УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)

(протокол от 28.12.2023 № ПР-145)

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Курской области**

**«***Развитие культуры в Курской области»*

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Курской области | Карамышев Виктор Николаевич - заместитель Губернатора Курской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Курской области | Полетыкина Юлия Николаевна – министр культуры Курской области |
| Период реализации | Этап I: 2014 – 2023 гг.  Этап II: 2024 – 2030 гг. |
| Цели государственной программы Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 36,8 млн единиц в год к концу 2030 года |
| Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030 года не менее 120 творческих инициатив и проектов |
| Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 81,5 процентов к концу 2030 года |
| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 775 тысяч обращений в год к концу 2030 года |
| Создание благоприятных условий для развития туризма |
| Направления (подпрограммы) | – |
| Объемы финансового обеспечения за счет средств областного бюджета за весь период реализации | общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет  26 702 356,861 тыс. рублей, в том числе:  I этап – 14 126 107,118 тыс. рублей,  II этап – 12 576 249,743 тыс. рублей, в том числе:  на 2024 год – 2 791 489,270 тыс. рублей,  на 2025 год – 1 874 571,190 тыс. рублей,  на 2026 год – 2 100 726,871 тыс. рублей,  на 2027 год – 1 368 090,603 тыс. рублей,  на 2028 год – 1 422 790,603 тыс. рублей,  на 2029 год – 1 479 690,603 тыс. рублей,  на 2030 год – 1 538 890,603 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации /государственной программой Российской Федерации | 1. Возможности для самореализации и развития талантов /Показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года»/ Показатель «Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов» / Показатель «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. Исторических и национально-культурных традиций» / Показатель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» |

1. **Показатели государственной программы Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возрас-тания/  убы-вания | Единица измере-ния  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку-мент | Ответ-  ствен-  ный за дости-же-  ниие показа-теля | Связь с пока-зате-лями нацио-наль-ных целей | Приз-  нак реализу-ется муници-пальным образо-  ванием | Ин-фор-ма-цион- ная сис-тема |
| значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 36,8 млн единиц в год к концу 2030 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий | ГП | Возрас-тание | тысяч единиц | 14 625,19 | 2022 | 18312,56 | 22 796,97 | 25 168,80 | 27 540,63 | 29 912,46 | 32 284,29 | 36 768,71 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 | Министерство культуры Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |  |  |
| 1.1. | Число посещений мероприятий организаций культуры | ГП РФ | Возрас-тание | тысяч единиц | 14 229,08 | 2022 | 17 808,41 | 22 148,79 | 24 448,60 | 26 748,41 | 29 048,22 | 31 348,02 | 35 688,40 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07. 2020 № 474 | Министерство культуры Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |  |  |
| 1.2. | Число посещений культурных мероприятий иных организаций (детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования) | ГП | Возрас-тание | тысяч единиц | 396,11 | 2022 | 504,14 | 648,19 | 720,21 | 792,23 | 864,25 | 936,27 | 1 080,31 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07. 2020 № 474 | Министерство культуры Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |  |  |
| 2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | ГП РФ | - | процент | 100,0 | 2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 27.02.2019 № Пр-294 | Министерство культуры Курской области |  |  |  |
| Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030 года не менее 120 творческих инициатив и проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | НП, ГП | Возрастание | человек | 1205 | 2022 | 2003 | 2402 | 2801 | 3200 | 3599 | 3998 | 4397 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 | Министерство культуры Курской области |  |  |  |
| 4. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | НП, ГП | Возрастание | единица | 58 | 2022 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р | Министерство культуры Курской области |  |  |  |
| 5. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | НП, ГП | Возрастание | единица | 6 | 2022 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р | Министерство культуры Курской области |  |  |  |
| 6. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | НП, ГП | Возрастание | человек | 1995 | 2022 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 | Министерство культуры Курской области |  |  |  |
| Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 81,5 процентов к концу 2030 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | НП, ГП | Возрастание | единица | 33 | 2022 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 | Министерство культуры Курской области |  |  |  |
| 8. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | НП, ГП | Возрастание | единица | 24 | 2022 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 | Министерство культуры Курской области |  |  |  |
| 9. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного значения и выявленных объектов культурного наследия | ГП | Возрас-тание | процент | 73,2 | 2022 | 73,4 | 73,5 | 73,6 | 73,7 | 73,8 | 73,9 | 74 |  | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области |  |  |  |
| 10. | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | ГП РФ | Возрас-тание | процент | 80,8 | 2022 | 80,9 | 81,0 | 81,1 | 81,2 | 81,3 | 81,4 | 81,5 |  | Министерство культуры Курской области |  |  |  |
| 11. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве | ГП РФ | Возрас-тание | процент | 93,9 | 2023 | 94,0 | 94,5 | 94,6 | 94,7 | 94,8 | 94,9 | 95,0 |  | Министерство культуры Курской области |  |  |  |
| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 775 тысяч обращений в год к концу 2030 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | ГП | Возрас-тание | Тысяч единиц | 375 | 2022 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |  | Министерство культуры Курской области |  |  |  |
| Создание благоприятных условий для развития туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | ГП | Возрастание | Тысяч человек | 170 | 2022 | 223,5 | 233,5 | 243,5 | 253,5 | 263,5 | 273,5 | 283,5 |  | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области |  |  |  |

1. **Структура государственной программы (комплексной программы) Курской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | **Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда»)** | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2019-2023 | | | Этап II  2024-2024 | |
| 1.1.1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Обеспечено переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту; для людей, проживающих в сельской местности в населенных пунктах, не имеющих стационарных культурно-досуговых учреждений, повышена доступность услуг культуры за счет приобретения передвижных многофункциональных культурных центров; реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств; оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек; проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды; построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности; построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек; технически оснащены региональные и муниципальные музеи. | | | | | Число посещений культурных мероприятий; уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | | |
| 1.2. | **Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Курская область)** | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2019-2023 | | | Этап II  2024-2024 | |
| 1.2.1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих управленческих кадров в сфере культуры | | | | | Число посещений культурных мероприятий | | |
| 1.2.2. | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (увеличение количества поддержанных творческих инициатив и проектов, увеличение количества проведенных масштабных фестивальных проектов, увеличение количества) | | | | | Число посещений культурных мероприятий | | |
| 1.2.3. | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (увеличение количества граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности) | | | | | Число посещений культурных мероприятий | | |
| 1.3. | **Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Курской области («Цифровая культура»)** | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2019-2023 | | | Этап II  2024-2024 | |
| 1.3.1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | К 2024 году будет оцифровано 78 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. | | | | | Число посещений культурных мероприятий | | |
| 1.4. | **Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»** | | | | | | | | |
|  | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2023-2023 | | | Этап II  2024-2024 | |
| 1.4.1. | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой | Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры (создание и (или) развитие пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов, а также создание и (или) развитие национальных туристических маршрутов) | | | | | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | | |
| 1.5. | **Региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов»** | | | | | | | | |
|  | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2022-2023 | | | Этап II  2024-2024 | |
| 1.5.1. | Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды | Разработан комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста | | | | | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | | |
| 2.1. | **Региональный проект «Развитие культуры и творчества»** | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2021-2023 | | | Этап II  2024-2026 | |
| 2.1.1. | Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально-технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных и муниципальных театров, в том числе детских кукольных театров и учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | | | | | Число посещений культурных мероприятий | | |
| 2.2. | **Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия»** | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2021-2023 | | | Этап II  2024-2026 | |
| 2.2.1. | Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно не менее 7535 книг | Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети региона, роста востребованности библиотек у населения, приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию | | | | | Число посещений культурных мероприятий | | |
| 2.3. | **Региональный проект «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»** | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2024-2026 | | | Этап II  2026-2030 | |
| 2.3.1. | Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области | Созданы условия для повышения разнообразия и доступности услуг организаций культуры за счет строительства новых учреждений | | | | | Число посещений культурных мероприятий; уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | | |
| 4.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета по охране объектов культурного наследия Курской области и подведомственных учреждений»** | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2013-2023 | | | Этап II  2024-2030 | |
| 4.1.1 | Повышение уровня сохранности и использования объектов культурного наследия до 74 % к концу 2030 года | Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности в области сохранения объектов культурного наследия, находящихся на территории Курской области; выдача физическим и юридическим лицам сведений об отнесении объекта недвижимости к объектам культурного наследия федерального значения, полномочия в отношении которых переданы Российской Федерацией Курской области, и землям историческо-культурного назначения; содействие оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области сохранения объектов культурного наследия | | | | | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | | |
| 4.2. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела в Курской области»** | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2013-2023 | | | Этап II  2024-2030 | |
| 4.2.1 | Увеличение числа посещений общедоступных библиотек (в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет) до 15,9 млн. единиц к концу 2030 года | Созданы условия для устойчивого развития региональной библиотечной сети, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации. Их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию | | | | | Число посещений культурных мероприятий | | |
| 4.3. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейного дела в Курской области»** | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области | | | Срок реализации проекта | | Этап I  2013-2023 | | | Этап II  2024-2030 |
| 4.3.1. | Увеличение числа посещений областных музеев (в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет) до 1 млн. единиц к концу 2030 года | Созданы условия для эффективного использования потенциала областных музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов российской Федерации, а также реализации каждым гражданином его прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры | | | | | Число посещений культурных мероприятий; уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | | |
| 4.4. | **Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие театрального дела в Курской области»** | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2013-2023 | | | Этап II  2024-2030 | |
| 4.4.1. | Увеличение числа посещений театров (в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет) до 364,35 тыс. единиц к концу 2030 года | Созданы условия для устойчивого развития сети учреждений исполнительских искусств, обеспечен доступ граждан к культурным ценностям, участие в культурной жизни, пользование организациями культуры | | | | | Число посещений культурных мероприятий; уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | | |
| 4.5 | **Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие музыкального исполнительского искусства в Курской области»** | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2013-2023 | | | Этап II  2024-2030 | |
| 4.5.1 | Увеличение числа посещений концертных организаций до 345,45 тыс. единиц к концу 2030 года | Созданы условия для устойчивого развития сети учреждений исполнительских искусств, обеспечен доступ граждан к культурным ценностям, участие в культурной жизни, пользование организациями культуры | | | | | Число посещений культурных мероприятий; уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | | |
| 4.6. | **Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области»** | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2013-2023 | | | Этап II  2024-2030 | |
| 4.6.1. | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях до 14,7 млн. единиц к концу 2030 года | Созданы условия для устойчивого развития сети учреждений клубного типа, обеспечен доступ граждан к культурным ценностям, участие в культурной жизни, пользование организациями культуры | | | | | Число посещений культурных мероприятий; уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | | |
| 4.7. | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области»** | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2013-2023 | | | Этап II  2024-2030 | |
| 4.7.1. | Ежегодная поддержка творческих союзов, обеспечение поддержки деятелей культуры, художественных коллективов, творческих союзов и организаций | Расширение сферы театральной деятельности, сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам, оказание единовременной материальной помощи членам творческих союзов, улучшение материального благосостояния писателей, проживающих на территории Курской области | | | | | Число посещений культурных мероприятий | | |
| 4.8. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства»** | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2013-2023 | | | Этап II  2024-2030 | |
| 4.8.1. | Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры и искусства | Обеспечение функционирования Министерства культуры Курской области, улучшение качества условий предоставляемых учреждениями культуры услуг, обеспечение деятельности государственных учреждений, государственная поддержка лучших представителей отрасли, компенсация расходов, связанных с оплатой жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры в целях повышения достатка специалистов отрасли культуры | | | | | Число посещений культурных мероприятий; уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | | |
| 4.9. | **Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области»** | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2013-2023 | | | Этап II  2024-2030 | |
| 4.9.1. | Увеличение числа посещений киносеансов в расчете на 1 человека до 0,53 единицы к концу 2030 года | Популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства, приобретение новых фильмов в целях популяризации отечественного кино | | | | | Число посещений культурных мероприятий | | |
| 4.10. | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства»** | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2013-2023 | | | Этап II  2024-2030 | |
| 4.10.1. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 221,85 тыс. единиц к концу 2030 года | Повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ по предпрофессиональным программам, в общей численности детей, обучающихся в ДШИ на бюджетной основе | | | | | Число посещений культурных мероприятий | | |
| 4.10.2. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 4.11. | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства»** | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2013-2023 | | | Этап II  2024-2030 | |
| 4.11.1 | Совершенствование подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций,  подведомственных Министерству культуры Курской области | Профессиональными образовательными организациями, подведомственными Министерству культуры Курской области ежегодно осуществляется в рамках выполнения государственного задания оказание услуг по реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, а также дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства; обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пособием на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; создание школы креативных индустрий | | | | | Число посещений культурных мероприятий | | |
| 4.11.2 | Развитие системы кадрового обеспечения профессиональных образовательных организаций,  подведомственных Министерству культуры Курской области |
| 4.11.3 | Внедрение новых форматов образования в сфере творчества, интеллектуальной собственности, предпринимательства |
| 4.12. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, подведомственных учреждений, реализация комплекса мер, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма в Курской области»** | | | | | | | | |
|  | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2022-2023 | | | Этап II  2024-2030 | |
| 4.12.1 | Формирование и продвижение качественного и конкурентоспособного туристского продукта | Созданы условия для развития туризма на территории Курской области | | | | | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | | |
| 4.13. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие доступной туристской среды»** | | | | | | | | |
|  | Министерство природных ресурсов Курской области | | Срок реализации проекта | | Этап I  2023-2023 | | | Этап II  2024-2030 | |
| 4.13.1 | Формирование и продвижение качественного и конкурентоспособного туристского продукта | Созданы благоприятные условия для развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры региона | | | | | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | | |

1. **Финансовое обеспечение государственной программы Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа (всего), в том числе: | 2 791 489,270 | 1 874 571,190 | 2 100 726,871 | 1 368 090,603 | 1 422 790,603 | 1 479 690,603 | 1 538 890,603 | 12 576 249,743 |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 2 791 489,270 | 1 874 571,190 | 2 100 726,871 | 1 368 090,603 | 1 422 790,603 | 1 479 690,603 | 1 538 890,603 | 12 576 249,743 |
| федеральный бюджет | 259 306,426 | 28 319,760 | 27 463,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 315 089,446 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 84 480,770 | 20 369,800 | 19 374,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 124 225,470 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 532 182,844 | 1 846 251,430 | 2 073 263,614 | 1 368 090,603 | 1 422 790,603 | 1 479 690,603 | 1 538 890,603 | 12 261 160,297 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 294 146,098 | 66 848,886 | 68 097,940 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 35 544,229 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Региональный проект «Культурная среда»**  *(всего), в том числе:* | **532 674,830** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **532 674,830** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 532 674,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 532 674,830 |
| федеральный бюджет | 126 949,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126 949,870 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 60 483,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60 483,170 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 405 724,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 405 724,960 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 17 752,259 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 752,259 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Региональный проект «Творческие люди»**  *(всего), в том числе:* | **5 641,838** | **2 550,000** | **1 650,000** | **1 650,000** | **1 650,000** | **1 650,000** | **1 650,000** | **16 441,838** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 5 641,838 | 2 550,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 16 441,838 |
| федеральный бюджет | 2 050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 050,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 2 050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 050,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 591,838 | 2 550,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 14 391,838 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 891,838 | 850,00 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 5 991,838 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Региональный проект «Цифровая культура»**  *(всего), в том числе:* | **3 161,225** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3 161,225** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 3 161,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 161,225 |
| федеральный бюджет | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 000,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 161,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 161,225 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 20,409 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,409 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»**  *(всего), в том числе:* | **59 642,858** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **59 642,858** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 59 642,858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59 642,858 |
| федеральный бюджет | 58 450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58 450,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 192,858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 192,858 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов»**  *(всего), в том числе:* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Региональный проект «Развитие культуры и творчества»**  *(всего), в том числе:* | **29 656,668** | **21 998,707** | **22 390,375** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **74 045,750** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 29 656,668 | 21 998,707 | 22 390,375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74 045,750 |
| федеральный бюджет | 25 801,300 | 18 698,900 | 17 912,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62 412,500 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 18 337,600 | 17 819,800 | 16 974,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53 132,300 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 855,368 | 3 299,807 | 4 478,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 633,250 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 2 740,102 | 3 144,671 | 4 243,725 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 339,723 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия»**  *(всего), в том числе:* | **4 715,633** | **4 721,647** | **4 845,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **14 282,280** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 4 715,633 | 4 721,647 | 4 845,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 282,280 |
| федеральный бюджет | 4 102,600 | 4 013,400 | 3 876,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 992,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 2 610,000 | 2 550,0 | 2 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 560,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 613,033 | 708,247 | 969,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 290,280 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 390,000 | 450,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 440,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Региональный проект «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»**  *(всего), в том числе:* | **0,000** | **0,000** | **300 000,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **300 000,000** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 300 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300 000,000 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 300 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300 000,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета по охране объектов культурного наследия Курской области и подведомственных учреждений» *(всего), в том числе:*** | **34 363,306** | **35 398,238** | **33 622,362** | **31 697,162** | **31 697,162** | **31 697,162** | **31 697,162** | **230 172,554** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 34 363,306 | 35 398,238 | 33 622,362 | 31 697,162 | 31 697,162 | 31 697,162 | 31 697,162 | 230 172,554 |
| федеральный бюджет | 1 787,300 | 1 857,700 | 1 925,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 570,200 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 32 576,006 | 33 540,538 | 31 697,162 | 31 697,162 | 31 697,162 | 31 697,162 | 31 697,162 | 224 602,354 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела в Курской области» *(всего), в том числе:* | **122 935,951** | **122 492,590** | **119 474,096** | **119 474,096** | **119 474,096** | **119 474,096** | **119 474,096** | **842 799,021** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 122 935,951 | 122 492,590 | 119 474,096 | 119 474,096 | 119 474,096 | 119 474,096 | 119 474,096 | 842 799,021 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 122 935,951 | 122 492,590 | 119 474,096 | 119 474,096 | 119 474,096 | 119 474,096 | 119 474,096 | 842 799,021 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейного дела в Курской области» *(всего), в том числе:* | **354 378,816** | **313 867,729** | **287 624,624** | **287 624,624** | **287 624,624** | **287 624,624** | **287 624,624** | **2 106 369,665** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 354 378,816 | 313 867,729 | 287 624,624 | 287 624,624 | 287 624,624 | 287 624,624 | 287 624,624 | 2 106 369,665 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 354 378,816 | 313 867,729 | 287 624,624 | 287 624,624 | 287 624,624 | 287 624,624 | 287 624,624 | 2 106 369,665 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий** «**Сохранение и развитие театрального дела в Курской области**» *(всего), в том числе:* | **155 135,421** | **155 731,471** | **152 731,471** | **152 731,471** | **152 731,471** | **152 731,471** | **152 731,471** | **1 074 524,247** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 155 135,421 | 155 731,471 | 152 731,471 | 152 731,471 | 152 731,471 | 152 731,471 | 152 731,471 | 1 074 524,247 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 155 135,421 | 155 731,471 | 152 731,471 | 152 731,471 | 152 731,471 | 152 731,471 | 152 731,471 | 1 074 524,247 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий** «**Сохранение и развитие музыкального исполнительского искусства в Курской области**» *(всего), в том числе:* | **228 197,214** | **232 217,932** | **222 771,557** | **222 771,557** | **222 771,557** | **222 771,557** | **222 771,557** | **1 574 272,931** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 228 197,214 | 232 217,932 | 222 771,557 | 222 771,557 | 222 771,557 | 222 771,557 | 222 771,557 | 1 574 272,931 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 228 197,214 | 232 217,932 | 222 771,557 | 222 771,557 | 222 771,557 | 222 771,557 | 222 771,557 | 1 574 272,931 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий** «**Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия**  **в Курской области**» *(всего), в том числе:* | **98 245,326** | **87 820,163** | **86 552,778** | **86 552,778** | **86 552,778** | **86 552,778** | **86 552,778** | **618 829,379** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 98 245,326 | 87 820,163 | 86 552,778 | 86 552,778 | 86 552,778 | 86 552,778 | 86 552,778 | 618 829,379 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 98 245,326 | 87 820,163 | 86 552,778 | 86 552,778 | 86 552,778 | 86 552,778 | 86 552,778 | 618 829,379 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий** «**Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов**  **и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области**» *(всего), в том числе:* | **17 419,397** | **23 461,743** | **17 438,743** | **17 438,743** | **17 438,743** | **17 438,743** | **17 438,743** | **128 074,855** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 17 419,397 | 23 461,743 | 17 438,743 | 17 438,743 | 17 438,743 | 17 438,743 | 17 438,743 | 128 074,855 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 17 419,397 | 23 461,743 | 17 438,743 | 17 438,743 | 17 438,743 | 17 438,743 | 17 438,743 | 128 074,855 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства» *(всего), в том числе:*** | **356 295,202** | **137 508,396** | **136 610,896** | **136 610,896** | **136 610,896** | **136 610,896** | **136 610,896** | **1 176 858,078** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 356 295,202 | 137 508,396 | 136 610,896 | 136 610,896 | 136 610,896 | 136 610,896 | 136 610,896 | 1 176 858,078 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 356 295,202 | 137 508,396 | 136 610,896 | 136 610,896 | 136 610,896 | 136 610,896 | 136 610,896 | 1 176 858,078 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий** «**Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области**» *(всего), в том числе:* | **29 730,991** | **29 666,943** | **29 666,943** | **29 666,943** | **29 666,943** | **29 666,943** | **29 666,943** | **207 732,649** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 29 730,991 | 29 666,943 | 29 666,943 | 29 666,943 | 29 666,943 | 29 666,943 | 29 666,943 | 207 732,649 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 29 730,991 | 29 666,943 | 29 666,943 | 29 666,943 | 29 666,943 | 29 666,943 | 29 666,943 | 207 732,649 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий** «**Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства**» *(всего), в том числе:* | **425 537,802** | **429 213,848** | **422 394,775** | **24 021,443** | **78 721,443** | **135 621,443** | **194 821,443** | **1 710 332,197** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 425 537,802 | 429 213,848 | 422 394,775 | 24 021,443 | 78 721,443 | 135 621,443 | 194 821,443 | 1 710 332,197 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 425 537,802 | 429 213,848 | 422 394,775 | 24 021,443 | 78 721,443 | 135 621,443 | 194 821,443 | 1 710 332,197 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий** «**Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства**» *(всего), в том числе:* | **289 989,901** | **248 162,924** | **233 998,401** | **228 063,518** | **228 063,518** | **228 063,518** | **228 063,518** | **1 684 405,298** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 289 989,901 | 248 162,924 | 233 998,401 | 228 063,518 | 228 063,518 | 228 063,518 | 228 063,518 | 1 684 405,298 |
| федеральный бюджет | 37 165,356 | 3 749,760 | 3 749,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44 664,876 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 252 824,545 | 244 413,164 | 230 248,641 | 228 063,518 | 228 063,518 | 228 063,518 | 228 063,518 | 1 639 740,422 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий** «**Обеспечение деятельности Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, подведомственных учреждений, реализация комплекса мер, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма в Курской области**» *(всего), в том числе:* | **40 766,891** | **26 758,859** | **25 954,850** | **25 954,850** | **25 954,850** | **25 954,850** | **25 954,850** | **197 300,000** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 40 766,891 | 26 758,859 | 25 954,850 | 25 954,850 | 25 954,850 | 25 954,850 | 25 954,850 | 197 300,000 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 40 766,891 | 26 758,859 | 25 954,850 | 25 954,850 | 25 954,850 | 25 954,850 | 25 954,850 | 197 300,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий** «**Развитие доступной туристской среды**» *(всего), в том числе:* | **3 000,000** | **3 000,000** | **3 000,000** | **3 000,000** | **3 000,000** | **3 000,000** | **3 000,000** | **21 000,000** |
| **Областной бюджет** (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 21 000,000 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 21 000,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |