**Приложение**

**Таблица 12**

**Сведения**

**о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы Курской области**

**«Развитие культуры в Курской области» за 2020 год**

Комитет по культуре Курской области

| N  № п/п | Наименование индикаторов и показателей Программы | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) за 2020 год (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | | 2020 год | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области»** | | | | | | | |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного значения и выявленных объектов культурного наследия | процент | 72,8 | 72,8 | 73,0 | 78,0 | 1,07 |
| 2. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процент | 118,5 | 118,5 | 118,7 | 35,1 | 0,3  В связи с угрозой распространения в Курской области новой коронавирусной инфекции COVID-19 и в целях обеспечения безопасности здоровья населения на основании распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности» на территории Курской области была временно приостанов лена деятельность учрежде ний культуры, что сказалось на выполнении показателей объёма услуг (работ) учреждений в части количества посещений.  В соответствии с распоряжением Прави тельства Российской Федерации от 23 мая 2020 года № 1390-р «Об использовании средств субсидий учреждениями пострадавших отраслей экономики» и статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» установлено, что государст венное (муниципальное) задание, установленное в отношении государственных (муниципальных) учрежде ний на 2020 год,  ***не признается невыполнен ным*** ***в случае недости жения*** (превышения допус тимого (возможного) откло нения) ***показателей государ ственного (муници пального) задания***, характе ризующих объем оказывае мых государственных (муни ципальных) услуг (выпол няемых работ), а также показателей государст венного (муниципального) задания, характеризующих качество оказываемых государственных (муници пальных) услуг (выпол няемых работ), если такие показатели установлены в государственном (муници пальном) задании, в связи с приостановлением (частич ным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устране нием последствий распрост ранения коронавирусной инфекции |
| 3. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области | процент | 100,0 | 100,8 | 100,0 | 100,6 | 1,01 |
| 4. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | процент | 81,3 | 81,3 | 81,5 | 81,5 | 1,0 |
| 5. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | процент | 74,0 | 97,6 | 75,0 | 96,2 | 1,3 |
| **Подпрограмма 1 «Наследие»** | | | | | | | |
| 1. | Доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации | процент | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент | 42,5 | 46,1 | 42,7 | 40,1 | 0,94  в связи с введением ограничительных мер в регионе |
| 3. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 4,27 | 4,32 | 4,3 | 3,3 | 0,77  в связи с введением ограничительных мер в регионе |
| 4. | Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек | единиц | 4,2 | 4,8 | 4,4 | 3,03 | 0,7  уменьшение показателя обусловлено особым режи-мом работы музеев в связи с санитарно-эпидемиологичес-кой обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 5. | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год | посещение | 0,433 | 0,542 | 0,435 | 0,27 | 0,62  Уменьшение показателя обусловлено особым режимом работы музеев в связи с санитарно-эпиде-миологической обстановкой, вызванной распростране-нием новой коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 6. | Доля модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек Курской области | процент | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 33,0 | 1,1 |
| 7. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз | тыс. обра-щений | 420 | 430 | 525 | 4 681,699 | 8,9 |
|  | **«Цифровая культура»** |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | единица | - | - | 1 | 1 | 1,0 |
| **Подпрограмма 2 «Искусство»** | | | | | | | |
| 1. | Количество посещений театров по отношению к 2010 году (кукольные театры) | процент | 97,2 | 133,5 | 97,3 | 32,5 | 0,33  в связи с введением ограничительных мер в регионе |
| 2. | Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2012 года | процент | 128,6 | 149,5 | 128,7 | 57,2 | 0,44  в связи с введением ограничительных мер в регионе |
| 3. | Количество творческих союзов, членам которых оказана материальная помощь | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
| 4. | Количество творческих союзов, получающих средства на поддержку для проведения мероприятий творческой направленности | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
| 5 | Средняя сумма одного гранта Губернатора Курской области для поддержки сельской культуры, в том числе образовательных учреждений (детских школ искусств) | тыс. рублей | 425,0 | 425,0 | 450 | 425 | 0,94 |
| 6. | Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения | человек | 46,9 | 58,4 | 47,2 | 59 | 1,25 |
| 7. | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | единица | 0,67 | 0,73 | 0,69 | 0,36 | 0,52  в связи с введением ограничительных мер в регионе |
| 8. | Доля средств бюджета Курской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на предоставление услуг, в общем объёме средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» | процент | - | - | 0,1 | 0 | 0 |
|  | **«Творческие люди»** |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации (нарастающим итогом) | тыс. чело-век | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,439 | 1,1 |
| 10. | Количество культурно-образовательных программ для школьников (нарастающим итогом) | единица | 5 | 5 | 10 | 5 | 0,5  В связи с санитарно-эпи демиологической обста новкой и по согласованию с Роспотребнадзором координаторы программ приняли решение реализо вывать маршруты пол ностью или частично в рамках принимающего региона. Квота Курской области была перераспре делена в соответствующих регионах |
| 11. | Количество проведённых масштабных фестивальных проектов (нарастающим итогом) | единица | 2 | 2 | 3 | 3 | 1,0 |
| 12. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | единица | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,0 |
| 13. | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, нап-равленные на популяризацию русского языка и лите-ратуры, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | единица | 4 | 4 | 8 | 5 | 0,625 |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы»** | | | | | | | |
| 1. | Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области | процент | 88,0 | 97,3 | 90 | 97,6 | 1,1 |
| 2. | Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,0 |
| 3. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | 7 | 7 | 8 | 8,8 | 1,1 |
| 4. | Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащённых современным материально-техническим оборудованием (с учётом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры | процент | 20,1 | 52,9 | 20,2 | 78,4 | 3,9 |
| 5. | Суммарный удельный расход энергетических ресурсов | ту.т./кВ.м | 0,0343 | 0,0343 | 0,0342 | 0,0246 | 1,0  В связи с эпидемиологи ческой ситуацией в 2020 году произошло снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в подведомственных комитету по культуре учреждениях |
| 6. | Доля учреждений, сдавших энергетические декларации посредством модуля ГИС «Энергоэффективность» - «Информация по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,0 |
| 7. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) | человек | 38 | 58,4 | 40 | 59 | 1,5 |
| 8. | Увеличение числа посещений организаций культуры | процент | 101,66 | 147,8 | 104,2 | 36,5 | 0,35  В связи с угрозой распространения в Курской области новой коронавирусной инфекции COVID-19 и в целях обеспечения безопасности здоровья населения на основании распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности» на территории Курской области была временно приостанов лена деятельность учрежде ний культуры, что сказалось на выполнении показателей объёма услуг (работ) учреждений в части количества посещений.  В соответствии с распоряжением Прави тельства Российской Федерации от 23 мая 2020 года № 1390-р «Об использовании средств субсидий учреждениями пострадавших отраслей экономики» и статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» установлено, что государст венное (муниципальное) задание, установленное в отношении государственных (муниципальных) учрежде ний на 2020 год,  ***не признается невыполнен ным*** ***в случае недости жения*** (превышения допус тимого (возможного) откло нения) ***показателей государ ственного (муници пального) задания***, характе ризующих объем оказывае мых государственных (муни ципальных) услуг (выпол няемых работ), а также показателей государст венного (муниципального) задания, характеризующих качество оказываемых государственных (муници пальных) услуг (выпол няемых работ), если такие показатели установлены в государственном (муници пальном) задании, в связи с приостановлением (частич ным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устране нием последствий распрост ранения коронавирусной инфекции |
|  | **«Культурная среда»** |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | единица | 8 | 8 | 17 | 18 | 1,1 |
| 10. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | единица | 20 | 20 | 26 | 40 | 1,5 |
| [**Подпрограмма 4**](consultantplus://offline/ref=A4F151194370E24FD8C5B3911226C519128DCA9AB30F159CBAE199D3AA36C8E5D290010EA4F5E88BB7A1C6BC76FF436C791E725AAE0D94D175A9B3IAqDQ) **"Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области"** | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Курской области | процент | 81,0 | 87,8 | 82,0 | 82,4 | 1,0 |
| 2. | Уровень дружелюбного отношения к представителям другой национальности на территории Курской области | процент | 81,0 | 82,2 | 82,0 | 83,8 | 1,02 |
| 3. | Доля образовательных организаций, в которых реализуются мероприятия по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | процент | 82,0 | 87,5 | 95,0 | 95,0 | 1,0 |
| 4. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тысяч человек | 59,0 | 59,0 | 67,0 | 69,9 | 1,04 |
| 5. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Курской области | тысяч человек | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 1,13 |
| 6. | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры | тысяч человек | 4,0 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 1,11 |
| 7. | Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности | единица | 12 | 12 | 14 | 15 | 1,1 |