ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

за 2023 год

Ответственный исполнитель: Министерство природных ресурсов Курской области

Заместитель Председателя

Правительства Курской

области - министр природных

ресурсов Курской области                                                                         К.О. Поляков

| Дата составления отчета: 21 февраля 2024 г. Исполнитель: Заместитель начальника экономического отдела Писарева Н.Ю. (4712) 73-07-92 (133) Адрес электронной почты: buh.ecolog46@rkursk.ru |  |
| --- | --- |

I.	Конкретные результаты реализации

государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных   ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»,

достигнутые за 2023 год

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012   № 931-ра, постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012          № 843-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области», постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па утверждена государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов,   охрана окружающей среды в Курской области», сроки  реализации которой 2014 – 2025 годы.

Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» (далее – программа) разработана с целью сохранения, восстановления и рационального использования природных ресурсов и объектов животного мира, охраны окружающей среды в Курской области, повышения уровня экологической безопасности и улучшения экологической обстановки, формирования экологической культуры, развития экологического образования и воспитания.

Ответственный исполнитель программы - Министерство природных ресурсов Курской области.

Соисполнители программы:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Участники программы:

Министерство строительства Курской области.

Государственная программа включает пять подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»;

- подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»;

- подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области»;

- подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области».

Задачами программы являются:

развитие сети и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения;

снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;

совершенствование системы охраны объектов животного мира и среды их обитания;

сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов и мониторинг водных объектов;

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде;

обеспечение эффективного использования природно-ресурсного потенциала Курской области

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются:

сохранение уникальных уголков природы Курского края;

обеспечение экологической безопасности на территории Курской области;

обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов;

рост к 2025 году отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов;

увеличение к 2025 году доли населения, обеcпеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 98,9%.

Ведомственные целевые программы в составе программы отсутствуют.

В отчетном году государственной программой Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» запланировано выполнение 51 показателя (индикатора), имеющего плановое целевое значение на 2023 год. Целевые значения всех показателей (индикаторов) достигнуты в полном объеме (100 %).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2023 год (далее – Годовой отчет).

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ,

основных мероприятий в разрезе подпрограмм

государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По Подпрограмме 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» на 2023 год запланировано 2 основных мероприятия и 14 контрольных событий.

Объем бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи предусмотрен в сумме 1 883 930,141 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 969 797,600 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 914 132,541 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 1 829 258,512 тыс. рублей (97,1% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 969 797,415 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета – 859 461,097 тыс. рублей (94% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

Система мероприятий Подпрограммы 1 направлена на достижение намеченных целей и решение поставленных задач в области сохранения и обеспечения функционирования природных систем, обеспечения экологической безопасности на территории области. Исполнитель мероприятий – Министерство природных ресурсов Курской области и Министерство строительства Курской области.

С целью обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды и мерах по улучшению экологической обстановки в регионе подготовлен ежегодный макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области, характеризующий состояние окружающей среды и природных ресурсов Курской области, уровень антропогенного воздействия на нее, проводимую государственную экологическую политику и принимаемые в регионе меры по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности населения. Макет доклада размещен на официальных сайтах Правительства Курской области и Министерства природных ресурсов Курской области.

Кроме того, в целях экологического просвещения и воспитания приобретена сувенирная продукция в рамках областного конкурса детских рисунков «Останови огонь», природоохранного социально - образовательного проекта «Эколята» и областного конкурса экологических проектов «Спасти и сохранить».

Вывезено с территорий Щигровского и Поныровского районов 100 тонн бесхозяйных непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов.

В рамках мероприятий регионального государственного контроля (надзора) проведены проверочные мероприятия, с привлечением сотрудников экспертной организации, в области атмосферного воздуха, контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов и в области водного законодательства.

Проведено мероприятие в рамках государственного контроля (надзора) за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения.

Постановлениями Правительства Курской области от 03.03.2023 № 260-пп, от 24.05.2023 № 574-пп, от 21.09.2023 № 1015-пп и от 03.11.2023 № 1150-пп внесены изменения в Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области.

Проведено комплексное экологическое обследование территорий и изготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования особо охраняемых природных территорий регионального значения  «Урочище Частая дубрава» и «Урочище Шатилов лог» в Горшеченском районе,  «Урочище Заломное» в Тимском районе, «Степные холмы и пойма реки Рогозец близ деревни Безлепкино» в Мантуровском районе, «Урочище Суходол у села Песчаное» в Беловском районе, «Балка Калинов лог» (2-й участок) в Курском районе, «Левобережье реки Оскол у села Никольское» в Горшеченском районе, «Балка Осиновая в верховьях реки Кур» в Курском районе, «Банищанский лес» в Рыльском районе, «Лес Парусник и пойма реки Сейм» в Октябрьском районе.

Подготовлены описания местоположения границ для создания охранных зон памятников природы регионального значения «Урочище Частая дубрава» и «Урочище Шатилов лог» в Горшеченском районе, «Урочище Заломное» в Тимском районе, «Степные холмы и пойма реки Рогозец близ деревни Безлепкино» в Мантуровском районе, «Урочище Суходол у села Песчаное» в Беловском районе, «Балка Калинов лог» (2-й участок) в Курском районе, «Левобережье реки Оскол у села Никольское» в Горшеченском районе, «Балка Осиновая в верховьях реки Кур» в Курском районе, «Банищанский лес» в Рыльском районе, «Лес Парусник и пойма реки Сейм» в Октябрьском районе, «Степной комплекс у деревни Нижнедорожное» в Горшеченском районе и природного парка регионального значения «Парк Соловьиная роща» в г. Курске.

Во исполнение Плана мероприятий по созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения, охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 01.03.2019 № 92-ра (в редакции распоряжения Правительства Курской области от 12.01.2023 № 4-рп), Постановлениями Правительства Курской области от 15.03.2023 № 300-пп, от 27.03.2023 № 356-пп, от 24.05.2023 № 572-пп, от 15.06.2023 № 653-пп, от 20.09.2023 № 1010-пп, от 10.10.2023 № 1079-пп, от 29.11.2023 № 1225-пп, от 20.12.2023 № 1333-пп, № 1334-пп и № 1335-пп созданы памятники природы и природные парки регионального значения, а территориям, занятыми ими, присвоен статус особо охраняемых природных территорий регионального значения:

1) «Парк имени Н.А. Никитина» (г. Железногорск);

2) «Лесопарк у поселка имени Куйбышева» (Рыльский район);

3) «Балка Ченки» (Курский район);

4) «Урочище Бушмено» (Обоянский район);

5) «Боровая потудань» (Горшеченский район);

6) «Гнилуша» (Хомутовский район);

7) «Левобережье реки Оскол у села Никольское» (Горшеченский район);

8) «Балка Осиновая в верховьях реки Кур» (Курский район);

9) «Банищанский лес» (Рыльский район);

10) «Лес Парусник и пойма реки Сейм» (Октябрьский район).

Постановлением Правительства Курской области от 12.12.2023 № 1281-пп расширен памятник природы регионального значения «Балка Калинов лог» (Курский район) в части включения в его границы второго участка.

Постановлениями Губернатора Курской области от 23.03.2023 № 105-пг,
от 11.04.2023 № 129-пг, от 24.05.2023 № 181-пг, от 02.06.2023 № 194-пг,
№ 195-пг и № 196-пг, от 14.06.2023 № 204-пг,
от 14.09.2023 № 285-пг и № 286-пг, от 06.10.2023 № 306-пг и
№ 307-пг, от 25.10.2023 № 329-пг, от 03.11.2023 № 338-пг установлены охранные зоны существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения:

1) «Урочище Медвежье болото» (Конышевский район);

2) «Точильный лог» (Горшеченский район);

3) «Урочище Обжи» (Хомутовский район);

4) «Балка у села Шипы» (Обоянский район);

5) «Куськинские меловые холмы» (Мантуровский район);

6) «Урочище Гнань и артезианский источник» (Железногорский район);

7) «Урочище Максимовские бугры» (Горшеченский район);

8) «Степной комплекс у деревни Нижнедорожное» (Горшеченский район);

9) «Балка Калинов лог» (Курский район);

10) «Обнажения флороносных песчаников» (п. Тим);

11) «Клевенский лес» (Рыльский район);

12) «Парк Соловьиная роща» (г. Курск);

13) «Ванинская пойма» (Октябрьский район).

Также, в 2023 году изготовлены информационные и предупреждающие аншлаги и проведены работы по обеспечению функционирования на 7 особо охраняемых природных территориях.

Кроме того, проводились мероприятия по содержанию и обслуживанию особо охраняемых природных территорий природных парков «Парк «Патриот», «Первомайский парк», «Парк «Боева дача» и «Парк имени С.Н. Перекальского».

Осуществлен мониторинг состояния объектов растительного и животного мира на территории Курской области, сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира для ведения Красной книги Курской области.

Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления».

Выкуплен у ООО «Эксант» земельный участок, расположенный на особо охраняемой природной территории регионального значения – природный парк «Первомайский парк», для государственных нужд по решению Арбитражного суда Курской области.

Мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области» и контрольное событие «Реконструкция объекта «Мемориальный комплекс «Курская дуга» г. Курск. Реконструкция трибуны» ответственный исполнитель – Министерство строительства Курской области, выполнены в полном объеме. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 17.11.2023.

Кроме того, в рамках данного мероприятия выполнена реконструкция объекта «Мемориальный комплекс «Курская дуга» г. Курск. Реконструкция парка «Патриот», объект введен в эксплуатацию 27.07.2023.

В рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» выполнены работы по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде «Полигон твердых бытовых отходов, расположенный на поверхности отвала № 2 в районе примыкания к западному склону отвала № 8 в 6 км от г. Железногорск», «Несанкционированная свалка в границах города Льгова», «Несанкционированная свалка, расположенная по ул. Маяковского в городе Щигры Курской области», «Несанкционированная свалка, расположенная в квартале № 15 по ул. Мирная в городе Обоянь Обоянского района Курской области» и продолжаются работы по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Городская свалка мусора, расположенная в промышленной зоне г. Курчатова (Курская область)», которые будут завершены в 2024 году.

Запланированные мероприятия и контрольные события, выполнены в полном объеме.

По Подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» на 2023 год запланировано 2 основных мероприятия и 9 контрольных событий.

Объем бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи предусмотрен в сумме 63 744,047 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 37 896,100 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 25 847,947 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 63 744,019 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 37 896,073 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета – 25 847,946 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

Основными приоритетами государственной политики в сфере водных отношений является снижение антропогенной нагрузки и загрязнения водных объектов, улучшение состояния и восстановление водных объектов и их экосистем. Исполнитель мероприятий подпрограммы – Министерство природных ресурсов Курской области.

В целях обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод, а также обеспечения безопасности гидротехнических сооружений разработана проектная документация по объекту «Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Расховец у с. Нижнеее Гурово Советского района Курской области».

Выполнены работы по капитальному ремонту ГТС на ручье Долгий у с. Петровы Буды, МО «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области и по капитальному ремонту ГТС на реке Медвенка в пгт Медвенка Медвенского района Курской области.

При проведении работ осуществлялся авторский и технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту.

Для получения фактических сведений, необходимых для оценки и прогнозирования негативных процессов и планирования водохозяйственных мероприятий по их предупреждению, проведены наблюдения за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм, Олым, Щигор, Тим, Оскол и их притоков протяженностью 756,4 км.

Завершены работы по объекту «Расчистка участка русла реки Медвенка на территории пгт Медвенка Курской области, протяженностью 2 км».

Разработана проектная документация по объекту «Расчистка участка русла р. Сейм на территории Курского района Курской области от 611 до 597 км от устья, протяженностью 14 км».

Завершены работы по берегоукреплению протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5,5 км.

Главные водные артерии нашей области являются трансграничными, в этой связи немаловажно, что состояние наблюдаемых экосистем рек сохраняется на стабильном уровне, кардинальных изменений в составе и структуре поверхностных водоемов в 2023 году по сравнению с предыдущими годами наблюдений не выявлено.

В рамках реализации переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории субъекта Российской Федерации, за счет субвенций из федерального бюджета, выполнены мероприятия по закреплению на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек на территории Курской области, общей протяженностью 261 км.

Кроме того, выполнены мероприятия по определению местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и их притоков: Тим, Кшень, Грайворонка, Грязная, Расховец, Косоржа, Толстая, Щигор, Псел, Рать, Суджа, Олым, общей протяженностью 2294 км.

В 2023 году, в рамках мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, начаты работы по расчистке ручья Меловский в границах территории Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области, которые будут завершены в 2024 году.

Запланированные мероприятия и контрольные события, выполнены в полном объеме.

По Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в 2023 году выполнены в полном объеме и в установленные сроки запланированные 1 основное мероприятие и 4 контрольных события.

Ответственный исполнитель - Министерство природных ресурсов Курской области.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по сводной бюджетной росписи на 2023 год предусмотрен на реализацию основного мероприятия «Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов» в сумме 151 868,204 тыс. рублей.

Освоение средств областного бюджета составило 151 713,188 тыс. рублей, или 99,9% от объема бюджетных ассигнований.

В 2023 году Министерством достигнуты все значения показателей (индикаторов).

Результатом реализации стало эффективное и качественное исполнение полномочий в сфере охраны окружающей среды; контроль ситуации на гидротехнических сооружениях Курской области и выполнение работ по сохранению особо охраняемых природных территорий Курской области.

По Подпрограмме 4 «Экология и чистая вода в Курской области» в 2023 году выполнены в полном объеме запланированные 2 основных мероприятия и 2 контрольных события.

Цель Подпрограммы – обеспечение населения Курской области питьевой водой на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала.

Ответственный исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

В 2023 году Министерству ЖКХ и ТЭК Курской области по сводной бюджетной росписи было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 197 034,611 тыс. рублей, в том числе:

на предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой в рамках основного мероприятия «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» в сумме 32 354,922 тыс. рублей;

на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в сумме 164 679,689 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Курской области от 31.01.2023 № 122-пп   (с изменениями) утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой в сумме 32 354,922 тыс. рублей.

По итогам года муниципальными образованиями субсидии освоены в полном объеме 32 354,922 тыс. рублей (100%).

В ходе реализации основного мероприятия в 2023 году модернизировано, реконструировано объектов водоснабжения и (или) водоотведения в количестве 4 штук.

Заменено 3,125 км ветхих водопроводных сетей, 3 водонапорные башни, 4 скважины, 2 насосные станции, улучшено водоснабжение более 4 665 человек сельских поселений Курской области.

Постановлением Правительства Курской области от 17.01.2023 № 35-пп     (с изменениями) распределена субсидия из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в сумме 164 604,377 тыс. рублей.

Мероприятия велись на территории 5 муниципальных образований, в том числе на 7 объектах питьевого водоснабжения, 1 из которых является переходящим на 2024 год.

По итогам реализации проекта за 2023 год на 6 объектах водоснабжения работы завершены в полном объеме, реконструировано 7,71 км ветхих водопроводных сетей, построено новых сетей водоснабжение 12,977 км, модернизировано 3 водозаборных скважины, 4 подземных насосных станции и 4 водонапорных башни, обеспечено порядка 16 462 тыс. человек области качественной питьевой водой.

Кроме того, в декабре введен в эксплуатацию объект «Водовод от насосной станции № 9 до ул. В. Луговая (участок АО «Маяк»). Реконструкция.» за счет привлечения инвестиций.

Cведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы в разрезе муниципальных образований Курской области за 2023 год указаны в приложении 1а к настоящему Годовому отчету.

По Подпрограмме 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» на 2023 год запланировано 1 основное мероприятие и 12 контрольных событий.

Объем бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи предусмотрен в сумме 52 880,853 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 8 972,400 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 43 908,453 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 52 849,168 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 8 972,283 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета – 43 876,885 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

Целью реализации Подпрограммы является сохранение, воспроизводство и рациональное использование охотничьих и водных биологических ресурсов, сохранение среды их обитания. В соответствии с обозначенной целью предусматривается решение следующей основной задачи - эффективная реализация полномочий в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Ответственный исполнитель – Министерство природных ресурсов Курской области.

Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов».

Реализация основного мероприятия по направлению «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений» направлена на увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов, повышение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Выполнено контрольное событие 5.01.5.5 «Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены».

В 2023 году проведено 7586 рейдов по выявлению нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Выполнено контрольное событие 5.01.5.6 «Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен».

Проведен учет численности охотничьих ресурсов:

- учет околоводных животных по силе поселений (бобр, ондатра);

- учет барсука на норах;

- учет сурка в местах вероятного обитания;

- учет вальдшнепа на тяге в последнюю субботу мая;

- учет интенсивности пролета водоплавающей дичи (утка, гусь);

- учет водоплавающей дичи в летний период перед открытием охоты (гусь, утка, лысуха) в гнездоприходных местах для определения полного и качественного состава выводка; маршрутный учет перепела по токовым участкам;

- проведение зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов.

Выполнено контрольное событие 5.01.5.7 «Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены».

Проведены биотехнические мероприятия:

а) выложено:

- соли – 1,728 т.,

- сена – 3,665 т.,

б) сооружено:

- кормушек, подкормочных площадок - 23 шт.,

- солонцов - 54 шт.

Выполнено контрольное событие 5.01.5.8 «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты».

Деятельность в области ведения охоты и использования объектов животного мира оценивается показателями (индикаторами). Всего предусмотрено 15 показателей (индикаторов), в том числе: 1 - основной по государственной программе и 14 - по Подпрограмме 5.

Все показатели (индикаторы) по итогам года достигнуты.

Результатом данного основного мероприятия по направлению «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений» явилось значительное уменьшение случаев браконьерства, эффективное освоение лимитов добычи, увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 36 500,423 тыс. рублей, кассовое исполнение – 36 487,960 тыс. рублей (99,9%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов» направлена на обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 5.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета по сводной бюджетной росписи составил 4 510,705 тыс. рублей, кассовое исполнение 4 503,077 тыс. рублей (99,8%).

- Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» направлена на повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области.

Выполнено контрольное событие 5.01.3.4 «Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены».

В 2023 году изготовлено и установлено 3 аншлага (знака индивидуального проектирования), обозначающих зимовальные ямы с металлической стойкой, перекладинами для крепления табличек и приспособлением для установки на местах для крепления в бетонируемой площадке.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет федерального бюджета составил 25,900 тыс. рублей, кассовое исполнение – 25,800 тыс. рублей (99,6%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» направлена на обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам.

Выполнено контрольное событие 5.01.2.3 «Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации изготовлены и установлены».

В 2023 году с целью сохранения и восстановления популяций редких охраняемых видов птиц, улучшения условий размножения птиц из отряда мелких и крупных соколообразных (тювик, пустельга, кобчик, чеглок, скопа), изготовленю и установлено 16 полуоткрытых искусственных гнездовий в пойме р. Свапа в границах Хомутовского муниципального района Курской области.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств федерального бюджета составил 102,800 тыс. рублей, кассовое исполнение – 102,800 тыс. рублей (100%).

Реализация мероприятия «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов» направлена на создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий.

В целях выполнения данного мероприятия были приобретены на биотехнические мероприятия:

- 39,0 т. фуражного зерна пшеницы для кормления животных на сумму 585,000 тыс. рублей;

- 47,0 т. фуражного зерна кукурузы для кормления животных на сумму 705,000 тыс. рублей.

Выполнено контрольное событие 5.01.1.1 «Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены».

В результате реализации данного направления в 2023 году составлено протоколов об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов - 452 шт., сообщений - 62 шт., вынесено постановлений - 433 шт. на сумму 175,5 тыс. рублей, 19 материалов административных дел направлено в судебные органы.

Выполнено контрольное событие 5.01.1.2 «Проект постановления Губернатора Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан».

Утверждены лимиты добычи охотничьего ресурса на территории Курской области на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года распоряжением Губернатора Курской области от 14.07.2023 № 225-рг (лимит добычи на барсука) и постановлением Губернатора Курской области от 26.07.2023 № 245-пг (лимит добычи на лося, косулю европейскую, оленя благородного).

Также в 2023 году было разработано и утверждено постановление Правительства Курской области от 13.07.2023 № 777-пп «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, на территории Курской области».

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств федерального бюджета составил 8 843,700 тыс. рублей, кассовое исполнение – 8 843,683 тыс. рублей (100%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление территориального охотустройства» направлена на проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений. Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов.

Выполнено контрольное событие программы 5.01.6.9. «Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов завершено».

Постановлением Губернатора Курской области от 10.10.2023 № 309-пг     «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 11.09.2018 № 361-пг «Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области» внесены изменения в материалы территориального охотустройства.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 44,420 тыс. рублей, кассовое исполнение – 44,420 тыс. рублей (100%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Создание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям» направлена на развитие, техническое сопровождение и обслуживание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца,  учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям.

Выполнено контрольное событие 5.01.7.10 «Функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» обеспечено».

Ведомственная информационная система «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» функционирует, работа по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца в системе ведется.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 182,004 тыс. рублей, кассовое исполнение – 182,004 тыс. рублей (100%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Проведение государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области» направлена на проведение экологической экспертизы.

Выполнено контрольное событие 5.01.8.11 «Государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области, проведена».

Проведена государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2023-2024 годов на территории Курской области.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 51,476 тыс. рублей, кассовое исполнение – 51,476 тыс. рублей (100%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий» направлена на обеспечение регулирования численности охотничьих ресурсов способами, исключающими нанесение ущерба другим объектам животного мира.

Выполнено контрольное событие 5.01.9.12 «Услуги (работы) по повышению экологической грамотности, материально-техническому и правовому сопровождению программных мероприятий выполнены»

Проведены услуги (работы) по повышению экологической грамотности, материально-техническому и правовому сопровождению программных мероприятий Министерства природных ресурсов Курской области.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 2 619,425 тыс. рублей, кассовое исполнение – 2 607,948 тыс. рублей (99,6%).

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

В государственной программе Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» меры государственного регулирования не предусмотрены.

В 2023 году запланированные государственной программой Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

IV.  Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на 2023 год согласно сводной бюджетной росписи предусмотрен в сумме 2 349 457,856 тыс. рублей, кассовый расход составил 2 294 177,227 тыс. рублей (97,6% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

Кроме того, на реализацию государственной программы предусмотрены средства местных бюджетов в сумме 136 757,775 тыс. рублей, кассовый расход составил 136 189,272 тыс. рублей (99,6% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований) и внебюджетные источники в сумме 94 489,810 тыс. рублей, кассовый расход составил 6 974,855 тыс. рублей (7,4% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

В том числе объем бюджетных ассигнований:

по подпрограмме 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» предусмотрен в сумме 1 883 930,141 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 969 797,600 тыс. рублей;

-  за счет средств областного бюджета – 914 132,541 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 1 829 258,512 тыс. рублей (97,1% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 969 797,415 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета – 859 461,097 тыс. рублей (94% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

Кроме того, на указанные цели были направлены средства местных бюджетов в сумме 122 770,709 тыс. рублей (99,6% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований) (123 314,228 тыс. рублей);

по подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» предусмотрен в сумме 63 744,047 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 37 896,100 тыс. рублей;

-  за счет средств областного бюджета – 25 847,947 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 63 744,019 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 37 896,073 (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета – 25 847,946 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» предусмотрен в сумме 151 868,204 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Кассовое исполнение – 151 713,188 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

по подпрограмме 4 «Экология и чистая вода в Курской области» предусмотрен в сумме 197 034,611 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 161 317,448 тыс. рублей;

-  за счет средств областного бюджета — 35 717,163 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 196 612,340 тыс. рублей (99,8% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 160 977,311 (99,8% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета – 35 635,029 тыс. рублей (99,8% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

Кроме того, на указанные цели были направлены средства местных бюджетов в сумме 13 418,563 тыс. рублей (99,8% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований) (13 443,547 тыс. рублей) и внебюджетные источники в сумме 6 974,855 тыс. рублей (7,4% от предусмотренного объема ассигнований) (94 489,810 тыс. рублей);

по подпрограмме 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» предусмотрен в сумме 52 880,853 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником которого являются средства федерального бюджета – 8 972,400 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 43 908,453 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 52 849,168 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником которого являются средства федерального бюджета – 8 972,283 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета 43 876,885 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

Отчет об использовании в 2023 году бюджетных ассигнований областного бюджета (с учетом субсидий и субвенций из федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области) на реализацию государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» указан в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области - в приложении 6 к настоящему Годовому отчету.

V. Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в государственную программу Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

В течение 2023 года в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» ответственным исполнителем – Министерством природных ресурсов Курской области, вносились следующие изменения:

1. Постановлением Правительства Курской области от 28.03.2023 № 365-пп внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; изменения целей и задач Программы, в связи с продлением срока реализации Программы до 2025 года; исключения из перечня основных мероприятий Программы приоритетных проектов «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов» и «Дикая природа России: сохранить и увидеть» в связи с завершением их в 2022 году; приведения значений показателей подпрограммы 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» в соответствие с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна»; дополнения подпрограммы 2 Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» новым направлением расходов «мероприятия по улучшению экологического состояния гидрографической сети»; приведения значения показателя подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» в соответствие с Соглашением о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в области использования и охраны водных объектов; дополнения новыми показателями (индикаторами) подпрограммы 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» и подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»; дополнения раздела III Программы сведениями о новых показателях (индикаторах) и методикой расчета новых показателей (индикаторов) Программы; приведения значений показателей подпрограммы 4 «Экология и чистая вода в Курской области» в соответствие с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая вода»; исключения приложений №№ 10-15 Программы для дальнейшего их утверждения отдельным постановлением Правительства Курской области в формате «региональной программы по модернизации систем водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» в соответствии с приказом Минстроя России от 30.04.2019 № 253/пр; дополнения приложения      № 5а к государственной программе новыми объектами закупок в связи с заключением долгосрочных контрактов.

2. Постановлением Правительства Курской области от 26.12.2023                № 1415-пп внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 11.12.2023 № 108-ЗКО); внесения изменений в паспорт Программы и паспорта подпрограмм в связи с внесением изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области постановлением Правительства Курской области от 21.06.2023 № 686-пп; приведения значений показателей подпрограммы 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» в соответствие с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна»; дополнения подпрограммы 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» новым направлением расходов «возмещение в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд»; приведения значений показателей подпрограммы 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» «доля дел, по которым привлечены к ответственности лица за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов), в общем количестве возбужденных дел об административных правонарушениях за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов)» и «доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов), в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству, в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) и обитающих на территории Курской области» в соответствие с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.07.2023 № 430 и показателя «доля заявителей, использующих возможность подачи заявления на выдачу охотничьего билета единого федерального образца через Единый портал государственных и муниципальных услуг посредством ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца», от общего числа оказанных услуг» в соответствие с постановлением Правительства Курской области от 31.08.2023 № 953-пп; дополнения приложения № 5а к государственной программе новыми объектами закупок в связи с заключением долгосрочных контрактов; внесения изменений в Правила предоставления субсидий местным бюджетам в связи с внесением изменений в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области постановлением Администрации Курской области от 20.12.2022 № 1519-па и постановлением Правительства Курской области от 19.07.2023 № 799-пп.

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Финансирование программных мероприятий государственной программы Курской области на 2024 – 2026 годы предусматривается за счет средств областного, федерального и местных бюджетов.

Объемы реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов определены Законом Курской области от 19 декабря 2023 № 109-ЗКО                  «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В дальнейшем в рамках государственной программы будет продолжена работа по выполнению мероприятий, направленных на решение следующих задач:

ликвидация несанкционированных свалок;

сохранение природных территорий и обеспечение функционирования природных систем;

обеспечение экологической безопасности на территории области;

обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства природных ресурсов в области экологии и природных ресурсов;

сохранение и восстановление водных объектов;

мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с повторным негативным воздействием вод, характер которых повлек неблагоприятные последствия для природной среды, населения, социальных и хозяйственных объектов, инфраструктуры;

охрана водных объектов, мониторинг водных объектов;

осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, и обеспечение защиты населения от негативного воздействия вод;

эффективная реализация полномочий в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;

создание условий для функционирования региональных природных объектов.

Способами решения указанных задач являются:

реализация региональных проектов «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов», «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений», «Сохранение и создание благоприятных условий экологического развития Курской области»;

реализация комплексов процессных мероприятий «Регулирование качества окружающей среды», «Осуществление водохозяйственных мероприятий», «Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и среды их обитания», «Обеспечение реализации государственных функций в области экологии и природных ресурсов».