Приложение №1

[Сведения](consultantplus://offline/ref=0E86A9487C7BF05AEDF24733F4332921E17E7CF8FF29807A0F1454F92836F59F502A7C528413F62C5BD087wFaEP) о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, структурных элементов государственной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей  (индикаторов)  государственной  программы, структурных элементов государственной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021  год | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Государственная программа «Формирование современной городской среды в Курской области»** | | | | | | |
| 1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий по Курской области | ед. | 96 | 100 | 102 | Увеличено количество территорий за счет экономии денежных средств, образовавшейся в результате проведения закупочных процедур |
| 2. | Среднее значение индекса качества городской среды по Курской области | % | 188 | 194 | 194 | Рассчитывается Минстроем России ежегодно, в год, следующий за отчетным, не позднее 01.04 и определяется в соответствии с Методикой формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 № 510-р |
| 3. | Доля (количество) городов Курской области с благоприятной средой от общего количества городов по Курской области | % | 40% | 50% | 50% | Рассчитывается Минстроем России ежегодно, в год, следующий за отчетным, не позднее 01.04 и определяется в соответствии с Методикой формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 № 510-р |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Курской области, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 15% | 20% | 20% |  |
| 5. | Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед., накопительным итогом начиная с 2019 года | ед. | 287 | - | - | Показатель исключен с 2022 года постановлением Администрации Курской области от 03.06.2022 № 614-па |  |
| 7 | Увеличено количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования со-временной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 года | ед. | 439 | - | - | Показатель исключен с 2022 года постановлением Администрации Курской области от 03.06.2022 № 614-па |  |
| 8 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед., нарастающим итогом | ед. | 4 | 6 | 6 |  |  |
| 9 | Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (единиц) | ед. | 106 | 200 | 200 |  |  |
| 10 | Количество проведенных восстановительных работ (единиц) | ед. | 12 | 18 | 18 |  |  |
| 11 | Количество установленных мемориальных знаков (единиц) | ед. | 4 | 10 | 10 |  |  |
| 12 | Количество дизайн-проектов общественных и (или) дворовых территорий, разработанных АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | ед. | 8 | 9 | 9 |  |  |
| 13 | Количество разработанных АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» методических рекомендаций (регламентов) в области архитектурно-художественных, объемно-пространственных и градостроительных решений | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 14 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | % | 99 | 90 | 100 | Плановое значение является минимальным |  |
| 15 | Качество городской среды | % | 8,0 | 13,0 | 13,0 | В связи с тем, что расчет процента по данному показателю взаимосвязан со значением показателя «Среднее значение индекса качества городской среды по Курской области» - фактическое значение представлено в примерных величинах. Точное значение возможно указать на основании данных, рассчитываемых Минстроем России ежегодно, в год, следующий за отчетным, не позднее 01.04 и определяемых в соответствии с Методикой формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 № 510-р |  |
| 16 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | ед. | - | 200 | 204 | Увеличено количество территорий за счет экономии денежных средств, образовавшейся в результате проведения закупочных процедур |  |