## Лист2
Приложение № 3
Сведения о степени выполнения СТРУКТУРНЫХ ЗЛЕМЕНТОВ ПОДПРОГРАММ И КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ подпрограмм государственной программы "Развитие культуры в Курской области"
за 2022 год
Ответственный исполнитель: комитет по культуре Курской области
№ п/п | Наименование структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 Наследие
1.01 | Основное мероприятие 1.01 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Курской области" | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории; удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность; повышение доступности объектов культурного наследия; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия | Обеспечено наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории; удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность; повышение доступности объектов культурного наследия; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия
1.01.1 | Мероприятие 1.01.1 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность | Обеспечено удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность
| Контрольное событие программы 1.01.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предоставлены | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
1.02 | Основное мероприятие 1.02 "Развитие библиотечного дела в Курской области" | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Интеграция библиотек Курской области в единую информационную сеть; повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех областных и муниципальных библиотеках; уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии; рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело; повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек | Обеспечено: интеграция библиотек Курской области в единую информационную сеть; повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех областных и муниципальных библиотеках; уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии; рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело; повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек
1.02.1 | Мероприятие 1.02.1. Предоставление субсидии бюджетным учреждениям | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Увеличение доли модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек в в 2019 году до 28%, в 2020 году до 30% , в 2021 до 32% | доли модельных библиотек от общего количества составила 33,0%
1.02.2 | Мероприятие 1.02.2 Содействие в повышении уровня комплектования книжных фондов библиотек | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. |  |  | Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием в 2019 году до 42,5%, в 2020 году до 42,7% , в 2021 до 43% | показатель "Охвата населения библиотечным обслуживанием" составил 40,1%
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Ранее предусмотренные средства перераспределены на мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID 19
1.02.1 | Мероприятие 1.02.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям (ОБУК "Областная библиотека им. Н. Асеева") | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | Улучшено качество оказываемых услуг населению области
1.02.2 | Мероприятие 1.02.2 Поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований) | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | Улучшено качество оказываемых услуг населению области
1.02.3 | Мероприятие 1.02.3 Предоставлении субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (ОБУК "Областная библиотека им. Н. Асеева") | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | Улучшено качество оказываемых услуг населению области
| Контрольное событие программы 1.02.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках развития библиотечного дела в Курской области предоставлены | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
1.03 | Основное мероприятие 1.03 Развитие музейного дела в Курской области | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение сохранности музейных фондов; повышение качества и доступности музейных услуг; расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост востребованности музеев у населения; увеличение количества музеев, находящихся в удовлетворительном состоянии; рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием; уменьшение диспропорций в доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело; повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев; улучшение качества оказываемых услуг населению области | Обеспечено: улучшение сохранности музейных фондов; повышение качества и доступности музейных услуг; расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост востребованности музеев у населения; увеличение количества музеев, находящихся в удовлетворительном состоянии; рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием; уменьшение диспропорций в доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело; повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев; улучшение качества оказываемых услуг населению области
1.03.1 | Мероприятие 1.03.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям культуры (музеи) | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | Обеспечено сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам
1.03.2 | Мероприятие 1.03.2 Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | Улучшено качество оказываемых услуг населению области
1.03.3 | Мероприятие 1.03.3. Проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений музеев, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта | Афонин А.В. Министр строительства Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | Улучшено качество оказываемых услуг населению области
1.03.2 | Мероприятие 1.03.2 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Курской области (ОБУК "Курский областной краеведческий музей") | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | Улучшено качество оказываемых услуг населению области
1.03.3 | Мероприятие 1.03.3 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление ежемесячной денежной выплаты, связанной с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, отдельным категориям граждан | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | Улучшено качество оказываемых услуг населению области
1.03.4. | Мероприятие 1.03.4. Проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений музеев, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта | Афонин А.В. Министр строительства Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | Улучшено качество оказываемых услуг населению области
| Контрольное событие программы 1.03.1 Субсидии бюджетным учреждениям культуры (музеи) на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предоставлены | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.03.2 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Курской области предоставлены | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.03.3 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление ежемесячной денежной выплаты, связанной с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, отдельным категориям граждан предоставлены | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
1.А1 | Региональный проект 1.А1 "Культурная среда" | Афонин А.В. Министр строительства Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Реновация учреждений культуры | Финансирование реновации учреждений культуры осуществлено
|  | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области | [5 empty] | Переоснащение муниципальных библоиотек по модельному стандарту | Осуществление мероприятия по переоснащению муниципальных библоиотек по модельному стандарту
1.А1.1 | Мероприятие 1.А1.1 Поддержка отрасли культуры (иной межбюджетный трансферт местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек) | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Переоснащение муниципальных библоиотек по модельному стандарту | Осуществление мероприятия по переоснащению муниципальных библоиотек по модельному стандарту
1.А1.2 | Мероприятие 1.А1.1 Реновация учреждений культуры | Афонин А.В. Министр строительства Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Финансирование реновации учреждений культуры | Финансирование реновации учреждений культуры осуществлено
| Контрольное событие 1А1.1 Иной межбюджетный трансферт местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек предоставлен | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
| Контрольное событие 1А1.1 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности осуществлены | Афонин А.В. Министр строительства Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
1.А3 | Региональный проект 1.А3 "Цифровая культура" | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | Осуществление мероприятия по пополнению фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки
1.А3.1 | Мероприятие 1.А3.1 Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ) | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | Осуществление мероприятия по пополнению фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки
| Контрольное событие программы 1.А3.1.1 Тринадцать изданий (в год) для Национальной электронной библиотеки оцифрованы | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
Подпрограмма 2 Искусство
2.01 | Основное мероприятие 2.01 "Сохранение и развитие всех видов и жанров искусства в Курской области" | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Расширение сферы театральной и филармонической деятельности, повышение качества и доступности услуг театрально-концертных организаций, активизация творческой деятельности деятелей культуры и искусства, повышение престижа деятелей культуры и искусства | Обеспечение расширение сферы театральной и филармонической деятельности, повышение качества и доступности услуг театрально-концертных организаций, активизация творческой деятельности деятелей культуры и искусства, повышение престижа деятелей культуры и искусства
2.01.1 | Мероприятие 2.01.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям (ОБУК "Драматический театр им. А.С. Пушкина", ОБУК "Курский государственный театр кукол", ОБУК "Курская государственная филармония") | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Сохранение доступности предоставляемых учреждениями культуры услуг для населения | Обеспечение сохранение доступности предоставляемых учреждениями культуры услуг для населения
2.01.2 | Мероприятие 2.01.2 Предоставление субсидии в виде гранта Губернатора Курской области на создание творчески значимых проектов в области театрального искусства | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | Улучшено качество оказываемых услуг населению области
2.01.3 | Мероприятие 2.01.3 Проведение мероприятий в области культуры | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2.01.4 | Мероприятие 2.01.4 Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Усиление социальной поддержки членам творческих союзов | Оказана поддержка членам творческих союзов
2.01.5 | Мероприятие 2.01.5 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Предоставление субсидий | Субсидии учреждениям предоставлены
2.01.6 | Мероприятие 2.01.6 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских и кукольных театров | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | Улучшено качество оказываемых услуг населению области
| Контрольное событие программы 2.01.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям предоставлены | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
2.02 | Основное мероприятие 2.02 Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства | Обеспечена популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства
2.02.1 | Мероприятие 2.02.1 Приобретение новых кинофильмов на всех видах носителей, а также прав на их публичный показ | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | Улучшено качество оказываемых услуг населению области
2.02.2 | Мероприятие 2.02.2 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (ОБУК "Курскоблкиновидеофонд") | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | Обеспечено сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам
| Контрольное событие программы 2.02.1.1 Приобретены кинофильмы на всех видах носителей, а также права на их публичный показ | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
| Контрольное событие программы 2.02.2.1 Субсидии бюджетным учреждениям предоставлены | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
2.03 | Основное мероприятие 2.03 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области | Афонин А.В. Министр строительства Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Курской области; высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Курской области; высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа | Обеспечено: наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Курской области; высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Курской области; высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа
Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области
2.03.1 | Мероприятие 2.03.1 Предоставление субсидии бюджетному учреждению культуры (ОБУК "Курский Дом народного творчества") | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | Обеспечено сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам
2.03.2 | Мероприятие 2.03.2 Предоставление господдержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Курской области | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | Улучшено качество оказываемых услуг населению области
2.03.3 | Мероприятие 2.03.3 Предоставление господдержки лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений Курской области | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | Улучшено качество оказываемых услуг населению области
2.03.2 | Мероприятие 2.03.2 Предоставление субсидии бюджетному учреждению культуры (ОБУК "Курский Дом народного творчества") на возмещение в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | Обеспечено сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам
2.03.3 | Мероприятие 2.03.3 Осуществление бюджетных инвестиций в целях создания условий для развития туристического кластера в с. Красниково Пристенского района Курской области | Афонин А.В. Министр строительства Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Условия для развития туристического кластера в с.Красниково Пристенского района Курской области созданы | Условия для развития туристического кластера в с.Красниково Пристенского района Курской области созданы
| Контрольное событие 2.03.1.1 Субсидии бюджетному учреждению культуры (ОБУК "Курский Дом народного творчества") предоставлены | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
| Контрольное событие 2.03.2.1 Субсидии бюджетному учреждению культуры (ОБУК "Курский Дом народного творчества") на возмещение в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд предоставлены | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
| Контрольное событие 2.03.3.1 Бюджетные инвистиции в целях создания условий для развития туристического кластера в с. Красниково Пристенского района курской области осуществлены | Афонин А.В. Министр строительства Курской области |  | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
2.04 | Основное мероприятие 2.04 Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Усиление социальной поддержки известных деятелей культуры | Обеспечено усиление социальной поддержки членов творческих союзов
2.04.1 | Мероприятие 2.04.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (ОБУК "Центр "Ровесник") | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | Обеспечено сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам
2.04.3 | Мероприятие 2.04.3 Поддержка творческих инициатив населения, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Усиление социальной поддержки членов творческих союзов | Обеспечено усиление социальной поддержки известных деятелей культуры
2.04.4 | Мероприятие 2.04.4 Оказание социальной помощи писателям, проживающим в Курской области | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение материального благосостояния писателей, проживающих на территории Курской области | Улучшено материальное состояние писателей, проживающих на территории Курской области
| Контрольное событие программы 2.04.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (ОБУК "Центр "Ровесник") предоставлены | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
| Контрольное событие программы 2.04.4.2 Социальная помощь писателям, проживающим в Курской области оказана | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
2.А1 | Региональный проект 2.А1 "Культурная среда" | Афонин А.В. министр строительства Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | Улучшено качество оказываемых услуг населению области
2.А1.1 | Мероприятие 2.А1.1 "Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек" | Афонин А.В. министр строительства Курской области | * | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Центр культурного развития по адресу: Россия, Курская область, г.Рыльск, ул. Р. Люксембург (73 квартал) построен | Центр культурного развития по адресу: Россия, Курская область, г.Рыльск, ул. Р. Люксембург (73 квартал) построен
2.А1.2 | Мероприятие 2.А1.2 "Строительство культурно-досуговых учреждений" | Афонин А.В. министр строительства Курской области | * | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Культурно-досуговые центры на территории туристического кластера в с.Красниково Пристенского района Курской области и имени Д. Гранина в Рыльском районе Курской области построены | Культурно-досуговые центры на территории туристического кластера в с.Красниково Пристенского района Курской области и имени Д. Гранина в Рыльском районе Курской области построены
| Контрольное событие 2.А1.1 Межбюджетные трансферты на создание центра культурного развития предоставлены | Афонин А.В. министр строительства Курской области |  | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
| Контрольное событие 2.А1.2 Межбюджетные трансферты на создание культурно-досуговых центров предоставлены | Афонин А.В. министр строительства Курской области |  | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
2.А2 | Региональный проект 2.А2 "Творческие люди" | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Углубление и расширение пропаганды лучших образцов отечественной и зарубежной художественной культуры; сохранение и развитие традиций отечественного исполнительства в различных жанрах культуры и искусства | Осуществление мероприятия по углублению и расширению пропаганды лучших образцов отечественной и зарубежной художественной культуры; сохранение и развитие традиций отечественного исполнительства в различных жанрах культуры и искусства
2.А2.1 | Мероприятие 2.А2.1 Проведение международного фестиваля «Джазовая провинция» | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Формирование художественно-эстетического вкуса населения | Осуществление мероприятия по формированию художественно-эстетического вкуса населения
2.А2.2 | Мероприятие 2.А2.2 Проведение фестиваля им. Г.В.Свиридова | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Развитие межрегиональных и международных творческих связей; сохранение и популяризация различных жанров художественного творчества; | Обеспечено: развитие межрегиональных и международных творческих связей; сохранение и популяризация различных жанров художественного творчества;
2.А2.3 | Мероприятие 2.А2.3 Предоставление грантов Губернатора Курской области на развитие сельской культуры | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Обеспечение государственной поддержки инновационных проектов, направленных на развитие сферы культуры сельских поселений | Обеспечены государственной поддержкой инновационных проектов, направленных на развитие сферы культуры сельских поселений
2.А2.4 | Мероприятие 2.А2.4 Предоставление господдержки лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений Курской области | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | Улучшено качество оказываемых услуг населению области
2.А2.5 | Мероприятие 2.А2.5 Предоставление господдержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Курской области | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | Улучшено качество оказываемых услуг населению области
| Контрольное событие программы 2.А2.1.1 Проведен международный фестиваль «Джазовая провинция» | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
| Контрольное событие 2.А2.3.1 Гранты Губернатора Курской области на развитие сельской культуры предоставлены | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
Подпрограмма 3 Обеспечение условий реализации государственной программы
3.01. | Основное мероприятие 3.01 Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов Курской области | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Обеспечение функционирования комитета по культуре Курской области и комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | Обеспечено функционирования комитета по культуре Курской областиу комитета по охране объектов культурного еаследия Курской области
|  | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г.
3.01.1 | Мероприятие 3.01.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Обеспечение функционирования комитета по культуре Курской области | Обеспечено функционирование комитета по культуре Курской области
|  | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Обеспечение функционирования комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | Обеспечено функционирование комитета по охране объектов культурного наследия Курской области
3.01.2 | Мероприятие 3.01.2 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" | Обеспечено сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"
3.01.3 | Мероприятие 3.01.3 Мероприятия по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры услуг | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества условий предоставляемых учреждениями культуры услуг | Улучшено качество условий предоставляемых учреждениями культуры услуг
| Контрольное событие программы 3.01.1.1 Обеспечена деятельность и выполнены функции государственных органов |  |  | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
3.02 | Основное мероприятие 3.02 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в Курской области | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства; организация культурного досуга детского населения области; организация культурного досуга жителей населенных пунктов Курской области; улучшение качества услуг, оказываемых учреждениями культуры населению области | Обеспечено: популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства; организация культурного досуга детского населения области; организация культурного досуга жителей населенных пунктов Курской области; улучшение качества услуг, оказываемых учреждениями культуры населению области
3.02.1 | Мероприятие 3.02.1 Организация и проведение Дня славянской письменности и культуры | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями услугам | Обеспечено сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями услугам
3.02.2 | Мероприятие 3.02.2 Организация вручения премий Губернатора Курской области лучшим работникам отрасли ( им.Дейнеки, им.Буренко, "Лучший кинофикатор ", "За сохранение традиций", им.Гордеева, "Лучший библиотекарь ") | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Государственная поддержка лучших представителей отрасли | Осуществлена государственная поддержка лучших представителей отрасли
| Контрольное событие программы 3.02.2.1 Вручены премии Губернатора Курской области лучшим работникам отрасли | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
3.03 | Основное мероприятие 3.03 Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры в Курской области | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей | Обеспечено: повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей
3.03.2 | Мероприятие 3.03.2 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям (Учебно-методический центр) | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | Обеспечено сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам
3.03.3 | Мероприятие 3.03.3 Организация стажировок, мастер - классов, консультаций | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Прирост числа участников стажировок, мастер-классов, семинаров по различным жанрам искусства | Прирост числа участников стажировок, мастер-классов, семинаров по различным жанрам искусства обеспечен
3.03.4 | Мероприятие 3.03.4 Государственная поддержка местных бюджетов по проведению капитального ремонта учреждений культуры районов и поселений | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению области; создание привлекательного имиджа муниципальных учреждений культуры, способствующего росту количества посещений и участников культурно – досуговых и иных мероприятий | Осуществление мероприятия по улучшению качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению области; создание привлекательного имиджа муниципальных учреждений культуры, способствующего росту количества посещений и участников культурно – досуговых и иных мероприятий
3.03.5 | Мероприятие 3.03.5 Субсидии местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры и муниципальных образований городских и сельских поселений | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и доведение ее до уровня средней заработной платы по Курской области | Обеспечено повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и доведение ее до уровня средней заработной платы по Курской области
3.03.6 | Мероприятие 3.03.6 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
3.03.7 | Мероприятие 3.03.7 Обеспечение деятельности казенных учреждений (ОКУ "МТО") | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | Обеспечено сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам
3.03.8 | Меропиятие 3.03.8 Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки | Обеспечено повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки
3.03.9 | Мероприятие 3.03.9 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг и иные цели (ОБУК «Туристско-информационный центр») | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Оказание туристско-информационных услуг | Туристско-информационные услуги оказаны
3.03.10 | Меропиятие 3.03.10 Субвенции местным бюджетам на предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Создание эффективной системы управления реализацией государственной программой, эффективное управление отраслью культуры | Обеспечено создание эффективной системы управления реализацией государственной программой, эффективное управление отраслью культуры
3.03.11 | Мероприятие 3.03.11 Субсидии местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных районов | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и доведение ее до уровня средней заработной платы по Курской области | Обеспечено повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и доведение ее до уровня средней заработной платы по Курской области
| Контрольное событие программы 3.03.5.1 Субсидии местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений перечислены | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.03.6.1 Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек предоставлены | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
3.04 | Основное мероприятие 3.04 Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Курской области | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки | Обеспечено повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки
3.04.1 | Мероприятие 3.04.1 Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки | Обеспечено повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки
3.04.2 | Мероприятие 3.04.2 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Создание эффективной системы управления реализацией государственной программой, эффективное управление отраслью культуры | Обеспечено создание эффективной системы управления реализацией государственной программой, эффективное управление отраслью культуры
| Контрольное событие программы 3.04.1 Меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг оказаны | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
3.А1 | Региональный проект 3.А1 "Культурная среда" | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей; улучшение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению области; улучшение материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; увеличение количества посещений организаций культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностями творческой самореализации жителей сельской местности | Обеспечено: повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей; улучшение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению области; улучшение материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; увеличение количества посещений организаций культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностями творческой самореализации жителей сельской местности
3.А1.1 | Мероприятие 3.А1.1 Поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций) | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей; повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; улучшение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению области; | Обеспечено: увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей; повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; улучшение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению области;
3.А1.2 | Мероприятие 3.А1.2 Поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Улучшение материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; увеличение количества посещений организаций культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностями творческой самореализации жителей сельской местности | Обеспечено: улучшение материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; увеличение количества посещений организаций культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностями творческой самореализации жителей сельской местности
3.А1.3 | Мероприятие 3.А1.3 Поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах | Передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах приобретены
3.А1.4 | Мероприятие 3.А1.4 Поддержка отрасли культуры (модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта) | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области | * | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Модернизированы региональные детские школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта | Модернизированы региональные детские школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта
| Контрольное событие программы 3.А1.1.1 Музыкальные инструменты, оборудование и материалы для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций приобретены | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | Х | 31.12.2023 г. | Х | 31.12.2023 г. | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.А1.2.1 Поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) оказана | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.А1.3.1 Поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) оказана | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
Подпрограмма 4 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области
4.01 | Основное мероприятие 4.01 Реализация мер по совершенствованию деятельности органов исполнительной государственной власти и местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курской области, обеспечение эффективного взаимодействия с институтами гражданского общества | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Увеличение количества квалифицированных государственных и муниципальных служащих, компетентных в вопросах построения эффективного механизма реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курской области; оказание некоммерческим организациям государственной поддержки в сфере духовно - просветительской деятельности в виде предоставления из областного бюджета субсидии в установленном порядке; поддержка развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения | Обеспечено: увеличение количества квалифицированных государственных и муниципальных служащих, компетентных в вопросах построения эффективного механизма реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курской области; оказание некоммерческим организациям государственной поддержки в сфере духовно - просветительской деятельности в виде предоставления из областного бюджета субсидии в установленном порядке; поддержка развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения
4.01.1 | Мероприятие 4.01.1. Проведение конференций, "круглых столов", конгрессов, семинаров по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Курской области | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Повышение уровня толерантного отношения граждан к представителям других национальностей на территории Курской области | Повышен уровнень толерантного отношения граждан к представителям других национальностей на территории Курской области
4.01.2 | Мероприятие 4.01.2. Проведение конкурса проектов общественно полезных программ, представленных общественными объединениями на соискание областной государственной поддержки (Закон Курской области от 22 ноября 2007 года №115-ЗКО "Об областной государственной поддержке общественных объединений в Курской области") | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Увеличение качества подготовки и количества реализованных социально значимых мероприятий и проектов по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия, разработанных общественными объединениями области | Обеспечено: увеличение качества подготовки и количества реализованных социально значимых мероприятий и проектов по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия, разработанных общественными объединениями области
4.01.3 | Мероприятие 4.01.3. Субсидии автономной некоммерческой организации "Центр гражданских и социальных инициатив Курской области" | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Увеличение количества квалифицированных государственных и муниципальных служащих, компетентных в вопросах построения эффективного механизма реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курской области | Увеличено количество квалифицированных государственных и муниципальных служащих, компетентных в вопросах построения эффективного механизма реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курской области
4.01.4 | Мероприятие 4.01.4. Грант в форме субсидии на развитие гражданского общества автономной некоммерческой организации "Центр гражданских и социальных инициатив Курской области" | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Оказание некоммерческим организациям государственной поддержки в сфере духовно - просветительской деятельности в виде предоставления из областного бюджета субсидии в установленном порядке | Государственная поддержка некоммерческим организациям в сфере духовно - просветительской деятельности в виде предоставления из областного бюджета субсидии в установленном порядке оказана
| Контрольное событие программы 4.01.2.1. Оказана государственная поддержка в виде представления из областного бюджета субсидии в установленном порядке некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
4.02 | Основное мероприятие 4.02. Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов | Бастрикова Н.А. Министр образования и науки Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Наличие полной и исчерпывающей информации о деятельности каждой группы населения, объединенной по национальному,религиозному признаку, на территории Курской области; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия | Обеспечено наличие полной и исчерпывающей информации о деятельности каждой группы населения, объединенной по национальному,религиозному признаку, на территории Курской области; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия
4.02.1 | Мероприятие 4.02.1. Проведение межрегионального конкурса проектных и исследовательских работ обучающихся «ЛЕСТВИЦА» | Бастрикова Н.А. министр образования и науки Курской области , ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области на межрегиональном и федеральном уровне | Обеспечено повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области на межрегиональном и федеральном уровне
4.02.2. | Мероприятие 4.02.2. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» | Бастрикова Н.А. Министр образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области на межрегиональном и федеральном уровне | Обеспечено повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области на межрегиональном и федеральном уровне
4.02.3 | Мероприятие 4.02.3. Проведение областной выставки образовательных организаций «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Курской области» | Бастрикова Н.А. Министр образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области на межрегиональном и федеральном уровне | Обеспечено повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области на межрегиональном и федеральном уровне
4.02.4. | Мероприятие 4.02.4. Проведение межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда» | Бастрикова Н.А. Министр образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области по духовно-нраственному воспитанию детей и молодежи на межрегиональном и федеральном уровне | Обеспечено повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области по духовно-нраственному воспитанию детей и молодежи на межрегиональном и федеральном уровне
4.03 | Основное мероприятие 4.03 Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти или вражды, оказание содействия социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Установление межэтнического диалога, формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, реализация комплекса мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов в российское общество; проведение мероприятий, направленных на выявление вопросов и выработку эффективных решений и направлений деятельности по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | Обеспечено установление межэтнического диалога, формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, реализация комплекса мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов в российское общество; проведение мероприятий, направленных на выявление вопросов и выработку эффективных решений и направлений деятельности по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
4.03.1 | Мероприятие 4.03.1. Проведение мероприятий по профилактике этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости с Курским областным отделением международного общественногго фонда "Российский фонд мира" (по согласованию) | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Отсутвие на территории Курской области фактов этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости | Отсутвие на территории Курской области фактов этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости
4.03.2 | Мероприятие 4.03.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры совместно с Курской городской общественной организацией "Товарищество Украина-Сейм" (по согласованию) | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Популяризация и сохранение русского языка на территории региона | Проведены мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение русского языка на территории региона
4.03.3 | Меропритяие 4.03.3 Миротворческая акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом "Дорога к миру без терроризма" совместно с Курским областным отделением международного общественного фонда "Российский фонд мира" (по согласованию) | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Установление межэтнического диалога, формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности на территории региона | Осуществлено установление межэтнического диалога, формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности на территории региона
4.03.4 | Мероприятие 4.03.4 Проведение семинаров-совещаний по вопросам улучшения социального самочувствия граждан на территории Курской области в целом и в приграничных с украиной муниципальных районах в частности, укрепления добрососедских отношений между представителями различных национальностей и конфессий, профилактики терроризма, социокультурной адаптации и интеграции мигрантов | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Укрепления добрососедских отношений между представителями различных национальностей и конфессий, профилактики терроризма, социокультурной адаптации и интеграции мигрантов на территории региона | Осуществлены мероприятия по укреплению добрососедских отношений между представителями различных национальностей и конфессий, профилактики терроризма, социокультурной адаптации и интеграции мигрантов на территории региона
4.03.5 | Мероприятие 4.03.5 Подготовка памятки по вопросам социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан, прибывающих в Курскую область на ПМЖ (беженцы, учебная, трудовая миграция) | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Распростронение через руководителей национальных и религиозных организаций памятки среди академических и трудовых мигрантов на трерритории региона | Распространены памятки среди академических и трудовых мигрантов на трерритории региона через руководителей национальных и религиозных организаций
4.03.6 | Мероприятие 4.03.6 Участие в обучающих семинарах для муниципальных служащих по вопросу социокультурной адаптации и интеграции совместно с государственным образовательным учреждением высшего образования Курской области "Курская академия государственной и муниципальной службы" (по согласованию) | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Повышение эффективности работы муниципальных служащих в направлении с социокультурной адаптации и интеграции | Обеспечено повышение эффективности работы муниципальных служащих в направлении с социокультурной адаптации и интеграции
4.03.7 | Мероприятие 4.03.7 Проведение мероприятий поразвитию и популяризации русского языка как языка межнационального общения в Российской Федерации | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Популяризация и сохранеие русского языка на территории региона | Проведены мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение русского языка на территории региона
4.03.8 | Мероприятие 4.03.8 Проведение мероприятий, посвященных творчеству курских поэтов и писателей совместно с областной библиотекой им. Асеева | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Популяризация творчества курских писателей | Проведены мероприятия, направленные на популяризацию творчества курских писателей
| Контрольное событие программы 4.03.1.1. Мероприятие по профилактике этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости проведено | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
| Контрольное событие программы 4.03.5.2 Памятка по вопросам социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан, прибывающих в Курскую область на ПМЖ (беженцы, учебная, трудовая миграция) подготовлена | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
| Контрольное событие программы 4.03.8.3 Мероприятие, посвященное творчеству курских поэтов и писателей совместно с областной библиотекой им. Асеева проведено Установлен межэтнический и межконфессиональный диалог, направленный на сохранение общественно-политической стабильности в регионе | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
4.04 | Основное мероприятие 4.04 Реализация мер по укреплению общероссийского гражданского единства, развитию гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Духовное оздоровление населения региона, развитие патриотизма, объединение граждан различных национальностей и конфессий, проживающих на территории Курской области, вокруг общероссийских ценностей; вовлечение общественных объединений, национальных диаспор в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, развитие гордости за героические события истории Отечества; создание эффективной системы взаимодействия органов власти с национально-культурными автономиями и иными институтами гражданского общества по важнейшим вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Обеспечено: духовное оздоровление населения региона, развитие патриотизма, объединение граждан различных национальностей и конфессий, проживающих на территории Курской области, вокруг общероссийских ценностей; вовлечение общественных объединений, национальных диаспор в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, развитие гордости за героические события истории Отечества; создание эффективной системы взаимодействия органов власти с национально-культурными автономиями и иными институтами гражданского общества по важнейшим вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации
4.04.1 | Мероприятие 4.04.1. Организация и проведение церемоний торжественного возложения венков и цветов к памятным местам, мемориалам, братским захоронениям в дни государственных праздников, дни воинской славы и дни памятных дат истории Курской области | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Духовное оздоровление населения региона, развитие патриотизма, объединение граждан различных национальностей и конфессий, проживающих на территории Курской области, вокруг общероссийских ценностей | Обеспечено духовное оздоровление населения региона, развитие патриотизма, объединение граждан различных национальностей и конфессий, проживающих на территории Курской области, вокруг общероссийских ценностей
| Контрольное событие программы 4.04.1.1. Граждане различных национальностей и конфессий, проживающих на территории Курской области, объединены вокруг общероссийских ценностей | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
| Контрольное событие программы 4.04.1.2. Гражданский форум в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства проведен | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
4.05 | Основное мероприятие 4.05 Создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов России, развития духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Курской области; развитие диалога религий и межнационального мира на территории Курской области; реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, культурного наследия казачества, развитие казачьего движения, пропаганды традиционных семейных и культурных ценностей, воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества; методическое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества | Обеспечено: увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Курской области; развитие диалога религий и межнационального мира на территории Курской области; реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, культурного наследия казачества, развитие казачьего движения, пропаганды традиционных семейных и культурных ценностей, воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества; методическое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества
Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области
4.05.1 | Мероприятие 4.05.1. Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Увеличена доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Курской области | Увеличена доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Курской области
4.05.2 | Мероприятие 4.05.2 Развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Популяризация традиционных российский ценностей; развитие казачьей культуры в Курской области; поддержка творческих инициатив населения | Обеспечены: популяризация традиционных российский ценностей; развитие казачьей культуры в Курской области; поддержка творческих инициатив населения
| Контрольное событие программы 4.05.1.1. Созданы условия для сохранения этнокультурного многообразия народов России | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
| Контрольное событие программы 4.05.1.2. Миротворческий форум «Мы разные, мы вместе» проведен | Лобов Е.В. Министр внутренней и молодежной политики Курской области | * | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
Подпрограмма 5 "Туризм"
5. J2 | Региональный проект 5.J2 "Повышение доступности туристических продуктов" | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Обеспечена доступность для граждан поездок по территории Курской области в условиях комфортной и безопасной туристической среды с целью отдыха и поддержания здоровья | Обеспечена доступность для граждан поездок по территории Курской области в условиях комфортной и безопасной туристической среды с целью отдыха и поддержания здоровья
5.J2.1 | Мероприятие 5.J2.1 Разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | В экскурсионных поездках по Курской области приняло участие 2593 школьников 5-9 классов | В экскурсионных поездках по Курской области приняло участие 2593 школьников 5-9 классов
| Контрольное событие программы 5.J2.1.1 Комплекс мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста, разработан и реализован | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | Х | 31.12.2022 г. | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х
*Включено в план реализации государственной программы Курской области "Развитие культуры Курской области" на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"