**I. Конкретные результаты реализации**

**государственной программы Курской области**

**«Профилактика правонарушений в Курской области»**

**за 2023 год**

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24 октября 2012 года №931-ра, постановлением Администрации Курской области от 11 октября 2012 года №843-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации», постановлением Администрации Курской области от 2 декабря 2016 года №915-па утверждена государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» (далее – государственная программа); сроки реализации: 2017-2025 годы.

В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации неоднократно указывалось, что граждане страны являются главным конкурентным капиталом и источником развития страны, для раскрытия потенциала которого необходимо создать безопасные условия жизни, обеспечить надлежащую защиту прав и свобод.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации государственной программы, определенными на основе Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400, [Концепции](consultantplus://offline/ref=8709461FB2109DAE08A523F7CA3CEDCB3571B09418236E145EE5CEAE97E0E7ABC541AC6A56F3D7eCjFM) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, [Указа](consultantplus://offline/ref=8709461FB2109DAE08A523F7CA3CEDCB3D71B6901D29331E56BCC2AC90eEjFM) Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», [Указа](consultantplus://offline/ref=8709461FB2109DAE08A523F7CA3CEDCB3D73BF971A2E331E56BCC2AC90eEjFM) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733, Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 14 ноября 2013 года №Пр-2685, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года №1351, [Концепцией](consultantplus://offline/ref=26DEE33CA010EAA71AE79381E41D4C39493C96AB035C660EB47721ACE2q9M) противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года, [Стратегии](consultantplus://offline/ref=526C2890DAC2BA755A4028BE06D56021C054F2053095144856312738DB01CE56A9EF945A3DDE200BA26B0584D25E079F5C74DAEA28A256A4S9X1G) противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 344, [Стратегии](consultantplus://offline/ref=8709461FB2109DAE08A523F7CA3CEDCB3D76B592102B331E56BCC2AC90EFB8BCC208A06B56F3D7C6e6j9M) социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года №1540-р, [Стратегии](consultantplus://offline/ref=8709461FB2109DAE08A53DFADC50B7C73B7AE899102E384D01BE93F99EEAB0EC8A18EE2E5BF2D7C769C9eAj2M) социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Курской областной Думы от 24 мая 2007 года №381-IV ОД, являются: соблюдение прав и основных свобод человека, повышение уровня защиты прав и законных интересов граждан, реализация мер, направленных на снижение наркомании, прежде всего у подростков, профилактика, своевременное выявление и лечение наркологических заболеваний, распространение здорового образа жизни, создание регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях; профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, лечения и реабилитации наркозависимых граждан; создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан Курской области; обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Курской области; совершенствование системы государственного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Курской области; повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений.

Исходя из вышеуказанных приоритетов государственной политики, целью государственной программы является реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия преступности.

Для достижения поставленных целей государственной программы и с учетом основных проблем профилактики правонарушений должны быть решены следующие задачи:

создание условий для безопасной жизнедеятельности населения и территорий Курской области, обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств, обеспечение общественного порядка на территории Курской области;

создание комплексной системы мер по профилактике немедицинского потребления наркотиков с формированием у населения антинаркотического мировоззрения, нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, установок на ведение здорового образа жизни;

повышение эффективности профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних;

реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Курской области.

Основными ожидаемыми конечными результатами государственной программы являются:

повышение уровня безопасности граждан на территории Курской области;

снижение количества совершенных преступлений населением Курской области;

усиление роли административных комиссий в социальной профилактике правонарушений;

повышение уровня правосознания и правовой культуры среди населения;

реализация права граждан на получение бесплатной юридической помощи;

обеспечение предоставления мер социальной поддержки лицам, освободившимся из мест лишения свободы;

формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;

совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, обязательного лечения лиц, осужденных без изоляции от общества;

снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя;

формирование негативного отношения в обществе к потреблению алкогольных напитков;

усиление профилактики правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции;

снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения;

снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

содействие занятости отдельных категорий молодежи, испытывающих трудности в поиске работы;

повышение эффективности работы по профилактике асоциальных проявлений среди несовершеннолетних;

повышение защищенности населения Курской области от террористических актов и экстремистских проявлений;

снижение уровня радикализации населения и создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологий на территории Курской области.

Реализацию государственной программы предполагается осуществить в 2017-2025 годах в 2 этапа.

Ведомственные целевые программы в составе государственной программы Курской области отсутствуют.

В отчетном 2023 году государственной программой Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» запланировано выполнение 16 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2023 год. Фактически достигнуты целевые значения всех показателей (индикаторов) - 100% и более от общего количества запланированных показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области указаны в приложении 1 к настоящему Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» за 2023 год (далее – Годовой отчет).

**II. Результаты реализации**

**основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

**государственной программы Курской области**

**«Профилактика правонарушений в Курской области»**

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

**По подпрограмме 1** «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» в 2022 году выполнены запланированные 5 основных мероприятий и 20 контрольных событий.

В целях предупреждения преступлений, совершаемых в общественных местах, реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона Курской области от 27 марта 2015 года № 27-ЗКО «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Курской области» на территории Курской области созданы народные дружины по охране общественного порядка. На конец отчетного года зарегистрированы 104 народные дружины общей численностью 1827 человек.

В связи со сложной оперативной обстановкой, складывающейся на территории региона в условиях проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции, и с действующим на территории Курской области высоким («желтым») уровнем террористической опасности в 2023 году было принято решение о субсидировании бюджетов городских округов, поселений Курской области в целях оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка.

За отчетный период было заключено 14 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам на софинансирование расходных обязательств приграничных муниципальных образований Курской области на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка следующих муниципальных образований Курской области:

Глушковский район: пос. Теткино, пос. Глушково;

Кореневский район: пос. Коренево, Кореневский сельсовет, Ольговский сельсовет;

Суджанский район: г. Суджа, Заолешенский сельсовет, Махновский сельсовет, Мартыновский сельсовет, Погребской сельсовет, Борковский сельсовет, Замостянский сельсовет, Воробжанский сельсовет;

Хомутовский район: Калиновский сельсовет.

Субсидии предоставлены в установленном порядке в полном объеме.

Народными дружинниками Курской области совместно с сотрудниками полиции принято участие в 2268 мероприятиях по охране общественного порядка, в том числе 1654 - в мероприятиях с массовым пребыванием граждан. При непосредственном участии народных дружинников выявлено и пресечено 709 административных правонарушений, посягающих на общественный порядок, раскрыто 45 преступление.

Комитетом региональной безопасности Курской области совместно с УМВД России по Курской области проведены областные конкурсы: «Лучшая народная дружина Курской области», «Лучший народный дружинник Курской области». По итогам конкурсов награждение победителей состоялось в декабре 2023 года в территориальных отделах УМВД России по Курской области. Все участники поощрены ценными подарками (электроблендер погружной).

Областным законодательством предусмотрены компенсационные выплаты дружиннику в случае получения им в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка телесных повреждений, заболевания или иного вреда здоровью, повлекших за собой установление инвалидности, в размере 500 тысяч рублей, в случае гибели народного дружинника - в размере 1 миллиона рублей. Также совместно с органами местного самоуправления области проводится работа по стимулированию граждан к участию в мероприятиях по охране общественного порядка.

В рамках мероприятия «Стимулирование граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия» за 12 месяцев 2023 года в Министерство природных ресурсов Курской области поступило 9 материалов по факту добровольной сдачи гражданами огнестрельного оружия и его основных частей, газового оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным, содержащимся в поступивших материалах, сдано 13 единиц оружия (охотничьих огнестрельных ружей, пригодных для производства выстрелов), подпадающих под выплату единовременного денежного вознаграждения, на общую сумму 60 000 руб.

21 ноября 2023 года проведен методический семинар с рассмотрением вопросов об организации деятельности муниципальных комиссий профилактической направленности, привлечении членов казачьих обществ и народных дружинников, осуществляющих деятельность в приграничных районах, к охране общественного порядка.

Во второй части семинара проведены практические занятия с секретарями, обеспечивающими деятельность муниципальных комиссий. Комитетом региональной безопасности Курской области подготовлены методические рекомендации для органов местного самоуправления по вопросам организации деятельности муниципальных комиссий.

В рамках государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» В 2023 году осуществлена печать:

- 100 тысяч экземпляров цветных памяток по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

- 2000 экземпляров памяток по предупреждению правонарушений со стороны иностранных граждан.

На осуществление полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, из областного бюджета МВД России передано 1 112 808,22 рублей.

Реализация прав граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Курской области обеспечена в 2023 году. Количество случаев оказания адвокатами бесплатной юридической помощи, за которые произведена оплата их труда и компенсация их расходов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи, составило 2 499. Оказана бесплатная юридическая помощь в виде устных и письменных консультаций, составления документов правового характера, участия в судебных заседаниях в судах различных инстанций и других органах.

Обеспечено правовое информирование и правовое просвещение населения исполнительными органами Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи:

оказаны устные и письменные консультации.

В целях информирования населения о возможностях получения бесплатной юридической помощи и правовой информации посредством ИС «Правовая помощь» на официальных сайтах, информационных стендах, а также на страницах в социальных сетях органов исполнительной власти Курской области и подведомственных им учреждений, муниципальных образований Курской области размещена информация об участниках государственной системы бесплатной юридической помощи, категориях граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи и случаях ее оказания, в том числе с использованием ИС «Правовая помощь».

На мониторах, находящихся в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и общественном транспорте города Курска, размещен информационный ролик о возможности обращения за правовой помощью через Единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи ВПРАВЕ.РФ .

Распространяются информационные буклеты и демонстрируется видеоролик с пошаговыми инструкциями всех действий для обращения за бесплатной юридической помощью через портал ВПРАВЕ.РФ. Уполномоченными органами Курской области на постоянной основе используется весь доступный функционал ИС «Правовая помощь».

На территории Курской области правом участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи наделены адвокаты.

Адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области осуществляет оплату труда адвокатов и выплату компенсаций их расходов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи.

В рамках реализации мероприятий госпрограммы комитетом по труду и занятости населения Курской области обеспечено взаимодействие между Министерством здравоохранения Курской области, ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница» (далее - ОБУЗ ОКНБ) и ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (далее - центр занятости). Утвержден График работы выездного консультационного пункта центра занятости в ОБУЗ ОКНБ, на базе которого действует мотивационный кабинет индивидуальных программ комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические и психотропные вещества в немедицинских целях. В вышеуказанном медицинском учреждении центром занятости организована работа по информированию состоящих на учете граждан о государственных услугах и мероприятиях в сфере занятости. В 2023 году специалистами центра занятости проведено 13 групповых и индивидуальных консультаций с участием 42 человек, из которых 3 гражданам оказано содействие в трудоустройстве в управляющие компании города Курска.

24.02.2021 заключено Соглашение о взаимодействии между комитетом, центром занятости и Межрегиональной общественной организацией содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Мельница» (далее – МОО «Мельница»). В рамках данного Соглашения центром занятости организованы выезды сотрудников для проведения консультаций, информирования о вариантах возможного трудоустройства, в том числе на временные работы, граждан, получающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации в МОО «Мельница». В 2023 году центром занятости проведено 19 выездных консультаций для 120 человек, 3 тренинга по обучению составлению резюме и общению с работодателем.

Помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказывается в отделениях срочного социального обслуживания комплексных центров социального обслуживания населения районов и городов Курской области при наличии обращений.

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, или в полустационарной, или в стационарной форме: социально-бытовые, социально-правовые, социально-трудовые, социально-медицинские, срочные социальные услуги.

В отчетном году в комплексные центры социального обслуживания населения Курской области обратилось 22 человека из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из них:

22 гражданина получили консультативную помощь;

15-ти гражданам оформлены документы для направления в Центр социальной адаптации содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «Мельница».

Кроме того, помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказывается в Центре социальной адаптации содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «Мельница». В отчетном году в Центре «Мельница» получили услуги в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг (ИППСУ) 15 человек, освободившихся из мест лишения свободы.

В 2023 году в органы службы занятости населения Курской области из УФСИН России по Курской области поступила информация о 149 лицах, освободившихся из мест лишения свободы.

Всем гражданам указанной категории направлены приглашения о посещении центров занятости по месту жительства для получения государственных услуг в сфере занятости. В 2023 году в региональной службе занятости на регистрационном учете находилось 62 гражданина данной категории, из которых 6 обратились по приглашению органов службы занятости населения. Признано безработными 52 гражданина. Организовано профессиональное обучение 9 граждан по востребованным на рынке труда Курской области профессиям и специальностям;

в общественных работах приняли участие 8 безработных граждан, освободившихся из мест лишения свободы, из которых 4 трудоустроены на постоянную работу. Снято с регистрационного учета 58 граждан по следующим основаниям: трудоустроено – 18, отказ от посреднических услуг СЗН - 8, за длительную неявку - 32.

Региональной службой занятости проведено 314 ярмарок вакансий, в том числе 2 Фестиваля вакансий, в которых приняли участие 5 600 граждан, в том числе ранее судимые лица и 402 работодателя, которые представили 5 015 свободных рабочих мест в различных отраслях.

Консультации по вопросам трудоустройства оказаны 4 195 гражданам, включая 12 граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

В рамках проведения указанных мероприятий трудоустроено при содействии органов службы занятости более 1 800 граждан, из которых 8 граждан ранее судимые. Работа в данном направлении продолжается на постоянной основе.

В рамках выполнения мероприятия госпрограммы, направленного на противодействие алкоголизации населения Курской области, направленных на противодействие алкоголизации населения Курской области, являются программы медицинской профилактики различных видов зависимости, проводимые с учетом конкретных целевых групп Министерством здравоохранения Курской области. Они строятся на принципах интенсивности и системности мероприятий при согласованном и скоординированном подходе всех организаций и ведомств, заинтересованных в решении данной проблемы. В регионе сформирована многокомпонентная и многоуровневая модель профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни. Создан и успешно осуществляет свою деятельность в данном направлении Межведомственный совет по развитию общественного здоровья по Курской области при Губернаторе Курской области.

Структура профилактики включает в себя ОБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», 5 центров здоровья (4 взрослых и 1 детский), 13 отделений и 24 кабинета медицинской профилактики, ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница».

Профессиональная подготовка наркологических кадров осуществляется за счет взаимодействия ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации с ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница», которая является клинической базой по специальности психиатрия-наркология университета. Циклы обучения различной продолжительности проводятся по подготовке врачебных кадров и клинических психологов. Специалисты ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница» и ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и целителя Пантелеимона» с 2020 года являются членами подкомиссии первичной специализированной аккредитации ординаторов по специальности «психиатрия-наркология».

На базе медицинского учреждения ежемесячно проводится день специалиста «психиатра-нарколога», на котором освещаются актуальные вопросы по профилю наркология, подготовка отчетности.

За период 2023 года в ОБУЗ «ОКНБ» обучено 397 медицинских работников наркологических кабинетов Курской области по вопросам медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей транспортных средств.

Министерство внутренней и молодежной политики Курской области совместно с министерством здравоохранения Курской области реализуют областную молодежную антикризисную акцию «Твой выбор – твоя жизнь!».

Акция «Твой выбор – твоя жизнь!» включает в себя: мониторинг факторов риска в молодежной среде, мониторинг социального самочувствия молодежи, адресное планирование профилактической деятельности по результатам мониторинга (территориально), проведение целевых мероприятий для молодежи. В акции участвуют ведущие сотрудники специализированных областных организаций: ОБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница», ОБУЗ «Курская областная многопрофильная больница», Центр по профилактике и борьбе со СПИД, УКОН УМВД России по Курской области, служба «Детский телефон доверия».

В 2023 году в рамках акции «Твой выбор – твоя жизнь!» проведено 16 выездных информационно-тематических семинаров с подростками и 1 семинар в режиме онлайн в Октябрьском, Глушковском, Тимском, Льговском, Щигровском, Черемисиновском, Курчатовском, Золотухинском, Фатежском, Поныровском и Пристенском районах, а также 10 семинаров с подростками, отдыхающими в летних оздоровительных лагерях Курской области. Охвачено 3 515 человек.

В рамках соглашения между ОГБУ ДПО КИРО и Министерством здравоохранения Курской области, в соответствии с распоряжением комитета здравоохранения Курской области от 22.02.2017 № 102, разработана и реализуется программа учебно-практических семинаров для педагогов образовательных организаций Курской области в рамках проекта «Здоровье – школе!». В 2023 году были организованы и проведены следующие образовательные мероприятия антиалкогольной направленности:

семинар для педагогов общеобразовательных учреждений Курской области на тему «Профилактика алкоголизма и табакокурения в подростковой среде». Обучено 48 человек;

семинар для педагогов общеобразовательных учреждений Курской области на тему «Артериальная гипертония. Профилактика инсульта». Обучено 145 человек.

В рамках реализации межведомственного проекта «Здоровье – школе!» специалистами ОБУЗ «ЦОЗМП» проводятся профилактические мероприятия с обучающимися общеобразовательных учреждений г. Курка и Курской области. В 2023 году проведены следующие мероприятия:

профилактическое мероприятие для обучающихся 9-11 классов МБОУ СОШ №29 по теме «Жизнь без вредных привычек», охвачено 200 человек;

профилактическое мероприятие для обучающихся 7 классов МБОУ СОШ №43 по теме «5 правил ЗОЖ» с участием специалистов Центра здоровья для детей КГБ №3, охвачено 45 человек;

ВОШ №9 «Сохранение репродуктивного здоровья в подростковой среде», охвачено 50 человек.

Для повышения мотивации населения к ведению здорового образа жизни осуществляется информирование граждан с использованием региональных средств массовой информации. В 2023 году медицинскими организациями подготовлены и опубликованы 128 статей по здоровому образу жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний. Вышла в эфир 51 теле- и радиопередача.

В 2023 году специалистами ОБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» подготовлено и записано 17 ТВ передач, 27 радиопередач и опубликовано 13 статей в городских и региональных изданиях по различным тематикам.

Наркологическая служба Министерства здравоохранения Курской области ежеквартально предоставляет статистическую оперативную информацию о наркоситуации в детской и подростковой среде в адрес органов системы профилактики. Ежемесячно проводятся персонализированные сверки подростков, состоящих на учете в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, наркологических кабинетах комитета здравоохранения Курской области, употребляющих психоактивные вещества с целью организации комплексной профилактической работы с данной категорией граждан.

Все федеральные и региональные антинаркотические акции и мероприятия проходят при обязательном содействии специалистов медицинских организаций Министерства здравоохранения Курской области. Врачи психиатры-наркологи принимают активное участие в деятельности антинаркотических комиссий области, а также регулярно работают в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних.

В 2023 году специалистами учреждений здравоохранения Курской области прочитано 6 187 врачебных лекций с охватом 124 978 человек, проведено 14 587 врачебных бесед с охватом 61 875 человек, 18 804 беседы среднего медицинского персонала с охватом 82 312 человек, 104 конференции и тематических вечеров вопросов и ответов. Изготовлено и распространено 54147 экземпляров листовок и памяток и 356 санитарных бюллетеней по различным вопросам сохранения здоровья и профилактике вредных привычек.

В отчетный период специалистами ОБУЗ «ЦОЗМП» организованы и проведены областные семинары и организованы выступления:

профилактическая лекция «Жизнь без вредных привычек» для студентов Курского педагогического колледжа с участием специалистов областной клинической наркологической больницы, охвачено 70 человек;

профилактическая лекция «Алкоголь – незримый враг» для студентов 1-го курса электромеханического техникума, охвачено 124 человека;

3 профилактические лекции «Алкоголь – наркотический яд!» для студентов Курского электромеханического, торгово-экономического и монтажного колледжей, охвачено 375 человек;

участие с докладом в круглом столе на базе КБМК в рамках всемирного дня здоровья при участии специалистов областной клинической наркологической больницы и Центра гигиены и эпидемиологии по КО, охвачено 55 человек.

Размещена социальная реклама в общественном транспорте: размещение листовок А4, направленных на формирование приверженности здоровому образу жизни в 100 маршрутных такси в период с 01.05 по 31.08 2023; трансляция видеороликов, направленных на формирование приверженности здоровому образу жизни в 100 маршрутных такси в период с 01.05 по 31.08 2023.

Сотрудниками кабинета по обслуживанию детского населения ОБУЗ «ОКНБ» на постоянной основе проводится индивидуальная профилактическая работа с детьми и подростками, находящимися в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курской области.

Вся актуальная антинаркотическая информация публикуется на официальных сайтах медицинских организаций в сети интернет, а также на страницах интернет-сообществ. В холлах амбулаторно-поликлинических отделений лечебных учреждений демонстрируются ролики и фильмы, направленные на профилактику вовлечения населения в незаконный оборот и потребление психоактивных веществ.

С автошколами города Курска специалисты ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница» с 2020 г. проводят информационно-разъяснительную работу (с включением информирования о недопустимости употребления психоактивных веществ при управлении транспортным средством, факторах риска и вреда здоровью) среди обучающихся в ЧОУ ДПО «Автошкола «АвтоПульс», «100 дорог» и «Вираж».

В апреле-мае 2023 года проводился конкурс «Я выбираю ответственность!». Тематика работ была посвящена здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек, формированию личной ответственности за свое поведение, пропаганде здорового и трезвого образа жизни в семье, утверждению семейных ценностей.

В сентябре 2023 года был проведен Всероссийский конкурс социальной рекламы в области формирования здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2023». Задачи конкурса – пропаганда культуры безопасного и здорового образа жизни, распространение лучшего опыта по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактики аддиктивного поведения обучающихся в образовательных организациях. Выделялись номинации:

1. Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся.

2. Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся (буклет, плакат).

В образовательных организациях области проводятся мероприятия:

оформление информационного стенда для обучающихся «Сделай правильный выбор»;

классные часы на тему «В здоровом теле – здоровый дух», «Как победить дракона или удержись от вредной привычки»;

часы общения «Полезные и вредные привычки», «Дорога к себе», «Чтобы не пропасть поодиночке», «Свободный человек и его выбор», «Все в твоих руках», «На краю пропасти»;

просмотр видеороликов по ЗОЖ;

Индивидуальная работа с родителями и отдельными обучающимися: посещение семей и беседа с родителями по вопросу употребления алкоголя их детьми и индивидуальные занятия с обучающимися, замеченными в употреблении алкоголя.

В связи с проведением государственной реформы контрольной (надзорной) деятельности, приоритетом которой является предотвращение нарушений, а не наказание за них, а также в связи продлением в 2023 году моратория на проведение проверок, целью которого является снижение административной нагрузки на предпринимателей в условиях санкций, Министерством продолжена работа, направленная на профилактику совершения правонарушений хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции.

В 2023 году проведено 14 профилактических визитов, в ходе которых хозяйствующим субъектам разъяснены обязательные требования, которые необходимо соблюдать при реализации алкогольной продукции, оказано более 500 консультаций, проведено 5 мероприятий без взаимодействия с предпринимателями, в рамках которых проанализирована деятельность более 1 тыс. хозяйствующих субъектов, по результатам мероприятий выдано 93 предостережения о недопустимости нарушения установленных требований.

В связи с действующими в регионе дополнительными ограничениями на розничную продажу алкогольной продукции в День защиты детей (1 июня), День молодежи (24 июня) и День знаний (1 сентября) Министерством проведена разъяснительная работа путем публикации информации в социальных сетях, в печатных средствах массовой информации, а также рассылки на адреса электронной почты подконтрольных субъектов информационных писем о недопустимости нарушений установленных требований.

Кроме того, с целью недопущения нарушений на алкогольном рынке региона утвержден План совместных мероприятий по активизации борьбы с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции на 2023 год, участниками которого являются федеральные контрольные (надзорные) органы и в рамках которого осуществляется оперативное взаимодействие, направленное на выявление, пресечение и предупреждение правонарушений. В результате за 2023 год пресечена деятельность 4 подпольных складов, из оборота изъято оборудование для розлива, укупорки и упаковки спиртного, а также более 16 тонн нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, составлено 166 протоколов об административных правонарушениях за нарушения правил продажи спиртного, возбуждено 7 уголовных дел.

В рамках реализации полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции за отчетный период Министерством рассмотрено 312 заявлений на получение и переоформление лицензии, на соответствие лицензионным требованиям обследовано более 900 объектов торговли и общественного питания, по 28 объектам приняты решение об отказе ввиду несоответствия лицензионным требованиям.

***Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из областного бюджета выделено 21 945,809*** ***тыс. рублей. Освоено 99,6% денежных средств.***

**По подпрограмме 2** «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» в 2023 году выполнено 3 запланированных основных мероприятия и 10 контрольных событий.

В рамках выполнения мероприятия по организации и проведению антинаркотических спортивных массовых мероприятий, соревнований под девизом «Спорт против наркотиков» проведены массовые мероприятия: Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России» (февраль), «Оранжевый мяч» (август), «Кросс нации» (сентябрь); Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (июнь), забег «Курский характер»; День физкультурника (август), День ходьбы (сентябрь). Проведены акции: Новогодний забег (январь), Спортивная студенческая ночь (январь); Олимпийский день в г. Курске, пп. Черемисиново и Поныри (июнь); Единый Всероссийский день «Урок триатлона» и «Поделись своим знанием» (сентябрь).

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2023 год по итогам года проведено 319 мероприятий с участием 35838 человек; из них 193 спортивных мероприятий с участием детей и молодежи, где приняли участие 22232 человека. Проведено 9 фестивалей ВФСК «ГТО» с участием детей и молодежи с охватом более 800 человек.

В июне 2023 года организован и проведен комплекс профилактических антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, которые направлены на привлечение внимания общественности к проблемам наркомании и наркопреступности, к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с НОН, формирование у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения.

УКОН УМВД России по Курской области были подготовлены макеты информационных листовок для размещения в местах массового пребывания людей, социальные антинаркотические ролики для проведения профилактических мероприятий в образовательных организациях региона.

В рамках комплекса мероприятий, посвященных МДБН в Курской области проведено 517 профилактических мероприятий с охватом 10 841 человек, из них 464 – информационно-просветительских, 53 – направленных на популяризацию здорового образа жизни, вовлечение в добровольческую деятельность, развитие гражданской активности.

В ведении Министерства культуры Курской области находится 4 профессиональных образовательных учреждения и 28 школ искусств, которые обучают творческим профессиям более 15 тыс. детей и подростков. Эти учреждения культуры являются базовыми для воспитания в подростках негативного отношения к потреблению наркотиков и пропаганды здорового образа жизни. При реализации ряда мероприятий используются формы работы, которые пользуются популярностью у молодежи, такие как: интерактивные выставки-просмотры в режиме «вопрос-ответ», онлайн-конкурсы, викторины, опросы, тест-игры, шок-уроки, беседы-диалоги, интеллектуальные игры, дни и часы полезной информации, устные журналы, тематические вечера, часы размышления, диспуты, конкурсно-игровые и познавательно-развлекательные программы, уроки здоровья, ток-шоу программы, диско-минутки, «НОН-СТОПЫ», караоке-батлы, конкурсы рисунков и плакатов и т.п. На территории Курской области на сегодняшний день осуществляют работу 639 общедоступные библиотеки. Из них с 2007 года открыты 232 модельные библиотеки и 9 библиотеки нового поколения. Модельная библиотека нового поколения – это современное инновационное технологичное пространство с использованием СМАРТ-технологий, комфортные многофункциональные зоны для разных категорий граждан. Модельные библиотеки выполняют функцию современной площадки для реализации потенциала детей и молодежи.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является профилактика наркомании, популяризации здорового образа жизни и усиление антинаркотической пропаганды среди молодежи.

Данным вопросам уделяется большое внимание, так как доля подростков и молодежи в библиотеках составляет более 30 %. Библиотеки решают задачи, направленные на расширение информационного кругозора детей, подростков и молодежи.

Для выполнения просветительской функции библиотеки обладают многообразием информационных ресурсов и обеспечивают доступ к качественной информации. В фондах содержатся справочники, учебные пособия, сборники и монографии, посвященные вопросам формирования антинаркотических установок молодежи, а также популяризации здорового образа жизни. Пользователям обеспечивается мобильный доступ к базам данных удаленных электронных сетевых ресурсов, содержащих информацию антинаркотической направленности, таким как справочная правовая система «Консультант Плюс», федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека», удаленный электронный ресурс «Национальная электронная детская библиотека», удаленный электронный читальный зал «Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина» и др.

Основную часть информационно-профилактических мероприятий среди населения Курской области по профилактике наркомании реализует ОБУК «Дирекция по кинопоказу и проведению культурно-массовых мероприятий».

Ежегодно в период проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» в муниципальных кинотеатрах и центрах досуга Курской области проходит демонстрация антинаркотических социальных роликов, показы тематических документальных фильмов о борьбе с наркоманией, лекции и беседы с использованием киноматериалов по данной тематике, конкурсы рисунков.

Также на территории Курской области осуществляют свою работу 545 культурно-досуговых учреждений в которых занимается более 45 тыс. детей и молодежи. В целях содействия развитию в этих учреждениях системы профилактики наркомании и популяризации здорового образа жизни в области ежегодно проходит фестиваль тематических программ «Здоровая молодежь – здоровая Россия», цель которого формирование позитивных жизненных установок, активной гражданской позиции и негативного отношения к различным проявлениям асоциального поведения, а также областной культурно-творческий марафон «Здоровым быть - здорово!», направленный на поиск и внедрение неординарных форм по организации полноценного досуга молодежи и подростков, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Марафон дал возможность работникам культурно-досуговых учреждений проявить инициативу в создании имиджа своего учреждения, оптимально использовать прилегающие территории, привлечь детей и подростков к благоустройству спортивно-досуговых и игровых площадок, обеспечивающих дополнительные возможности для проведения мероприятий на свежем воздухе.

ОБУК «Курская государственная филармония» провела 3 тематические программы «Виртуальная реальность». Прочтение дневника американской девочки-наркоманки для учащихся МБОУ «Гимназии № 44», МБОУ «Прогимназия «Радуга»», МБОУ СОШ № 51, которые посетили 426 чел., а также проведены 2 лекции в рамках проектов «Культурная суббота» и «Всероссийский концертный виртуальный зал» с общим количеством слушателей 50 чел.

В летний каникулярный период учреждениями культуры на открытых городских площадках в парках и скверах Курска реализовывались проекты «Летний парк чтения», «Русь мастеровая», «Русские традиции», «Аллея игр»,

«ЮнКинРаrk» в рамках городского творческого проекта «Курск-2023. Лето в городе»; проводились разноплановые мероприятия. Всего проведено 354 мероприятия, в том числе в рамках межведомственного проекта «Культура для

школьников», в которых приняло участие около 30800 несовершеннолетних, из них 8961 детей, находящихся в летних школьных лагерях. Информация о мероприятиях размещалась учреждениями культуры на официальных сайтах и страницах в социальных сетях, публиковалась на портале «Культура. РФ».

В целях профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних

особое внимание уделялось и работе с семейными посетителями в рамках программы «Музей выходного дня» по основным направлениям: культурно-образовательному и досугово-развлекательному. Для этого в областном краеведческом музее разработаны игровые программы, циклы занятий с мастер-

классами в выходные дни и в период каникул, творческие задания в различных техниках, что способствовало объединению семьи, раскрытию творческого потенциала личности детей, благоприятной психологической атмосферы для полноценного общения, а также формированию у родителей и детей интереса к истории и культуре родного края, его традициям и обычаям.

Данная работа, проводимая учреждениями культуры с использованием как традиционных, так и новых форм организации занятости свободного времени несовершеннолетних, способствует повышению эффективности профилактики потребления наркотиков среди лиц данной возрастной категории.

В течение отчетного периода Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области организовало работу комиссии по присуждению премии Губернатора Курской области «За лучшее произведение в области профилактики наркомании». Премия учреждается с целью профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, формирования у граждан негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ, стремления к здоровому образу жизни. Премии могут присуждаться за материалы, вышедшие в печатных СМИ, теле- и радиоэфирах в период с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

На соискание премии в 2023 году поступило 27 материалов от 26 авторов из 16 СМИ.

1. Присудить:

первую премию в размере 40 тыс. руб. – Марковчиной Ларисе Анатольевне, корреспонденту ТРК «Сейм», за сюжет «Как куряне борются с наркорекламой в городе?»;

вторую премию в размере 25 тыс. руб. – Гончаровой Ларисе Александровне, корреспонденту газеты «Маяк» Горшеченского района, за материал «Все начинается с малого»;

третью премию в размере 15 тыс. руб. – Пищулину Алексею Павловичу, корреспонденту РИА «Курск», за материал «Достигнув «дна», понимаешь - пора что-то менять»: истории курян, поборовших наркозависимость».

Социологические исследования по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании проводится ежегодно в рамках мониторинга наркоситуации на территории Курской области. Методика по его подготовке утверждена Государственным антинаркотическим комитетом.

Проводимая исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления Курской области работа по информированию населения о негативных последствиях потребления наркотиков, об ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, по созданию условий для занятости и досуга молодежи в целом способствовала реализации мер в сфере первичной профилактики наркомании.

В ходе проведения социсследований по проблеме наркомании среди населения Курской области опрошено 2446 респондентов в возрасте от 14 до 60 лет, проживающих во всех муниципальных районах и городских округах Курской области.

Министерством здравоохранения Курской области с целью профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Курской области были приобретены диагностические тест-полоски на сумму 47 499 руб. Простой в использовании анализ позволяет определить широкий спектр исследуемых веществ, что упрощает методику определения. Результат не разделяется по показателям, выдается единый ответ: обнаружено или не обнаружено.

В Курской области социальные услуги лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, оказываются межрегиональной общественной организацией содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «Мельница» в рамках соглашения о предоставлении субсидии на возмещение фактически потраченных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг.

В текущем году в Центре «Мельница» получили услуги в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг (ИППСУ) 15 человек, освободившихся из мест лишения свободы.

***Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из областного бюджета выделено* 163,604** ***тыс. рублей. Освоено 100% денежных средств.***

**По подпрограмме 3** «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» в 2022 году выполнены 6 запланированных основных мероприятий и 56 контрольных событий.

В настоящее время на территории всех муниципальных районов и городских округов Курской области созданы и действуют 36 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Законом Курской области от 28.11.2012 № 119-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» внесены изменения в части определения количества работников территориальных комиссий.

В соответствии с указанными изменениями с 01.01.2021 численность освобожденных работников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав увеличена на 10 штатных единиц.

Постановлением Администрации Курской области от 12.12.2022 № 1448-па утверждено Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Курской области».

30.11.2023 проведено совещание-конференция, в т.ч. для сотрудников муниципальных КДН и ЗП, на котором были рассмотрены вопросы межведомственного взаимодействия в профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних.

В течение 2023 года отделом по обеспечению деятельности КДН и ЗП Правительства Курской области подготовлены и направлены в адрес муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по делам несовершеннолетних и защите их прав более 50 информационных и методических материалов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Среди них:

«Рекомендации для педагогов и родителей по профилактике вовлечения подростков в деструктивные субкультуры и несанкционированные массовые мероприятия»;

«Методические рекомендации для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений Курской области по оценке вовлеченности несовершеннолетнего в криминальную субкультуру»;

- «Алгоритм действий для родителей обучающихся по раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведений несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети Интернет»;

- «Методические рекомендации для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Курской области по профилактике распространения среди несовершеннолетних и молодежи криминальных субкультур, экстремистских и антиобщественных идей»;

- «Рекомендации по соблюдению этики и правил поведения лицами, входящими состав комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при проведении заседаний»;

- «Аналитическая информация о проведенной отдельными территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав работе по устранению причин и условий, способствующих суицидальным проявлениям несовершеннолетних и оказанию медико-психолого-педагогической помощи подросткам, совершившим попытку суицида»;

- «Памятка безопасных каникул»;

- «Памятки для родителей» (в целях правового просвещения и развития навыков медиа грамотности несовершеннолетних и родителей);

- «Профилактика конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде»;

- Актуализированный комплект методических материалов по признакам девиаций, действий специалистов органов и организаций системы образования в ситуациях социальных рисков и профилактике девиантного поведения обучающихся «Навигатор профилактики»;

- «Профилактика девиантного поведения обучающихся в образовательных организациях: психолого-педагогический скрининг и формирование благоприятного социально-психологического климата»;

- Методические пособия по противодействию и профилактике боулинга среди детей; «Как не стать жертвой и почему не стоит нападать на других», «Руководство по противодействию и профилактике буллинга»;

- Аналитические информации о причинах и условиях, способствовавших совершению преступлений и правонарушений несовершеннолетними (ежеквартально);

- Аналитические информации о принимаемых мерах территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями системы профилактики по устранению причин и условий, способствующих участию несовершеннолетних в сообществах деструктивной направленности в социальных сетях» (ежеквартально);

- Аналитические информации о проведенной сверке статистических сведений между отделом Администрации Курской области по обеспечению деятельности КДН и ЗП и УМВД России по Курской области о количестве несовершеннолетних обучающихся, совершивших преступления и общественно опасные деяния» (ежеквартально);

- Аналитические информации о принимаемых мерах территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по организации жизнеустройства и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» (ежеквартально);

- «Аналитическая информация о принимаемых мерах территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих семьях и состоящих на учете в КДН и ЗП, а также в их отношении» (ежеквартально) и др.

В целях создания отлаженного механизма межведомственного взаимодействия при организации профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации в 2023 году разработаны и утверждены планы мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, предупреждению деструктивных проявлений в подростковой среде, защите прав и законных интересов детей на территории Курской области на 2023 год, комплекс дополнительных мер, направленных на совершенствование работы организаций и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по защите прав и интересов подопечных, находящихся на воспитании в семьях и под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недопущения их гибели и жестокого обращения с ними на территории Курской области на период 2023-2025 годов.

Одним из направлений работы действующих организаций социальной помощи семье и детям, находящихся в ведении органов социального обеспечения, является оказание адресной социальной помощи семьям с детьми.

В течение 2023 года различные виды социальной помощи, в том числе материальную, правовую помощь, содействие в трудоустройстве, улучшении жилищно-бытовых условий получили 7,9 тыс. семей (11,6 тыс. граждан, в т.ч. 6,7 тыс. несовершеннолетних).

При взаимодействии с органами и учреждениями системы здравоохранения в 2023 году содействие в избавлении от алкогольной зависимости получили 227 граждан.

В ходе взаимодействия со службой занятости проводится трудоустройство как взрослых так и несовершеннолетних, за отчетный период трудоустроено 583 человека, в том числе 53 ребенка.

Для оказания различных видов адресной социальной помощи семьям с детьми привлекаются внебюджетные источники. За отчетный период в рамках благотворительных мероприятий в организации социального обслуживания семьи и детей поступили товарно-материальные ценности на сумму около 9,4 млн. руб., 2495 малообеспеченных семей различных категорий получили адресную социальную помощь в виде продуктов питания, детской одежды и обуви.

В регионе в рамках областного благотворительного марафона «Мир детства» в 2023 году оказана помощь 10 030 семьям на сумму 17 265 003,88 руб., (в т.ч. 128 семьям на сумму 9 952 772,44 руб. и участникам 25 социальных проектов – 9 902 чел. - на сумму 7 312 231,44 руб.).

Ежемесячно Министерством проводятся в онлайн и офлайн-формате совещания с руководителями органов опеки и попечительства муниципальных образований, в том числе по вопросам профилактики социального сиротства.

В 2023 году во исполнение пункта 3 постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области от 21.02.2023 № 2 Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области во взаимодействии с УМВД России по Курской области, отделом по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Министерством здравоохранения Курской области разработаны Методические рекомендации для специалистов территориальных органов опеки и попечительства, медицинских организаций, сотрудников правоохранительных органов, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организаций социального обслуживания семьи и детей, определяющие межведомственный механизм контроля за лицами, ранее лишенными родительских прав и вновь ставшими родителями. Методические рекомендации направлены в адрес глав муниципальных образований для использования в работе.

По состоянию на 01.01.2024 на учете в территориальных КДН и ЗП состоит 436 несовершеннолетних и 595 семей, находящиеся в социально опасном положении, в которых проживает 1281 ребенок.

В соответствии с Законом Курской области от 28 июня 2021 года № 55-ЗКО «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» за 91% несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, закреплены общественные воспитатели. В отношении всех несовершеннолетних и родителей, поставленных на учет в КДН и ЗП, разработаны и утверждены межведомственные программы их реабилитации.

С целью оказания правовой, социальной, психолого-педагогической, медицинской и иной помощи и для обеспечения согласованных действий в отношении всех подростков указанной категории разработаны и утверждены комплексные программы их реабилитации, включающие мероприятия по линии всех заинтересованных ведомств, в том числе с учетом планов ПДН УМВД.

В рамках реализации указанных программ комиссии используют следующие формы и методы работы: оказание психологической, медицинской, правовой помощи несовершеннолетним;

содействие в трудоустройстве; организация досуга и занятости; оказание услуг по медиации;

закрепление за несовершеннолетними общественного воспитателя;

организация контроля за поведением несовершеннолетнего и ситуации в семье;

консультации родителей по вопросам защиты прав и законных интересов детей, а также оказание содействия в получении разъяснений действующего законодательства в органах и учреждениях системы профилактики и др.

Результаты профилактической работы с несовершеннолетними указанной категории регулярно рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП с заслушиванием отчетов ответственных должностных лиц о проведенных мероприятиях.

В результате проведенной работы по социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении за 2023 год:

снято с учета территориальных КДН и ЗП 753 несовершеннолетних, в том числе 582 или 77,29 % - в связи с исправлением и положительной динамикой (АППГ – 73,24%);

снято с учета территориальных КДН и ЗП 508 семей, в том числе 378 или 74,41%- в связи со стабилизацией ситуации (АППГ - 66,94%);

из числа родителей, состоящих на учете в КДН и ЗП по ходатайству комиссии 101- трудоустроены; 164 – прошли курс лечения от алкогольной зависимости, 830 семьям – оказана материальная и гуманитарная помощь;

в деятельность досуговых учреждений в свободное от учебы и работы время вовлечены 436 или 96,8% несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП;

доля несовершеннолетних, совершивших повторные преступления, административные правонарушения и иные антиобщественные деяния в период проведения с ними ИПР, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав снизилась с 3,86% в 2022 году до 2,61 % в 2023 году.

С педагогами образовательных организаций проводится разъяснительная работа по распознанию обучающихся, подвергнутых воздействиям деструктивного характера.

В родительских чатах с целью информирования о различных опасностях социальных сетей, разъяснению потенциальных угроз, исходящих от сайтов, пропагандирующих деструктивные направления, повышения уровня знаний о применении интернет-технологий размещены листовки, брошюры.

До руководителей образовательных организаций доведена информация о необходимости своевременного реагирования на все случаи противоправного поведения несовершеннолетних, а также о необходимости информирования сотрудников полиции о выявленных случаях.

КДН и ЗП Правительства Курской области организовано проведение мониторинга деятельности муниципальных КДН и ЗП по организации индивидуальной профилактической работы с осужденными без изоляции от общества несовершеннолетних, а также подростками, вернувшимися из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, условно досрочно освобожденными от отбывания наказания.

По состоянию на 01.01.2024 на учете в муниципальных КДН и ЗП состоят 16 несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества, в том числе 12 осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 3 - осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия, 1 - получивший отсрочку отбывания наказания /исполнения приговора, из числа которых 93,75 % жизнеустроены (12 несовершеннолетних являются обучающимися образовательных организаций. 1 – работает, 1 – не учится и не работает) и 81,25% посещают досуговые учреждения.

3 несовершеннолетних, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, являются обучающимися образовательных организаций, которые посещают различные кружки и секции.

Со всеми несовершеннолетними указанной категории проводится индивидуальная профилактическая работа.

Для обеспечения согласованных действий в отношении всех подростков указанной категории разработаны и утверждены 19 комплексных программ реабилитации, включающих мероприятия по линии всех заинтересованных ведомств, в том числе с учетом планов ПДН УМВД (16 программ).

Проведено 22 обследования жилищно-бытовых условий; 18 информаций направлены в учреждения социального обслуживания для внесения в областную базу данных.

Со всеми несовершеннолетними указанной категории проводится индивидуальная профилактическая работа.

В соответствии с п. 5 Межведомственного плана комплексных мероприятий по реализации Концепции развития сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, до 2025 года (Утвержден Правительственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 25 сентября 2019 г.) мониторинг школьных служб медиации (примирения) проводится ежегодно.

Деятельность школьных служб медиации и служб примирения в Курской области активно развивается и совершенствуется.

Согласно форме отчетности 1-НД «Сведения о численности несовершеннолетних в возрасте 7-17 лет, не обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» на 1 октября 2023 года 6 несовершеннолетних не приступили к обучению в образовательных организациях без уважительных причин.

В отношении каждого несовершеннолетнего руководители образовательных организаций проводятся такие мероприятия, как посещение семей, беседы с родителями, с детьми, направляются официальные письма в районные отделы УМВД России по Курской области, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Кроме этого, в образовательных организациях региона проводится профилактическая работа с обучающимися, систематически пропускающих занятия по неуважительной причине. Важная роль в профилактической работе с несовершеннолетними отведена социально-психолого-педагогической службе, обеспечивающей работу по профилактике девиантного поведения подростков, через коррекционные занятия, направленные на формирование навыков законопослушного поведения, развитие эмоционально-волевой сферы, устойчивых нравственных установок с использованием различных форм и методов. В организациях регулярно организуются просмотры учебных фильмов по антинаркотической, антиалкогольной тематике, профилактике правонарушений и уголовных преступлений. Снижение количества обучающихся, систематически пропускающих занятий без уважительной причины, доказывает эффективность работы, проводимой органами, осуществляющими управление в сфере образования муниципальных образований и городских округов.

С 1 по 30 апреля 2023 года районными, городскими, окружными КДН и ЗП на территории области проведены акции по выявлению детей, нуждающихся в защите государства.

Основной целью апрельской акции явилось выявление детей и семей, оказавшихся в социально опасном положении и оказание им всех видов социальной помощи.

В ходе проведения апрельской акции представителями органов и учреждений системы профилактики было выявлено 114 детей, нуждающихся в помощи и защите государства, из числа которых 2 – помещено в больницы, 45 – в учреждения социального обслуживания семьи и детей, 6 - передано под опеку, 16 – возвращено в образовательные организации, 11 - передано родителям, 1 – временно трудоустроен, 6 – направлены в интернатное учреждение, 27 семьям с несовершеннолетними были оказаны различные виды социальной помощи (содействие в прохождении детьми медицинского обследования, оздоровления, помощь в оформлении социальных выплат и др.).

За период с 1 по 30 апреля несовершеннолетними совершено 7 преступлений, 2 общественно опасных деяния и 218 административных правонарушений, повлекших применение мер административного взыскания.

Кроме того, за истекший период 50 правонарушений совершено несовершеннолетними до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность.

В ходе акции органами и учреждениями системы профилактики принимались меры и в отношении родителей, не исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию своих детей.

Так, за период проведения акции 540 родителей привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей, подготовлены и направлены в суд 13 материалов о лишении родительских прав.

В целях выявления и оказания своевременной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении, муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органами и учреждениями образования, социального обеспечения, опеки и попечительства в ходе акции проведено 1201 рейд, в том числе 570 - по обследованию жилищно-бытовых условий семей с несовершеннолетними детьми (посещены 1389 семей).

По результатам обследований 62 нуждающимся семьям оказана материальная помощь; 355 семей получили помощь учебными принадлежностями, наборами продуктов питания, одеждой, обувью.

Кроме того, в ходе проведения акции было проведено 322 рейда в места возможного пребывания подростков, а также 176 - в досуговые учреждения.

В ходе проведения сентябрьской акции представителями органов и учреждений системы профилактики было выявлено 114 безнадзорных детей.

В ходе акции основные усилия специалистов органов и учреждений системы профилактики были направлены на выявление детей и подростков, пропускающих занятия в учебных заведениях по неуважительным причинам.

Так, из 114 выявленных детей, 19 - не посещали образовательные организации без уважительных причин.

В целях своевременного принятия мер по снижению числа детей, систематически пропускающих занятия, муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав было организовано и проведено 133 рейда по проверке посещаемости детьми образовательных учреждений.

В ходе акции проведена работа по выявлению и пресечению фактов совершения несовершеннолетними административных правонарушений, преступлений и антиобщественных действий.

За период с 1 по 30 сентября органами внутренних дел по Курской области было выявлены 7 преступлений, 218 административных правонарушений несовершеннолетних, 2 общественно опасных деяния, совершенных несовершеннолетними до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности.

540 родителей привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей, подготовлены и направлены в суд 13 материалов о лишении родительских прав.

В целях выявления и оказания своевременной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении, муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органами и учреждениями образования, социального обеспечения, опеки и попечительства проведен 1201 рейд, в том числе 570 – в семьи с несовершеннолетними детьми (посещено 1389 семей); 322 - по проверке мест возможного пребывания подростков, 176 - в досуговые учреждения.

По результатам обследований нуждающимся семьям оказана материальная и гуманитарная помощь.

За 2023 год комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области организовано и проведено 4319 межведомственных профилактических рейдовых мероприятий в семьи, в досуговые учреждения и места возможного пребывания несовершеннолетних.

По результатам рейдов обследовано 6571 семья.

Выявлены и поставлены на учет 600 несовершеннолетних и 382 семьи, находящиеся в социально опасном положении и нуждающиеся в социальной реабилитации.

В отношении всех несовершеннолетних и родителей, поставленных на учет в КДН и ЗП, разработаны и утверждены межведомственные программы их реабилитации.

В целях установления дополнительных гарантий занятости молодых граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в регионе действует Закон Курской области от 31.10.2007 № 111-ЗКО «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области» (далее – Закон).

В соответствии со статьей 2 Закона квота устанавливается в размере 1% организациям независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, среднесписочная численность работников которых более 100 человек. Квотирование рабочих мест осуществляется для следующих категорий молодежи:

1) несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы или вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;

дети из семей, в которых оба родителя (или единственный) признаны в установленном порядке безработными;

дети из малоимущих и (или) многодетных семей;

дети из неполных семей, в том числе дети из семей, потерявших кормильцев;

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;

прошедшие курс лечения и реабилитации от наркомании, алкоголизма;

иные граждане, относящиеся к данной категории.

2) граждане в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации.

По состоянию на 31.12.2023 334 предприятия Курской области заквотировало 1 325 рабочих мест для вышеуказанных граждан.

За 12 месяцев 2023 года в территориальные органы службы занятости Курской области обратилось 175 гражданина, из числа лиц, указанных в Законе, из которых было трудоустроено 153 человек (87 %).

Обеспечена деятельность, связанная с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений.

В Курской области функционирует два отделения перевозки несовершеннолетних (на базе ОКУ «Курский центр соцпомощи «Возрождение» и ОКУ «Центр «СемьЯ»), задачей которых является обеспечение 100% возврата к месту постоянного пребывания самовольно ушедших детей.

В марте 2023 года была осуществлена перевозка одного несовершеннолетнего за пределы территории Курской области (в государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области ГАУСО СО «КЦСОН Пригородного района»). Финансирование осуществлялось в рамках реализации мероприятия государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области».

На территории Курской области обеспечена деятельность организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых находятся дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Структура учреждений включает в себя: 7 областных казенных учреждений социального обслуживания семьи и детей. Каждое учреждение имеет стационарное отделение социального приюта, в целом на 240 койко-мест для детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно и при этом обслуживает территории нескольких районов и городских округов области. В двух учреждениях имеются отделения кратковременного пребывания детей, рассчитанные на 25 человек;

1 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, имеющий стационарное отделение на 25 койко-мест для детей в возрасте от 1 до 17 лет включительно.

За 2023 год различные виды социальных услуг, в том числе через социальное сопровождение, в организациях социального обслуживания семьи и детей получили 11,6 тыс. граждан, из них в форме социального обслуживания на дому – более 10,6 тыс. человек, из которых 5,8 тыс. - несовершеннолетние дети.

В стационарных отделениях организаций социального обслуживания семьи и детей временно проходили социальную психолого-педагогическую реабилитацию 780 несовершеннолетних.

С целью повышения комфортности и доступности получения социальных услуг в 2023 году продолжалось благоустройство детских социозащитных организаций. Были проведены: капитальный ремонт ограждения и частично работы по благоустройству территории ОКУ «Железногорский центр соцпомощи «Добродея» на сумму около 4,5 млн. руб.; капитальный ремонт системы пожарной сигнализации в ОКУ «Черемисиновский центр соцпомощи семье и детям «Содействие» на сумму более 2 млн. руб.

***Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из областного бюджета выделено 569 896,941*** ***тыс. рублей. Освоено 99,7% денежных средств.***

**По подпрограмме 4** «Противодействие терроризму и экстремизму» в 2022 году выполнены 2 запланированных основных мероприятия и 12 контрольных событий.

В рамках подпрограммы проведена следующая работа.

На постоянной основе проводится разъяснительная работа через региональные государственные средства массовой информации (далее – СМИ) области о сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, реализуется система мер информационно-пропагандистского характера по защите информационного пространства от идеологии терроризма, в том числе, в молодежной среде. Данная работа проводится государственными СМИ в соответствии с ежегодными тематическими задачами, среди которых: «Информирование населения о борьбе с терроризмом, экстремизмом и коррупцией; информирование о работе по обеспечению правопорядка в регионе; обеспечение темы безопасности граждан; пропаганда номера 112».

В связи с установлением в Курской области высокого («желтого») уровня террористической опасности информационно-пропагандистская работа антитеррористического характера активизирована: на информационных ресурсах государственных СМИ области размещаются специальные памятки для населения с рекомендациями о мерах поведения и правилах безопасности, а также телефонами оперативных служб области.

Всего с 1 января 2023 года на информационных ресурсах государственных СМИ области размещено 8414 материала антитеррористического характера, в т. ч. в печатных СМИ – 1027, в эфире ТРК «Сейм» вышло 40 телесюжетов с 2 повторами каждый, в эфире «НАШЕ Радио Курск» прозвучало 52 информации, 7295 – на интернет-ресурсах (2138 – на официальных сайтах и 5157 – в социальных сетях). Кроме того, ежедневно не менее 5 раз в день в эфире ТРК «Сейм» и «НАШЕ Радио Курск» транслируются ролики антитеррористической направленности.

Проведение областного массового мероприятия «Фестиваль национальных культур «Я, ты, он, она - вместе дружная семья!» среди обучающихся образовательных организаций Курской области состоялось в ноябре 2023 года. Итоги мероприятия утверждены приказом Министерства образования и науки Курской области от 21.12.2023 №1-2246. Награждены дипломами и ценными призами 25 лауреатов, в том числе творческие коллективы по следующим номинациям: «Исследовательские работы»; «Социальная реклама» (буклет, плакат, видеоролик); «Талисман»; «Изобразительное искусство». Всего приняли участие 250 обучающихся. Затрачено 100,000₽ на сувенирную продукцию и подарки.

В 2023 году состоялись 4 заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Курской области (далее – Совет): 10.03.2023, 08.06.2023, 20.10.2023, 01.11.2023 – выездное в Поныровском районе).

Рассмотрены вопросы, касающиеся социальной адаптации иностранных обучающихся в высших образовательных учреждениях, на примере Юго-Западного государственного университета; взаимодействия с национальными и религиозными организациями, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на территории Курской области; недопущения дестабилизации общественно-политической ситуации и обострения межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Курской области в связи с событиями в Нагорном Карабахе и началом ведения боевых действий между Израилем и Палестиной; проводимой профилактической работы по предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов в регионе и организации взаимодействия с национально-культурными автономиями и лидерами диаспор по вопросам профилактики правонарушений, совершаемых иностранными гражданами на территории Курской области.

В ходе заседаний приняты решения, направленные на дальнейшее объединение усилий государственных и муниципальных органов, институтов гражданского общества в целях достижения межнационального и межконфессионального мира и согласия.

В течение 2023 года вопросы профилактики этнополитического и религиозного экстремизма были неоднократно рассмотрены в рамках заседаний Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Курской области с приглашением представителей национальных и религиозных организаций, силовых структур, научного сообщества.

Кроме того, 15 ноября 2023 года в Курском Доме журналиста состоялся «круглый стол» на тему «Противодействие экстремизму и терроризму в молодежной среде: современные реалии», в котором приняли участие представители НКО, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области, руководитель регионального антикризисного проекта «Киберпатруль».

На заседаниях Совета регулярно рассматриваются вопросы, касающиеся реализации государственной национальной политики в отдельных муниципальных районах области, а также вопросы противодействия распространению идей религиозного и национального экстремизма.

В ходе заседаний принимаются решения, направленные на дальнейшее объединение усилий государственных и муниципальных органов, институтов гражданского общества в целях достижения межнационального и межконфессионального мира и согласия.

В 2023 году состоялось 4 заседания Совета, на которых рассматривались, в том числе, следующие вопросы:

- социальная адаптация иностранных обучающихся на примере Курского Юго-Западного государственного университета;

- о взаимодействии с национальными и религиозными организациями, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на территории Курской области,

- о недопущении дестабилизации общественно-политической ситуации и обострения межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Курской области в связи с событиями в Нагорном Карабахе и началом ведения боевых действий Между Израилем и Палестиной;

- о проводимой профилактической работе по предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов в регионе и об организации взаимодействия с национально-культурными автономиями и лидерами диаспор по вопросам профилактики правонарушений, совершаемых иностранными гражданами на территории Курской области.

В рамках реализации мероприятий, приуроченных к памятной дате России – Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Министерство внутренней и молодёжной политики Курской области совместно с Курским областным отделением Международного общественного фонда «Российский фонд мира» организовано мероприятие (лития, митинг, возложение цветов) на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Митинг состоялся при поддержке Правительства Курской области, Администрации г. Курска с участием представителей правоохранительных органов региона, молодежных, общественных, волонтерских, ветеранских организаций (количество участников около 120 человек). Указанное мероприятие освещено в новостном выпуске ГТРК «Вести Курск», в группе «Город Курск» в социальной сети «ВКонтакте», других печатных и электронных СМИ Курской области.

Накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом по инициативе Курского регионального отделения партии «Единая Россия» в конференц-зале регионального исполнительного комитета партии состоялся круглый стол «Живой огонь памяти». В мероприятии приняли участие сторонники партии, активисты миротворческих программ и Ассоциации учебных заведений «Территория партнерства». Участники круглого стола познакомились с видеофильмом, презентацией о посещении курскими миротворцами «Города Ангелов» и школы № 1 Беслана, вспомнили о жертвах террористических актов в Беслане, Чечне, Каспийске, Москве. Материалы о проведенном мероприятии, а также видеоролик и тематические рисунки школьников направлены в комитет образования г. Курска, в средние общеобразовательные школы, являющиеся членами Ассоциации «Территория партнерства». Указанные материалы были использованы в мероприятии «Разговоры о важном» 4 сентября 2023 г.

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, на Мемориале «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» состоялся митинг и лития по воинам, погибшим в локальных военных конфликтах, а также в ходе проведения СВО.

В митинге принимали участие представители органов исполнительной и законодательной власти региона, сотрудники силовых структур Курской области, общественных организаций.

30 ноября 2023 г. в г. Курске состоялся XI Миротворческий форум «Мы – разные, мы – вместе!», посвященный итогам празднования 80-летия Победы в Курской битве. В мероприятии приняли участие более 500 человек. Представители МБОУ «Лицей № 6 им. М.А. Булатова», МБОУ «СОШ № 31, МБОУ «СОШ № 37», МБОУ «СОШ № 60 им. Героев Курской Битвы», творческие коллективы студентов ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» представили опыт работы по патриотическому воспитанию и социальному партнерству делегатам 28 районов Курской области, лидерам общественных молодежных и национальных организаций региона. Участники посмотрели видеообращение М.П. Жакова – участника Курской битвы, отметившего 101-й день рождения. Дочь Героя Советского Союза М.А. Булатова поделилась воспоминаниями об отце. Ученики школы № 31 рассказали о выпускнике учебного заведения А.В. Лапшине, который посмертно был удостоен звания Героя России за подвиг в ходе спецоперации. В холле была организована выставка «Медики в годы войны» музея истории КГМУ, прошло возложение цветов к памятнику «Медикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», знакам «80-летие освобождения города Курска» и «80-летие Победы в Курской битве». Более 300 участников форума присоединились к Всероссийской патриотической акции «Пишу тебе, Герой». Письма отправлены участникам СВО.

Членами рабочей группы по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности в Курской области на постоянной основе проводится информационная кампания по освещению антитеррористической и антиэкстремистской деятельности в Курской области (освещение деятельности областной, районных и городских антитеррористических комиссий с разъяснением принятых решений; принятие мер в регионе по профилактике терроризма; вопросы уголовной ответственности за преступления террористической и экстремистской направленности и другое).

В связи с установлением в Курской области высокого («желтого») уровня террористической опасности информационно-пропагандистская работа антитеррористического характера активизирована: на информационных ресурсах государственных СМИ области размещаются специальные памятки для населения с рекомендациями о правилах поведения и безопасности, а также номерами телефонов оперативных служб области.

Продолжена работа информационно-пропагандистских групп при антитеррористических комиссиях муниципальных районов и городских округов в целях правового просвещения населения по вопросам противодействия угрозе терроризма и экстремизма, выработки навыков действий людей в экстремальных условиях.

Для правового просвещения населения Курской области, а также противодействия вовлечению молодежи в деятельность организаций с деструктивной направленностью ТРК «Сейм» освещает обозначенную тему в рамках программ «События дня» и «Экстренный вызов», в государственных печатных СМИ действуют тематические рубрики («Правопорядок», «Прокуратура информирует», «Безопасность», «Актуально», «Вне закона», «Происшествия», «Суд да дело», «Правовой всеобуч») и полосы, посредством которых ведется профилактическая работа с населением.

В целях формирования стойкого неприятия обществом идеологии экстремизма и терроризма, среди номинаций ежегодного творческого конкурса СМИ на лучшее освещение проблем защиты граждан от преступных посягательств действует тематическая номинация «Против зла – всем миром» (материалы, способствующие формированию стойкого неприятия обществом экстремизма и терроризма).

За 2023 год на информационных ресурсах государственных СМИ Курской области размещено 8 414 материалов антитеррористического характера,   
в т. ч. в печатных СМИ – 1027, в эфире ТРК «Сейм» – 40, в эфире «НАШЕ Радио Курск» – 52, на интернет-ресурсах – 7 295 (2 138 – на официальных сайтах и 5 157 – в социальных сетях). Кроме того, ежедневно не менее 2 раз в день в эфире ТРК «Сейм» и «НАШЕ Радио Курск» транслируются ролики антитеррористической направленности.

В отчетный период проведено 4 заседания экспертного совета при антитеррористической комиссии в Курской области, на которых рассмотрены вопросы усиления информационно-пропагандистской работы по противодействию идеологии терроризма, а также противодействию и нейтрализации различных фейковых вбросов деструктивной направленности.

Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области постоянно работает над созданием собственных информационных материалов по противодействию терроризму.

За 2023 год на информационных ресурсах государственных СМИ области размещено 235 печатных, 53 аудиовизуальных и 829 электронных материалов.

В 2023 году к работе по созданию материалов антитеррористической направленности было привлечено 150 лидеров общественного мнения. Всего на информационных ресурсах государственных СМИ размещено около 560 материалов с их участием.

В рамках реализации Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ пробели «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также в соответствии с государственной программой Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» (в редакции постановления Администрации Курской области от 31.01.2019 № 50-па) (основное мероприятие 4.1«Проведение профилактической и информационно- пропагандистской работы» подпрограммы 4 «Противодействие терроризму и экстремизму»), с целью снижения незаконного контента в сети «Интернет», профилактики социально-негативных явлений среди молодежи Министерство внутренней и молодежной политики Курской области реализует региональный антикризисный проект «Киберпатруль».

В ходе осуществления своей деятельности проект реализует два направления работы:

1) организация и проведение информационно-просветительских мероприятий в образовательных учреждениях региона;

2) мониторинг незаконного, социально-негативного контента в интернет-пространстве с последующей его блокировкой.

Реализуя первое направление, активисты проекта проводят профилактические беседы, круглые столы и семинары с различными возрастными категориями граждан. Тематика бесед избирается исходя из актуальных вопросов и проблем, с которыми могут столкнуться пользователи сети «Интернет» (реклама психоактивных веществ, кража персональных данных, денежных средств со счетов, профилактика вовлечения граждан в сообщества деструктивной направленности). Основным мероприятием является «Урок безопасного поведения в сети Интернет».

Всего в 2023 году проектом «Киберпатруль» было проведено 138 профилактических мероприятия в образовательных учреждениях города Курска и Курской области. Охват аудитории составил 9040 человек.

Следующим направлением работы регионального антикризисного проекта «Киберпатруль» является мониторинг незаконного, социально-негативного контента в сети «Интернет».

Еженедельно активисты проекта исследуют Интернет-ресурсы на предмет распространениях в них контента, который противоречит законодательству РФ, несет вред психическому, моральному здоровью людей, вводит их в заблуждение. Вся выявленная информация аккумулируется, разбивается на тематические группы и направляется для проведения проверки в правоохранительные органы.

В ходе мониторинга интернет-ресурсов в 2023 года активистами проекта было выявлено 59 ссылки с незаконным контентом (38 – наркореклама и заработок, 18 – экстремизм, 3 – распространение эротических материалов).

В 2023 году региональный антикризисный проект «Киберпатруль» особое внимание уделяет мониторингу проявлений у несовершеннолетнего интереса к сообществам деструктивного толка, в частности к деструктивным сообществам, находящимся в социальной сети ВКонтакте.

В городе Курске с 2014 года реализуется межведомственная комплексная профилактическая антинаркотическая акция «Чистый город», которая направлена на выявление и ликвидацию незаконной рекламы курительных смесей и психоактивных веществ.

С 2018 по 2020 год межведомственная комплексная профилактическая антинаркотическая акция «Чистый город» реализовывалась в рамках государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» при ежегодном финансировании 100 000,00 руб.

Механика:

- волонтеры проводили мониторинг улиц на предмет выявления надписей, содержащих информацию о телефонах и интернет-сайтах, где можно приобрести курительные смеси и иные психоактивные вещества;

- информация с указанием обнаруженных адресов передавалась в УКОН УМВД России по Курской области для проведения оперативно-розыскных мероприятий;

- проведение рейдов по ликвидации незаконной рекламы курительных смесей и психоактивных веществ.

Статистика ликвидированных надписей:

2014г. – 407 надписей;

2015г.– 412 надписей;

2016г.– 227 надписей;

2017г.– 1326 надписей;

2018г. – 2346 надписей;

2019г.– 1929 надписей;

2020г.– 2939 надписей;

2021г.– 900 надписей (направлено 2350 уведомлений);

2022г. – 3439 надписей.

В 2022 году устранение надписей на объектах недвижимости проводилось сотрудниками администраций округов города Курска с привлечением добровольцев.

По информации Администрации города Курска, в 2023 году выявлено 3500 надписей.

В целях снижения уровня наркопреступности в городе Курске в 2020 году в Правила благоустройства территории городского округа «города Курск» внесены изменения в соответствии со ст. 28 Закона Курской области № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» в части касающейся ответственности собственников за наличие на их объектах недвижимости противоправных надписей и несвоевременную работу по их устранению.

В 2022 года решением Курского областного суда ст. 28 признана недействительной (прилагается).

Администрацией г. Курска внесены предложения в Курскую областную Думу о возобновлении действия ст. 28 Закона Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области» в части юридической ответственности собственников зданий (строений, сооружений), организаций, обслуживающих жилищный фонд, за наличие на их объектах недвижимости посторонних надписей, символов, рисунков, объявлений, рекламной информации.

Осуществлен мониторинг работы по категорированию объектов спорта собственниками (балансодержателями), сбор данных проводился в июне и августе 2023 года. Направлялись рекомендательные письма в адрес глав муниципальных районов и городских округов Курской области (собственникам) по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий (июнь).

Вопросы организации безопасности, работы по борьбе с терроризмом обсуждались на совещании с руководителями подведомственных учреждений, а также с региональными спортивными федерациями по единоборствам (июнь), на семинаре-совещании со специалистами органов управления физической культурой и спортом муниципальных районов и городских округов Курской области (декабрь).

В соответствии с рекомендациями Национального антитеррористического комитета в подведомственных Минспорту Курской области учреждениях была организована демонстрация тематических видео-материалов в целях формирования антитеррористического сознания у населения (октябрь).

Мониторинг осуществляется непрерывно, в процессе повседневной деятельности субъектов мониторинга, в пределах их компетенции. Информационно-аналитические материалы дважды в год направляются в аппарат АТК в Курской области.

Результаты мониторинга учитываются при планировании работы АТК в Курской области и при подготовке отчетов в НАК.

В связи с сохранением террористических угроз, обусловленных активизацией деятельности украинских радикальных структур и диверсионно-разведывательных формирований на фоне проведения СВО в Курской области принимаются меры, направленные на обеспечение безопасности населения и недопущение диверсий и террористических актов на критически важных и потенциально опасных объектах, расположенных на территории региона. При координирующей роли антитеррористической комиссии в Курской области вырабатываются и реализуются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности населения региона и антитеррористической защищенности расположенных в области объектов (территорий). На основе анализа складывающейся обстановки председателем антитеррористической комиссии в Курской области принято решение о необходимости установления на территории Курской области с 4 февраля 2023 года высокого («желтого») уровня террористической опасности, который действует по настоящее время. В соответствии с установленным уровнем террористической опасности организована реализация дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 (с учетом изменений, внесенных Указом Президента Российской Федерации от 31 января 2023 года № 48). С целью предупреждения террористических актов на объектах вероятных террористических посягательств Курской области на всех критически важных и потенциально опасных объектах организовано проведение дополнительных инструктажей с персоналом, приняты меры по повышению эффективности антитеррористической защищенности объектов, охраны и пропускного режима. Организована информационно-разъяснительная работа среди руководителей предприятий и организаций, а также среди населения (сходы граждан, рейды, встречи с председателями уличных комитетов).

На заседаниях АТК в Курской области выработаны дополнительные меры по профилактике терроризма в Курской области, приняты соответствующие решения. В 2023 году проведено 7 заседаний АТК в Курской области с принятием решений в сфере противодействия терроризму.

***Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из областного бюджета выделено 100,000 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.***

В отчетном году государственной программой Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» все запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Достигнуты целевые значения всех 15 показателей (индикаторов), имеющих плановое значение.

Все 58 контрольных события подпрограмм госпрограммы выполнены в сроки, установленные Планом реализации и детальным планом-графиком государственной программы.

***Кассовое исполнение госпрограммы (фактическое финансирование) составило 99,7% (590 522,344*** ***руб.) от предусмотренного сводной бюджетной росписью (592 106,355 руб.).***

**III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Курской области**

В целях реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Курской области в 2023 году внесены изменения для приведение в соответствие действующему законодательству в следующие нормативно-правовые акты:

***Закон Курской области от 17.09.2010 № 82-ЗКО «О мерах по недопущению нахождения детей в местах, где им может быть причинен вред»*** - Закон Курской области от 19.06.2023 № 49-ЗКО «О внесении изменения в часть 2 статьи 4 Закона Курской области от 17.09.2010 № 82-ЗКО «О мерах по недопущению нахождения детей в местах, где им может быть причинен вред» разработан в целях запрета нахождения детей в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции, в которых на основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов;

***Закон Курской области от 04.01.2003 № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области»*** - Закон Курской области от 04.05.2023 № 43-ЗКО, Закон Курской области от 20.11.2023 № 99-ЗКО, Закон Курской области от 19.12.2023 № 124-ЗКО, Закон Курской области от 19.12.2023 № 125-ЗКО и Закон Курской области от 19.12.2023 № 127-ЗКО разработаны в целях приведения с требованиями федерального законодательства, реализации законодательной инициативы Курской областной Думы, Губернатора Курской области и представительных органов местного самоуправления Курской области.

Оценка результатов реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Курской области указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

**IY. Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий**

**государственной программы Курской области**

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 30.12.2022 №1695-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» на основании Закона Курской области от 14 декабря 2022 года №143-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», объем финансирования государственной программы Курской области на 2023 год составил 569 978,068 тыс. рублей; согласно бюджетной росписи объем финансирования государственной программы Курской области на 2023 год составил 592 106,355 тыс. рублей; кассовый расход составил 590 522,344 тыс. рублей (99,7 от бюджетной росписи).

В том числе объем финансирования:

**по подпрограмме 1** «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области», согласно бюджетной росписи, объем финансирования утвержден в сумме 21 945,809 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 21 855,304тыс. рублей (99,6% от бюджетной росписи);

**по подпрограмме 2** «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях», согласно бюджетной росписи, объем финансирования утвержден в сумме 163,605тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 163,605 тыс. рублей (100% от бюджетной росписи);

**по подпрограмме 3** «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних», согласно бюджетной росписи, объем финансирования утвержден в сумме 569 896,941тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 568 403,435 тыс. рублей (99,7% от бюджетной росписи);

**по подпрограмме 4** «Противодействие терроризму и экстремизму», согласно бюджетной росписи, объем финансирования утвержден в сумме 100,000 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 100,000 тыс. рублей (100% от бюджетной росписи).

Отчет об использовании в 2023 году бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы указан в приложениях 4, 5 к настоящему Годовому отчету.

**Y. Информация о внесенных**

**ответственным исполнителем изменениях**

**в государственную программу Курской области**

В 2023 году в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» внесены следующие изменения.

**1. Постановлением Администрации Курской области от 15.02.2023 №190-пп** «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области»внесены изменения, касающиеся финансирования государственной программы, в целях приведения их в соответствие с Законом Курской области от 19 декабря 2022 года № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Общий объем финансирования государственной программы увеличен на 60080,076 тыс. рублей, в том числе по годам:

на 2023 год объем финансирования увеличен на 22382,739 тыс. рублей;

на 2024 год объем финансирования увеличен на 29998,305 тыс. рублей;

на 2025 год объем финансирования увеличен на 7699,032 тыс. рублей;

на 2023 год:

1) уменьшен объем выделенных финансовых средств:

- комитету региональной безопасности Курской области на реализацию основного мероприятия 1.2 «Обеспечение деятельности административных комиссий в Курской области» на 786,300 тыс. рублей;

- Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области на реализацию основного мероприятия 1.3 «Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите» на 2000,000 тыс. рублей.

2) увеличено финансирование Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области на реализацию основного мероприятия 3.6 «Обеспечение деятельности областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям» на 25169,039 тыс. рублей.

На 2024 год:

1) уменьшено финансирование основного мероприятия 1.3 «Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите» на 2000,000 тыс. рублей (Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области);

2) увеличено финансирование основного мероприятия 3.6 «Обеспечение деятельности областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям» на 31998,305 тыс. рублей (Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области на его реализацию).

На 2025 год:

1) уменьшен объем выделенных финансовых средств:

а) комитету региональной безопасности Курской области на реализацию:

- основного мероприятия 1.1 «Проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение защиты жизни, здоровья и собственности граждан, привлечение граждан к участию в охране общественного порядка» – на 9,442 тыс. рублей;

- основного мероприятия 1.2 «Обеспечение деятельности административных комиссий в Курской области» – на 495,816 тыс. рублей;

б) Министерству природных ресурсов Курской области на реализацию основного мероприятия 1.1 «Проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение защиты жизни, здоровья и собственности граждан, привлечение граждан к участию в охране общественного порядка» – на 8,000 тыс. рублей;

в) Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области на реализацию:

- основного мероприятия 1.3 «Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите» – на 2246,499 тыс. рублей;

- основного мероприятия 3.1 «Создание и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»– на 682,788 тыс. рублей;

- основного мероприятия 3.5 «Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений» – на 0,415 тыс. рублей;

г) Министерству образования и науки Курской области:

- на реализацию основного мероприятия 2.1 «Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью» – на 1,444 тыс. рублей

- на реализацию основного мероприятия 4.1 «Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы» – на 4,000 тыс. рублей;

д) комитету информации и печати Курской области на реализацию основного мероприятия 2.2 «Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, в том числе через средства массовой информации» – на 3,200 тыс. рублей;

е) Министерству здравоохранения Курской области на реализацию основного мероприятия 2.3 «Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» – на 1,900 тыс. рублей.

Вместе с тем увеличено финансирование Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области на реализацию основного мероприятия 3.6 «Обеспечение деятельности областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям» в размере 11152,536 тыс. рублей.

Кроме того в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» вносятся изменения, касающиеся наименования ответственных исполнителей и участников государственной программы в соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 19.09.2022 № 261-пг «Об утверждении структуры исполнительных органов Курской области» (в ред. постановления Губернатора Курской области от 07.12.2022 № 399-пг).

**2. Постановлением Администрации Курской области от 02.11.2023 №1143-пп** «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области»вносятся изменения, касающиеся дополнения перечня мероприятий основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» мероприятием по личному страхованию народных дружинников.

Постановлением Правительства Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» выделяются бюджетные ассигнования из областного бюджета в размере 334 980,45 рублей ежегодно.

**3. Постановлением Администрации Курской области от 27.12.2023 №1433-пп** «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» вносятся изменения, касающиеся финансирования государственной программы, в целях приведения их в соответствие с Законом Курской области от 11 декабря 2023 года № 108-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Общий объем финансирования государственной программы на весь период ее реализации увеличен на 22 374,661 тыс. рублей за счет увеличения финансирования основных мероприятий госпрограммы в 2023 году:

1) комитету региональной безопасности Курской области на реализацию основного мероприятия 1.1 «Проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение защиты жизни, здоровья и собственности граждан, привлечение граждан к участию в охране общественного порядка» дополнительно выделено 5 490, 188 тыс. рублей;

2) комитету региональной безопасности Курской области на реализацию основного мероприятия 1.2 «Обеспечение деятельности административных комиссий в Курской области» дополнительно выделено 469,000 тыс. рублей;

3) Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области дополнительно выделены денежные средства на реализацию основного мероприятия 3.1 «Создание и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в размере 683,400 тыс. рублей;

4) Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области дополнительно выделены денежные средства на реализацию основного мероприятия 3.6 «Обеспечение деятельности областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям» в размере 17 031,972 тыс. рублей.

Вместе с тем, уменьшено финансирование на 1 299,899 тыс. рублей Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области на реализацию основного мероприятия 1.3 «Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите».

**VI. Предложения по дальнейшей реализации**

**государственной программы**

Финансирование программных мероприятий государственной программы Курской области на 2017-2025 годы предусматривается за счет средств областного бюджета.

Цели государственной программы Курской области являются неизменными и направлены на:

создание условий для безопасной жизнедеятельности населения и территорий Курской области,

обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств, обеспечение общественного порядка на территории Курской области;

создание комплексной системы мер по профилактике немедицинского потребления наркотиков с формированием у населения антинаркотического мировоззрения, нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, установок на ведение здорового образа жизни;

повышение эффективности профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних;

реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Курской области.

**Итоговый результат реализации государственной программы «Профилактика правонарушений в Курской области»** **за 2023 год:**

***Эффективность реализации государственной программы «Профилактика правонарушений в Курской области»******за 2023 год***

**признается высокой *(значение ЭРгп составляет 1,0).***