**Приложение № 1**

**Сведения**

**о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы Курской области**

**«Развитие культуры в Курской области» за 2021 год**

Комитет по культуре Курской области

| N  № п/п | Наименование индикаторов и показателей Программы | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) за 2021 год (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | 2021 год | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области»** | | | | | | | |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного значения и выявленных объектов культурного наследия | процент | 73,0 | 78,0 | 73,1 | 73,1 |  |
| 2. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процент | - | - | 100 | 135,1 |  |
| 3. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области | процент | 100,0 | 100,6 | 100,0 | 100,3 |  |
| 4. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | процент | 81,5 | 81,5 | 97,9 | 62,3 | В связи с тем, что подрядчик не приступил к работам на объекте, соответственно не были представлены акты выполненных работ и не произведена оплата (по Кондратовскому и Песчанскому сельсоветам Беловског района), в поселке Теткино Глушковского района - в связи с тем, что подрядчиком не были устранены замечания стройтехнадзора до конца декабря 2021г.,поэтому акты выполненных работ не были подписаны и соответственно оплачены, по 2-м объектам Дмитриевского района подрядчик не приступил к работе в связи с погодными условиями в декабре, осуществление кровельных и отделочных работ фасада здания учреждений культуры не представилась возможным, соответственно не были представлены акты выполненных работ и не произведена оплата |
| 5. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | процент | 75,0 | 96,2 | 95,5 | 95,94 |  |
| **Подпрограмма 1 «Наследие»** | | | | | | | |
| 1. | Доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации | процент | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |  |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент | 42,7 | 40,1 | 35,7 | 43,4 |  |
| 3. | Поступление в фонды государственных и муниципальных библиотек | единиц | - | - | 9468 | 15595 |  |
| 4. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 4,3 | 3,3 | 3,7 | 4,0 |  |
| 5. | Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек | единица | 4,4 | 3,03 | 3,7 | 4,5 |  |
| 6. | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год | посещение | 0,435 | 0,27 | 0,250 | 0,452 |  |
| 7. | Доля модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек Курской области | процент | 30,0 | 33,0 | 33 | 35,0 |  |
| 8. | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | тыс. обра-щений | - | - | 325 | 1621,420 |  |
| 9. | Использование населением Курской области ресурса «Виртуальный музей» | процент |  |  | 25 | 0 | В связи с расторжением контракта с подрядчиком на создание ресурса «Виртуальный музей» |
|  | **«Цифровая культура»** |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. | Количество выставочных проектов, снабженных  цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) | единица | - | - | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма 2 «Искусство»** | | | | | | | |
| 1. | Количество посещений театров по отношению к 2010 году (кукольные театры) | процент | 97,3 | 32,5 | 35,0 | 33,7 | в связи с введением ограничительных мер в регионе |
| 2. | Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2012 года | процент | 128,7 | 57,2 | 128,75 | 38,8 | в связи с введением ограничительных мер в регионе |
| 3. | Количество творческих союзов, членам которых оказана материальная помощь | единица | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 4. | Количество творческих союзов, получающих средства на поддержку для проведения мероприятий творческой направленности | единица | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 5. | Средняя сумма одного гранта Губернатора Курской области для поддержки сельской культуры, в том числе образовательных учреждений (детских школ искусств) | тыс. рублей | 450,0 | 425,0 | 850,0 | 850,0 |  |
| 6. | Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения | человек | 47,2 | 59 | 47,5 | 59 |  |
| 7. | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | единица | 0,69 | 0,36 | 0,42 | 0,49 |  |
| 8. | Доля средств бюджета Курской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на предоставление услуг, в общем объёме средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» | процент | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,3 |  |
|  | **«Творческие люди»** |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации (нарастающим итогом) | тыс. чело-век | 0,4 | 0,439 | 0,806 | 1,200 |  |
| 10. | Количество культурно-образовательных программ для школьников (нарастающим итогом) | единица | 10 | 5 | 15 | 9 | Отставание произошло из-за того, что в 2020 г. Курская область отказалась от выделенной квоты в связи с принятием в регионе ограничительных мер (Распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.202 № 60-рг) |
| 11. | Количество проведённых масштабных фестивальных проектов (нарастающим итогом) | единица | 3 | 3 | 4 | 5 |  |
| 12. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | единица | 2 | 2 | 4 | 4 |  |
| 13. | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, нап-равленные на популяризацию русского языка и лите-ратуры, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | единица | 8 | 5 | 12 | 12 |  |
| 14. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | человек | - | - | 304 | 304 |  |
| 15. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | единиц | - | - | 29,0 | 29,0 |  |
| 16. | Количество лучших сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка (нарастающим итогом) | единиц | - | - | 18 | 18 |  |
| 17. | Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка (нарастающим итогом) | единиц | - | - | 11 | 11 |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы»** | | | | | | | |
| 1. | Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области | процент | 90 | 97,6 | 97 | 97,4 |  |
| 2. | Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | 8 | 8,8 | 8,5 | 9,1 |  |
| 4. | Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащённых современным материально-техническим оборудованием (с учётом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры | процент | 20,2 | 78,4 | 20,25 | 21,57 |  |
| 5. | Суммарный удельный расход энергетических ресурсов | ту.т./кВ.м | 0,0342 | 0,0246 | 0,0342 | 0,0342 |  |
| 6. | Доля учреждений, сдавших энергетические декларации посредством модуля ГИС «Энергоэффективность» - «Информация по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) | человек | 40 | 59 | 56 | 59 |  |
| 8. | Число посещений мероприятий организаций культуры | млн. единин | - | - | 4,0 | 12 |  |
| 9. | Число посещений культурных мероприятий | тыс. единиц | - | - | 13310 | 12358,716 | в связи с введением ограничительных мер в регионе |
| 10. | Использование населением Единого портала «Культура Курской области» | процент | - | - | 35 | 35 |  |
| 11. | Использование населением Курской области мобильного приложения «Туризм Курской области» | процент | - | - | 25 | 25 |  |
|  | **«Культурная среда»** |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | единица | 17 | 18 | 28 | 28 |  |
| 13. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | единица | 26 | 40 | 36 | 40 |  |
| [**Подпрограмма 4**](consultantplus://offline/ref=A4F151194370E24FD8C5B3911226C519128DCA9AB30F159CBAE199D3AA36C8E5D290010EA4F5E88BB7A1C6BC76FF436C791E725AAE0D94D175A9B3IAqDQ)**"Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области"** | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Курской области | процент | 82 | 82,4 | 82,5 | 82,5 |  |
| 2. | Уровень дружелюбного отношения к представителям другой национальности на территории Курской области | процент | 82 | 83,8 | 82,5 | 82,5 |  |
| 3. | Доля образовательных организаций, в которых реализуются мероприятия по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | процент | 95 | 95 | 95,5 | 100 |  |
| 4. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тысяч человек | 67,0 | 69,9 | 67,5 | 68,5 |  |
| 5. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Курской области | тысяч человек | 8,0 | 9,0 | 8,2 | 8,2 |  |
| 6. | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры | тысяч человек | 4,5 | 5,0 | 4,7 | 4,7 |  |
| 7. | Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности | единица | 14 | 15 | 16 | 16 |  |