УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)

(протокол от 10.02.2025 № ПР-13)

|  |  |
| --- | --- |
| **П А С П О Р Т** | |
| **государственной программы** | |
| **«Развитие лесного хозяйства в Курской области »** | |
|  |  |
| **1. Основные положения** | |
|  |  |
| Куратор государственной программы | Поляков Константин Олегович |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Володько Александр Викторович |
|  |  |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2014 - 2023  Этап II: 2024 - 2030 |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100% к объему вырубленных и погибших лесов" |
| Цель 2 "Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Курской области" |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Лесовосстановление и лесоразведение"  Направление (подпрограмма) 2 "Охрана, защита лесов и мероприятия по уходу за лесами" |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 539 745,76 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели государственной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100% к объему вырубленных и погибших лесов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | ГП | Возрастание | Процент | 556,2 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства РФ "Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 2. | Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров | ГП | Убывание | Тысяча рублей | 1 390,29 | 2023 | 1 251,261 | 1 251,261 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | Приказ "Об утверждении методики расчета показателя "Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров" федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 30 июля 2021 года № 616" ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА от 06.05.2022 № № 566 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 3. | Площадь лесовосстановления и лесоразведения | ГП | Возрастание | Тысяча гектаров | 0,316 | 2022 | 1,8873 | 2,0873 | 2,3524 | 2,5744 | 2,7964 | 3,0184 | 3,24 | Приказ "Об утверждении методик расчета показателей "Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения" и "Площадь лесовосстановления и лесоразведения" федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 1 июля 2022 г. № 684" ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА от 03.11.2022 № № 929 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 4. | Площадь погибших лесных насаждений | ГП | Убывание | Тысяча гектаров | 0,018 | 2022 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Приказ "Об утверждении методики расчета показателя "Площадь погибших лесных насаждений" федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 29.03.2021 г. № 277" ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА от 01.07.2022 № № 683 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 5. | Количество выращенного посадочного материала лесных растений | ГП | Возрастание | Миллион штук | 2,893 | 2022 | 11,717 | 13,317 | 14,917 | 16,517 | 18,117 | 19,717 | 21,317 | Приказ "Об утверждении методики расчета показателя "Количество выращенного посадочного материала лесных растений" федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 1 июля 2022 г. № 681" ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА от 03.11.2022 № 928 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 6. | Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения | ГП | Возрастание | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 16,016 | 2022 | 60,292 | 65,29 | 70,29 | 75,29 | 80,79 | 85,29 | 90,29 | Приказ "Об утверждении методик расчета показателей "Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения" и "Площадь лесовосстановления лесоразведения" федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" и признании утратившим силу приказа федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 1 июля 2022 г. № 684" ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА от 03.11.2022 № № 929 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| Цель государственной программы «Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Курской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Лесистость территории Курской области | ГП | Возрастание | Процент | 8,2 | 2022 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Постановление Правительства РФ "Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 2. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | ГП | Возрастание | Процент | 40,2 | 2022 | 39,6 | 39,7 | 39,8 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | Постановление Правительства РФ "Постановление Правительства РФ от "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 3. | Объем платежей в бюджетную систему Российской федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | ГП | Возрастание | Рубль | 198,5 | 2022 | 204,8 | 241,1 | 269,8 | 156,34 | 156,85 | 157,35 | 157,86 | Постановление Правительства РФ "Постановление Правительства РФ от "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 4. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | ГП | Возрастание | Процент | 47,2 | 2022 | 30 | 31,1 | 31,2 | 50 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | Постановление Правительства РФ "Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 5. | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда | ГП | Убывание | Гектар | 0,76 | 2022 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | 0,55 | 0,5 | 0,46 | 0,42 | Постановление Правительства РФ "Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 6. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | ГП | Убывание | Процент | 86 | 2023 | 86 | 86,8 | 87,6 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 7. | Объем семян с улучшенными наследственными свойствами | ГП | Возрастание | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 0,035 | 2022 | 0,009 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | Постановление Правительства РФ "Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 8. | Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала | ГП | Возрастание | Процент | 0,1 | 2022 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства РФ "Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, Процент | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Площадь лесовосстановления и лесоразведения | Возрастание | Тысяча гектаров | 0,316 | 2022 | X | X | 0 | X | X | 0,1 | X | X | 0,1 | X | X | 0,2 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2 | Объем платежей в бюджетную систему Российской федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, Рубль | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории субъекта Российской федерации | Возрастание | Тысяча рублей | 47 010,386 | 2022 | 1 000 | 4 947,19 | 9 799,19 | 12 828,36 | 16 139,79 | 21 548,23 | 24 674,61 | 28 348,17 | 34 069 | 42 950,1 | 46 160,4 | 46 878,4 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 3 | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, Гектар | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Площадь, на которой возникли лесные пожары | Убывание | Гектар | - | 2022 | X | X | 0,2 | X | X | 0,5 | X | X | 0,67 | X | X | 0,67 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 4 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, Процент | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество лесных пожаров, по которым осуществлялись мероприятия по тушению в отчетном году | Возрастание | Штука | - | 2022 | X | X | 1 | X | X | 2 | X | X | 3 | X | X | 4 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 4.2. | Количество лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения | Возрастание | Штука | - | 2022 | X | X | 1 | X | X | 2 | X | X | 3 | X | X | 4 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100% к объему вырубленных и погибших лесов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | ГП | Процент | X | X | - | X | X | 40 | X | X | 40 | X | X | 100 |
| 1.2. | Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров | ГП | Тысяча рублей | X | X | 373,51 | X | X | 933,777 | X | X | 1 251,261 | X | X | 1 251,261 |
| 1.3. | Площадь лесовосстановления и лесоразведения | ГП | Тысяча гектаров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,8873 |
| 1.4. | Площадь погибших лесных насаждений | ГП | Тысяча гектаров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,08 |
| 1.5. | Количество выращенного посадочного материала лесных растений | ГП | Миллион штук | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11,717 |
| 1.6. | Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения | ГП | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60,292 |
| 2. | Цель государственной программы «Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Курской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Лесистость территории Курской области | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8,2 |
| 2.2. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 39,6 |
| 2.3. | Объем платежей в бюджетную систему Российской федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | ГП | Рубль | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 204,8 |
| 2.4. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 |
| 2.5. | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда | ГП | Гектар | X | X | - | X | X | 0,5 | X | X | 0,67 | X | X | 0,67 |
| 2.6. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 86 |
| 2.7. | Объем семян с улучшенными наследственными свойствами | ГП | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,009 |
| 2.8. | Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Структура государственной программы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых  эффектов от реализации задачи  структурного элемента | | Связь  с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Лесовосстановление и лесоразведение" | | | |
| 1.1 | Региональный проект "Сохранение лесов (Курская область)"  Поляков Константин Олегович | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | | Срок реализации:  2019 - 2024 | |
| 1.1.1 | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | Увеличение площади лесовосстановления, а также оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению и оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, формирование запаса лесных семян для лесовосстановления | | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений  Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров  Площадь лесовосстановления и лесоразведения  Площадь погибших лесных насаждений  Количество выращенного посадочного материала лесных растений  Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения |
| 2 | Направление (подпрограмма) "Охрана, защита лесов и мероприятия по уходу за лесами" | | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов" | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | | - | |
| 2.1.1 | Повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров | Осуществлены меры пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах, а также обеспечено функционирование специализированной диспетчерской службы в целях эффективного управления системой обеспечения пожарной безопасности в лесах | | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда  Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |
| 2.1.2 | Осуществление мероприятий по защите лесов, отводу лесосек и рубок ухода за лесами | Своевременное выявление, предотвращение появления, распространения и ликвидация возникших очагов вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов Курской области, отвод лесосек под выборочные, выборочные санитарные, рубки ухода в молодняках проводятся в целях осуществления рубок лесных насаждений; повышение уровня обеспечения охраны лесов от нарушений лесного законодательства, выполнение мероприятий по проведению рубок ухода за лесами направлены на улучшение возрастной структуры и породного состава лесных насаждений, а также повышение качества и устойчивости лесных насаждений | | Лесистость территории Курской области  Объем платежей в бюджетную систему Российской федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда  Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций в области лесных отношений" | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | | - | |
| 2.2.1 | Обеспечение выполнения мероприятий и достижения ожидаемых результатов Госпрограммы | Обеспечение исполнения переданных полномочий в области лесных отношений | | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений  Лесистость территории Курской области  Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда  Объем платежей в бюджетную систему Российской федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда  Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины  Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда  Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров  Объем семян с улучшенными наследственными свойствами  Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовое обеспечение государственной программы** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Развитие лесного хозяйства в Курской области" (всего), в том числе: | 220 691,99 | 227 184,01 | 235 678,10 | 284 438,36 | 295 815,89 | 307 648,54 | 319 954,47 | 1 891 411,36 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 174 925,92 | 185 574,29 | 193 944,53 | 232 028,58 | 241 309,72 | 250 962,12 | 261 000,60 | 1 539 745,76 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 98 008,80 | 111 563,60 | 119 909,90 | 153 464,65 | 159 603,23 | 165 987,37 | 172 626,86 | 981 164,41 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 45 766,07 | 41 609,72 | 41 733,57 | 52 409,78 | 54 506,17 | 56 686,42 | 58 953,87 | 351 665,60 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Сохранение лесов (Курская область)" (всего), в том числе: | 26 367,01 | 37 431,95 | 39 384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 183,46 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 5 713,20 | 14 619,40 | 16 448,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 780,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 5 713,20 | 14 619,40 | 16 448,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 780,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 20 653,81 | 22 812,55 | 22 936,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 402,76 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов" (всего), в том числе: | 62 159,76 | 53 755,71 | 54 040,61 | 96 445,81 | 100 303,63 | 104 315,79 | 108 488,41 | 579 509,72 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 37 047,50 | 34 958,54 | 35 243,44 | 44 036,03 | 45 797,46 | 47 629,37 | 49 534,54 | 294 246,88 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 23 489,06 | 21 400,10 | 21 685,00 | 24 141,67 | 25 107,33 | 26 111,63 | 27 156,09 | 169 090,88 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 25 112,26 | 18 797,17 | 18 797,17 | 52 409,78 | 54 506,17 | 56 686,42 | 58 953,87 | 285 262,84 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций в области лесных отношений" (всего), в том числе: | 132 165,22 | 135 996,35 | 142 252,99 | 187 992,55 | 195 512,26 | 203 332,75 | 211 466,06 | 1 208 718,18 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 132 165,22 | 135 996,35 | 142 252,99 | 187 992,55 | 195 512,26 | 203 332,75 | 211 466,06 | 1 208 718,18 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 68 806,54 | 75 544,10 | 81 776,80 | 129 322,98 | 134 495,90 | 139 875,74 | 145 470,77 | 775 292,83 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации** | | |
|  |  |  |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | |
|  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации** | | | |
|  |  |  |  |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение | | Значения показателей по годам |
| значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |