|  | Утвержден приказом комитета цифрового развития и связи Курской области от 08.11.2021 № 265 |
| --- | --- |

Детальный план-график

реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» на текущий финансовый 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус (*) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окон-чания реали-зации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Всего по государственной программе | * | x | x | x | x | x | 406557,423 | 181305,787 | 259955,352 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Электронное правительство Курской области» | * | ВСЕГО | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 227264,721 | 67342,711 | 67365,031 |  |
|  |  |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 168149,039 | 16964,419 | 16964,419 |  |
|  |  |  | А.И. Дремов – начальник управления финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 5395,674 | 6371,231 | 6371,231 |  |
|  |  |  | А.А. Авилов – и.о. председателя комитета финансов Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 2366,224 | 4074,493 | 4074,493 |  |
|  |  |  | Н.А. Пархоменко - председатель комитета образования и науки Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 3660,490 | 1277,300 | 1277,300 |  |
|  |  |  | Е.В. Письменная - и.о. председателя комитета здравоохранения Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 1009,463 | 1077,621 | 1077,621 |  |
|  |  |  | Т.А. Сукновалова - председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 1662,010 | 5557,059 | 5557,059 |  |
|  |  |  | Ю.Н. Полетыкина - председатель комитета по культуре Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 1294,696 | 623,971 | 623,971 |  |
|  |  |  | А.В. Мулёвин – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 725,466 | 747,509 | 747,509 |  |
|  |  |  | Р.Ю. Денисов – председатель комитета строительства Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 3068,300 | 2588,300 | 2588,300 |  |
|  |  |  | А.Е. Петухов – председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 700,000 | 880,343 | 880,343 |  |
|  |  |  | И.И. Музалев - председатель комитета АПК Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 1935,299 | 1996,199 | 1996,199 |  |
|  |  |  | Д.В. Михайлов - председатель комитета информации и печати Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 1454,075 | 454,175 | 454,175 |  |
|  |  |  | И.В. Куцак – председатель комитета по управлению имуществом Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 1435,900 | 1435,900 | 1435,900 |  |
|  |  |  | С.А. Котляров – председатель комитета молодежной политики Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 884,852 | 884,852 | 884,852 |  |
|  |  |  | Н.И. Жеребилов – председатель Курской областной Думы | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 1595,000 | 973,000 | 973,000 |  |
|  |  |  | В.Л. Богданов – начальник архивного управления Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 262,777 | 322,777 | 322,777 |  |
|  |  |  | С.Г. Чернов – председатель комитета архитектуры и гра-достроительства Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 667,747 | 649,091 | 649,091 |  |
|  |  |  | А.В. Мосолов – и.о. начальника управления ветеринарии Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 899,440 | 1002,868 | 1002,868 |  |
|  |  |  | К.О. Поляков - председатель комитета природных ресурсов Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 926,518 | 926,518 | 926,518 |  |
|  |  |  | Л.А. Фомина - председатель Контрольно-счетной палаты Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 1157,929 | 1180,249 | 1157,929 |  |
|  |  |  | М.Н. Аксенов - председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 1434,975 | 1508,091 | 1508,091 |  |
|  |  |  | Ю.Ю. Куч – и.о. председателя комитета по тарифам и ценам Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 822,016 | 502,016 | 502,016 |  |
|  |  |  | Е.В. Кулагина - председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 1327,000 | 1327,000 | 1327,000 |  |
|  |  |  | Д.С. Водопьянов - Уполномо-ченный по защите прав пред-принимателей в Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 424,124 | 426,824 | 426,824 |  |
|  |  |  | В.В. Фирсов – Уполномоченный по правам человека в Курской области и его рабочий аппарат | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 709,029 | 709,029 | 709,029 |  |
|  |  |  | И.А. Афонькин – начальник государственной жилищной инспекции Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 973,650 | 973,650 | 973,650 |  |
|  |  |  | Л.Г. Осипов – председатель комитета по экономике и развитию Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 1791,971 | 1791,971 | 1791,971 |  |
|  |  |  | Г.Д. Заика – председатель Избирательной комиссии Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 1707,582 | 1815,366 | 1815,366 |  |
|  |  |  | Н.Г. Листопадова - Уполномоченный по правам ребенка в в Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 309,419 | 309,419 | 309,419 |  |
|  |  |  | Т.Д. Березникова – начальник государственной инспекции строительного надзора Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 1991,600 | 371,600 | 371,600 |  |
|  |  |  | Р.Д. Коваленко – начальник государственной инспекции Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с соответст-вующими государственными инспекциями городов и районов | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 9484,283 | 1944,577 | 1944,577 |  |
|  |  |  | И.А. Мусьял – председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 1056,700 | 449,200 | 449,200 |  |
|  |  |  | О.А. Воробьева – председатель комитета записи актов гражданского состояния Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 471,198 | 986,175 | 986,175 |  |
|  |  |  | М.Н. Горбунов – председатель комитета региональной безопасности Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 2813,281 | 1496,726 | 1496,726 |  |
|  |  |  | С.В. Солдатенков - председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 820,821 | 820,821 | 820,821 |  |
|  |  |  | Е.В. Костенкова - председатель комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 1102,073 | 1113,871 | 1113,871 |  |
|  |  |  | И.И. Нисонов – начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 774,100 | 830,820 | 830,820 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.02 – Развитие и эксплуатация Электронного правительства Курской области |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | Обеспечено функционирование Электронного правительства Курской области | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83804101610200000000 | 109892,123 | 16707,503 | 16707,503 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.02.1 – Расширение, содержание, обслужива-ние единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС), включая единый центр обработки данных и регистрационный центр удостоверяющего центра |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | Обеспечение функционирования сети передачи данных единой информационно-коммуникационной среды органов власти Курской области (СПД ЕИКС), удовлетворяющей требованиям информационной безопасности | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83804101610212010200 | 3619,599 | 3590,000 | 3590,000 |  |
| 1.1.1.1 | Контрольное событие 1.02.1.1 – Работоспособность каналов связи по VPN-сети, расположенных на административной территории города Курска и Курской области, обеспечена | * | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | x | x | x |  |
| 1.1.1.2 | Контрольное событие 1.02.1.2 – Техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) единой информационной коммуникационной среды (ЕИКС) осуществлено | * | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | x | x | x |  |
| 1.1.1.3 | Контрольное событие 1.02.1.3 – Подключение участников ЕИКС Курской области к сети общего доступа Интернет, через единый защищенный канал сети ЕИКС обеспечено | * | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | x | x | x |  |
| 1.1.1.4 | Контрольное событие 1.02.1.4 – Работоспособность ЕИКС обеспечена | * | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | x | x | x |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.02.3 – Организация функционирования сервисов региональной инфраструктуры Электронного правительства в Курской области |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | Обеспечение функционирования сервисов региональной инфраструктуры Электронного правительства в Курской области | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83804101610212010200 | 106272,524 | 13117,503 | 13117,503 |  |
| 1.1.2.1 | Контрольное событие 1.02.3.1 – Организация функционирования информационных систем, входящих в инфраструктуру Электронного правительства Курской области, обеспечена | * | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | x | x | x |  |
| 1.1.2.2 | Контрольное событие 1.02.3.2 – Техническая возможность предо-ставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием интерфейса и инструментов Единого портала государственных (муниципальных) услуг (функций) (проект «Мультирегиональность») обеспечена |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | x | x | x |  |
| 1.1.2.3 | Контрольное событие 1.02.3.3 – Техническая поддержка региональной информационной системы «Цифровая платформа обработки сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора предложений и идей по вопросам развития территорий» обеспечена |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | x | x | x |  |
| 1.1.2.4 | Контрольное событие 1.02.3.4 – Техническая поддержка комплекса региональных информационных систем: «Система межведомственного электронного взаимодействия Курской области»; «Портал государственных и муниципальных услуг Курской области»; «Система исполнения услуг Курской области», включая актуализацию ГИС ГМП, обеспечена |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | x | x | x |  |
| 1.1.2.5 | Контрольное событие 1.02.3.5 – Техническая поддержка системы электронного документооборота «Дело» обеспечена |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | x | x | x |  |
| 1.1.2.6 | Контрольное событие 1.02.3.6 – Техническая поддержка программного обеспечения для системы электронно-го документооборота «Дело»: «Портфель руководителя» и «Генератор отчетов» обеспечена |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | x | x | x |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.03 – Развитие, содержание, обслуживание мероприятий, связанных с информационно-коммуникационными технологиями |  | ВСЕГО | Формирование в государственных органах Курской области современной информационно-коммуникационной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 117372,598 | 50635,208 | 50657,528 |  |
|  |  |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83804101610300000000 | 58256,916 | 256,916 | 256,916 |  |
|  |  |  | А.И. Дремов – начальник управления финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80104101610300000000 | 5395,674 | 6371,231 | 6371,231 |  |
|  |  |  | А.А. Авилов – и.о. председателя комитета финансов Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80204101610300000000 | 2366,224 | 4074,493 | 4074,493 |  |
|  |  |  | Н.А. Пархоменко - председатель комитета образования и науки Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80304101610300000000 | 3660,490 | 1277,300 | 1277,300 |  |
|  |  |  | Е.В. Письменная – и.о. председателя комитета здравоохранения Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80404101610300000000 | 1009,463 | 1077,621 | 1077,621 |  |
|  |  |  | Т.А. Сукновалова - председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80504101610300000000 | 1662,010 | 5557,059 | 5557,059 |  |
|  |  |  | Ю.Н. Полетыкина - председатель комитета по культуре Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80604101610300000000 | 1294,696 | 623,971 | 623,971 |  |
|  |  |  | А.В. Мулёвин – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80704101610300000000 | 725,466 | 747,509 | 747,509 |  |
|  |  |  | Р.Ю. Денисов – председатель комитета строительства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80804101610300000000 | 3068,300 | 2588,300 | 2588,300 |  |
|  |  |  | А.Е. Петухов – председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80904101610300000000 | 700,000 | 880,343 | 880,343 |  |
|  |  |  | И.И. Музалев - председатель комитета АПК Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81004101610300000000 | 1935,299 | 1996,199 | 1996,199 |  |
|  |  |  | Д.В. Михайлов - председатель комитета информации и печати Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81104101610300000000 | 1454,075 | 454,175 | 454,175 |  |
|  |  |  | И.В. Куцак – председатель комитета по управлению имуществом Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81204101610300000000 | 1435,900 | 1435,900 | 1435,900 |  |
|  |  |  | С.А. Котляров – председатель комитета молодежной политики Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81304101610300000000 | 884,852 | 884,852 | 884,852 |  |
|  |  |  | Н.И. Жеребилов – председа-тель Курской областной Думы |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81404101610300000000 | 1595,000 | 973,000 | 973,000 |  |
|  |  |  | В.Л. Богданов – начальник архивного управления Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81504101610300000000 | 262,777 | 322,777 | 322,777 |  |
|  |  |  | С.Г. Чернов – председатель комитета архитектуры и гра-достроительства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81604101610300000000 | 667,747 | 649,091 | 649,091 |  |
|  |  |  | А.В. Мосолов – и.о. начальника управления ветеринарии Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81704101610300000000 | 899,440 | 1002,868 | 1002,868 |  |
|  |  |  | К.О. Поляков - председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 81904101610300000000 | 926,518 | 926,518 | 926,518 |  |
|  |  |  | Л.А. Фомина - председатель Контрольно-счетной палаты Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 82004101610300000000 | 1157,929 | 1157,929 | 1180,249 |  |
|  |  |  | М.Н. Аксенов - председатель комитета промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 82204101610300000000 | 1434,975 | 1508,091 | 1508,091 |  |
|  |  |  | Ю.Ю. Куч – и.о. председателя комитета по тарифам и ценам Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 82304101610300000000 | 822,016 | 502,016 | 502,016 |  |
|  |  |  | Е.В. Кулагина - председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 82404101610300000000 | 1327,000 | 1327,000 | 1327,000 |  |
|  |  |  | Д.С. Водопьянов - Уполномо-ченный по защите прав пред-принимателей в Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 82504101610300000000 | 424,124 | 426,824 | 426,824 |  |
|  |  |  | В.В. Фирсов – Уполномочен-ный по правам человека в Курской области и его рабочий аппарат |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 82704101610300000000 | 709,029 | 709,029 | 709,029 |  |
|  |  |  | И.А. Афонькин – начальник государственной жилищной инспекции Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 82904101610300000000 | 973,650 | 973,650 | 973,650 |  |
|  |  |  | Л.Г. Осипов – председатель комитета по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83004101610300000000 | 1791,971 | 1791,971 | 1791,971 |  |
|  |  |  | Г.Д. Заика – председатель Избирательной комиссии Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 83204101610300000000 | 1707,582 | 1815,366 | 1815,366 |  |
|  |  |  | Н.Г. Листопадова - Уполномоченный по правам ребенка в в Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83304101610300000000 | 309,419 | 309,419 | 309,419 |  |
|  |  |  | Т.Д. Березникова – начальник государственной инспекции строительного надзора Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83404101610300000000 | 1991,600 | 371,600 | 371,600 |  |
|  |  |  | Р.Д. Коваленко – начальник государственной инспекции Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с соответст-вующими государственными инспекциями городов и районов |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83504101610300000000 | 9484,283 | 1944,577 | 1944,577 |  |
|  |  |  | И.А. Мусьял – председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83604101610300000000 | 1056,700 | 449,200 | 449,200 |  |
|  |  |  | О.А. Воробьева – председатель комитета записи актов гражданского состояния Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83904101610300000000 | 471,198 | 986,175 | 986,175 |  |
|  |  |  | М.Н. Горбунов – председатель комитета региональной безопасности Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 84304101610300000000 | 2813,281 | 1496,726 | 1496,726 |  |
|  |  |  | С.В. Солдатенков - председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 84404101610300000000 | 820,821 | 820,821 | 820,821 |  |
|  |  |  | Е.В. Костенкова - председатель комитета финансово-бюджетного контроля Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 83904101610300000000 | 1102,073 | 1113,871 | 1113,871 |  |
|  |  |  | И.И. Нисонов – начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 84704101610300000000 | 774,100 | 830,820 | 830,820 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.03.1 – Обеспечение развития, содержания, обслуживания мероприятий, связанных с информационно-коммуникационными технологиями |  | ВСЕГО | в государственных органах Курской области сформиро-вана современная информа-ционно-коммуникационная инфраструктура | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 117372,598 | 50635,208 | 50657,528 |  |
|  |  |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83804101610300000000 | 58256,916 | 256,916 | 256,916 |  |
|  |  |  | А.И. Дремов – начальник управления финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80104101610300000000 | 5395,674 | 6371,231 | 6371,231 |  |
|  |  |  | А.А. Авилов – и.о. председателя комитета финансов Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80204101610300000000 | 2366,224 | 4074,493 | 4074,493 |  |
|  |  |  | Н.А. Пархоменко - председатель комитета образования и науки Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80304101610300000000 | 3660,490 | 1277,300 | 1277,300 |  |
|  |  |  | Е.В. Письменная – и.о. председателя комитета здравоохранения Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80404101610300000000 | 1009,463 | 1077,621 | 1077,621 |  |
|  |  |  | Т.А. Сукновалова – председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80504101610300000000 | 1662,010 | 5557,059 | 5557,059 |  |
|  |  |  | Ю.Н. Полетыкина - председатель комитета по культуре Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80604101610300000000 | 1294,696 | 623,971 | 623,971 |  |
|  |  |  | А.В. Мулёвин – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80704101610300000000 | 725,466 | 747,509 | 747,509 |  |
|  |  |  | Р.Ю. Денисов – председатель комитета строительства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80804101610300000000 | 3068,300 | 2588,300 | 2588,300 |  |
|  |  |  | А.Е. Петухов – председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80904101610300000000 | 700,000 | 880,343 | 880,343 |  |
|  |  |  | И.И. Музалев - председатель комитета АПК Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81004101610300000000 | 1935,299 | 1996,199 | 1996,199 |  |
|  |  |  | Д.В. Михайлов - председатель комитета информации и печати Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81104101610300000000 | 1454,075 | 454,175 | 454,175 |  |
|  |  |  | И.В. Куцак – председатель комитета по управлению имуществом Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81204101610300000000 | 1435,900 | 1435,900 | 1435,900 |  |
|  |  |  | С.А. Котляров – председатель комитета молодежной политики Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81304101610300000000 | 884,852 | 884,852 | 884,852 |  |
|  |  |  | Н.И. Жеребилов – председа-тель Курской областной Думы |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81404101610300000000 | 1595,000 | 973,000 | 973,000 |  |
|  |  |  | В.Л. Богданов – начальник архивного управления Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81504101610300000000 | 262,777 | 322,777 | 322,777 |  |
|  |  |  | С.Г. Чернов – председатель комитета архитектуры и гра-достроительства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81604101610300000000 | 667,747 | 649,091 | 649,091 |  |
|  |  |  | А.В. Мосолов – и.о. начальника управления ветеринарии Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81704101610300000000 | 899,440 | 1002,868 | 1002,868 |  |
|  |  |  | К.О. Поляков - председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 81904101610300000000 | 926,518 | 926,518 | 926,518 |  |
|  |  |  | Л.А. Фомина - председатель Контрольно-счетной палаты Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 82004101610300000000 | 1157,929 | 1157,929 | 1180,249 |  |
|  |  |  | М.Н. Аксенов - председатель комитета промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 82204101610300000000 | 1434,975 | 1508,091 | 1508,091 |  |
|  |  |  | Ю.Ю. Куч – и.о. председателя комитета по тарифам и ценам Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 82304101610300000000 | 822,016 | 502,016 | 502,016 |  |
|  |  |  | Е.В. Кулагина - председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 82404101610300000000 | 1327,000 | 1327,000 | 1327,000 |  |
|  |  |  | Д.С. Водопьянов - Уполномо-ченный по защите прав пред-принимателей в Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 82504101610300000000 | 424,124 | 426,824 | 426,824 |  |
|  |  |  | В.В. Фирсов – Уполномоченный по правам человека в Курской области и его рабочий аппарат |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 82704101610300000000 | 709,029 | 709,029 | 709,029 |  |
|  |  |  | И.А. Афонькин – начальник государственной жилищной инспекции Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 82904101610300000000 | 973,650 | 973,650 | 973,650 |  |
|  |  |  | Л.Г. Осипов – председатель комитета по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83004101610300000000 | 1791,971 | 1791,971 | 1791,971 |  |
|  |  |  | Г.Д. Заика – председатель Избирательной комиссии Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 83204101610300000000 | 1707,582 | 1815,366 | 1815,366 |  |
|  |  |  | Н.Г. Листопадова - Уполномоченный по правам ребенка в в Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83304101610300000000 | 309,419 | 309,419 | 309,419 |  |
|  |  |  | Т.Д. Березникова – начальник государственной инспекции строительного надзора Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83404101610300000000 | 1991,600 | 371,600 | 371,600 |  |
|  |  |  | Р.Д. Коваленко – начальник государственной инспекции Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с соответст-вующими государственными инспекциями городов и районов |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83504101610300000000 | 9484,283 | 1944,577 | 1944,577 |  |
|  |  |  | И.А. Мусьял – председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83604101610300000000 | 1056,700 | 449,200 | 449,200 |  |
|  |  |  | О.А. Воробьева – председатель комитета записи актов гражданского состояния Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83904101610300000000 | 471,198 | 986,175 | 986,175 |  |
|  |  |  | М.Н. Горбунов – председатель комитета региональной безопасности Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 84304101610300000000 | 2813,281 | 1496,726 | 1496,726 |  |
|  |  |  | С.В. Солдатенков - председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 84404101610300000000 | 820,821 | 820,821 | 820,821 |  |
|  |  |  | Е.В. Костенкова - председатель комитета финансово-бюджетного контроля Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 83904101610300000000 | 1102,073 | 1113,871 | 1113,871 |  |
|  |  |  | И.И. Нисонов – начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 84704101610300000000 | 774,100 | 830,820 | 830,820 |  |
| 1.2.1.1 | Контрольное событие 1.03.1.1 - Оснащение рабочих мест в государственных органах Курской области в соответствии с современными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий при автоматизации процесса управления обеспечено | * | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | x |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации Курской области» | * | ВСЕГО | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 44625,314 | 9104,216 | 9184,216 |  |
|  |  |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 36975,710 | 5329,274 | 5329,274 |  |
|  |  |  | А.А. Авилов – и.о. председателя комитета финансов Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 1200,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Н.А. Пархоменко - председатель комитета образования и науки Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 1320,302 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Е.В. Письменная – и.о. председателя комитета здравоохранения Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 54,195 | 10,350 | 10,350 |  |
|  |  |  | Т.А. Сукновалова – председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 45,848 | 45,848 | 45,848 |  |
|  |  |  | А.В. Мулёвин – председатель комитета жилищно-коммуналь-ного хозяйства и ТЭК Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 30,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Р.Ю. Денисов – председатель комитета строительства Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 40,000 | 40,000 | 40,000 |  |
|  |  |  | А.Е. Петухов – председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 296,315 | 115,972 | 115,972 |  |
|  |  |  | И.И. Музалев - председатель комитета АПК Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 366,900 | 306,000 | 306,000 |  |
|  |  |  | Д.В. Михайлов - председатель комитета информации и печати Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | 50,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | И.В. Куцак – председатель комитета по управлению имуществом Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 2540,400 | 2540,400 | 2540,400 |  |
|  |  |  | Н.И. Жеребилов – председатель Курской областной Думы | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 150,000 | 150,000 | 150,000 |  |
|  |  |  | В.Л. Богданов – начальник архив-ного управления Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 126,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | С.Г. Чернов – председатель комитета архитектуры и градо-строительства Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 665,900 | 80,000 | 80,000 |  |
|  |  |  | А.В. Мосолов – и.о. начальника управления ветеринарии Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 230,738 | 32,670 | 32,670 |  |
|  |  |  | К.О. Поляков - председатель комитета природных ресурсов Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 120,000 | 120,000 | 120,000 |  |
|  |  |  | Л.А. Фомина - председатель Контрольно-счетной палаты Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |
|  |  |  | М.Н. Аксенов - председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |
|  |  |  | Ю.Ю. Куч – и.о. председателя комитета по тарифам и ценам Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 25,000 | 25,000 | 25,000 |  |
|  |  |  | Д.С. Водопьянов - Уполномо-ченный по защите прав пред-принимателей в Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 2,700 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Г.Д. Заика – председатель Избирательной комиссии Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 60,000 | 60,000 | 60,000 |  |
|  |  |  | Т.Д. Березникова – начальник государственной инспекции строительного надзора Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 150,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | О.А. Воробьева – председатель комитета ЗАГС Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 178,706 | 76,102 | 76,102 |  |
|  |  |  | И.И. Нисонов – начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 92,600 | 92,600 | 172,600 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.01 – Безопасность в информационном обществе Курской области |  | ВСЕГО: | Выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актах в сфере обеспечения безопасности информации и реализация государственной политики по данному направлению деятельности | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 44166,761 | 6327,216 | 6407,216 |  |
|  |  |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83804101620100000000 | 34178,483 | 2552,274 | 2552,274 |  |
|  |  |  | А.А. Авилов – и.о. председателя комитета финансов Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80204101620100000000 | 1200,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Н.А. Пархоменко - председатель комитета образования и науки Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80304101620100000000 | 1320,302 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Е.В. Письменная - председатель комитета здравоохранения Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80404101620100000000 | 54,195 | 10,350 | 10,350 |  |
|  |  |  | Т.А. Сукновалова - председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 80504101620100000000 | 898,248 | 45,848 | 45,848 |  |
|  |  |  | А.В. Мулёвин – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 80704101620100000000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Р.Ю. Денисов – председатель комитета строительства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 80804101620100000000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |  |
|  |  |  | А.Е. Петухов – председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 80904101620100000000 | 296,315 | 115,972 | 115,972 |  |
|  |  |  | И.И. Музалев - председатель комитета АПК Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 81004101620100000000 | 366,900 | 306,000 | 306,000 |  |
|  |  |  | Д.В. Михайлов - председатель комитета информации и печати Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 81104101620100000000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | И.В. Куцак – председатель комитета по управлению имуществом Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81204101620100000000 | 2540,400 | 2540,400 | 2540,400 |  |
|  |  |  | Н.И. Жеребилов - председатель Курской областной Думы |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81404101620100000000 | 180,000 | 150,000 | 150,000 |  |
|  |  |  | В.Л. Богданов – начальник архивного управления Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81504101620100000000 | 126,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | С.Г. Чернов – председатель комитета архитектуры и градостроительства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 81604101620100000000 | 719,900 | 80,000 | 80,000 |  |
|  |  |  | А.В. Мосолов – и.о. начальника управления ветеринарии Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81704101620100000000 | 230,738 | 32,670 | 32,670 |  |
|  |  |  | К.О. Поляков - председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81904101620100000000 | 820,000 | 120,000 | 120,000 |  |
|  |  |  | Л.А. Фомина - председатель Контрольно-счетной палаты Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 82004101620100000000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |
|  |  |  | М.Н. Аксенов - председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 82204101620100000000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |
|  |  |  | Ю.Ю. Куч – и.о. председателя комитета по тарифам и ценам Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 82304101620100000000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |  |
|  |  |  | Д.С. Водопьянов – Уполномочен-ный по защите прав пред-принимателей в Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 82504101620100000000 | 2,700 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Г.Д. Заика – председатель Избира-тельной комиссии Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 83204101620100000000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |  |
|  |  |  | Т.Д. Березникова – начальник государственной инспекции строи-тельного надзора Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 83404101620100000000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | О.А. Воробьева – председатель комитета ЗАГС Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 83904101620100000000 | 770,680 | 76,102 | 76,102 |  |
|  |  |  | И.И. Нисонов – начальник управ-ления по обеспечению деятель-ности мировых судей Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 84704101620100000000 | 26,900 | 92,600 | 172,600 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.01.1 - Проведение первичных мероприятий по защите информации (спецпроверок и специсследований, проектные работы и другие услуги, оказываемые в сфере разработки систем защиты информации), аттестационных испытаний объектов информатизации органов исполнительной власти Курской области и их подведомственных учреждений в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по контролю защищенности объектов информатизации обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну. |  | ВСЕГО: | Обеспечение безопасности информационных систем органов исполнительной власти Курской области и их подведомственных учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства. Обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах Курской области | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 20279,128 | 3993,942 | 4073,942 |  |
|  |  |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83804101620112020200 | 14849,000 | 219,000 | 219,000 |  |
|  |  |  | А.А. Авилов – и.о. председателя комитета финансов Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80204101620100000000 | 1200,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Н.А. Пархоменко - председатель комитета образования и науки Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80304101620100000000 | 1320,302 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Е.В. Письменная – и.о. председа-теля комитета здравоохранения Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80404101620100000000 | 54,195 | 10,350 | 10,350 |  |
|  |  |  | Т.А. Сукновалова - председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 80504101620100000000 | 898,248 | 45,848 | 45,848 |  |
|  |  |  | А.В. Мулёвин – председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 80704101620100000000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Р.Ю. Денисов – председатель комитета строительства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 80804101620112020200 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |  |
|  |  |  | А.Е. Петухов – председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 80904101620112020200 | 296,315 | 115,972 | 115,972 |  |
|  |  |  | И.И. Музалев - председатель комитета АПК Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 81004101620100000000 | 366,900 | 306,000 | 306,000 |  |
|  |  |  | Д.В. Михайлов - председатель комитета информации и печати Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 81104101620100000000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | И.В. Куцак – председатель комитета по управлению имуществом Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81204101620112020200 | 2540,400 | 2540,400 | 2540,400 |  |
|  |  |  | Н.И. Жеребилов - председатель Курской областной Думы |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81404101620112020200 | 180,000 | 150,000 | 150,000 |  |
|  |  |  | В.Л. Богданов – начальник архивного управления Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81504101620112020200 | 126,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | С.Г. Чернов – председатель комитета архитектуры и градостроительства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 81604101620112020200 | 719,900 | 80,000 | 80,000 |  |
|  |  |  | А.В. Мосолов – и.о. начальника управления ветеринарии Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81704101620112020200 | 230,738 | 32,670 | 32,670 |  |
|  |  |  | К.О. Поляков - председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81904101620100000000 | 820,000 | 120,000 | 120,000 |  |
|  |  |  | Л.А. Фомина - председатель Контрольно-счетной палаты Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 82004101620112020200 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |
|  |  |  | М.Н. Аксенов - председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 82204101620112020200 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |
|  |  |  | Ю.Ю. Куч – и.о. председателя комитета по тарифам и ценам Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 82304101620112020200 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |  |
|  |  |  | Д.С. Водопьянов - Уполномо-ченный по защите прав пред-принимателей в Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 82504101620100000000 | 2,700 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Г.Д. Заика – председатель Избирательной комиссии Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 83204101620112020200 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |  |
|  |  |  | Т.Д. Березникова – начальник государственной инспекции строительного надзора Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 83404101620100000000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | О.А. Воробьева – председатель комитета ЗАГС Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 83904101620100000000 | 770,680 | 76,102 | 76,102 |  |
|  |  |  | И.И. Нисонов – начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 84704101620112020200 | 26,900 | 92,600 | 172,600 |  |
| 2.1.1.1 | Контрольное событие 2.01.1.1 - Контроль защищенности объектов информатизации обрабатывающих сведения, содержащие государственную тайну, осуществлен | * | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | x |  |
| 2.1.1.2 | Контрольное событие 2.01.1.2 – Аттестационные испытания объектов информатизации, обрабатывающих сведения, содержащие государственную тайну органов исполнительной власти Курской области, проведены | * | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | x |  |
| 2.1.1.3 | Контрольное событие 2.01.1.3 - Аттестационные испытания объектов информатизации, обрабатывающих персональные данные органов исполнительной власти Курской области и их подведомственных учреждений, проведены | * | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | x |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.01.2 – Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, органов исполнительной власти Курской области и их подведомственных учреждений сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | Минимизация рисков финан-совых потерь и социальной нестабильности, которые могут наступить за счет несанкционированного дос-тупа к информационным системам Курской области, искажения или уничтожения обрабатываемых в них инфор-мационных ресурсов. Обеспечение стабильной ра-боты информационных сис-тем Курской области, что в свою очередь позволит орга-нам исполнительной власти Курской области и их подве-домственным учреждениям оказывать услуги населению на необходимом уровне | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83804101620112020200 | 23887,633 | 2333,274 | 2333,274 |  |
| 2.1.2.1 | Контрольное событие 2.01.2.1 – Сертифицированные средства защиты информации и средств обработки информации с ограниченным доступом приобретены | * | А.Ю. Зотов – и.о. председателя комитета цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | x |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.02 - Создание, развитие и поддержка региональной коммутационной платформы Сетевого справочного телефонного узла для подключения к защищенной сети единой сети по работе с обращениями граждан государственных органов и органов местного самоуправления |  | ВСЕГО: |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 2778,910 | 2777,000 | 2777,000 |  |
|  |  |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | Обеспечено функционирование региональной коммутационной платформы Сетевого справочного телефонного узла | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83804101620212020200 | 2778,910 | 2777,000 | 2777,000 |  |
| 2.2.1 | Контрольное событие 2.02.1 – Организация функционирования региональной коммутационной платформы Сетевого справочного телефонного узла обеспечена | * | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | x |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» | * | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 55254,786 | 58503,962 | 58503,962 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.01 – Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы «Развитие информационного общества в Курской области» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83804101630100000000 | 55254,786 | 58503,962 | 58503,962 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.01.1 – Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета цифрового развития и связи Курской области в сфере развития и использования информационных технологий на территории Курской области (региональной информатизации)и обеспечения защиты информации |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы «Развитие информационного общества в Курской области» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83804101630110020100 | 22255,388 | 22308,688 | 22308,688 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 83804101630110020200 | 1846,100 | 1466,100 | 1466,100 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.01.2 – Обеспечение деятельности и осуществление части функций в области региональной информатизации и защиты информации областным казенным учреждением «Центр электронного взаимодействия» |  | Е.В. Емельянова – директор ОКУ «Центр электронного взаимодействия» | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы «Развитие информационного общества в Курской области» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 83804101630110010100 | 27632,008 | 31907,884 | 31907,884 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 83804101630110010200 | 3521,290 | 2821,290 | 2821,290 |  |
|  | Контрольное событие 3.01.1.1 – Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) составила 100% | * | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области ; Е.В. Емельянова – директор ОКУ «Центр электронного взаимодействия» | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | x |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Ситуационный Центр Губернатора Курской области» | * | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | 9720,000 | 4900,000 | 4900,000 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.01 – Создание, содержание и развитие Ситуационного Центра Губернатора Курской области |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | Обеспечение условий для повышения эффективности уп-равления отраслями экономики Курской области. Повышение оперативности и качества управленческих решений. Обеспечение комплексного мониторинга и информационного-аналитического обеспечения управленческих решений Администрации Курской области. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 83804101640100000000 | 9720,000 | 4900,000 | 4900,000 |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.01.1 – Организация функционирования Информационно-аналитической системы Ситуационного Центра Губернатора Курской области |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | Обеспечена работоспо-собность Информационно-аналитической системы Ситуационного Центра Губернатора Курской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 83804101640112732200 | 4900,000 | 4900,000 | 4900,000 |  |
| 4.1.1.1 | Контрольное событие 4.01.1.1 – Техническая поддержка Информационно-аналитической системы Ситуационного Центра Губернатора Курской области обеспечена | * | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |  |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.01.2. – Заключение соглашений информационного взаимодействия с органами исполнительной власти Курской области |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | Обеспечено наполнение Информационно-аналити-ческой системы Ситуаци-онного Центра Губернатора Курской области данными и аналитикой | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 4.1.2.1 | Контрольное событие 4.01.2.1 – Заключены соглашения информационного взаимодействия с органами исполнительной власти Курской области. |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | x |  |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.01.3. – Организация работ по сервисному обслуживанию и ремонту оборудования Ситуационного центра Губернатора Курской области |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | Обеспечена работоспособ-ность оборудования Ситу-ационного Центра Губерна-тора Курской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | 4820,000 | - | - |  |
| 4.1.3.1 | Контрольное событие 4.01.3.1 – Сервисное обслуживание и ремонт оборудования Ситуационного центра Губернатора Курской области обеспечены |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | x |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Информационная инфраструктура Курской области» | * | ВСЕГО | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 41972,245 | 41454,898 |  | 120002,143 |
|  |  |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 0,000 | 0,000 |  | 111990,102 |
|  |  |  | И.И. Нисонов – начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 41972,245 | 41454,898 |  | 8012,041 |
| 5.1 | Региональный проект D2 «Информационная инфраструктура» |  | ВСЕГО | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 41972,245 | 41454,898 |  | 120002,143 |
|  |  |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 8380410165D200000000 | 0,000 | 0,000 |  | 111990,102 |
|  |  |  | И.И. Нисонов – начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 8470105165D200000000 | 41972,245 | 41454,898 |  | 8012,041 |
| 5.1.1 | Мероприятие D2.01 – Формирование на участках мировых судей необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи |  | И.И. Нисонов – начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходи-мой информационно-технологической и телеком-муникационной инфраструк-туры для организации защи-щенного межведомственного электронного взаимодейст-вия, приема исковых заявле-ний, направляемых в элект-ронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 8470105165D200000200 | 41972,245 | 41454,898 |  | 8012,041 |
| 5.1.1.1 | Контрольное событие D2.01.2 – Обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи на заявленных участках мировых судей | * | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области И.И. Нисонов – начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х |  | х |
| 5.1.2 | Мероприятие D2.02 - Формирование в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом, ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | В государственных (муни-ципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образова-ния, в соответствии с утверж-денным стандартом сформи-рована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 8380410165D251170200 | 0,000 | 0,000 |  | 111990,102 |
| 5.1.2.1 | Контрольное событие D2.02.1 – Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» обеспечено | * | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Н.А. Пархоменко - председатель комитета образования и науки Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х |  | х |
| 6. | Подпрограмма 6 «Реализация проектов цифровой трансформации» | * | ВСЕГО | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 25400,000 | - |  | - |
|  |  |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | x | 01.01.2021 | 31.12.2021 | x | 25400,000 | - |  | - |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.01- Реализация проекта по созданию программно-аппаратного комплекса «Умный Курчатов |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | Создание программно-аппаратного комплекса «Умный Курчатов» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 83804101660112774500 | 25400,000 | - |  | - |
| 6.1.1 | Мероприятие 6.01.1- Организация процесса создания программно-аппаратного комплекса «Умный Курчатов» |  | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | Обеспечено создание программно-аппаратного комплекса «Умный Курчатов» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 83804101660112774500 | 25400,000 | - |  | - |
| 6.1.1.1 | Создан программно-аппаратный комплекс «Умный Курчатов» | * | А.Ю. Зотов – председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х |  | х |

* включено в план реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.