Председатель комитета по труду и занятости населения

Курской области

Е.В.Кулагина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

Годовой отчёт по

Государственной программе

«Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,

проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы»

Ответственный исполнитель: комитет по труду и занятости населения

Курской области

Отчётная дата: 2017 год

Дата составления отчёта:27.02.2018г.

Непосредственный исполнитель: начальник отдела реализации миграционной политики комитета по труду и

занятости населения Курской области Криволапова Татьяна Витальевна

тел.34-40-42, migration@reg-kursk.ru

Курск 2018

**Отчёт о реализации государственной программы**

**«Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы»,**

**за 2017 год.**

В 2017 году комитетом по труду и занятости населения Курской области продолжалаосуществляться работа по реализации программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы (далее – комитет, Программа).

***Результаты реализации государственной программы«Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы», за 2017 год.***

УстановленныеПрограммой основные задачи: по оказанию содействия по переселению соотечественников, проживающих за рубежом; увеличению трудовых ресурсов, за счёт переселения квалифицированных специалистов из-за рубежа; позаселению территорий Курской области, в том числе сельских; увеличению миграционного притока населения Курской области,способствующих достижению целей Программы по содействию социально-экономическому развитию Курской областикомитетомвыполнены, а характеризующие их показатели перевыполнены.

В комитет из Управления по вопросам миграции УВМ УМВД России по Курской области (далее – УВМ УМВД России по Курской области) за 2017 год на участие в Программе от соотечественников, проживающих за рубежом поступило 772 заявления, что в 2,5 раза меньше, чем в 2016 году (1892 заявления), из них 517 заявлений от граждан Украины(67,0 %), что в 3,3 раза меньше, чем в 2016 году (1695 заявлений).

Количество прибывших в Курскую область в рамках Программы соотечественников из-за рубежав 2017году составило 1489 человек, что в 2 раза превысило плановый целевой годовой показатель(730 человек) и в 2,8 раза меньше, по сравнению с численностью прибывших в 2016 году (4164 человека).

Из общего числа прибывших в 2017 году704 человекаявляются участниками Государственной программы, 785 человек - членами их семей, из них: 351 человек трудоспособного возраста, 364 человека – несовершеннолетние дети, 70 человек – пенсионеры.

За отчётный период по количеству прибывших в регион участников Государственной программы и членов их семей Курская область находится в пятёрке лидеров среди 13 субъектов Российской Федерации Центрального Федерального округа (далее – субъект РФ ЦФО).

Целевой показатель по приёму соотечественников в рамках реализации Государственной программы переселения соотечественников за 2017 год перевыполнили все 13 субъектов РФ ЦФО, в том числе и Курская область. Больше всего превышает данный целевой показатель (всего 179 человек) в 12,8 раза Рязанская область (2016 год - в 20,4 раза). Второй по выполнению показателя по количеству прибывших соотечественников стала Смоленская область, там перевыполнен данный показатель в 3,4 раза (2016 год – в 5,4 раза). Третье место по выполнению показателя осталось за Орловской областью, перевыполнение составило в 3 раза (2016 год -в 3,6 раза), четвертое место у Воронежской области, которая превышает целевой показатель в 2,3 раза (2016 год - в 3,9 раза). Курская область в 2017 году перевыполнила целевой показатель поколичеству соотечественников, переселившихся в Курскую область в 2 раза (2016 год - в 5,4 раза). Количество прибывших соотечественников в субъекты РФ ЦФО в 2017 году составило 48 920 человек, что на 19 420 человек, или на 39,7 % меньше, чем в 2016 году (68 340 человек).

Такая ситуация объясняется тем, что наблюдается тенденция снижения потока граждан Украины, желающих избрать местом проживания Центральный Федеральный округ России, а также принять участие в Государственной программе переселения соотечественников.

Из 667 участников Государственной программы трудоспособного возраста, прибывших в 2017 году в рамках реализации Программы, трудоустроены в организации Курской области 532 человека, что составляет 79,8 %, из них: работают по найму – 522 человека; являются индивидуальными предпринимателями – 10 человек.

Самостоятельно и с помощью органов службы занятости населения Курской области, из 351 трудоспособного члена семьи участника Государственной программы трудоустроено 269 человек, что составляет 76,6 %.

Всего в 2017 году из 1018соотечественниковтрудоспособного возраста 801 человек (78,7%) трудоустроеннавакансии организаций Курской области.

За счёт переселенцев, прибывших в рамках Программы, Курская область пополняется достаточно образованными молодыми людьми и квалифицированными кадрами. Так из числа прибывших в 2017 году в Курскую область участников Государственной программы 556 человек имеют высшее либо среднее профессиональное образование, что составляет 79,0 %. Из общего числа всех прибывших соотечественников в 2017 году –1061 человек или 71,3 % в возрасте до 40 лет.

Из числа переселившихся соотечественников 150 человек (10,1 %) проживают в собственном жилье, 1339 человек (89,9 %) проживают в наёмном жилье.

Ежемесячно на сайте Администрации Курской области, комитета по труду и занятости населения Курской области, и информационном портале АИС «Соотечественники» размещается обновленная информация о Курской области, банке вакансий для потенциальных участников Государственной программы, о прибывших переселенцах, их обустройстве и трудоустройстве, социальной поддержке, вновь принятых нормативных актах Российской Федерации и Курской области, направленных на реализацию Программы Курской области.

Результаты мониторинга реализации Программы ежемесячно направлялись в пресс-службу Губернатора Курской области, размещались на информационном стенде комитета по труду и занятости населения Курской области.

В печатных СМИ и телерадиоканалах региона освещались материалы о ходе реализации Программы, интервью соотечественников, выступления работников, ответственных за реализацию Программы. Комитетом по труду и занятости населения Курской области в 2017 году проведено 699 консультаций по вопросам реализации региональной программы, условиях участия в ней, получения социальных выплат переселенцами, прибывшими в Курскую область в рамках Программы.

В 2017 году комитетом по труду и занятости населения Курской области совместно с УВМ УМВД России по Курской области проведена презентация Программы в режиме on-line в сети Интернет с Латвийской Республикой.

В ходе презентаций соотечественникам даны ответы на вопросы, касающиеся условий участия в Программе, провоза багажа, содействия в трудоустройстве и другие актуальные вопросы.

Из общего числа согласованных на участие в Программе соотечественников 41 человек пополнил преподавательский состав местных учебных организаций, 46 человек приступили к осуществлению трудовой деятельности в учреждениях здравоохранения Курской области. Также, интерес к переселению и осуществлению трудовой деятельности в Курской области в 2017 году проявили2 высококвалифицированных специалиста с ученой степенью «кандидат наук».

Иностранные студенты, прибывшие из-за рубежа и подпадающие под категорию «соотечественник, проживающий за рубежом», обучающиеся в ряде Курских ВУЗов, имеют возможность подать заявление на участие в Программе и приоритетном порядке быть согласованым. Из числа студентов-соотечественников согласован на участие в Программе 51 человек.

Сельские территории пополнились трудовыми ресурсами за счет 838 человек, переселившихся в рамках Программы в сельскую местность Курской области.

Участникам Государственной программы в 2017 году предоставлены дополнительные гарантии и меры социальной поддержки на общую сумму 5 245, 968 тыс. рублей, в том числе: 2 185,9 тыс. рублей из федерального бюджета и 3 060,068 тыс. рублей – из областного бюджета. Выделенные средства израсходованы на 99,9 %.

***Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2017 год***

Реализация Программы на территории Курской области обеспечивается выполнением предусмотренных Программой мероприятий, а также комплекса мер и нормативных актов, направленных на реализацию Программы. Эффективность реализации Программы, рассчитанной на 2013-2021 гг., определяется в соответствии с целевыми показателями (индикаторами).

Таблица 12.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель (индикатор) | Ед. изме-рения | Значение показателей (индикаторов) Программы | | | |  |
| Год предшествующий отчётному (2016г.) | Отчётный год, 2017 | | Отклонение от утвержден-ного значения (+,-, %) | Обоснование  отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года |
| план | факт |
| Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы | | | | | | |
| Количество соотечественников, переселившихся в Курскую область | Чел. | 4164 | 730 | 1489 | + 759  превышение в 2,0 раза, 204,0% | перевыполнен за счёт граждан, вынужденно покинувших Украину и принявших участие в Программе |
| Количество вакансий, замещенных соотечественниками трудоспособного возраста | Ед. | 2165 | 555 | 801 | + 246  превышение в 1,4 раза, 144,3 % | перевыполнен за счёт граждан, вынужденно покинувших Украину и принявших участие в Программе |
| Количество соотечественников, переселившихся в сельскую местность | Чел. | 1984 | 248 | 838 | + 590 превышение в 3,4 раза,  337,9% | перевыполнен за счёт граждан, вынужденно покинувших Украину и принявших участие в Программе |
| Миграционный приток населения Курской области, за счёт переселенцев | Чел. | 4164 | 730 | 1489 | + 759  превышение в 2,0 раза,  204,0% | перевыполнен за счёт граждан, вынужденно покинувших Украину и принявших участие в Программе |
| **Всего количество индикаторов (показателей)** |  | 4 | 4 | 4 | +222,6 % | перевыполнен за счёт граждан, вынужденно покинувших Украину и принявших участие в Программе |

Анализируя показатели, представленные в таблице можно утверждать, что в отчетном периоде все **целевые показатели** перевыполнены:

**количество соотечественников, переселившихся в Курскую область** в 2017году, составило 1489 человек, что в 2 раза превысило плановый целевой годовой показатель (730 человек) и 35,8 %, отколичества прибывших в 2016 году (4164 человека);

**количество вакансий, замещённых соотечественниками трудоспособного возраста**, составило 801 единицу, что в 1,4 раза больше запланированного на год (555 мест), и 37,0 % от фактически заполненных вакансийв2016 году (2165 единиц);

**количество соотечественников, переселившихся в сельскую местность**, составило 838 человек, что в 3,4 раза больше запланированного показателя на год (248 человек), и 42,2 %от переселившихся в сельскую местность в 2016 году –1984 человека;

**миграционный приток населения Курской области, за счет переселенцев** составил 1489 человек, что в 2 раза превысило плановый целевой годовой показатель (730 человек) и 35,8 %, отколичества прибывших в 2016 году (4164 человека).

Все значения 4-х целевых индикаторов, предусмотренных Программой на 2017 год, перевыполнены.

Одновременно с этим показатели Программы в 2017 году ниже, чем в 2016 году, такое положение сложилось по причине снижения потокапереселенцев в Курскую область из числа граждан вынужденно покинувшихтерриторию Украины, которые составляли основную массу переселенцев, прибывших в рамках Государственной программы.

Прибывшим участникам Государственной программы и членам их семей по мере необходимости и в установленном порядке предоставляются услуги государственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, социального обеспечения, здравоохранения и государственной службы занятости, где им оказывается помощь в трудоустройстве, постановке на учет в качестве ищущих подходящую работу. В комитете по труду и занятости населения Курской области работает телефон «горячей линии», по которому соотечественники получают информацию по всем интересующим их вопросам.

На официальном сайте Администрации Курской области размещена Программа на 2013-2021 годы, в которую включена информация как об условиях участия в ней, так и выгодном географическом расположении и благоприятных климатических, социально-экономических условиях, и других составляющих, влияющих на миграционную привлекательность Курской области.

***Работа по совершенствованию нормативной правовой базы, обеспечивающей правовое регулирование реализации региональной программыи объемы финансирования основных мероприятий Программы.***

В рамках реализации Программы осуществляется работа по совершенствованию соответствующей нормативной правовой базы.

В 2017 году Администрацией Курской области приняты следующие нормативные правовые акты:

постановления Администрации Курской области от 22.02.2017 № 133-па, от 19.09.2017 № 733-па «О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по реализации программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»;

постановления Администрации Курской области от 20.03.2017 № 219-па, от 17.07.2017 № 575-па, от 13.11.2017 № 903-па, от 25.12.2017 № 1087-па «О внесении изменений в программу Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы»;

распоряжение Администрации Курской области «Об утверждении плана реализации программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» от 07.04.2017 № 168-ра;

постановление Администрации Курской области от 18.10.2017 № 798-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 24.08.2016 № 621-па «Об утверждении Порядка по предоставлению участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, переселившимся в Курскую область в рамках программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы, компенсации найма (поднайма) жилья на срок не менее шести месяцев»;

Подписано Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Администрацией Курской области о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом от 19.02.2017 № 188-08-051 (далее – Соглашение).

***Использование бюджетных средств на реализацию мероприятий программы.***

В соответствие с Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» для Курской области на реализацию мероприятий Программы из федерального бюджета предусмотрено выделение 2 185,9 тыс. рублей.

В областном бюджете на реализацию мероприятий Программы на 2017 год были утверждены средства в размере 3060,068 тыс. рублей. Всего на реализацию мероприятий Программы и социальную поддержку участников Государственной программы предоставлено ассигнований на сумму 5 245, 968 тыс. рублей.

Порядок расходования средств на мероприятия Программы утверждён положениями Соглашения.

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 743-па «Об утверждении порядков предоставления дополнительных гарантий для участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, переселившимся в Курскую область» предусмотрены участникам Государственной программытри единовременные социальные выплаты в размере по 3 тыс. рублей каждая.

В 2017 году комитетом предоставлено переселенцам дополнительных гарантий в виде единовременных выплатна общую сумму 1 158,0 тыс. рублей, в том числе:

256 участникам Государственной программы для жилищного обустройства в первоначальный период прибытия в Курскую область на сумму 768,0 тыс. рублей;

32 участникам Государственной программы, имеющим двух и более несовершеннолетних детей, на сумму 96,0 тыс. рублей;

98 участникам Государственной программы, переселившимся в сельскую местность, на сумму 294,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 24.08.2016 № 621-па«Об утверждении Порядка по предоставлению участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, переселившимся в Курскую область в рамках программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы, компенсации найма (поднайма) жилья на срок не менее шести месяцев», в 2017 году комитетом была произведена единовременная выплата компенсации найма жилья на срок не менее шести месяцев 79 участникам Государственной программы на сумму 4 084,963 тыс. рублей.

По итогам 2017 года выделенные средства на реализацию мероприятий Программы освоены в полном объеме.

***Оценка эффективности реализации Программы***

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм оценки выполнения мероприятий Программы в зависимости от степени достижения плановых показателей (индикаторов), определенных Программой,в целях оптимального использования средств областного бюджета на мероприятия Программы, а также взаимодействия исполнителей Программы.

Вследствие активной деятельности комитета по реализации Программы в 2017 годуцелевые показатели перевыполнены:

количество соотечественников, переселившихся в Курскую область в 2017 году, составило 1489 человек, что в 2 раза превысило плановый показатель (730 человек) или 204,0%;

количество вакансий, замещённых соотечественниками трудоспособного возраста, составило 801 единицу, что в 1,4 раза больше плана на год (555 мест), или 144,3 %;

количество соотечественников, переселившихся в сельскую местность, составило 838 человек, что в 3,4 раза больше плана на год (248 человек), или 337,9 % ;

миграционный приток населения Курской области, за счет переселенцев составил 1489 человек, что в 2 раза превысило плановый показатель (730 человек) или 204,0 %.

В результате анализа, проведенного комитетом, определено, что из числа переселившихся в 2017 году в Курскую область соотечественников 150 человек (10,1 %) проживают в собственном жилье, 1339 человек (89,9 %)проживают в наёмном жилье.

В составе прибывших участников Государственной программы 556 человек имеют высшее либо среднее профессиональное образование, что составляет 79,0 %. Из общего количества соотечественников, прибывших в 2017 году в Курскую область, 1061 человек или 71,3 % находятся в возрасте до 40 лет.

В отчетном году из общего числа согласованныхна участие в Программе соотечественников, 41 человек пополнил преподавательский состав местных учебных организаций, 46 человек трудоустроились в учреждения здравоохранения Курской области. На льготных условиях комитетом дано согласие на участие в Программе 2 высококвалифицированным специалистам с ученой степенью «кандидат наук».

Комитетом ведется работа по информированию иностранных студентов, прибывших из-за рубежа и подпадающих под категорию «соотечественник, проживающий за рубежом», обучающихся в ряде Курских ВУЗов, об условиях участия в Программе. Из числа студентов – соотечественников на участие в Программе согласован 51 человек.

За предыдущий год комитетомв Программу были внесены 4 изменения, которые утверждены постановлениями Администрации Курской области.Изменения в основном вносились с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством и изменениями регионального бюджета, утверждённого Законами Курской области.

Необходимо отметить, что за счёт международной миграции миграционный прирост населения Курской области в 2017 году составил 2070 человек, в эту численность входят и 1489 человек, прибывших в рамках Программы.

С начала реализации Программы переселения соотечественников в Курскую область прибыло около 17,5 тысяч соотечественников (2013 год – 1838 человек , 2014 год – 3022 человек, 2015 год – 6925 человек, 2016 год – 4164 человека, 2017 год –1489 человек).

В целях информационного обеспечения реализации Программы в течение 2017 года комитетом в средствах массовой информацииразмещались: информации, публикации, объявления, нормативные правовые акты Российской Федерации и региональные, освещающие возможности, предоставляемые соотечественникам в рамках Программы.

Ежемесячно на сайте Администрации Курской области, комитета и информационном портале АИС «Соотечественники» размещается обновленная информация о нашем регионе, банке вакансий для потенциальных участников Государственной программы, о прибывших переселенцах, их обустройстве и трудоустройстве, социальной поддержке, вновь принятых нормативных правовых актах Российской Федерации и Курской области.

Результаты мониторинга реализации Программы ежемесячно направлялись в пресс-службу Губернатора Курской области, размещались на информационном стенде комитета.

Всего в 2017 году в СМИ было размещено более 130 тематических материалов.

Для стимулирования процесса добровольного переселения соотечественников, в соответствие с графиком проведения видеопрезентаций региональной программы комитетом совместно с Управлением по вопросам миграции УМВД России по Курской области в сентябре 2017 года проведена презентация Программы в режиме on-line с использованием системы Skype с Представительством МВД России в Латвийской Республике.

В ходе презентации на вопросы соотечественников и руководителя представительства МВД России о возможности участия в Программе, трудоустройстве, жилищном обустройстве, медицинском обслуживании, дошкольном, общем среднем и профессиональном образовании в Курской области, сотрудниками предоставлялась исчерпывающая информация.

В комитете работает телефон «горячей линии», по которому соотечественники получают информацию по всем интересующим их вопросам.

В течение 2017 года на личном приеме граждан в комитет обратилось 62 человека, кроме того, даны ответы на 38 письменных обращений граждан и организаций, по телефону «горячей линии» поступило 599 обращений, совместно с Управлением по вопросам миграции УМВД России по Курской области проведено 12 мероприятий (семинары, совещания, рабочие встречи).

Комитетом постоянно осуществляется межведомственное взаимодействие по вопросамобеспечения социальной адаптации и интеграции соотечественников в принимающее общество, направленное на: формирование уважения ими традиций и обычаев местного населения, предупреждение проявлений национальной розни, воспитание толерантности.

Представитель комитета является членом рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений в Курской области, в состав которой входят руководители наиболее крупных религиозных и национальных организаций и объединений, сотрудники Администрации Курской области, центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курской области. На заседаниях рабочей группы разрабатываются мероприятия по недопущению национального, расового и религиозного экстремизма. Утвержден совместный план по оперативному реагированию на проявления межнационального экстремизма.

В настоящее время на территории региона действуют 11 общественных организаций - зарегистрированных и сформированных по национальному признаку (выходцы из стран Кавказа, Средней Азии, Стран Востока).

Уполномоченными органами муниципальных районов и городов Курской области, ответственных за реализацию мероприятий Программы совместно с отделениями УМВД России по Курской области на постоянной основе осуществляется разъяснительная работа среди местного населения, направленная на формирование толерантного отношения граждан Российской Федерации к переселившимся соотечественникам, а также со стороны переселенцев к гражданам Российской Федерации. Проводится постоянный мониторинг и анализ обустройства, трудоустройства переселенцев,оказываетсясодействие в определении их детей в школы, другие образовательные организации, детские сады.

В соответствии с мероприятиями, предусмотренными Программой, работу по приему, размещению и обустройству участников Государственной программы и членов их семей на первоначальном этапе их прибытия, размещение во временном жилье, оказание содействия в регистрации по месту пребывания организует уполномоченный орган муниципального района или городского округа Курской области.

Жилищное обустройство переселенцев осуществляется в соответствии с Регламентом приема участника Государственной программы и членов его семьи, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории Курской области.

Уполномоченный орган Курской области в каждом решении об участии соотечественника в Программе указывает варианты первоначального временного жилищного обустройства после прибытия в территорию вселения с указанием цен за наем помещения.

В решении также указывается, что в соответствии с Программой жилье для постоянного проживания соотечественники приобретают самостоятельно и за счёт собственных средств.

Всех прибывших и нуждающихся в помощи по жилищному обустройству участников Государственной программы и членов их семей уполномоченные органы муниципального района или городского округа размещают в гостиницах и съемных жилых помещениях.

В регионе ежемесячно формируется и направляется в Управление по вопросам миграции УМВД России по Курской области банк жилья для обустройства потенциальных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на первоначальном этапе их прибытия в Курскую область, (далее – банк жилья Курской области), а также для возможного приобретения жилья в собственность. По состоянию на 20.12.2017 г. в банке жилья Курской области содержалось 202 варианта первичного жилищного обустройства для соотечественников, в том числе 23 гостиницы, 3 общежития, 123 варианта квартир и частных домов, предназначенных для приобретения в собственность и 53 варианта аренды жилых помещений.

В 2017 годукомитетомдля жилищного обустройства предоставлены 256 участникам Государственной программы единовременные выплаты в первоначальный период прибытия в Курскую область на сумму 768,0 тыс. рублей,79 участникам Государственной программы произведена единовременная выплата компенсации найма жилья на срок не менее шести месяцев на общую сумму 4 084,9 тыс. рублей.

Положениями Программы предусмотрено согласование соотечественников на участие в Программе на конкретные вакантные рабочие места из банка вакансий Курской области для потенциальных участников Государственной программы (далее – банк вакансий).

По состоянию на 20.12.2017 г. в банк вакансий включено 275 вакансий для соотечественников, преимущественно имеющих высшее медицинское и педагогическое образование.

В том случае, если соотечественник после прибытия к месту постоянного проживанияпо каким-либо причинам не смог трудоустроиться на оговоренную в решении комитета вакансию (отказ работодателя в приеме на работу после личного собеседования, низкий уровень заработной платы, неудовлетворительные условия труда и другое), соотечественник обращается в центр занятости населения за оказанием содействия в поиске подходящей работы в организациях Курской области.

Из 667 участников Государственной программы трудоспособного возраста, прибывших в 2017 году в рамках реализации Программы, трудоустроены 532 человека, что составляет 79,8 %. Из числа трудоустроенных: работают по найму - 522 человека; являются индивидуальными предпринимателями - 10 человек.

Из 351 трудоспособного члена семьи трудоустроены 269 человек, что составляет 76,6 %.

Общее количество трудоустроенных соотечественников в 2017 году составляет 801 человек.

Таким образом, в 2017 году рынок труда области получил возможность заместить 801 трудно заполняемое рабочее место, за счёт переселенцев.

Из числа прибывших в 2017 году в Курскую область участников Государственной программы 556 человек имеют высшее либо среднее профессиональное образование, что составляет 79,0 %.

За 2017 год в рамках реализации региональной программы в центры занятости населения Курской области за помощью в трудоустройстве обратились 5 соотечественников, 3 из них признаны безработными.

С начала 2017 года проведено 161 ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 344 организации и 45 учебных заведений Курской области. В ходе данных мероприятий 7134 участникам ярмарки была предоставлена возможность ознакомиться с имеющимися на рынке труда вакансиями, встретиться с работодателями, получить информацию о возможности профессиональной подготовки при содействии службы занятости. К участию в ярмарках вакансий активно привлекались участники Государственной программы и граждане, вынужденно покинувшие территорию Украины и желающие принять участие в Программе.

Совместно с Управлением по вопросам миграции УМВД России по Курской области проводилась плановая работа по приему заявлений и согласованию граждан Украины на участие в Программе, на основании свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации и разрешений на временное проживание в Российской Федерации.

В комитет за 2017 год на участие в Программе поступило 772 заявления, из них 517 заявлений от граждан Украины (67,0%).

Необходимо отметить, что в 2017 году увеличилось количество заявлений на участие в Программе от граждан Украины, которые уже осуществляли трудовую деятельность в организациях Курской области от одного года и более, тогда как в предыдущих годах большая часть заявителей только планировали осуществлять самостоятельный поиск работы. Это свидетельствует о том, что потенциальные участники Государственной программы, прибывшие из Украины в экстренном массовом порядке, выбрали местом для постоянного проживания Курскую область.

По сведениям Управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области по итогам 2017 года на территории региона находилось 664 гражданина Украины, которым предоставлено временное убежище.

Контроль за реализацией Программы осуществляется высшим должностным лицом Курской области – Губернатором Курской области и уполномоченным органом Курской области – комитетом по труду и занятости населения Курской области.

Контроль над реализацией Программы, в целях координации деятельности органов исполнительной власти Курской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями по вопросам реализации Программы, осуществляет Межведомственная комиссия по реализации программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - комиссия).

Комиссия согласовывает разработку предложений по уточнению программных мероприятий и корректировку финансирования мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации и хода реализации Программы.

В 2017 году состоялось 2 заседания комиссии, на которых были заслушаны руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Курской области, руководителей муниципальных районов и городских округов, участвующих в реализации Программы.

Уполномоченным органом Курской области осуществляется контроль за соблюдением прав и обязательств переселенцев, соблюдением обязательств органов исполнительной власти Курской области в отношении переселенцев; контроль за своевременным и качественным предоставлением переселенцам услуг занятости, здравоохранения, образования, социальной защиты населения, дополнительных гарантий, рассматривает (по необходимости) связанные с этим вопросы на заседаниях комиссии, личном приёме граждан, рассматривает письменные обращения граждан.

В целях совершенствования работы по реализации Государственной программы необходимо активизировать совместную деятельность уполномоченных органов исполнительной власти регионов и общественных национальных организаций и диаспор в целях популяризации Программы и информирования соотечественников об условиях участия в Программе в странах постоянного проживания соотечественников за рубежом.

Эффективность реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

 где:

En – эффективность хода реализации отдельного направления Программы (процентов), характеризуемого n-м индикатором (показателем),

Tfn – фактическое значение n-го индикатора (показателя), характеризующего реализацию Программы;

Tpn – плановое значение n-го индикатора (показателя) ;

n – номер индикатора (показателя) Программы.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

 где:

E – эффективность реализации Программы (процентов);

N – количество индикаторов (показателей) Программы.

Номера индикаторов (показателей) Программы:

1. – количество соотечественников, переселившихся в Курскую область;
2. – количество вакансий, замещённых соотечественниками;
3. – количество семей, переселяющихся в сельскую местность;
4. –миграционный приток населения, за счёт переселенцев в ходе реализации Программы.

Эффективность реализации Программы (в %) Курской области определяется следующим образом.

E = E1 + E2+ E3+ E4 :4 х 100%, где,

E – эффективность реализации Программы Курской области;

E1– эффективность хода реализации от организации процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в Курскую область, характеризуемое количеством прибывших переселенцев;

E2 – эффективность хода реализации от содействия обеспечению потребности области квалифицированными кадрами, участия в реализации экономических и инвестиционных проектов области, способствующая сокращению дефицита трудовых ресурсов, характеризуемая количеством вакансий, заполненных переселенцами;

E3 – эффективность хода реализации от содействия заселению и развитию территорий, в том числе сельских, характеризуемая количествомсоотечественников, переселившихся в сельскую местность;

E4 – эффективность хода реализации от содействия увеличению миграционного притока населения области, способствующее улучшению демографической ситуации, характеризуемая миграционным притоком населения области, за счёт переселенцев;

E= 204,0% +144,3%+337,9%+204,0 % = 222,6 %

4

В результате оценки эффективности реализации Программы Курской области,в 2017году определено, что произошло перевыполнение плановых показателей (индикаторов) Программы на 222,6 % или более, чем в 2 раза.

Таблица 13

**Сведения  
о степени выполнения ведомственных целевых программ,  
основных мероприятий подпрограмм государственной программы, 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ведомствен- ной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответ- ственный испол-  нитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе  реали- зации меро-  приятия <1> |
|  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | запла- ниро-  ванные | достиг- нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы** | | | | | | | | | |
|  | Всего по программе Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы» (далее – Программа) | Комитет по труду изанятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | X | X | X | X | **5245,968** | **5242,968** | -3,000 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительных гарантий и мер социальной поддержки | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **5245,968** | **5242,968** | -3,000 |
|  | Контрольное событие программы 1. 1.1.  Участникам Государственной  программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительные гарантии и меры социальной поддержкив 2017 году предоставлены | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | X | 31.12.2017 | X | 31.12.2017 | х | х | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1.  Предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительных гарантий | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **1161,000** | **1158,005** | 2,995 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.1. 1.  Участникам Государственной  программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительные гарантии в 2017 годупредоставлены | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х | нет |
|  | Мероприятие 1.1.2.  Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей, в том числе по выделению переселенцам жилых помещений для временного размещения, обеспечению жилыми помещениями для временного размещения или компенсации найма жилья на срок не менее шести месяцев либо по осуществлению иных мероприятий | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **4084,968** | **4084,963** | -0,005 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.2.1.  Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей, в том числе по выделению переселенцам жилых помещений для временного размещения, обеспечению жилыми помещениями для временного размещения или компенсации найма жилья на срок не менее шести месяцев либо по осуществлению иных мероприятий в 2017 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х | нет |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Информационное обеспечение реализации Программы с целью формирования механизмов процесса переселения в область соотечественников на основе осознанного выбора места будущего проживания, сочетания их ожиданий и потребностей с собственными возможностями и возможностями муниципальных районов и городских округов | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **-** | **-** | нет |
|  | Контрольное событие программы 2.1.1.  Информационное обеспечение реализации Программы с целью формирования механизмов процесса переселения в область соотечественников на основе осознанного выбора места будущего проживания, сочетания их ожиданий и потребностей с собственными возможностями и возможностями муниципальных районов и городских округов в 2017 году осуществлено | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области А.А.Куцевалов | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1.  Подготовка стендов и методических материалов (Программа, памятка участника Государственной программы, буклеты) видеоролики, включающие сведения о социально-экономическом положении Курской области, возможностях приема, трудоустройства и обустройства соотечественников | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **-** | **-** | нет |
|  | Контрольное событие 2.1.1.1.  Стенды и методические материалы (Программа, памятка участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территории Курской области, буклеты) видеоролики, включающие сведения о социально-экономическом положении Курской области, возможностях приема, трудоустройства и обустройства соотечественников в 2017 году подготовлены | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х | нет |
|  | Мероприятие 2.1.2.  Проведение презентаций Программы за рубежом, с привлечением муниципальных образований | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **-** | **-** | нет |
|  | Контрольное событие 2.1.2.1.  Презентации Программы за рубежом с привлечением муниципальных образований в 2017 году проведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х | нет |
|  | Мероприятие3.1.  Организация мер по приему, временному размещению и содействию во временном и постоянном жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **-** | **-** | нет |
|  | Контрольное событие программы 3.1.1.  Меры по приему, временному размещению и содействию во временном и постоянном жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей в 2017 году организованы | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х | нет |
|  | Мероприятие 4.1.  Проведение мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве и занятости участников Государственной программы | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **-** | **-** | нет |
|  | Контрольное событие программы 4.1.1.  Мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве и занятости участников Государственной программы в 2017 году проведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х | нет |
|  | Мероприятие 5.1.  Содействие в сфере социального обеспечения и медицинской помощи участникам Государственной программы и членам их семей в соответствии с законодательством Российской Федерации | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **-** | **-** | нет |
|  | Контрольное событие программы 5.1.1.  Содействие в сфере социального обеспечения и медицинской помощи участникам Государственной программы и членам их семей в соответствии с законодательством Российской Федерации в 2017 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х | нет |
|  | Мероприятие 6.1.  Оказание содействия в обеспечении детей участников Государственной программы местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **-** | **-** | нет |
|  | Контрольное событие 6.1.1.  Содействие в обеспечении детей участников Государственной программы местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях в 2017 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х | нет |
|  | Мероприятие 7.1.  Проведение мониторинга реализации Программы на территории Курской области и в АИС «Соотечественники» | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **-** | **-** | нет |
|  | Контрольное событие программы 2.8.1  Мониторинг реализации Программы на территории Курской области и в АИС «Соотечественники» в 2017 году проведен | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х | нет |

23

Всего на реализацию мероприятий Программы на 2017 год утверждены бюджетные ассигнованияв размере5245,968 тыс. руб. в том числе: 2185,900 тыс. руб. из федерального бюджета, 3060,068 тыс. руб. из областного бюджета, из них, на дополнительные гарантии (социальные единовременные выплаты)израсходовано –1158,005 тыс. руб., компенсацию найма жилья на срок не менее шести месяцев – 4084,963 тыс. руб.

Остаток составил 3тыс. рублей, который образовался в связи с технической погрешностью системы СУФД УФК по Курской области (четыре знака после запятой), в результате расчета уровня софинансирования между федеральным и областным бюджетом возникла разница между суммами заключенного соглашения и программой УФК по Курской области.

В ходе реализации в 2017 году основных мероприятий Программы достигнуты положительные результаты, в том числе по освоению бюджетных ассигнований из федерального и областного бюджетов на 99,9 %.

Таблица 15

**Оценка результатов реализации мер правового регулирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | | Применение (результат реализации; причины отклонений) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Постановление Администрации Курской области | О внесении изменений в программу Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2017год | 2017 год | Нет отклонений |
| 2. | Распоряжение Администрации Курской области | Об утверждении плана  реализации программы Курской области по оказанию содействия добровольному  переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы,  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2017 год | 2017 год | Нет отклонений |

Таблица 16

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета  
на реализацию государственной программы, 2017 г.**

**(тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  государственной  программы | Ответственный  исполнитель | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. рублей), годы | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная роспись,  план на  1января  отчетного года | сводная  бюджетная роспись  на  отчетную  дату <1> | кассовое испол- нение |
| ГП\* | Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы ,  Всего: | Комитет по труду и занятости населения Курской области | х | х | х | х | **5245,968** | **5245,968** | **5242,968** |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**  Основное мероприятие 1.1.  Предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительных гарантий и мер социальной поддержки | Комитет по труду и занятости населения Курской области/  председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина |  | х | х | х | **5245,968** | **5245,968** | **5242,968** |
| 2. | Мероприятие 1.1.1.  Предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительных гарантий | Комитет по труду и занятости населения Курской области/ председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В. Кулагина | 82403111900150860300  824031119001R0860300  824100319001R0860300  824100319001R0861300 | х | х | х | **543,220**  **857,780** | **670,650**  **490,350** | **670,64197**  **487,35803** |
| 3. | Мероприятие 1.1.2.  Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей, в том числе по выделению переселенцам жилых помещений для временного размещения, обеспечению жилыми помещениями для временного размещения или компенсации найма жилья на срок не менее шести месяцев либо по осуществлению иных мероприятий | Комитет по труду и занятости населения Курской области/ председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В. Кулагина | 82403111900150860300  824031119001R0860300  824031119001R0861300 | х | х | х | **1642,680**  **2202,288** | **2028,000**  **2056,968** | **2028,000**  **2056,968** |

\*ГП - Государственная программа

<1> данные сводной бюджетной росписи на отчетную дату

Средства областного бюджета направленные на реализацию мероприятий Программы по итогам 2017 года освоены в сумме 5242,968 тыс. рублей.

Таблица 17

**Информация  
о расходах федерального бюджета, областного бюджета,бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников нареализацию целей государственной программы**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  государственной программы,  подпрограммы  государственной программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> | Не использованный остаток | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ГП | Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы | | | | | |
|  | Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы,  Всего: | всего | **5245,96800** | **5242,96800** | | **3,00000** |
| федеральный бюджет | **2185,90000** | **2185,89349** | | **0,00651** |
| областной бюджет | **3060,06800** | **3057,07451** | | **2,99349** |
| Местные бюджеты | **-** | **-** | |  |
| Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | **-** | **-** | |  |
| Территориальные Государственные внебюджетные фонды | **-** | **-** | |  |
| Внебюджетные источники | **-** | **-** | |  |
|  | Основное мероприятие 1. Предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительных гарантий и мер социальной поддержки | всего | **5245,96800** | **5242,96800** | | **3,00000** |
| федеральный бюджет | **2185,90000** | **2185,89349** | | **0,00651** |
| областной бюджет | **3060,06800** | **3057,07451** | | **2,99349** |
| Местные бюджеты | - | - | |  |
| Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | |  |
| Территориальные Государственные внебюджетные фонды | - | - | |  |
| Внебюджетные источники | - | - | |  |
|  | Мероприятие 1. 1. Предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительных гарантий | всего | **1161,00000** | **1158,00489** | | **2,99511** |
|  |  | федеральный бюджет | **543,22000** | **543,21838** | | **0,00162** |
|  |  | областной бюджет | **617,78000** | **614,78651** | | **2,99349** |
|  |  | Местные бюджеты | **-** | **-** | |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | **-** | **-** | |  |
|  |  | Территориальные Государственные внебюджетные фонды | **-** | **-** | |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **-** | **-** | |  |
|  | Мероприятие 1.2.  Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей, в том числе по выделению переселенцам жилых помещений для временного размещения, обеспечению жилыми помещениями для временного размещения или компенсации найма жилья на срок не менее шести месяцев либо по осуществлению иных мероприятий | всего | **4 084,96800** | **4 084,96311** | | **0,00489** |
| федеральный бюджет | **1 642,68000** | **1 642,67511** | | **0,00489** |
| областной бюджет | **2 442,28800** | **2442,28800** | | **0,00000** |
| Местные бюджеты | **-** | **-** | |  |
| Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | **-** | **-** | |  |
|  | **Всего по Программе:** | **всего** | **5245,96800** | **5242,96800** | | **3,00000** |
|  |  | **федеральный бюджет** | **2185,90000** | **2185,89349** | | **0,00651** |
|  |  | **областной бюджет** | **3060,06800** | **3057,07451** | | **2,99349** |

--------------------------------  
<1> В соответствии с государственной программой.  
<2> Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы внебюджетных источников.

Таблица 18

**Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по государственной программе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной услуги (работы), показателя объёма услуги | Значение показателя объёма услуги | | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы),  тыс. руб. | | |
| план | факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчётного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - |

В 2017 году комитетом по труду и занятости населения Курской области разработаны и приняты Администрацией Курской области нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и объемы финансирования основных мероприятий Программы, вносящие изменения в состав членов межведомственной комиссии по реализации Программы:

постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в программу Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы» от 20.03.2017 № 219-па, от 17.07.2017 № 575-па, от 13.11.2017 № 903-па, от 25.12.2017 № 1087-па;

распоряжение Администрации Курской области «Об утверждении плана реализации программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» от 07.04.2017 № 168-ра;

постановление Администрации Курской области от 18.10.2017 № 798-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 24.08.2016 № 621-па «Об утверждении Порядка по предоставлению участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, переселившимся в Курскую область в рамках программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы, компенсации найма (поднайма) жилья на срок не менее шести месяцев»;

постановления Администрации Курской области от 22.02.2017 № 133-па, от 19.09.2017 № 733-па «О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по реализации программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

Подписано Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Администрацией Курской области о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом от 19.02.2017 № 188-08-051.

Правила распределения и предоставления субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения, включенными в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21.10.2011

№ 852.

В 2017 году комитетом по труду и занятости населения Курской области продолжался приём заявлений наполучение компенсации найма жилья от участников Государственной программы на срок не менее шести месяцев, при предоставлении подтверждающих документов оплаты данного жилья и других необходимых документов, перечень которых утверждён постановлением Администрации Курской области от 24.08.2016 № 621-па.В отчётном году в названное постановление внесены изменения постановлением Администрации Курской области от 18.10.2017№ 798-па.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 №1947-р разработаны критерии оценки эффективности реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в субъекте Российской Федерации, в соответствие с которыми направляется информация в МВД России.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии оценки эффективности реализации Государственной программы  по оказанию содействия добровольному переселению в  Российскую Федерацию  соотечественников, проживающих за рубежом | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | **Курская область** | Отчётный  период | | | | | **2017 год** | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | | |
| **Критерии оценки эффективности реализации Государственной программы** | | | | | | | | код | | | **значение** | | | |
| **Участие субъекта Российской Федерации в реализации Государственной программы** | | | | | | | | 1 | | |  | | | |
| показатели | | | дата утверждения региональной программы переселения | | | | | 2 | | | 29.08.2013 | | | |
| дата начала практической реализации Государственной программы | | | | | 3 | | | 09.09.2013 | | | |
| **Информационное обеспечение реализации Государственной программы** | | | | | | | | 4 | | |  | | | |
| в том числе | Количество консультаций по вопросам переселения в Россию в рамках Государственной программы, проведённых уполномоченным органом субъекта Российской Федерации | | | | | | | 5 | | | 711 | | | |
| из них | | самостоятельно | | | | | 6 | | | 699 | | | |
| совместно с территориальным органом ФМС России | | | | | 7 | | | 12 | | | |
| Количество презентаций региональной программы переселения, проведённых за рубежом уполномоченным органом субъекта Российской Федерации | | | | | | | 8 | | | 1 | | | |
| из них | | с использованием технических каналов связи | | | | | 9 | | | 1 | | | |
| Количество публикаций (выступлений) в российских и зарубежных средствах массовой информации, освещающих возможности, предоставляемые соотечественникам в рамках Государственной программы | | | | | | | 10 | | | 130 | | | |
| **Адаптация и интеграция соотечественников, переселившихся в Российскую Федерацию  в рамках Государственной программы** | | | | | | | | 11 | | |  | | | |
| в том числе | **Жилищное обустройство переселившихся соотечественников** | | | | | | | 12 | | |  | | | |
| в том числе | Выделение жилых помещений для временного размещения переселившихся соотечественников на срок не менее 6 месяцев | | | | | | 13 | | | 0 | | | |
| показатели | численность участников Государственной программы и членов их семей, которым выделены помещения для временного размещения | | | | | 14 | | | 0 | | | |
| из них | | в центрах временного размещения | | | 15 | | | 0 | | | |
| из маневренного фонда субъекта Российской Федерации | | | 16 | | | 0 | | | |
| Компенсация найма жилых помещений на срок не менее 6 месяцев (за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации или местных бюджетов), чел. | | | | | | 17 | | | 79 | | | |
| Постоянное жилищное обустройство переселившихся соотечественников, чел. | | | | | | 18 | | | 150 | | | |
| **Трудоустройство переселившихся соотечественников** | | | | | | | 19 | | |  | | | |
| в том числе | Занято трудовой, предпринимательской или иной не запрещённой законодательством Российской Федерации деятельностью, чел. | | | | | | 20 | | | 801 | | | |
| показатели | из них | | работают по найму | | | 21 | | | 791 | | | |
| являются индивидуальными предпринимателями | | | 22 | | | 10 | | | |
| являются главами крестьянских (фермерских) хозяйств | | | 23 | | | 0 | | | |
| Обратилось в государственные учреждения службы занятости населения (СЗН) с целью поиска подходящей работы, чел. | | | | | | 24 | | | 5 | | | |
| Трудоустроено при содействии государственных учреждений службы занятости населения, чел. | | | | | | 25 | | | 3 | | | |
| Признано безработными при обращении в государственные учреждения службы занятости населения, чел. | | | | | | 26 | | | 3 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  | |