## 2.Ведомость работ
«Утверждаю»
Заместитель директора
ОП по техническому развитию
_________________В.Л. Петров
«____»_________________2025 г.
1. Ведомость работ
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого 2024-2026 гг.
№ п.п. | Вид работ | Наименование/порядок действий | Ед измерения, шт | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Примечание
1 | Замена однофазного прибора учета (3-х уровневая архитектура) | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующего прибора; Монтаж нового прибора учета; Проверка правильности работы, схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) прибора учета; Привязка прибора учета к устройству сбора и передачи данных. | шт | 10253 | 6629 | 7363 | 24245 |  | 0
2 | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующего прибора; Монтаж нового прибора учета; Проверка правильности работы, схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) прибора учета. Привязка прибора учета к устройству сбора и передачи данных. | шт | 114 | 69 | 60 | 243 |  | 0
3 | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (3-х уровневая архитектура) | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующего прибора; Монтаж нового прибора учета; Проверка правильности работы, схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) прибора учета. Привязка прибора учета к устройству сбора и передачи данных. | шт | 176 | 87 | 130 | 393 |  | 0
4 | Монтаж, наладка УСПД | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Установка УСПД на место эксплуатации (шкаф металлический или пластиковый, оснащенный автоматическим выключателем, din-рейкой, ограничителем напряжения); Монтаж шкафа с УСПД на поверхность (стена подвала, чердачного помещения, технического этажа многоквартирного дома); Монтаж питающего кабеля 0,4кВ для подключения УСПД (по стене в гофре медным кабелем для подачи напряжения 220В); Подключение УСПД к питающему кабелю, проверка работоспособности; Установка сим-карты, проверка уровня сигнала и наличия связи путем удаленного опроса УСПД по GSM-каналу; Настройка, наладка, параметрирование УСПД, проверка передачи данных в ПО верхнего уровня; Установка пломбы на шкаф с УСПД. | шт | 121 | 95 | 107 | 323 |  | 0
5 | Замена ТТ | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующих трансформаторов тока; Монтаж новых трансформаторов тока; Проверка правильности схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) трансформаторов тока. | шт | 729 | 855 | 690 | 2274 |  | 0
6 | Замена однофазного прибора учета (2-х уровневая архитектура) | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующего прибора; Монтаж нового прибора учета; Проверка правильности работы, схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) прибора учета. Проверка передачи данных в ПО верхнего уровня; | шт | 1716 | 2186 | 5663 | 9565 |  | 0
7 | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующего прибора; Монтаж нового прибора учета; Проверка правильности работы, схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) прибора учета. Проверка передачи данных в ПО верхнего уровня; | шт | 87 | 67 | 50 | 204 |  | 0
8 | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующего прибора; Монтаж нового прибора учета; Проверка правильности работы, схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) прибора учета. Проверка передачи данных в ПО верхнего уровня; | шт | 0 | 26 | 50 | 76 |  | 0
9 | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующего прибора; Монтаж нового прибора учета; Проверка правильности работы, схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) прибора учета. Проверка передачи данных в ПО верхнего уровня; | шт | 67 | 172 | 50 | 289 |  | 0
10 | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующего прибора; Монтаж нового прибора учета; Проверка правильности работы, схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) прибора учета. Проверка передачи данных в ПО верхнего уровня; | шт | 0 | 26 | 50 | 76 |  | 0
11 | Проектные работы по созданию ИСУ | Комплекс работ по разработке проектно-сметной документации по созданию ИСУ многоквартирных жилых домов | шт | 65 | 49 | 48 | 162 |  | 0
| Подготовил: | Руководитель отдела по работе с системами учета электрической энергии |  | В.В. Матвеев
*В трехуровневую архитектуру входят: - нижний уровень (выполняется Подрядчиком) включает в себя приборы учета электрической энергии, - средний уровень (выполняется Подрядчиком), включающий оборудование приема / передачи данных с нижнего уровня на верхний уровень с использованием следующих типов каналов связи от УСПД до приборов учета электрической энергии: PLC-канал (RF, NB-Fi и т.п.) и от УСПД до верхнего уровня посредством VPN каналов (проводных (GPON/FTTB) и/или беспроводных (GSM/GPRS/NB-IoT). - верхний уровень (выполняется Заказчиком) — это информационно-вычислительный комплекс, включающий в себя, в том числе, центр обработки данных со специализированным программным обеспечением, осуществляющий сбор информации с приборов учета, обработку, хранение, отображение информации, формирование необходимых отчетов
**В двухуровневую архитектуру входят: - нижний уровень (выполняется Подрядчиком) включает в себя приборы учета электрической энергии, - средний уровень - отсутствует. Опрос приборов учета ведется напрямую с верхнего уровня по защищенным каналам связи по технологии GSM/GPRS. - верхний уровень (выполняется Заказчиком) — это информационно-вычислительный комплекс, включающий в себя, в том числе, центр обработки данных со специализированным программным обеспечением, осуществляющий сбор информации с приборов учета, обработку, хранение, отображение информации, формирование необходимых отчетов. Работа по созданию ИСУ МКД (нижний и средний уровень) выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами
|  |  |  | 13328 | 10261 | 14261 | 37850
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 3. Перечень цен
«Утверждаю»
Заместитель директора
ОП по техническому развитию
_________________В.Л. Петров
«____»_________________2025 г.
2. Перечень ценовых предложений*
| Однофазный прибор учета (3-х уровневая архитектура) | Трехфазный прибор учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (3-х уровневая архитектура) | УСПД | Трансформатор тока (ТТ) | Замена однофазного прибора учета (3-х уровневая архитектура) | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (3-х уровневая архитектура) | Монтаж, наладка УСПД | Замена ТТ | Однофазный прибор учета (2-х уровневая архитектура) | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | Замена однофазного прибора учета (2-х уровневая архитектура) | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | Проектные работы по созданию ИСУ
Наименование организации, оборудования/ услуги | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24
Цена, руб. с НДС | 11445.44 | 19376.05 | 19681.71 | 85422.66 | 979.99 | 1774.13 | 2775.59 | 3586.54 | 22864.94 | 1936.05 | 11946.1 | 19354.27 | 19354.27 | 19691.28 | 19691.28 | 1880.73 | 3324.9 | 6063.3 | 5140.94 | 7284.94 | 6289.06
Наименование организации, оборудования/ услуги | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "АтомЦифроСбыт" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24
Цена, руб. с НДС | 10445.3 | 16672.5 | 16935.6 | 88924.99 | 1020.17 | 1846.87 | 2889.39 | 3733.59 | 23802.4 | 2015.43 | 10902.2 | 16653.7 | 16653.7 | 16653.7 | 16653.7 | 1957.84 | 3461.22 | 6311.89 | 5351.72 | 10173.78 | 6546.91
*К расчету принимается цена действующего договора
Подготовил: главный специалист отдела развития энергетических услуг ____________ А.С. Еремин | Руководитель отдела по работе с системами учета электрической энергии |  |  |  | В.В. Матвеев

## 5. Смета 21г (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» по развитию
_______________ /В.Л. Петров/
"_____"_______________ 2021 г.
М.П.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
|  | на | Оснащение интеллектуальной системой учета многоквартирных жилых домов на территории Курской области 2021г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | #REF! | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | #REF! | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.02.2021
Применяемый при расчетах индекс-дефлятор -
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Материалы
1 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
2 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
3 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
4 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
5 | Ценовой источник | Программное обеспечение | шт. | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
6 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
7 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
8 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF!
9 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | #REF!
Итоги по разделу 1 Материалы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы | [8 empty] | #REF!
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Материалы | [8 empty] | #REF!
Раздел 2. Монтажные, наладочные работы
1 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
2 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
3 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
4 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
5 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! |  |  |  |  | #REF!
6 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | #REF!
Итоги по разделу 2 Монтажные, наладочные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы | [8 empty] | #REF!
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Монтажные, наладочные работы | [8 empty] | #REF!
ВСЕГО по смете | [8 empty] | #REF!
Подготовил: главный эксперт группы развития энергетических услуг ____________ В.В. Кузнецов

## 5. Смета 22г (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» по развитию
_______________ /В.Л. Петров/
"_____"_______________ 2021 г.
М.П.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
|  | на | Оснащение интеллектуальной системой учета многоквартирных жилых домов на территории Курской области 2022г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | #REF! | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | #REF! | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.02.2021
Применяемый при расчетах индекс-дефлятор - 3,9% от уровня цен 2021г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Материалы
1 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
2 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
3 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
4 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
5 | Ценовой источник | Программное обеспечение | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
6 | Ценовой источник | #REF! | шт. | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
8 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | #REF!
Итоги по разделу 1 Материалы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы | [8 empty] | #REF!
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Материалы | [8 empty] | #REF!
Раздел 2. Монтажные, наладочные работы
1 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
2 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
3 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
4 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
5 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
6 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | #REF!
Итоги по разделу 2 Монтажные, наладочные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы | [8 empty] | #REF!
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Монтажные, наладочные работы | [8 empty] | #REF!
ВСЕГО по смете | [8 empty] | #REF!
Подготовил: главный эксперт группы развития энергетических услуг ____________ В.В. Кузнецов

## 4. Расчет
[46 empty] | «Утверждаю» | [7 empty] | Пояснительная записка
[46 empty] | Заместитель директора | [7 empty] | 2024 | 2025 | 2026
[46 empty] | ОП по техническому развитию | [7 empty] | 203.9936 | 169.9912 | 223.5128
_________________В.Л. Петров
«____»_________________2025 г.
Оснащение интеллектуальной системой учета
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
[14 empty] | 2024 утв |  | Цена 2025 год (Договор) |  | Цена 2026 год (план Договор) |  | 2024 | [8 empty] | 2025 | [8 empty] | 2026
№ п/п | Наименование затрат | Цена из ТКП АЦС (без НДС), руб. | Цена из ТКП АЦС (с НДС), руб. | Цена из ТКП НПО Технология (без НДС), руб. | Цена из ТКП НПО Технология (с НДС), руб. | Цена из ТКП Электроавтоматика (без НДС), руб. | Цена из ТКП Электроавтоматика (с НДС), руб. | Цена из ТКП Вавиот (без НДС), руб. | Цена из ТКП Вавиот (с НДС), руб. | Цена из ТКП Инкотекс (без НДС), руб. | Цена из ТКП Инкотекс (с НДС), руб. | Цена из интернет-магазина ЭТМ (без НДС), руб. | Цена из интернет-магазина ЭТМ (с НДС), руб. | Минимальная цена (без НДС), руб. | Минимальная цена (с НДС), руб. | Минимальная цена (без НДС), руб. | Минимальная цена (с НДС), руб. | Минимальная цена (без НДС), руб. | Минимальная цена (с НДС), руб. | комплекс (3-х уровневая архитектура) |  |  | (2-х уровневая архитектура) |  |  | 2024 |  |  | комплекс (3-х уровневая архитектура) |  |  | (2-х уровневая архитектура) |  |  | 2025 |  |  | комплекс (3-х уровневая архитектура) |  |  | (2-х уровневая архитектура) |  |  | 2026 |  |  | 2026-2028 | [6 empty] | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2024-2026
[20 empty] | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |  |  |  |  | В базовом уровне 2023 г.без НДС | В базовом уровне 2023 г.с НДС | В базовом уровне 2025 г.без НДС | В базовом уровне 2025 г.с НДС | В базовом уровне 2026 г.без НДС | В базовом уровне 2026 г.с НДС | В базовом уровне без НДС | В базовом уровне с НДС
1 | Однофазный прибор учета (3-х уровневая архитектура) | 12969.44 | 15563.33 | 10500 | 12600 | 10279 | 12334.8 | 8935.83 | 10723 | 10279 | 12334.8 |  |  | 10279 | 12334.8 | 11445.44 | 13734.53 | 10445.3 | 12534.36 | 10253 | 110322866.4716 | 132387439.7659 |  | 1166.44 |  | 10253 | 110322866.4716 | 132387439.7659 | 6629 | 75871821.76 | 91046186.112 |  |  |  | 6629 | 75878748.5899 | 91054498.3079 | 7363 | 76908743.9 | 92290492.68 |  |  |  | 7363 | 76908743.9 | 92290492.68 | 24245 | 263110358.9615 | 315732430.7538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105390587 | 126468704.4 | 75878748.5899 | 91054498.3079 | 76908743.9 | 92290492.68 | 258178079.4899 | 309813695.3879
2 | Трехфазный прибор учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | 20556.94 | 24668.33 | 18200 | 21840 | 17996 | 21595.2 | 15407.5 | 18489 | 17715.43 | 21258.52 |  |  | 17996 | 21595.2 | 19376.05 | 23251.26 | 16672.5 | 20007 | 114 | 2147556.2592 | 2577067.511 |  |  |  | 114 | 2147556.2592 | 2577067.511 | 69 | 1336947.45 | 1604336.94 |  |  |  | 69 | 1336947.45 | 1604336.94 | 60 | 1000350 | 1200420 |  |  |  | 60 | 1000350 | 1200420 | 243 | 4484853.7092 | 5381824.451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2051544 | 2461852.8 | 1336947.45 | 1604336.94 | 1000350 | 1200420 | 4388841.45 | 5266609.74
3 | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (3-х уровневая архитектура) | 18512.39 | 22214.87 | 18250 | 21900 | 17996 | 21595.2 | 15407.5 | 18489 | 16203.71 | 19444.45 |  |  | 17996 | 21595.2 | 19681.71 | 23618.05 | 16935.6 | 20322.72 | 176 | 3315525.4528 | 3978630.5434 |  |  |  | 176 | 3315525.4528 | 3978630.5434 | 87 | 1712308.77 | 2054770.524 |  |  |  | 87 | 1712308.77 | 2054770.524 | 130 | 2201628 | 2641953.6 |  |  |  | 130 | 2201628 | 2641953.6 | 393 | 7229462.2228 | 8675354.6674 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3167296 | 3800755.2 | 1712308.77 | 2054770.524 | 2201628 | 2641953.6 | 7081232.77 | 8497479.324
4 | УСПД | 58985.14 | 70782.17 | 100000 | 120000 | 94432 | 113318.4 | 250000 | 300000 | 59051.29 | 70861.65 |  |  | 94432 | 113318.4 | 85422.66 | 102507.19 | 88924.99 | 106709.99 | 121 | 11961021.5296 | 14353225.8355 |  |  |  | 121 | 11961021.5296 | 14353225.8355 | 95 | 8115152.7 | 9738183.24 |  |  |  | 95 | 8115152.7 | 9738183.24 | 107 | 9514973.93 | 11417968.716 |  |  |  | 107 | 9514973.93 | 11417968.716 | 323 | 29591148.1596 | 35509377.7915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11426272 | 13711526.4 | 8115152.7 | 9738183.24 | 9514973.93 | 11417968.716 | 29056398.63 | 34867678.356
5 | Трансформатор тока (ТТ) | 1105.44 | 1326.53 | 650 | 780 | 616.67 | 740 | [6 empty] | 616.67 | 740.004 | 979.99 | 1175.99 | 1020.17 | 1224.2 | 528 | 340839.9224 | 409007.9068 | 201 | 129751.5614 | 155701.8736 | 729 | 470591.4837 | 564709.7805 | 261 | 255777.39 | 306932.868 | 594 | 582114.06 | 698536.872 | 855 | 837891.45 | 1005469.74 | 390 | 397866.3 | 477439.56 | 300 | 306051 | 367261.2 | 690 | 703917.3 | 844700.76 | 2274 | 2012400.2337 | 2414880.2805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 449552.43 | 539462.916 | 837891.45 | 1005469.74 | 703917.3 | 844700.76 | 1991361.18 | 2389633.416
6 | Замена однофазного прибора учета (3-х уровневая архитектура) | 2000 | 2400 | 1150 | 1380 | 1000 | 1200 | [6 empty] | 1000 | 1200 | 1774.13 | 2128.96 | 1846.87 | 2216.24 | 10253 | 10732840.4 | 12879408.48 |  | 774.13 |  | 10253 | 10732840.4 | 12879408.48 | 6629 | 11760707.77 | 14112849.324 |  |  |  | 6629 | 11760707.77 | 14112849.324 | 7363 | 13598503.81 | 16318204.572 |  |  |  | 7363 | 13598503.81 | 16318204.572 | 24245 | 36092051.98 | 43310462.376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10253000 | 12303600 | 11760707.77 | 14112849.324 | 13598503.81 | 16318204.572 | 35612211.58 | 42734653.896
7 | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | 2200 | 2640 | 2500 | 3000 | 2400 | 2880 | [6 empty] | 2200 | 2640 | 2775.59 | 3330.71 | 2889.39 | 3467.27 | 114 | 262537.44 | 315044.928 |  |  |  | 114 | 262537.44 | 315044.928 | 69 | 191515.71 | 229818.852 |  |  |  | 69 | 191515.71 | 229818.852 | 60 | 173363.4 | 208036.08 |  |  |  | 60 | 173363.4 | 208036.08 | 243 | 627416.55 | 752899.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250800 | 300960 | 191515.71 | 229818.852 | 173363.4 | 208036.08 | 615679.11 | 738814.932
8 | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (3-х уровневая архитектура) | 4950 | 5940 | 2500 | 3000 | 2400 | 2880 | [6 empty] | 2400 | 2880 | 3586.54 | 4303.85 | 3733.59 | 4480.31 | 176 | 442168.32 | 530601.984 |  |  |  | 176 | 442168.32 | 530601.984 | 87 | 312028.98 | 374434.776 |  |  |  | 87 | 312028.98 | 374434.776 | 130 | 485366.7 | 582440.04 |  |  |  | 130 | 485366.7 | 582440.04 | 393 | 1239564 | 1487476.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 422400 | 506880 | 312028.98 | 374434.776 | 485366.7 | 582440.04 | 1219795.68 | 1463754.816
9 | Монтаж, наладка УСПД | 21000 | 25200 | 18000 | 21600 | 15000 | 18000 | [6 empty] | 15000 | 18000 | 22864.94 | 27437.93 | 23802.4 | 28562.88 | 121 | 1899942 | 2279930.4 |  |  |  | 121 | 1899942 | 2279930.4 | 95 | 2172169.3 | 2606603.16 |  |  |  | 95 | 2172169.3 | 2606603.16 | 107 | 2546856.8 | 3056228.16 |  |  |  | 107 | 2546856.8 | 3056228.16 | 323 | 6618968.1 | 7942761.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1815000 | 2178000 | 2172169.3 | 2606603.16 | 2546856.8 | 3056228.16 | 6534026.1 | 7840831.32
10 | Замена ТТ | 2486.62 | 2983.94 | 1500 | 1800 | 1375 | 1650 | [6 empty] | 1375 | 1650 | 1936.05 | 2323.26 | 2015.43 | 2418.52 | 528 | 759976.8 | 911972.16 | 201 | 289309.35 | 347171.22 | 729 | 1049286.15 | 1259143.38 | 261 | 505309.05 | 606370.86 | 594 | 1150013.7 | 1380016.44 | 855 | 1655322.75 | 1986387.3 | 390 | 786017.7 | 943221.24 | 300 | 604629 | 725554.8 | 690 | 1390646.7 | 1668776.04 | 2274 | 4095255.6 | 4914306.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1002375 | 1202850 | 1655322.75 | 1986387.3 | 1390646.7 | 1668776.04 | 4048344.45 | 4858013.34
11 | Программное обеспечение | [15 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Серверное оборудование | [15 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Однофазный прибор учета (2-х уровневая архитектура) | 12732.13 | 15278.55 | 12750 | 15300 | 12800 | 15360 | 11870 | 14244 | 12710.71 | 15252.85 | 12355.36 | 14826.43 | 11870 | 14244 | 11946.1 | 14335.32 | 10902.2 | 13082.64 |  | 0 |  | 1716 | 21322185.456 | 25586622.5472 | 1716 | 21322185.456 | 25586622.5472 |  |  |  | 2186 | 26114174.6 | 31337009.52 | 2186 | 26114174.6 | 31337009.52 |  |  |  | 5663 | 61739158.6 | 74086990.32 | 5663 | 61739158.6 | 74086990.32 | 9565 | 109175518.656 | 131010622.3872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20368920 | 24442704 | 26114174.6 | 31337009.52 | 61739158.6 | 74086990.32 | 108222253.2 | 129866703.84
12 | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | 22246.98 | 26696.37 | 21083.33 | 25300 | 21400 | 25680 | 23706.67 | 28448 | 19436.63 | 23323.96 |  |  | 19436.63 | 23323.956 | 19354.27 | 23225.12 | 16653.7 | 19984.44 |  | 0 |  | 87 | 1770124.9927 | 2124149.9912 | 87 | 1770124.9927 | 2124149.9912 |  |  |  | 67 | 1296736.09 | 1556083.308 | 67 | 1296736.09 | 1556083.308 |  |  |  | 50 | 832685 | 999222 | 50 | 832685 | 999222 | 204 | 3899546.0827 | 4679455.2992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1690986.81 | 2029184.172 | 1296736.09 | 1556083.308 | 832685 | 999222 | 3820407.9 | 4584489.48
13 | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | [14 empty] | 19354.27 | 23225.12 | 16653.7 | 19984.44 | [12 empty] | 26 | 503211.02 | 603853.224 | 26 | 503211.02 | 603853.224 |  |  |  | 50 | 832685 | 999222 | 50 | 832685 | 999222 | 76 | 1335896.02 | 1603075.224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 503211.02 | 603853.224 | 832685 | 999222 | 1335896.02 | 1603075.224
14 | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) | 16672.63 | 20007.16 | 21083.33 | 25300 | 21400 | 25680 | 24166.67 | 29000 | 18466.5 | 22159.8 |  |  | 16672.63 | 20007.156 | 19691.28 | 23629.54 | 16653.7 | 19984.44 |  | 0 |  | 67 | 1169344.9086 | 1403213.8904 | 67 | 1169344.9086 | 1403213.8904 |  |  |  | 172 | 3386900.16 | 4064280.192 | 172 | 3386900.16 | 4064280.192 |  |  |  | 50 | 832685 | 999222 | 50 | 832685 | 999222 | 289 | 5388930.0686 | 6466716.0824 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1117066.21 | 1340479.452 | 3386900.16 | 4064280.192 | 832685 | 999222 | 5336651.37 | 6403981.644
15 | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | [14 empty] | 19691.28 | 23629.54 | 16653.7 | 19984.44 | [12 empty] | 26 | 511973.28 | 614367.936 | 26 | 511973.28 | 614367.936 |  |  |  | 50 | 832685 | 999222 | 50 | 832685 | 999222 | 76 | 1344658.28 | 1613589.936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 511973.28 | 614367.936 | 832685 | 999222 | 1344658.28 | 1613589.936
16 | Замена однофазного прибора учета (2-х уровневая архитектура) | 2500 | 3000 | 1433.33 | 1720 | 1500 | 1800 | [6 empty] | 1433.33 | 1719.996 | 1880.73 | 2256.88 | 1957.84 | 2349.41 |  | 0 |  | 1716 | 2574703.2923 | 3089643.9508 | 1716 | 2574703.2923 | 3089643.9508 |  |  |  | 2186 | 4111275.78 | 4933530.936 | 2186 | 4111275.78 | 4933530.936 |  |  |  | 5663 | 11087247.92 | 13304697.504 | 5663 | 11087247.92 | 13304697.504 | 9565 | 17773226.9923 | 21327872.3908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2459594.28 | 2951513.136 | 4111275.78 | 4933530.936 | 11087247.92 | 13304697.504 | 17658117.98 | 21189741.576
17 | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | 2367.12 | 2840.54 | 2500 | 3000 | 2400 | 2880 | [6 empty] | 2367.12 | 2840.544 | 3324.9 | 3989.88 | 3461.22 | 4153.46 |  | 0 |  | 87 | 215577.4058 | 258692.887 | 87 | 215577.4058 | 258692.887 |  |  |  | 67 | 222768.3 | 267321.96 | 67 | 222768.3 | 267321.96 |  |  |  | 50 | 173061 | 207673.2 | 50 | 173061 | 207673.2 | 204 | 611406.7058 | 733688.047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205939.44 | 247127.328 | 222768.3 | 267321.96 | 173061 | 207673.2 | 601768.74 | 722122.488
18 | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | [14 empty] | 6063.3 | 7275.96 | 6311.89 | 7574.27 | [12 empty] | 26 | 157645.8 | 189174.96 | 26 | 157645.8 | 189174.96 |  |  |  | 50 | 315594.5 | 378713.4 | 50 | 315594.5 | 378713.4 | 76 | 473240.3 | 567888.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157645.8 | 189174.96 | 315594.5 | 378713.4 | 473240.3 | 567888.36
19 | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) | 5317.16 | 6380.59 | 2500 | 3000 | 2400 | 2880 | [6 empty] | 2400 | 2880 | 5140.94 | 6169.13 | 5351.72 | 6422.06 |  | 0 |  | 67 | 168325.44 | 201990.528 | 67 | 168325.44 | 201990.528 |  |  |  | 172 | 884241.68 | 1061090.016 | 172 | 884241.68 | 1061090.016 |  |  |  | 50 | 267586 | 321103.2 | 50 | 267586 | 321103.2 | 289 | 1320153.12 | 1584183.744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160800 | 192960 | 884241.68 | 1061090.016 | 267586 | 321103.2 | 1312627.68 | 1575153.216
20 | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | [14 empty] | 7284.94 | 8741.93 | 10173.78 | 12208.54 | [12 empty] | 26 | 189408.44 | 227290.128 | 26 | 189408.44 | 227290.128 |  |  |  | 50 | 508689 | 610426.8 | 50 | 508689 | 610426.8 | 76 | 698097.44 | 837716.928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189408.44 | 227290.128 | 508689 | 610426.8 | 698097.44 | 837716.928
21 | Проектные работы по созданию ИСУ | 12500 | 15000 | 2600 | 3120 | 2500 | 3000 | [6 empty] | 2500 | 3000 | 6289.06 | 7546.87 | 6546.91 | 7856.29 | 65 | 170105 | 204126 |  |  |  | 65 | 170105 | 204126 | 49 | 308163.94 | 369796.728 |  |  |  | 49 | 308163.94 | 369796.728 | 48 | 314251.68 | 377102.016 |  |  |  | 48 | 314251.68 | 377102.016 | 162 | 792520.62 | 951024.744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162500 | 195000 | 308163.94 | 369796.728 | 314251.68 | 377102.016 | 784915.62 | 941898.744
| Всего по оборудованию | [20 empty] | 153705371.5627 |  |  | 29269688.3024 | 13263 | 152479216.5543 | 182975059.8651 |  |  | 104750409.684 |  |  | 38874131.052 | 10212 | 119694044.1099 | 143632852.9319 |  |  | 108028274.556 |  |  | 78451139.52 | 14213 | 155399511.73 | 186479414.076 | 37688 | 427572772.3942 | 513087326.873 | 0 | 0 | 0 |  | 145662224.45 | 174794669.34 | 119694044.1099 | 143632852.9319 | 155399511.73 | 186479414.076 | 420755780.2899 | 504906936.3479
| Всего по работам | [20 empty] | 17121083.952 |  |  | 3897498.5857 | 13328 | 17515485.4481 | 21018582.5377 |  |  | 18299873.7 |  |  | 8058424.44 | 10261 | 21965248.45 | 26358298.14 |  |  | 21485232.108 |  |  | 15548168.904 | 14261 | 30861167.51 | 37033401.012 | 37850 | 70341901.4081 | 84410281.6897 | 0 | 0 | 0 |  | 16732408.72 | 20078890.464 | 21965248.45 | 26358298.14 | 30861167.51 | 37033401.012 | 69558824.68 | 83470589.616
| Итого | [20 empty] | 170826455.5147 |  |  | 33167186.8881 | 26591 | 169994702.0024 | 203993642.4028 |  |  | 123050283.384 |  |  | 46932555.492 | 20473 | 141659292.5599 | 169991151.0719 |  |  | 129513506.664 |  |  | 93999308.424 | 28474 | 186260679.24 | 223512815.088 | 75538 | 497914673.8023 | 597497608.5627 | 0 | 0 | 0 |  | 162394633.17 | 194873559.804 | 141659292.5599 | 169991151.0719 | 186260679.24 | 223512815.088 | 490314604.9699 | 588377525.9639
| ИПЦ | [25 empty] | 1.0468 | [8 empty] | 1.0579 | [8 empty] | 1.0427 | [8 empty] | 597497608.5627
[54 empty] | 169994702.0024 | 203993642.4028 | 141659292.5599 | 169991151.0719 | 186260679.24 | 223512815.088 | 497914673.8023 | 597497608.5627
| Подготовил: | [14 empty] | Руководитель отдела по работе с системами учета электрической энергии | [18 empty] | В.В. Матвеев | [18 empty] | 162394633.17 | 194873559.804 | 141659292.5599 | 169991151.0719 | 186260679.24 | 223512815.088 | 490314604.9699 | 588377525.9639
[54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0.0016667 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[27 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[27 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ТБР
[27 empty] | НДС | 33.9989 | [8 empty] | 28.3319 | [8 empty] | 37.2521

## сравнительный анализ компл. сис (hidden)
Оснащение интеллектуальной системой учета
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| № п/п | Наименование затрат | Цена из ТКП АЦС (без НДС), руб. | Цена из ТКП АЦС (с НДС), руб. | Цена из ТКП НПО Технология (без НДС), руб. | Цена из ТКП НПО Технология (с НДС), руб. | Цена из ТКП Электроавтоматика (без НДС), руб. | Цена из ТКП Электроавтоматика (с НДС), руб. | Цена из ТКП Вавиот (без НДС), руб. | Цена из ТКП Вавиот (с НДС), руб. | Цена из ТКП Инкотекс (без НДС), руб. | Цена из ТКП Инкотекс (с НДС), руб. | Цена из интернет-магазина ЭТМ (без НДС), руб. | Цена из интернет-магазина ЭТМ (с НДС), руб. | Минимальная цена (без НДС), руб. | Минимальнаяцена (с НДС), руб. | комплекс (3-х уровневая архитектура) |  |  | (2-х уровневая архитектура) |  |  | кап. Ремонт |  |  | 2024 |  |  | ткп ацс |  | ткп технология |  | ткп вавиот |  | ткп электроавтоматика
[17 empty] | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб.
| 1 | Однофазный прибор учета (3-х уровневая архитектура) | 12969.44 | 15563.33 | 10500 | 12600 | 10279 | 12334.8 | 8935.83 | 10723 | 10279 | 12334.8 |  |  | 8935.83 | 10722.996 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 10249 |  |  | 132923790.56 | 159508548.672 | 107614500 | 129137400 | 91583321.67 | 109899986.004 | 105349471 | 126419365.2
| 2 | Трехфазный прибор учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | 20556.94 | 24668.33 | 18200 | 21840 | 17996 | 21595.2 | 15407.5 | 18489 | 17715.43 | 21258.52 |  |  | 15407.5 | 18489 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 114 |  |  | 2343491.16 | 2812189.392 | 2074800 | 2489760 | 1756455 | 2107746 | 2051544 | 2461852.8
| 3 | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (3-х уровневая архитектура) | 18512.39 | 22214.87 | 18250 | 21900 | 17996 | 21595.2 | 15407.5 | 18489 | 16203.71 | 19444.45 |  |  | 15407.5 | 18489 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 176 |  |  | 3258180.64 | 3909816.768 | 3212000 | 3854400 | 2711720 | 3254064 | 3167296 | 3800755.2
| 4 | УСПД | 58985.14 | 70782.17 | 100000 | 120000 | 94432 | 113318.4 | 250000 | 300000 |  |  |  |  | 58985.14 | 70782.168 | 58 | 3421138.12 | 4105365.744 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 121 |  |  | 7137201.94 | 8564642.328 | 12100000 | 14520000 | 30250000 | 36300000 | 11426272 | 13711526.4
| 5 | Трансформатор тока (ТТ) | 1105.44 | 1326.53 | 650 | 780 | 616.67 | 740 | [6 empty] | 616.67 | 740.004 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 729 |  |  | 805865.76 | 967038.912 | 473850 | 568620 | 0 | 0 | 449552.43 | 539462.916
| 6 | Замена однофазного прибора учета (3-х уровневая архитектура) | 2000 | 2400 | 1150 | 1380 | 1000 | 1200 | [6 empty] | 1000 | 1200 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | 2200 | 2640 | 2500 | 3000 | 2400 | 2880 | [6 empty] | 2200 | 2640 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (3-х уровневая архитектура) | 4950 | 5940 | 2500 | 3000 | 2400 | 2880 | [6 empty] | 2400 | 2880 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Монтаж, наладка УСПД | 21000 | 25200 | 18000 | 21600 | 15000 | 18000 | [6 empty] | 15000 | 18000 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Замена ТТ | 2486.62 | 2983.94 | 1500 | 1800 | 1375 | 1650 | [6 empty] | 1375 | 1650 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Программное обеспечение | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Серверное оборудование | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Однофазный прибор учета (2-х уровневая архитектура) | 12732.13 | 15278.55 | 12750 | 15300 | 12800 | 15360 | 11870 | 14244 | 12710.71 | 15252.85 | 12355.36 | 14826.43 | 11870 | 14244 |  |  |  | 5519 | 65510530 | 78612636 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | 22246.98 | 26696.37 | 21083.33 | 25300 | 21400 | 25680 | 23706.67 | 28448 | 19436.63 | 23323.96 |  |  | 19436.63 | 23323.956 |  |  |  | 124 | 2410142.12 | 2892170.544 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) | 16672.63 | 20007.16 | 21083.33 | 25300 | 21400 | 25680 | 24166.67 | 29000 | 18466.5 | 22159.8 |  |  | 16672.63 | 20007.156 |  |  |  | 338 | 5635348.94 | 6762418.728 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Замена однофазного прибора учета (2-х уровневая архитектура) | 2500 | 3000 | 1433.33 | 1720 | 1500 | 1800 | [6 empty] | 1433.33 | 1719.996 |  |  |  | 5519 | 7910548.27 | 9492657.924 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | 2367.12 | 2840.54 | 2500 | 3000 | 2400 | 2880 | [6 empty] | 2367.12 | 2840.544 |  |  |  | 124 | 293522.88 | 352227.456 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) | 5317.16 | 6380.59 | 2500 | 3000 | 2400 | 2880 | [6 empty] | 2400 | 2880 |  |  |  | 338 | 811200 | 973440 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Установка для поверки приборов учета | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Проектные работы по созданию ИСУ | 12500 | 15000 | 2600 | 3120 | 2500 | 3000 | [6 empty] | 2500 | 3000 | 51 | 127500 | 153000 |  |  |  | 49 | 122500 | 147000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по оборудованию | [16 empty] | #REF! |  |  | 88267225.272 |  |  | #REF! | 11389 | 0 | 0 |  | 174795197.16 |  | 150001560 |  | 151561796.004 |  | 146393499.6
|  | Всего по работам | [16 empty] | #REF! |  |  | 10818325.38 |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | Итого | [16 empty] | #REF! |  |  | 99085550.652 |  |  | #REF! | 11389 | 0 | 0 |  | 174795197.16 |  | 150001560 |  | 151561796.004 |  | 146393499.6
|  | ИПЦ | [24 empty] | 1.0468
Подготовил: главный специалист группы развития энергетических услуг ____________ А.С. Еремин
[15 empty] | 0 | [11 empty] | 0
0
0
[15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0
0

## МКЖД МПИ
2024 год |  |  | 8787 | 101 | 146 | 102
| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | 1-ф. ПУ | 3-ф. ПУ ПВ | 3-ф. ПУ ПКВ | УСПД | Управляющая организация | ссылка на электронный паспорт в ГИС ЖКХ
1 | г. Курск, пр-кт. Победы, д. 14 | 2007 | 358 | 4 | 7 | 4 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=ec6f40ed-f1ad-41a4-a757-85e4bd955074&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
2 | г. Курск, ул. Майский бульвар, д. 11 | 2007 | 319 | 2 | 4 | 3 | ООО УК "ТСЖ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=b56412c9-e86f-4f0e-8b71-16f03b5b0e99&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
3 | г. Курск, пр-кт. Победы, д. 38 | 2008 | 306 | 2 | 5 | 3 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=767b2b42-e98d-4490-984b-3a389062b600&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
4 | г. Курск, пр-кт. Победы, д. 36 | 2008 | 306 | 2 | 5 | 3 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=96631e99-f5b4-48c6-a7d1-3c5129362a7f&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
5 | г. Курск, пр-кт. Вячеслава Клыкова, д. 1 | 2007 | 272 | 2 | 5 | 3 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=fc6acf52-f8b5-45f4-a41a-c4ebcf636593&houseTypeCode=1 |  | поверка
6 | г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 11, к. 3 | 2008 | 241 | 2 | 2 | 3 | ООО "УК "КУРС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a2c2959e-56af-4143-8905-160ce6288082&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
7 | г. Курск, пр-кт. Победы, д. 18 | 2006 | 239 | 4 | 2 | 2 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=6fc6193e-d475-4d0d-aa48-4e15defcb20b&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
8 | г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 8, к. 3 | 2007 | 220 | 2 | 3 | 2 | ООО "УК-3" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=28e6b182-b232-486d-b2dd-eaca5ea8a902&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
9 | г. Курск, пр-кт. Вячеслава Клыкова, д. 18 | 2007 | 204 | 2 | 5 | 2 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=3ef80968-090d-4920-b5ea-d05e02722f8b&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
10 | г. Курск, пр-кт. Вячеслава Клыкова, д. 20 | 2008 | 204 | 1 | 3 | 2 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=27b29918-c6d0-4cc8-a4f5-402f0c28ad95&houseTypeCode=1 |  | поверка
11 | г. Курск, ул. Радищева, д. 20 | 2008 | 196 | 2 | 3 | 2 | ООО "УК Своя квартира" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=72c3cf74-fa15-4dd9-b962-9d06f3d8ee97&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
12 | г. Курск, пр-кт. Дружбы, д. 22 | 2007 | 192 | 2 | 5 | 2 | ООО "УК "Северный" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=83a63a13-e363-451d-a015-740f53436071&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
13 | г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 11, к. 1 | 2008 | 190 | 1 | 2 | 2 | ООО "УК "КУРС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=aacd6489-f67f-41ef-8e9c-1e8516797348&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
14 | г. Курск, ул. Карла Либкнехта, д. 22 | 2007 | 184 | 1 | 2 | 2 | ООО "УК "Северный" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=f1082a82-cdb7-423a-ad54-8e1ad6de194b&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
15 | г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 8, к. 4 | 2007 | 181 | 2 | 2 | 2 | ООО "УК-3" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7d100113-16fd-40dc-85d2-b0ebdde8bb48&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
16 | г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 8, к. 6 | 2007 | 180 | 2 | 3 | 2 | ООО "УК-3" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c1715673-fecf-4908-815a-ca925909db96&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
17 | г. Железногорск, ул. Мира, д. 63 | 2007 | 162 | 2 | 2 | 2 | ООО «ТСЖ» | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=5ea05b6f-4941-4666-8c82-ef177c79d430&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
18 | г. Курск, пр-кт. Победы, д. 10 | 2008 | 174 | 4 | 2 | 2 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=32491902-a3e9-4341-b046-cfd10852e92f&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
19 | г. Курск, ул. Бойцов 9 Дивизии, д. 185В | 2008 | 182 | 2 | 3 | 2 | ТСЖ "Родники-2" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=2dbc11fb-535c-4c23-8104-ba8b60a5946e&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
20 | г. Курск, пр-кт. Вячеслава Клыкова, д. 8 | 2008 | 174 | 3 | 3 | 2 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=cfeb36c4-7ddb-4f35-9cf3-170062705d27&houseTypeCode=1 |  | поверка
21 | г. Курск, ул. Дружининская, д. 7 А | 2008 | 165 | 3 | 4 | 2 | ООО "УК Своя квартира" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=98772e7d-037a-4fc3-8c9a-e3d795d88136&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
22 | г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 9 | 2007 | 151 | 2 | 2 | 2 | ООО "УК МСО-СЕРВИС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=663cbf60-5f94-47fe-9ed4-a73f5b6afbbf&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
23 | г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 8, к. 5 | 2007 | 151 | 2 | 2 | 2 | ООО "УК-3" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=36e6ecad-b0da-410f-ad60-aff78119f3f4&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
24 | г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 11, к. 2 | 2008 | 145 | 4 | 2 | 2 | ООО "УК "КУРС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=f5bedec2-7e8a-48be-95a1-a16af63456b3&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
25 | г. Курск, ул. Герцена, д. 3 | 2008 | 152 | 3 | 4 | 2 | УК Сезон Сервис | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=1ac0fe57-8c09-4bf4-85d7-5352ed731d42&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
26 | г. Курск, пр-кт. Вячеслава Клыкова, д. 12 | 2007 | 136 | 2 | 4 | 2 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=e08d259c-2d65-44fd-99f9-f02129d69b53&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
27 | г. Курск, пр-кт. Победы, д. 30 | 2007 | 136 | 1 | 3 | 2 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=fb73e389-47d6-4110-a7c2-ca3384361f18&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
28 | г. Курск, пр-кт. Вячеслава Клыкова, д. 2 | 2008 | 136 | 1 | 3 | 2 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=bf1e6417-0169-4d53-a8bd-77fc6111dc64&houseTypeCode=1 |  | поверка
29 | г. Курск, пр-кт. Вячеслава Клыкова, д. 22 | 2008 | 136 | 1 | 3 | 2 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=81f2fc80-8a14-4097-a4d2-8c345387faf8&houseTypeCode=1 |  | поверка
30 | г. Курск, пр-кт. Победы, д. 24 | 2008 | 306 | 2 | 5 | 3 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7c56fcf3-cabd-49d3-9e65-25e57ab5a01e&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
31 | г. Курск, ул. Горького, д. 70 | 2006 | 158 | 2 | 2 | 2 | ООО ЛюксИнвест | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=fffba487-706f-477c-89d6-b2479b8ca25f&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
32 | г. Железногорск, проезд. Заводской, д. 3, к. 2 | 2006 | 200 | 2 | 2 | 3 | ТСЖ "Заводской проезд" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=b7b74320-4dd7-442d-8716-5f87435e4b28&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
33 | г. Железногорск, ул. Мира, д. 57, к. 2 | 2006 | 152 | 1 | 2 | 2 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-5» | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=993afcf6-26ef-4415-b09b-c085b3f50756&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
34 | г. Железногорск, ул. Мира, д. 57, к. 3 | 2006 | 150 | 1 | 2 | 2 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-5» | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=ba132aeb-c53c-4b41-b246-d599dc31cc01&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
35 | г. Курск, ул. Бойцов 9 Дивизии, д. 199А | 2006 | 219 | 2 | 4 | 2 | Не заполнено | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=29d14f61-c6df-4edf-b8f4-50096d737a63&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
36 | г. Курск, пр-кт. Хрущева, д. 28 | 2006 | 138 | 1 | 2 | 2 | ООО "Курск - Жилсервис" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=6cdc42ff-ef64-4f49-96b3-e47be5c6667c&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
37 | г. Курск, ул. Мыльникова, д. 15 А | 2006 | 136 | 1 | 2 | 2 | Не заполнено | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=519f72e8-a4f3-496c-903c-330617566f4a&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
38 | г. Курск, пр-кт. Победы, д. 28 | 2008 | 204 | 2 | 5 | 2 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=0c34d7c4-924f-412c-bbd8-242ee809217a&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
39 | г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 96 | 2006 | 118 | 1 | 3 | 2 | ООО УК "ТСЖ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=410fab8d-e4b0-48d2-9762-36986e70e700&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
40 | г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 13, к. 2 | 2006 | 110 | 1 | 3 | 1 | ООО "УК-3" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=8cb015ee-7ecc-4f15-a248-b48b9d38424d&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
41 | г. Железногорск, ул. Мира, д. 55, к. 3 | 2006 | 101 | 2 | 2 | 1 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-5» | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=28ea8aa3-89ee-400f-8c2f-7e47144e9e2d&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
42 | г. Курск, пр-кт. Вячеслава Клыкова, д. 3 | 2008 | 136 | 1 | 3 | 2 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=06a283aa-9f93-4ef0-8721-41830114cbe8&houseTypeCode=1 |  | поверка
43 | г. Курск, пр-кт. Вячеслава Клыкова, д. 4 | 2008 | 136 | 1 | 3 | 2 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=bb1806a6-5c63-487f-9513-1d79e4d406b2&houseTypeCode=1 |  | поверка
44 | г. Курск, пр-кт. Вячеслава Клыкова, д. 5 | 2008 | 136 | 1 | 3 | 2 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=036a10f3-fe57-4633-aebc-4494d80ff8f0&houseTypeCode=1 |  | поверка
45 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 80, к. 1 | 2008 | 132 | 1 | 2 | 2 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-4» | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=4bc4d3ea-543c-435f-9e20-e6858dd1757e&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
46 | г. Железногорск, ул. Маршала Жукова, д. 10, к. 5 | 2008 | 131 | 1 | 2 | 2 | ООО "УК-3" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=dddc5aca-0f3b-43cc-9001-e8b872a17c41&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
47 | г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 12, к. 2 | 2007 | 72 | 2 | 1 | 1 | ООО "УК МСО-СЕРВИС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=4ce15a3c-8328-4e16-990c-344ca072b993&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
48 | г. Курск, ул. Дейнеки, д. 5 Ж | 2007 | 111 | 2 | 2 | 1 | ООО "УК Виктория" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=6297f680-1c91-4880-ad7e-b9b911f83b27&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
49 | г. Курск, пр-кт. Хрущева, д. 22 | 2007 | 108 | 1 | 2 | 1 | Уютный дом | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=5f767d07-f783-4cd8-9909-57618c26ef1d&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
50 | г. Курск, ул. Парижской Коммуны, д. 67 | 2008 | 108 | 1 | 2 | 2 | ООО "ЖСК №146" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=ad0a3551-5d4b-4d22-8acd-b7adc9b68781&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
51 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, к. 1 | 2007 | 98 | 1 | 2 | 1 | ООО "УК "Жилищник" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=02a5f515-9b81-4aad-aa7d-4d3a9eb01411&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
52 | г. Курск, ул. Орловская, д. 20 | 2008 | 95 | 2 | 3 | 1 | ООО "Курск - Жилсервис" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=6c669d9f-b34a-4c37-ba03-ec6efab2cc63&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
53 | г. Курск, ул. Сумская, д. 7 | 2007 | 90 | 1 | 2 | 1 | ООО УК "ТСЖ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=b594d9dd-757d-4a87-819b-d491bb955faa&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
54 | г. Железногорск, проезд. Заводской, д. 13 | 2007 | 81 | 2 | 1 | 1 | ООО "УК-3" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=d35fedc3-1a2f-4279-9059-5ceb207c7f2a&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
55 | г. Курск, пр-кт. Хрущева, д. 30 | 2007 | 80 | 1 | 2 | 1 | ООО "ТСЖ-Инженер" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7a81af4a-7ed7-4bb4-9935-6ab660b3b78d&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
56 | г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 96 "А" | 2008 | 80 | 1 | 1 | 1 | ООО УК "ТСЖ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=b15c8444-6254-4b73-b740-f82a2e04f954&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
57 | г. Курск, пр-кт. Хрущева, д. 32 | 2008 | 80 | 2 | 2 | 1 | ООО "ТСЖ-Инженер" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=95627af6-5999-4e22-8bc7-3a28059d422e&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
58 | г. Курск, пр-кт. Хрущева, д. 12 | 2008 | 78 | 2 | 1 | 1 | Уютный дом | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=782d01c8-46f2-480a-bb65-9e5865445d81&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
59 | г. Железногорск, проезд. Заводской, д. 11 | 2007 | 74 | 2 | 1 | 1 | ООО "УК "Жилищник" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=46c8d251-7d75-43a4-9202-0160ad031d7c&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
60 | г. Курск, пр-кт. Вячеслава Клыкова, д. 2А | 2008 | 68 | 1 | 2 | 1 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=b6fa8f78-bd1a-40ee-adfd-670ceec99cbe&houseTypeCode=1 |  | поверка
61 | г. Курск, пр-кт. Вячеслава Клыкова, д. 2Б | 2008 | 68 | 1 | 2 | 1 | ООО "УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=63b55bde-f96a-48c3-94b9-cd3de6b2bb7d&houseTypeCode=1 |  | поверка
62 | г. Курск, ул. Бойцов 9 Дивизии, д. 181а | 2008 | 60 | 1 | 2 | 1 | ООО "УК "Северный" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=e9bfc557-53f9-42e8-adff-069e1f981b80&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
63 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 62 | 2008 | 181 | 1 | 2 | 2 | ООО "Наш дом" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=86a9e5b3-3c7c-4593-9e73-83f307fdbe73&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
64 | г. Курск, ул. Орловская, д. 1 | 2007 | 206 | 2 | 3 | 2 | ООО "Жилсервис" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7a0cf46d-80c9-48d3-8705-6f48e293058b&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
65 | г. Курск, ул. Парижской Коммуны, д. 42 | 2007 | 60 | 2 | 1 | 1 | ТСЖ Комфорт | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=0d6184e9-1aaa-420a-9bae-a9b0ca18e8b5&houseTypeCode=1 |  | ИПР 2024
Всего |  |  | 10253 | 114 | 176 | 121
2025 год
| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | 1-ф. ПУ | 3-ф. ПУ ПВ | 3-ф. ПУ ПКВ | УСПД | Управляющая организация | ссылка на электронный паспорт в ГИС ЖКХ
1 | Курская обл., г. Фатеж, ул. Тихая, д. 36 | 2005 | 69 | 0 | 1 | 1 | ООО "УК "НАШ ГОРОД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=b5f56f32-4bff-42b1-b5b3-0ad3f87dce42&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
2 | Курская обл., г. Железногорск, Детский пер., д. 26/1 | 2006 | 71 | 1 | 1 | 1 | ООО "УК МСО-СЕРВИС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=efa6c26d-aec3-4d66-a657-543b2b7783c6&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
3 | Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 3 | 2006 | 168 | 2 | 2 | 2 | ТСЖ "ЗАВОДСКОЙ ПРОЕЗД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=b3a2b100-9df0-4ec3-8979-c4f6afa3935a&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
4 | Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 3/3 | 2005 | 199 | 2 | 2 | 3 | ТСЖ "ЗАВОДСКОЙ ПРОЕЗД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=f14c080d-d662-4984-8e93-1d2c9d34de4e&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
5 | Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 7/2 | 2005 | 130 | 1 | 1 | 2 | ООО "УК-3" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=459692bf-1f71-4c13-9d70-de4ca1c9259a&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
6 | Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 7/3 | 2004 | 200 | 2 | 2 | 3 | ООО "УК-5" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=733f631a-d7c5-4d2c-bb1b-9a4c38e5da36&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
7 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Курская, д. 76/2 | 2005 | 198 | 6 | 0 | 3 | ООО "УК "Альянс" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=8a603c8c-c965-4560-a11d-de88d5e85c68&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
8 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 14 | 1963 | 81 | 4 | 0 | 1 | ООО "УК "Электропромсервис" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=baa0b7e6-bf68-4cf6-9686-476f77cbfe5d&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
9 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Маршала Жукова, д. 10/4 | 2009 | 72 | 2 | 1 | 1 | ООО "ЖИЛЦЕНТР" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=60253a18-741f-402d-a408-83866c1c75c6&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
10 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Маршала Жукова, д. 12 | 2001 | 71 | 1 | 1 | 1 | ООО "ЖИЛЦЕНТР" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c088d0a9-2f9b-4d23-87f9-5ca72d22db7a&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
11 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 2003 | 81 | 1 | 1 | 1 | ООО "УК-4" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=da5bafe7-269d-4aa2-bc59-14da0815c459&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
12 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 63/3 | 2003 | 81 | 1 | 0 | 1 | ООО "ВЕКТОР" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=643365e1-1590-4f84-95ae-f8a00ba534ca&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
13 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 63/4 | 2003 | 135 | 0 | 1 | 2 | ООО "УК-3" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=0a385b49-dd65-46cd-b7e0-b50e322e9def&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
14 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 5 | 2004 | 81 | 0 | 1 | 1 | ЖК "МОЛОДЕЖНАЯ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=19fda459-180d-4d9a-a8df-4d4654fb908c&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
15 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9 | 2004 | 116 | 2 | 2 | 2 | ЖК "МОЛОДЕЖНАЯ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7bd4f8dc-dca6-4115-865f-564d56b2251f&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
16 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 11 | 2004 | 81 | 1 | 0 | 1 | ООО "УК-4" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=682422f0-62a7-4444-9c13-a3d9383eb974&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
17 | Курская обл., г. Курск, пл. Привокзальная, д. 2 | 1958 | 69 | 1 | 1 | 1 | ООО "ГУК № 1" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=d1f9f6f2-58e2-420d-a3cd-f9616176c01c&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
18 | Курская обл., г. Курск, ул. Вокзальная, д. 1 | 1956 | 51 | 0 | 1 | 1 | ООО "АВРОРА+" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c912a646-cdc9-4fce-8885-c13520348da7&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
19 | Курская обл., Октябрьский р-н, пгт. Прямицыно, ул. Заводская, д. 10 | 1989 | 60 | 1 | 0 | 1 | ООО "ЖКХ ПОС. ПРЯМИЦЫНО" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=fd42a709-52f9-4a7f-9b09-6cd7b5d2f125&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
20 | Курская обл., Октябрьский р-н, пгт. Прямицыно, ул. Первомайская, д. 4 | 1975 | 100 | 1 | 0 | 2 | ООО "ЖКХ ПОС. ПРЯМИЦЫНО" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=76a0bb04-890b-4331-8ac1-b273a361e150&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
21 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Хрущева, д. 34 | 2009 | 80 | 0 | 0 | 1 | ООО "ТСЖ - Инженер" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=304c7923-2726-4b87-9ac7-753f1e9d7d6a&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
22 | Курская обл., г. Курск, Светлый проезд, д. 3 | 1980 | 60 | 1 | 1 | 1 | ООО "УК КУРСКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a7179726-607b-47ce-97bb-28de6cb8e8ef&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
23 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 1 | 2007 | 271 | 2 | 5 | 4 | ООО "УК ЭКО-ГОРОД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=fc6acf52-f8b5-45f4-a41a-c4ebcf636593&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
24 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 11 | 2009 | 136 | 1 | 3 | 2 | ООО "УК ЭКО-ГОРОД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=766c5db7-b185-4192-9f5c-552323404fad&houseTypeCode=1 | ИПР 2025 | ИПР 2026
25 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 12 | 2007 | 136 | 1 | 3 | 2 | ООО "УК ЭКО-ГОРОД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=e08d259c-2d65-44fd-99f9-f02129d69b53&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
26 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 16 | 2009 | 160 | 2 | 3 | 2 | ООО "УК ЭКО-ГОРОД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a9f44ef0-cca5-41d8-9c27-a9882c3a51d0&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
27 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 22 | 2008 | 136 | 1 | 3 | 2 | ООО "УК ЭКО-ГОРОД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=81f2fc80-8a14-4097-a4d2-8c345387faf8&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
28 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 30 | 2009 | 306 | 2 | 5 | 3 | ООО "УК ПРОСПЕКТ В. КЛЫКОВА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=dba0a054-6eab-4017-9faa-9a0e07def8cb&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
29 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 34 | 2009 | 136 | 1 | 3 | 2 | ООО "УК ПРОСПЕКТ В. КЛЫКОВА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=ea33c792-d40b-4e0e-b4d4-28c09bc0dcd8&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
30 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 36 | 2009 | 204 | 1 | 3 | 3 | ООО "УК ПРОСПЕКТ В. КЛЫКОВА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=13dce135-838e-46f5-b036-b23ce531c624&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
31 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 38 | 2009 | 170 | 1 | 3 | 2 | ООО "УК ПРОСПЕКТ В. КЛЫКОВА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=fe577e9c-64a3-4a86-a2c7-34da008395c9&houseTypeCode=1 | ИПР 2025 | ИПР 2026
32 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 63 | 2009 | 163 | 2 | 1 | 2 | ООО "УК "КОМФОРТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=9782c10a-b14b-4863-90cf-a7cd417fc4c4&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
33 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 63/2 | 2009 | 90 | 1 | 1 | 2 | ООО "УК "КОМФОРТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=dcf90958-478f-40a8-bee0-12220fdd6402&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
34 | Курская обл., г. Курск, ул. Бойцов 9 Дивизии, д. 189А | 2006 | 160 | 2 | 1 | 2 | ООО "ТСЖ - Уютный дом" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=1ef79c71-90c1-482f-9e04-98c6ae8fb9fc&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
35 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 9 | 2009 | 306 | 2 | 5 | 4 | ООО "УК ЭКО-ГОРОД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=15c5a009-188b-40bf-b4cf-8f34eef37922&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
36 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 24 | 2009 | 170 | 1 | 3 | 2 | ООО "УК ЭКО-ГОРОД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=625fe323-9b92-4dc0-b8a5-8280ec77a6d9&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
37 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 26 | 2009 | 170 | 1 | 3 | 2 | ООО "УК ЭКО-ГОРОД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=14853623-6e29-42c6-b854-76d0daa75b18&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
38 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Победы, д. 22 | 2009 | 302 | 2 | 5 | 4 | ООО "УК ПАРК ПАТРИОТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=5076b578-889d-4d0b-8b4d-cdcff66571e3&houseTypeCode=1 | ИПР 2025 | ИПР 2026
39 | Курская обл., г. Курск, ул. Серегина, д. 22А | 2005 | 179 | 0 | 2 | 3 | ТСЖ "Эласт" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=b5235a22-549e-4c55-8ebd-5084a5baa133&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
40 | Курская обл. г. Курск, ул. Кати Зеленко, д. 1 | 1986 | 45 | 2 | 1 | 1 | ООО УК "КУРСК ЦЕНТР" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=d9788cf8-e8e3-43f6-83d0-8b5a7e9bf59b&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
41 | Курская обл., г. Курск, ул. Звездная, д. 15 | 2001 | 144 | 2 | 3 | 2 | ООО "УПРАКОМ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=0e712115-aa7d-41cc-bd47-ce985f5f0f03&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
42 | Курская обл., г. Курск, ул. Мыльникова, д. 1 | 2001 | 162 | 2 | 2 | 2 | ТСЖ "МЫЛЬНИКОВА 1" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=889c91bb-6bc5-49ce-9f6b-159828a15d48&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
43 | Курская обл., г. Курск, ул. Рябиновая, д. 26 | 2000 | 143 | 4 | 2 | 2 | ТСЖ "СЕВЕРЯНКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=d6ecc0fb-cab6-4167-baf5-2c3c59ecb95a&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
44 | Курская обл., г. Курск, ул. Студенческая, д. 16 | 1999 | 108 | 1 | 1 | 2 | ООО "УПРАКОМ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=e5bdc5e9-b8f9-427f-9205-517e300b4d50&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
45 | Курская обл., г. Курск, ул. Студенческая, д. 30 | 1999 | 109 | 1 | 1 | 2 | ООО "ТСЖ - Уютный дом" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=174d080e-0a79-4a97-af0f-ac075ad5ed50&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
46 | Курская обл., г. Курск, ул. Студенческая, д. 32 | 1999 | 108 | 1 | 1 | 2 | ООО "ТСЖ - Уютный дом" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c1f042f1-e159-432f-b8a7-9e643042ac8a&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
47 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Хрущева, д. 1 | 2000 | 145 | 1 | 3 | 2 | ТСЖ ПР-Т ХРУЩЕВА Д.1 | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=80bb37ac-9c62-4742-b36e-9df441d32a3e&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
48 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Хрущева, д. 14 | 1999 | 108 | 1 | 1 | 2 | ТСЖ "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a0d6f48d-8491-4412-8ed8-efaa9a13b61a&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
49 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Хрущева, д. 16 | 2000 | 108 | 1 | 1 | 2 | ТСЖ "ВИКТОРИЯ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7e5074a2-01e4-4e91-b2a6-3f001fdb56ed&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
Всего |  |  | 6629 | 69 | 87 | 95 |  |  | ИПР 2025
2026 год
| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | 1-ф. ПУ | 3-ф. ПУ ПВ | 3-ф. ПУ ПКВ | УСПД | Управляющая организация | ссылка на электронный паспорт в ГИС ЖКХ
1 | Курская обл., г. Рыльск, ул. Володарского, д. 107 | 1979 | 60 | 0 | 1 | 1 | ООО "Сириус" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a3563e8d-fe06-46a3-a457-2a39e0b048f5&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
2 | Курская обл., г. Рыльск, ул. Дзержинского, д. 39 | 1978 | 69 | 0 | 1 | 1 | ООО "УК ВАШ ДОМ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=fc25bc58-f1f0-4d21-b8fd-e3fd88ad0319&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
3 | Курская обл., Курчатовский р-н, ул. Санаторий Курск, д. 2 | 1986 | 60 | 0 | 1 | 1 | - | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=d513a87a-183f-4e10-9c8d-0198a73b4b15&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
4 | Курская обл., Октябрьский р-н, пгт. Прямицыно, ул. Полевая, д. 22 | 1988 | 45 | 0 | 1 | 1 | ООО "ЖКХ ПОС. ПРЯМИЦЫНО" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a07f51b6-4945-4041-aeed-152bd713203a&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
5 | Курская обл., г. Курск, ул. Орловская, д. 20 | 2008 | 95 | 0 | 1 | 2 | ООО "УК ЭКСПЕРТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=6c669d9f-b34a-4c37-ba03-ec6efab2cc63&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
6 | Курская обл., г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 91 | 2008 | 70 | 1 | 0 | 1 | ООО "АВРОРА+" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=dae293c5-184f-4549-bd80-230416b7547d&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
7 | Курская обл., г. Курск, ул. Ольшанского, д. 14А | 1969 | 60 | 0 | 0 | 1 | ООО "УК ПАРТНЕР" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a7205990-1851-4a3e-88ee-698587a4b4d4&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
8 | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный, ул. Мира, д. 2 | 1977 | 60 | 0 | 1 | 1 | ООО "УК ЖКХС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=475a327c-5503-4d08-a76f-eb31ba1f06bb&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
9 | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный, ул. Мира, д. 2А | 1985 | 55 | 0 | 1 | 1 | ООО "УК ЖКХС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=f888b39a-9183-484e-954f-cd5b00730f79&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
10 | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный, ул. Молодежная, д. 1 | 1977 | 89 | 0 | 1 | 2 | ООО "УК ЖКХС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c5f5a359-2400-40a0-ae2e-b3ea33b2bbbf&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
11 | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный, ул. Новая, д. 1 | 1985 | 89 | 0 | 1 | 2 | ООО "УК ЖКХС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=663248ce-7fe7-420d-9ae1-6b05105b6fe7&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
12 | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный, ул. Новая, д. 3 | 1977 | 60 | 0 | 1 | 1 | ООО "УК ЖКХС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a956c1ac-6bb0-4abe-a7b9-9b8b8018ada1&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
13 | Курская обл., г. Курск, ул. Пучковка, д. 17В | 2012 | 125 | 6 | 2 | 2 | ООО "Люкс Инвест" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=caddf6c2-1e5d-4c9d-9cfb-c58e2e921b68&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
14 | Курская обл., г. Курск, ул. Пучковка, д. 19В | 1994 | 54 | 1 | 1 | 1 | ООО "УК ГУБЕРНИЯ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=d04bed9d-a31f-43d8-8f7b-5393f5f7480c&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
15 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Победы, д. 34 | 2010 | 441 | 3 | 8 | 6 | ООО "УК ПАРК ПАТРИОТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7e5e889a-9dbd-4911-b524-ff5c74ed124a&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
16 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Победы, д. 40 | 2010 | 272 | 2 | 5 | 4 | ООО "УК ПАРК ПАТРИОТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=52e7ada4-212a-48b2-ba05-aaf50ced413a&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
17 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Победы, д. 44 | 2012 | 513 | 6 | 12 | 6 | ООО "УК ПАРК ПАТРИОТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=200fa612-e605-4b57-b8b3-5a6891ec3657&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
18 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Победы, д. 46 | 2011 | 407 | 2 | 6 | 5 | ООО "УК ПАРК ПАТРИОТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=6fd53b9e-9681-433b-854b-43903d0d9144&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
19 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 7 | 2011 | 272 | 2 | 5 | 4 | ООО "УК ЭКО-ГОРОД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7080998b-36c4-4c68-8bd0-62ef91707618&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
20 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 13 | 2011 | 136 | 2 | 5 | 2 | ООО "УК ЭКО-ГОРОД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=8e9c65c2-8162-490d-8f6b-96fde9f6c616&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
21 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 35 | 2010 | 374 | 2 | 6 | 5 | ООО "УК ПОРЯДОК" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=8abf50ab-99e6-486d-8962-47bc856d59a4&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
22 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 39 | 2010 | 374 | 2 | 6 | 5 | ООО "УК ПОРЯДОК" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=9ab8d8be-50d2-4e06-a276-4558be5ec26c&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
23 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 40 | 2010 | 136 | 1 | 3 | 2 | ООО "УК ПРОСПЕКТ В. КЛЫКОВА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c65335e5-df84-439f-a748-9a4b27e3301f&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
24 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 42 | 2010 | 136 | 1 | 3 | 2 | ООО "УК ПРОСПЕКТ В. КЛЫКОВА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=576e287b-a9c0-40aa-a3d8-52e0cd8f094e&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
25 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 44 | 2010 | 272 | 2 | 6 | 4 | ООО "УК ПРОСПЕКТ В. КЛЫКОВА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=903c2e1f-eac5-42f6-8cca-cbd1ade7766b&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
26 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 46 | 2010 | 272 | 2 | 6 | 4 | ООО "УК ПРОСПЕКТ В. КЛЫКОВА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=d9f9e56d-c49b-4784-8322-48204268a221&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
27 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 37 | 2010 | 136 | 1 | 3 | 2 | ООО "УК ПОРЯДОК" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=ba167437-282c-444e-b220-a3d29fb40eec&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
28 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 60 | 2010 | 159 | 3 | 3 | 2 | ООО "УК ЖИЛОЙ КВАРТАЛ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a36c53fb-f119-4d57-85e0-1f9cc08afcf7&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
29 | Курская обл., г. Курск, ул. Мыльникова, д. 17 | 2006 | 60 | 2 | 1 | 1 | ООО "ТСЖ - Уютный дом" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a87cd9cb-9ef0-448b-a663-6f91234cd148&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
30 | Курская обл., г. Курск, ул. Мыльникова, д. 17А | 2008 | 60 | 2 | 1 | 1 | ООО "ТСЖ - Уютный дом" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=08804ce4-ff95-44e8-8cfd-6c53f4f34808&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
31 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Энтузиастов, д. 1А | 2006 | 86 | 3 | 6 | 1 | ООО "ТСЖ - Уютный дом" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=fdf05013-18b9-42ee-8c52-8c55f49a6d77&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
32 | Курская обл, г. Курск, ул. Почтовая, д. 12 | 2010 | 182 | 2 | 3 | 3 | ООО "УК СВОЯ КВАРТИРА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=1d80b62f-7a3b-4689-bf45-15276a285eb7&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
33 | Курская обл., г. Курск, проезд Сергеева, д. 12А | 2010 | 90 | 2 | 1 | 2 | ООО "УПРАКОМ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a7285b1a-6869-41f3-8c90-5e7e85e84676&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
34 | Курская обл, г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 22 | 1998 | 144 | 0 | 4 | 2 | ООО "УК-5" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=f3039cdf-8d1b-47e8-b676-38be6071bd23&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
35 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 55/4 | 2010 | 108 | 1 | 2 | 2 | ООО "ВЕКТОР" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=5bd7d2c0-e98f-4f9d-ae95-0923aafafa2b&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
36 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 61 | 2010 | 73 | 0 | 2 | 1 | ООО "УК "КОМФОРТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=08a2cd13-0937-42b0-a55f-a5770bcecffc&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
37 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 65 | 2010 | 86 | 0 | 2 | 1 | ООО "УК "КОМФОРТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c702550f-3ca8-4e36-b5ed-af0fbebd053a&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
38 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 65/3 | 2010 | 120 | 0 | 1 | 2 | ООО "УК "КОМФОРТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=6b569c4b-bd81-45cf-9319-4d05c4a87792&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
39 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 13/3 | 2006 | 160 | 1 | 1 | 2 | ООО "УК "КУРС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=25320caf-8908-417c-84e5-bf48a58e4356&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | ИПР 2025
40 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Энтузиастов, д. 11/1 | 2006 | 135 | 1 | 1 | 2 | ООО "УК-5" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c494829d-617c-4d5d-8647-a171794badd1&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | ИПР 2025
41 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Энтузиастов, д. 11/2 | 2006 | 80 | 1 | 1 | 1 | ООО "УК-3" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7dc48f7e-a5c7-4a06-9a6e-4d5e835a0c38&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | ИПР 2025
42 | Курская обл., г. Курск, ул. Радищева, д. 18 | 2008 | 69 | 1 | 2 | 1 | ООО "УК СВОЯ КВАРТИРА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=0e022529-1b50-47ec-83ab-bad726e29b25&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
43 | Курская обл., г. Курск, ул. Союзная, д. 28Б | 2011 | 115 | 1 | 2 | 2 | ТСН "Темп" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=3af68290-8695-40a9-bbad-81a7c1a742ca&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
44 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Хрущева, д. 12 | 2008 | 76 | 2 | 1 | 1 | ООО "ТСЖ - Уютный дом" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=782d01c8-46f2-480a-bb65-9e5865445d81&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
45 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Хрущева, д. 22 | 2007 | 104 | 2 | 2 | 2 | ООО "ТСЖ - Уютный дом" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=5f767d07-f783-4cd8-9909-57618c26ef1d&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
46 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Хрущева, д. 15 | 1994 | 107 | 0 | 1 | 3 | ООО УК "Парижское" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=5d4db3ad-a8d6-4d1f-a7ad-1bcb2fda1999&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | ДОПОЛНИТЕЛЬНО
47 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Хрущева, д. 27 | 1994 | 107 | 0 | 2 | 3 | ООО "ТСЖ - Уютный дом" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=81f748b1-f4b8-4c5e-91dd-1a28631131b0&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | ДОПОЛНИТЕЛЬНО
48 | Курская обл., г. Курск, ул. Островского, д. 8 | 1994 | 160 | 0 | 4 | 3 | ООО "ТСЖ - Уютный дом" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a8bbc0e2-28dd-488e-af40-d9199cb8e845&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | ДОПОЛНИТЕЛЬНО
49 | ИПУ |  | 350 | 0 |  |  |  | Адресный перечень | ИПР 2026 | ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Всего |  |  | 7363 | 60 | 130 | 107 |  |  | ИПР 2026

## 2-х уровн.сист
2024 год
| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | 1-ф. ПУ | 3-ф. ПУ ПВ | 3-ф. ПУ ПКВ |  | Управляющая организация | ссылка на электронный паспорт в ГИС ЖКХ
1 | г. Курск, пр-кт. Хрущева, д. 24 | 2007 | 58 | 1 | 1 | 3695.56 | ООО "ЖСК №146" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=22ecb389-a1c0-4244-9aac-b6ae1d3f639d&houseTypeCode=1
2 | г. Железногорск, ул. Никитина, д. 11 | 2008 | 58 | 1 | 1 | 4520.9 | ООО "УК МСО-СЕРВИС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=8f883b90-2833-44c6-bdce-e4e42ed11d9f&houseTypeCode=1
3 | г. Курск, ул. Радищева, д. 79 "А" | 2005 | 55 | 1 | 0 | 8499.1 | ООО УК "ТСЖ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=39dcaa65-6666-4164-8a06-af4336b040d2&houseTypeCode=1
4 | г. Курск, ул. Мыльникова, д. 15 | 2007 | 50 | 1 | 1 | 2770 | Уютный дом | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=b3cd53cd-e2aa-40ee-906d-a8fa9b81627c&houseTypeCode=1
5 | г. Курск, ул. Дзержинского, д. 4 | 2006 | 49 | 1 | 2 | 7912.9 | ООО "УК "Северный" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=e8e9bebf-4551-45f3-8b49-9dcf1a962131&houseTypeCode=1
6 | г. Железногорск, пер. Детский, д. 28 | 2004 | 48 | 1 | 2 | 3826.6 | ООО "УК "Электропромсервис" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7648904b-05dd-4f13-bde3-22bc02e659f0&houseTypeCode=1
7 | г. Курчатов, пр-кт. Коммунистический, д. 33 | 2008 | 45 | 1 | 1 | 5648 | ООО"УК Курчатовец" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=aec648fe-d91c-460e-8d9a-cb303bce8278&houseTypeCode=1
8 | г. Курск, ул. Республиканская, д. 28а | 2008 | 40 | 1 | 2 | 4542.5 | УК Сезон Сервис | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a55d3754-6863-49e7-a395-81e39f244d6e&houseTypeCode=1
9 | г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 15 | 2007 | 38 | 1 | 1 | 3816.6 | ООО "УК Виктория" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=eee1bd24-fb75-44bb-bc81-c3ba3a3ffe12&houseTypeCode=1
10 | г. Курск, ул. Дружининская, д. 35 | 2006 | 36 | 1 | 2 | 3533.5 | ООО "УК Своя квартира" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=ecf3e85f-f175-4485-b9aa-dc93ea93a15d&houseTypeCode=1
11 | г. Курск, ул. Песковская 3-я, д. 44 | 2005 | 29 | 1 | 0 | 2665.5 | ООО УК "ТСЖ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=ec2f07c6-9454-4e3b-9f2c-b07cdf41345f&houseTypeCode=1
12 | г. Курск, ул. Уфимцева, д. 11 | 2008 | 29 | 2 | 1 | 5362.9 | ООО "УК Виктория" | Отсутствует
13 | г. Курск, пер. Моковский 3-й, д. 8 | 2006 | 9 | 1 | 2 | 889.2 | ООО "Городская Управляющая Компания №2" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7ea4a116-f688-4117-ba0e-a17264e7018f&houseTypeCode=1
14 | г. Курск, ул. Гоголя, д. 71 | 2008 | 19 | 1 | 0 | 976.8 | ООО "Упраком" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=bf6c16da-4714-4aae-b4af-dce5bc9f1ba8&houseTypeCode=1
15 | Адресный перечень |  | 1153 | 72 | 51
Всего |  |  | 1716 | 87 | 67 |  |  |  | ИПР 2024
2025 год
| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | 1-ф. ПУ | 3-ф. ПУ ПВ | 3-ф. ПУ ПКВ | УСПД | Управляющая организация | ссылка на электронный паспорт в ГИС ЖКХ
1 | г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 17 | 2009 | 51 | 2 | 1 | 5362.2 | ООО "УК Виктория" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=3c4ac832-bc89-4077-9991-9581580ece36&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
2 | г. Железногорск, ул. Маршала Жукова, д. 10, к. 3 | 2009 | 40 | 1 | 1 | 4043.3 | ООО "ЖилЦентр" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=6d842f8d-a6c0-455f-8d99-126d39d2b278&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
3 | г. Курск, ул. Кати Зеленко, д. 7 | 2009 | 48 | 0 | 2 | 3964.9 | ООО "УК Виктория" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=dc8488e5-3adf-40eb-b48b-6f05df945519&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
4 | г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 9 | 2009 | 36 | 1 | 2 | 4754.3 | ООО "УК "Северный" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=f4382314-293b-4d12-8b43-c680cadb5ec4&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
5 | г. Курск, ул. Ленина, д. 71 | 2009 | 42 | 1 | 1 | 6955 | УК "Сити-Сервис" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=3cdab7c4-2558-4207-bc73-412a18940e5f&houseTypeCode=1 | ИПР 2025
6 | ИПУ |  | 1907 | 0 | 0 |  |  | Адресный перечень | ИПР 2025
7 | ОДПУ |  | 62 | 88 | 191 |  |  | Адресный перечень | ИПР 2025
Всего |  |  | 2186 | 93 | 198 |  |  |  | ИПР 2025
2026 год
| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | 1-ф. ПУ | 3-ф. ПУ ПВ | 3-ф. ПУ ПКВ | УСПД | Управляющая организация | ссылка на электронный паспорт в ГИС ЖКХ
1 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 59, к. 2 | 2010 | 41 | 1 | 1 | 3593.4 | ООО "УК "Комфорт" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=b1854f67-b30e-4287-a1c5-6a41ebb51efc&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
2 | г. Курск, пер. Кавказский, д. 4 | 2010 | 18 | 1 | 0 | 2711.9 | ООО "УК Виктория" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=40fa44f8-bf1f-4fa4-918d-fac982691af2&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
3 | ИПУ | 2005 | 5602 | 0 | 0 |  |  | Адресный перечень | ИПР 2026
4 | ОДПУ | 2006 | 2 | 98 | 99 |  |  | Адресный перечень | ИПР 2026
Всего |  |  | 5663 | 100 | 100 |  |  |  | ИПР 2026

## 5. Смета 24
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ОП по техническому развитию
_______________ /В.Л. Петров/
"_____"_______________ 2024 г.
М.П.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
|  | на | Оснащение интеллектуальной системой учета многоквартирных жилых домов на территории Курской области 2024г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | 203993642.4028 | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | 20814456.5377 | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | 204126 | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.02.2023
Применяется при расчетах индекс-дефлятор
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Материалы
1 | Ценовой источник | Однофазный прибор учета (3-х уровневая архитектура) | шт. | 10253 | 12912.0686 |  |  |  | 132387439.7659
2 | Ценовой источник | Трехфазный прибор учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 114 | 22605.8554 |  |  |  | 2577067.511
3 | Ценовой источник | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 176 | 22605.8554 |  |  |  | 3978630.5434
4 | Ценовой источник | УСПД | шт. | 121 | 118621.7011 |  |  |  | 14353225.8355
5 | Ценовой источник | Трансформатор тока (ТТ) | шт. | 729 | 774.6362 |  |  |  | 564709.7805
6 | Ценовой источник | Однофазный прибор учета (2-х уровневая архитектура) | шт. | 1716 | 14910.6192 |  |  |  | 25586622.5472
7 | Ценовой источник | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 87 | 24415.5171 |  |  |  | 2124149.9912
8 | Ценовой источник | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 67 | 20943.4909 |  |  |  | 1403213.8904
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 182975059.8651
Итоги по разделу 1 Материалы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 182975059.8651
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Материалы | [8 empty] | 182975059.8651
Раздел 2. Монтажные, наладочные работы
1 | Ценовой источник | Замена однофазного прибора учета (3-х уровневая архитектура) | шт. | 10253 | 1256.16 |  |  |  | 12879408.48
2 | Ценовой источник | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 114 | 2763.552 |  |  |  | 315044.928
3 | Ценовой источник | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 176 | 3014.784 |  |  |  | 530601.984
4 | Ценовой источник | Монтаж, наладка УСПД | шт. | 121 | 18842.4 |  |  |  | 2279930.4
5 | Ценовой источник | Замена ТТ | шт. | 729 | 1727.22 |  |  |  | 1259143.38
6 | Ценовой источник | Замена однофазного прибора учета (2-х уровневая архитектура) | шт. | 1716 | 1800.4918 |  |  |  | 3089643.9508
7 | Ценовой источник | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 87 | 2973.4815 |  |  |  | 258692.887
8 | Ценовой источник | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 67 | 3014.784 |  |  |  | 201990.528
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 20814456.5377
Итоги по разделу 2 Монтажные, наладочные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 20814456.5377
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Монтажные, наладочные работы | [8 empty] | 20814456.5377
Раздел 3. Проектные работы
1 | Ценовой источник | Проектные работы по созданию ИСУ | шт. | 65 | 3140.4 |  |  |  | 204126
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 204126
Итоги по разделу 3 Проектные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 204126
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Проектные работы | [8 empty] | 204126
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 203993642.4028
| Подготовил: |  | Руководитель отдела по работе с системами учета электрической энергии | [8 empty] | В.В. Матвеев
0

## 5. Смета 25
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ОП по техническому развитию
_______________ /В.Л. Петров/
"_____"_______________ 2025 г.
М.П.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
|  | на | Оснащение интеллектуальной системой учета многоквартирных жилых домов на территории Курской области 2025г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | 169991151.0719 | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | 25988501.412 | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | 369796.728 | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | чел.час
Составлен(а) в ценах действующего договора на 2025 год
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Материалы
1 | Действующий договор | Однофазный прибор учета (3-х уровневая архитектура) | шт. | 6629 | 11445.44 |  |  |  | 91054498.3079 | [7 empty] | C | ='3. Перечень цен'!C11 | ='3. Перечень цен'!C13
2 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 69 | 19376.05 |  |  |  | 1604336.94 | [7 empty] | D | ='3. Перечень цен'!D11 | ='3. Перечень цен'!D13
3 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 87 | 19681.71 |  |  |  | 2054770.524 | [7 empty] | E | ='3. Перечень цен'!E11 | ='3. Перечень цен'!E13
4 | Действующий договор | УСПД | шт. | 95 | 85422.66 |  |  |  | 9738183.24 | [7 empty] | F | ='3. Перечень цен'!F11 | ='3. Перечень цен'!F13
5 | Действующий договор | Трансформатор тока (ТТ) | шт. | 855 | 979.99 |  |  |  | 1005469.74 | [7 empty] | G | ='3. Перечень цен'!G11 | ='3. Перечень цен'!G13
6 | Действующий договор | Однофазный прибор учета (2-х уровневая архитектура) | шт. | 2186 | 11946.1 |  |  |  | 31337009.52 | [7 empty] | M | ='3. Перечень цен'!M11 | ='3. Перечень цен'!M13
7 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 67 | 19354.27 |  |  |  | 1556083.308 | [7 empty] | N | ='3. Перечень цен'!N11 | ='3. Перечень цен'!N13
8 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 26 | 19354.27 |  |  |  | 603853.224 | [7 empty] | O | ='3. Перечень цен'!O11 | ='3. Перечень цен'!O13
9 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 172 | 19691.28 |  |  |  | 4064280.192 | [7 empty] | P | ='3. Перечень цен'!P11 | ='3. Перечень цен'!P13
10 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 26 | 19691.28 |  |  |  | 614367.936 | [7 empty] | Q | ='3. Перечень цен'!Q11 | ='3. Перечень цен'!Q13
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 143632852.9319
Итоги по разделу 1 Материалы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 143632852.9319
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Материалы | [8 empty] | 143632852.9319
Раздел 2. Монтажные, наладочные работы
1 | Действующий договор | Замена однофазного прибора учета (3-х уровневая архитектура) | шт. | 6629 | 1774.13 |  |  |  | 14112849.324 | [7 empty] | H | ='3. Перечень цен'!H11 | ='3. Перечень цен'!H13
2 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 69 | 2775.59 |  |  |  | 229818.852 | [7 empty] | I | ='3. Перечень цен'!I11 | ='3. Перечень цен'!I13
3 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 87 | 3586.54 |  |  |  | 374434.776 | [7 empty] | J | ='3. Перечень цен'!J11 | ='3. Перечень цен'!J13
4 | Действующий договор | Монтаж, наладка УСПД | шт. | 95 | 22864.94 |  |  |  | 2606603.16 | [7 empty] | K | ='3. Перечень цен'!K11 | ='3. Перечень цен'!K13
5 | Действующий договор | Замена ТТ | шт. | 855 | 1936.05 |  |  |  | 1986387.3 | [7 empty] | L | ='3. Перечень цен'!L11 | ='3. Перечень цен'!L13
6 | Действующий договор | Замена однофазного прибора учета (2-х уровневая архитектура) | шт. | 2186 | 1880.73 |  |  |  | 4933530.936 | [7 empty] | R | ='3. Перечень цен'!R11 | ='3. Перечень цен'!R13
7 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 67 | 3324.9 |  |  |  | 267321.96 | [7 empty] | S | ='3. Перечень цен'!S11 | ='3. Перечень цен'!S13
8 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 26 | 6063.3 |  |  |  | 189174.96 | [7 empty] | T | ='3. Перечень цен'!T11 | ='3. Перечень цен'!T13
9 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 172 | 5140.94 |  |  |  | 1061090.016 | [7 empty] | U | ='3. Перечень цен'!U11 | ='3. Перечень цен'!U13
10 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 26 | 7284.94 |  |  |  | 227290.128 | [7 empty] | V | ='3. Перечень цен'!V11 | ='3. Перечень цен'!V13
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 25988501.412
Итоги по разделу 2 Монтажные, наладочные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 25988501.412
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Монтажные, наладочные работы | [8 empty] | 25988501.412
Раздел 3. Проектные работы
1 | Ценовой источник | Проектные работы по созданию ИСУ | шт. | 49 | #VALUE! |  |  |  | 369796.728
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 369796.728
Итоги по разделу 3 Проектные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 369796.728
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Проектные работы | [8 empty] | 369796.728
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 169991151.0719
| Подготовил: |  | Руководитель отдела по работе с системами учета электрической энергии | [8 empty] | В.В. Матвеев
0

## 5. Смета 26
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ОП по техническому развитию
_______________ /В.Л. Петров/
"_____"_______________ 2025 г.
М.П.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
|  | на | Оснащение интеллектуальной системой учета многоквартирных жилых домов на территории Курской области 2026г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | 223512815.088 | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | 36656298.996 | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | 377102.016 | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | чел.час
Составлен(а) в ценах действующего договора на 2026 год
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Материалы
1 | Действующий договор | Однофазный прибор учета (3-х уровневая архитектура) | шт. | 7363 | 10445.3 |  |  |  | 92290492.68
2 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 60 | 16672.5 |  |  |  | 1200420
3 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 130 | 16935.6 |  |  |  | 2641953.6
4 | Действующий договор | УСПД | шт. | 107 | 88924.99 |  |  |  | 11417968.716
5 | Действующий договор | Трансформатор тока (ТТ) | шт. | 690 | 1020.17 |  |  |  | 844700.76
6 | Действующий договор | Однофазный прибор учета (2-х уровневая архитектура) | шт. | 5663 | 10902.2 |  |  |  | 74086990.32
7 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 50 | 16653.7 |  |  |  | 999222
8 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 50 | 16653.7 |  |  |  | 999222
9 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 50 | 16653.7 |  |  |  | 999222
10 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 50 | 16653.7 |  |  |  | 999222
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 186479414.076
Итоги по разделу 1 Материалы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 186479414.076
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Материалы | [8 empty] | 186479414.076
Раздел 2. Монтажные, наладочные работы
1 | Действующий договор | Замена однофазного прибора учета (3-х уровневая архитектура) | шт. | 7363 | 1846.87 |  |  |  | 16318204.572
2 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 60 | 2889.39 |  |  |  | 208036.08
3 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 130 | 3733.59 |  |  |  | 582440.04
4 | Действующий договор | Монтаж, наладка УСПД | шт. | 107 | 23802.4 |  |  |  | 3056228.16
5 | Действующий договор | Замена ТТ | шт. | 690 | 2015.43 |  |  |  | 1668776.04
6 | Действующий договор | Замена однофазного прибора учета (2-х уровневая архитектура) | шт. | 5663 | 1957.84 |  |  |  | 13304697.504
7 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 50 | 3461.22 |  |  |  | 207673.2
8 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 50 | 6311.89 |  |  |  | 378713.4
9 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 50 | 5351.72 |  |  |  | 321103.2
10 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 50 | 10173.78 |  |  |  | 610426.8
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 36656298.996
Итоги по разделу 2 Монтажные, наладочные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 36656298.996
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Монтажные, наладочные работы | [8 empty] | 36656298.996
Раздел 3. Проектные работы
1 | Ценовой источник | Проектные работы по созданию ИСУ | шт. | 48 | #VALUE! |  |  |  | 377102.016
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 377102.016
Итоги по разделу 3 Проектные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 377102.016
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Проектные работы | [8 empty] | 377102.016
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 223512815.088
| Подготовил: |  | Руководитель отдела по работе с системами учета электрической энергии | [8 empty] | В.В. Матвеев
0