## титул
Приложение №_____________
к инвестиционной программе АО "АтомЭнергоСбыт"
На 2024 -2026 годы
Паспорт инвестиционного проекта
"АтомЭнергоСбыт" Курск
филиал, отвественный за реализацию проекта
Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета
наименование инвестиционного проекта
N-O09
идентификатор инвестиционного проекта
Курск, 2025 год

## паспорт
I. Основная информация о проекте
1. | Идентификатор | N-O09
2. | Наименование инвестиционного проекта | Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета
3. | Принадлежность к группе проектов в соответствии с инвестиционной программой | Оснащение ИСУ
4. | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Курская область
5. | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Курская область
6. | Тип проекта | Новое оборудование
7. | Детализация стоимостных, технических, количественных параметров объекта инвестирования
Объект инвестиций |  | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Кол-во объектов | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Цена на 2024 г. руб./ед. (без НДС) | Цена на 2025 г. руб./ед. (без НДС) | Цена на 2026 г. руб./ед. (без НДС) | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость), млн. руб. (без НДС) | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
Однофазный прибор учета (3-х уровневая архитектура) |  |  | 24245 | 10 | 10279 | 11445.44 | 10445.3 | 263110358.9615 |  | оборудование
Трехфазный прибор учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) |  |  | 243 | 10 | 17996 | 19376.05 | 16672.5 | 4484853.7092 |  | оборудование
Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (3-х уровневая архитектура) |  |  | 393 | 10 | 17996 | 19681.71 | 16935.6 | 7229462.2228 |  | оборудование
УСПД |  |  | 323 | 10 | 94432 | 85422.66 | 88924.99 | 29591148.1596 |  | оборудование
Трансформатор тока (ТТ) |  |  | 2274 | 10 | 616.67 | 979.99 | 1020.17 | 2012400.2337 |  | оборудование
Замена однофазного прибора учета (3-х уровневая архитектура) |  |  | 24245 | 10 | 1000 | 1774.13 | 1846.87 | 36092051.98 |  | СМР
Замена трехфазного прибора учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) |  |  | 243 | 10 | 2200 | 2775.59 | 2889.39 | 627416.55 |  | СМР
Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (3-х уровневая архитектура) |  |  | 393 | 10 | 2400 | 3586.54 | 3733.59 | 1239564 |  | СМР
Монтаж, наладка УСПД |  |  | 323 | 10 | 15000 | 22864.94 | 23802.4 | 6618968.1 |  | СМР
Замена ТТ |  |  | 2274 | 10 | 1375 | 1936.05 | 2015.43 | 4095255.6 |  | СМР
Однофазный прибор учета (2-х уровневая архитектура) |  |  | 9565 | 10 | 11870 | 11946.1 | 10902.2 | 109175518.656 |  | оборудование
Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) |  |  | 204 | 10 | 19436.63 | 19354.27 | 16653.7 | 3899546.0827 |  | оборудование
Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной |  |  | 76 | 10 | 0 | 19354.27 | 16653.7 | 1335896.02 |  | оборудование
Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) |  |  | 289 | 10 | 16672.63 | 19691.28 | 16653.7 | 5388930.0686 |  | оборудование
Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной |  |  | 76 | 10 | 0 | 19691.28 | 16653.7 | 1344658.28 |  | оборудование
Замена однофазного прибора учета (2-х уровневая архитектура) |  |  | 9565 | 10 | 1433.33 | 1880.73 | 1957.84 | 17773226.9923 |  | СМР
Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) |  |  | 204 | 10 | 2367.12 | 3324.9 | 3461.22 | 611406.7058 |  | СМР
Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной |  |  | 76 | 10 | 0 | 6063.3 | 6311.89 | 473240.3 |  | СМР
Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) |  |  | 289 | 10 | 2400 | 5140.94 | 5351.72 | 1320153.12 |  | СМР
Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной |  |  | 76 | 10 | 0 | 7284.94 | 10173.78 | 698097.44 |  | СМР
Проектные работы по созданию ИСУ |  |  | 162 | 10 | 2500 | 6289.06 | 6546.91 | 792520.62 |  | СМР
Итого по инвестиционному проекту | [7 empty] | 497914673.8023
II Цели, задачи, сроки и конкретные результаты реализации проекта
1. | Основные цели проекта | Организация на территории Курской области интеллектуальной системы учета электроэнергии
2. | Обоснование необходимости реализации, задачи | Соблюдение требований Федерального закона от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
3. | Соответствующие нормативно-правовые акты (если применимо) | Федеральный закон от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
4. | Сроки реализации проекта | 2024-2026 гг
5. | Результаты реализации проекта | Интеллектуальная система учета электроэнергии с подключенными к ней потребителями электроэнергии в объеме, установленных требованиями законодательства Российской Федерации
III Показатели инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) |  |  |  |  | Комментарий
1. | Предоставление доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии,шт. |  |  | 37688 | [5 empty] | 37688
IV Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы
№ п/п | Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Сроки реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые |  | Объем финансирования на этапе, млн. руб. (без НДС)
|  |  | Начало | Окончание
1. | Однофазный прибор учета (3-х уровневая архитектура) |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 263110358.9615
2. | Трехфазный прибор учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 4484853.7092
3. | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (3-х уровневая архитектура) |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 7229462.2228
4. | УСПД |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 29591148.1596
5. | Трансформатор тока (ТТ) |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 2012400.2337
6. | Замена однофазного прибора учета (3-х уровневая архитектура) |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 36092051.98
7. | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 627416.55
8. | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (3-х уровневая архитектура) |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 1239564
9. | Монтаж, наладка УСПД |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 6618968.1
10. | Замена ТТ |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 4095255.6
11. | Однофазный прибор учета (2-х уровневая архитектура) |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 109175518.656
12. | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 3899546.0827
| Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 1335896.02
13. | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 5388930.0686
| Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 1344658.28
14. | Замена однофазного прибора учета (2-х уровневая архитектура) |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 17773226.9923
15. | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 611406.7058
| Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 473240.3
16. | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 1320153.12
| Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 698097.44
17. | Проектные работы по созданию ИСУ |  | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2026 | 792520.62
Итого объем финансирования |  |  |  |  | 497914673.8023 |  |  |  |  | 597497608.5627
V Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
Отчетная дата -
Наименование этапа, на котором находится проект |  | Стадия выполнения (завершен/в процессе/срок начала отложен на __) | Информация о проведенных закупках |  |  | Профинансировано на отчетную дату, руб. |  |  | Комментарии
|  |  | Предмет закупки, дата, ссылка на размещение | Реквизиты принятого решения | Наименование поставщика
1. | Комплексные работы по созданию интеллектуальных систем учета | Завершен | Выполнение комплексных работ по созданию интеллектуальной системы учета в многоквартирных жилых домах Курской области | Договор от 25 апреля 2023 года №2010591300/28.23 | ООО «АтомЦифроСбыт» | 32539788.15
2. | Комплексные работы по созданию интеллектуальных систем учета | В процессе | Выполнение комплексных работ по созданию интеллектуальных систем учета в многоквартирных жилых домах Курской области | Договор от 23 мая 2024 года №2010591300/KU.289.24 | ООО «АтомЦифроСбыт» | 170969554.41
3 | Проектно-изыскательские работы по созданию интеллектуальных систем учета | Завершен | Выполнение проектно-изыскательских работ (для трехуровневой системы) по созданию ИСУ многоквартирных жилых домов на территории Курской области для нужд «АтомЭнергоСбыт» Курск | Договор от 11 ноября 2024 года 2010591300/KU.545.24 | ООО «АтомЦифроСбыт» | 211199.7
VI Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики
Реализация проекта не вносит изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования ЕНЭС России.
VII Комментарии (обосновывающие материалы)
| Руководитель отдела по работе с системами учета электрической энергии |  |  | В.В. Матвеев

## затраты АСКУЭ (hidden)
Филиал "КолАтомЭнергоСбыт"
Затраты на систему АСКУЭ на базе технологии PLC
| ИПЦ % |  |  | 3.4% |  |  | 4% |  |  | 4%
№ п/п | Наименование оборудования |  | Базовая цена (с НДС), руб. | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | ИТОГО |  |  |  | 1 | 2 | 3
|  | Цена без НДС, руб. |  | Цена с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |  | монтаж с НДС | монтаж с НДС | монтаж с НДС
Оборудование
1 | УСПД PLC с монтажем | 64375 | 77250 | 79876.5 | 1242.25 | 99226582.125 | 83071.56 | 2070 | 171958129.2 | 83071.56 | 1656.75 | 137628807.03 | 4969 | 408813518.355 | 340677931.9625 | ошибка в формуле | 25080 | 24780 | 25140 | 25000 | Меркурий 250.22GRL или аналог | 57950 | 51900 | 48101.27 | 52650.4233 | 77650.4233 | -400.4233
2 | Электросчетчик однофазный GSM + монтаж | 6774.1667 | 8129 | 8405.386 | 5470 | 45977461.42 | 8741.6014 | 1915 | 16740166.7576 | 8741.6014 | 1915 | 16740166.7576 | 9300 | 79457794.9352 | 66214829.1127 | ошибка в формуле | 780 | 702 | 768 | 750 | Меркурий 203.2Т GBO или аналог | 8160 | 6804.89 | 7361.11 | 7442 | 8192 | -63
3 | Электросчетчик однофазный PLC + монтаж | 5054.1667 | 6065 | 6271.21 | 52961 | 332129552.81 | 6522.0584 | 18511 | 120729823.0424 | 6782.9407 | 18511 | 125559015.9641 | 89983 | 578418391.8165 | 482015326.5137 |  | 780 | 702 | 768 | 750 | Меркурий 203.2Т LB или аналог | 6102 | 4762 | 5081 | 5315 | 6065 | 0
4 | Электросчетчик трехфазный + монтаж | 13103.3333 | 15724 | 16258.616 | 1012 | 16453719.392 | 16908.9606 | 354 | 5985772.0666 | 17585.3191 | 354 | 6225202.9492 | 1720 | 28664694.4078 | 23887245.3398 |  | 2304 | 2280 | 2316 | 2300 | Меркурий 230AR или аналог | 13424 | 13750 | 13098 | 13424 | 15724 | 0
| Всего по оборудованию: | 89306.6667 | 107168 | 110811.712 | 60685.25 | 493787315.747 | 115244.1805 | 22850 | 315413891.0666 | 116181.4212 | 22436.75 | 286153192.7009 | 105972 | 1095354399.5145 | 912795332.9287
Серверное оборудование
5 | Поставка серверного оборудования | 1250000 | 1500000 |  |  |  | 1613040 | 2 | 3226080 |  |  |  | 2 | 3226080 | 2688400 |  | 1509000 | 1518000 | 1473000 | 1500000 | 0
6 | Поставка и внедрение программного обеспечения ИСУ | 3200000 | 3840000 |  |  |  | 4129382.4 | 1 | 4129382.4 |  |  |  | 1 | 4129382.4 | 3441152 |  | 3560000 | 3760000 | 4200000 | 3840000 | 0 |  | 2520 | не учтена пирамида
| Всего по оборудованию: | 4450000 | 5340000 |  |  |  | 5742422.4 | 3 | 7355462.4 |  |  |  | 3 | 7355462.4 | 6129552
Проектно-изыскательные работы
7 | Разработка комплексной проектной документации на ИСУ Мурманской области | 1000000 | 1200000 |  |  |  | 1290432 | 1 | 1290432 |  |  |  | 1 | 1290432 | 1075360 |  | 1350000 | 1150000 | 1100000 | 1200000 | 0
8 | Натурные замеры и обследование МКД. Разработка рабочей документации в границах МКД | 8333.3333 | 10000 | 10340 | 3900 | 40326000 | 10753.6 | 2004 | 21550214.4 |  |  |  | 5904 | 61876214.4 | 51563512 |  | 10000 | 9900 | 10100 | 10000 | 0
| Всего по работам: | 1008333.3333 | 1210000 | 10340 | 3900 | 40326000 | 1301185.6 | 2005 | 22840646.4 |  |  |  | 5905 | 63166646.4 | 52638872
| Итого: |  |  |  |  | 534113315.747 |  |  | 345609999.8666 |  |  | 286153192.7009 |  | 1165876508.3145 | 971563756.9287
[6 empty] | 445.0944 |  |  | 288.0083 |  |  | 238.461 |  | 971.5638