|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)  (протокол от 28.12.2023 № ПР-145) |

ПАСПОРТ

государственной программы Курской области

«Комплексное развитие сельских территорий»

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Стародубцев Сергей Иванович – заместитель Губернатора Курской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Гончарова Наталья Алексеевна –министр сельского хозяйства Курской области |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2020 -2023  Этап II: 2024 - 2030 |
| Цели государственной программы | Цель 1. Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне 31,20 процентов;  Цель 2. Достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 83,60 процентов;  Цель 3. Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 47,20 процентов;  Цель 4. Улучшение транспортной доступности в 16 сельских населенных пунктах к 2031 году;  Цель 5. Увеличение численности специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки к 2031 году в количестве 0,741 тыс.чел. |
| Направление (подпрограммы) государственной программы | 1. Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» 2. Региональный проект «Содействие занятости сельского населения» 3. Региональный проект «Современный облик сельских территорий» 4. Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» 5. Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 4 965 918,261 тыс. рублей, в том числе:  I Этап – 2 073 498,982 тыс. рублей,  II Этап – 2 892 419,279 тыс. рублей,  из них:  2024 год – 608 353,753 тыс. рублей,  2025 год – 206 192,076 тыс. рублей,  2026 год – 367 674,531 тыс. рублей,  2027 год – 402734,821 тыс. рублей,  2028 год – 418844,214 тыс. рублей,  2029 год – 435597,982 тыс. рублей,  2030 год – 453021,902 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации/ Государственная комплексная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»/  Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство/  обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;  реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года;  увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек;  обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции/ Государственная комплексная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»/ |

1. **Показатели государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние показателя | | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показате-лями нацианаль-ных целей | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система | |
|  |  | |  |  |  | Значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне 31,2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля сельского населения в общей численности населения | ГП | | - | Процент | 31,2 | 2023 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство сельского хозяйства Курской области | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации/ Государственная комплексная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - | ГИИСУОФ «Электронный бюджет» | |
| Достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств на уровне 83,6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | ГП | | возрастает | Процент | 82,9 | 2023 | 83,0 | 83,1 | 83,2 | 83,3 | 83,4 | 83,5 | 83,6 | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство сельского хозяйства Курской области | Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции/ Государственная комплексная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - | ГИИСУОФ «Электронный бюджет» | |
| Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 47,2 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | ГП | | возрастает | Процент | 46,5 | 2023 | 46,6 | 46,7 | 46,8 | 46,9 | 47,0 | 47,1 | 47,2 | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство сельского хозяйства Курской области | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации/ Государственная комплексная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - | | ГИИСУОФ «Электронный бюджет» |
| Улучшение транспортной доступности в 16 сельских населенных пунктах к 2031 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена | ФП | | возрастает | Единица | 4 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации/ Государственная комплексная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - | | ГИИСУОФ «Электронный бюджет» |
| Увеличение численности специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки к 2031 году в количестве 0,741 тыс.чел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | ФП | | - | Тысяча человек | 0,119 | 2023 | 0,165 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | Федеральный проект «Содействие занятости сельского населения» | Министерство сельского хозяйства Курской области | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации/ Государственная комплексная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»/  Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство | - | | ГИИСУОФ «Электронный бюджет» |

1. **Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1. Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне 31,20 процентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля сельского населения в общей численности населения | «ГП РФ» | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,20 | 31,20 |
| Достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств на уровне 83,6% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | «ГП РФ» | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,6 | 83,6 |
| Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 47,2 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | «ГП РФ» | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,2 | 47,2 |
| Улучшение транспортной доступности в 2 сельских населенных пунктах к 2031 году | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена | «ФП РФ» | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Увеличение численности специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки к 2031 году в количестве 0,741 тыс.чел | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | «ФП РФ» | Тыс.чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,110 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |

1. **Структура государственной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление (подпрограмма) | | | |
| 1.1 | (РП) Региональный проект  «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»  куратор проекта - Стародубцев Сергей Иванович – заместитель Губернатора Курской области | | |
|  | Ответственный за реализацию - Министерство сельского хозяйства Курской области | 2024 - 2030 | |
| 1.1.1 | к 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 100 семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) | За период реализации регионального проекта (2024-2030 годы):  а) построено (приобретено) 10 370 кв.м. жилых помещений (жилых домов) за счет предоставления социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях или изъявившим желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также строительства (приобретения) жилья, предоставленного по договору найма жилого помещения гражданам, работающим на сельских территориях;  б) реализовано не менее 1 проекта по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, предназначенных для компактной жилищной застройки | 1. Доля сельского населения в общей численности населения 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств 3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |
| Направление (подпрограмма) | | | |
| 2.1 | (РП) Региональный проект  «Содействие занятости сельского населения»  куратор проекта - Стародубцев Сергей Иванович – заместитель Губернатора Курской области | | |
|  | Ответственный за реализацию - Министерство сельского хозяйства Курской области | 2024 - 2030 | |
| 1.1 | К 2031 году созданы условия для привлечения 0,741 тысяч специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях | увеличение количества граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении в государственных образовательных организациях, до 145;  увеличение количества студентов – граждан Российской Федерации, проходящих обучение в государственных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев, до 596 | 1. Доля сельского населения в общей численности населения 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |
| Направление (подпрограмма) | | | |
| (РП) Региональный проект  «Современный облик сельских территорий»  куратор проекта - Стародубцев Сергей Иванович – заместитель Губернатора Курской области | | | |
|  | Ответственный за реализацию - Министерство сельского хозяйства Курской области | 2024-2030 | |
| 3.1.1 | К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры, проживающих на сельских территориях (агломерациях) | Ожидаемым результатом реализации основного мероприятия является реализация не менее 1 проекта комплексного развития сельских территорий (агломераций) | 1. Доля сельского населения в общей численности населения 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |
| Направление (подпрограмма) | | | |
| (РП) Региональный проект  «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»  куратор проекта - Стародубцев Сергей Иванович – заместитель Губернатора Курской области | | | |
|  | Ответственный за реализацию - Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2024 - 2030 | |
| 3.1.2 | К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с 2 населенными пунктами и проходящим по их территории | Ожидаемым результатом реализации основного мероприятия является увеличение протяженности построенных (реконструированных) и отремонтированных автомобильных дорог на сельских территориях до 4,376 км. | 1. Доля сельского населения в общей численности населения 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |
| Направление (подпрограмма) | | | |
| (РП) Региональный проект  «Благоустройство сельских территорий»  куратор проекта - Стародубцев Сергей Иванович – заместитель Губернатора Курской области | | | |
|  | Ответственный за реализацию - Министерство сельского хозяйства Курской области | 2024-2030 | |
| 3.1.3 | К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан сельских населенных пунктов | Ожидаемыми результатами реализации основного мероприятия является реализация 10 проектов по благоустройству сельских территорий. | 1. Доля сельского населения в общей численности населения |

**4.Финансовое обеспечение государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» (всего), в том числе: | 684575,34737 | 244160,060 | 430367,841 | 451060,319 | 468960,301 | 487576,006 | 503372,493 | 3270072,36737 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 608353,753 | 206192,076 | 367674,531 | 402734,821 | 418844,214 | 435597,982 | 453021,902 | 2892419,279 |
| федеральный бюджет | 403228,900 | 174109,600 | 271735,100 | 323366,818 | 336301,490 | 349753,550 | 363743,691 | 2222239,149 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 282855,000 | 160840,800 | 258934,500 | 248483,972 | 258423,330 | 268760,264 | 279510,675 | 1757808,541 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 205124,853 | 32082,476 | 95939,431 | 79368,003 | 82542,724 | 85844,432 | 89278,211 | 670180,130 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 125240,273 | 3282,468 | 64733,625 | 46986,020 | 48865,460 | 50820,079 | 52852,883 | 392780,808 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них | 377658,45537 | 168277,668 | 334043,159 | 267689,302 | 278397,002 | 289532,737 | 301114,053 | 2016712,37637 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 55521,412 | 33813,584 | 52318,276 | 34191,577 | 35416,680 | 36690,787 | 34451,859 | 282404,175 |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *Региональный проект*  *«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»* | 100077,980 | 138145,072 | 44080,223 | 51482,057 | 53398,780 | 55392,170 | 53901,297 | 496477,579 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 80829,276 | 114573,808 | 30856,156 | 33542,640 | 34884,346 | 36279,719 | 37730,908 | 368696,853 |
| федеральный бюджет | 51244,100 | 84323,700 | 2280,400 | 2635,102 | 2740,506 | 2850,126 | 2964,131 | 149038,065 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 49461,500 | 82043,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 131504,700 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 29585,176 | 30250,108 | 28575,756 | 30907,538 | 32143,840 | 33429,593 | 34766,777 | 219658,788 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1009,420 | 1674,352 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2683,772 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 51038,010 | 84658,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 135696,212 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 18681,614 | 22630,614 | 13224,067 | 17939,417 | 18514,434 | 19112,451 | 16170,389 | 126272,986 |
| *Региональный проект*  *«Содействие занятости сельского населения»* | 10884,582 | 12458,391 | 14611,389 | 6947,503 | 7225,404 | 7514,420 | 7814,997 | 67456,686 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 9796,124 | 11212,552 | 13150,250 | 6252,753 | 6502,864 | 6762,978 | 7033,497 | 60711,018 |
| федеральный бюджет | 9600,200 | 10988,300 | 10520,200 | 6127,697 | 6372,805 | 6627,717 | 6892,825 | 57129,744 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 195,924 | 224,252 | 2630,050 | 125,056 | 130,059 | 135,261 | 140,672 | 3581,274 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 1088,458 | 1245,839 | 1461,139 | 694,750 | 722,540 | 751,442 | 781,500 | 6745,668 |
| *Региональный проект*  *«Современный облик сельских территорий»* | 351476,884 | 87741,581 | 367021,765 | 272837,607 | 283751,240 | 295101,147 | 306905,196 | 1964835,420 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 303420,210 | 76335,205 | 320410,000 | 251397,589 | 261453,492 | 271911,632 | 282788,098 | 1767716,226 |
| федеральный бюджет | 204027,100 | 74808,500 | 256328,000 | 246369,336 | 256224,109 | 266473,074 | 277131,997 | 1581362,116 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 204027,100 | 74808,500 | 256328,000 | 246369,336 | 256224,109 | 266473,074 | 277131,997 | 1581362,116 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 99393,110 | 1526,705 | 64082,000 | 5028,253 | 5229,383 | 5438,558 | 5656,101 | 186354,110 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 99393,110 | 1526,705 | 64082,000 | 5028,253 | 5229,383 | 5438,558 | 5656,101 | 186354,110 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 316601,871 | 78967,453 | 330319,588 | 257896,709 | 268212,706 | 278941,072 | 290098,718 | 1821038,117 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 34875,013 | 8774,128 | 36702,177 | 14940,898 | 15538,534 | 16160,075 | 16806,478 | 143797,303 |
| *Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»* | 217754,26837 | 0,000 | 0,000 | 116710,588 | 121379,012 | 126234,172 | 131283,538 | 713361,57837 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 211241,000 | 0,000 | 0,000 | 109384,047 | 113759,409 | 118309,785 | 123042,176 | 675736,417 |
| федеральный бюджет | 135351,700 | 0,000 | 0,000 | 66120,047 | 68764,849 | 71515,443 | 74376,060 | 416128,099 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 26360,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26360,600 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 75889,300 | 0,000 | 0,000 | 43264,000 | 44994,560 | 46794,342 | 48666,116 | 259608,318 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 24776,400 | 0,000 | 0,000 | 41914,611 | 43591,195 | 45334,843 | 47148,237 | 202765,286 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 6513,26837 | 0,000 | 0,000 | 7326,541 | 7619,603 | 7924,387 | 8241,362 | 37625,16137 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *Региональный проект «Благоустройство сельских территорий»* | 4381,633 | 5815,016 | 4654,464 | 3082,564 | 3205,865 | 3334,097 | 3467,465 | 27941,104 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 3067,143 | 4070,511 | 3258,125 | 2157,792 | 2244,103 | 2333,868 | 2427,223 | 19558,765 |
| федеральный бюджет | 3005,800 | 3989,100 | 2606,500 | 2114,636 | 2199,221 | 2287,190 | 2378,678 | 18581,125 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 3005,800 | 3989,100 | 2606,500 | 2114,636 | 2199,221 | 2287,190 | 2378,678 | 18581,125 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 61,343 | 81,411 | 651,625 | 43,156 | 44,882 | 46,678 | 48,545 | 977,640 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 61,343 | 81,411 | 651,625 | 43,156 | 44,882 | 46,678 | 48,545 | 977,640 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 3505,306 | 4652,013 | 3723,571 | 2466,052 | 2564,693 | 2667,278 | 2773,973 | 22352,886 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 876,327 | 1163,003 | 930,893 | 616,512 | 641,172 | 666,819 | 693,492 | 5588,218 |

**5. Показатели государственной программы (комплексной программы) в разрезе муниципальных образований Курской области или групп муниципальных образований Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных образований (групп муниципальных образований) | Базовое значение | | Значения показателей по годам | | | | | | |
|  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ввод жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м. | | | | | | | | | |
| Курская область | 0 | 2023 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Муниципальный район |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Количество реализованных проектов компактной жилищной застройки, единиц | | | | | | | | | |
| Курская область | 0 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железногорский район | 0 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц | | | | | | | | | |
| Курская область | 4 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горшеченский район | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суджанский район | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обоянский район | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мантуровский район | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железногорский район | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медвенский район | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение ввода в эксплуатацию и (или) передачу в эксплуатацию после строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (создающимся) на сельских территориях, км. | | | | | | | | | |
| Курская область | 13,67496 | 2023 | 4,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медвенский район |  | 2023 | 1,922 |  |  |  |  |  |  |
| Октябрьский район |  | 2023 | 2,454 |  |  |  |  |  |  |
| Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий, единиц | | | | | | | | | |
| Курская область | 9 | 2023 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Золотухинский район | 2 | 2023 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Поныровский район | 5 | 2023 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Фатежский район | 1 | 2023 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Щигровский район | 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный район |  | 2023 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |