УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)

(протокол от 28.03.2024 № ПР-20)

Паспорт

государственной программы  
«Профилактика правонарушений в Курской области»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Горбунов Михаил Николаевич |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Горбунов Михаил Николаевич |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2017 - 2023  Этап II: 2024 - 2030 |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия подростковой преступности, терроризму и экстремизму (снижение уровня преступности (преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1324 в 2024 году до 1318 в 2030 году)" |
| Направления (подпрограммы) государственной программы |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 240 368,64 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п  /  п | Наименование показателя | Урове нь показа теля | Призн ак возрас тания/ убыва ния | Едини ца измер ения (по ОКЕИ ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственн ый за достижение показателя | Связь с показателями национальны х целей |
| знач ение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «Реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия подростковой преступности, терроризму и экстремизму (снижение уровня преступности (преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1324 в 2024 году до 1318 в 2030 году)» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 . | Количество совершенных преступлений на 100 тысяч населения Курской области | ГП | Убыва ние | Едини ца | 1 32 5 | 2022 | 1 32  4 | 1 32  3 | 1 32 2 | 1 32  1 | 1 32 0 | 1 31 9 | 1 31 8 |  | КОМИТЕТ РЕГИОНАЛ ЬНОЙ БЕЗОПАСН ОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 2 . | Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере | ГП | Возра стани е | Проце нт | 22,3 | 2022 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 22,8 | 22,9 |  | МИНИСТЕР СТВО ВНУТРЕНН |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕЙ И МОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 3 . | Доля подростков, проживающих на территории Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, от числа подростков, проживающих на территории Курской области, в процентах | ГП | Возра стани е | Проце нт | 55 | 2022 | 60 | 60 | 62 | 64 | 64 | 65 | 67 |  | МИНИСТЕР СТВО ОБРАЗОВАН ИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |

2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п  /  п | Наименование показателя | Призн ак возрас тания/ убыва ния | Едини ца измер ения (по ОКЕИ ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Ответственн ый за достижение показателя |
| знач ение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июн ь | июл ь | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п  /  п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На коне ц 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 . | Цель государственной программы «Реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия подростковой преступности, терроризму и экстремизму (снижение уровня преступности (преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1324 в 2024 году до 1318 в 2030 году)» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество совершенных ГП Единица X X X X X X X X X X X1 324 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .  1  . | преступлений на 100 тысяч населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .  2 . | Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22,3 |
| 1 .  3 . | Доля подростков, проживающих на территории Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, от числа подростков, проживающих на территории Курской области, в процентах | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60 |

4. Структура государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | | |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "«Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области»" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Срок реализации:  КОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 2024 - 2030 | | |
| 1.1 | Создание условий для активизации участия граждан в охране общественного порядка | Повышение активности граждан в участии в охране общественного порядка |  |
| 1.2 | Создание условий для обеспечения общественного порядка, повышения уровня правосознания и правовой культуры населения Курской области | Организация и обеспечение деятельности административных комиссий путем предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий;  финансовое обеспечение части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, путем предоставление субвенции федеральному бюджету |  |
| 1.3 | Создание условий по стимулированию граждан к добровольной сдаче огнестрельного оружия и его основных частей, газового оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Предоставление гражданам единовременных выплат за добровольную сдачу оружия и боеприпасов |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Осуществление мер по социальной адаптации, социальной реабилитации и ресоциализации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ | Осуществление мероприятий по социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ;  предоставление услуг в области содействия занятости населения данной категории лиц | |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Курской области" | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | | Срок реализации:  2024 - 2030 | |
| 2.1 | Повышение правосознания граждан о вреде потребления наркотических средств или психотропных веществ в немедицинских целях | Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, повышение качества профилактических мероприятий антинаркотической направленности | | Доля подростков, проживающих на территории Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, от числа подростков, проживающих на территории Курской области, в процентах |
| 2.2 | Реализация программ комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача | Увеличение количества лиц, вовлеченных в программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача | | Доля подростков, проживающих на территории Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, от числа подростков, проживающих на территории Курской области, в процентах |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "«Комплексные меры по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»" | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | | Срок реализации:  2024 - 2030 | |
| 3.1 | Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, профилактика подростковой преступности, повышение эффективности профилактической деятельности по противодействию вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав путем предоставления субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в указанной сфере, повышение эффективности работы по профилактике асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, повышение правовой грамотности учащихся образовательных организаций | | Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи |
| 3.2 | Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | Повышение качества предоставляемых услуг семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, проведение профилактической и реабилитационной работы | | Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Противод | | ействие терроризму и экстремизму" | |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | | Срок реализации:  2024 - 2030 | |
| 4.1 | Проведение профилактической работы по формированию у населения, в том числе в молодежной среде, толерантного | Формирование в обществе, особенно среди молодежи, атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности, неприятия | | Количество совершенных преступлений на 100 тысяч населения Курской области |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сознания и поведения, обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма и идеологии терроризма | экстремистской идеологии и идеологии терроризма |  |
| 4.2 | Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности | Своевременное выявление причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории Курской области, выработка управленческих решений в рамках работы коллегиальных органов правоохранительной направленности | Количество совершенных преступлений на 100 тысяч населения Курской области |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Профилактика правонарушений в Курской области" (всего), в том числе: | 32 085,39 | 32 069,46 | 32 069,46 | 33 944,56 | 35 302,33 | 36 714,43 | 38 183,01 | 240 368,64 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 32 085,39 | 32 069,46 | 32 069,46 | 33 944,56 | 35 302,33 | 36 714,43 | 38 183,01 | 240 368,64 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 29 936,60 | 29 936,60 | 29 936,60 | 31 684,82 | 33 012,33 | 34 392,94 | 35 828,78 | 224 728,67 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 29 936,60 | 29 936,60 | 29 936,60 | 31 684,82 | 33 012,33 | 34 392,94 | 35 828,78 | 224 728,67 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "«Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области»" (всего), в том числе: | 14 122,54 | 14 122,54 | 14 122,54 | 15 196,85 | 15 804,72 | 16 436,90 | 17 094,39 | 106 900,48 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 14 122,54 | 14 122,54 | 14 122,54 | 15 196,85 | 15 804,72 | 16 436,90 | 17 094,39 | 106 900,48 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 12 183,50 | 12 183,50 | 12 183,50 | 13 222,23 | 13 811,24 | 14 423,80 | 15 060,88 | 93 068,65 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 12 183,50 | 12 183,50 | 12 183,50 | 13 222,23 | 13 811,24 | 14 423,80 | 15 060,88 | 93 068,65 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Курской области" (всего), в том числе: | 143,82 | 143,82 | 143,82 | 176,96 | 184,03 | 191,40 | 199,05 | 1 182,90 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 143,82 | 143,82 | 143,82 | 176,96 | 184,03 | 191,40 | 199,05 | 1 182,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "«Комплексные меры по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»" (всего), в том числе: | 17 753,10 | 17 753,10 | 17 753,10 | 18 462,59 | 19 201,09 | 19 969,14 | 20 767,90 | 131 660,02 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 17 753,10 | 17 753,10 | 17 753,10 | 18 462,59 | 19 201,09 | 19 969,14 | 20 767,90 | 131 660,02 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 17 753,10 | 17 753,10 | 17 753,10 | 18 462,59 | 19 201,09 | 19 969,14 | 20 767,90 | 131 660,02 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 17 753,10 | 17 753,10 | 17 753,10 | 18 462,59 | 19 201,09 | 19 969,14 | 20 767,90 | 131 660,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Противодействие терроризму и экстремизму" (всего), в том числе: | 65,93 | 50,00 | 50,00 | 108,16 | 112,49 | 116,99 | 121,67 | 625,24 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 65,93 | 50,00 | 50,00 | 108,16 | 112,49 | 116,99 | 121,67 | 625,24 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации/ местного  
бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "«Комплексные меры по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Курской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Противодействие терроризму и экстремизму" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение | | Значения показателей по годам |
| значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |