**Сведения**

**о степени выполнения структурных элементов подпрограмм**

**и контрольных событий государственной программы в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование структурного элемента подпрограммы****государственной программы** | **Ответственный исполнитель** | **Статус <1>** | **Плановый срок** | **Фактический срок** | **Результаты** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»**  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан, проживающих на территории Курской области, к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |   | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Проведение социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан , проживающих на территории Курской области. к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  | Проведены социологические исследования оценки инвалидами отношения граждан , проживающих на территории Курской области. к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан, проживающих на территории Курской области, к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Проведение социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан , проживающих на территории Курской области. к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  | Проведены социологические исследования оценки инвалидами отношения граждан , проживающих на территории Курской области. к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2> |  нет |  |
|  | Меры нейтрализаци/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <3> |  |  |
|   | Контрольные события 1.3. Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан, проживающих на территории Курской области, к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  \* |   | 31.12.2020  |   | 31.12.2020  | X | Проведены социологические исследования оценки инвалидами отношения граждан , проживающих на территории Курской области. к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  |
| 2. | **Подпрограмма 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение работ по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020  | 31.12.2020 | Организация и проведение работ по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. | Проведена работа по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных комитету социального обеспечения Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |   | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных комитету социального обеспечения Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Проведение работ по адаптации отделения временного проживания психоневралогического типа ОБУСО «КЦ СОН Касторенского района» приобретено и установлено оборудование для санитарных комнат, подъемник для инвалидов-колясочников, световое информационное табло  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Палферова Е.А. председатель комитета здравоохранения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Проведена работа по адаптации ОБУЗ «Тимская ЦРБ» - приобретены ступенькоходы и кресла - коляски для перемещения инвалидов внутри зданий и помещений  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Спиридонову А.В. председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2020 | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Проведена работа по адаптации ОБУ «Региональный спортивно-тренировочный комплекс «Сейм» -выполнено благоустройство территории (монтаж ограждения и освещения пешеходных дорожек со стороны водоема)  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1. Работа по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения проведена | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 |  | Проведена работа по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020 | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Обеспечение областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов  | ОБУССОКО «Курский дом-интернат» приобретен специализированный автобус для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2. 1. Обеспечение областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Обеспечение областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов  | ОБУССОКО «Курский дом-интернат» приобретен специализированный автобус для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2. Областные государственные учреждения в приоритетных сферах жизнедеятельности автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения обеспечены | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 | Х | Областные государственные учреждения в приоритетных сферах жизнедеятельности автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения обеспечены |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3.Поддержание в актуальном состоянии информации (баз данных) о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки (приобретение компьютерного и офисного оборудования, программных продуктов, расходных материалов) | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Поддержание в актуальном состоянии информации (баз данных) о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки (приобретение компьютерного и офисного оборудования, программных продуктов, расходных материалов) | Поддержание в актуальном состоянии информации о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки обеспечено |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.3.1.Поддержание в актуальном состоянии информации (баз данных) о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки (приобретение компьютерного и офисного оборудования, программных продуктов, расходных материалов) | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Поддержание в актуальном состоянии информации (баз данных) о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки (приобретение компьютерного и офисного оборудования, программных продуктов, расходных материалов) | Поддержание в актуальном состоянии информации о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки обеспечено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.Информация о социально- значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки находится в актуальном состоянии | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 |  Х | Информация о социально- значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки находится в актуальном состоянии |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы областного казенного учреждения социального обслуживания Курской области «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» (в т.ч. приобретение реабилитационного, медицинского, технологического, спортивного и иного оборудования и инвентаря) | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Укрепление материально-технической базы ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского»  | Закуплено оборудование для физиотерапевтического кабинета ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Ф. Печерского»  |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1 Укрепление материально-технической базы областного казенного учреждения социального обслуживания Курской области «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» (в т.ч. приобретение реабилитационного, медицинского, технологического, спортивного и иного оборудования и инвентаря) | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Укрепление материально-технической базы ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского»  | Закуплено оборудование для физиотерапевтического кабинета ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Ф. Печерского»  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|   | Контрольное событие 2.4 Оборудование для физиотерапевтического кабинета ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Ф. Печерского» приобретено | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 | X | Оборудование для физиотерапевтического кабинета ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Ф. Печерского» приобретено  |
| 3. | **3. Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области (2020-2021)**  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области(2020-2025 г.г.) | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области  | Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена  |
| 3.1.1 |  Мероприятие 3.1. 1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области (2020-2025 г.г.) | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области  | Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена  |
|  | Мероприятие 3.1.2 Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области (2020-2025 г.г.) | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области | Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области (2020-2025 г.г.) | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области  | Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена  |
| 3.1.4 | Мероприятие 3.1.4. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области (2020-2025 г.г.) | Кулагина Е.А.. председатель комитета труда и занятости населения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области  | Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена  |
| 3.1.5 | Мероприятие 3.1.5. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области (2020-2025 г.г.) | Палферова Е.А.председатель комитета здравоохранения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области  | Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена  |
| 3.1.6 | Мероприятие 3.1.6. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области (2020-2025 г.г.) | Спиридонов А.В., председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области  | Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 3.1.Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  \* |   |  31.12.2020  |   | 31.12.2020  | Х | Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Проведение систематического мониторинга потребностей семей в услугах ранней помощи  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Проведение систематического мониторинга потребностей семей в услугах ранней помощи  | Систематический мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи проведен |
| 3.2.1 |  Мероприятие 3.2.1. Проведение систематического мониторинга потребностей семей в услугах ранней помощи  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Проведение систематического мониторинга потребностей семей в услугах ранней помощи  | Систематический мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи проведен |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |   |  |
|  | Контрольное событие 3.2. Проведение систематического мониторинга потребностей семей в услугах ранней помощи  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 | Х | Систематический мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи проведен |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска  | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Обеспечение деятельности областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска  | Деятельности областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска обеспечена  |
| 3.3.1 |  Мероприятие 3.3.1 Обеспечение деятельности областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска  | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Обеспечение деятельности областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска  | Деятельности областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска обеспечена  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 3.3.Обеспечение деятельности областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 | Х | Деятельности областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска обеспечена  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Приобретение реабилитационного оборудования для ОКУ "Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения", предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска. | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Укрепление материально-технической базы учреждения, повышение качества предоставления реабилитационных услуг | Приобретено оборудование для социальной, психолого-педагогической и медицинской реабилитации детей-инвалидов в ОКУ «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения». |
| 3.4.1 | Мероприятие 3.4. 1 Приобретение реабилитационного оборудования для ОКУ "Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения", предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска. | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2025  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Укрепление материально-технической базы учреждения, повышение качества предоставления реабилитационных услуг | Приобретено реабилитационное оборудования для социальной, психолого-педагогической и медицинской реабилитации детей-инвалидов в ОКУ «Курский областной центр психолого-педагогического медицинского и социального сопровождения» |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 3.4. Реабилитационное оборудование для ОКУ "Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения", предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска приобретено в 2020 году | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 |  Х | Приобретено реабилитационное оборудования для социальной, психолого-педагогической и медицинской реабилитации детей-инвалидов в ОКУ «Курский областной центр психолого-педагогического медицинского и социального сопровождения» |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработаны и внедрены |
| 3.5.1 | Мероприятие 3.5.1. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработаны и внедрены |
| 3.5.2 |  Мероприятие 3.5.2.Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  |  Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработаны и внедрены |
| 3.5.3 |  Мероприятие 3.5.3. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  |  Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработаны и внедрены |
| 3.5.4 | Мероприятие 3.5.4.Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Кулагина Е.А.. председатель комитета труда и занятости населения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  |  Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработаны и внедрены |
| 3.5.5 | Мероприятие 3.5.5. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Палферова Е.А.председатель комитета здравоохранения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  |  Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработаны и внедрены |
| 3.5.6 | Мероприятие 3.5.6. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Спиридонов А.В., председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  |  Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработаны и внедрены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 3.5. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Сукновалова Т.А. председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 | Х | Модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработаны и внедрены |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.6. Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными | Кулагина Е.А.. председатель комитета труда и занятости населения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными | Осуществлено содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными |
| 3.6.1 |  Мероприятие 3.6.1. Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными | Кулагина Е.А.. председатель комитета труда и занятости населения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными | Осуществлено содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.6.Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными | Кулагина Е.А.. председатель комитета труда и занятости населения Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 | Х | Осуществлено содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными |
| 3.7. | Основное мероприятие 3.7. Содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов | Кулагина Е.А.. председатель комитета труда и занятости населения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2025  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов | Осуществлено содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов |
| 3.7.1 | Мероприятие 3.7. 1. Содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов | Кулагина Е.А.. председатель комитета труда и занятости населения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов | Осуществлено содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 3.7. Содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов | Кулагина Е.А.. председатель комитета труда и занятости населения Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 | Х | Осуществлено содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов |
| 3.8. | Основное мероприятие 3.8.Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве | Кулагина Е.А.. председатель комитета труда и занятости населения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве | Сопровождаемое содействие занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста, при трудоустройстве организовано |
| 3.8.1 | Мероприятие 3.8.1Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве | Кулагина Е.А.. председатель комитета труда и занятости населения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве | Сопровождаемое содействие занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста, при трудоустройстве организовано |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольные события 3.8.Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве | Кулагина Е.А.. председатель комитета труда и занятости населения Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 | Х | Сопровождаемое содействие занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста, при трудоустройстве организовано |
| 3.9.  | Основное мероприятие 3.9. Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | Кулагина Е.А.. председатель комитета труда и занятости населения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | Организовано содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы |
| 3.9.1 | Мероприятие 3.9.1. Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | Кулагина Е.А.. председатель комитета труда и занятости населения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | Организовано содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы |
| 3.9.2 | Мероприятие 3.9.2. Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | Организовано содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 3.9. Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | Кулагина Е.А.. председатель комитета труда и занятости населения Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 | Х | Организовано содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы |
| 3.10. | Основное мероприятие 3.10.Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны |
| 3.10.1 | Мероприятие 3.10.1Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны |
| 3.10.2. | Мероприятие 3.10.2.Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны |
| 3.10.3. | Мероприятие 3.10.3.Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны |
| 3.10.4. | Мероприятие 3.10.4.Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Палферова Е.А.председатель комитета здравоохранения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны |
| 3.10.5 | Мероприятие 3.10.5.Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Кулагина Е.А.. председатель комитета труда и занятости населения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны |
| 3.10.6 | Мероприятие 3.10.6.Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Спиридонов А.В., председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 3.10. Проекты нормативно- правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 | Х | Проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны |
| 3.11.  | Основное мероприятие 3.11. Создание информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием Федеральной Государственной информационной системы «федеральный реестр инвалидов» |
| 3.11.1. |  Мероприятие 3.11.1. Создание информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием Федеральной Государственной информационной системы «федеральный реестр инвалидов» |
| 3.11.2. | Мероприятие 3.11.2. Создание информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Кулагина Е.А.. председатель комитета труда и занятости населения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием Федеральной Государственной информационной системы «федеральный реестр инвалидов» |
| 3.11.3. | Мероприятие 3.11.3. Создание информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием Федеральной Государственной информационной системы «федеральный реестр инвалидов» |
| 3.11.4. | Основное мероприятие 3.11.4. Создание информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Спиридонов А.В., председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием Федеральной Государственной информационной системы «федеральный реестр инвалидов» |
| 3.11.5. | Мероприятие 3.11.5. Создание информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Палферова Е.А.председатель комитета здравоохранения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием Федеральной Государственной информационной системы «федеральный реестр инвалидов» |
| 3.11.6. | Мероприятие 3.11.6. Создание информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2025  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием Федеральной Государственной информационной системы «федеральный реестр инвалидов» |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 3.11. Создание информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 | Х | Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием Федеральной Государственной информационной системы «федеральный реестр инвалидов» |
| 3.12.  | Основное мероприятие 3.12. Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам в различных сферах деятельности, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, в 2020 году | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Организация повышения квалификации специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам в различных сферах деятельности, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания | Организовано и проведено повышение квалификации 78 специалистов, работающих с инвалидами в различных сферах деятельности |
| 3.12.1. | Мероприятие 3.12.1. Повышение квалификации и переподготовка специалистов, работающих с инвалидами в сфере социальной защиты населения. Подготовка сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  | Организация подготовки специалистов, работающих с инвалидами в сфере социальной защиты населения  | Проведено повышение квалификации 23 специалистов, работающих с инвалидами в сфере социальной защиты населения по программе «Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов» в ФГБОУВО «Курский государственный медицинский университет»  |
| 3.12.2. | Мероприятие 3.12.2.Повышение квалификации и переподготовка специалистов, работающих с инвалидами в сфере культуры | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Организация подготовки специалистов, работающих с инвалидами в культуры  | Проведено повышение квалификации 9 специалистов, ОКУК «Курская библиотека слепых им. В.С. Алехина», обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам, в том числе детям-инвалидам, по программе «Социокультурная реабилитация инвалидов»  |
| 3.12.3. | Мероприятие 3.12.3. Повышение квалификации и переподготовка специалистов, работающих с инвалидами в сфере образования и науки | Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Организация подготовки специалистов, работающих с инвалидами в образования и науки | Проведено повышение квалификации 3-х специалистов ОКУ «Курский областной центр психолого педагогического медицинского и социального сопровождения» по программе «Практические методы работы с детьми раннего и дошкольного возраста с нарушениями сенсорной интеграции. Технологии организации домашнего визитирования в программах ранней помощи»  |
| 3.12.4 | Мероприятие 3.12.4. Повышение квалификации и переподготовка специалистов, работающих с инвалидами в сфере труда и занятости населения Курской области | Кулагина Е.А.. председатель комитета труда и занятости населения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Организация подготовки специалистов, работающих с инвалидами в  труда и занятости населения | Проведено повышение квалификации 5 специалистов, работающих с инвалидами в сфере  труда и занятости населения по программе «Основы сурдоперевода: освоение русского жестового языка» |
| 3.12.5. | Мероприятие 3.12.5. Повышение квалификации и переподготовка специалистов, работающих с инвалидами в сфере здравоохранения | Палферова Е.А.председатель комитета здравоохранения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Организация подготовки специалистов, работающих с инвалидами в сфере  здравоохранения | Проведено повышение квалификации 2-х специалистов БМУ «Курская областная клиническая больница» по программе: ТУ «Ботулинотерапия спастичности и дистоний»  |
|   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 3.12. Организована подготовка (переподготовка, повышение квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам в различных сферах деятельности, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, в 2020 году | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 |  Х | Подготовка переподготовка, повышение квалификации) специалистов, работающих с инвалидами организована и проведена  |
| 3.13. | Основное мероприятие 3.13. Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Организация и участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды | Организовано участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды |
| 3.13.1. | Мероприятие 3.13. 1. Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Организация и участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды | Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды организовано |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|   | Контрольное событие 3.13. Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  \* |   | 31.12.2020  |   | 31.12.2020  |  Х | Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды организовано |
| 3.14. | Основное мероприятие 3.14. Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов по адаптивной физической культуре | Спиридонов А.В., председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов по адаптивной физической культуре | Организована и проведена подготовка, специалистов, работающих по программам адаптивной физической культуры |
| 3.14.1. | Мероприятие 3.14. 1. Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов по адаптивной физической культуре | Спиридонов А.В., председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов по адаптивной физической культуре | Организована и проведена подготовка, специалистов, работающих по программам адаптивной физической культуры |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|   | Контрольное событие 3.14. Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов по адаптивной физической культуре | Спиридонов А.В., председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  \* |   | 31.12.2020  |   | 31.12.2020  |  Х | Организована и проведена подготовка, специалистов, работающих по программам адаптивной физической культуры |
| 3.15. | Основное мероприятие 3.15. Оказание социальных услуг по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Оказание социальных услуг по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Организована работа по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам |
| 3.15.1. |  Мероприятие 3.15. 1. Оказание социальных услуг по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Оказание социальных услуг по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Организована работа по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 3.15. Оказание социальных услуг по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  \* |   | 31.12.2020  |   | 31.12.2020  |  Х | Организована работа по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам |
| 3.16. | Основное мероприятие 3.16. Приобретение реабилитационного оборудования для областного казенного учреждения Курской области "Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского" | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Укрепление материально-технической базы и повышение качества предоставляемых услуг ОКУКО "Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского"  | Приобретено реабилитационное оборудование для ОКУКО "Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского" |
| 3.16.1. | Мероприятие 3.16. 1. Приобретение реабилитационного оборудования для областного казенного учреждения Курской области "Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского" | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Укрепление материально-технической базы и повышение качества предоставляемых услуг ОКУКО "Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского"  | Приобретено реабилитационное оборудование для ОКУКО "Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского" |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 3.16. Приобретение реабилитационного оборудования для областного казенного учреждения Курской области "Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского" | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 |   | Приобретено реабилитационное оборудование для социальной и профессиональной реабилитации инвалидов в ОКУКО "Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского" |
| 3.17 | Основное мероприятие 3.17. Оснащение реабилитационным оборудованием государственных учреждений здравоохранения Курской области, осуществляющих мероприятия по медицинской реабилитации | Палферова Е.А.председатель комитета здравоохранения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  |  Укрепление материально-технической базы и повышение качества предоставляемых услуг учреждениями здравоохранения  | Государственное учреждение здравоохранения Курской области БМУ «Курская областная клиническая больница» оснащено реабилитационным оборудованием. Приобретены функционал кровати  |
| 3.17.1. |  Мероприятие 3.17. 1. Оснащение реабилитационным оборудованием государственных учреждений здравоохранения Курской области, осуществляющих мероприятия по медицинской реабилитации | Палферова Е.А.председатель комитета здравоохранения Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  |  Укрепление материально-технической базы и повышение качества предоставляемых услуг учреждениями здравоохранения  | Государственное учреждение здравоохранения Курской области БМУ «Курская областная клиническая больница» оснащено реабилитационным оборудованием. Приобретены функционал кровати  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 3.17. Государственные учреждения здравоохранения Курской области, осуществляющие мероприятия по медицинской реабилитации оснащены реабилитационным оборудованием в 2020 году | Палферова Е.А.председатель комитета здравоохранения Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 |  Х | Приобретены функциональные кровати для БМУ «Курская областная клиническая больница».  |
| 3.18. | Основное мероприятие 3.18. Оснащение реабилитационным оборудованием учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Курской области | Спиридонов А.В., председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Увеличение количества инвалидов и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | ОБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» оснащено реабилитационным оборудованием спортивной направленности (вертикализатор, тренажерами для инвалидов и компрессором к ним)  |
| 3.18.1. | Мероприятие 3.18. 1Оснащение реабилитационным оборудованием учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Курской области | Спиридонов А.В., председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Увеличение количества инвалидов и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | ОБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» оснащено реабилитационным оборудованием спортивной направленности (вертикализатор, тренажерами для инвалидов и компрессором к ним)  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 3.18. Учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Курской области оснащены реабилитационным оборудованием в 2020 году | Спиридонов А.В., председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 |  Х | Закуплено оборудование (вертикализатор, тренажеры для инвалидов и компрессор к ним) для ОБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию». |
| **4.** | **Подпрограмма 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области** |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.Организация и проведение областных спартакиад среди инвалидов и детей-инвалидов | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Увеличение количества инвалидов и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Проведены дистанционно областные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1.Организация и проведение областных спартакиад среди инвалидов и детей-инвалидов | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Увеличение количества инвалидов и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Проведены дистанционно областные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 4.1. Областные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов проведены | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 |  Х | Областные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов проведены дистанционно. В соревнованиях на финальном этапе приняли участие 120 человек в возрасте старше 18 лет 100 детей-инвалидов |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм», в т.ч. приобретение оборудования  | Михайлов Д.В. председатель комитета информации и печати Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Организация трансляции общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» с субтитрованием  | Субтитрование общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» организовано в 2020 году  |
| 4.2.1 | Основное мероприятие 4.2. 1. Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм», в т.ч. приобретение оборудования  | Михайлов Д.В. председатель комитета информации и печати Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Организация трансляции общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» с субтитрованием  | Субтитрование общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» организовано в 2020 году  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 4.2.Субтитрование общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» организовано в 2020 году | Михайлов Д.В. председатель комитета информации и печати Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 |  Х | Организовано и проведено субтитрование общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм». Телепрограмма «События дня» вышла в эфир 256 раз с двумя повторами  |
| 4.4. | Основное мероприятие 4.4.Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | Инвалиды и дети-инвалиды обеспечены ТСР не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации за счет средств областного бюджета  |
| 4.4.1 | Мероприятие 4.4.1.Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в ИПР техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2025  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | Инвалиды и дети-инвалиды обеспечены ТСР не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации за счет средств областного бюджета бюджета на общую сумму 3 963, 192 тыс. руб. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 4.4. Инвалиды и дети-инвалиды обеспечены в соответствии с рекомендациями в ИПР техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг за счет средств областного бюджета в 2020 году | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 |  Х | Инвалиды и дети-инвалиды в 2020 году обеспечены ТСР, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг в соответствии с рекомендациями в ИПР за счет средств областного бюджета на общую сумму 3 963, 192 тыс. руб. |
| 4.7. | Основное мероприятие 4.7. Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации, информационное освещение проблем инвалидов  | Михайлов Д.В. председатель комитета информации и печати Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Преодоление социальной разобщенности «отношенческих» барьеров в обществе | Сформировано благоприятное общественное мнение в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации |
| 4.7.1 | Мероприятие 4.7.1. Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации, информационное освещение проблем инвалидов  | Михайлов Д.В. председатель комитета информации и печати Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Преодоление социальной разобщенности «отношенческих» барьеров в обществе | Сформировано благоприятное общественное мнение в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 4.7. Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации, информационное освещение проблем инвалидов  | Михайлов Д.В. председатель комитета информации и печати Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 |  Х |  Сформировано благоприятное общественное мнение в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации  |
| 4.8. | Основное мероприятие 4. 8. Предоставление из областного бюджета субсидий областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе | Финансовую поддержку в виде субсидии из средств областного бюджета получили областные организации общероссийских общественных организаций инвалидов: «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (ВОС), «Всероссийское общество глухих» (ВОГ), Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды войны» |
| 4.8.1. |  Мероприятие 4. 8. 1. Предоставление из областного бюджета субсидий областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе | Финансовую поддержку в виде субсидии из средств областного бюджета получили областные организации общероссийских общественных организаций инвалидов: (ВОИ), (ВОС), (ВОГ), Курское региональное отделение инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды войны» |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|  | Контрольное событие 4.8. Субсидии областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов предоставлены в 2020 | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 |  Х | Финансовую поддержку из средств областного бюджета в размере 1 270 000,00 руб. получили областные организации общероссийских общественных организаций инвалидов: (ВОИ), (ВОС), (ВОГ), «Инвалиды войны» |
| 4.12. | Основное мероприятие 4.12. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Распространение идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения  | Общественно-просветительская кампания по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения организована и проведена |
| 4.12.1. | Мероприятие 4.12. 1. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Изготовлены 5 роликов о формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4.12. Общественно-просветительская кампания по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения организована и проведена в 2020году | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  \* |   | 31.12.2020 |   | 31.12.2020 |  Х | Проведена общественно-просветительская кампания по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения организована и проведена Изготовлены 5 роликов о формировании доступной среды для инвалидов в Курской области. |
| 4.13. | Основное мероприятие 4.13. Предоставление субсидий специализированным предприятиям, образованным общероссийскими общественными организациями инвалидов | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе |  - |
| 4.13.1. | Основное мероприятие 4.13.1. Предоставление субсидий специализированным предприятиям, образованным общероссийскими общественными организациями инвалидов | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе |  - |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |
|   |  Контрольное событие 4.13. Предоставление субсидий специализированным предприятиям, образованным общероссийскими общественными организациями инвалидов | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  \* |   | 31.12.2020  |   | 31.12.2020  | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе |  - |

<1> Ставится \* по контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы.

<2> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<3> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Строки "Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы" добавляются и заполняются по тем мероприятиям, в ходе реализации которых имелись какие-либо отклонения и (или) проблемы.