| Приложение № 1 к приказу комитета по труду и занятости населения Курской области от 29.05.2024 № 01-107 «Приложение № 2 к приказу комитета по труду и занятости населения Курской области от 29.03.2024 № 01-71 (в редакции приказа комитета по труду и занятости населения Курской области от 29.05.2024 № 01-107) |  |
| --- | --- |
| П А С П О Р Т |  |
| комплекса процессных мероприятий |  |
| «Развитие институтов рынка труда» |  |
| 1. Общие положения |  |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация) | КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Кулагина Елена Валентиновна - Временно исполняющий обязанности председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Содействие занятости населения в Курской области" |

| 2. Показатели комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность работников с установленным диагнозом профессионального заболевания | КПМ | Человек | 35 | 2023 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.2. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | КПМ | Единица | 3 780 | 2023 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.3. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | КПМ | Человек | 50 872 | 2023 | 50 872 | 50 872 | 49 100 | 49 100 | 49 050 | 49 050 | 48 050 | КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.4. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | КПМ | Процент | 19,1 | 2023 | 19,1 | 19,1 | 18,9 | 18,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2. | Задача «Совершенствование развития на территории Курской области социально-трудовых отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля коллективных договоров и соглашений организаций, в которых выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, от общего числа коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию | КПМ | Процент | 16,5 | 2023 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |

| 2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |
|  |  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность работников с установленным диагнозом профессионального заболевания | КПМ | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 35 |
| 1.2. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | КПМ | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 780 |
| 1.3. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | КПМ | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 872 |
| 1.4. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19,1 |
| 2. | Задача «Совершенствование развития на территории Курской области социально-трудовых отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля коллективных договоров и соглашений организаций, в которых выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, от общего числа коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 36 |

| 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено информирование, пропаганда охраны труда и реализованы превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Осуществление текущей деятельности | Человек | 1 315 | 2023 | 1 315 | 1 315 | 1 315 | 1 315 | 1 315 | 1 315 | 1 315 |
| 1.1.1. | Организация и проведение мероприятий, носящих информационно-просветительский и пропагандистский характер, с целью создания мотивации у работодателей и работников к безопасному труду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оказана услуга по проведению государственной экспертизы условий труда | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 48 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2.1. | Проведение государственной экспертизы условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечено содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований | Осуществление текущей деятельности | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.1. | Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Курской области в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Совершенствование развития на территории Курской области социально-трудовых отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечен минимальный уровень оплаты труда работников организаций, расположенных на территории Курской области (за исключением финансируемых из федерального бюджета) не ниже размера, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда | Осуществление текущей деятельности | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.1. | Соблюдение работодателями региона трудовых прав работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мониторинг показателей уровня погашения задолженности по невыплате заработной платы перед работниками организаций Курской области | Осуществление текущей деятельности | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.1. | Соблюдение работодателями региона трудовых прав работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организована работа по снижению уровня теневой занятости и легализации «теневых» доходов: выявление и легализация неформально занятых граждан; размещение публикаций о негативных последствиях сокрытия фактической заработной платы и ведения «теневого бизнеса» в средствах массовой информации и на официальных интернет-сайтах; проведение разъяснительной работы, в т.ч. общественных обсуждений, встреч, разъяснительных бесед с работниками работодателями по вопросам соблюдения трудового законодательства в части трудовых отношений и оплаты труда; информирование руководителей хозяйствующих субъектов, использующих труд наёмных работников, о последствиях неоформления трудовых отношений и использования «серых» и «чёрных» схем выплаты заработной платы; организация «горячей линии» по вопросам легализации заработной платы и трудовых отношений | Осуществление текущей деятельности | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3.1. | Снижение численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте и осуществляющих трудовую деятельность без оформления трудовых отношений /План мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в Курской области на 2022-2024 годы, утвержденный распоряжением Администрации Курской области от 19.01.2022 № 12-ра, План мероприятий по обеспечению роста реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в Курской области в 2019-2024 годах, утвержденный распоряжением Губернатора Курской области от 25.12.2019 № 462-рг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведена уведомительная регистрация коллективных договоров | Осуществление текущей деятельности | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4.1. | Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений и дополнений, и изменений к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение эффективности осуществления переданных полномочий в сфере охраны труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оценка осуществления органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений» | Осуществление текущей деятельности | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.1. | Проведение мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие институтов рынка труда" (всего), в том числе: | 13 867,37 | 13 867,37 | 13 867,37 | 12 355,37 | 12 355,37 | 12 355,37 | 12 355,37 | 91 023,59 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 13 867,37 | 13 867,37 | 13 867,37 | 12 355,37 | 12 355,37 | 12 355,37 | 12 355,37 | 91 023,59 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 13 226,50 | 13 226,50 | 13 226,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 86 537,50 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 13 226,50 | 13 226,50 | 13 226,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 86 537,50 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено информирование, пропаганда охраны труда и реализованы превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости (всего), в том числе: | 640,87 | 640,87 | 640,87 | 640,87 | 640,87 | 640,87 | 640,87 | 4 486,09 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 640,87 | 640,87 | 640,87 | 640,87 | 640,87 | 640,87 | 640,87 | 4 486,09 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечен минимальный уровень оплаты труда работников организаций, расположенных на территории Курской области (за исключением финансируемых из федерального бюджета) не ниже размера, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оценка осуществления органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказана услуга по проведению государственной экспертизы условий труда (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мониторинг показателей уровня погашения задолженности по невыплате заработной платы перед работниками организаций Курской области (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организована работа по снижению уровня теневой занятости и легализации «теневых» доходов: выявление и легализация неформально занятых граждан; размещение публикаций о негативных последствиях сокрытия фактической заработной платы и ведения «теневого бизнеса» в средствах массовой информации и на официальных интернет-сайтах; проведение разъяснительной работы, в т.ч. общественных обсуждений, встреч, разъяснительных бесед с работниками работодателями по вопросам соблюдения трудового законодательства в части трудовых отношений и оплаты труда; информирование руководителей хозяйствующих субъектов, использующих труд наёмных работников, о последствиях неоформления трудовых отношений и использования «серых» и «чёрных» схем выплаты заработной платы; организация «горячей линии» по вопросам легализации заработной платы и трудовых отношений (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований (всего), в том числе: | 13 226,50 | 13 226,50 | 13 226,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 86 537,50 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 13 226,50 | 13 226,50 | 13 226,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 86 537,50 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 13 226,50 | 13 226,50 | 13 226,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 86 537,50 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 13 226,50 | 13 226,50 | 13 226,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 11 714,50 | 86 537,50 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведена уведомительная регистрация коллективных договоров (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено информирование, пропаганда охраны труда и реализованы превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказана услуга по проведению государственной экспертизы условий труда (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечен минимальный уровень оплаты труда работников организаций, расположенных на территории Курской области (за исключением финансируемых из федерального бюджета) не ниже размера, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мониторинг показателей уровня погашения задолженности по невыплате заработной платы перед работниками организаций Курской области (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организована работа по снижению уровня теневой занятости и легализации «теневых» доходов: выявление и легализация неформально занятых граждан; размещение публикаций о негативных последствиях сокрытия фактической заработной платы и ведения «теневого бизнеса» в средствах массовой информации и на официальных интернет-сайтах; проведение разъяснительной работы, в т.ч. общественных обсуждений, встреч, разъяснительных бесед с работниками работодателями по вопросам соблюдения трудового законодательства в части трудовых отношений и оплаты труда; информирование руководителей хозяйствующих субъектов, использующих труд наёмных работников, о последствиях неоформления трудовых отношений и использования «серых» и «чёрных» схем выплаты заработной платы; организация «горячей линии» по вопросам легализации заработной платы и трудовых отношений (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведена уведомительная регистрация коллективных договоров (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оценка осуществления органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений» (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. "Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" |  |  |  |
| 1. Обеспечено информирование, пропаганда охраны труда и реализованы превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | X | Винцкевич Валерий Александрович – врио первого заместителя председателя комитета КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 2. Оказана услуга по проведению государственной экспертизы условий труда | X | Винцкевич Валерий Александрович – врио первого заместителя председателя комитета КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| Проведена государственная экспертиза условий труда | 15.04.2024 | Винцкевич Валерий Александрович – врио первого заместителя председателя комитета КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| Проведена государственная экспертиза условий труда | 15.07.2024 | Винцкевич Валерий Александрович - врио первого заместителя председателя комитета КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| Проведена государственная экспертиза условий труда | 15.10.2024 | Винцкевич Валерий Александрович – врио первого заместителя председателя комитета КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| Проведена государственная экспертиза условий труда | 31.12.2024 | Винцкевич Валерий Александрович – врио первого заместителя председателя комитета КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 3. Обеспечено содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований | X | Винцкевич Валерий Александрович – врио первого заместителя председателя комитета КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 2. "Совершенствование развития на территории Курской области социально-трудовых отношений" |  |  |  |
| 4. Обеспечен минимальный уровень оплаты труда работников организаций, расположенных на территории Курской области (за исключением финансируемых из федерального бюджета) не ниже размера, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда | X | Колькина Оксана Леонидовна - заместитель председателя КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 5. Мониторинг показателей уровня погашения задолженности по невыплате заработной платы перед работниками организаций Курской области | X | Колькина Оксана Леонидовна - заместитель председателя КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 6. Организована работа по снижению уровня теневой занятости и легализации «теневых» доходов: выявление и легализация неформально занятых граждан; размещение публикаций о негативных последствиях сокрытия фактической заработной платы и ведения «теневого бизнеса» в средствах массовой информации и на официальных интернет-сайтах; проведение разъяснительной работы, в т.ч. общественных обсуждений, встреч, разъяснительных бесед с работниками работодателями по вопросам соблюдения трудового законодательства в части трудовых отношений и оплаты труда; информирование руководителей хозяйствующих субъектов, использующих труд наёмных работников, о последствиях неоформления трудовых отношений и использования «серых» и «чёрных» схем выплаты заработной платы; организация «горячей линии» по вопросам легализации заработной платы и трудовых отношений | X | Колькина Оксана Леонидовна - заместитель председателя КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 7. Проведена уведомительная регистрация коллективных договоров | X | Винцкевич Валерий Александрович – врио первого заместителя председателя комитета КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 3. "Повышение эффективности осуществления переданных полномочий в сфере охраны труда" |  |  |  |
| 8. Оценка осуществления органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений» | X | Винцкевич Валерий Александрович – врио первого заместителя председателя комитета КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
|  |  |  | ». |