УТВЕРЖДЁН

приказом председателя комитета информации и

печати Курской области от 29.12. 2022 № 170

Детальный план-график

реализации государственной программы Курской области

«Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области»

на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

| **№****п/п** | **Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы** | **Статус**  | **Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации (дата контрольного события)** | **Код бюджетной классификации** | **Объемы ресурсного обеспечения****(тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **11** |
|  | Всего по государственной программе «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» | х | х | х | х | х | х | 170208,212 | 152110,880 | 152110,880 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации» | х | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | х | 01.01.2022 г. | 31.12.2024г. | х | 148575,593 | 133300,260 | 133300,260 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий, направленных на наращивание присутствия Курской области в информационном пространстве Российской Федерации, Центрального федерального округа, субъектов Российской Федерации |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Укрепление положительного имиджа Курской области в информационном пространстве России | 01.01.2022 г. | 31.12.2024г. | 811 0113 23101 98701 200 | 10000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1 Распространение информации о Курской области через информационные агентства и другие электронные СМИ |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Продвижение информации о Курской области в сети Интернет | 01.01.2022 г. | 31.12.2024г. | 811 0113 23101 98701 200 | 10000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.1.1 Договоры, заключенные с информационными агентствами, другими электронными СМИ на оказание услуг по распространению информации о Курской области, исполнены  | \* | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | х | х | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | х | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.2. Размещение информационных материалов о деятельности органов исполнительной власти Курской области в федеральных и региональных СМИ |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Продвижение информации о деятельности органов исполнительной власти Курской области в федеральных и региональных СМИ | 01.01.2022 г.01.01.2023 г.01.01.2024 г. | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | 811 0113 23101 98701200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.2.1 Договоры, заключенные с федеральными и региональными СМИ на размещение информационных материалов о деятельности органов исполнительной власти Курской области, исполнены | \* | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | х | х | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Поддержка социально значимых проектов в средствах массовой информации |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Доведение до населения через СМИ социально значимый информации | 01.01.2022 г. | 31.12.2024г. | 811 0113 23102 00000000 | - |  - |  - |
|  | Мероприятие 1.2.1Организация творческих конкурсов и других мероприятий в установленной сфере |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Участие государственных средств массовой информации в профилактике экстремизма, терроризма, наркомании, коррупции и т.д. | 01.01.2022 г.01.01.2023 г.01.01.2024 г. | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | 811 0113 23102 00000000 | - |  - |  - |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.1Итоги ежегодных творческих конкурсов подведены  | \* | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области |  х | х | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере массовой информации |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Обеспечение выпуска государственных газет и вещания областного канала телевидения | 01.01.2022 г. | 31.12.2024г. |  | 138575,593 | 133300,260 | 133300,260 |
| 811 12012310398702600 | 76047,824 | 72400,553 | 72400,553 |
| 811 12022310398702600 | 62527,769 | 60899,707 | 60899,707 |
|  | Мероприятие 1.3.1 Предоставление субсидии автономным учреждениям Курской области (печатным и электронным средствам массовой информации, в отношении которых комитет информации и печати Курской области осуществляет функции и полномочия учредителя) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Обеспечение выпуска государственных газет и вещания областного канала телевидения, предоставление равных возможностей для реализации права жителей Курской области, представителей разных социальных групп на получение достоверной информации | 01.01.2022 г.01.01.2023 г.01.01.2024 г. | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | 811 12012310398702600 | 76047,824 | 72400,553 | 72400,553 |
| 811 12022310398702600 | 62527,769 | 60899,707 | 60899,707 |
|  | Контрольное событие 1.3.1.1 Приказ комитета информации и печати Курской области «Об утверждении перечня государственных заданий на выполнение работ автономным учреждениям Курской области, в отношении которых комитет информации и печати Курской области осуществляет функции и полномочия учредителя» издан | \* | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | х | х | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.3.1.2 Приказ комитета информации и печати Курской области «Об утверждении нормативов затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам автономными учреждениями Курской области, в отношении которых комитет информации и печати Курской области осуществляет функции и полномочия учредителя» издан | \* | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | х | х | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.3.1.3 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из областного бюджета автономным учреждениям Курской области (печатным и электронным средствам массовой информации) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ исполнены | \* | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | х | х | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | х | х | х | х |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Развитие информационной инфраструктуры, обеспечение доступности для населения информации, распространяемой через печатные и электронные средства массовой информации |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Наличие развитого государственного информационного ресурса, обеспечивающего доступность для населения актуальной информации | 01.01.2022 г. | 31.12.2024г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 811 12022310498702600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.4.1. Дальнейшее расширение информационного поля государственных СМИ путем наполнения и сопровождения созданных сайтов |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Продвижение информации о Курской области в сети Интернет | 01.01.2022 г. | 31.12.2024г. |  | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.4.1.1Сайты государственных СМИ, подведомственных комитету информации и печати Курской области, информацией о деятельности Губернатора Курской области и Администрации Курской области, наполнены,Сопровождение сайтов осуществлено. |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области |  х | х | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | х | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.4.2. Сопровождение закрепленных за комитетом информации и печати Курской области разделов официального сайта Администрации Курской области, официального сайта Губернатора Курской области |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Информирование Интернет-пользователей о деятельности Губернатора Курской области и Администрации Курской области | 01.01.2022 г.01.01.2023 г.01.01.2024 г. | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | 811 120423104 00000000 | - | - | - |
|  | Контрольное событие1.4.2.1Разделы сайтов, закреплённым за комитетом информации и печати Курской области, сопровождены |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области |  х | х | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | х | х | х | х |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение средств массовой информации достоверной информацией о социально-экономическом развитии Курской области, деятельности Губернатора Курской области, органов исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправления |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Губернатора Курской области, органов исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправления | 01.01.2022 г. | 31.12.2024г. | 811 120423105 00000000 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.5.1. Подготовка и выпуск ежедневных информационных бюллетеней Администрации Курской области |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Информирование федеральных и региональных СМИ о деятельности Губернатора Курской области и Администрации Курской области | 01.01.2022 г.01.01.2023 г.01.01.2024 г. | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | 811 120423105 00000000 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.5.1.1 Информационные бюллетени Администрации Курской области, включающие материалы о социально-экономическом развитии Курской области, о деятельности Губернатора Курской области и органов исполнительной власти Курской области, выпущены и разосланы в федеральные и региональные средства массовой информации | \* | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | х | х | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | х | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.5.2. Проведение аккредитации и организация работы СМИ для освещения проходящих в Курской области мероприятий общефедерального и регионального значения |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Участие средств массовой информации в мероприятиях, организуемых Администрацией Курской области | 01.01.2022 г.01.01.2023 г.01.01.2024 г. | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | 811 120423105 00000000 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.5.2.1 Освещение мероприятий, организованных Администрацией Курской области, государственными региональными средствами массовой информации осуществлено | \* | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | х | х | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | х | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.5.3. Организация пресс-конференций, круглых столов, брифингов, пресс-туров и других мероприятий в установленной сфере деятельности |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Освещение через средства массовой информации актуальных вопросов деятельности Губернатора Курской области и должностных лиц Администрации Курской области  | 01.01.2022 г.01.01.2023 г.01.01.2024 г. | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | 811 120423105 00000000 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.5.3.1 Пресс-конференции и прямые эфиры руководителей Администрации Курской области согласно утвержденным ежемесячным графикам проведены | \* | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | х | х | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | х | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.5.4. Анализ информационного поля и актуализация проводимой информационной политики |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Оперативное информирование руководителей Администрации Курской области о событиях в социально-экономической и общественной жизни региона, состоянии гражданского общества и запросах жителей региона для решения обозначенных в средствах массовой информации проблемных вопросов | 01.01.2022 г.01.01.2023 г.01.01.2024 г. | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | 811 120423105 00000000 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.5.4.1 Губернатору Курской области, заместителям Губернатора Курской области и руководителю Администрации Курской области мониторинги федеральных и региональных средств массовой информации ежедневно в рабочие дни направлены  | \* | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | х | х | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | х | х | х | х |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Осуществление мер, направленных на патриотическое воспитание граждан |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Участие государственных СМИ в формировании у граждан чувства уважения и любви к стране, патриотическом воспитании детей и молодежи | 01.01.2022 г. | 31.12.2024г. | 811 12042310600000000 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.6.1. Выполнение подведомственными автономными учреждениями Курской области сформированного комитетом информации и печати Курской области государственного задания, предусматривающего "Освещение темы духовно-нравственного, военно-патриотического воспитания детей и молодежи, пропаганду памятных дат истории Отечества, размещение материалов к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, Курской битвы" |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Освещение в государственных средствах массовой информации духовно-нравственного, патриотического воспитания детей и молодежи. | 01.01.2022 г.01.01.2023 г.01.01.2024 г. | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | 811 12042310600000000 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.6.1.1Темы духовно-нравственного, военно-патриотического воспитания детей и молодежи, пропаганду памятных дат истории Отечества, размещение материалов к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, Курской битвы в государственных СМИ, подведомственных комитету информации и печати Курской области, освещены |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области |  х | х | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации» | х | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | х | 01.01.2022 г. | 31.12.2024г. | х | 21632,619 | 18810,620 | 18810,620 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и выполнения государственных функций комитетом информации и печати Курской области |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Осуществление деятельности комитета информации и печати Курской области как органа исполнительной власти в сфере печати и массовой информации; обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы | 01.01.2022 г. | 31.12.2024г. |  | 21392,619 | 18570,620 | 18570,620 |
| 811 120423201 10020100 | 20634,933 | 17874,800 | 17874,800 |
| 811 120423201 10020200 | 692,820 | 692,820 | 692,820 |
| 811 120423201 10020300 | 61,866 | 0,000 | 0,000 |
| 120423201 10020800 |  3,000 | 3,000 | 3,000 |
|   | Мероприятие 2.1.1Выполнение государственных функций комитетом информации и печати Курской области |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Достижение конечных результатов и целевых показателей государственной программы | 01.01.2022 г.01.01.2023 г.01.01.2024 г. | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | 811 120423201 10020100 | 20634,933 | 17874,800 | 17874,800 |
| 811 120423201 10020200 | 692,820 | 692,820 | 692,820 |
| 811 120423201 10020300 | 61,866 | 0,000 | 0,000 |
| 811 120423201 10020800 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  | Контрольное событие 2.1.1 Показатели государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» достигнуты |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | х | х | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | х | х | х | х |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Присуждение премии Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Стимулирование региональных СМИ к объективному освещению социально-экономических преобразований и общественных процессов в Курской области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024г. |  | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
| 811 120423203 12650200 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 120423203 11710300 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|  | Мероприятие 2.3.1Рассмотрение работ, представленных на соискание премии Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций  |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Определение лауреатовежегодной премии Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций | 01.01.2022 г.01.01.2023 г.01.01.2024 г. | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г.  | 811 120423203 12650200 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 811 120423203 11710300 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|  | Контрольное событие 2.3.1.1 Торжественное собрание, посвященное Дню российской печати, с вручением премии Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций по итогам года проведено | \* | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | х | х | 31.03. 2022 г.31.03. 2023 г.31.03. 2024 г. | х | х | х | х |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Профессиональная подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих комитета информации и печати Курской области в рамках плана развития государственной гражданской службы Курской области\*\*\* |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих комитета информации и печати Курской области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024г. | 811 120423204 00000 | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.1Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих комитета информации и печати Курской области в рамках плана развития государственной службы Курской области на 2019-2023 годы, утверждённого постановлением Администрации Курской области от 03.11.2018 №878-па |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Соответствие профессионального уровня государственных гражданских служащихтребованием времени | 01.01.2022 г.01.01.2023 г.01.01.2024 г. | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | 811 120423204 00000 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.4.1.1Государственные гражданские служащиекомитета информации и печати Курской области в рамках плана развития государственной гражданской службы Курской области повышение квалификации прошли |  | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области |  х | х | 31.12. 2022 г.31.12. 2023 г.31.12. 2024 г. | х | х | х | х |

\* включено в план реализации государственной программы «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области»

на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

\*\*\* средства на реализацию данного мероприятия в 2022 году в областном бюджете не предусмотрены