Приложение 2

Таблица 13 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных

программ Курской области, утвержденных

распоряжением Администрации Курской области

от 09.08.2013 № 659-ра

Сведения

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» за 2023 год | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | | Статус<1> | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | | | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1  «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение» | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по противопожарному обустройству лесов, осуществление наземного мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади лесного фонда, тушение лесных пожаров в течение первых суток с момента обнаружения, а также сокращение площади лесов, пройденной лесными пожарами | Выполнены запланированные мероприятия по противопожарному обустройству лесов, осуществлен наземный мониторинг пожарной опасности в лесах. Лесных пожаров на территории Курской области не допущено |
|  | | | | | | | | | | Всего за счет средств федерального бюджета, областного бюджета (субсидии на выполнение госзадания) и средств арендаторов лесных участков в 2023 году было запланировано и достигнуто: | |
|  | *Мероприятие 1.1.1*  Устройство противопожарных минерализованных полос | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | устройство противопожарных минерализованных полос-198,2 км | устройство противопожарных минерализованных полос-203,64 км |
|  | *Мероприятие 1.1.2*  Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление - 4929,3 км | прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление - 5300,57 км |
|  | *Мероприятие 1.1.3*  Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов-132,8 га | проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов-132,8 га |
|  | *Мероприятие 1.1.4*  Установка эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | установка эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности– 315 шт. | установка эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности – 330 шт. |
|  | *Мероприятие 1.1.5*  Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах– 314 шт. | установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах – 370 шт. |
|  | *Мероприятие 1.1.6* Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах -267 шт. | благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах-272 шт. |
|  | *Мероприятие 1.1.7*  Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря – 0 шт.. | эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря – 16 шт. |
|  | *Мероприятие 1.1.8*  Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | осуществление функций специализирован-ной диспетчерской службы-1ед./12мес. | осуществление функций специализирован-ной диспетчерской службы-1ед./12мес. |
|  | *Мероприятие 1.1.9*  Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем наземного патрулирования лесов | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация и осуществление патрулирования -236 839 га | Организация и осуществление патрулирования -236 839 га |
|  | *Мероприятие 1.1.10*  Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения-3 ед. | эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения-3ед. |
|  | *Мероприятие 1.1.11* Тушение лесных пожаров | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Тушение лесных пожаров – 0 га | Лесных пожаров не допущено |
|  | *Мероприятие 1.1.12*  Расходы на обеспечение деятельности специализированного автономного учреждения | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | расходы на обеспечение деятельности специализирован-ного автономного учреждения-13 094,909 тыс. руб. | расходы на обеспечение деятельности специализирован-ного автономного учреждения-13 094,909тыс.руб. |
|  | *Контрольное событие программы 1.1.1*  Меры пожарной безопасности в лесах осуществлены | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | | \* | Х | 31.12.2023 | | Х | 31.12.2023  (Меры противопожарного обустройства лесов осуществлены .В соответствии с доведенным Госзаданием выполнена работа «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ», а также противопожарные мероприятия за счет внебюджетных источников) | Х | Х |
|  | *Контрольное событие программы 1.1.2*  Сводный план тушения лесных пожаров на территории Курской области утвержден | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | | \* | Х | 20.03.2023 | | Х | 10.03.2022  Сводный план тушения лесных пожаров на территории Курской области утвержден Губернатором Курской области | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  «Предупреждение распространения и ликвидация очагов вредных организмов» | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Своевременное выявление, предотвращение появления, распространения и ликвидация возникших очагов вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов Курской области | Выполнены запланированные мероприятия по своевременному выявлению, предотвращению появления, распространения и ликвидации возникших очагов вредителей и болезней, а также проведены санитарно-оздоровительные мероприятия для улучшения санитарного состояния лесов Курской области |
|  |  | | | | | | | | | Всего за счет средств федерального бюджета, областного бюджета (субсидий на выполнение госзадания) и внебюджетных источников: | |
|  | *Мероприятие 1.2.1*  Лесопатологические обследования, в том числе инструментальным и (или) визуальным способами | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | лесопатологическое обследование -321,8 га | лесопатологическое обследование-503,9456 га |
|  | *Мероприятие 1.2.2*  Рубка аварийных деревьев | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | уборка аварийных деревьев-145 ед. | уборка аварийных деревьев-145 ед. |
|  | *Мероприятие 1.2.3*  Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сплошные санитарные рубки-16 га | сплошные санитарные рубки-15,1 га |
| выборочные санитарные рубки-177,3 га | выборочные санитарные рубки-157,1 га |
|  | *Контрольное событие программы 1.2.1*  Мероприятия по предупреждению возникновения очагов вредных организмов, а также по улучшению санитарного состояния лесов Курской области выполнены | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | | \* | Х | 31.12.2023 | | Х | 31.12.2023  (мероприятия по защите лесов выполнены) | Х | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  «Организация использования лесов, их сохранения, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)» | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование лесосечного фонда для выполнения объемов по заготовке древесины в рамках договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений. Повышения уровня обеспечения охраны лесов от нарушений лесного законодательства | Основное мероприятие 1.3 выполнено не в полном объеме в связи с тем, что два индикатора выполнены на 99% от планового объема, но мероприятия по формированию лесосечного фонда для выполнения объемов по заготовке древесины в рамках договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений выполнены в полном объеме. Повышение уровня обеспечения охраны лесов от нарушений лесного законодательства |
|  | | | | | | | | | | Всего за счет средств федерального бюджета, областного бюджета (субсидий на выполнение госзадания) и внебюджетных источников: | |
|  | *Мероприятие 1.3.1*  Отвод лесосек | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | отвод лесосек под выборочные рубки-380 га | отвод лесосек под выборочные рубки-380 га |
| отвод лесосек под рубки ухода в молождняках-350 га | отвод лесосек под рубки ухода в молодняках-350 га |
| отвод лесосек под сплошные рубки-0 га | отвод лесосек под сплошные рубки-5,1 га |
| отвод лесосек под выборочные санитарные рубки-10,4 га | отвод лесосек под выборочные санитарные рубки-32,1465га |
|  | *Контрольное событие программы 1.3.2.1*  Работы по отводу лесосек выполнены | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | | \* | Х | 31.12.2023 | | Х | 31.12.2023  работы по отводу лесосек выполнены в объеме 767,2465 га за счет средств фед.бюджета и за счет внебюджетных источников | Х | Х |
|  | *Контрольное событие программы 1.3.2.2*  Мероприятия по патрулированию в лесах проведены | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | | \* | Х | 31.12.2023 | | Х | 31.12.2023  ((мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах проведены. В 2023 году лесной охраной было проведено 1630 мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах, выявлено 138 фактов нарушений лесного законодательства, из них по 27 фактам предусматривается ответственность в соответствии со ст.260 УК РФ , рассмотрено 106 дел об административных правонарушениях, 106 лиц привлечено к административной ответственности) | Х | Х |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Осуществление воспроизводства лесов» | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение мероприятий по проведению рубок ухода за лесами, которые направлены на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций | Основное мероприятие 1.4 выполнено не в полном объеме в связи с тем, что один индикатор выполнен на 99% от планового объема. Кроме этого Лесной план Курской области на новый период 2023-2032 гг. был утвержден 13.06.2023, что привело к сокращению срока выполнения заготовки древесины соответственно уменьшился объем заготовки древесины |
|  | | | | | | | | | | Всего за счет средств федерального бюджета, областного бюджета (субсидий на выполнение госзадания) и внебюджетных источников: | |
|  | *Мероприятие 1.4.1*  Рубки ухода за лесами | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | рубки осветления-370,1 га;  рубки прочистки-13,9 га;  рубки прореживания-305 га;  рубки проходные – 230 га | рубки осветления-311,35 га;  рубки прочистки-38,2 га;  рубки прореживания-251,6 га  рубки проходные – 169,2 га |
|  | *Контрольное событие программы 1.4.1.1* Рубки ухода за лесами выполнены | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | | \* | Х | 31.12.2023 | | Х | 31.12.2023  (рубки ухода за лесами выполнены за счет средств фед. бюджета и внебюджетных источников) | Х | Х |
|  | Региональный проект 1.GA «Сохранение лесов в Курской области» | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.GA.1 «Увеличение площади лесовосстановления» | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, и на арендованных лесных участках;  создание объектов лесного семеноводства,  обеспечение выращивания посадочного материала для целей лесовосстановления | Обеспечена площадь лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, и на арендованных лесных участках;  создание объектов лесного семеноводства,  обеспечено выращивание посадочного материала для целей лесовосстановления |
|  | Мероприятие 1.GA.1.1 Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев с открытой и закрытой корневой системой-174,84 га | искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев с открытой и закрытой корневой системой, а также лесоразведение-194,83 га |
|  | Мероприятие 1.GA.1.2 Естественное лесовосстановление | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Естественное лесовосстановление-5,3 га | Естественноелесовосстановление-5,4 га |
|  | Мероприятие 1.GA.1.3 Агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | дополнение лесных культур-121,6 га | дополнение лесных культур-116,2 га |
|  | Мероприятие 1.GA.1.4Агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях–3490,95 га | Агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях-3292,78 га |
|  | Мероприятие 1.GA.1.5 Обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка), механическим, химическим или огневым способами | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка), химическим или огневым способами-163,1 га | обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка), химическим или огневым способами-175,77 га |
|  | Мероприятие 1.GA.1.6 Лесоводственный уход | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | лесоводственный уход-122,5 га | лесоводственный уход-124,6 га |
|  | *Контрольное событие программы 1.GA.1.6.1* Площадь лесовосстановления на лесных участках, переданных и не переданных в аренду, обеспечена | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | | \* | Х | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023  (Площадь лесовосстановления на лесных участках, переданных и не переданных в аренду, обеспечена) | Х | Х |
|  | *Контрольное событие программы 1.GA.1.6.2*  Приемка работ по лесовосстановлению проведена | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | | \* | Х | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023  (Приемка работ по лесовосстановлению проведена) | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.GA.1.7 Уход за лесосеменными плантациями | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | уход за лесосеменными плантациями-30 га | уход за лесосеменными плантациями-30 га |
|  | *Контрольное событие программы 1.GA.1.7.1* Уход за лесосеменными плантациями проведен | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | | \* | Х | 31.12.2023 | | Х | 31.12.2023  (проведен уход за лесосеменными плантациями на площади 30 га) | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.GA.1.9 Выращивание посадочного материала | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выращивание посадочного материала – 1 600 000 шт. | выращивание посадочного материала – 2 901 520 шт. |
|  | *Контрольное событие программы1.GA.1.9.1* Выращивание посадочного материала проведено | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | | \* | Х | 31.12.2023 | | Х | 31.12.2023  ( Выращивание посадочного материала проведено – 2 901 520 шт.) | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.GA.2 «Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления» | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение семян лесных растений, заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | Приобретены семена лесных растений, проведена заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений |
|  | Мероприятие 1.GA.2.1 Выполнение работ по лесному семеноводству | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства, а также в плюсовых и нормальных насаждениях – 3317 кг; приобретение семян лесных растений – 1683 кг | Заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства, а также в плюсовых и нормальных насаждениях – 14 455,5 кг, приобретение семян лесных растений – 1684 кг |
|  | *Контрольное событие программы 1.GA.2.1.1* Заготовка семян лесных растений проведена | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | | \* | Х | 31.12.2023 | | Х | 31.12.2023  ( Заготовка семян лесных растений проведена – 14 455,5 кг) | Х | Х |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации государственной программы | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Организация деятельности по обеспечению полномочий субъекта и переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных отношений | | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | Х | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение выполнения мероприятий Программы | Обеспечение выполнения мероприятий Программы |
|  | *Мероприятие 2.1.1*  Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | \* | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Эффективное исполнение государственных функций,  свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте Министерства природных ресурсов Курской области и на сайте Губернатора и Правительства Курской области, в разделе касающемся Министерства природных ресурсов Курской области | эффективное исполнение государственных функций,  кассовый расход за счет областного бюджета составил 41 872, 495 тыс.руб. |
| *Мероприятие 2.1.2*  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | \* | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Эффективное исполнение государственных функций, | Эффективное исполнение государственных функций областным казенным учреждением. Кассовый расход составил 14 321,651 тыс.руб. |
| *Мероприятие 2.1.3*  Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области |  | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Эффективное исполнение государственных функций,  свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте Министерства природных ресурсов Курской области и на сайте Администрации Курской области, в разделе касающемся Министерства природных ресурсов Курской области | эффективное исполнение государственных функций. Кассовый расход за счет фед.бюджета-69 906,644 тыс.руб. |
| *Контрольное событие программы 2.1.1.1*  Обучение специалистов лесного хозяйства проведено | | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | \* | Х | | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023  Прошли повышение квалификации 20 сотрудников Министерства природных ресурсов Курской области | Х | Х |
|  | *Контрольное событие программы 2.1.1.2*  Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» достигнуты | | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | \* | Х | | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023  В 2023 году выполнено 16 индикаторов из запланированных 19. | Х | Х |
|  | *Контрольное событие 2.1.1.3* Размещение информации в области лесного хозяйства на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области в целях обеспечения свободного доступа к ней граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления обеспечено | | К.О. Поляков-заместитель Председателя Правительства Курской области -министр природных ресурсов Курской области | \* | Х | | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023  Размещена информация в области лесного хозяйства официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области в целях обеспечения свободного доступа к ней граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления согласно ФЗ от 09.02.2009 №8-ФЗ «Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». | Х | Х |
|  |  | | <1> Ставится \* по контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы. |  |  | |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | | | | | | | | | |