## f3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "Курские Электрические Сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствие решение об утвержденной инвестиционной программе отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2024 года |  | План на 01.01.2025 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 107.6522 | нд | нд | 1359.0497 | 78.0073 | 371.7623 | 834.331 | 74.9491 | нд | нд | нд | нд | нд | 626.7292 | 1359.0497 | 546.2905 | 1193.6679 | нд | нд | нд | 165.3818 | 195.4618 | нд | 244.35 | нд | 248.67 | нд | 252.593 | нд | 252.593 | нд | 1193.6679 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 390.4473 | 24.223 | 58.3071 | 283.6937 | 24.2234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 390.4473 | нд | 308.85 | нд | нд | нд | 81.5973 | 69.0395 | нд | 59.9933 | нд | 59.5225 | нд | 60.3988 | нд | 59.8959 | нд | 308.85 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 86.5517 | нд | нд | 772.5497 | 48.3954 | 305.9025 | 375.2674 | 42.9844 | нд | нд | нд | нд | нд | 536.7186 | 772.5497 | 457.7222 | 695.4208 | нд | нд | нд | 77.129 | 91.8752 | нд | 147.962 | нд | 150.1617 | нд | 149.7184 | нд | 155.7034 | нд | 695.4208 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 21.1005 | нд | нд | 90.3516 | 5.3888 | 7.5527 | 69.6689 | 7.7412 | нд | нд | нд | нд | нд | 90.0106 | 90.3516 | 88.5683 | 87.3339 | нд | нд | нд | 3.0177 | 18.6782 | нд | 21.6253 | нд | 13.3239 | нд | 23.6515 | нд | 10.055 | нд | 87.3339 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 105.7011 | нд | нд | 105.7011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 105.7011 | нд | 102.0633 | нд | нд | нд | 3.6378 | 15.8689 | нд | 14.7694 | нд | 25.6619 | нд | 18.8243 | нд | 26.9387 | нд | 102.0633 | нд | нд
1 | Курская область | Г | нд | нд | нд | нд | 107.6522 | нд | нд | 1359.0497 | 78.0073 | 371.7623 | 834.331 | 74.9491 | нд | нд | нд | нд | нд | 626.7292 | 1359.0497 | 546.2905 | 1193.6679 | нд | нд | нд | 165.3818 | 195.4618 | нд | 244.35 | нд | 248.67 | нд | 252.593 | нд | 252.593 | нд | 1193.6679 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 390.4473 | 24.223 | 58.3071 | 283.6937 | 24.2234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 390.4473 | нд | 308.85 | нд | нд | нд | 81.5973 | 69.0395 | нд | 59.9933 | нд | 59.5225 | нд | 60.3988 | нд | 59.8959 | нд | 308.85 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 390.4473 | 24.223 | 58.3071 | 283.6937 | 24.2234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 390.4473 | нд | 308.85 | нд | нд | нд | 81.5973 | 69.0395 | нд | 59.9933 | нд | 59.5225 | нд | 60.3988 | нд | 59.8959 | нд | 308.85 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 189.6024 | 11.2923 | 28.4804 | 138.5369 | 11.2928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 189.6024 | нд | 134.2075 | нд | нд | нд | 55.3949 | 34.6387 | нд | 25.2266 | нд | 24.3641 | нд | 25.2405 | нд | 24.7376 | нд | 134.2075 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 200.8449 | 12.9307 | 29.8267 | 145.1568 | 12.9307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 200.8449 | нд | 174.6425 | нд | нд | нд | 26.2024 | 34.4008 | нд | 34.7667 | нд | 35.1583 | нд | 35.1583 | нд | 35.1583 | нд | 174.6425 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 10/0,4/400 кВА ф.121 ПС 110/10 кВ Прибор с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения АО С3 Инженер, договор №30 от 03.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_КЭС-214 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инвестиционный проект не переходящий, стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 10/0,4/630 кВА ф.16 ПС 35/10 кВ Юго-Западная с установкой ПКУ 0,4 кВ (8 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола 47, договор №3 от 01.03.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_КЭС-216 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Модернизация ТП-1063 ф.18 ПС 110/6 кВ Промышленная с установкой дополнительной ячейки 6 кВ с ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Билд Инвест, договор №25 от 03.07.23 (свыше 670 кВт) | O_КЭС-217 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инвестиционный проект не переходящий, стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 10/0,4/630 кВА ф.19 ПС 110/10 кВ Высокая с установкой ПКУ 0,4 кВ (8 шт), для Техприсоединения ООО Инстеп, договор №23 от 07.07.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_КЭС-218 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инвестиционный проект не переходящий, стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.1.3 | Модернизация ТП-2003 ф.56 ПС 110/6 кВ Кировская с установкой трансформатора 6/0,4 400 кВА, для Техприсоединения ИП Соколов М.В., договор №17 от 29.05.23 (до 670 кВт) | O_КЭС-219 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инвестиционный проект не переходящий, стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 86.5517 | нд | нд | 772.5497 | 48.3954 | 305.9025 | 375.2674 | 42.9844 | нд | нд | нд | нд | нд | 536.7186 | 772.5497 | 457.7222 | 695.4208 | нд | нд | нд | 77.129 | 91.8752 | нд | 147.962 | нд | 150.1617 | нд | 149.7184 | нд | 155.7034 | нд | 695.4208 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.9172 | нд | нд | 82.9687 | 3.861 | 6.8992 | 62.0657 | 10.1428 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.3769 | 82.9687 | 37.6868 | 79.7608 | нд | нд | нд | 3.208 | 6.4376 | нд | 40.5708 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.7523 | нд | 79.7608 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.9172 | нд | нд | 82.9687 | 3.861 | 6.8992 | 62.0657 | 10.1428 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.3769 | 82.9687 | 37.6868 | 79.7608 | нд | нд | нд | 3.208 | 6.4376 | нд | 40.5708 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.7523 | нд | 79.7608 | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ ТП-2 ф.866 ПС 35/10 кВ Успенка с заменой силовых трансформаторов (2х400 на 2х630 кВА), ячеек 10 кВ (6 шт), панелей 0,4 кВ (8 шт), с.Дичня Курчатовский р-н (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_КЭС-107 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 11.9359 | 0.27333 | 0.88786 | 9.3705 | 1.4041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9359 | нд | 11.9359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9359 | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ ТП-682 ф.16, 19 ПС 35/10 кВ Юго-Западная с заменой панелей 0,4 кВ ЩО-70 (16 шт), г.Курск | O_КЭС-192 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инвестиционный проект не переходящий, стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ ТП-686 ф.16, 19 ПС 35/10 кВ Юго-Западная с заменой панелей 0,4 кВ ЩО-70 (16 шт), г.Курск | O_КЭС-193 | И | 2024 | 2025 | нд | 3.2428 | нд | нд | 2.8582 | 2.5835 | нд | нд | 0.27464 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2428 | 2.8582 | 3.1469 | 2.7736 | нд | нд | нд | 0.08458 | 2.7736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7736 | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ ТП-341 ф.19 ПС 110/10 кВ Высокая с заменой панелей 0,4 кВ ЩО-70 (8 шт), г.Курск | O_КЭС-194 | И | 2024 | 2025 | нд | 3.6165 | нд | нд | 3.1428 | 0.15701 | 2.8278 | нд | 0.15797 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6165 | 3.1428 | 0.022322 | 0.019398 | нд | нд | нд | 3.1234 | 0.019398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019398 | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №12 ф.304 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая с заменой ячеек 10 кВ (19 шт), ЩО-70 (8 шт), г.Курск | O_КЭС-59 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 28.635 | 0.27333 | 1.3806 | 23.3452 | 3.6359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.635 | нд | 28.635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.635 | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №21 ф.405 ПС 110/35/10/6 кВ Центральная с заменой ячеек 10 кВ (19 шт), ЩО-70 (8 шт), г.Курск | O_КЭС-60 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 32.7523 | 0.31264 | 1.5791 | 26.7019 | 4.1587 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.4597 | 32.7523 | 30.4597 | 32.7523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.7523 | нд | 32.7523 | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ ТП-1 ф.866 ПС 35/10 кВ Успенка с заменой силового трансформатора (250 кВА), ячеек 10 кВ (2 шт), с.Дичня Курчатовский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КЭС-92 | Н | 2025 | 2025 | нд | 4.0579 | нд | нд | 3.6446 | 0.26114 | 0.22392 | 2.648 | 0.51155 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0579 | 3.6446 | 4.0579 | 3.6446 | нд | нд | нд | нд | 3.6446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6446 | нд | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 35.6745 | нд | нд | 259.2078 | 16.7734 | 230.1201 | 0.1758 | 12.1385 | нд | нд | нд | нд | нд | 128.0346 | 259.2078 | 125.6002 | 256.4942 | нд | нд | нд | 2.7136 | 29.2007 | нд | 24.0978 | нд | 69.0312 | нд | 81.7397 | нд | 52.4248 | нд | 256.4942 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 23.3796 | нд | нд | 225.9557 | 16.3772 | 198.5898 | 0.1758 | 10.813 | нд | нд | нд | нд | нд | 101.7074 | 225.9557 | 99.273 | 223.2421 | нд | нд | нд | 2.7136 | 18.9605 | нд | 15.1763 | нд | 61.6661 | нд | 75.0143 | нд | 52.4248 | нд | 223.2421 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.409 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Курск (протяженность 1,5 км) | O_КЭС-1 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 1.4905 | 0.24436 | 1.179 | нд | 0.067206 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5161 | 1.4905 | 1.5161 | 1.4905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4905 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4905 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Соловьиная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Курск (протяженность 0,5 км) | O_КЭС-10 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 0.57094 | 0.11559 | 0.43221 | нд | 0.02314 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58073 | 0.57094 | 0.58073 | 0.57094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57094 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57094 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-7 ф.544 ПС 35/10 кВ Пристень с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, п.Пристень (протяженность 3,2 км) | O_КЭС-114 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 6.2997 | 0.40039 | 5.5591 | нд | 0.34021 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1271 | 6.2997 | 6.1271 | 6.2997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2997 | нд | нд | нд | 6.2997 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,5 ТП-4 ф.5415 ПС 35/10 кВ Пристень с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, п.Пристень (протяженность 1,8 км) | O_КЭС-116 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 3.771 | 0.26522 | 3.3356 | нд | 0.1701 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.507 | 3.771 | 3.507 | 3.771 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.771 | нд | 3.771 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-29 ф.686.3 ПС 35/10 кВ Тяговая Поныри с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, п.Поныри (протяженность 1,5 км) | O_КЭС-118 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 2.3696 | 0.2127 | 2.0063 | нд | 0.15055 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5206 | 2.3696 | 2.5206 | 2.3696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3696 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-14 ф.647.10 ЦРП 10 кВ Поныри ф.1.10, 2.10 ПС 35/10 кВ Тяговая Поныри с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, п.Поныри (протяженность 1,6 км) | O_КЭС-119 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 3.1659 | 0.21458 | 2.7887 | нд | 0.16263 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2202 | 3.1659 | 3.2202 | 3.1659 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1659 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1659 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-4 ф.647.10 ЦРП 10 кВ Поныри с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, п.Поныри (протяженность 2,7 км) | O_КЭС-120 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 4.1512 | 0.31651 | 3.5878 | нд | 0.24695 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0375 | 4.1512 | 4.0375 | 4.1512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1512 | нд | нд | нд | 4.1512 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-17 ф.71016 ПС 35/10 кВ Комбикормовая с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Щигры (протяженность 2,5 км) | O_КЭС-122 | С | 2025 | 2025 | нд | 6.7839 | нд | нд | 6.093 | 0.21237 | 5.6155 | нд | 0.26515 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7839 | 6.093 | 6.7839 | 6.093 | нд | нд | нд | нд | 6.093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.093 | нд | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-31 ф.8505 ПС 35/10 кВ Иванино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, п.Иванино (протяженность 1,5 км) | O_КЭС-123 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 2.3648 | 0.1956 | 2.0063 | нд | 0.1628 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5154 | 2.3648 | 2.5154 | 2.3648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3648 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-16 ф.71016 ПС 35/10 кВ Комбикормовая с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Щигры (протяженность 1,7 км) | O_КЭС-124 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 3.0093 | 0.23247 | 2.6206 | нд | 0.15624 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0609 | 3.0093 | 3.0609 | 3.0093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0093 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0093 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.724 ПС 110/35/10 кВ Щигры с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Щигры (протяженность 3,1 км) | O_КЭС-127 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 3.5407 | 0.62409 | 2.7694 | нд | 0.14716 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4436 | 3.5407 | 3.4436 | 3.5407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5407 | нд | нд | нд | 3.5407 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.70509 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, п.Конышевка (протяженность 1,7 км) | O_КЭС-128 | Н | 2025 | 2025 | нд | 2.2208 | нд | нд | 2.1336 | 0.35498 | 1.7064 | нд | 0.072241 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2208 | 2.1336 | 2.2208 | 2.1336 | нд | нд | нд | нд | 2.1336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1336 | нд | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.70509 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, п.Конышевка (протяженность 1,9 км) | O_КЭС-129 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 3.548 | 0.25232 | 3.1002 | нд | 0.19551 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6089 | 3.548 | 3.6089 | 3.548 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.548 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.548 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.70509 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, п.Конышевка (протяженность 1,3 км) | O_КЭС-130 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 2.4803 | 0.23058 | 2.0891 | нд | 0.16065 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4123 | 2.4803 | 2.4123 | 2.4803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4803 | нд | нд | нд | 2.4803 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.7005 ПС 35/10 кВ Коммунальная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, п.Конышевка (протяженность 1,6 км) | O_КЭС-131 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 3.3109 | 0.22441 | 2.9164 | нд | 0.17008 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2202 | 3.3109 | 3.2202 | 3.3109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3109 | нд | нд | нд | 3.3109 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-157 ф.41 ПС 110/10 кВ Высокая с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Курск (протяженность 1,3 км) | O_КЭС-189 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инвестиционный проект не переходящий, стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-28 ф.8505 ПС 35/10 кВ Иванино с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, п.Иванино (протяженность 0,322 км) | O_КЭС-198 | С | 2024 | 2025 | нд | 2.4777 | нд | нд | 2.7619 | нд | 1.5906 | 0.1758 | 0.99545 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4777 | 2.7619 | 0.043257 | 0.048219 | нд | нд | нд | 2.7136 | 0.048219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048219 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.310 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Курск (протяженность 2,0 км) | O_КЭС-2 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 2.2093 | 0.32727 | 1.7767 | нд | 0.10537 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0546 | 2.2093 | 2.0546 | 2.2093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2093 | нд | 2.2093 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-28 ф.80816 ПС 110/35/10 кВ Пены с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, п.Карла Либкнехта (протяженность 0,322 км) | O_КЭС-200 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инвестиционный проект не переходящий, стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Курск (протяженность 96,0 км) | P_КЭС-226 | П | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 125.6427 | 8.7791 | 111.7257 | нд | 5.1379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 125.6427 | нд | 125.6427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.445 | нд | 42.0988 | нд | 42.0988 | нд | 125.6427 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-673 ПС 110/10 кВ Прибор с заменой кабеля на большее сечение, ж/д пр-кт Дружбы, 2 г.Курск (протяженность 0,29 км, в том числе ГНБ 0,09 км) | O_КЭС-36 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 2.1501 | 0.045572 | 2.0236 | нд | 0.080968 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2871 | 2.1501 | 2.2871 | 2.1501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1501 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-675 ПС 110/10 кВ Прибор с заменой кабеля на большее сечение, ж/д ул.Студенческая, 7 г.Курск (протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ 0,07 км) | O_КЭС-37 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 1.9126 | 0.047141 | 1.7927 | нд | 0.072782 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7787 | 1.9126 | 1.7787 | 1.9126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9126 | нд | 1.9126 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-268 ПС 110/10 кВ Высокая с заменой кабеля на большее сечение, от ж/д ул.Ленина, 99А до ж/д ул.Ленина, 99Б г.Курск (протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ 0,03 км) | O_КЭС-38 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 0.98422 | 0.035362 | 0.91002 | нд | 0.038834 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0011 | 0.98422 | 1.0011 | 0.98422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98422 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98422 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.121 ПС 110/10 кВ Прибор с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Курск (протяженность 3,0 км) | O_КЭС-4 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 3.4821 | 0.60665 | 2.7283 | нд | 0.14716 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3867 | 3.4821 | 3.3867 | 3.4821 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4821 | нд | нд | нд | 3.4821 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-563 ПС 110/35/6 кВ Кировская с заменой кабеля на большее сечение, ж/д ул.Союзная, 51А, 51Б, 53А г.Курск (протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ 0,15 км) | O_КЭС-40 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 3.1692 | 0.08512 | 2.969 | нд | 0.11509 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0824 | 3.1692 | 3.0824 | 3.1692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1692 | нд | нд | нд | 3.1692 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-563 ПС 110/35/6 кВ Кировская с заменой кабеля на большее сечение, ж/д ул.Союзная, 53 г.Курск (протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ 0,15 км) | O_КЭС-42 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 3.1692 | 0.08512 | 2.969 | нд | 0.11509 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0824 | 3.1692 | 3.0824 | 3.1692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1692 | нд | нд | нд | 3.1692 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-737 ПС 35/10 кВ Юго-Западная с заменой кабеля на большее сечение, ж/д ул.Заводская, 41А, 41Б г.Курск (протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ 0,05 км) | O_КЭС-45 | С | 2025 | 2025 | нд | 1.128 | нд | нд | 1.0131 | 0.025843 | 0.94925 | нд | 0.038016 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.128 | 1.0131 | 1.128 | 1.0131 | нд | нд | нд | нд | 1.0131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0131 | нд | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-737 ПС 35/10 кВ Юго-Западная с заменой кабеля на большее сечение, ж/д ул.Заводская, 39, 41, 43 г.Курск (протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ 0,07 км) | O_КЭС-46 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 1.5016 | 0.03094 | 1.4146 | нд | 0.056079 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3965 | 1.5016 | 1.3965 | 1.5016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5016 | нд | 1.5016 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-737 ПС 35/10 кВ Юго-Западная с заменой кабеля на большее сечение, ж/д ул.Заводская, 45, 47 г.Курск (протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ 0,05 км) | O_КЭС-47 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 1.1912 | 0.030842 | 1.1158 | нд | 0.044535 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2116 | 1.1912 | 1.2116 | 1.1912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1912 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1912 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-707 ПС 35/10 кВ Юго-Западная с заменой кабеля на большее сечение, ж/д ул.Ольшанского, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г г.Курск (протяженность 1 км, в том числе ГНБ 0,3 км) | O_КЭС-48 | С | 2025 | 2025 | нд | 8.0532 | нд | нд | 7.233 | 0.082816 | 6.886 | нд | 0.26419 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0532 | 7.233 | 8.0532 | 7.233 | нд | нд | нд | нд | 7.233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.233 | нд | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-822 ПС110/6 кВ ТЭЦ-1 с заменой кабеля на большее сечение, ж/д ул.Менделеева, 21, ул.Юности, 16 г.Курск (протяженность 0,17 км, в том числе ГНБ 0,05 км) | O_КЭС-49 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 1.2494 | 0.030467 | 1.1723 | нд | 0.046595 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.329 | 1.2494 | 1.329 | 1.2494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2494 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-362 ПС 35/10 кВ Юго-Западная с заменой кабеля на большее сечение, ж/д ул.Комарова, 15, 17, 19 г.Курск (протяженность 0,3 км, том числе ГНБ 0,05 км) | O_КЭС-50 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 1.7645 | 0.040273 | 1.659 | нд | 0.065268 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7162 | 1.7645 | 1.7162 | 1.7645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7645 | нд | нд | нд | 1.7645 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-845 РП 10 кВ ФТТ с заменой кабеля на большее сечение, ж/д пр-кт ПЛК, 62 г.Курск (протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ 0,1 км) | O_КЭС-51 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 2.3483 | 0.038509 | 2.2231 | нд | 0.086618 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3885 | 2.3483 | 2.3885 | 2.3483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3483 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3483 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-179 ф.34 ПС 110/10 кВ Котельная НВА с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Курск (протяженность 1,2 км) | O_КЭС-53 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 1.8773 | 0.16684 | 1.5449 | нд | 0.16557 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.997 | 1.8773 | 1.997 | 1.8773 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8773 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8773 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-314 ф.34 ПС 110/10 кВ Высокая с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Курск (протяженность 0,6 км) | O_КЭС-56 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 0.77776 | 0.11957 | 0.6159 | нд | 0.042299 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75645 | 0.77776 | 0.75645 | 0.77776 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77776 | нд | нд | нд | 0.77776 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-467 ф.108 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Курск (протяженность 1,5 км) | O_КЭС-57 | С | 2025 | 2025 | нд | 1.7428 | нд | нд | 1.5653 | 0.18688 | 1.2997 | нд | 0.078717 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7428 | 1.5653 | 1.7428 | 1.5653 | нд | нд | нд | нд | 1.5653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5653 | нд | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-356 ф.3 ПС 110/10 кВ Высокая с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Курск (протяженность 0,2 км) | O_КЭС-64 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-51 ф.3 ПС 110/10 кВ Высокая с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Курск (протяженность 0,6 км) | O_КЭС-65 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 0.58882 | 0.10608 | 0.45812 | нд | 0.024621 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62634 | 0.58882 | 0.62634 | 0.58882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58882 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-191 ф.32 ПС 110/10 кВ Высокая с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Курск (протяженность 0,7 км) | O_КЭС-67 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 0.76992 | 0.11602 | 0.61923 | нд | 0.034667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74882 | 0.76992 | 0.74882 | 0.76992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76992 | нд | нд | нд | 0.76992 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-518 ф.13 ПС 110/35/6 кВ Кировская с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Курск (протяженность 0,2 км) | O_КЭС-68 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 0.32426 | 0.079685 | 0.22767 | нд | 0.016903 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30156 | 0.32426 | 0.30156 | 0.32426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32426 | нд | 0.32426 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-529 ф.32 ПС 110/10 кВ Высокая с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Курск (протяженность 0,5 км) | O_КЭС-69 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 0.60716 | 0.12133 | 0.46895 | нд | 0.016885 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56466 | 0.60716 | 0.56466 | 0.60716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60716 | нд | 0.60716 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-239 ф.19 РП 6/0,4 кВ ФТТ с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Курск (протяженность 1,56 км) | O_КЭС-72 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 2.0865 | 0.26671 | 1.6952 | нд | 0.12459 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1223 | 2.0865 | 2.1223 | 2.0865 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0865 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0865 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-116 ф.19 РП 6/0,4 кВ ФТТ с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Курск (протяженность 1,36 км) | O_КЭС-73 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 1.8263 | 0.23946 | 1.4622 | нд | 0.12459 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8576 | 1.8263 | 1.8576 | 1.8263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8263 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8263 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 6 кВ ф.19 РП 10 кВ ФТТ с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Курск (протяженность 0,9 км) | O_КЭС-8 | Н | 2025 | 2025 | нд | 0.97326 | нд | нд | 0.87414 | 0.14431 | 0.68799 | нд | 0.041837 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97326 | 0.87414 | 0.97326 | 0.87414 | нд | нд | нд | нд | 0.87414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87414 | нд | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-12 ф.5413 ПС 35/10 кВ Пристень с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, п.Пристень (протяженность 2,85 км) | O_КЭС-87 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 4.0304 | 0.33254 | 3.4782 | нд | 0.21963 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2872 | 4.0304 | 4.2872 | 4.0304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0304 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Юго-Западная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Курск (протяженность 0,5 км) | O_КЭС-9 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 0.54594 | 0.11053 | 0.41329 | нд | 0.022127 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58073 | 0.54594 | 0.58073 | 0.54594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54594 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1 ф.572 ЦРП 10 кВ Пристень с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, п.Пристень (протяженность 1,4 км) | O_КЭС-91 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.2949 | нд | нд | 33.2521 | 0.39615 | 31.5304 | нд | 1.3256 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.3272 | 33.2521 | 26.3272 | 33.2521 | нд | нд | нд | нд | 10.2402 | нд | 8.9215 | нд | 7.3651 | нд | 6.7253 | нд | нд | нд | 33.2521 | нд | нд
1.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию, г.Щигры (расширение, 2024 - 6,27 га) | O_КЭС-224 | Н | 2025 | 2025 | нд | 2.7441 | нд | нд | 1.6622 | нд | 1.6008 | нд | 0.061312 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7441 | 1.6622 | 2.7441 | 1.6622 | нд | нд | нд | нд | 1.6622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6622 | нд | В доработанный проект инвестиционной программы проект включён на основании Протокола Минэнерго Российской Федерации от 27.08.2024 года № СП-127сог. Пункт №4
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №660 - ТП 10/0,4 кВ №667 ПС 110/35/10 кВ Счётмаш с заменой кабеля г.Курск (протяженность 0,84 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | O_КЭС-23 | С | 2025 | 2025 | нд | 9.5507 | нд | нд | 8.5781 | 0.095875 | 8.1457 | нд | 0.33653 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5507 | 8.5781 | 9.5507 | 8.5781 | нд | нд | нд | нд | 8.5781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5781 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №548 - КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Высокая с заменой кабеля г.Курск (протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | O_КЭС-28 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 8.9215 | 0.10442 | 8.4657 | нд | 0.35133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9215 | нд | 8.9215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9215 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №16 - РП 10/0,4 кВ №17 ПС 35/10 кВ Юго-Западная с заменой кабеля г.Курск (протяженность 4,1 км, в том числе ГНБ - 1,5 км) | O_КЭС-30 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ Западная до ТП 6/0,4 кВ №121 с заменой кабеля г.Курск (протяженность 0,36 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | O_КЭС-31 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 3.7098 | 0.052242 | 3.5013 | нд | 0.1563 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7734 | 3.7098 | 3.7734 | 3.7098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7098 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7098 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.26 ПС 110/35/10/6 кВ ТЭЦ-4 до ТП 6/0,4 кВ №958 с заменой кабеля г.Курск (протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | O_КЭС-32 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 6.7253 | 0.092729 | 6.3661 | нд | 0.2665 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.541 | 6.7253 | 6.541 | 6.7253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7253 | нд | нд | нд | 6.7253 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №329- ТП 6/0,4 кВ №333 ПС 110/35/10/6 кВ ТЭЦ-4 с заменой кабеля г.Курск (протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ -0,15 км) | O_КЭС-35 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 3.6553 | 0.050889 | 3.4508 | нд | 0.1536 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7179 | 3.6553 | 3.7179 | 3.6553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6553 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6553 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 394.9191 | 27.5418 | 55.3514 | 292.1384 | 19.8875 | нд | нд | нд | нд | нд | 327.3471 | 394.9191 | 289.6406 | 354.8547 | нд | нд | нд | 40.0644 | 51.9258 | нд | 83.2934 | нд | 81.1305 | нд | 67.9787 | нд | 70.5263 | нд | 354.8547 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 393.3332 | 27.4083 | 55.3032 | 290.8128 | 19.809 | нд | нд | нд | нд | нд | 325.738 | 393.3332 | 288.0315 | 353.2688 | нд | нд | нд | 40.0644 | 51.6443 | нд | 82.9889 | нд | 80.8121 | нд | 67.6456 | нд | 70.178 | нд | 353.2688 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2028 - 524 шт) | O_КЭС-100 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 17.255 | 1.2357 | 3.4888 | 11.6465 | 0.88406 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7821 | 17.255 | 16.7821 | 17.255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.255 | нд | нд | нд | 17.255 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2029 -444 шт) | O_КЭС-101 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 16.1506 | 1.095 | 3.5189 | 10.7501 | 0.78652 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.0201 | 16.1506 | 15.0201 | 16.1506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.1506 | нд | 16.1506 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 563 шт) | O_КЭС-190 | И | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 16.6676 | 0.83723 | 2.4668 | 12.7007 | 0.66286 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.8648 | 16.6676 | 3.8925 | 3.847 | нд | нд | нд | 12.8206 | 3.847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.847 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 -749 шт) | O_КЭС-191 | И | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 38.4254 | 1.9324 | 5.687 | 29.2801 | 1.5258 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.8858 | 38.4254 | 10.1516 | 11.1816 | нд | нд | нд | 27.2438 | 11.1816 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1816 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 475 шт) | O_КЭС-88 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 24.6542 | 5.4208 | 3.0349 | 15.2905 | 0.90795 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.4497 | 24.6542 | 27.4497 | 24.6542 | нд | нд | нд | нд | 24.6542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.6542 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 -1739 шт) | O_КЭС-93 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 64.2196 | 3.7496 | 7.5132 | 50.0322 | 2.9246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64.2196 | нд | 64.2196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64.2196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64.2196 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2027 -1619 шт) | O_КЭС-94 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 62.2323 | 3.6507 | 7.2378 | 48.5157 | 2.8282 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.299 | 62.2323 | 63.299 | 62.2323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62.2323 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.2323 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2028 - 1089 шт) | O_КЭС-95 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 50.3906 | 2.5681 | 6.7915 | 37.707 | 3.3241 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.0097 | 50.3906 | 49.0097 | 50.3906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50.3906 | нд | нд | нд | 50.3906 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2029 - 1252 шт) | O_КЭС-96 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 54.0274 | 3.0877 | 6.2483 | 41.4062 | 3.2853 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.2456 | 54.0274 | 50.2456 | 54.0274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54.0274 | нд | 54.0274 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 507 шт) | O_КЭС-97 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 11.9615 | 1.0444 | 2.0449 | 8.1653 | 0.70691 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3178 | 11.9615 | 13.3178 | 11.9615 | нд | нд | нд | нд | 11.9615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9615 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 644 шт) | O_КЭС-98 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 18.7693 | 1.3886 | 3.6458 | 12.7464 | 0.9885 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9653 | 18.7693 | 19.9653 | 18.7693 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.7693 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.7693 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2027 - 620 шт) | O_КЭС-99 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 18.5797 | 1.3981 | 3.6254 | 12.572 | 0.98418 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.8982 | 18.5797 | 18.8982 | 18.5797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5797 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5797 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5859 | 0.13348 | 0.048261 | 1.3257 | 0.07848 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6092 | 1.5859 | 1.6092 | 1.5859 | нд | нд | нд | нд | 0.28155 | нд | 0.30452 | нд | 0.31846 | нд | 0.33305 | нд | 0.3483 | нд | 1.5859 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 11 шт) | O_КЭС-102 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 0.28155 | 0.02266 | 0.018924 | 0.2246 | 0.015365 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31347 | 0.28155 | 0.31347 | 0.28155 | нд | нд | нд | нд | 0.28155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28155 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 12 шт) | O_КЭС-103 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 0.30452 | 0.025873 | 0.007521 | 0.25706 | 0.014063 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32392 | 0.30452 | 0.32392 | 0.30452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30452 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2027 - 12 шт) | O_КЭС-104 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 0.31846 | 0.027057 | 0.006145 | 0.26883 | 0.016429 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32392 | 0.31846 | 0.32392 | 0.31846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31846 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31846 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2028 - 12 шт) | O_КЭС-105 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 0.33305 | 0.028298 | 0.00766 | 0.28114 | 0.015946 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32392 | 0.33305 | 0.32392 | 0.33305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33305 | нд | нд | нд | 0.33305 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2029 - 12 шт) | O_КЭС-106 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 0.3483 | 0.029593 | 0.008011 | 0.29402 | 0.016677 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32392 | 0.3483 | 0.32392 | 0.3483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3483 | нд | 0.3483 | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 39.96 | нд | нд | 35.4541 | 0.21929 | 13.5317 | 20.8875 | 0.8156 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.96 | 35.4541 | 4.7947 | 4.3111 | нд | нд | нд | 31.143 | 4.3111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3111 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | 27.0467 | 0.20941 | 10.2876 | 15.9449 | 0.60476 | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | 27.0467 | 4.5927 | 4.1405 | нд | нд | нд | 22.9061 | 4.1405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1405 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция помещений, инженерных сетей отопления, водоснабжения административно-бытового здания по адресу: г.Курск, ул.Асеева, д.1А | O_КЭС-212 | С | 2024 | 2025 | нд | 30 | нд | нд | 27.0467 | 0.20941 | 10.2876 | 15.9449 | 0.60476 | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | 27.0467 | 4.5927 | 4.1405 | нд | нд | нд | 22.9061 | 4.1405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1405 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.96 | нд | нд | 8.4074 | 0.009885 | 3.244 | 4.9426 | 0.21084 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.96 | 8.4074 | 0.20203 | 0.17054 | нд | нд | нд | 8.2368 | 0.17054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17054 | нд | нд
1.2.4.2 | Техперевооружение зданий ТП 6-10/0,4 (20 шт) в г.Курске с заменой элементов кровли | O_КЭС-213 | С | 2024 | 2025 | нд | 9.96 | нд | нд | 8.4074 | 0.009885 | 3.244 | 4.9426 | 0.21084 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.96 | 8.4074 | 0.20203 | 0.17054 | нд | нд | нд | 8.2368 | 0.17054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17054 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 21.1005 | нд | нд | 90.3516 | 5.3888 | 7.5527 | 69.6689 | 7.7412 | нд | нд | нд | нд | нд | 90.0106 | 90.3516 | 88.5683 | 87.3339 | нд | нд | нд | 3.0177 | 18.6782 | нд | 21.6253 | нд | 13.3239 | нд | 23.6515 | нд | 10.055 | нд | 87.3339 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-425 ф.410 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Курск (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_КЭС-12 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 5.3979 | 0.29895 | 0.38835 | 4.3579 | 0.35279 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.25 | 5.3979 | 5.25 | 5.3979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3979 | нд | нд | нд | 5.3979 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 6/0,4 кВ ТП-344 ф.19 ПС 110/35/6 кВ Кировская в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Курск (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_КЭС-14 | С | 2025 | 2025 | нд | 5.25 | нд | нд | 4.7154 | 0.26114 | 0.33924 | 3.8068 | 0.30818 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.25 | 4.7154 | 5.25 | 4.7154 | нд | нд | нд | нд | 4.7154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7154 | нд | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-508 ф.3 ПС 110/10 кВ Высокая в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Курск (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_КЭС-15 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 4.9355 | 0.27333 | 0.35508 | 3.9845 | 0.32257 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.25 | 4.9355 | 5.25 | 4.9355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9355 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 6/0,4 кВ ТП-8 ф.11 ПС 110/35/10/6 кВ ТЭЦ-4 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Курск (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КЭС-17 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 4.3195 | 0.29895 | 0.38835 | 3.3161 | 0.31609 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2011 | 4.3195 | 4.2011 | 4.3195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3195 | нд | нд | нд | 4.3195 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-51 ф.3 ПС 110/10 кВ Высокая в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Курск (трансформаторная мощность 0,4МВА) | O_КЭС-18 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 5.6452 | 0.31264 | 0.40614 | 4.5574 | 0.36895 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.25 | 5.6452 | 5.25 | 5.6452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6452 | нд | 5.6452 | нд | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4/250 кВА ф.5 ПС 110/10 кВ Счётмаш для разделения нагрузки участка сети СНТ Мичурина, г.Курск (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КЭС-188 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инвестиционный проект не переходящий, стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.4 | Строительство с заменой ТП 6/0,4 кВ ТП-798 ф.19 РП 6 кВ ФТТ в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Курск (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КЭС-19 | С | 2025 | 2025 | нд | 4.2011 | нд | нд | 3.7732 | 0.26114 | 0.33924 | 2.8967 | 0.27612 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2011 | 3.7732 | 4.2011 | 3.7732 | нд | нд | нд | нд | 3.7732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7732 | нд | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.4 | Строительство с заменой ТП 6/0,4 кВ ТП-721 ф.30 ПС 35/6 кВ КЗТЗ в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Курск (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КЭС-195 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инвестиционный проект не переходящий, стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП 1500 ф.120 ПС 110/10 кВ Прибор до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети г.Курск (протяженность 0,3 км) | O_КЭС-196 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инвестиционный проект не переходящий, стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-28 ф.8505 ПС 35/10 кВ Иванино в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Иванино (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КЭС-199 | С | 2024 | 2025 | нд | 2.2982 | нд | нд | 4.8085 | нд | 0.55231 | 2.473 | 1.7832 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2982 | 4.8085 | 0.85589 | 1.7908 | нд | нд | нд | 3.0177 | 1.7908 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7908 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 6/0,4 кВ ТП-722 ф.19 РП 6 кВ ФТТ в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Курск (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КЭС-20 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 3.9494 | 0.27333 | 0.35508 | 3.032 | 0.28901 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2011 | 3.9494 | 4.2011 | 3.9494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9494 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-881 ф.9 ПС 35/10 кВ Оросительная в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Курск (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_КЭС-21 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 5.1616 | 0.28585 | 0.37134 | 4.167 | 0.33734 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.25 | 5.1616 | 5.25 | 5.1616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1616 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1616 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 6/0,4 кВ ТП-865 ф.19 ПС 110/6 кВ Тепличная в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Курск (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КЭС-22 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 4.3195 | 0.29895 | 0.38835 | 3.3161 | 0.31609 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2011 | 4.3195 | 4.2011 | 4.3195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3195 | нд | нд | нд | 4.3195 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 6/0,4 кВ ТП-322 ф.9 ПС 35/6 кВ Западная в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Курск (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_КЭС-6 | С | 2025 | 2025 | нд | 5.25 | нд | нд | 4.7154 | 0.26114 | 0.33924 | 3.8068 | 0.30818 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.25 | 4.7154 | 5.25 | 4.7154 | нд | нд | нд | нд | 4.7154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7154 | нд | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-30 ф.603 ПС 35/10 кВ Коренево в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Коренево (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_КЭС-62 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 4.032 | 0.28585 | 0.37134 | 3.0762 | 0.29865 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1011 | 4.032 | 4.1011 | 4.032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.032 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.032 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 6/0,4 кВ ТП-614 ф.9 ПС 35/6 кВ Западная в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Курск (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_КЭС-7 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 4.9355 | 0.27333 | 0.35508 | 3.9845 | 0.32257 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.25 | 4.9355 | 5.25 | 4.9355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9355 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-29 ф.686.3 ПС 35/10 кВ Тяговая Поныри в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Поныри (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КЭС-70 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 3.9494 | 0.27333 | 0.35508 | 3.032 | 0.28901 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2011 | 3.9494 | 4.2011 | 3.9494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9494 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-4 ф.8505 ПС 35/10 кВ Иванино по техсостоянию п.Иванино (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_КЭС-78 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 5.3979 | 0.29895 | 0.38835 | 4.3579 | 0.35279 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.25 | 5.3979 | 5.25 | 5.3979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3979 | нд | нд | нд | 5.3979 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-2 ф.80818 ПС 110/35/10 кВ Пены по техсостоянию п.Либкнехта (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_КЭС-79 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 3.8555 | 0.27333 | 0.35508 | 2.9415 | 0.28557 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1011 | 3.8555 | 4.1011 | 3.8555 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8555 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8555 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-16 ф.80818 ПС 110/35/10 кВ Пены по техсостоянию п.Либкнехта (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_КЭС-80 | С | 2025 | 2025 | нд | 4.1011 | нд | нд | 3.6835 | 0.26114 | 0.33924 | 2.8103 | 0.27283 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1011 | 3.6835 | 4.1011 | 3.6835 | нд | нд | нд | нд | 3.6835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6835 | нд | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-1 ф.80818 ПС 110/35/10 кВ Пены по техсостоянию п.Либкнехта (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КЭС-81 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 4.1303 | 0.28585 | 0.37134 | 3.1708 | 0.30225 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2011 | 4.1303 | 4.2011 | 4.1303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1303 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1303 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-4 ф.80812 ПС 110/35/10 кВ Пены по техсостоянию п.Либкнехта (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_КЭС-82 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 4.2167 | 0.29895 | 0.38835 | 3.2171 | 0.31233 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1011 | 4.2167 | 4.1011 | 4.2167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2167 | нд | нд | нд | 4.2167 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-17 ф.80812 ПС 110/35/10 кВ Пены по техсостоянию п.Либкнехта (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_КЭС-83 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 4.4098 | 0.31264 | 0.40614 | 3.3644 | 0.32664 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1011 | 4.4098 | 4.1011 | 4.4098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4098 | нд | 4.4098 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 105.7011 | нд | нд | 105.7011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 105.7011 | нд | 102.0633 | нд | нд | нд | 3.6378 | 15.8689 | нд | 14.7694 | нд | 25.6619 | нд | 18.8243 | нд | 26.9387 | нд | 102.0633 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: Сервер - 1 шт, Персональный компьютер - 19 шт, Монитор - 19 шт, МФУ - 15 шт.) | O_КЭС-110 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 3.649 | нд | нд | 3.649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.649 | нд | 3.649 | нд | нд | нд | нд | 3.649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.649 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2025: Коммутатор - 2 шт, VoIP-телефон - 22 шт, VoIP-шлюз - 2 шт, Шасси абонентского VoIP-шлюза - 1 шт, Субмодуль абонентских линий АТС - 1 шт, Модуль питания - 1 шт.) | O_КЭС-113 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 0.78151 | нд | нд | 0.78151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78151 | нд | 0.78151 | нд | нд | нд | нд | 0.78151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78151 | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: а/гидроподъемник до 18 м - 1 шт) | O_КЭС-135 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 7.4653 | нд | нд | 7.4653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4653 | нд | 7.4653 | нд | нд | нд | нд | 7.4653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4653 | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м грузопассажирский 5-мест полноприводный - 1 шт) | O_КЭС-136 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2025: трактор с навесным оборудованием - 1 шт) | O_КЭС-137 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м грузопассажирский 5-мест полноприводный - 1 шт, а/м пассажирский 5-мест - 1 шт) | O_КЭС-139 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 3.0183 | нд | нд | 3.0183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0183 | нд | 3.0183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0183 | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Многофункциональные краны-манипуляторы на а/м шасси (2026: кран-манипулятор грузопассажирский 5-мест - 1 шт) | O_КЭС-141 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 6.9476 | нд | нд | 6.9476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9476 | нд | 6.9476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9476 | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2027: а/гидроподъемник до 18 м - 1 шт, а/гидроподъемник до 22 м - 1 шт) | O_КЭС-142 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 16.9317 | нд | нд | 16.9317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9317 | нд | 16.9317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9317 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9317 | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2027: а/м грузопассажирский 5-мест полноприводный - 2 шт) | O_КЭС-143 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 3.6236 | нд | нд | 3.6236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6236 | нд | 3.6236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6236 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6236 | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2028: а/гидроподъемник до 18 м - 1 шт) | O_КЭС-145 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 8.546 | нд | нд | 8.546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.546 | нд | 8.546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.546 | нд | нд | нд | 8.546 | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2028: а/м грузопассажирский 5-мест полноприводный - 2 шт, а/м пассажирский 5-мест - 2 шт) | O_КЭС-146 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 6.6022 | нд | нд | 6.6022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6022 | нд | 6.6022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6022 | нд | нд | нд | 6.6022 | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2029: а/гидроподъемник до 18 м - 1 шт) | O_КЭС-148 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 8.9374 | нд | нд | 8.9374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9374 | нд | 8.9374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9374 | нд | 8.9374 | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2029: БКМ (4х4) - 1 шт) | O_КЭС-149 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 11.1334 | нд | нд | 11.1334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1334 | нд | 11.1334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1334 | нд | 11.1334 | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2029: а/м пассажирский 5-мест - 2 шт) | O_КЭС-150 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 2.9396 | нд | нд | 2.9396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9396 | нд | 2.9396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9396 | нд | 2.9396 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование систем видеонаблюдения (РЭС Суджа, Щигры, Конышевка, 2025: видеокамера - 9 шт, видеорегистратор - 3 шт, HDD 8 ТБ - 3 шт, источник бесперебойного питания - 3 шт, Монитор - 3 шт, utp-кабель - 600 м.) | O_КЭС-151 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 1.8798 | нд | нд | 1.8798 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8798 | нд | 1.8798 | нд | нд | нд | нд | 1.8798 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8798 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: Сервер - 1 шт, Персональный компьютер - 17 шт, Монитор - 17 шт, МФУ - 12 шт, Ноутбук - 2 шт, Источник бесперебойного питания - 1 шт.) | O_КЭС-152 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 4.0873 | нд | нд | 4.0873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0873 | нд | 4.0873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0873 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование систем видеонаблюдения (РЭС К.Либкнехта, Хомутовка, Коренево, 2026: видеокамера - 9 шт, видеорегистратор - 3 шт, Монитор - 3 шт, ИБП - 3 шт, utp-кабель - 600 м.) | O_КЭС-153 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 0.32059 | нд | нд | 0.32059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32059 | нд | 0.32059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32059 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2026: VoIP-телефон - 18 шт, Cубмодуль абонентских линий АТС - 1 шт, VoIP-шлюз - 1 шт.) | O_КЭС-154 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 0.3956 | нд | нд | 0.3956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3956 | нд | 0.3956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3956 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2027: Сервер - 1 шт, Персональный компьютер - 18 шт, Монитор - 18 шт, МФУ - 15 шт, Источник бесперебойного питания - 1 шт.) | O_КЭС-155 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 4.4202 | нд | нд | 4.4202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4202 | нд | 4.4202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4202 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4202 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2027: VoIP-телефон - 15 шт, Коммутатор - 1 шт.) | O_КЭС-156 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 0.35115 | нд | нд | 0.35115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35115 | нд | 0.35115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35115 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35115 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование систем видеонаблюдения (РЭС Теткино, Глушково, Пристень, 2027: видеокамера - 9 шт, видеорегистратор - 3 шт, HDD 8 ТБ - 3 шт, Монитор - 3 шт, источник бесперебойного питания - 3 шт, utp-кабель - 600 м.) | O_КЭС-157 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 0.33527 | нд | нд | 0.33527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33527 | нд | 0.33527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33527 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33527 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2028: Персональный компьютер - 17 шт, Монитор - 17 шт, МФУ - 12 шт, Ноутбук - 1 шт, Источник бесперебойного питания - 1 шт.) | O_КЭС-158 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 2.5482 | нд | нд | 2.5482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5482 | нд | 2.5482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5482 | нд | нд | нд | 2.5482 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2028: Коммутатор - 3 шт, VoIP-телефон - 25 шт, VoIP-шлюз - 6 шт.) | O_КЭС-160 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 0.89464 | нд | нд | 0.89464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89464 | нд | 0.89464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89464 | нд | нд | нд | 0.89464 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование систем видеонаблюдения (РЭС Поныри, Курчатов, 2028: видеокамера - 6 шт, видеорегистратор - 2 шт, HDD 8 ТБ - 2 шт, источник бесперебойного питания - 2 шт, Монитор - 2 шт, utp-кабель - 300 м.) | O_КЭС-161 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 0.23343 | нд | нд | 0.23343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23343 | нд | 0.23343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23343 | нд | нд | нд | 0.23343 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2029: Персональный компьютер - 18 шт, Монитор - 18 шт, МФУ - 14 шт, Ноутбук - 4 шт, Источник бесперебойного питания - 1 шт.) | O_КЭС-162 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 2.9927 | нд | нд | 2.9927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9927 | нд | 2.9927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9927 | нд | 2.9927 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2029: Коммутатор - 2 шт, VoIP-телефон - 26 шт, VoIP-шлюз - 3 шт.) | O_КЭС-163 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 0.93561 | нд | нд | 0.93561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93561 | нд | 0.93561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93561 | нд | 0.93561 | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2024: а/гидроподъемник до 18 м - 1 шт) | O_КЭС-201 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: а/м грузопассажирский 5-мест полноприводный - 2 шт, а/м пассажирский 5-мест - 1 шт) | O_КЭС-202 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2024: самосвал - 1 шт) | O_КЭС-203 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: Персональный компьютер - 15 шт, Монитор - 15 шт, МФУ - 11 шт.) | O_КЭС-208 | И | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 4.1742 | нд | нд | 4.1742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1742 | нд | 1.1026 | нд | нд | нд | 3.0716 | 1.1026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1026 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2024: Коммутатор - 2 шт, VoIP-телефон - 20 шт, VoIP-шлюз - 2 шт.) | O_КЭС-209 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 1.557 | нд | нд | 1.557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.557 | нд | 0.99078 | нд | нд | нд | 0.5662 | 0.99078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99078 | нд | нд
1.6 | Строительство (монтаж) навеса для автотранспортных средств по адресу: г.Курск, ул.Асеева, д.1А | O_КЭС-210 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инвестиционный проект не переходящий, стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Строительство (монтаж) холодного склада по адресу: г.Курск, ул.Асеева, д.1А | O_КЭС-211 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инвестиционный проект не переходящий, стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: блокиратор БПЛА - 7 шт) | O_КЭС-221 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В доработанный проект инвестиционной программы проект включён на основании Протокола Минэнерго Российской Федерации от 27.08.2024 года № СП-127сог. Пункт №4
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/6 кВ Промышленная с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики (1 шт) г.Курск | O_КЭС-222 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В доработанный проект инвестиционной программы проект включён на основании Протокола Минэнерго Российской Федерации от 27.08.2024 года № СП-127сог. Пункт №4
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: прибор энергетика - 5 шт, измеритель качества э/э - 2 шт) | O_КЭС-223 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В доработанный проект инвестиционной программы проект включён на основании Протокола Минэнерго Российской Федерации от 27.08.2024 года № СП-127сог. Пункт №4