**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

**государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»**

**по итогам 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора)  за 2021 год  (при наличии) |
| 2020 год | 2021 год | |
| факт[[1]](#endnote-1) | план | факт (оценка) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет | % | 35,8 | 30 | 31,09 | Превышение значения целевого показателя на 1,09% от планового значения связано с увеличением количества членов молодежных и детских общественных организаций и объединений, развитием клубного движения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Курской области, развитием молодежных общественных формирований в рабочих коллективах. |
| 2 | Объем платных услуг населению в сфере туризма (туристские, санаторно-оздоровительные, гостиничные и аналогичные средства размещения) | млн. руб. | 935,3372 | 1700 | 1 172 | Показатель выполнен на 69% от планового значения в связи с тем, что неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оказала негативное влияние на работу туристической отрасли, в том числе в части оказания платных услуг населению в сфере туризма |
| 3 | Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста | % | 21,7 | 28,3 | 33,2 | Перевыполнение значения целевого показателя на 4,9 % обусловлено закупкой дополнительных путевок в оздоровительные учреждения в результате образовавшейся экономии при проведении закупок на конкурсной основе и проведением дополнительных лагерей с дневным пребыванием в период осенних школьных каникул |
| Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» | | | | | | |
| 4 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет | % | 26 | 25 | 25 |  |
| 5 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет | % | 22 | 22,1 | 22,1 |  |
| 6 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет | % | 12 | 12,1 | 12,1 |  |
| 7 | Количество физических лиц в возрасте до 35 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий | тысяч единиц | 0,521 | 0,482 | 0,530 | Перевыполнение показателя на 9,9% от планового значения связано с повышенной заинтересованностью молодежи Курской области в участии в программах, направленных на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, и увеличением возраста молодежи до 35 лет. |
| 8 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | % | – | 9,6 | 9,6 |  |
| Региональный проект Е8 «Социальная активность» | | | | | | |
| 9 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | млн. человек | 0,094100 | 0,09750 | 0,10527 | Перевыполнение показателя на 7,9% связано с развитием и поддержкой добровольческого движения как на региональном, так и на федеральном уровнях, реализацией в течение 2021 года крупных волонтерских проектов: Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе, деятельность клуба #МыВместе, реализацией в 2021 году практик и проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». |
| 10 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет | % | 25 | 23 | 23,2 | Перевыполнение показателя на 0,8% связано с активизацией работы по развитию добровольческого (волонтерского) движения в регионе в рамках реализации проектов и программ, а также работы Регионального ресурсного центра добровольчества (волонтерства) в Курской области, реализацией в 2021 году практик и проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | | | | | | |
| 11 | Посещаемость туристско-информационного портала | тыс. просмотров | 95,2 | 62 | 80 | Перевыполнение показателя на 29% от планового значения связано с активным продвижением туристско-информационного портала на международных, межрегиональных туристских выставках и форумах, ссылки на туристско-информационный портал Курской области размещены на федеральных туристских сайтах, сайте комитета молодежной политики и туризма Курской области, что дает дополнительную рекламу сайту, способствует его популярности и посещаемости. |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | | | | | | |
| 12 | Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | % | 1,53 | Не менее 3 | 3,06 | Перевыполнение показателя на 0,6% связано с экономией, образовавшейся в результате проведения закупок на конкурсной основе |
| 13 | Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 20,67 | Не менее 27,11 | 27,30 | Перевыполнение показателя на 0,19% связано с проведением дополнительных лагерей с дневным пребыванием в период осенних школьных каникул |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | | | | | | |
| 14 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) государственной программы | % | 93,3 | 100 | 92,3 | Показатель выполнен на 92,3%, так как из 13 запланированных показателей в полном объеме выполнены 12 (2 по госпрограмме и 12 по подпрограммам). |

1. В 2020 году данные по показателям 1, 4, 5, 6, 7 и 10 приведены в соответствии с действующей в 2020 году нормой возраста молодежи 14-30 лет. В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» возраст молодежи 14-35 лет. [↑](#endnote-ref-1)