**Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие культуры в Курской области» по итогам её исполнения**

**за 2023 год**

*Степень реализации мероприятий оценивается по следующей формуле:*

*СРм = Мв / М,*

*где:*

*СРм - степень реализации мероприятий;*

*Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;*

*М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.*

Подпрограмма «Наследие»:

СРм = 5/5 =1,0;

подпрограмма «Искусство»:

СРм = 6/6 = 1,0;

подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»:

СРм = 5/5 = 1,0;

подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области»:

СРм = 5/5 = 1,0.

подпрограмма «Туризм»:

СРм = 4/4 = 1,0.

*Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:*

*ССуз = Зф / Зп,*

*где:*

*ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов средств областного бюджета;*

*Зф - фактические расходы из средств областного бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году;*

*Зп - плановые расходы из средств областного бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году.*

Подпрограмма «Наследие»:

ССуз =1 419 638,871/1 768 365,946 = 0,803;

подпрограмма «Искусство»:

ССуз =885 413,119 / 956 827,471 = 0,925;

подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»:

ССуз = 615 185,542/617 147,511 = 0,997;

подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области»:

ССуз = 49 322,123 / 49 322,863 = 0,999;

подпрограмма «Туризм»:

ССуз = 241 125,244 / 241 130,106 = 0,999.

*Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:*

*Эис = СРм / ССуз,*

*где:*

*Эис - эффективность использования средств областного бюджета;*

*СРм - степень реализации мероприятий, полностью финансируемых из средств областного бюджета;*

*ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.*

Подпрограмма «Наследие»:

Эис = 1 / 0,803 = 1,25;

подпрограмма «Искусство»:

Эис = 1/0,925 = 1,08;

подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»:

Эис = 1,0/0,999 = 1,00;

подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области»:

Эис = 1,0/0,999 = 1,00;

подпрограмма «Туризм»:

Эис = 1,0/0,999 = 1,00.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) отражена в таблице 12.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

,

СР

п

/

п

=

*N*

1

**∑**

СД

п

/

ппз

/

*N*

где:

 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случаях если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Подпрограмма «Наследие»:

**СР п/п = (1,0+1,0+0,87+0,89+1,0+1,0+1,0+0,37+1,0+1,0+ 1,0+1,0+ 1,0)/13 =12,13/13= 0,93;**

подпрограмма «Искусство»:

**СР п/п = (0,96+0,80+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,2+1,0+1,0+1,0+0,6+ 1,0+1,0 +1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/19 = 17,56619= 0,92;**

подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»:

**СР п/п = (0,99+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,94+1,0+1,0+1,0+1,0+ 1,0+1,0+1,0)/14 = 13,93/14=0,99;**

подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области»:

**СР п/п = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/7 = 1,0;**

подпрограмма «Туризм»:

**СР п/п = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5 = 1,0.**

*Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:*

*,*

*где:*

* - эффективность реализации подпрограммы;*

* - степень реализации подпрограммы;*

* - эффективность использования средств областного бюджета.*

Подпрограмма «Наследие»:

** = **0,93 х 1,24 = 1,15;**

подпрограмма «Искусство»:

* =* **0,92х 1,08 = 0,99;**

подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»:

= **0,99 х 1,0 = 0,99;**

подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области»:

*=* **1,00 х1,0 = 1,00;**

подпрограмма «Туризм»:

*=* **1,0 х1,0 = 1,0.**

***Эффективность реализации подпрограмм:***

- «Наследие» – ***высокая***.

- «Искусство» – ***высокая***.,

- «Обеспечение условий реализации государственной программы» и этнокультурному развитию народов России в Курской области» – ***высокая***.

- «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации – ***высокая***.

*Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.*

*Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:*

*- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:*

,

*- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:*

,

*где:*

 - *степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;*

 - *значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец* отчетного периода;

 - *плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.*

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) госпрограммы отражена в таблице 12.

*Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:*

,

СР

гп

=

*M*

1

**∑**

СД

гппз

/

*M*

где:

 - *степень реализации государственной программы*;

 - *степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;*

М - *число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.*

**= (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0+0,92 + 1,0)/6 =5,92/6 = 0,99**



*Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:*

,

ЭР

гп

=

0,5

х

СР

гп

+

0,5

х

*j*

**∑**

1

ЭР

п

/

п

х

*k*

*j*

где:

 - *эффективность реализации государственной программы*;

 - *степень реализации государственной программы*;

 - *эффективность реализации подпрограммы (областной целевой программы)*;

 - *коэффициент значимости подпрограммы (областной целевой программы) для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем;*

*J* – *количество подпрограмм*.

*По умолчанию*  *определяется по формуле*:

,

*где*:

 - *объем фактических расходов из областной бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (областной целевой программы) в отчетном году;*

Ф - *объем фактических расходов из областной бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы*;

j - *количество подпрограмм*.

 = **0,5 х 0,99 + 0,5 х (0,93 х 0,442 + 0,92 х 0,276 + 0,99 х 0,192 +**

**1,00 х 0,015+1,00х0,075) = 0,5 х 0,99 + 0,5 х (0,411 + 0,254 + 0,190 + 0,015+0,075) = 0,5 х 0,99 + 0,5 х 0,95 = 0,5 + 0,47 = 0,97**

**Эффективность реализации государственной программы – высокая.**