Приложение

Расчет

эффективности реализации Государственной программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2022 год

- Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

СРм подпрограммы 1 = 3/3=1

Мв подпрограммы 1 = 3

М подпрограммы 1 = 3

Степень реализации мероприятий подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

СРм подпрограммы 2 = 3/3=1

Мв подпрограммы 2 = 3

М подпрограммы 2 = 3

Степень реализации мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

СРм подпрограммы 3 = 1/1=1

Мв подпрограммы 3 = 1

М подпрограммы 3 = 1

Степень реализации мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

СРм подпрограммы 4 = 1/1=1

Мв подпрограммы 4 = 1

М подпрограммы 4 = 1

Степень реализации мероприятий подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области».

СРм подпрограммы 5 = 1/1=1

Мв подпрограммы 5 = 1

М подпрограммы 5 = 1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

= 343 127,138 / 350 524,148 = 0,979

=   343 127,138 тыс. рублей

Зп = 350 524,148 тыс. рублей

Подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

= 693 301,640 /694 672,488 = 0,998

= 694 672,488 тыс. рублей

Зп = 693 301,640 тыс. рублей

Подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области».

= 948,118 /950,000 = 0,998

= 948,118 тыс. рублей

Зп = 950,000 тыс. рублей

Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

= 40 254,853 / 40 300,078 = 0,999

- = 40 254,853 тыс. рублей

Зп = 40 300,078 тыс. рублей

Подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

= 507,541/ 557,541=0,910

= 507,541 тыс. рублей

Зп = 557,541 тыс. рублей

3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств областного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

=1/0,979=1,021

= 1

= 0,979

Подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

=1/0,998=1,002

= 1

=0,998

Подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

=1/0,998=1,002

= 1

=0,998

Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

=1/0,999=1,001

= 1

= 0,999

Подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

=1/0,910=1,098

= 1

= 0,910

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области» рассчитывается по формуле

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Показатель (индикатор) 4 подпрограммы 1 «Обеспеченность населения Курской области медицинскими средствами индивидуальной защиты» -  показатель (индикатор) выполнен в 2020 году на 100 %, в 2022 году не выполнялся остался на уровне 2020 года.

Показатель (индикатор) 5 подпрограммы 1 «Обеспеченность населения Курской области средствами индивидуальной защиты» -  показатель (индикатор) выполнен в 2020 году на 100 %, в 2022 году не выполнялся остался на уровне 2020 года.

1. Показатель (индикатор) 5.1, реализуемый в 2022 году, подпрограммы 1 «Освежение средств индивидуальной защиты для населения Курской области, проживающего в пределах границ, зон возможного химического заражения». показатель (индикатор) выполнен в 2022 году на 20,9 %, нарастающим итогом к 2022 году 21,4%, что составляет 100 %.

=21,4/21,4=1

=10,5

=10,5

2. Показатель (индикатор) 6, реализуемый в 2022 году,  подпрограммы 1 «Снижение материального ущерба при ЧС» - 10 % (запланировано программой 10 %).

=10/10=1

=11

=11

3. Показатель (индикатор) 7, реализуемый, в 2022 году   подпрограммы 1 «Уменьшение времени прибытия на место чрезвычайных ситуаций» - 16 % (запланировано программой 16 %)

=16/16=1

=15

=15

4. Показатель (индикатор) 8, реализуемый в 2022 году, подпрограммы 1 «Снижение количества пострадавшего населения» – 72% (запланировано программой 18 %)

=72/18=4

=72

=18

5. Показатель (индикатор) 9, реализуемый в 2022 году подпрограммы 1 «Увеличение количества спасенного на воде населения» - 27 % (запланировано программой 21 %):

= 27/21=1,3

= 27

= 21

Показатель (индикатор) 10 подпрограммы 1 «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год» Индикатор выполнялся до 2015 года. В 2022 году индикатор не реализовывался

6. Показатель (индикатор) 10.1, реализуемый в 2022 году, подпрограммы 1 «Доля должностных лиц и специалистов гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год, прошедших итоговую аттестацию по результатам обучения, от общего количества прибывших» - 100 % (запланировано программой 100 %)

= 100/100=1

= 100

= 100

Показатель (индикатор) 11 подпрограммы 1 «Количество созданных на территории Курской области систем комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК «Безопасный город»)».  Будет реализован в 100 % объеме к 2024 году.

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

N

п/пп/ппз

1

СД



= (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) =6,0=1

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

1 Показатель (индикатор) 12, реализуемый в 2022 году подпрограммы 2 «Снижение количества людей, получивших травму при пожаре» - 15 человек (запланировано программой – 26 человек)

= 26/15=1,7

=15

=26

2 Показатель (индикатор) 13, реализуемый в 2022 году, подпрограммы 2 «Увеличение числа спасенных на пожарах» - 383 человека (запланировано программой – 379 человека)

= 383/379=1,01

= 383

= 379

Показатель (индикатор) 14 подпрограммы 2 «Снижение числа населенных пунктов, находящихся вне зоны нормативного прибытия пожарных команд реализован в 100 % объеме в 2017 году, в 2022 году не реализовывался.

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

N

п/пп/ппз

1

СД



= (1,0+1,0) =2,0=1

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

Показатель (индикатор) 15 подпрограммы 3 «Обеспечение медицинских организаций Курской области укладками на случай возникновения особо опасных инфекционных заболеваний дезинфекционными камерами, изолирующими носилками, автоклавом» в 2022 году не реализовывался

Показатель (индикатор) 16 подпрограммы 3 «Количество проведенных мониторинговых исследований, в том числе»:

а) на особо опасные инфекционные заболевания – в 2022 году не реализовывался;

б) на химические загрязнители - в 2022 году не реализовывался.

1. Показатель (индикатор) 17 «Оснащенность областных бюджетных учреждений ветеринарии оборудованием для диагностики особо опасных инфекций, химических загрязнителей» В 2022 году индикатор выполнен на 100 %

В 1 объекте – ОБУ «Курская облветлаборатория» оснащена оборудованием – печь муфильная, дозаторы химические, цифровая магнитная мешалка, титратор химически.

= 1/1=1,0

= 1

= 1

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

N

п/пп/ппз

1

СД



= 1,0

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

1. Показатель (индикатор), реализуемый в 2022 году, 18 подпрограммы 4 «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству целевых показателей (индикаторов)»

Всего индикаторов, реализуемых в 2022 году 18, а выполнено на 100 % и более, всего 15 (15/18*100=83,3 %)

= 83,3/100=0,833

=88,9

=100

2. Показатель (индикатор), 18.1 подпрограммы 4 «Перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы» в 2022 году не реализовывался, 100 % исполнение данного показателя (индикатора) к 2024 году

= 0/18=0

=0

=18

3. Показатель (индикатор), реализуемый в 2022 году, 18.2 подпрограммы 4 «Доля государственных услуг, направленных на оказание финансово помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера оказания в электронной форме»

= 100/100=1,0

=18

=18

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

N

п/пп/ппз

1

СД



= (1,0+0,833+0) =1,833=1,0

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Показатель (индикатор) 19, подпрограммы 5 «Количество Центров космических услуг Курской области (нарастающим итогом)» в 2022 году не реализовывался.

1 Показатель (индикатор) 20, реализуемый в 2022 году, подпрограммы 5 «Количество разработанных областных нормативных актов, обеспечивающих развертывание и функционирование областной инфраструктуры использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, данных ДЗЗ и других РКД (нарастающим итогом)» -  12 ед. (запланировано подпрограммой – 12 ед.)

= 12/12=1

= 12

= 12

2 Показатель (индикатор) 21, реализуемый в 2022 году, подпрограммы 5 «Количество сотрудников органов исполнительной государственной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений, прошедших обучение по вопросам использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития области (нарастающим итогом)» -  156 единиц (запланировано подпрограммой – 156 количество человек)

= 152/156=0,97

= 152

= 156

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Показатель (индикатор) 22 подпрограммы 5 «Количество региональных базовых ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом)» -  В 2022 году данный индикатор не реализовывался.

Создано к 2017 году 4 региональные базовые ЦСМУ, в 2022 году индикатор остался на том же уровне:

в 2014 году была создана 1 региональная базовая целевая система мониторинга и управления комитета строительства и архитектуры Курской области и 3 созданы в 2016 году ЦСМУ; сельского хозяйств (ответственный исполнитель комитет агропромышленного комплекса Курской области), лесного хозяйства (ответственный исполнитель комитет лесного хозяйства Курской области), экологии и природопользования (ответственный исполнитель департамент экологической безопасности Курской области).

Показатель (индикатор) 23 подпрограммы 5 «Количество информационных ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом)» - к 2018 году нарастающим итогом созданы 6 информационных ЦСМУ:

- Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области:

- Комитета по делам молодежи и туризму Курской области;

- Комитета промышленности, транспорта и связи Курской области;

- Комитета социального обеспечения Курской области;

- Комитета образования и науки Курской области.

- Комитета здравоохранения Курской области

В 2022 году информационные ЦСМУ не создавались. Индикатор остался на том же уровне.

Показатель (индикатор) 24 подпрограммы 5 «Развертывание и внедрение в региональном информационно-навигационном центре единой платформы навигационных приложений, системы обеспечения информационной безопасности, подсистемы информационного обеспечения деятельности органов государственной власти Курской области, средств, обеспечивающих взаимодействие с внешними системами и подсистемами». РНИС Курской области введена в эксплуатацию в 2014 году.

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

N

п/пп/ппз

1

СД



= (1,0+0,97) =1,97=1,0

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

5. Степень реализации подпрограмм рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

=6,0/6=1,0

Подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

= 2,0/2=1,0

Подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

= 1,0 /1=1,0

Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

= 1,833/3=0,611

Подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

= 1,97/2=0,99

6 Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограмм оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограмм и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств областного бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

=1,0 х1,021=1,021

= 1,0

= 1,021

Эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой, так как значение  = 1,021 (по методике не менее 0,9).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

=1,0 х 1,002=1,002

= 1,0

= 1,002

Эффективность реализации подпрограммы 2 признается высокой, так как значение =1,002 (по методике не менее 0,9).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

=1,0 х 1,002=1,002

= 1,0

= 1,002

Эффективность реализации подпрограммы 3 признается высокой, так как значение =1,002 (по методике не менее 0,9).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

=0,611 х 1,001=0,610

= 0,611

= 1,001

Эффективность реализации подпрограммы 4 за 2022 год 0,610

Оценка эффективности реализации подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

=0,99 х 1,098=0,9

= 0,99

= 1,098

Эффективность реализации подпрограммы 5 признается высокой, так как значение  = 0,9 (по методике не менее 0,9).

7 Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Показатель (индикатор) 1 государственной программы «Снижение количества гибели людей при ЧС на воде»

= 57/19=3,0=1,0

= 27

= 18

Показатель (индикатор) 2 государственной программы «Снижение количества пожаров» выполнение 2022 года составило 1474 случаев (запланировано программой 6596 случаев.

= 1474/6596=0,2

= 1474

= 6596

Показатель (индикатор) 3 государственной программы «Снижение количества погибших при пожарах» - 48 человек (запланировано программой    39 человек)

= 39/48=0,81=0,8

= 48

= 39

Показатель (индикатор) 3.1 государственной программы «Увеличение числа лиц, спасенных в дорожно-транспортных происшествиях» - 32 человек (запланировано программой    31 человека)

= 32/31=1,03=1,0

= 32

= 31

8 Степень реализации государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации государственной программы;

Сумма =- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

= (1,0+0,2+0,8+1,0) /4=3,0/4=0,8

9 Оценка эффективности реализации государственной

программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации государственной программы;

- степень реализации государственной программы;

= 1,03

- эффективность реализации подпрограммы;

Сумма= 1,021+1,002+1,002+0,610+0,9=4,535

Сумма = 0,3183+0,6430+0,0009+0,0373+0,0005=1

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию  определяется по формуле:  где  - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм=4

Подпрограммы 1

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

=343 127,138/1 078 139,290=0,3183

Подпрограммы 2

«Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

= 693 301,640/1 078 139,290=0,6430

Подпрограммы 3

«Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

= 948,118/1 078 139,290=0,0009

Подпрограммы 4

«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»        = 40 254,853/1 078 139,290=0,0373

Подпрограммы 5

«Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

= 507,541/1 078 139,290=0,0005

где:

- эффективность реализации государственной программы;

- степень реализации государственной программы;

= 0,9

- эффективность реализации подпрограммы;

Сумма= 1,021+1,002+1,002+0,610+0,9=4,535

Сумма = 0,3183+0,6430+0,0009+0,0373+0,0005=1

=0,5х0,8+0,5х(1,021х0,3183+1,002х0,6430+1,002х0,0009+0,611х0,0373+ 0,9х0,0005) = 0,4+0,5х (0,325+0,644+0,0009+0,023+0,0005) =0,4+0,5х0,9934=0,4+0,5=0,9

Эффективность реализации государственной программы признается высокой, так как   0,9 (по методике не менее 0,9).