Информация о реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного

исполнения полномочий в сфере юстиции» за 2022 год

| № п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель государственной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования государственной программы за 2022 год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Выполнение показателей (индикаторов) госпрограммы (подпрограммы) за 2022 год (количество) |  |  | Выполнение структурных элементов подпрограмм госпрограммы за 2022 год (ед.) |  | Выполнение контрольных событий подпрограмм госпрограммы за 2022 год (ед.) |  | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено государственной программой | Фактически предусмотрено на реализацию госпрограммы | Отклонения (+,-) | Фактические расходы | % выполнения | Предусмотрено | Выполнено в полном объеме за 2022 | Доля выполненных в полном объеме, % | Предусмотрено | Выполнено за 2022 | Предусмотрено | Выполнено за 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» | управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Всего | 408453,247 | 443283,167 | 34829,920 | 443161,200 | 99,97 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 15 | 15 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 60072,500 | 60072,500 | 0 | 60060,581 | 99,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 348380,747 | 383210,667 | 34829,920 | 383100,619 | 99,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие системы органов ЗАГС Курской области» | комитет ЗАГС Курской области | Всего | 67086,473 | 69912,024 | 2825,551 | 69912,017 | 99,99 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,001 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 57188,400 | 57188,400 | 0 | 57188,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 9898,073 | 12723,624 | 2825,551 | 12723,617 | 99,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели» | Администрация Курской области | Всего | 2884,100 | 2884,100 | 0 | 2872,181 | 99,59 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,005 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 2884,100 | 2884,100 | 0 | 2872,181 | 99,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 «Развитие мировой юстиции Курской области» | управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Всего | 338482,674 | 370487,043 | 32004,369 | 370377,002 | 99,97 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 9 | 9 | 1,001 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 338482,674 | 370487,043 | 32004,369 | 370377,002 | 99,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель:  Пархоменко Александр Владимирович Телефон:   20-02-41

Начальник управления

по обеспечению деятельности

мировых судей Курской области                                                                                                                                                                   И.И. Нисонов