УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета финансов

Курской области

от 24.02.2022 № 23

**ПЛАН РАБОТЫ**

**КОМИТЕТА ФИНАНСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ НА 2022 ГОД**

**И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**

| № п/п | Содержание работы | Пункт Методики | Срок исполнения | | | Ответственное подразделение | Ответственный исполнитель | | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Первоначально утвержденный бюджет | | | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка и публикация первоначально принятого закона о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в открытом доступе на сайте Администрации Курской области (далее – на сайте) | 1.1 | В течение десяти рабочих дней с даты его подписания | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | | Своевременное размещение Закона Курской области от 07.12.2021 №115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в полном объеме со всеми приложениями и материалами на сайте Администрации Курской области в целях повышения степени открытости бюджетных данных Курской области |
| 1.2 | Подготовка и публикация в составе первоначально принятого закона о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на сайте приложения о прогнозируемых объемах поступлений по видам доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | 1.2 | В течение десяти рабочих дней с даты его подписания | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | |
| Управление налоговой политики и прогнозирования доходов | Старосельцева Н.В. | |
| 1.3 | Подготовка и публикация в составе первоначально принятого закона о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на сайте приложения о распределении бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | 1.3 | В течение десяти рабочих дней с даты его подписания | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | |
| 1.4 | Подготовка и публикация в составе первоначально принятого закона о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в открытом доступе на сайте Администрации Курской области сведений об общем объеме межбюджетных трансфертов, предусмотренных другим бюджетам бюджетной системы РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, с детализацией по бюджетам бюджетной системы РФ и формам межбюджетных трансфертов | 1.4 | В течение десяти рабочих дней с даты его подписания | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | |
| 1.5 | Распределение субсидий по муниципальным образованиям и публикация в составе первоначально принятого закона о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в открытом доступе на сайте Администрации Курской области сведений о доле субсидий, распределенной законом о бюджете по муниципальным образованиям | 1.5 | В течение десяти рабочих дней с даты его подписания | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | |
| Управление финансирования сферы образования и культуры | Каганович Н.М. | |
| Управление финансирования сферы здравоохранения и социальной политики | Курдамосова Е.В. | |
| Управление финансирования отраслей экономики | Ревякина М.В. | |
| Управление финансирования непроизводственной сферы и аппарата управления | Мухина И.А. | |
| Управление финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов | Малахова М.Н. | |
| **2.** | Внесение изменений в закон о бюджете | | | | | | | | |
| 2.1 | Подготовка и публикация проектов законов о внесении изменений в закон о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на сайте | 2.1 | В течение пяти рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за десять рабочих дней до рассмотрения проекта закона законодательным органом | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | | Своевременное размещение проектов законов Курской области о внесении изменений в закон Курской области от 07.12.2021 №115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в полном объеме со всеми приложениями и материалами на сайте Администрации Курской области в целях повышения степени открытости бюджетных данных Курской области |
| 2.2 | Формирование и публикация пояснительной записки в составе материалов проектов законов о внесении изменений в закон о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на сайте | 2.2 | В течение пяти рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за десять рабочих дней до рассмотрения проекта закона законодательным органом | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | |
| 2.3 | Контроль за предоставлением заключения органа внешнего государственного финансового контроля по проектам законов о внесении изменений в закон о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | 2.3 |  | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | |
| 2.4 | Публикация заключения органа внешнего государственного финансового контроля в составе материалов проектов законов о внесении изменений в закон о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на сайте | Не позднее дня рассмотрения проекта закона законодательным органом | | |
| 2.5 | Подготовка и публикация законов о внесении изменений в закон о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на сайте | 2.4 | В течение 10 рабочих дней после подписания | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | |
| 2.6 | Подготовка и публикация актуализированных версий законов о бюджете (с внесенными изменениями в полном объеме, включая текстовую часть и все приложения к закону) | 2.5 | В течение 1 месяца с даты подписания закона о внесении изменений | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | |
| **3.** | Промежуточная отчетность об исполнении бюджета | | | | | | | | |
| 3.1 | Подготовка и публикация отчетов об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2022 года, утвержденные правовым актом Администрации Курской области (со всеми приложениями) | 3.1 | Не позднее 3 месяцев после завершения отчетного периода | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | | Своевременное размещение отчетов об исполнении областного бюджета в полном объеме на сайте Администрации Курской области в целях повышения степени открытости бюджетных данных  Своевременное размещение отчетов об исполнении областного бюджета в полном объеме на сайте Администрации Курской области в целях повышения степени открытости бюджетных данных  Своевременное размещение отчетов об исполнении областного бюджета в полном объеме на сайте Администрации Курской области в целях повышения степени открытости бюджетных данных |
| Управление учета, консолидированной отчетности и национальных проектов | Александрова Л.Ю.,  Крюкова Н.Ю. | |
| 3.2 | Подготовка и публикация сведений об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2022 года по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период (финансовый год) | 3.2 | Не позднее 3 месяцев после завершения отчетного периода | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| Управление налоговой политики и прогнозирования доходов | Старосельцева Н.В. | |
| 3.3 | Подготовка и публикация сведений об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2022 года по расходам в разрезе:  - разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период;  - государственных программ и непрограммных направлений деятельности в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период;  - разделов и подразделов классификации расходов бюджетов за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2022 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года;  - государственных программ и непрограммных направлений деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2022 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года | 3.3, 3.4, 3.8, 3.9 | Не позднее 3 месяцев после завершения отчетного периода | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| Управление учета, консолидированной отчетности и национальных проектов | Александрова Л.Ю.,  Крюкова Н.Ю. | |
| 3.4 | Подготовка и публикация сведений о предоставленных из бюджета Курской области межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2022 года в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период (финансовый год) | 3.5 | Не позднее 3 месяцев после завершения отчетного периода | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| Управление межбюджетных отношений | Буровникова А.С. | |
| 3.5 | Подготовка и публикация сведений об объеме государственного долга субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября 2022 года | 3.6 | Не позднее 3 месяцев после завершения отчетного периода | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| Отдел государственного долга | Ухарова М.В. | |
| 3.6 | Подготовка и публикация сведений о поступлении доходов в бюджет Курской области по видам доходов за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2022 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года | 3.7 | Не позднее 3 месяцев после завершения отчетного периода | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| Управление налоговой политики  и прогнозирования доходов | Старосельцева Н.В. | |
| 3.7 | Подготовка и публикация сведений об исполнении консолидированного бюджета Курской области по доходам в разрезе видов доходов за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2022 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года | 3.10 | Не позднее 3 месяцев после завершения отчетного периода | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| Управление учета, консолидированной отчетности и национальных проектов | Александрова Л.Ю.,  Крюкова Н.Ю. | |
| Управление налоговой политики и прогнозирования доходов | Старосельцева Н.В. | |
| 3.8 | Подготовка и публикация сведений об исполнении консолидированного бюджета Курской области по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2022 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года | 3.11 | Не позднее 3 месяцев после завершения отчетного периода | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| Управление учета, консолидированной отчетности и национальных проектов | Александрова Л.Ю.,  Крюкова Н.Ю. | |
| **4.** | Годовой отчет об исполнении бюджета | | | | | | | | |
| 4.1 | Подготовка и публикация на сайте (и (или) на сайте законодательного органа) проекта закона об исполнении бюджета за 2021 год (в полном объеме, включая текстовую часть закона и все приложения к нему, и в структурированном виде) | 4.1 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 июня 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | | Своевременное размещение Закона об исполнении бюджета за 2021 год в полном объеме со всеми приложениями и материалами на сайте Администрации Курской области в целях повышения степени открытости бюджетных данных  Своевременное размещение Закона об исполнении бюджета за 2021 год в полном объеме со всеми приложениями и материалами на сайте Администрации Курской области в целях повышения степени открытости бюджетных данных  Своевременное размещение Закона об исполнении бюджета за 2021 год в полном объеме со всеми приложениями и материалами на сайте Администрации Курской области в целях повышения степени открытости бюджетных данных  Своевременное размещение Закона об исполнении бюджета за 2021 год в полном объеме со всеми приложениями и материалами на сайте Администрации Курской области в целях повышения степени открытости бюджетных данных  Своевременное размещение Закона об исполнении бюджета за 2021 год в полном объеме со всеми приложениями и материалами на сайте Администрации Курской области в целях повышения степени открытости бюджетных данных |
| 4.2 | Контроль за размещением сведений о хронологии рассмотрения и утверждения проекта закона на сайте законодательного органа | 4.2 | Не позднее 2 рабочих дней после внесения и принятия проекта закона;  Не позднее, чем за 1 рабочий день до момента публичных слушаний и рассмотрения в первом и последующих чтениях | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| 4.3 | Подготовка и публикация на сайте отчетности об исполнении бюджета Курской области в составе материалов к проекту закона | 4.3 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 июня 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| Управление учета, консолидированной отчетности и национальных проектов | Александрова Л.Ю.,  Крюкова Н.Ю. | |
| 4.4 | Подготовка и публикация на сайте отчетности об исполнении консолидированного бюджета Курской области в составе материалов к проекту закона | 4.4 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 июня 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| Управление учета, консолидированной отчетности и национальных проектов | Александрова Л.Ю.,  Крюкова Н.Ю. | |
| 4.5 | Подготовка и публикация на сайте сведений о фактических поступлениях доходов по видам доходов в сравнении с первоначально утвержденными (установленными) законом о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений в составе материалов к проекту закона | 4.5 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 июня 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| Управление налоговой политики и прогнозирования доходов | Старосельцева Н.В. | |
| 4.6 | Подготовка и публикация на сайте сведений о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений в составе материалов к проекту закона | 4.6 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 июня 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| 4.7 | Подготовка и публикация на сайте сведений о фактически произведенных расходах на реализацию государственных программ и непрограммных направлений деятельности в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений в составе материалов к проекту закона | 4.7 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 июня 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| 4.8 | Подготовка и публикация на сайте сведений о выполнении государственными учреждениями субъекта Российской Федерации государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также об объемах финансового обеспечения выполнения государственных заданий на оказание соответствующих услуг (выполнения работ) в составе материалов к проекту закона | 4.8 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 июня 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| Управление финансирования сферы образования и культуры | Каганович Н.М. | |
| Управление финансирования сферы здравоохранения и социальной политики | Курдамосова Е.В. | |
| Управление финансирования отраслей экономики | Ревякина М.В. | |
| Управление финансирования непроизводственной сферы и аппарата управления | Мухина И.А. | |
| Управление финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов | Малахова М.Н. | |
| 4.9 | Подготовка и публикация на сайте сведений о фактических расходах на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований, в том числе с детализацией по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов, в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными (с учетом внесенных изменений) значениями в составе материалов к проекту закона | 4.9 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 июня 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| Управление межбюджетных отношений | Буровникова А.С. | |
| 4.10 | Подготовка и публикация на сайте сведений об объеме государственного долга субъекта Российской Федерации с детализацией по видам обязательств на начало и на конец 2021 года, а также сведения о соблюдении в 2021 году ограничений по объему государственного долга, установленных законом о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в составе материалов к проекту закона | 4.10 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 июня 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| Отдел государственного долга | Ухарова М.В. | |
| 4.11 | Подготовка и публикация на сайте сведений о внесенных изменениях в закон о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в составе материалов к проекту закона | 4.11 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 июня 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| 4.12 | Публикация заключения органа внешнего государственного финансового контроля на годовой отчет об исполнении бюджета Курской области за 2021 год в составе материалов к проекту закона | 4.12 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 июня 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| 4.13 | Контроль организации проведения публичных слушаний в Курской области | 4.13 |  | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| 4.14 | Публикация итогового документа (протокола), принятого по результатам публичных слушаний, по годовому отчету об исполнении бюджета за 2021 год в составе материалов к проекту закона | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 июня 2022 года) | | |
| 4.15 | Публикация на сайте закона об исполнении бюджета Курской области за 2021 год | 4.14 | В течение 10 рабочих дней с даты подписания и не позднее 1 октября 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| **5.** | Проект бюджета и материалы к нему | | | | | | | | |
| 5.1 | Подготовка и публикация на сайте (или на сайте Курской областной Думы) проекта закона о бюджете Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (в полном объеме, включая текстовую часть и все приложения, и в структурированном виде) | 5.1 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 ноября 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | | Своевременное размещение проекта закона Курской области об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в полном объеме со всеми приложениями и материалами на сайте Администрации Курской области в целях повышения степени открытости бюджетных данных |
| 5.2 | Контроль за размещением сведений о хронологии рассмотрения и утверждения проекта закона на сайте законодательного органа | 5.2 | Не позднее 2 рабочих дней с момента внесения и подписания проекта закона;  Не позднее 1 рабочего дня с момента публичных слушаний и рассмотрения в первом и последующих чтениях | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | |
| 5.3 | Публикация на сайте прогноза социально-экономического развития Курской области на среднесрочный период в составе материалов к проекту закона | 5.3 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 ноября 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | |
| 5.4 | Подготовка и публикация на сайте прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Курской области, бюджета Курской области и свода бюджетов муниципальных образований, а также бюджета территориального государственного фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в составе материалов к проекту закона | 5.4 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 ноября 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | |
| Управление межбюджетных отношений | Полякова Е.А. | |
| Управление финансирования сферы здравоохранения и социальной политики | Курдамосова Е.В. | |
| 5.5 | Подготовка и публикация на сайте сведений о доходах бюджета по видам доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2021 год (отчетный финансовый год) в составе материалов к проекту закона | 5.5 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 ноября 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С.,  Ляхова К.А. | |
| Управление налоговой политики и прогнозирования доходов | Старосельцева Н.В. | |
| 5.6 | Подготовка и публикация на сайте сведений о расходах бюджета по разделам и подразделам классификации расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2021 год (отчетный финансовый год) в составе материалов к проекту закона | 5.6 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 ноября 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С.,  Ляхова К.А. | | Своевременное размещение проекта закона Курской области об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в полном объеме со всеми приложениями и материалами на сайте Администрации Курской области в целях повышения степени открытости бюджетных данных |
| 5.7 | Подготовка и публикация на сайте сведений по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2021 год (отчетный финансовый год) в составе материалов к проекту закона | 5.7 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 ноября 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С.,  Ляхова К.А. | |
| 5.8 | Подготовка и публикация на сайте сведений о планируемых на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов объемах оказания государственных услуг (работ) государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, а также о планируемых объемах их финансового обеспечения в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчетом за 2021 год в составе материалов к проекту закона | 5.8 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 ноября 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | |
| 5.9 | Подготовка отчета об оценке налоговых расходов Курской области за 2021 год, оценке налоговых расходов Курской области на 2022 год и оценке налоговых расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | 5.9 | В течение 10 рабочих дней со дня представления в Министерство финансов Российской Федерации | | | Управление налоговой политики и прогнозирования доходов | Старосельцева Н.В. | | Своевременное размещение проекта закона Курской области об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в полном объеме со всеми приложениями и материалами на сайте Администрации Курской области в целях повышения степени открытости бюджетных данных |
| Публикация данной информации на сайте | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 ноября 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | |
| 5.10 | Подготовка и публикация на сайте расчетов распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в составе материалов к проекту закона | 5.10 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 ноября 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | |
| 5.11 | Публикация на сайте проекта закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в составе материалов к проекту закона о бюджете | 5.11 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 ноября 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | | Своевременное размещение проекта закона Курской области об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в полном объеме со всеми приложениями и материалами на сайте Администрации Курской области в целях повышения степени открытости бюджетных данных |
| 5.12 | Публикация на сайте заключения органа внешнего государственного финансового контроля в составе материалов к проекту закона о бюджете | 5.12 | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 ноября 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | |
| 5.13 | Контроль организации проведения публичных слушаний в Курской области | 5.13 |  | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | |
| 5.14 | Публикация итогового документа (протокола), принятого по результатам публичных слушаний, по проекту закона в составе материалов к проекту закона | В течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта закона в законодательный орган и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Курской областной Думой (но не позднее 1 ноября 2022 года) | | |
| **6.** | Бюджет для граждан | | | | | | | | |
| 6.1 | Разработка и публикация на сайте «бюджета для граждан» на основе принятого закона о бюджете Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | 6.1 | С даты подписания закона до 31 марта 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Митрохина А.И. | | Повышение уровня прозрачности бюджетных данных, вовлечения граждан в процесс информирования общественности об управлении общественными финансами, а также повышение открытости бюджетных данных  Повышение уровня прозрачности бюджетных данных, вовлечения граждан в процесс информирования общественности об управлении общественными финансами, а также повышение открытости бюджетных данных |
| 6.2 | Подготовка и публикация в СМИ аналитических статей, подготовленных на основе принятого закона о бюджете Курской области | 6.2 | С даты подписания закона до по 31 марта 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С., Терехова И.В. | |
| 6.3 | Направление в адрес НИФИ информации об опубликовании в СМИ аналитических статей, подготовленных на основе принятого закона о бюджете Курской области | С даты подписания закона до 15 апреля 2022 года | | | Старикова А.С. | |
| 6.4 | Подготовка информации для выхода в эфир аналитических программ, посвященных принятому закону о бюджете Курской области на радио или телевидении | 6.3 | С даты подписания закона по 31 марта 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С., Терехова И.В. | |
| 6.5 | Направление в адрес НИФИ информации о выходе в эфир аналитических программ, посвященных принятому закону о бюджете Курской области на радио или телевидении | 6.3 | С даты подписания закона до 15 апреля 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С. | |
| 6.6 | Разработка и публикация на сайте «бюджета для граждан» на основе принятого отчета об исполнении бюджета Курской области за 2021 год | 6.4 | До 30 июня 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Митрохина А.И. | |
| 6.7 | Публикация в составе информационного сообщения о проведении публичных слушаний ссылки на «бюджет для граждан» по годовому отчему об исполнении бюджета Курской области за 2021 год | 6.5 | Не позднее, чем за 1 день до мероприятия, до 30 июня 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| 6.8 | Подготовка и публикация в СМИ аналитических статей об исполнении бюджета Курской области за 2021 год | 6.6 | С 1 января по 30 июня 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| 6.9 | Направление в адрес НИФИ информации об опубликовании в СМИ аналитических статей об исполнении бюджета Курской области за 2021 год | До 15 июля 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С. Ляхова К.А. | |
| 6.10 | Подготовка информации для выхода в эфир аналитических программ, посвященных исполнению бюджета Курской области за 2021 год на радио или телевидении | 6.7 | С 1 января по 30 июня 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Ляхова К.А. | |
| 6.11 | Направление в адрес НИФИ информации о выходе в эфир аналитических программ, посвященных исполнению бюджета Курской области за 2021 год на радио или телевидении | До 15 июля 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С.  Ляхова К.А. | |
| 6.12 | Разработка и публикация на сайте «бюджета для граждан» на основе проекта закона о бюджете Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 6.8 | До 30 ноября 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Митрохина А.И. | |
| 6.13 | Публикация в составе информационного сообщения о проведении публичных слушаний ссылки на «бюджет для граждан» по проекту бюджета Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 6.9 | Не позднее, чем за 1 день до мероприятия, до 30 ноября 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Терехова И.В. | |
| 6.14 | Подготовка и публикация в СМИ аналитических статей о проекте бюджета Курской области на 2023 год | 6.10 | С 1 сентября по 30 ноября 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С., Терехова И.В. | |
| 6.15 | Направление в адрес НИФИ информации об опубликовании в СМИ аналитических статей о проекте бюджета Курской области на 2023 год | До 15 декабря 2022 года | | | Старикова А.С. | |
| 6.16 | Подготовка информации для выхода в эфир аналитических программ, посвященных проекту бюджета Курской области на 2023 год на радио или телевидении | 6.11 | С 1 сентября по 30 ноября 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С., Терехова И.В. | |
| 6.17 | Направление в адрес НИФИ информации о выходе в эфир аналитических программ, посвященных проекту бюджета Курской области на 2023 год на радио или телевидении | До 15 декабря 2022 года | | | Старикова А.С. | |
| 6.18 | Обеспечение раскрытия данных о посещаемости страниц сайта, на которых размещается «бюджет для граждан» | 6.12 | До 30 июня 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С. | | Увеличение количества посещений |
| 6.19 | Проведение конкурса творческих проектов для популяризации «бюджета для граждан» и размещение его на сайте, а также направление информации по конкурсу в НИФИ | 6.13 | (Проведение конкурса – до 31 декабря 2022 года;  Отправка в НИФИ – до 10 декабря 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С. | | Повышение уровня прозрачности бюджетных данных, вовлечения муниципальных образований в процесс информирования общественности об управлении общественными финансами, а также увеличение степени участия граждан в бюджетном процессе |
| **7.** | Финансовый контроль | | | | | | | | |
| 7.1 | Контроль за публикацией на сайте ссылки на официальный сайт Контрольно-счетной палаты Курской области (далее - КСП) | 7.1 |  | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С. | | Своевременное размещение на сайте Контрольно-счетной палаты Курской области плана контрольных мероприятий, информации о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о приятых решениях в целях повышения открытости бюджетных данных |
| 7.2 | Контроль за размещением в открытом доступе на официальном сайте КСП плана контрольных мероприятий КСП на 2022 год | 7.2 | До 1 февраля 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С. | |
| 7.3 | Контроль за размещением в открытом доступе на официальном сайте КСП информации о проведенных КСП контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях | 7.3 | В течение 3 месяцев с даты завершения контрольного мероприятия | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С. | |
| 7.4 | Контроль за размещением в открытом доступе на официальном сайте КСП информации о принятых решениях и мерах по внесенным Контрольно-счетной палатой представлениям и предписаниям | 7.4 | В течение 6 месяцев с даты завершения контрольного мероприятия | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С. | |
| **8.** | ПУБЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | |
| 8.1 | Контроль за размещением государственными бюджетными и автономными учреждениями Курской области государственных заданий на 2022 год на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) | 8.1 | | До 1 марта 2022 года | ОКУ «Центр бюджетного учета» | | | Жеребцов С.В. | Своевременное размещение информации в полном объеме на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) |
| 8.2 | Контроль за размещением государственными бюджетными и автономными учреждениями Курской области планов финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) | 8.2 | | До 1 марта 2022 года | Управление финансирования сферы образования и культуры | | | Каганович Н.М. |
| Управление финансирования сферы здравоохранения и социальной политики | | | Курдамосова Е.В. |
| Управление финансирования отраслей экономики | | | Ревякина М.В. |
| Управление финансирования непроизводственной сферы и аппарата управления | | | Мухина И.А. |
| Управление финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов | | | Малахова М.Н. |
| 8.3 | Контроль за размещением государственными казенными учреждениями Курской области показателей бюджетной сметы на 2022 год на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) | 8.3 | | До 1 марта 2022 года | Управление финансирования сферы образования и культуры | | | Каганович Н.М. | Своевременное размещение информации в полном объеме на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)  Своевременное размещение информации в полном объеме на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) |
| Управление финансирования сферы здравоохранения и социальной политики | | | Курдамосова Е.В. |
| Управление финансирования отраслей экономики | | | Ревякина М.В. |
| Управление финансирования непроизводственной сферы и аппарата управления | | | Мухина И.А. |
| Управление финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов | | | Малахова М.Н. |
| 8.4 | Контроль за размещением государственными казенными, бюджетными и автономными учреждениями Курской области отчетов о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ними государственного имущества за 2021 год на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) | 8.4 | | До 1 мая 2022 года | Управление учета, консолидированной отчетности и национальных проектов | | | Шульгина Г.М. |
| 8.5 | Контроль за размещением государственными казенными, бюджетными и автономными учреждениями Курской области баланса учреждения (форма 0503130 для казенных учреждений; форма 0503730 для бюджетных и автономных учреждений) за 2021 год на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) | 8.5 | | До 1 мая 2022 года | Управление учета, консолидированной отчетности и национальных проектов | | | Шульгина Г.М. |
| **9.** | Организация работы общественного совета | | | | | | | | |
| 9.1 | Создание, организация работы, публикация информации об Общественном совете на сайте, а также периодическое обновление его состава | 9.1 |  | | | ОКУ «Центр бюджетного учета» | Жеребцов С.В. | | Системная работа Общественного совета в целях повышения уровня открытости бюджетных данных |
| 9.2 | Обеспечение принципов публичности и открытости процедуры формирования Общественного совета | 9.2 |  | | | ОКУ «Центр бюджетного учета» | Жеребцов С.В. | |
| 9.3 | Публикация плана работы Общественного совета на 2022 год | 9.3 | До 1 марта 2022 года (для нового состава – в течение 1 месяца после утверждения состава, но не позднее 1 октября 2022 года) | | | ОКУ «Центр бюджетного учета» | Жеребцов С.В. | |
| 9.4 | Публикация информации о заседаниях Общественного совета | 9.4 | В течение 1 месяца со дня проведения заседания | | | ОКУ «Центр бюджетного учета» | Жеребцов С.В. | |
| **10.** | **Стимулирование органов местного самоуправления к повышению открытости бюджетных данных** | | | | | | | | |
| 10.1 | Публикация на сайте правового акта (актуализированных версий), в котором содержится механизм стимулирования органов местного самоуправления к повышению открытости бюджетных данных | 10.1 |  | | | Управление межбюджетных отношений | Беловидова Н.М. | | Повышение уровня открытости бюджетных данных муниципальных образований Курской области |
| 10.2 | Публикация на сайте результатов оценки уровня открытости бюджетных данных муниципальных образований | 10.2 | До 30 июня 2022 года | | | Управление межбюджетных отношений | Беловидова Н.М. | |
| **11.** | Создание условий для повышения открытости бюджетных данных в субъекте Российской Федерации | | | | | | | | |
| 11.1 | Разработка правового акта, в котором содержатся сведения о планируемом на среднесрочную (долгосрочную) перспективу и (или) на текущий финансовый год комплексе мер, направленных на обеспечение (повышение) уровня открытости бюджетных данных, сроках реализации таких мер и ожидаемых результатах, а также направление информации о таком НПА в НИФИ | 11.1 | До 1 июля 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С. | | Организация работы по повышению рейтинга открытости бюджетных данных |
| 11.2 | Разработка и публикация на сайте правого акта рабочей группы или иного совещательного органа, целью создания которого (или одной из задач которого) является взаимодействие и координация работ органов государственной власти Курской области по обеспечению открытости бюджетных данных, а также направление информации о таком НПА в НИФИ | 11.2 | До 1 июля 2022 года | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С. | |
| 11.3 | Публикация на сайте повесток и (или) протоколов совещаний рабочей группы по вопросам обеспечения открытости бюджетных данных, а также направление информации о таком НПА в НИФИ | 11.3 | До 1 июля 2022 года (при необходимости до 1 сентября 2022 года) | | | Управление бюджетной политики | Старикова А.С. | |