Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Курской области «Реализация

государственной политики в сфере печати и массовой информации

в Курской области» за 2023год

Конкретные результаты реализации

государственной программы Курской области

Основными целями государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» (далее – государственной программы) являются:

- обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Губернатора Курской области и органов исполнительной власти Курской области;

- сохранение и развитие государственного информационного ресурса Курской области.

Для достижения поставленных целей в рамках реализации государственной программы решались следующие основные задачи:

- информационное обеспечение деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области, исполнительных органов Курской области и интеграция Курской области в российское и мировое информационное пространство и укрепление положительного имиджа Курской области;

- сохранение и развитие государственных средств массовой информации в целях обеспечения права жителей Курской области на получение информации;

- реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации.

Активная информационная политика, проводимая Министерством информации и общественных коммуникаций Курской области, дала положительные результаты. Наиболее актуальная информация, интересующая население, находила отражение в эфире теле- и радиокомпаний, на страницах печатных изданий, на сайте информационного агентства. Происходящие в Курской области события достаточно активно освещались и в федеральных СМИ.

Благодаря проводимым мероприятиям по поддержке средств массовой информации сохранен государственный информационный ресурс, который обеспечивает конституционное право граждан на получение объективной информации о деятельности Губернатора и Администрации Курской области, о событиях регионального и муниципального уровней.

Показатели (индикаторы) реализации государственной программы оцениваются для государственной программы в целом и по подпрограммам 1 и 2:

- один показатель государственной программы - «Уровень удовлетворённости населения Курской области информационным освещением деятельности органов власти Курской области»;

- шесть показателей подпрограммы 1 «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации»: «Количество информационных агентств и (или) других сетевых изданий, распространяющих информацию о Курской области», «Количество информационных материалов, размещенных в федеральных и региональных СМИ, о деятельности Губернатора Курской области, первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области, исполнительных органов Курской области», «Количество организованных творческих конкурсов в установленной сфере деятельности», «Количество выпускаемых номеров газет в год», «Объем собственного вещания областного канала телевидения, объем  собственного вещания областного радиоканала», «Количество размещённых информационных материалов в сетевом издании»;

- четыре показателя подпрограммы 2 «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации»: «Степень выполнения структурных элементов подпрограммы в установленные сроки», «Степень выполнения контрольных событий государственной программы в установленные сроки», «Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы», «Количество номинаций, в которых присуждена премия  Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм 1 и 2 государственной программы отражены в приложении № 1.

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

-оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

- оценки степени реализации структурных элементов подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее-оценка степени реализации мероприятий);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности реализации государственных программ проводится в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств областного бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв/М,

где:

СРм- степень реализации мероприятий;

Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таблица 1.

Степень реализации мероприятий

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (Мв) | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | Степень реализации мероприятий (СРм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего мероприятий в том числе полностью или частично финансируемых из областного бюджета | всего мероприятий в том числе полностью или частично финансируемых из областного бюджета | всего мероприятий в том числе полностью или частично финансируемых из областного бюджета |
| Государств- венная программа Курской области | Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области | 9 | 9 | 1,0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации | 6 | 6 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации | 3 | 3 | 1,0 |

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям, представленных в приложении № 5 к государственной программе, по формуле:

ССуз=Зф/Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп– плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат по каждой подпрограмме определена на основании данных, приведенных в приложении № 4, и отражена в таблице № 2.

Таблица № 2

Степень соответствия запланированному уровню затрат

по каждой подпрограмме

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы | Расходы на реализацию подпрограмм (тыс. руб.) |  | Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 31.12.2023 г. (Зф) | факт (Зп) |  |
| Государственная программа Курской области | Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области | 194396,795 | 194385,640 | 1,0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации | 170856,819 | 170850,153 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации | 23539,976 | 23535,487 | 0,99 |

3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитана для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис=СРм/ССуз,

где:

Эис- эффективность использования средств областного бюджета;

СРм- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Эффективность использования средств областного бюджета по каждой подпрограмме отражена в таблице 3.

Таблица 3

Эффективность использования средств областного бюджета

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы | Степень реализации мероприятий , полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета (СРм) | Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета (ССуз) | Эффективность использования средств областного бюджета (Эис) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Курской области | Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области | 1,0 | 1,0 | 1 |
| Подпор- грамма 1 | Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации | 1,0 | 0,99 | 1,0 |

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитана по следующей формуле:

СДпппз=ЗПппф/ЗПппп,

где:

СДпппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПппф- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПппп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Расчет степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1 и 2. Результаты расчета отражены в таблице 4.

Таблица 4

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

| №№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) подпрограммы государственной программы |  | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (ЗПп/пп) | факт (ЗПп/пФ) |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество информационных агентств и (или) других сетевых изданий, распространяющих информацию о Курской области | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество информационных материалов, размещенных в федеральных и региональных СМИ, о деятельности Губернатора Курской области, первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области, исполнительных органов Курской области | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество организованных творческих конкурсов в установленной сфере деятельности | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество выпускаемых номеров газет в год | единиц | 1716 | 1716 | 1 |
| 5 | Объем собственного вещания областного канала телевидения, Объем собственного вещания областного радиоканала | часов в год минут в год | 1720,7 46928,6 | 1720,7 46928,6 | 1 1 |
| 6 | Количество размещенных информационных материалов в сетевом издании | штук | 7000 | 10196 | 1,46 (принимать за единицу) |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации» |  |  |  |  |  |
| 1 | Степень выполнения структурных элементов программы в установленные сроки | % | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Степень выполнения контрольных событий государственной программы в установленные сроки | % | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 100 | 100 | 1 |
| 4 | Количество номинаций, в которых присуждена премия Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций | единиц | 5 | 5 | 1 |

Степени достижения плановых значения показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи

подпрограммы 1 составила 1

подпрограммы 2 составила 1

5. Степень реализации подпрограммы рассчитаны по формуле:

СРпп=1NСДп/ппз/N,

где:

СРпп- степень реализации подпрограммы;

СДпппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Показатели (индикаторы) предусмотрены по подпрограммам и в соответствии с этой формулой степень реализации подпрограммы 1 составила 1,по подпрограмме 2 составила 1.

6. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРпп=СРпп*Эис,

где:

ЭРпп- эффективность реализации подпрограммы;

СРпп- степень реализации подпрограммы;

Эис- эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективность реализации рассчитана по первой подпрограмме и составила 1. (1*1=1)

Эффективность реализации рассчитана по второй подпрограмме и составила 1 (1*1=1)

7. Для оценки степени достижения целей  и решения задач (далее – степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитана по следующей формуле:

СДгппз= ЗПгпф/ЗПгпп,

где:

СДгппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующие цели и задачи государственной программы;

ЗПгпф- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы «Уровень удовлетворённости населения Курской области информационным   освещением деятельности государственных органов власти Курской области»,

составила 1.(56,5/56,5) или 100%

8. Степень реализации государственной программы рассчитана по формуле:

СРгп=1МСДгппз/М,

где:

СРгп- степень реализации государственной программы;

СДгппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы составила 1.

9. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп=0,5*СРгп+0,5*1jЭРпп*kj,

где:

ЭРгп- эффективность реализации государственной программы;

СРгп- степень реализации государственной программы;

ЭРпп- эффективность реализации подпрограммы;

kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определен по формуле:

kj = Фj/Ф,

где:

Фj-объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф- объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j –    количество подпрограмм.

0,5*1+0,5*1*(170850,153:194385,640)+1*(23535487:194385,640)=    0,5+0,5*(0,88+0,12) =0,5+0,5*1=0,50+0,50 =1,00

Значение показателя составило 1,00, следовательно, эффективность реализации государственной программы признается высокой.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Курской области

Основные мероприятия государственной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей и задач государственной программы. Перечнем основных мероприятий государственной программы предусмотрено 9 основных мероприятий.

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации» включает в себя шесть основных мероприятий.

Исполнение основного мероприятия  1.1 «Реализация мероприятий, направленных на наращивание присутствия Курской области в информационном пространстве Российской Федерации, Центрального федерального округа, субъектов Российской Федерации» подготовлены материалы для размещения в телевизионном эфире федерального телеканала  «Россия-24», имеющих максимальный охват телевещания в Российской Федерации, Центральном федеральном округе и субъектах Российской Федерации.

Выполнение основного мероприятия 1.2 «Поддержка социально значимых проектов в средствах массовой информации» осуществлялось за счет освещения тем, пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта, семейных ценностей, принципов укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции инвалидов в общество, вопросов обеспечения безопасности граждан, противодействия коррупции, терроризму и экстремизму, распространению наркомании и пр.

Выполнение основного мероприятия 1.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере массовой информации» позволило обеспечить выпуск областных и районных государственных газет, собственное вещание областного обязательного общедоступного канала телевидения и врезки на федеральном телеканале «ОТР», а также областного радиоканала в составе ТРК «Сейм», осуществлять деятельность регионального информационного агентства «Курск».

Реализация основного мероприятия 1.4 «Развитие информационной инфраструктуры, обеспечение доступности для населения информации, распространяемой через печатные и электронные средства массовой информации», позволила сохранить развитый государственный информационный ресурс, обеспечивающий доступность для населения актуальной информации.

Выполнение  основного мероприятия 1.5 «Обеспечение средств массовой информации достоверной информацией о социально-экономическом развитии Курской области, деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области, исполнительных органов Курской области и органов местного самоуправления» с помощью ежедневных Информационных бюллетеней Правительства Курской области (246 штук) способствовало реализации конституционного права граждан на получение объективной информации регионального уровня.

Выполнение основного мероприятия 1.6 «Осуществление мер, направленных на патриотическое воспитание граждан» обеспечено активным участием государственных СМИ в формировании у граждан чувства уважения  и любви к стране, нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи, размещения материалов ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и годовщине победы в Курской битве, недопущению искажения российской истории, информационной поддержки волонтерского движения и пр.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации» включает в себя три основных мероприятия.

Реализация  основного мероприятия 2.1 «"Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации» позволила осуществить деятельность Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области как органа исполнительной власти в сфере печати и массовой информации и обеспечить выполнение целей, задач и показателей государственной программы.

Реализация основного мероприятия  2.3 «Присуждение премии Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций» стимулировала региональные СМИ к объективному освещению социально-экономических преобразований и общественных процессов в Курской области, совершенствованию подходов при подготовке материалов о деятельности Губернатора и Правительства Курской области, творческому росту участников конкурса и увеличению заявок на участие в нем;

Выполнение основного мероприятия 2.4 «Профессиональная подготовка и повышение квалификации государственных гражданских  служащих Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области в рамках плана развития государственной гражданской службы Курской области» способствовало повышению профессионального уровня семи государственных служащих комитета.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы, мероприятий и контрольных событий программы отражены в приложении № 2.

Результаты реализации мер правового регулирования

В рамках реализации мер правового регулирования в 2023 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты- приказы:

от 30.12.2022г. № 173 «Об утверждении нормативов затрат на  выполнение работ физическим  и (или) юридическим лицам автономными учреждениями Курской области, в отношении которых комитет информации и печати Курской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2023 год»;

от 21.12.2023г. № 219 «Об утверждении нормативов затрат на  выполнение работ физическим  и (или) юридическим лицам автономными учреждениями Курской области, в отношении которых комитет информации и печати Курской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2023 год»;

от 29.12.2023г. № 234 «Об утверждении нормативов затрат на выполнение работ физическим и (или) юридическим лицам автономными учреждениями Курской области, в отношении которых комитет информации и печати Курской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2024год»;

от 22.12.2022г.  № 165 «Об утверждении перечня государственных  заданий на выполнение работ автономным учреждениям Курской области, в отношении которых комитет информации и печати Курской области осуществляет полномочия и функции учредителя, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

от 27.12.2023г.  № 221 «Об утверждении перечня государственных  заданий на выполнение работ автономным учреждениям Курской области, в отношении которых комитет информации и печати Курской области осуществляет полномочия и функции учредителя, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

постановления Правительства Курской области от 14.02.2023            № 180-пп, от 27.07.2023 № 832-пп, от 28.12.2023 № 1441-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области».

Оценка  результатов  реализации мер  правового  регулирования в

сфере реализации государственной программы отражена в приложении №3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

По состоянию на 1 января 2023 года на реализацию государственной программы в областном бюджете было предусмотрено 192718,191 тыс. рублей, из них на реализацию:

подпрограммы 1 – 169178,215 тыс. рублей;

подпрограммы 2 –   23539,976 тыс. рублей;

В течение 2023 года в областной бюджет два раза вносились изменения, касающиеся объемов финансирования государственной программы. Соответствующие изменения были внесены и в саму государственную программу. В результате всех изменений объем финансового обеспечения государственной программы по состоянию на 31.12.2023 года составил 194396,795 тыс. рублей, в том числе:

по подпрограмме 1 – 170856,819 тыс. рублей;

по подпрограмме 2 –   23539,976   тыс. рублей.

Фактическое использование бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы в 2023 году, составило 99,9 процентов.

Использование бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий государственной программы отражено в приложениях №№ 4,5 и таблице № 2.

В приложении № 6 отражены данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг автономными учреждениями Курской области по государственной программе.

Средства на оказание государственных услуг предусмотрены в государственной программе по основному мероприятию 1.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере массовой информации».

Редакциями печатных СМИ осуществлялась услуга по производству, выпуску и распространению областных и районных газет. В рамках выполнения государственного задания 28 редакций выпустили 1716 номеров газет в год. Расходы областного бюджета на эти цели составили 74136,903 тыс. рублей.

Автономным учреждением Курской области «ТРК «Сейм» осуществлялось изготовление и размещение собственного программного телевизионного продукта/радиопродукта. Объем вещания, предусмотренного государственным заданием, выполнен в полном объеме. Расходы областного бюджета на данные цели составили 69414,631 тыс. рублей.

Сетевым изданием «Региональное информационное агентство «Курск» размещено информационных материалов в объёме 10196 штук. Расходы областного бюджета на эти цели составили 17057,305 тыс. рублей.

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курской области

Изменения, которые вносились в государственную программу Курской области в течение 2023 года, отражены в таблице № 5.

Таблица № 5

Перечень изменений, внесенных в государственную программу в 2023 году

| №№ п/п | Нормативный документ | Реквизиты нормативного акта | Вносимые изменения | Обоснование вносимых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» | от 14.02.2023 № 180-пп | Корректировка объемов финансирования государственной программы | Объемы финансирования государственной программы приводятся в соответствие с объемом финансирования, определенным законом Курской области от 19.12.2022г.№145-ЗКО |
| 2 | Постановление Правительства Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» | от 28.12.2023 № 1441-пп | Корректировка объемов финансирования государственной программы | Объемы финансирования государственной программы приводятся в соответствие с объемом финансирования, определенным законом Курской области от 11.12.2023г.№108 -ЗКО |
| 3 | Постановление Правительства Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» | от 27.07.2023 № 832-пп | Переименовании комитета информации и печати Курской области в Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | Вносится с целью приведения нормативного акта в соответствие с постановлением Губернатора Курской области от 17.04.2023 № 137-пг «О переименовании комитета информации и печати Курской области и внесении изменения в постановление Губернатора Курской области от 19.09.2022 № 261-пг» |

Как видно из таблицы № 5, изменения в государственную программу вносились по трем причинам:

1)объемы финансирования государственной программы приводились в соответствие с законом Курской области «Об областном бюджете» (с последующими изменениями);

2) переименовании комитета информации и печати Курской области в Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области.

Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы Курской области

По состоянию на 01.01.2024 года на основании действующего Закона Курской области  «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» от 13.12.2023 №109-ЗКО объемы финансирования на реализацию государственной программы на 2024 год составляют 202621,182 тыс. рублей.

Ожидаемые значения показателей (индикаторов) государственной программы в 2024 году отражены в приложении № 7.

Приложение № 1							 к годовому отчету о ходе реализации и

оценке эффективности государственной программы

Курской области «Реализация государственной политики

в сфере печати и массовой информации в Курской области»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

государственной программы Курской области

«Реализация государственной политики

в сфере печати и массовой информации в Курской области» за 2023 год

| № № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показа-теля (инди-катара) на ко-ниц от-четного года (при на-лечи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  |
| Государственная программа «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество учреждений государственных СМИ Курской области |  | единиц |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |
| 11 | Уровень удовлетворенности населения Курской области информационным освещением деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области, исполнительных органов Курской области |  | % |  | 56,2 | 56,5 |  |  |  | 56,5 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество информационных агентств и (или) других сетевых изданий, распространяющих информацию о Курской области |  | единиц |  | - |  |  | 1 |  | 1 |  |  | - |
| 3. | Количество информационных материалов, размещенных в федеральных и региональных СМИ, о деятельности Губернатора Курской области, первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области, исполнительных органов Курской области |  | единиц |  | - |  |  | 1 |  | 1 |  | - - |  |
| 4 | Количество организованных творческих конкурсов в установленной сфере деятельности |  | единиц |  | - |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Количество выпускаемых номеров газет в год |  | единиц |  | 1768 |  |  | 1716 |  | 1716 |  | - |  |
| 6 | 6.1 Объем собственного вещания областного канала телевидения, 6.2 Объем собственного вещания областного радиоканала |  | часов в год минут в год |  | 1720,7 46928,6 |  |  | 1720,7 46928,6 |  | 1720,7 46928,6 |  | - - |  |
| 7 |  | Количество размещенных информационных материалов в сетевом издании | шт | - |  |  | 7000 |  | 10196 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Степень выполнения структурных элементов подпрограммы в установленные сроки |  | % |  | - | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 9 | Степень выполнения контрольных событий государственной программы в установленные сроки |  | % |  | - | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 10 | Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы |  | % |  | - | 100 |  |  |  | 100 |  |  | - |
| 11 | Количество номинаций, в которых присуждена премия Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций |  | единиц |  | - | 5 |  |  |  | 5 |  |  | - |

Приложение № 2

к годовому отчету о ходе реализации и

оценке эффективности государственной программы

Курской области «Реализация государственной политики

в сфере печати и массовой информации в Курской области»

Сведения

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий

государственной программы Курской области

«Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» в 2023 году

| № п/п | Наименование структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий, направленных на наращивание присутствия Курской области в информационном пространстве Российской Федерации, Центрального федерального округа, субъектов Российской Федерации | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Укрепление положительного имиджа Курской области в информационном пространстве России |  |  | Распространение информации о Курской области через сетевое издание и федеральные печатные СМИ позволило укрепить положительный имидж Курской области в информационно-ном пространстве России. |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Распространение информации о Курской области через информационные агентства и другие электронные СМИ | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Продвижение информации о Курской области в сети интернет |  |  | Заключен и исполнен: государственный контракт ВГТРК/ГТРК «Курск», изготовление и размещение информационных сюжетов и программ в телевизионном эфире, договор на изготовление печатной продукции-брошюра «Курская область 2018-2023гг.» |  |
|  | Контрольное событие 1.1.1.1 Договоры, заключенные с информационными агентствами, другими электронными СМИ на оказанные услуг по распространению информации о Курской области, исполнен | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Размещение информационных материалов о деятельности органов исполнительной власти Курской области в федеральных и региональных СМИ | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Продвижение информации о деятельности органов исполнительной власти Курской области в федеральных и региональных СМИ |  |  | Размещены информационные материалы о деятельности органов исполнительной власти Курской области в федеральных и региональных печатных СМИ |  |
|  | Контрольное событие 1.1.2.1 Договоры, заключенные с федеральными и региональными СМИ на размещение информационных материалов о деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области и исполнительных органов Курской области, исполнены | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Поддержка социально значимых проектов в средствах массовой информации | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Доведение до населения через СМИ социально значимой информации |  |  | Социально значимая информация доводилась до населения через СМИ. |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 Организация творческих конкурсов и других мероприятий в установленной сфере | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Участие государственных средств массовой информации в профилактике экстремизма, терроризма, наркомании, коррупции и т.д. |  |  | Государственные СМИ принимали активное участие в творческих конкурсах в установленной сфере, а также освещали темы профилактики экстремизма, терроризма, наркомании, коррупции и т.д. |  |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.1 Итоги ежегодных творческих конкурсов подведены | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере массовой информации | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Обеспечение выпуска государственных газет, и вещания областного канала телевидения |  |  | В 2023 году выпущено 1716 номеров газет, обеспечен объем собственного вещания областного канала телевидения – 1720,7 часов в год, собственного вещания областного радиоканала– 46928,6 минут в год, размещено информационных материалов в количестве 10196 штук на сайте регионального информагентства «Курск» |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 Предоставление субсидии автономным учреждения Курской области (печатным и электронным средствам массовой информации, в отношении которых Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области осуществляет функции и полномочия учредителя) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Обеспечение выпуска государственных газет и вещания областного канала телевидения, предоставление равных возможностей для реализации права жителей Курской области, представителей разных социальных групп на получение достоверной информации |  |  | Подведомственным автономным учреждениям предоставлены субсидии, благодаря которым выпущено 1716 номеров газет в год, обеспечен объем собственного вещания областного канала телевидения – 1720,7 часов в год, в том числе собственное вещания областного радиоканала 46928,6 минут в год, размещено информационных материалов в количестве 10196 штук на сайте регионального информагентства «Курск» |  |
|  | Контрольное событие 1.3.1.1 Приказ Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области «Об утверждении перечня государственных заданий на выполнение работ автономным учреждениям Курской области, в отношении которых Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области осуществляет функции и полномочия учредителя» издан | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 |  | х |  |  | х |  |
|  | Контрольное событие 1.3.1.2 Приказ Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области «Об утверждении нормативов затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам автономными учреждениями Курской области, в отношении которых Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области осуществляет функции и полномочия учредителя» издан | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 |  | х |  |  | х |  |
|  | Контрольное событие 1.3.1.3 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из областного бюджета автономным учреждениям Курской области (печатным и электронным средствам массовой информации) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ исполнены | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Развитие информационной инфраструктуры, обеспечение доступности для населения информации, распространяемой через печатные и электронные средства массовой информации | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Наличие развитого государственного информационного ресурса, обеспечиваю-щегол доступность для населения актуальной информации |  |  | Государственные СМИ выходят в печатном виде, вещают в теле- и радиоэфире, размещают информацию на собственных сайтах и в сообществах в социальных сетях |  |
|  | Мероприятие 1.4.1. Дальнейшее расширение информационного поля государственных СМИ путем наполнения и сопровождения созданных сайтов | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области и |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Продвижение информации о Курской области в сети Интернет |  |  | Все государственные СМИ, учрежденные Министерством информации и общественных коммуникаций Курской области, имеют собственные сайты, обновляемые не менее 1 раза в неделю; ведут сообщества в социальных сетях. |  |
|  | Контрольное событие 1.4.1.1 Сайты государственных СМИ, подведомственных Министерству информации и общественных коммуникаций Курской области, информацией о деятельности Губернатора Курской области и Правительства Курской области, исполнительных органов Курской области наполнены. Сопровождение сайтов осуществлено | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.2. Сопровождение закрепленных за Министерством информации и общественных коммуникаций Курской области разделов официального сайта Губернатора и Правительства Курской области | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Информирование Интернет -пользователей о деятельности Губернатора Курской области и Правительства Курской области |  |  | Осуществлялось ежедневное наполнение и обновление закрепленных за министерством разделов официального сайта Правительства Курской области. |  |
|  | Контрольное событие 1.4.2.1 Разделы сайтов, закреплённым за Министерством информации и общественных коммуникаций Курской области, сопровождены | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | * | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение средств массовой информации достоверной информацией о социально-экономическом развитии Курской области, деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области, органов исполнительных органов Курской области и органов местного самоуправления | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области, органов исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправле ния |  |  | Объективная информация о деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области, органов исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправления была представлена на официальном сайте Правительства Курской области, информационных бюллетенях и публиковалась в государственных СМИ |  |
|  | Мероприятие 1.5.1. Подготовка и выпуск ежедневных информационных бюллетеней Администрации Курской области | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Информирование федеральных и региональных средств массовой информации о деятельности Губернатора Курской области и Администра-ции Курской области |  |  | Информационные бюллетени Правительства Курской области рассылались по электронной почте в более чем 500 федеральных и региональных СМИ |  |
|  | Контрольное событие 1.5.1.1 Информационные бюллетени Администрации Курской области, включающие материалы о социально-экономическом развитии Курской области, о деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области, исполнительной органов Курской области, выпущены и разосланы в федеральные и региональные средства массовой информации | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.5.2. Проведение аккредитации и организация работы СМИ для освещения проходящих в Курской области мероприятий общефедерального и регионального значения | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Участие средств массовой информации в мероприятиях, организуемых Правительством Курской области, органами исполнительной власти Курской области |  |  | На постоянной основе осуществлялось сопровождение приглашёнными представителями СМИ мероприятий с участием Губернатора Курской области, руководителей Правительства Курской области |  |
|  | Контрольное событие 1.5.2.1 Освещение мероприятий, организованных Правительством Курской области, исполнительными органами Курской области, государственными региональными, средствами массовой информации осуществлено | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.5.3. Организация пресс-конференций, круглых столов, брифингов, пресс-туров и других мероприятий в установленной сфере деятельности | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Освещение через средства массовой информации актуальных вопросов деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области, и должностных лиц органов исполнительной власти Курской области |  |  | Проведено 36 пресс- конференций опубликовано 2640 инфоповодов в системы «Контента», организованы трансляция прямых эфиров на региональных телеканалах с участием Губернатора Курской области, Правительства Курской области |  |
|  | Контрольное событие 1.5.3.1 Пресс-конференции и прямые эфиры Губернатора Курской области, первого заместителя Губернатора Курской области- Председателя Правительства Курской области, руководителей исполнительных органов Курской области проведены | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.5.4. Анализ информационного поля и актуализация проводимой информационной политики | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Оперативное информирование Губернатора Курской области Правительства Курской области, руководителей органов исполнительной власти Курской области о событиях в социально-экономической и общественной жизни региона, состоянии гражданского общества и запросов жителей региона для решения обозначенных в средствах массовой информации проблемных вопросов |  |  | Подготовлено 247 мониторингов федеральных и региональных СМИ, государственных СМИ |  |
|  | Контрольное событие 1.5.4.1 Губернатору Курской области, первому заместителю Губернатора Курской области- Председателю Правительства Курской области, заместителям Губернатора Курской области, заместителям Председателя Правительства Курской области мониторинги федеральных и региональных средств массовой информации ежедневно в рабочие дни направлены | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Осуществление мер, направленных на патриотическое воспитание граждан | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Участие государстве ных СМИ в формировании у граждан чувства уважения и любви к стране, в патриотическом воспитании детей и молодежи |  |  | В рамках выполнения тематических заданий государственными СМИ осуществлялось освещение тем нравственного, патриотического воспитания детей и молодежи, пропаганда памятных дат истории Отечества, размещение материалов к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, Курской битве |  |
|  | Мероприятие 1.6.1. Выполнение подведомственными автономными учреждениями Курской области сформированного Министерством информации и общественных коммуникаций Курской области государственного задания, предусматривающего «Освещение темы духовно-нравственного, военно-патриотического воспитания детей и молодежи, пропаганду памятных дат истории Отечества, размещение материалов к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, Курской битвы» | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Освещение в государственных средствах массовой информации духовно-нравственного, патриотического воспитания детей и молодежи |  |  | Организовано освещение в государственных средствах массовой информации духовно-нравственного, патриотического воспитания детей и молодежи |  |
|  | Контрольное событие 1.6.1.1 Темы духовно-нравственного военно-патриотического воспитания детей и молодежи, пропаганда памятных дат истории Отечества, размещение материалов к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, Курской битвы в государственных СМИ, подведомственных Министерству информации и общественных коммуникаций Курской области , освещены | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Осуществление деятельности Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области; обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы |  |  | Уровень удовлетворён-нести населения Курской области информационным освещением деятельности государственных органов власти Курской области составил 56,5% от числа опрошенных (что составляет 100,0% от установленного в 2023 году значение показателя). |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Достижение конечных результатов и целевых показателей государственной программы |  |  | Целевые показатели, мероприятия и контрольные события государственной программы за 2023 год выполнены |  |
|  | Контрольное событие 2.1.1 Показатели государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» достигнуты |  |  | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Присуждение премии Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | х | 01.01.2023 | 31.03.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 |  | Стимулирование региональных СМИ к объективному освещению социально-экономических преобразований и общественных процессов в Курской области |  |  | Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати, с вручением премии Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций |  |
|  | Мероприятие 2.3.1 Рассмотрение работ, представленных на соискание премии Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | 01.01.2023 | 31.03.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 |  | Определение лауреатов ежегодной премии Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций |  |  | Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати, с вручением премии Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций |  |
| . | Контрольное событие 2.3.1.1 Торжественное собрание, посвященное Дню российской печати, с вручением премии Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций по итогам года проведено | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области асти | х |  | 31.01.2023 |  | 31.03.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Профессиональная подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области в рамках плана развития государственной гражданской службы Курской области | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | * | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области |  |  | Проведена профессиональная подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области в рамках плана развития государственной гражданской службы Курской области в количестве семи человек |  |
|  | Мероприятие 2.4.1 Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих комитета информации и печати Курской области в рамках плана развития государственной службы Курской области на 2021-2025 годы, утверждённого постановлением Губернатора Курской области от 12.03.2021 №76-пг | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Соответствие профессионального уровня государственных гражданских служащих требованием времени |  |  | Проведена профессиональная подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области в рамках плана развития государственной гражданской службы Курской области в количестве семи человек |  |
|  | Контрольное событие 2.4.1. Государственные гражданские служащие Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области в рамках плана развития государственной гражданской службы Курской области повышение квалификации прошли | Ведутов О.В. министр, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |  |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к годовому отчету о ходе реализации и

оценке эффективности государственной

программы Курской области

«Реализация государственной политики

в сфере печати и массовой

информации в Курской области»

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

в сфере реализации государственной программы Курской области

«Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» в 2023году

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приказ Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | Утверждение государственных заданий автономным учреждениям Курской области на 2023 год | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | до 31.12.2 022 г. | 27.12.2022 № 165 | Приказ Министерства утвержден. Государственное задание, предусмотренное государственной программой в целом выполнено. |
| 2 | Приказ Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области | Утверждение нормативов затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам автономными учреждениями Курской области на 2023 год | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | до 31.12.2022 г. | 21.12.2022г. № 173 | Приказ Министерства утвержден. Государственные работы выполнены |
| 3 | Приказ Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области | Утверждение нормативов затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам автономными учреждениями Курской области на 2023 год | Комитет информации и печати Курской области | до 31.12.2023 г. | 21.12.2023г. №219 | Приказ Министерства утвержден. Государственные работы выполнены |
| 4 | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в государственную программу Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | В течение трех месяцев после утверждения закона об областном бюджете (ежегодно) | 14.02.2023 №180-пп 27.07.2023 № 832-пп 28.12.2023 №1441-пп | Исполнены внесенные изменения для выполнения государственной программы. |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приказ Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области | Утверждение государственных заданий автономным учреждениям Курской области на очередной финансовый год | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | до 31.12.2023 г. | 27.12.2023 № 221 | х |
| 2 | Приказ Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области | Утверждение нормативов затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам автономными учреждениями Курской области на очередной финансовый год | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | до 31.12.2023 г. | 30.12.2023 № 234 | х |

Приложение № 4

к годовому отчету о ходе реализации и

оценке эффективности государственной программы

Курской области «Реализация государственной политики

в сфере печати и массовой информации в Курской области»

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета, территориальных

государственных внебюджетных фондов  Курской области

на реализацию государственной программы «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» за 2023 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | СЭП | сводная бюджетная роспись, план на 01.01. 2023 г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 г. | кассовое исполнение |
| Государственная программа | Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области | всего | х | 23 | х | х | 192718,191 | 197121,224 | 197110,069 |
|  |  | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | 811 | 23 | х | х | 192718,191 | 197121,224 | 197110,069 |
| Подпрограм-ма 1 | Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации | всего |  | 23 | 1 | х | 169178,215 | 170856,819 | 170850,153 |
|  |  | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | 811 | 23 | 1 | х | 169178,215 | 170856,819 | 170850,153 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий, направленных на наращивание присутствия Курской области в информационном пространстве Российской Федерации, Центрального федерального округа, субъектов Российской Федерации | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | 811 | 23 | 1 | 01 | 10000,000 | 10247,980 | 10241,314 |
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере массовой информации | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | 811 | 23 | 1 | 03 | 159178,215 | 160608,839 | 160608,839 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации | всего |  | 23 | 2 | х | 23539,976 | 26264,405 | 26259,916 |
|  |  | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | 811 | 23 | 2 | х | 23539,976 | 26264,405 | 26259,916 |
| Основное мероприятие 2.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | 811 | 23 | 2 | 01 | 23299,976 | 26024,405 | 26019,916 |
| Основное мероприятие 2.3 | Присуждение премии Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | 811 | 23 | 2 | 3 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |

Приложение № 5						к годовому отчету о ходе реализации

и оценке эффективности государственной программы

Курской области «Реализация государственной политики

в сфере печати и массовой информации в Курской области»

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области

«Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации

в Курской области» за 2023 год

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактически-кие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа Курской области | Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области | всего | 194396,795 | 197110,069 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 194396,795 | 197110,069 |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации | всего | 170856,819 | 170850,153 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 170856,819 | 170850,153 |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий, направленных на наращивание присутствия Курской области в информационном пространстве Российской Федерации, Центрального федерального округа, субъектов Российской Федерации | всего | 10247,980 | 10241,314 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10247,980 | 10241,314 |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере массовой информации | всего | 160608,839 | 160608,839 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 160608,839 | 160608,839 |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации | всего | 23539,976 | 26259,916 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 23539,976 | 26259,916 |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | всего | 23299,976 | 26019,916 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 23299,976 | 26019,916 |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Присуждение премии Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций | всего | 240,00 | 240,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 240,00 | 240,00 |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 6

к годовому отчету о ходе реализации

и оценке эффективности государственной программы

Курской области «Реализация государственной политики

в сфере печати и массовой информации в Курской области»

Отчет

о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями

по государственной программе Курской области

«Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации»

за 2023 год

| Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, структурного элемента подпрограммы государственной программы | Значение показателя объема услуги (работы) |  | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  | сводная бюджетная роспись на 01.01.2023г. |  | сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 г. |  | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Осуществление издательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | Объем тиража (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере массовой информации» | 72710 | 74116 |  | 72911,644 |  | 74136,903 |  | 74136,903 |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Производства и выпуск сетевого издания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | Штук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере массовой информации» | 7000 | 10196 |  | 17007,681 |  | 17057,305 |  | 17057,305 |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Производство и распространение телепрограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | Количество телепередач (час.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере массовой информации» | 1720,7 | 1720,7 |  |  | 47615,314 |  | 47771,055 |  | 47771,055 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Производство и распространение радиопрограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | Количество время вещания в эфире (мин.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере массовой информации» | 46928,6 | 46928,6 |  |  | 21643,576 |  | 21643,576 |  | 21643,576 |

Приложение №	7

к годовому отчету о ходе реализации и

оценке эффективности государственной программы

Курской области «Реализация государственной политики

в сфере печати и массовой информации в Курской области»

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

государственной программы Курской области

«Реализация государственной политики

в сфере печати и массовой информации в Курской области» в 2024                                                          году

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения |  | Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |  | Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  |  | ожидаемое значение на конец года |  |  |
| Государственная программа «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворённости населения Курской области информационным освещением деятельности государственных органов власти Курской области |  | % |  | 56,2 |  |  | 56,3 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество информационных агентств и (или) других электронных СМИ, распространяющих информацию о Курской области |  | единиц |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3. | Количество информационных материалов, размещенных в федеральных и региональных СМИ, о деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области, исполнительных органов Курской области |  | единиц |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Количество организованных творческих конкурсов в установленной сфере деятельности |  | единиц |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Количество выпускаемых номеров газет в год |  | единиц |  | 1716 |  |  | 1716 |  |  |
| 6 | 6.1 Объем собственного вещания областного канала телевидения; 6.2 Объем собственного вещания областного радиоканала |  | часов в год минут в год |  | 1720,7 46928,6 |  |  | 1720,7 46928,6 |  |  |
| 7 |  | Количество размещенных информационных материалов в сетевом издании |  | шт. |  | 7000 | 7000 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество номинаций, в которых присуждена премия Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций |  | единиц |  | 1 |  |  | 1 |  |  |