|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН  решением Совета по стратегическому развитию и проектам (программам)  (протокол от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_) | | | | | | |
| **ПАСПОРТ** | | | | | | | |  |
| **государственной программы Курской области**  **«Развитие образования в Курской области»** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **1. Основные положения** | | | | | | | |  |
| Куратор государственной программы | | | Карамышев Виктор Николаевич – заместитель Губернатора Курской области | | | | |
| Ответственный исполнитель государственной программы | | | Бастрикова Наталия Александровна – Министр образования и науки Курской области | | | | |
|  | | | | | | | |
| Период реализации государственной программы | | | Этап I: 2014-2023 гг.  Этап II: 2024-2030 гг. | | | | |
| Цели государственной программы | | | Формирование в Курской области конкурентоспособной образовательной среды, вхождение региона в десятку ведущих субъектов РФ по качеству общего образования | | | | |
| Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми | | | | |
| Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям до 63,3 процентов в 2030 году | | | | |
| Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | |
| Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности, с охватом 100 процентов в 2030 году | | | | |
|  | | | Совершенствование условий для научно-исследовательской деятельности в Курской области, повышение востребованности региональных научных исследований в социально-экономическом развитии Курской области | | | | |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | | | 1. Направление (подпрограмма) «Развитие дошкольного и общего образования детей» | | | | |
| 2. Направление (подпрограмма) «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» | | | | |
| 3. Направление (подпрограмма) «Развитие профессионального образования» | | | | |
| 4. Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и прочие мероприятия в области образования» | | | | |
| 5. Направление (подпрограмма) «Научно-технологическое развитие Курской области» | | | | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | | | Всего: 341 650 273,157 тыс. рублей,  в том числе:  I этап - 167 029 703,708 тыс. рублей,  II этап – 174 620 569,449 тыс. рублей,  в том числе:  2024 год – 26 616 845,866 тыс. рублей,  2025 год – 23 001 343,561 тыс. рублей,  2026 год – 23 008 683,995 тыс. рублей,  2027 год – 24 018 500,106 тыс. рублей,  2028 год – 24 979 240,109 тыс. рублей,  2029 год – 25 978 409,712 тыс. рублей,  2030 год – 27 017 546,100 тыс. рублей | | | | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации | | | Возможности для самореализации и развития талантов/  Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;  формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;  создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;  Сохранение населения, здоровье и благополучия людей/  обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации | | | | |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
| **2. Показатели государственной программы Курской области**   | № п/п | Наименование  показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значения показателей | | | | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | значе-ние | | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Цель «Формирование в Курской области конкурентоспособной образовательной среды,  вхождение региона в десятку ведущих субъектов РФ по качеству общего образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | Удельный вес численности обучающихся общеобразователь-ных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразователь-ных организациях | ГП | возраста-ния | % | 45,4 | | 2023 | 69,3 | 89,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказ Министерства просвещения РФ от  31.05.2021  № 287 | Министерство образования и науки Курской области | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования |  | | 2. | Уровень образования | ГП | возраста-ния | % | 78,99 | | 2023 | 79,35 | 79,91 | 80,85 | 82,37 | 83,31 | 83,86 | 84,23 | Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | Министерство образования и науки Курской области | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования |  | | Цель «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов  доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. | Доступность  дошкольного  образования для детей в  возрасте от 1,5 до 3 лет | ГП | возраста-ния | % | 100 | | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ  Президента РФ от 07.05.2018  № 204 | Министерство образования и науки Курской области | Обеспечение  устойчивого  роста  численности  населения  Российской  Федерации |  | | 4. | Доступность  дошкольного  образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | ГП | возраста-ния | % | 100 | | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ  Президента РФ от 07.05.2018  № 204 | Министерство образования и науки Курской области | Обеспечение  устойчивого  роста  численности  населения  Российской  Федерации |  | | Цель «Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,  занятых по виду деятельности и полученным компетенциям до 63,3 процентов в 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5. | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | ГП | возраста-ния | % | 62,6 | 2023 | | 62,7 | 62,8 | 62,9 | 63 | 63,1 | 63,3 | 63,3 | Протокол Правительства Российской Федерации от 07.12.2018 № 3 | Министерство образования и науки Курской области | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  | | Цель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,  основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6. | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | ГП | возраста-ния | % | 27,72 | 2023 | | 28,22 | 28,72 | 29,22 | 29,72 | 30,22 | 30,72 | 31,46 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 | Министерство образования и науки Курской области | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  | | 7. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП | возраста-ния | % | 81 | 2023 | | 81,5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 | Министерство образования и науки Курской области | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  | | Цель «Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства  на протяжении всей профессиональной деятельности, с охватом 100 процентов в 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8. | Доля педагогических работников общеобразователь-ных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | ГП | возраста-ния | % | 62,7 | 2023 | | 69,7 | 77 | 84 | 91 | 95 | 97 | 100 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-р | Министерство образования и науки Курской области | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования |  | | Цель «Совершенствование условий для научно-исследовательской деятельности в Курской области,  повышение востребованности региональных научных исследований в социально-экономическом развитии Курской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9. | Назначение именной стипендии Губернатора Курской области для студентов и аспирантов очной формы обучения, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курской области | ГП | возраста-ния | Чел. | 10 | 2023 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Постановление Губернатора Курской области от 16.06.2014 № 260-пг «Об учреждении именной стипендии Губернатора Курской области для студентов и аспирантов очной формы обучения, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курской области» | Министерство образования и науки Курской области | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех |  | | | | | | | | |  |
| **3. Структура государственной программы (комплексной программы) Курской области** | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | Связь с показателями | | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | 4 | | |  |
| 1 | | | Направление (подпрограмма) «Развитие дошкольного и общего образования детей» | | | | | | | |
| 1.1 | | | 1. Региональный проект «Современная школа»  (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | Срок реализации: 2018-2024 | | | | |  |
| 1.1.1 | | | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования.  Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.  Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.  Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.  В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей.  Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.  На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» | | | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства.  Уровень образования. | | |  |
| 1.1.2 | | | Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений | | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | | | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | | |  |
| 1.1.3 | | | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.  Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.  Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. | | | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | | |  |
| 2.1 | | | 2. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»  (Крутько Оксана Анатольевна – куратор) | | | | | | | |  |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | Срок реализации: 2018-2024 | | | | |  |
| 2.1.1 | | | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | | | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | | |  |
| 2.1.2 | | | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | |  |
| 2.2 | | | 3. Региональный проект обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и  реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта  Региональный проект «Успех каждого ребенка»  (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) | | | | | | | |  |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | Срок реализации: 2018-2024 | | | | |  |
| 2.2.1 | | | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети.  Функционирование мобильного технопарка «Кванториум».  Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.  В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.  Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.  Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.  Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети.  Функционирование детского технопарка «Кванториум» | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | |
| 2.3 | | | 4. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Курская область)»  (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) | | | | | | | |  |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | Срок реализации: 2021-2024 | | | | |  |
| 2.3.1 | | | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.  В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность.  В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.  Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.  Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.  Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | |  |
| 2.4 | | | 5. Региональный проект «Модернизация системы школьного образования Курской области»  (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) | | | | | | | |  |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | Срок реализации: 2022-2026 | | | | |  |
| 2.4.1 | | | Модернизировать существующую инфраструктуру общего образования в Курской области | | До конца 2026 года проведена комплексная модернизация (включая капитальные ремонты; оснащение отремонтированных учебных помещений средствами обучения и воспитания) существующей инфраструктуры 67 объектов общеобразовательных организаций | | | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | | |  |
| 2.5 | | | 6. Региональный проект «Развитие инфраструктуры в сфере образования»  (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) | | | | | | | |  |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | | Срок реализации: 2022-2030 | | | |  |
| 2.5.1 | | | Обеспечение доступности общего образования | | До конца 2030 года в Курской области построено 11 зданий общеобразовательных организаций,  реконструировано (в том числе в форме пристроя) 2 здания общеобразовательных организаций | | | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | | |  |
| 2.6 | | | 7. Региональный проект «Инфраструктурный стандарт курской школы»  (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) | | | | | | | |  |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | Срок реализации: 2023-2024 | | | | |  |
| 2.6.1 | | | Обеспечение высокого качества образования, развитие науки и инновационной инфраструктуры в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики | | В общеобразовательных организациях созданы многофункциональные зоны для активного отдыха и творчества обучающихся | | | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | | |  |
| 2.7 | | | 8. Региональный проект «Новые цифровые возможности образования Курской области»  (Крутько Оксана Анатольевна – куратор) | | | | | | | |  |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | Срок реализации: 2023-2024 | | | | |  |
| 2.7.1 | | | Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики | | Разработана и функционирует целевая модель «Курская цифровая школа».  Пилотные площадки, участвующие в реализации  мероприятий Стратегии развития образования в Курской области на период до 2030 года, оснащены оборудованием для выполнения целевой модели  «Курская цифровая школа».  Обучающиеся, осваивающие программы основного и среднего общего образования, педагогические работники общеобразовательных организаций и управленческие кадры региональной системы образования овладели компетенциями не ниже базового уровня, установленного целевой моделью «Курская цифровая школа» | | | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | | |  |
| 2.8 | | | 9. Региональный проект «Я-курянин»  (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) | | | | | | | |  |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | Срок реализации: 2023-2024 | | | | |  |
| 2.8.1 | | | Рост удовлетворенности качеством образования | | Создан и функционирует региональный ресурсный центр воспитания детей и молодежи Курской области.  Разработка и внедрение электронного учебного пособия «Я - курянин» для обучающихся образовательных организаций Курской области.  Повысили уровень профессионального мастерства педагогические работники и управленческие кадры дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций для реализации региональной концепции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся Курской области.  Обеспечено проведение региональных мероприятий, направленных на формирование у обучающихся базовых национальных ценностей с использованием культурно-исторического наследия региона | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.  Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | | |  |
| 2.9 | | | 10. Региональный проект «Школа полного дня»  (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) | | | | | | | |  |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | Срок реализации: 2023-2024 | | | | |  |
| 2.9.1 | | | Обеспечено внедрение в практику общеобразовательных организаций региона механизмов формирования созидательной среды для обучающихся в рамках модели Школа полного дня | | Организована деятельность общеобразовательных организаций в режиме Школы полного дня.  Введены новые рабочие места (ставки тьюторов) в общеобразовательных организациях, функционирующих в режиме Школы полного дня, в рамках средств субвенций местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ.  Организован один из трех приемов пищи для обучающихся общеобразовательных организаций, функционирующих в режиме Школы полного дня.  Разработаны и внедрены в образовательный процесс индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся в Школе полного дня.  Участники образовательных отношений удовлетворены условиями и качеством образовательных услуг в Школе полного дня | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | |  |
| 2.10 | | | 11. Региональный проект «Профессиональная траектория»  (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) | | | | | | | |  |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | Срок реализации: 2023-2024 | | | | |  |
| 2.10.1 | | | Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров | | Созданы и функционируют площадки ранней профориентации детей на базе дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Курской области | | | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | | |  |
| 2.11 | | | 12. Региональный проект «Шаги к успеху»  (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | Срок реализации: 2023-2024 | | | | |
| 2.11.1 | | | Рост качества образовательных результатов в региональной системе общего образования | | Обеспечен рост показателей качества подготовки обучающихся в региональной системе общего образования.  Модернизирована система (сформирована централизованная система) выявления, сопровождения и поддержки одаренных и высокомотивированных детей | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | |
| 2.12 | | | 13. Региональный проект «Формирование и развитие управленческих команд образовательных организаций»  (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | Срок реализации: 2023-2024 | | | | |
| 2.12.1 | | | Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики | | Обеспечена реализация мероприятий, направленных на непрерывное сопровождение управленческих команд из числа педагогических работников и управленческих кадров.  Обеспечена реализация мероприятий по стимулированию образовательных организаций, продемонстрировавших достижения в области качества образования | | | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | | |
| 2.13 | | | 14. Региональный проект «Методическая поддержка каждого педагога»  (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) | | | | | | | |  |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | Срок реализации: 2023-2024 | | | | |  |
| 2.13.1 | | | Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики | | Создана региональная территориально-распределённая система методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров.  Созданы материально-технические условия для методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.  Обеспечен уровень заработной платы методистов региональной методической службы в отношении к среднемесячной заработной плате педагогических работников региона не менее чем на 20% выше.  Обеспечено методическое сопровождение педагогов по предметным областям, уровням и видам образования (в том числе дополнительное образование детей) и управленческих кадров | | | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | | |  |
| 2.14 | | | 15. Региональный проект «Здоровьесберегающая школа»  (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) | | | | | | | |  |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | | Срок реализации: 2023-2024 | | | |  |
| 2.14.1 | | | Сохранение и преумножение человеческого потенциала - необходимое и достаточное условие социально-экономического развития региона (приоритет 3 Закона Курской области от 14 декабря 2020 года № 100-ЗКО «О Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года», принятого Курской областной Думой 11 декабря 2020 года). Формирование здорового образа жизни: пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; создание регионального центра общественного здоровья; разработка и внедрение в практику оценки эффективности программ, направленных на побуждение граждан к ЗОЖ, подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта; использование инфраструктуры школ для проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | | Разработан и реализуется региональный стандарт «Здоровьесберегающая школа».  Созданы и функционируют центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи в рамках реализации системы психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отношений.  Сформирована и функционирует единая областная система повышения квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным программам в области здоровьесбережения | | | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | | |  |
| 3. | | | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного и общего образования детей» | | | | | | | |  |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | | - | | | |  |
| 3.1 | | | Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного и общего образования детей; модернизация образовательных программ в системах дошкольного и общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации | | Обеспечена реализация дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.  Возмещены затраты по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях.  Реализована образовательная программа дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).  Предоставлены меры социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций.  Осуществлено отдельное государственное полномочие по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций | | | Доступность дошкольного  образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.  Доступность дошкольного  образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях.  Уровень образования | | |  |
| 4. | | | Направление «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» | | | | | | | |  |
| 4.1 | | | Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» | | | | | | | |  |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | | - | | | |  |
| 4.1.1 | | | Повышение доступности дополнительного образования, обеспечение развития олимпиадного движения и системы конкурсов, развитие региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей; создание условий для формирования гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной личности | | Обеспечена реализация дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дополнительных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг.  Обеспечено выявление и поддержка лиц, проявившие выдающие способности.  Обеспечена поддержка образовательных организаций, реализующих патриотические мероприятия | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием  Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | |  |
| 5. | | | Направление (подпрограмма) «Развитие профессионального образования» | | | | | | | |  |
| 5.1 | | | Комплекс процессных мероприятий «Развитие профессионального образования» | | | | | | | |  |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | | - | | | |  |
| 5.1.1 | | | Формирование дифференцированной сети организаций профессионального образования, учитывающей особенности Курской области, включающей конкурентоспособные образовательные организации; модернизация структуры программ профессионального образования для обеспечения их гибкости и эффективности, направленная на развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования | | Материально-техническая база учреждений обновлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования для профессиональных образовательных организаций.  Проведен Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы».  Проведен Чемпионат профессионального мастерства  среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | | | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | | |  |
| 6. | | | Направление (подпрограмма) «Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Курской области и проведение мероприятий в области образования» | | | | | | | |  |
| 6.1 | | | Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Курской области и проведение мероприятий в области образования» | | | | | | | |  |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | | - | | | |  |
| 6.1.1 | | | Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение государственной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Курской области | | Обеспечена деятельность (оказаны услуги) государственных учреждений.  Обеспечена деятельность и выполнение функций государственных органов.  Обеспечено сопровождение реализации отдельных мероприятий государственной программы.  Предоставлены субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций | | | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | | |  |
| 7. | | | Направление (подпрограмма) «Научно-технологическое развитие Курской области» | | | | | | | |  |
| 7.1 | | | Комплекс процессных мероприятий  «Научно-технологическое развитие Курской области» | | | | | | | |  |
|  | | | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | | | | - | | | |  |
| 7.1.2 | | | Поддержка научных исследований и разработок, реализация приоритетных направлений научных исследований, поддерживаемых Курской областью | | Обеспечена государственная поддержка реализации проектов по результатам региональных конкурсов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, проводимых Российским научным фондом и Министерством образования и науки Курской области | | | Назначение именной стипендии Губернатора Курской области для студентов и аспирантов очной формы обучения, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курской области | | |  |
| 7.1.3 | | | Материальная поддержка перспективных студентов, аспирантов, слушателей, курсантов и адъюнктов – жителей Курской области | | Выплачены именные стипендии Губернатора Курской области студентам и аспирантам очной формы обучения, обучающимся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курской области.  Выплачены именные стипендии Губернатора Курской области студенты, слушатели, курсанты, аспиранты и адъюнкты – жители Курской области, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования МЧС России. | | | Назначение именной стипендии Губернатора Курской области для студентов и аспирантов очной формы обучения, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курской области | | |  |
| **4. Финансовое обеспечение государственной программы Курской области**   | Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | ***Государственная программа «Развитие образования в Курской области» (всего)*, в том числе:** | **26 616 845,866** | **23 001 343,561** | **23 008 683,995** | **24 018 500,106** | **24 979 240,109** | **25 978 409,712** | **27 017 546,100** | **174 620 569,449** | | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 26 094 182,922 | 22 567 816,647 | 22 564 106,580 | 23 537 492,312 | 24 478 992,003 | 25 458 151,682 | 26 476 477,749 | 171 177 219,895 | | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 3 496 010,864 | 2 105 193,240 | 2 540 424,740 | 1 365 214,837 | 1 419 823,430 | 1 476 616,367 | 1 535 681,022 | 13 938 964,500 | | *из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 20 566 140,988 | 18 059 909,448 | 18 027 079,948 | 18 572 225,652 | 19 315 114,677 | 20 087 719,265 | 20 891 228,035 | 135 515 418,013 | | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 21 088 803,932 | 18 493 436,362 | 18 471 657,363 | 19 053 233,446 | 19 815 362,783 | 20 607 977,295 | 21 432 296,386 | 138 954 767,567 | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Региональный проект «Современная школа» (всего), в том числе:*** | **2 038 078,782** | **378 324,593** | **384 820,207** | **325 329,936** | **338 343,133** | **351 876,858** | **365 951,932** | **4 182 725,441** | | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 961 262,409 | 378 324,593 | 384 820,207 | 325 329,936 | 338 343,133 | 351 876,858 | 365 951,932 | 4 105 909,068 | | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 1 273 495,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 273 495,600 | | *из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 170 957,307 | 0,000 | 0,000 | 304 793,577 | 316 985,320 | 329 664,733 | 342 851,322 | 2 465 252,259 | | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 1 247 773,680 | 0,000 | 0,000 | 304 793,577 | 316 985,320 | 329 664,733 | 342 851,322 | 2 542 068,632 | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Региональный проект «Успех каждого ребенка» (всего), в том числе:*** | 64 590,461 | 0,000 | 0,000 | 955,627 | 993,852 | 1 033,606 | 1 074,950 | 68 648,496 | | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 56 800,837 | 0,000 | 0,000 | 955,627 | 993,852 | 1 033,606 | 1 074,950 | 60 858,872 | | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 39 049,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39 049,900 | | *из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 29 482,678 | 0,000 | 0,000 | 955,627 | 993,852 | 1 033,606 | 1 074,950 | 33 540,713 | | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 37 272,302 | 0,000 | 0,000 | 955,627 | 993,852 | 1 033,606 | 1 074,950 | 41 330,337 | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (всего), в том числе:*** | **161 156,630** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **161 156,630** | | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 158 662,449 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 158 662,449 | | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 153 225,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 153 225,400 | | *из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 122 214,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 122 214,849 | | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 124 709,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 124 709,030 | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (всего), в том числе:*** | **107 358,898** | **107 358,898** | **129 774,885** | **117 379,558** | **122 074,740** | **126 957,729** | **132 036,038** | **842 940,746** | | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 105 236,633 | 105 236,633 | 127 211,375 | 113 803,303 | 118 355,435 | 123 089,652 | 128 013,238 | 820 946,269 | | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 103 131,900 | 103 131,900 | 101 769,100 | 111 527,237 | 115 988,326 | 120 627,859 | 125 452,973 | 781 629,295 | | *из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 103 990,921 | 103 990,921 | 125 612,086 | 112 476,580 | 116 975,643 | 121 654,669 | 126 520,856 | 811 221,676 | | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 106 113,186 | 106 113,186 | 128 175,596 | 116 052,835 | 120 694,948 | 125 522,746 | 130 543,656 | 833 216,153 | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Региональный проект «Модернизация системы школьного образования Курской области» (всего), в том числе:*** | **864 913,475** | **975 143,817** | **1 615 810,970** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3 455 868,262** | | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 847 615,206 | 955 640,941 | 1 583 494,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 386 750,897 | | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 701 586,000 | 812 294,800 | 1 266 795,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 780 676,600 | | *из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 847 615,206 | 955 640,941 | 1 583 494,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 386 750,897 | | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 864 913,475 | 975 143,817 | 1 615 810,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 455 868,262 | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Региональный проект «Развитие инфраструктуры в сфере образования» (всего), в том числе:*** | **83 633,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **83 633,000** | | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 83 633,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83 633,000 | | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | *из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Региональный проект «Инфраструктурный стандарт курской школы» (всего), в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | *из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Региональный проект «Новые цифровые возможности образования Курской области» (всего), в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | *из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Региональный проект «Я – курянин» (всего), в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | *из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Региональный проект «Профессиональная траектория» (всего), в том числе:*** | **4 000,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **4 000,000** | | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 000,000 | | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | | *из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 000,000 | | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 000,000 | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Региональный проект «Формирование и развитие управленческих команд образовательных организаций» (всего), в том числе:*** | **5 300,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **5 300,000** | | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 5 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 300,000 | | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | *из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 000,000 | | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 000,000 | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного и общего образования детей» (всего), в том числе:*** | **20 434 817,985** | **18 949 448,739** | **18 268 221,177** | **20 604 171,081** | **21 428 337,925** | **22 285 471,442** | **23 176 890,300** | **145 147 358,649** | | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 20 028 798,866 | 18 547 670,079 | 17 868 646,605 | 20 138 609,447 | 20 944 153,825 | 21 781 919,978 | 22 653 196,777 | 141 962 995,577 | | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 1 159 627,620 | 1 124 577,820 | 1 088 594,620 | 1 178 181,364 | 1 225 308,619 | 1 274 320,964 | 1 325 293,803 | 8 375 904,810 | | *из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 18 252 506,020 | 16 974 877,479 | 16 292 573,005 | 18 125 039,511 | 18 850 041,091 | 19 604 042,735 | 20 388 204,444 | 128 487 284,285 | | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 18 658 525,139 | 17 376 656,139 | 16 692 147,577 | 18 590 601,145 | 19 334 225,191 | 20 107 594,199 | 20 911 897,967 | 131 671 647,357 | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» (всего), в том числе:*** | **235 604,156** | **193 341,608** | **193 341,608** | **236 778,666** | **246 249,812** | **256 099,804** | **266 343,796** | **1 627 759,450** | | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 234 890,781 | 192 628,233 | 192 628,233 | 236 289,578 | 245 741,161 | 255 570,807 | 265 793,639 | 1 623 542,432 | | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | *из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 13 208,000 | 7 234,100 | 7 234,100 | 12 947,661 | 13 465,567 | 14 004,190 | 14 564,358 | 82 657,976 | | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 13 921,375 | 7 947,475 | 7 947,475 | 13 436,749 | 13 974,218 | 14 533,187 | 15 114,515 | 86 874,994 | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие профессионального образования» (всего), в том числе:*** | **2 396 601,094** | **2 187 807,791** | **2 206 527,615** | **2 503 364,335** | **2 603 498,908** | **2 707 638,864** | **2 815 944,419** | **17 421 383,026** | | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 396 601,094 | 2 187 807,791 | 2 206 527,615 | 2 503 364,335 | 2 603 498,908 | 2 707 638,864 | 2 815 944,419 | 17 421 383,026 | | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 56 312,944 | 55 230,820 | 72 947,520 | 64 582,076 | 67 165,359 | 69 851,973 | 72 646,052 | 458 736,744 | | *из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Курской области и проведение мероприятий в области образования» (всего), в том числе:*** | **217 411,385** | **206 538,115** | **206 807,533** | **226 865,095** | **235 939,699** | **245 377,287** | **255 192,378** | **1 594 131,492** | | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 208 001,647 | 197 128,377 | 197 397,795 | 215 484,278 | 224 103,649 | 233 067,795 | 242 390,507 | 1 517 574,048 | | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 9 581,500 | 9 957,900 | 10 317,700 | 10 924,160 | 11 361,126 | 11 815,571 | 12 288,194 | 76 246,151 | | *из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 18 166,007 | 18 166,007 | 18 166,007 | 16 012,696 | 16 653,204 | 17 319,332 | 18 012,105 | 122 495,358 | | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 27 575,745 | 27 575,745 | 27 575,745 | 27 393,513 | 28 489,254 | 29 628,824 | 30 813,976 | 199 052,802 | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Комплекс процессных мероприятий «Научно-технологическое развитие Курской области» (всего), в том числе:*** | **3 380,000** | **3 380,000** | **3 380,000** | **3 655,808** | **3 802,040** | **3 954,122** | **4 112,287** | **25 664,257** | | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 3 380,000 | 3 380,000 | 3 380,000 | 3 655,808 | 3 802,040 | 3 954,122 | 4 112,287 | 25 664,257 | | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | *из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |