ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Курской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курской области от 09.04.2024 № 85-пп «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2024 - 2026 годах»

Изменения, предлагаемые настоящим проектом, обусловлены необходимостью внесения изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области,   
в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2024 - 2026 годах (далее – Перечень), в связи с необходимостью:

исключения из Перечня проектно-изыскательских работ на строительство автомобильной дороги к Курскому госпиталю от ул. Карла Маркса. Государственный контракт, заключенный между Областным казенным учреждением «Курскавтодор» и Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест Групп» от 29.03.2024 № 16ПИР\_24, расторгнут по соглашению сторон в связи с невозможностью его исполнения в результате введения с 09.08.2024 на территории Курской области режима ЧС и КТО. Данный режим повлиял на то, что на территории Курской области не работает геодезическое оборудование (GPS/GNSS приемник), что затруднило выполнение инженерно-геодезических изысканий, которые служат основой для проектирования и для проведения других видов изысканий и обследований;

приведения в соответствие объемов финансирования мероприятий по строительству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в связи с изданием распоряжения Правительства Курской области «О перераспределении средств областного бюджета».

При реализации настоящего проекта планируется достижение нейтральных социально-экономических и общественно значимых последствий.

Министр транспорта

и автомобильных дорог

Курской области А.А. Замараев

Золотарева А.С.

74-90-74 (2-23)