Приложение 2

Сведения

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм

и контрольных событий государственной программы, за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Ста-тус\* | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| Началареализации | Окончанияреализации | Началареализации | Окончанияреализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**Принятие нормативных правовых актов Курской области, необходимых для обеспечения реализации программы | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение правовой и социальной защищенности соотечественников в период адаптации на территории вселения | Нормативные правовые акты Курской области, необходимые для обеспечения реализации программы, приняты |
|  | **Контрольное событие программы 1.1.** Нормативные правовые акты Курской области, необходимые для обеспечения реализации программы в 2022 году приняты | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | **Основное мероприятие 2** Информационное обеспечение реализации программы, предоставление информационных, консультационных и других услуг участникам Государственной программы и членам их семей | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение численности соотечественников, желающих переселиться в Курскую область | Проведено 9 презентаций программы, в том числе с использованием технических каналов связи. Информационные материалы о потенциале Курской области размещены в СМИ и на интерактивном портале комитета. |
|  | **Контрольное событие программы 2.1** Презентации программы, в том числе в государствах постоянного проживания соотечественников, с использованием технических каналов связи в 2022 году проведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | **Контрольное событие программы 2.4** Информационные материалы о потенциале Курской области, условиях участия в программе (печатная, полиграфическая продукция, видеоролики) в 2022 году размещены | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 |  | выполнено |
|  | **Основное мероприятие 3** Предоставление участникам Государственной программы дополнительных гарантий и мер социальной поддержки в размере, на условиях и в порядке, которые установлены Администрацией Курской области | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнение обязательств Курской области в части выплат участникам Государственной программы | 203 участникам Государственной программы оказана социальная поддержка, в виде единовременных выплат  |
|  | **Мероприятие 3.1.** Предоставление единовременной выплаты семьям участников Государственной программы, имеющим двух и более несовершеннолетних членов семьи |  |  |  |  |  |  | Стимулирование процесса улучшения демографической ситуации на территории Курской области | 25 участникам Государственной программы имеющим двух и более несовершеннолетних членов семьи произведены выплаты на общую сумму352,000 тыс. рублей |
|  | **Контрольное событие программы 3.1.1** Единовременная выплата семьям участников Государственной программы, имеющим двух и более несовершеннолетних членов семьи в 2022 году предоставлена | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено  |
|  | **Мероприятие 3.2.** Предоставление единовременной выплаты семьям, переселившимся в рамках программы в сельскую местность Курской области | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Стимулирование процесса развития сельских территорий Курской области | 44 участникам Государственной программы переселившимся в рамках программы в сельскую местность Курской области произведены выплаты на общую сумму2 010,000 тыс. рублей |
|  | **Контрольное событие программы 3.2.4** Единовременная выплата семьям, переселившимся в рамках программы в сельскую местность Курской области в 2022 году предоставлена | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено  |
|  | **Мероприятие 3.3** Предоставление единовременной выплаты семьям, переселившимся в рамках программы, для компенсации затрат в первоначальный период прибытия в Курскую область, в том числе включающих расходы на первичное медицинское обследование, диспансеризацию, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение финансовой нагрузки на соотечественников в период обустройства и получения правового статуса на территории вселения | 134 участникам Государственной программы прибывшим в рамках программы в Курской области произведены выплаты на общую сумму2 562,000 тыс. рублей |
|  | **Контрольное событие программы 3.3.7** Единовременная выплата семьям, переселившимся в рамках программы, для компенсации затрат в первоначальный период прибытия в Курскую область, в том числе включающих расходы на первичное медицинское обследование, диспансеризацию, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве в 2022 году предоставлена | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | **Основное мероприятие 4.** Оказание медицинской помощи участникам Государственной программы и членам их семей до получения разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации или вида на жительство | Министерство здравоохранения Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доступность медицинской помощи участникам Государственной программы и членам их семей | По мере обращения соотечественников за медицинской помощью в учреждения здравоохранения им оказано содействие |
|  | **Контрольное событие программы 4.1** Медицинская помощь участникам Государственной программы и членам их семей до получения разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации или вида на жительство в 2022 году оказана | Министерство здравоохранения Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | **Основное мероприятие 5** Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей государственных услуг в области содействия занятости населения | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение права соотечественников на трудоустройство. Увеличение численности трудовых ресурсов Курской области | Услуги в области содействия занятости населения участникам Государственной программы и членам их семей оказаны |
|  | **Контрольное событие программы 5.1**Участникам Государственной программы и членам их семей государственные услуги в области содействия занятости в 2022 году предоставлены | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | **Основное мероприятие 6** Содействие самозанятости участников Государственной программы и членов их семей в соответствии с действующим законодательством | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение занятости соотечественников в соответствии с их предпринимательским потенциалом | По мере обращения соотечественников за оказанием содействия в организации самозанятости  |
|  | **Контрольное событие программы 6.1** Содействие самозанятости участников Государственной программы и членов их семей в соответствии с действующим законодательством в 2022 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | **Основное мероприятие 7** Оказание поддержки участникам Государственной программы и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение занятости соотечественников в соответствии с их предпринимательским потенциалом | По мере обращения соотечественников за помощью в организации ведения предпринимательской деятельности им оказано содействие |
|  | **Контрольное событие программы 7.1**Поддержка участникам Государственной программы и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства в 2022 году оказана | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | **Основное мероприятие 8** Оказание содействия участникам Государственной программы и членам их семей в получении дополнительного профессионального образования | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение права соотечественников на получение дополнительного профессионального образования | По мере обращения соотечественников, им оказано содействие в получении дополнительного профессионального образования |
|  | **Контрольное событие программы 8.1** Содействие участникам Государственной программы и членам их семей в получении дополнительного профессионального образования в 2022 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | **Основное мероприятие 9** Содействие в обеспечении детей участников Государственной программы местами в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение права соотечественников на получение общего образования | По мере обращения оказано содействие в обеспечении детей участников Государственной программы местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях Курской области |
|  | **Контрольное событие программы 9.1** Содействие в обеспечении детей участников Государственной программы местами в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в 2022 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | **Основное мероприятие 10** Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Закрепление соотечественников на территории Курской области | 9 участникам Государственной программы произведены единовременные выплаты компенсации найма жилья за 6 месяцев |
|  | **Контрольное событие программы 10.1** Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей в 2022 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 |  | выполнено |
|  | **Основное мероприятие 11** Содействие приобретению участниками Государственной программы земельных участков и жилья для постоянного проживания | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Закрепление соотечественников на территории Курской области | По мере обращения соотечественникам предоставлена информация о возможности приобретения земельных участков и жилья для постоянного проживания  |
|  | **Контрольное событие программы 11.1** Содействие приобретению участниками Государственной программы земельных участков и жилья для постоянного проживания в 2022 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 |  | выполнено |

\* включено в план реализации Программы