Приложение к приказу

Министерства образования и науки Курской области

от «___»_________________ 2023 г. № _____

Детальный план-график

реализации государственной программы Курской области

«Развитие образования в Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по государственной программе | х | х | х | х | х | х | 24 353 265,200 | 22 789 049,728 | 22 891 553,000 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» | х | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | х | 2023 | 2025 | Х | 20 758 444,389 | 19 127 527,733 | 19 150 034,435 |
| 3 | Основное мероприятие 1.01 Реализация дошкольных образовательных программ |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение консультационными услугами семей, нуждающихся в поддержке в воспитании детей раннего возраста Обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 услугами дошкольного образования Обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной подготовкой | 01.01. 2023 | 31.12.2025 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Контрольное событие программы 1.01.01.1 Дошкольные образовательные программы реализованы | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 5 | Основное мероприятие 1.02 Содействие развитию дошкольного образования |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01. 2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | 4 259 883,324 | 3 952 329,863 | 3 952 329,863 |
| 6 | Мероприятие 1.02.01 Выплата компенсации части родительской платы |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01. 2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 1004 02 1 02 13000 300 | 750,523 | 750,523 | 750,523 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 021 02 13000 500 | 280 890,311 | 267 197,117 | 267 197,117 |
| 7 | Контрольное событие программы 1. 02.01.1 Выплата компенсации части родительской платы предоставлена | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 8 | Мероприятие 1.02.02 Предоставление субвенции местным бюджетам на реализацию образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0701 021 02 13030 500 | 3 279 956,409 | 3 666 096,142 | 3 666 096,142 |
| 9 | Контрольное событие Программы 1. 02.02.1 Субвенции местным бюджетам на реализацию образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), предоставлены | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | X | X | X |
| 10 | Мероприятие 1.02.03 Предоставление субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0701 021 02 12540 600 | 18 286,081 | 18 286,081 | 18 286,081 |
| 11 | Контрольное событие Программы 1.02.03.1 Субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования предоставлены | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Мероприятие 1.02.04 Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета |  | Министерство строительства Курской области /министр строительства Курской области Афонин А.В | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 808 0701 02 1 02 98000 400 | 680 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Основное мероприятие 1.03 Реализация основных общеобразовательных программ |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества общего образования, распространение моделей успешной социализации детей; обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Курской области, финансовое обеспечение бюджетов муниципальных образований для реализации государственного стандарта общего образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 3 841 750,202 | 1 703 286,950 | 1 703 285,770 |
| 14 | Мероприятие 1.03.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества общего образования, обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Курской области | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0702 021 03 10010 100 | 806 378,740 | 863 469,231 | 863 469,231 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 10010 200 | 212 249,617 | 193 894,038 | 193 892,858 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 10010 300 | 7 790,390 | 7 790,390 | 7 790,390 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 10010 600 | 452 154,821 | 470 478,741 | 470 478,741 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 10010 800 | 20 371,674 | 20 371,674 | 20 371,674 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0705 021 03 10010 600 | 96 707,057 | 92 189,330 | 92 189,330 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 021 03 10010 100 | 50 001,888 | 49 042,419 | 49 042,419 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 021 03 10010 200 | 6 861,752 | 5 313,100 | 5 313,100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 021 03 10010 800 | 738,027 | 738,027 | 738,027 |
| 15 | Контрольное событие программы 1.03.01.1 Деятельность общеобразовательных организаций обеспечена | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | X | X | X |
| 16 | Мероприятие 1.03.02. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 803 0702 021 03 R7501 200 | 1 858,270 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R7501 500 | 70 925,814 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R7501 600 | 2 816,844 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R7502 500 | 83 956,625 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 070 021 03 R7503 500 | 35 170,636 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R7504 500 | 37 745,191 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Q 500 | 62 490,809 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750S 500 | 40 263,263 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Y 200 | 58 836,267 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Z 500 | 124 628,534 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750А 500 | 40 102,409 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Б 500 | 60 544,561 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750В 500 | 54 742,662 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Г 500 | 67 550,469 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Д 500 | 119 996,773 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Е 500 | 98 067,192 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Ж 500 | 37 083,055 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750И 500 | 22 649,464 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750К 500 | 101 167,775 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Л 500 | 50 127,373 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750М 500 | 125 083,236 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Н 500 | 65 997,933 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750П 500 | 134 345,518 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Р 500 | 32 005,270 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750С 500 | 38 807,427 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Т 500 | 45 073,909 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750У 500 | 25 846,769 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Ф 500 | 83 138,068 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Ц 500 | 64 906,089 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Ч 500 | 87 663,951 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Ш 500 | 62 627,156 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Щ 500 | 67 908,779 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Э 500 | 43 749,932 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Ю 600 | 92 569,993 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 R750Я 500 | 48 048,220 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Контрольное событие программы 1.03.02.1 Модернизация школьных систем образования осуществлена | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 18 | Основное мероприятие 1.04 Содействие развитию общего образования |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества общего образования, финансовое обеспечение бюджетов муниципальных образований для реализации государственного стандарта общего образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 11 181 255,575 | 11 829 452,218 | 11 798 617,516 |
| 19 | Мероприятие 1.04.01 Предоставление субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества общего образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0702 021 04 13040 500 | 10 539 937,101 | 11 199 415,164 | 11 199 415,164 |
| 20 | Контрольное событие программы 1.04.01.1 Субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) предоставлены | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Мероприятие 1.04.02 Предоставление субсидии на возмещение затрат по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества общего образования, финансовое обеспечение бюджетов муниципальных образований для реализации государственного стандарта общего образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0702 021 04 11080 600 | 15 930,256 | 15 930,256 | 15 930,256 |
| 22 | Контрольное событие программы 1.04.02.1 Субсидия на возмещение затрат по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, предоставлена | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 23 | Основное мероприятие 1.04.03 Предоставление субсидий местным бюджетам на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих (или) и многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Увеличение количества обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым горячим питанием; увеличение количества пищеблоков школьных столовых, соответствующих нормам СанПиН | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0702 021 04 13090 500 | 22 322,788 | 22 322,788 | 22 322,788 |
| 24 | Контрольное событие программы 1.04.03.1 Субсидии местным бюджетам на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих (или) и многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях предоставлены | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 25 | Мероприятие 1.04.04 Приобретение автобусов для осуществления перевозок обучающихся муниципальных (государственных) общеобразовательных учреждений Курской области |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение государственных гарантий общедоступности общего образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01. 2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0702 021 04 11070 200 | 19 112,515 | 13 983,410 | 14 984,693 |
| 26 | Контрольное событие программы 1.04.04.1 Автобусы для осуществления перевозок обучающихся муниципальных (государственных) общеобразовательных учреждений Курской области, приобретены | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 27 | Мероприятие 1.04.05. Пополнение школьных библиотек учебниками, художественной и справочной литературой, сопровождающими введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций; реализация современных образовательных программ | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0702 021 04 11070 200 | 5 093,502 | 5 093,502 | 5 093,502 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 04 11070 600 | 5 957,726 | 5 957,726 | 5 957,726 |
| 28 | Контрольное событие программы 1.04.05.1 Школьные библиотеки учебниками, художественной и справочной литературой, сопровождающими введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, пополнены | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 29 | Мероприятие 1.04.06. Обеспечение функционирования региональной информационной системы в сфере образования |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций; реализация современных образовательных программ | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0709 021 04 11070 200 | 13 147,600 | 6 995,285 | 6 995,285 |
| 30 | Мероприятие 1.04.7 Субсидии местным бюджетам на приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к месту обучения и обратно |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение доступности качественного образования для детей | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0702 021 04 13080 500 | 27 778,454 | 27 778,454 | 27 778,454 |
| 31 | Контрольное событие программы 1.04.7 Субсидии местным бюджетам на приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к месту обучения и обратно, предоставлены | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 32 | Мероприятие 1.04.08 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | 531 975,633 | 531 975,633 | 500 139,648 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 04 R3040 200 | 8 147,267 | 8 393,418 | 8 393,419 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 04 R3040 500 | 514 518,241 | 513 990,803 | 482 154,818 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 04 R3040 600 | 9 310,125 | 9 591,412 | 9 591,411 |
| 33 | Контрольное событие программы 1.04.08.1 Бесплатное горячее питание (не менее 1 раза в день) обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, организовано | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 34 | Основное мероприятие 1.05 Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования за счет стимулирования работников образовательных организаций | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 9 443,004 | 9 443,004 | 9 443,004 |
| 35 | Мероприятие 1.05.01 Предоставление субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования за счет стимулирования работников образовательных организаций | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0701 021 05 13060 500 | 96,949 | 96,949 | 96,949 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 05 13060 500 | 4 066,976 | 4 066,976 | 4 066,976 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 021 05 13060 500 | 80,204 | 80,204 | 80,204 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1003 021 05 13060 500 | 1 298,875 | 1 298,875 | 1 298,875 |
| 36 | Контрольное событие программы 1.05.01.1 Субсидии местным бюджетам на меры социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций предоставлены | * | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 37 | Мероприятие 1.05.02 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья |  | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования за счет стимулирования работников образовательных организаций | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 1003 021 05 12430 300 | 3 900,000 | 3 900,000 | 3 900,000 |
| 38 | Контрольное событие программы 1.05.02.1 Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья возмещены | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 39 | Основное мероприятие 1.06 Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение для всех педагогов возможности непрерывного профессиональ-ного развития, увеличение до 100% количества учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 1 144 434,603 | 1 144 434,603 | 1 144 434,603 |
| 40 | Мероприятие 1.06.01 Конкурс для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, реализующих инновационные образовательные программы, на лучший инновационный образовательный продукт |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Распространение передового педагогического опыта | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0709 021 06 12420 500 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
| 41 | Мероприятие 1.06.02 Проведение ежегодных областных и участие во всероссийских конкурсах профессионального мастерства |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение для всех педагогов возможности непрерывного профессионального развития | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0705 021 06 12420 600 | 403,600 | 403,600 | 403,600 |
| 42 | Контрольное событие программы 1.06.02.1 Областные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года России», «Лучшая школа», «Педагог-психолог года», «Воспитатель года», проведены | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 43 | Мероприятие 1.06.03 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | 664 176,200 | 664 176,200 | 664 176,200 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 02 1 06 R3030 100 | 24 295,320 | 24 295,320 | 24 295,320 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 06 R3030 500 | 627 772,280 | 627 772,280 | 627 772,280 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 06 R3030 600 | 12 108,600 | 12 108,600 | 12 108,600 |
| 44 | Контрольное событие 1.06.03 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций выплачено | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 45 | Мероприятие 1.06.04 Ежемесячная денежная выплата, связанная с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, отдельным категориям граждан |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, отдельным категориям граждан | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | 19 137,600 | 19 137,600 | 19 137,600 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 06 12792 100 | 13 058,400 | 13 058,400 | 13 058,400 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 06 12792 300 | 2 778,000 | 2 778,000 | 2 778,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 06 12792 600 | 3 301,200 | 3 301,200 | 3 301,200 |
| 46 | Контрольное событие 1.06.04 Ежемесячная денежная выплата, связанная с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, отдельным категориям граждан предоставлена | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 47 | Мероприятие 1.06.05 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0701 021 06 12799 500 | 57 421,308 | 57 421,308 | 57 421,308 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 06 12799 500 | 399 482,746 | 399 482,746 | 399 482,746 |
| 48 | Контрольное событие 1.06.05 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций, предоставлены | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 49 | Мероприятие 1.06.06 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельного государственного полномочия по финансовому обеспечению расходов по оплате стоимости аренды жилых помещений, предоставляемых в соответствии с законодательством Курской области работникам муниципальных образовательных организаций |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Финансовое обеспечение расходов по оплате стоимости аренды жилых помещений, предоставляемых в соответствии с законодательством Курской области работникам муниципальных образовательных организаций | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0701 021 06 12800 500 | 544,433 | 544,433 | 544,433 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 06 12800 500 | 2 898,716 | 2 898,716 | 2 898,716 |
| 50 | Контрольное событие 1.06.06 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельного государственного полномочия по финансовому обеспечению расходов по оплате стоимости аренды жилых помещений, предоставляемых в соответствии с законодательством Курской области работникам муниципальных образовательных организаций, предоставлены | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 51 | Основное мероприятие 1.07 Поощрение педагогических работников за особые заслуги перед государством |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества общего образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 52 | Мероприятие 1.07.01 Выплата денежного поощрения лучшим учителям |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества общего образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0702 021 07 12726 300 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 53 | Контрольное событие программы 1.07.01.1 Денежное поощрение лучшим учителям выплачено | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 54 | Основное мероприятие 1.08 Социальная поддержка обучающихся в организациях общего образования |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Осуществление общеобразовательными организациями полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами и подлежащих исполнению в денежной форме на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Развитие международных связей, оказание помощи детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 3 557,302 | 3 160,242 | 3 160,242 |
| 55 | Мероприятие 1.08.01 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 1004 021 08 12570 300 | 2 790,949 | 2 393,889 | 2 393,889 |
|  |  |  |  |  | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 1004 021 08 12570 600 | 766,353 | 766,353 | 766,353 |
| 56 | Контрольное событие программы 1.08.01.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся и воспитывающиеся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность, материально обеспечены | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 57 | Региональный проект 1. Р2 «Содействие занятости» |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Доступность дошкольного образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | 0,000 | 0,000 | 416 087,788 |
|  |  |  | Министерство строительства Курской области/ министр строительства Курской области Афонин А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Мероприятие 1. Р2.01 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Доступность дошкольного образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 803 0701 021 Р2 52320 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Министерство строительства Курской области /министр строительства Курской области Афонин А.В. |  |  |  | 808 0701 021 Р2 52320 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 808 0701 021 Р2 52321 500 | 0,000 | 0,000 | 416 087,788 |
| 59 | Контрольное событие программы 1.Р2.01.1 Дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования созданы | * | Министерство образования и науки Курской области / министро бразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. Министерство строительства Курской области/ министр строительства Курской области Афонин А.В. | X | X | 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 60 | Региональный проект 1.Е1 «Современная школа» |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования детей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 111 765,228 | 207 634,363 | 16 374,567 |
| 61 | Мероприятие 1.Е1.01 Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам) |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования для детей с ОВЗ | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 16 156,171 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е1 51721 200 | 8 709,844 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е1 51722 200 | 7 446,327 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | Контрольное событие программы 1.Е1.01.1 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам обновлена материально-техническая база и созданы условия для реализации дистанционных программ обучения | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 63 | Мероприятие 1.Е1.02 Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования детей в сельских школах | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | 79 024,490 | 190 049,796 | 2 790,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 E1 51723 200 | 7 596,537 | 2 254,981 | 129,140 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 E1 51723 500 | 71 427,953 | 185 539,834 | 2 625,337 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 E1 51723 600 | 0,000 | 2 254,981 | 35,523 |
| 64 | Контрольное событие программы 1.Е1.02.1 Центры образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах созданы и обеспечено (обновлены) их функционирование | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 65 | Мероприятие 1.Е1.03 Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования детей в сельских школах | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0705 021 E1 54810 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0705 021 E1 54811 600 | 13 084,567 | 13 084,567 | 13 084,567 |
| 66 | Контрольное событие программы 1.Е1.03.1 Мероприятия по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров реализованы | * | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 67 | Мероприятие 1.Е1.04 Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования детей в сельских школах | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0705 021 E1 12420 600 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 68 | Мероприятие 1.Е1.05 Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсацион-ных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества общего образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 1003 021 E1 52560 300 | 3 000,000 | 4 000,000 | 0,000 |
| 69 | Региональный проект 1.Е2 «Успех каждого ребенка» |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования детей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 13 906,531 | 15 711,633 | 883,531 |
| 70 | Мероприятие 1.Е2.01 Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |  | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования детей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0702 021 Е2 50980 500 | 13 906,531 | 15 711,633 | 883,531 |
| 71 | Контрольное событие программы 1.Е2.01.1 Материально-техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, обновлена | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 72 | Региональный проект 1.Е4 «Цифровая образовательная среда» |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создания условий для развития цифровизации образовательного процесса | 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 85 513,416 | 156 657,306 | 0,000 |
| 73 | Мероприятие 1.Е4.01 Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) |  | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создания условий для развития цифровизации образовательного процесса | 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0702 021 Е4 52131 200 | 0,000 | 320,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е4 52131 600 | 304,882 | 320,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е4 52132 200 | 0,000 | 3 549,056 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е4 52132 500 | 77 707,782 | 148 918,394 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е4 52132 600 | 7 500,752 | 3 549,056 | 0,000 |
| 74 | Контрольное событие программы 1.Е4.01.1 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 75 | Региональный проект 1.ЕВ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение деятельности по патриотическому воспитанию граждан | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 106 735,204 | 105 217,551 | 105 217,551 |
| 76 | Мероприятие 1. ЕВ.02 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 106 735,204 | 105 217,551 | 105 217,551 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 EВ 51790 500 | 105 490,882 | 103 990,921 | 103 990,921 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 EВ 51790 600 | 1 244,322 | 1 226,630 | 1 226,630 |
| 77 | Контрольное событие программы 1.ЕВ.02.1 Деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, обеспечена | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 78 | Подпрограмма 2. «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» | х | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | х | 2023 | 2025 | Х | 679 178,914 | 737 668,929 | 844 401,191 |
| 79 | Основное мероприятие 2.01. Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДОД | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 579 088,508 | 573 197,616 | 573 197,616 |
| 80 | Мероприятие 2.01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А., Министерство культуры Курской области / министр культуры Курской области Полетыкина Ю.Н | Повышение качества дополнительного образования, обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерствоу образования и науки Курской области | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0703 022 01 10010 600 | 166 748,097 | 161 189,510 | 161 189,510 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0703 022 01 10010 600 | 398 191,416 | 397 110,551 | 397 110,551 |
| 81 | Контрольное событие программы 2.01.01.1 Деятельность государственных учреждений дополнительного образования детей обеспечена | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А., Министерство культуры Курской области / министр культуры Курской области Полетыкина Ю.Н | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 82 | Мероприятие 2.01.02 Развитие дополнительного и неформального образования детей |  | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0703 022 01 12420 600 | 4 373,120 | 5 121,680 | 5 121,680 |
| 83 | Мероприятие 2.01.03 Конкурсное движение JuniorSkills |  | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0705 022 01 12420 600 | 271,875 | 271,875 | 271,875 |
| 84 | Мероприятие 2.01.05 Ежемесячная денежная выплата, связанная с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, отдельным категориям граждан |  | Министерство культуры Курской области / министр культуры Курской области Полетыкина Ю.Н. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, отдельным категориям граждан | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 806 0703 022 01 12792 600 | 9 504,000 | 9 504,000 | 9 504,000 |
| 85 | Контрольное событие программы 2.01.05.1 Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | * | Министерство культуры Курской области / министр культуры Курской области Полетыкина Ю.Н. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 86 | Основное мероприятие 2.02. Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан |  | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятиям физкультурой и спортом, формирования у детей патриотизма, готовности к защите | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 1 304,142 | 1 314,780 | 1 314,780 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 022 02 11090 600 | 1 204,142 | 1 214,780 | 1 214,780 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 022 02 11090 600 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 87 | Контрольное событие программы 2.02.1 Создано и обеспечено функционирование детско-юношеских клубов физической подготовки на базе образовательных организаций | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 88 | Контрольное событие программы 2.02.2 Областные этапы Президентских состязаний и Президентских игр проведены | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | X | Х |
| 89 | Основное мероприятие 2.03 Выявление и поддержка одаренных детей |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А., Министерство культуры Курской области /министр культуры Курской области Полетыкина Ю.Н | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению как важного условия повышения качества человеческого капитала страны | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 11 042,483 | 11 042,483 | 11 042,483 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 022 03 12420 600 | 3 520,605 | 3 520,605 | 3 520,605 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 022 03 12420 300 | 3 222,577 | 3 222,577 | 3 222,577 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0709 022 03 12420 300 | 2 820,000 | 2 820,000 | 2 820,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0709 022 03 12420 600 | 1 479,301 | 1 479,301 | 1 479,301 |
| 90 | Контрольное событие программы 2.03.1 Областные олимпиады школьников проведены | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 91 | Основное мероприятие 2.04 Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение для всех педагогов дополнительного образования возможности непрерывного развития | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 12 100,636 | 12 100,636 | 12 100,636 |
| 92 | Мероприятие 2.04.01 Конкурсы профессионального мастерства в системе дополнительного образования детей: «Сердце отдаю детям» и грантовый конкурс инновационных проектов и программ |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение для всех педагогов дополнительного образования возможности непрерывного развития | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0703 022 04 12420 600 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 93 | Контрольное событие программы 2.04.1 Конкурсы профессионального мастерства в системе дополнительного образования детей: «Сердце отдаю детям» и грантовый конкурс инновационных проектов и программ проведены | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X |  |  | X | Х | Х | Х |
| 94 | Мероприятие 2.04.02 Грантовый конкурс в системе дополнительного образования детей |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение для всех педагогов дополнительного образования возможности непрерывного развития | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0709 022 04 12420 500 | 116,000 | 116,000 | 116,000 |
| 95 | Мероприятие 2.04.03 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0703 022 04 12799 500 | 11 599,092 | 11 599,092 | 11 599,092 |
| 96 | Мероприятие 2.04.04 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельного государственного полномочия по финансовому обеспечению расходов по оплате стоимости аренды жилых помещений, предоставляемых в соответствии с законодательством Курской области работникам муниципальных образовательных организаций |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Финансовое обеспечение расходов по оплате стоимости аренды жилых помещений работникам муниципальных образовательных организаций | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0703 022 04 12800 500 | 175,544 | 175,544 | 175,544 |
| 97 | Основное мероприятие 2.05 Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств |  | Министерство строительства Курской области/ министр строительства Курской области Афонин А.В. | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | 0,000 | 0,000 | 200 000,000 |
| 98 | Мероприятие 2.05.01 Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств |  | Министерство строительства Курской области/ министр строительства Курской области Афонин А.В. | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 808 0703 022 05 12470 400 | 0,000 | 0,000 | 200 000,000 |
| 99 | Контрольное событие программы 2.05. 01.01 Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств выполнены | * | Министерство строительства Курской области/ министр строительства Курской области Афонин А.В. | X |  | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 100 | Региональный проект 2. Е1 «Современная школа» |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 25 223,910 | 109 468,400 | 16 200,662 |
| 101 | Мероприятие 2.Е1.01 Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание детских технопарков «Кванториум») |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0702 022 E1 51724 500 | 0,000 | 62 498,863 | 835,819 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 022 E1 51724 600 | 21 357,041 | 43 102,668 | 852,890 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 022 E1 51725 600 | 3 866,869 | 3 866,869 | 14 511,953 |
| 102 | Контрольное событие программы 2.Е1.01 Детские технопарки «Кванториум» созданы и функционируют | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 103 | Региональный проект 2. Е2 «Успех каждого ребенка» |  | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 30 094,847 | 30 545,014 | 30 545,014 |
| 104 | Мероприятие 2.Е2.01 Создание мобильных технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета |  | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Продвижение компетенций в области цифровизации среди обучающихся | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0703 022 E2 52471 600 | 16 696,549 | 16 696,549 | 16 696,549 |
| 105 | Контрольное событие программы 2.Е2.01.1 Мобильный технопарк «Кванториум» функционирует | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 106 | Мероприятие 2.Е2.02 Формирование современных управленческих и организацион-но-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0703 022 E2 55371 600 | 13 398,298 | 13 848,465 | 13 848,465 |
| 107 | Контрольное событие программы 2.Е2.02.1 Современные управленческие и организационно-экономические механизмы в системе дополнительного образования детей сформированы | * | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 108 | Региональный проект 2. Е4 «Цифровая образовательная среда» |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | 20 324,388 | 0,000 | 0,000 |
| 109 | Мероприятие 2.Е4.01. Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (Создание центров цифрового образования детей) |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 803 0703 022 E4 52133 500 | 20 324,388 | 0,000 | 0,000 |
| 110 | Контрольное событие программы 2.Е4.01.1 Центр цифрового образования детей создан | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 111 | Подпрограмма 3. «Развитие профессионального образования» | х | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | х | 2023 | 2025 | Х | 2 699 515,624 | 2 725 698,997 | 2 698 612,805 |
| 112 | Основное мероприятие 3.01. Реализация образовательных программ в вузах |  | Администрация Курской области /руководитель Администрации Курской области Шматков А.Д. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 64 215,482 | 59 797,541 | 59 797,541 |
| 113 | Мероприятие 3.01.01. Субсидии автономным учреждениям высшего профессионального образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг |  | Администрация Курской области /руководитель Администрации Курской области Шматков А.Д. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 801 0706 023 01 10010 600 | 64 215,482 | 59 797,541 | 59 797,541 |
| 114 | Контрольное событие программы 3.01.01.1 Отчет государственного образовательного автономного учреждения высшего образования о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг подготовлен | * | Администрация Курской области /руководитель Администрации Курской области Шматков А.Д. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 115 | Основное мероприятие 3.02. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А., Министерство здравоохранения Курской области / министр здравоохранения Курской области Письменная Е. В., Министерство культуры Курской области /министр культуры Курской области Полетыкина Ю.Н.; Министерство строительства Курской области /министр строительства Курской области Афонин А.В | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 2 216 514,522 | 2 226 248,275 | 2 226 248,275 |
| 116 | Мероприятие 3.02.01. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), находящимся в ведении Министерства образования и науки Курской области |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0704 023 02 10010 600 | 1 778 487,603 | 1 797 292,129 | 1 797 292,129 |
| 117 | Контрольное событие программы 3.02.01.1 Отчет бюджетных профессиональных образовательных организаций о выполнении государственных заданий на оказание государственных услуг, находящихся в ведении Министерства образования и науки Курской области подготовлен | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 118 | Мероприятие 3.02.02. Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг, находящимся в ведении Министерства культуры Курской области |  | Министерство культуры Курской области /министр культуры Курской области Полетыкина Ю.Н. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 806 0704 023 02 10010 600 | 222 619,215 | 216 151,285 | 216 151,285 |
| 119 | Контрольное событие программы 3.02.02.1 Отчет бюджетных профессиональных образовательных организаций о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг, находящихся в ведении Министерствоа по культуре Курской области подготовлен | * | Министерство по культуре Курской области /министр культуры Курской области Полетыкина Ю.Н. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 120 | Мероприятие 3.02.03. Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг, находящимся в ведении Министерства строительства Курской области |  | Министерство строительства Курской области /министр строительства Курской области Афонин А.В | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 808 0704 023 02 10010 600 | 215 407,704 | 212 804,861 | 212 804,861 |
| 121 | Контрольное событие программы 3.02.03.1 Отчет бюджетных профессиональных образовательных организаций о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг, находящихся в ведении Министерства строительства Курской области подготовлен | * | Министерство строительства Курской области /министр строительства Курской области Афонин А.В | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 122 | Основное мероприятие 3.03. Содействие развитию профессионального образования |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создание условий для получения любым гражданином Российской Федерации дополнительного образования, профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки на протяжении всей жизни | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 5 298,098 | 10 353,480 | 10 353,480 |
| 123 | Мероприятие 3.03.01 Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; изменение структуры образовательных программ профессионального образования в соответствии с потребностями развития экономики; "зачисление в образовательное учреждение" областнымми бюджетными, казенными общеобразовательными учреждениями, подведоственными Министерствоу образования и науки Курскй области | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0704 023 03 10010 600 | 4 929,607 | 4 929,607 | 4 929,607 |
| 124 | Контрольное событие программы 3.03.01.1 Оборудование, в том числе учебно-наглядное оборудование, инвентарь, расходные материалы, учебная литература для организации лабораторно-практических занятий по востребованным специальностям в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования для профессиональных образовательных организаций приобретено | * | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | Х | Х | Х |
| 125 | Мероприятие 3.03.04. Субсидии автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Курской области, основным направлением которого является оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации рабочих кадров по заявкам предприятий, а также по договорам с физическими лицами, организациями по труду и занятости населения области |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области / министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Мулёвин А.В. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 807 0705 023 03 10010 600 | 368,491 | 368,491 | 368,491 |
| 126 | Контрольное событие программы 3.03.04.1 Отчет автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Курской области, основным направлением которого является оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации рабочих кадров по заявкам предприятий, а также по договорам с физическими лицами, организациями по труду и занятости населения области подготовлен | * | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области / министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Мулёвин А.В. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 127 | Мероприятие 3.03.05 Мероприятия по проведению ремонтов учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры |  | Министерство культуры Курской области /министр культуры Курской области Полетыкина Ю.Н. | Ремонт учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры | 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2024 31.12.2025 | 806 0704 023 03 10010 600 | 0,000 | 5 055,382 | 5 055,382 |
| 128 | Основное мероприятие 3.04 Поддержка программ профессиональных образовательных организаций и приоритетных образовательных программ |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создание условий для интеграции науки и образования; обеспечение региональной поддержки профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования и обучающихся на программах профессиональ-ного образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 87,000 | 87,000 | 87,000 |
| 129 | Мероприятие 3.04.03 Реализация программ развития профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, поддержка на конкурсной основе инновационных программ развития |  | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Поддержка на конкурсной основе инновационных программ развития профессиональных образовательных организаций и образовательной организации высшего образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0705 023 04 10010 600 | 87,000 | 87,000 | 87,000 |
| 130 | Контрольное событие программы 3.04.03.1 Поддержка инновационных программ развития профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на конкурсной основе осуществлена | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | X | X | X |
| 131 | Основное мероприятие 3.05 Поддержка талантливой молодежи в организациях профессионального образования |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; изменение структуры образовательных программ профессионального образования в соответствии с потребностями развития экономики | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 591,040 | 591,040 | 591,040 |
| 132 | Мероприятие 3.05.01. Проведение областных олимпиад, выставок и участие во всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, международных конкурсах профессионального мастерства и фестивалях среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Развитие взаимодействия профессионального образования с рынком труда, с местными сообществами |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; изменение структуры образовательных программ профессионального образования в соответствии с потребностями развития экономики | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0704 023 05 12420 600 | 231,040 | 231,040 | 231,040 |
| 133 | Контрольное событие программы 3.05.01.1 Областные олимпиады, выставки проведены, участие во всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, международных конкурсах профессионального мастерства и фестивалях среди обучающихся профессиональных образовательных организаций обеспечено | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | X | X | X |
| 134 | Мероприятие 3.05.02 Оплата взносов по участию региона в Союзе «Ворлдскиллс Россия» |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; изменение структуры образовательных программ профессионального образования в соответствии с потребностями развития экономики | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0704 023 05 12420 600 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
| 135 | Контрольное событие программы 3.05.02.1 Руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных организаций в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, семинарах, проектах и мероприятиях по обмену опытом участие приняли | * | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | X | X | X |
| 136 | Основное мероприятие 3.08 Социальная поддержка обучающихся в организациях профессионального образования |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А., Министерство здравоохранения Курской области / министр здравоохранения Курской области Письменная Е. В., Министерство культуры Курской области /министр культуры Курской области Полетыкина Ю.Н.., Управление ветеринарии Курской области/начальник управления ветеринарии Курской области О.И. Кошманов | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 145 431,525 | 136 645,497 | 136 645,497 |
| 137 | Мероприятие 3.08.01 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Администрация Курской области /руководитель Администрации Курской области Шматков А.Д. | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 801 1004 023 08 12570 300 | 972,079 | 972,079 | 972,079 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 1004 023 08 12570 600 | 2 600,348 | 1 482,410 | 1 482,410 |
| 138 | Мероприятие 3.08.02 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 1004 023 08 12570 300 | 20 888,172 | 20 888,172 | 20 888,172 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 023 08 12570 600 | 93 492,005 | 93 492,005 | 93 492,005 |
| 139 | Мероприятие 3.08.03 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Министерство культуры Курской области /министр культуры Курской области Полетыкина Ю.Н. | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 806 1004 023 08 12570 300 | 391,120 | 391,120 | 391,120 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 1004 023 08 12570 600 | 1 636,902 | 1 521,950 | 1 521,950 |
| 140 | Мероприятие 3.08.04 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Министерство здравоохранения Курской области / министр здравоохранения Курской области Письменная Е. В. | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 804 1004 023 08 12570 300 | 957,376 | 957,376 | 957,376 |
|  |  |  |  |  |  |  | 804 1004 023 08 12570 600 | 5 015,720 | 5 015,720 | 5 015,720 |
| 141 | Мероприятие 3.08.05 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Министерство строительства Курской области /министр строительства Курской области Афонин А.В | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 808 1004 023 08 12570 300 | 3 274,525 | 3 274,525 | 3 274,525 |
|  |  |  |  |  |  |  | 808 1004 023 08 12570 600 | 15 781,278 | 8 228,140 | 8 228,140 |
| 142 | Мероприятие 3.08.06 Меры социальной поддержки в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении |  | Комитет ветеринарии Курской области/начальник управления ветеринарии Курской области О.И. Кошманов | Улучшение положения граждан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 817 1003 023 08 11491 300 | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 143 | Мероприятие 3.08.07 Меры социальной поддержки в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Улучшение положения граждан | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 1003 023 08 11491 300 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 144 | Контрольное событие программы 3.08.1 Меры социальной поддержки в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении, оказаны | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. Комитет ветеринарии Курской области/председатель котитета ветеринарии Курской области О.И. Кошманов | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | X | X | X |
| 145 | Мероприятие 3.08.08 Меры поддержки (материального стимулирования) в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А., Комитет ветеринарии Курской области/председатель котитета ветеринарии Курской области О.И. Кошманов | Улучшение положения граждан | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0709 023 08 12410 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 817 0709 023 08 12410 300 | 378,000 | 382,000 | 382,000 |
| 146 | Контрольное событие программы 3.08.2 Меры поддержки (материального стимулирования) в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении, оказаны | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А., Комитет ветеринарии Курской области/председатель котитета ветеринарии Курской области О.И. Кошманов | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | X | X | X |
| 147 | Основное мероприятие 3.9 Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 911,085 | 911,085 | 911,085 |
| 148 | Мероприятие 3.09.01 Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0704 023 09 12420 600 | 911,085 | 911,085 | 911,085 |
| 149 | Основное мероприятие 3.11 Развитие кадрового потенциала системы профессионального образования |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 84 770,900 | 84 302,200 | 84 302,200 |
| 150 | Мероприятие 3.11.01 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А., Министерство здравоохранения Курской области /министр здравоохранения Курской области Письменная Е. В., Министерство культуры Курской области /министр культуры Курской области Полетыкина Ю.Н., Министерство строительства Курской области /министр строительства Курской области Афонин А.В | Повышение качества образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0704 023 11 R3630 600 | 55 304,678 | 53 382,040 | 52 835,200 |
|  |  |  |  |  |  |  | 804 0704 023 11 R3630 600 | 5 747,240 | 6 483,960 | 7 030,800 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0704 023 11 R3630 600 | 3 599,818 | 3 671,640 | 3 671,640 |
|  |  |  |  |  |  |  | 808 0704 023 11 R3630 600 | 6 229,164 | 6 874,560 | 6 874,560 |
| 151 | Мероприятие 3. 11.02 Субсидия на ежемесячную денежную выплату, связанную с компенсацией расходов: на оплату жилых помещений, отопления и освещения врачам, провизорам, работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием областных государственных организаций здравоохранения, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа); на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам областных государственных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа); на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам и киномеханикам областных государственных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа); на оплату жилых помещений и коммунальных услуг работникам областных государственных организаций социального обслуживания, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа); на оплату коммунальных услуг специалистам в области ветеринарии |  | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0704 023 11 12792 600 | 13 890,000 | 13 890,000 | 13 890,000 |
| 152 | Основное мероприятие 3.ПБ Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А.., Министерство строительства Курской области /министр строительства Курской области Афонин А.В. | Повышение качества образования |  |  | Х | 20 327,562 | 18 918,824 | 18 918,824 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 023 ПБ10010 600 | 3 262,293 | 3 262,293 | 3 262,293 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 023 ПБ12420 600 | 12 955,619 | 12 955,619 | 12 955,619 |
|  |  |  |  |  |  |  | 808 0704 023 ПБ12420 600 | 1 506,250 | 1 506,250 | 1 506,250 |
| 153 | Основное мероприятие 3.ПБ 01 Чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0704 02 3 ПБ 12764 600 | 2 603,400 | 1 194,662 | 1 194,662 |
| 154 | Контрольное событие 3.ПБ.1 Мероприятия приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» реализованы | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | X | X | X |
| 155 | Региональный проект 3.Е4 Цифровая образовательная среда |  | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создания условий для развития цифровизации образовательного процесса | 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 7 805,634 | 27 086,192 | 0,000 |
| 156 | Мероприятие 3.Е4.1 Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) |  | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создания условий для развития цифровизации образовательного процесса | 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0704 023 E4 52131 600 | 304,882 | 2 242,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 023 E4 52132 600 | 7 500,752 | 24 843,392 | 0,000 |
| 157 | Контрольное событие 3.Е4.1 Образовательные организации материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, обеспечены | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 | Х | X | X | X |
| 158 | Региональный проект 3. N5 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами |  | Министерство здравоохранения Курской области / министр здравоохранения Курской области Письменная Е. В. | Улучшение качества медицинских услуг | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 136 370,905 | 143 565,992 | 143 565,992 |
| 159 | Мероприятие 3. N5.1 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами |  | Министерство здравоохранения Курской области / министр здравоохранения Курской области Письменная Е. В. | Улучшение качества медицинских услуг | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 804 0704 023 N5 10010 600 | 136 370,905 | 143 565,992 | 143 565,992 |
| 160 | Контрольное событие 3. N5.1.1 Медицинские организации системы здравоохранения квалифицированными кадрами обеспечены | * | Министерство здравоохранения Курской области / министр здравоохранения Курской области Письменная Е. В. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | X | X | X |
| 161 | Региональный проект 3.Е6 «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 17 191,871 | 17 191,871 | 17 191,871 |
| 162 | Мероприятие 3.Е6.02 Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0704 023 E6 51770 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 023 E6 51771 600 | 17 191,871 | 17 191,871 | 17 191,871 |
| 163 | Контрольное событие программы 3.Е6.02.1 Центр опережающей профессиональной подготовки создан и обеспечено его функционирование | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | X | X | X |
| 164 | Подпрограмма 4. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | х | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | 2023 | 2025 | Х | 9 567,300 | 9 929,500 | 10 280,000 |
| 165 | Основное мероприятие 4.01. Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления региональным органам государственной власти |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Сокращение нарушений в сфере образования; обеспечение лицензирования и аккредитации образовательных организаций, своевременный контроль за выполнением обязательных требований | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 9 387,300 | 9 749,500 | 10 100,000 |
| 166 | Мероприятие 4.01.01. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Сокращение нарушений в сфере образования; обеспечение лицензирования и аккредитации образовательных организаций, своевременный контроль за выполнением обязательных требований | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0709 024 01 59900 100 | 9 387,300 | 9 749,500 | 10 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 024 01 59900 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 167 | Контрольное событие программы 4.01.01.1 Контроль качества образования, лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области образования осуществлен | * | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 168 | Основное мероприятие 4.02. Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие инструментов оценки результатов обучения в системе профессионального образования, подготовка специалистов по педагогическим измерениям, развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в образовании как части региональной системы оценки качества образования, создание системы мониторингов в области образования и социализации, развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования, развитие национально- региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Не менее 2-х уровней профессионального образования будут охвачены проводимыми на регулярной основе централизованными мониторинговыми исследованиями трудоустройства выпускников образовательных организаций профессионального образования; в Курской области будет создан центр сертификации профессиональных квалификаций с участием работодателей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0709 024 02 12741 200 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 169 | Контрольное событие 4.02.1 Региональная система оценки качества образования, в том числе развитие инструментов оценки результатов обучения в системе профессионального образования, развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в образовании как части региональной системы оценки качества образования сформирована, создана система мониторингов в области образования и социализации, развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 170 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и прочие мероприятия в области образования» | х | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | х | 2023 | 2025 | Х | 203 178,973 | 184 844,569 | 184 844,569 |
| 171 | Основное мероприятие 5.01. Укрепление материально-технической базы казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Курской области |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Сокращение доли казенных, бюджетных и автономных учреждений , подведомственных Министерствоу образования и науки Курской области, нуждающихся в капитальном ремонте, в современном оборудовании, мебели, транспортных средствах | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 3 846,605 | 1 096,116 | 1 096,116 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 025 01 10010 600 | 1 096,116 | 1 096,116 | 1 096,116 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0705 025 01 10010 600 | 2 750,489 | 0,000 | 0,000 |
| 172 | Основное мероприятие 5.02. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Курской области | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 39 532,915 | 39 016,814 | 39 016,814 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 025 02 10020 100 | 37 291,180 | 36 779,390 | 36 779,390 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 025 02 10020 200 | 2 221,735 | 2 217,424 | 2 217,424 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 025 02 10020 800 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 173 | Контрольное событие программы 5.02.1 Целевые показатели государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» достигнуты | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X |  | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | X | X | X |
| 174 | Основное мероприятие 5.03. Сопровождение реализации отдельных мероприятий государственной программы |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий государственной программы; наличие системы мониторинга и контроля реализации государственной программы; публикация в СМИ аналитических материалов о процессе и реализации государственной программы | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 159 799,453 | 144 731,639 | 144 731,639 |
| 175 | Мероприятие 5.03.01. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ОКУ «Управление хозяйственной деятельности Курской области», ОКУ «ИАЦ Курской области») |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ОКУ "Управление хозяйственной деятельности Курской области; ОКУ «ИАЦ Курской области») | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0709 025 03 10010 100 | 107 905,887 | 107 905,887 | 107 905,887 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 025 03 10010 200 | 34 763,624 | 21 890,298 | 21 890,298 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 025 03 10010 800 | 172,914 | 172,914 | 172,914 |
| 176 | Контрольное событие программы 5.03.1 Деятельность государственных учреждений обеспечена | * | Министерство образования и науки Курской области / министробразования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | X | X | X |
| 177 | Мероприятие 5.03.02. Предоставление субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Реализация Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0709 025 03 13120 500 | 15 700,251 | 13 505,763 | 13 505,763 |
| 178 | Контрольное событие программы 5.03.02.1 Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, предоставлены | * | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | X | X | X | X |
| 179 | Мероприятие 5.03.03 Изготовление и приобретение бланков, медалей, нагрудных знаков, удостоверений и грамот |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Изготовление и приобретение бланков, медалей, нагрудных знаков, удостоверений и грамот | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0709 025 03 11100 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 180 | Мероприятие 5.03.04 Проведение совещаний и торжественных собраний |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Проведение совещаний и торжественных собраний | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0709 025 03 11100 200 | 270,800 | 270,800 | 270,800 |
| 181 | Мероприятие 5.03.05 Участие в общероссийской новогодней елке |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Участие в общероссийской новогодней елке | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0709 025 03 11100 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 182 | Мероприятие 5.03.06 Участие в новогодней Губернаторской елке |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Участие в новогодней Губернаторской елке | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0709 025 03 11100 200 | 147,400 | 147,400 | 147,400 |
| 183 | Мероприятие 5.03.07 Содержание детей в спецшколах в соответствии с договорами |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Содержание детей в спецшколах в соответствии с договорами | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0709 025 03 11100 200 | 838,577 | 838,577 | 838,577 |
| 184 | Подпрограмма 7. Научно-технологическое развитие Курской области |  | Министерство образования и науки Курской области /министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | 2023 | 2025 | Х | 3 380,000 | 3 380,000 | 3 380,000 |
| 185 | Основное мероприятие 7.01. Государственная поддержка реализации проектов в сфере фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Государственная поддержка реализации проектов в сфере фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0709 027 01 12420 600 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 |
| 186 | Основное мероприятие 7.02. Выявление и поддержка студентов, достигших успехов в учебе, научной и общественной работе, в целях содействия развитию инновационной, интеллектуальной, творческой деятельности обучающихся в образовательных организаций высшего образования |  | Министерство образования и науки Курской области / министр образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Содействия развитию инновационной, интеллектуальной, творческой деятельности обучающихс | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0709 027 02 12420 300 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |