Приложение № 7

Оценка
результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приказ Министерства строительства Курской области | Утверждение и (или) внесение изменений в государственное задание подведомственного учреждения (в целях установления более четких приоритетов направления средств и повышения эффективности их использования) | Министерство строительства Курской области | 2014 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) | 2022 год | Приказы комитета строительства Курской области от 03.03.2022 № 56-осн, от 28.04.2022 № 120-осн, от 05.07.2022 № 166-осн, от 21.07.2022 № 179-осн, от 05.09.2022 № 200-осн, от 12.10.2022 № 218-осн, от 23.12.2022 № 301-осн, от 28.12.2022 № 323-осн. Результатом принятия данных приказов явилось внесение изменений в государственное задание ОБУ «Курскгражданпроект» в том числе в части уточнения перечня объектов, по которым осуществлялась разработка проектно-сметной документации. |
| 2. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, утвержденную постановлением Администрации Курской области от 27.12.2013 № 1038-па (в целях установления более четких приоритетов направления средств и повышения эффективности их использования) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2014 – 19.07.2018 07.03.2019 - 2024 (по мере возникновения необходимости) | 2022 год | Постановления Администрации Курской области от 25.03.2022 № 294-па, от 18.05.2022 № 563-па, от 08.07.2022 № 765-па, от 13.09.2022 № 1013-па, от 03.11.2022 № 1248-па, от 26.12.2022 № 1571-па «О внесении изменений в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области». Результатом принятия данных постановлений явилось внесение изменений в приложение к указанной программе капремонта в части корректировок сроков проведения работ по видам работ, площади помещений. |
| 3. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, на соответствующий период (в целях установления более четких приоритетов направления средств и повышения эффективности их использования) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2014 – 19.07.2018 07.03.2019 - 2024 (по мере возникновения необходимости) | 2022 год | Постановления Администрации Курской области 25.03.2022 № 296-па, от 18.05.2022 № 565-па, от 08.07.2022 № 766-па, от 13.09.2022 № 1012-па, от 03.11.2022 № 1250-па, от 26.12.2022 № 1576-па «О внесении изменений в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, на 2020 - 2022 годы». Результатом данных постановлений явилось внесение изменений в приложение к указанному плану реализации программы капремонта в части корректировок сроков проведения работ по видам работ, площади помещений, а также источников финансирования работ по капитальному ремонту. |