**Сведения**

**о степени выполнения структурных элементов подпрограмм**

**и контрольных событий государственной программы в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование структурного элемента подпрограммы**  **государственной программы** | **Ответственный исполнитель** | | **Статус <1>** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»** | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан, проживающих на территории Курской области, к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области | |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Социологические исследования оценки инвалидами отношения граждан к проблемам инвалидов, оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | Социологические исследования оценки инвалидами отношения граждан к проблемам инвалидов, оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности не проводились, т.к. денежные средства на мероприятие не выделялись |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан, проживающих на территории Курской области, к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области | |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Социологические исследования не проводились, т.к. денежные средства на мероприятие не выделялись | Социологические исследования не проводились, т.к. денежные средства на мероприятие не выделялись |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2> | | нет | |  | | | | | | |
|  | Меры нейтрализаци/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <3> | |  | |  | | | | | | |
| **2.** | **Подпрограмма 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение работ по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация и проведение работ по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступность оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. | Реализация мероприятия не осуществлялась. Денежные средства не выделялись. |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных Министерству социального обеспечения Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных комитету социального обеспечения Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Реализация мероприятия не осуществлялась. Денежные средства не выделялись. |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | | Письменная Е.В.. Министр здравоохранения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Реализация мероприятия не осуществлялась. Денежные средства не выделялись. |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | | Петухов А.Е. Министр физической культуры и спорта Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Реализация мероприятия не осуществлялась. Денежные средства не выделялись. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.  Поддержание в актуальном состоянии информации (баз данных) о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки (приобретение компьютерного и офисного оборудования, программных продуктов, расходных материалов) | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержание в актуальном состоянии информации (баз данных) о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки (приобретение компьютерного и офисного оборудования, программных продуктов, расходных материалов) | Поддержание в актуальном состоянии информации о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки обеспечено |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1.  Поддержание в актуальном состоянии информации (баз данных) о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки (приобретение компьютерного и офисного оборудования, программных продуктов, расходных материалов) | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержание в актуальном состоянии информации (баз данных) о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки (приобретение компьютерного и офисного оборудования, программных продуктов, расходных материалов) | Поддержание в актуальном состоянии информации о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки обеспечено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
| 3. | **3. Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области (2022)** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области (2020-2025 г.г.) | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области | Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1. 1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области (2020-2025 г.г.) | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области | Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена |
|  | Мероприятие 3.1.2  Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области (2020-2025 г.г.) | | Бастрикова Н. А. Министр образования и науки Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области | Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3.  Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области (2020-2025 г.г.) | | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области | Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена |
| 3.1.4 | Мероприятие 3.1.4.  Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области (2020-2025 г.г.) | | Кулагина Е.А.. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области | Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена |
| 3.1.5 | Мероприятие 3.1.5.  Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области (2020-2025 г.г.) | | Письменная Е.В.. Министр здравоохранения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области | Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена |
| 3.1.6 | Мероприятие 3.1.6.  Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области (2020-2025 г.г.) | | Петухов А.Е. Министр физической культуры и спорта Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области | Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3.1.  Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Проведение систематического мониторинга потребностей семей в услугах ранней помощи | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение систематического мониторинга потребностей семей в услугах ранней помощи | Систематический мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи проведен |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1.  Проведение систематического мониторинга потребностей семей в услугах ранней помощи | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение систематического мониторинга потребностей семей в услугах ранней помощи | Систематический мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи проведен |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3.2. Проведение систематического мониторинга потребностей семей в услугах ранней помощи | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Систематический мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи проведен |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска | | Бастрикова Н. А. Министр образования и науки Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение деятельности областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска | Деятельность областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска обеспечена |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 Обеспечение деятельности областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска | | Бастрикова Н. А. Министр образования и науки Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение деятельности областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска | Деятельность областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска обеспечена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3.3.  Обеспечение деятельности областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска | | Бастрикова Н. А. Министр образования и науки Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Деятельность областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска обеспечена |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Приобретение реабилитационного оборудования для ОКУ «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения», предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска. | | Бастрикова Н. А. Министр образования и науки Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Укрепление материально-технической базы учреждения, повышение качества предоставления реабилитационных услуг | Приобретено оборудование для социальной, психолого-педагогической и медицинской реабилитации детей-инвалидов в ОКУ «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» (оборудование для сенсорной комнаты - 2 шт.; аппаратно-программный комплекс биологической обработки связи) |
| 3.4.1 | Мероприятие 3.4. 1 Приобретение реабилитационного оборудования для ОКУ «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» , предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска. | | Бастрикова Н. А. Министр образования и науки Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Укрепление материально-технической базы учреждения, повышение качества предоставления реабилитационных услуг | Приобретено реабилитационное оборудования для социальной, психолого-педагогической и медицинской реабилитации детей-инвалидов в ОКУ «Курский областной центр психолого-педагогического медицинского и социального сопровождения» |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3.4. Реабилитационное оборудование для ОКУ «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения», предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска приобретено в 2022 году | | Бастрикова Н. А. Министр образования и науки Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Приобретено реабилитационное оборудования для социальной, психолого-педагогической и медицинской реабилитации детей-инвалидов в ОКУ «Курский областной центр психолого-педагогического медицинского и социального сопровождения» |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработаны и внедрены |
| 3.5.1 | Мероприятие 3.5.1.  Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработаны и внедрены |
| 3.5.2 | Мероприятие 3.5.2.  Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | | Бастрикова Н. А. Министр образования и науки Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработаны и внедрены |
| 3.5.3 | Мероприятие 3.5.3.  Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработаны и внедрены |
| 3.5.4 | Мероприятие 3.5.4.  Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | | Кулагина Е.А.. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработаны и внедрены |
| 3.5.5 | Мероприятие 3.5.5.  Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | | Письменная Е.В.. Министр здравоохранения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработаны и внедрены |
| 3.5.6 | Мероприятие 3.5.6.  Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | | Петухов А.Е. Министр физической культуры и спорта Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработаны и внедрены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3.5. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработаны и внедрены |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.6. Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными | | Кулагина Е.А.. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными | Осуществлено содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными |
| 3.6.1 | Мероприятие 3.6.1. Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными | | Кулагина Е.А.. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными | Осуществлено содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3.6.  Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными | | Кулагина Е.А.. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Осуществлено содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными |
| 3.7. | Основное мероприятие 3.7. Содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов | | Кулагина Е.А.. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов | Осуществлено содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов |
| 3.7.1 | Мероприятие 3.7. 1. Содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов | | Кулагина Е.А.. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов | Осуществлено содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3.7. Содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов | | Кулагина Е.А.. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Осуществлено содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов |
| 3.8. | Основное мероприятие 3.8.  Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве | | Кулагина Е.А.. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве | Сопровождаемое содействие занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста, при трудоустройстве организовано |
| 3.8.1 | Мероприятие 3.8.1  Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве | | Кулагина Е.А.. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве | Сопровождаемое содействие занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста, при трудоустройстве организовано |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольные события 3.8.  Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве | | Кулагина Е.А.. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Сопровождаемое содействие занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста, при трудоустройстве организовано |
| 3.9. | Основное мероприятие 3.9. Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | | Кулагина Е.А.. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | Организовано содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы |
| 3.9.1 | Мероприятие 3.9.1.  Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | | Кулагина Е.А.. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | Организовано содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы |
| 3.9.2 | Мероприятие 3.9.2.  Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | | Бастрикова Н. А. Министр образования и науки Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | Организовано содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3.9.  Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | | Кулагина Е.А.. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Организовано содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы |
| 3.10. | Основное мероприятие 3.10.  Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны |
| 3.10.1 | Мероприятие 3.10.1  Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны |
| 3.10.2. | Мероприятие 3.10.2.  Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | | Бастрикова Н. А. Министр образования и науки Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны |
| 3.10.3. | Мероприятие 3.10.3.  Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны |
| 3.10.4. | Мероприятие 3.10.4.  Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | | Письменная Е.В.. Министр здравоохранения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны |
| 3.10.5 | Мероприятие 3.10.5.  Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | | Кулагина Е.А.. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны |
| 3.10.6 | Мероприятие 3.10.6.  Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | | Петухов А.Е. Министр физической культуры и спорта Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3.10.  Проекты нормативно- правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны |
| 3.11. | Основное мероприятие 3.11. Создание информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием Федеральной Государственной информационной системы «федеральный реестр инвалидов» |
| 3.11.1. | Мероприятие 3.11.1.  Создание информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием Федеральной Государственной информационной системы «федеральный реестр инвалидов» |
| 3.11.2. | Мероприятие 3.11.2.  Создание информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | | Кулагина Е.А.. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием Федеральной Государственной информационной системы «федеральный реестр инвалидов» |
| 3.11.3. | Мероприятие 3.11.3.  Создание информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | | Бастрикова Н. А. Министр образования и науки Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием Федеральной Государственной информационной системы «федеральный реестр инвалидов» |
| 3.11.4. | Основное мероприятие 3.11.4. Создание информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | | Петухов А.Е. Министр физической культуры и спорта Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием Федеральной Государственной информационной системы «федеральный реестр инвалидов» |
| 3.11.5. | Мероприятие 3.11.5.  Создание информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | | Письменная Е.В.. Министр здравоохранения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием Федеральной Государственной информационной системы «федеральный реестр инвалидов» |
| 3.11.6. | Мероприятие 3.11.6.  Создание информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием Федеральной Государственной информационной системы «федеральный реестр инвалидов» |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3.11.  Создание информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием Федеральной Государственной информационной системы «федеральный реестр инвалидов» |
| 3.12. | Основное мероприятие 3.12.  Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам в различных сферах деятельности, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, в 2022 году | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация повышения квалификации специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам в различных сферах деятельности, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания | Организовано и проведено повышение квалификации 22 специалистов, работающих с инвалидами в различных сферах деятельности |
| 3.12.1. | Мероприятие 3.12.1.  Повышение квалификации и переподготовка специалистов, работающих с инвалидами в сфере социальной защиты населения. Подготовка сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | |  |  |  |  | Организация подготовки специалистов, работающих с инвалидами в сфере социальной защиты населения | Проведено повышение квалификации 22 специалистов, работающих с инвалидами в сфере социальной защиты населения по программе «Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов» |
| 3.12.2. | Мероприятие 3.12.2.  Повышение квалификации и переподготовка специалистов, работающих с инвалидами в сфере культуры | | Полетыкина Ю.Н. Министр культуры Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация подготовки специалистов, работающих с инвалидами в культуры | 21 работник библиотечной сферы повысил квалификацию по программе «Технология социальной работы: работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами» |
| 3.12.3. | Мероприятие 3.12.3.  Повышение квалификации и переподготовка специалистов, работающих с инвалидами в сфере образования и науки | | Бастрикова Н. А. Министр образования и науки Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация подготовки специалистов, работающих с инвалидами в  образования и науки | 4 специалиста областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» повысили квалификацию по следующим программам:  «Технология проектирования индивидуальной программы коррекционной работы и реализация адаптированных основных образовательных программ для детей с комплексными нарушениями и ТМНР в условиях образовательной организации»;  «Нарушения приема пищи у детей раннего и дошкольного возраста: практические приемы помощи вопросах пищевой избирательности, жевания и использования столовых приборов». |
| 3.12.4 | Мероприятие 3.12.4.  Повышение квалификации и переподготовка специалистов, работающих с инвалидами в сфере труда и занятости населения Курской области | | Кулагина Е.А.. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация подготовки специалистов, работающих с инвалидами в  труда и занятости населения | 7 специалистов органов комитета по труду и занятости населения Курской области, работающих с инвалидами, прошли повышение квалификации по программе «Основы сурдоперевода: освоение русского жестового языка» |
| 3.12.5. | Мероприятие 3.12.5.  Повышение квалификации и переподготовка специалистов, работающих с инвалидами в сфере здравоохранения | | Письменная Е.В.. Министр здравоохранения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация подготовки специалистов, работающих с инвалидами в сфере  здравоохранения | 4 специалиста Министерства здравоохранения повысили квалификацию по программе «Реабилитация при центральном гемипарезе» и «Реабилитация больных с нейрогенной дисфагией. Практические алгоритмы лечения фиалории». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3.12. Организована подготовка (переподготовка, повышение квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам в различных сферах деятельности, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, в 2022 году | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Подготовка переподготовка, повышение квалификации) специалистов, работающих с инвалидами организована и проведена |
| 3.13. | Основное мероприятие 3.13. Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация и участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды | Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды организовано |
| 3.13.1. | Мероприятие 3.13. 1.  Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация и участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды | Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды организовано |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3.13. Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды организовано |
| 3.14. | Основное мероприятие 3.14. Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов по адаптивной физической культуре | | Петухов А.Е. Министр физической культуры и спорта Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Подготовка специалистов, работающих по программам адаптивной физической культуры не проводилась. Средства не выделялись |
| 3.14.1. | Мероприятие 3.14. 1. Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов по адаптивной физической культуре | | Петухов А.Е. Министр физической культуры и спорта Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Подготовка специалистов, работающих по программам адаптивной физической культуры проводилась. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
| 3.15. | Основное мероприятие 3.15. Оказание социальных услуг по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оказание социальных услуг по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Организована работа по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам |
| 3.15.1. | Мероприятие 3.15. 1.  Оказание социальных услуг по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оказание социальных услуг по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Организована работа по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3.15. Оказание социальных услуг по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Организована работа по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам |
| 3.16. | Основное мероприятие 3.16. Приобретение реабилитационного оборудования для областного казенного учреждения Курской области «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Укрепление материально-технической базы и повышение качества предоставляемых услуг ОКУКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» | Приобретено реабилитационное оборудование для ОКУКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» |
| 3.16.1. | Мероприятие 3.16. 1. Приобретение реабилитационного оборудования для областного казенного учреждения Курской области «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Укрепление материально-технической базы и повышение качества предоставляемых услуг ОКУКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского » | Приобретено реабилитационное оборудование для ОКУКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3.16. Приобретение реабилитационного оборудования для областного казенного учреждения Курской области «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 |  | Приобретено реабилитационное оборудование для социальной и профессиональной реабилитации инвалидов в ОКУКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» |
| 3.17 | Основное мероприятие 3.17. Оснащение реабилитационным оборудованием государственных учреждений здравоохранения Курской области, осуществляющих мероприятия по медицинской реабилитации | | Письменная Е.В.. Министр здравоохранения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Укрепление материально-технической базы и повышение качества предоставляемых услуг учреждениями здравоохранения | Государственное учреждение здравоохранения Курской области ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» оснащена реабилитационным оборудованием. Приобретены тренажеры для реабилитации инвалидов, страдающих заболевания опорно-двигательного аппарата, аудио-визуальный комплекс, сенсорная комната, аппаратно-программный комплекс биологической обратной связи и пр. |
| 3.17.1. | Мероприятие 3.17. 1. Оснащение реабилитационным оборудованием государственных учреждений здравоохранения Курской области, осуществляющих мероприятия по медицинской реабилитации | | Письменная Е.В.. Министр здравоохранения Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Укрепление материально-технической базы и повышение качества предоставляемых услуг учреждениями здравоохранения | Государственное учреждение здравоохранения Курской области ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» и ОБУЗ «Курская областная многопрофильная клиническая больница» оснащены реабилитационным оборудованием (установка кинезотерапевтическая тренажеры для реабилитации инвалидов, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, аппаратно-программный комплекс биологической обратной связи кресло-коляски с ручным приводом комнатные и прогулочные и пр.) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3.17. Государственные учреждения здравоохранения Курской области, осуществляющие мероприятия по медицинской реабилитации оснащены реабилитационным оборудованием в 2022 году | | Письменная Е.В.. Министр здравоохранения Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Государственное учреждение здравоохранения Курской области ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» и ОБУЗ «Курская областная многопрофильная клиническая больница» реабилитационным оборудованием оснащены |
| 3.18. | Основное мероприятие 3.18. Оснащение реабилитационным оборудованием учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Курской области | | Петухов А.Е. Министр физической культуры и спорта Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества инвалидов и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | ОБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию им. И.М. Мавлютова» оснащено реабилитационным оборудованием спортивной направленности (Силовые тренажеры (уличные для инвалидов-колясочников), аппаратно-программный комплекс с биологической обратной связью, подъемные устройства, в т.ч. для лестничных маршей ( и т.д.) |
| 3.18.1. | Мероприятие 3.18. 1  Оснащение реабилитационным оборудованием учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Курской области | | Петухов А.Е. Министр физической культуры и спорта Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества инвалидов и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | ОБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию им. И.М. Мавлютова» оснащено реабилитационным оборудованием спортивной направленности (Силовые тренажеры (уличные для инвалидов-колясочников), аппаратно-программный комплекс с биологической обратной связью, подъемные устройства, в т.ч. для лестничных маршей ( и т.д.) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3.18. Учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Курской области оснащены реабилитационным оборудованием в 2022 году | | Петухов А.Е. Министр физической культуры и спорта Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | ОБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию им. И.М. Мавлютова» реабилитационным оборудованием оснащено |
| **4.** | **Подпрограмма 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области** | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.  Организация и проведение областных спартакиад среди инвалидов и детей-инвалидов | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества инвалидов и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Проведены дистанционно областные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1.  Организация и проведение областных спартакиад среди инвалидов и детей-инвалидов | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества инвалидов и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Проведены дистанционно областные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 4.1.  Областные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов проведены | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Областные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов проведены |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм», в т.ч. приобретение оборудования | | Михайлов Д.В. председатель комитета информации и печати Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Трансляция общественно значимых информационных телепрограмм не проводилась, т.к. денежные средства не выделялись | Организована трансляция общественно значимых информационных программ в эфире автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм». |
| 4.2.1 | Основное мероприятие 4.2. 1. Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм», в т.ч. приобретение оборудования | | Михайлов Д.В. председатель комитета информации и печати Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Трансляция общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» с субтитрованием не проводилась, т.к. денежные средства не выделялись | Организована трансляция общественно значимых информационных программ в эфире автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм». Проведено 253 телепрограммы (245 - «События дня» и 8 - «Память священна») |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 4.2.  Субтитрование общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» организовано в 2022 году | | Михайлов Д.В. председатель комитета информации и печати Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Организована трансляция общественно значимых информационных программ в эфире автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм». Проведено 253 телепрограммы (245 - «События дня» и 8 - «Память священна») |
| 4.4. | Основное мероприятие 4.4.  Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | Инвалиды и дети-инвалиды обеспечены ТСР не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации за счет средств областного бюджета |
| 4.4.1 | Мероприятие 4.4.1.  Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в ИПР техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | Техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг обеспечено 690 инвалидов, выдано 693 единицы технических средств реабилитации на сумму 4 460,026 тыс. руб. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 4.4.  Инвалиды и дети-инвалиды обеспечены в соответствии с рекомендациями в ИПР техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг за счет средств областного бюджета в 2022 году | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Инвалиды и дети-инвалиды в 2022 году обеспечены ТСР, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг в соответствии с рекомендациями в ИПР обеспечены |
| 4.7. | Основное мероприятие 4.7. Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации, информационное освещение проблем инвалидов | | Михайлов Д.В. председатель комитета информации и печати Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Преодоление социальной разобщенности «отношенческих» барьеров в обществе | Сформировано благоприятное общественное мнение в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации |
| 4.7.1 | Мероприятие 4.7.1. Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации, информационное освещение проблем инвалидов | | Михайлов Д.В. председатель комитета информации и печати Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Преодоление социальной разобщенности «отношенческих» барьеров в обществе | Сформировано благоприятное общественное мнение в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
| 4.8. | Основное мероприятие 4. 8. Предоставление из областного бюджета субсидий областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе | Финансовую поддержку в виде субсидии из средств областного бюджета получили областные организации общероссийских общественных организаций инвалидов и Курское региональное отделение инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды войны» |
| 4.8.1. | Мероприятие 4. 8. 1. Предоставление из областного бюджета субсидий областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе | Финансовую поддержку в виде субсидии из средств областного бюджета получили областные организации общероссийских общественных организаций инвалидов и Курское региональное отделение инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды войны» |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | |  | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 4.8. Субсидии областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов предоставлены в 2022 | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области | \* | |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Х | Финансовую поддержку из средств областного бюджета в размере 13 773,644 тыс. руб. руб. получили областные организации общероссийских общественных организаций инвалидов и Курское региональное отделение инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды войны» |
| 4.12. | Основное мероприятие 4.12. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Распространение идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Общественно-просветительская кампания по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения организована и проведена |
| 4.12.1. | Мероприятие 4.12. 1. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация и проведение общественно-просветительских кампания по распространению идей формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения не проводилась, т.к. денежные средства на мероприятие в 2022 г.не выделялись | Общественно-просветительская кампания по распространению идей формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения не проводилась, т.к. денежные средства на мероприятие в 2022 г.не выделялись |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Основное мероприятие 4.13. Предоставление субсидий специализированным предприятиям, образованным общероссийскими общественными организациями инвалидов | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе | Предоставлена субсидия специализированным предприятиям, образованным общероссийскими общественными организациями инвалидов |
| 4.13.1. | Основное мероприятие 4.13.1. Предоставление субсидий специализированным предприятиям, образованным общероссийскими общественными организациями инвалидов | | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства  Курской области |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе | Специализированному предприятию «ТИЗКУР», образованное Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых» из областных средств предоставлена субсидия в размере 3 млн. рублей. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | |  |  | | | | | | | |

<1> Ставится \* по контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы.

<2> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<3> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Строки "Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы" добавляются и заполняются по тем мероприятиям, в ходе реализации которых имелись какие-либо отклонения и (или) проблемы.