Оценка эффективности государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2023 год

Оценка эффективности государственной программы проведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации структурных элементов и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма 1:

СРм = 2 / 2 = 1

Подпрограмма 2:

СРм = 2 / 2 = 1

Подпрограмма 3:

СРм = 1 / 1 = 1

Подпрограмма 4:

СРм = 2 / 2 = 1

Подпрограмма 5:

СРм = 1 / 1 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитываются только расходы областного бюджета.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Подпрограмма 1:

= 1829258,512/1883930,141 = 0,97

Подпрограмма 2:

= 63744,019/63744,047 = 0,99

Подпрограмма 3:

= 151713,188/151868,204 = 0,99

Подпрограмма 4:

= 196612,340/197034,611 = 0,99

Подпрограмма 5:

= 52849,168/52880,853 = 0,99

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств областного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Подпрограмма 1:

= 1/0,97 = 1,03

Подпрограмма 2:

= 1/0,99 = 1,01

Подпрограмма 3:

= 1/0,99= 1,01

Подпрограмма 4:

= 1/0,99 = 1,01

Подпрограмма 5:

= 1/0,99 = 1,01

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1:

= 1/1 = 1

= 2/2 = 1

= 4/3 = 1,33 (принимаем за 1)

= 2/2=1

= 1/1 = 1

= 100/100 = 1

= 85/85 = 1

= 90/90 = 1

= 10/10 = 1

= 10/10 = 1

= 10/10 = 1

= 7/7 = 1

= 12/10 = 1,2 (принимаем за 1)

= 146,85/118,89 = 1,24 (принимаем за 1)

= 4/2 = 2 (принимаем за 1)

Подпрограмма 2:

= 756,4/756,4 = 1

= 81,94/81,94 = 1

= 1/1 = 1

= 4,65/4,65 = 1

= 0,0374/0,0374 = 1

= 0,002/0,002 = 1

Подпрограмма 3:

= 100/100 = 1

= 1/1 = 1

= 0,24/0,24 = 1

Подпрограмма 4:

= 4/4 = 1

= 99/99 = 1

= 1/1 = 1

= 16/16 = 1

Подпрограмма 5:

= 41,3/38 = 1,09 (принимаем за 1)

= 95,8/84 = 1,14 (принимаем за 1)

= 9,66/9,66 = 1

= 2/2 = 1

= 52,0/52,0 = 1

= 1/1 = 1

= 1/1 = 1

= 1/1 = 1

= 100/87 = 1,15 (принимаем за 1)

= 100/67 = 1,49 (принимаем за 1)

= 100/100 = 1

= 100/100 = 1

= 31/25 = 1,24 (принимаем за 1)

= 43/40 = 1,08 (принимаем за 1)

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Подпрограмма 1:

= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 15 = 1

Подпрограмма 2:

= (1+1+1+1+1+1) / 6 = 1

Подпрограмма 3:

= (1+1+1) / 3 = 1

Подпрограмма 4:

= (1+1+1+1) / 4 = 1

Подпрограмма 5:

= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 14 = 1

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств областного бюджета;

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Подпрограмма 1:

= 1×1,03 = 1,03

Подпрограмма 2:

= 1×1,01 = 1,01

Подпрограмма 3:

= 1×1,01 = 1,01

Подпрограмма 4:

= 1×1,01 = 1,01

Подпрограмма 5:

= 1×1,01 = 1,01

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

1= 10/10 = 1

2= 100/100 = 1

3= 2/2= 1

4= 0,56/0,55 = 1,02 (принимаем за 1)

5= 100/76,2 = 1,31 (принимаем за 1)

6= 100/68,4 = 1,46 (принимаем за 1)

7= 100/62,4 = 1,60 (принимаем за 1)

8= 97,2/97,2 = 1

9= 104,2/104,2 = 1

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации государственной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

= (1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 9 = 1

Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации государственной программы;

- степень реализации государственной программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.  определяется по формуле:

где  - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

k1 = 1829258,512/2294177,227 = 0,797

k2 = 63744,019/2294177,227 = 0,028

k3 = 151713,188/2294177,227 = 0,066

k4 = 196612,340/2294177,227 = 0,086

k5 = 52849,168/2294177,227 = 0,023

=  0,5 × 1 + 0,5 × (1,03×0,797 + 1,01×0,028 + 1,01×0,066 + 1,01×0,086 + 1,01×0,023) = 0,5+0,5×1,02 = 0,5+0,5 = 1,00

Согласно методике оценки эффективности государственной программы   эффективность реализации государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2023 год признается высокой  (значение    составляет не менее   0,90).