I. Конкретные результаты реализации

государственной программы Курской области

«Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области»,

достигнутые за 2021 год

На основании Перечня государственных программ Курской области, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра, в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации» постановлением Администрации Курской области от 30.10.2014 № 688-па утверждена государственная программа Курской области «Создание условий для      эффективного и ответственного управления региональными и     муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» со сроком реализации 2015 - 2024 годы.

Данная государственная программа Курской области, ответственным исполнителем которой является комитет финансов Курской области, имеет следующие цели:

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки, повышения эффективности использования бюджетных средств;

2) содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Курской области и повышению качества управления муниципальными финансами.

Задачами государственной программы являются:

1) нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Курской области, организация планирования и исполнения областного бюджета, совершенствование кассового обслуживания исполнения областного бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;

2) эффективное управление государственным долгом Курской области;

3) совершенствование системы межбюджетных отношений в Курской области;

4) обеспечение контроля соблюдения бюджетного законодательства и  законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Курской области.

Исходя из целей и задач программы, государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области»;

- «Управление государственным долгом Курской области»;

- «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»;

- «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области»;

- «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок».

Структура и перечень подпрограмм, включенных в государственную программу, соответствует принципам программно-целевого управления экономикой и охватывает основные направления государственной политики в  области регулирования бюджетных правоотношений на территории Курской области.

Ожидаемыми конечными результатами государственной программы являются:

1) создание финансовых условий для устойчивого экономического роста и   поступления доходов в консолидированный бюджет Курской области, повышения уровня и качества жизни населения Курской области;

2) перевод большей части средств областного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования;

3) сохранение объема государственного долга Курской области в пределах не выше 50 % утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

4) обеспечение качественного управления региональными и муниципальными финансами;

5) создание стимулов для развития доходного потенциала муниципальных образований Курской области;

6) сокращение дифференциации муниципальных образований Курской области по уровню расчетной бюджетной обеспеченности;

7) обеспечение сбалансированности местных бюджетов Курской области;

8) обеспечение эффективной организации внутреннего государственного финансового контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

9) повышение эффективности расходования бюджетных средств и соблюдение финансовой дисциплины.

Ведомственные целевые программы в состав государственной программы не включены.

В 2021 году достигнуты следующие результаты государственной программы:

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) в 2021 году

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | Отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования | процентов | 96,1 |  |  | 90,0 |  | 97,7 |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным в связи с увеличением расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках реализации государственных программ Курской области |
| 2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Курской области | процентов | - |  |  | - |  | - |  | Просроченная кредиторская задолженность в расходах консолидированного бюджета Курской области отсутствует |
| Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 1,4 |  |  | 10,0 |  | - |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным. По состоянию на 01.01.2022 областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 9 619 742,1 тыс. рублей |
| 4. | Количество корректировок областного бюджета в течение года | единиц | 2 |  |  | 5 |  | 4 |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным |
| Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Соотношение государственного долга Курской области и объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | процентов | 25,9 |  | 50 |  | 12,6 |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным. Отклонение значения показателя связано c обеспечением приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга. |  |
| 6. | Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Курской области в общем объеме расходов областного бюджета | процентов | 0,2 |  | 5,0 |  | 0,1 |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным. Отклонение значения показателя связано с проведением реструктуризации в июле 2021 г. бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета на 3 200 000 000,0 рублей по соглашению с Минфином России. |  |
| Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Коэффициент эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | коэффициент | 1,85 |  | ≥ 1,5 |  | 1,91 |  | - |  |
| 8. | Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | процентов | 88,1 |  | ≥ 86,0 |  | 87,4 |  | - |  |
| 9. | Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов | разы | 2,3632 |  | 2,4076 |  | 2,3822 |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным. Снижение показателя обусловлено сокращением разрыва в расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций |  |
| 10. | Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | - |  |
| 11. | Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | - |  |
| 12. | Доля муниципальных образований, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов и предельного объема муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации | процентов | 99,4 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | - |  |
| 13 | Количество муниципальных образований, в которых доля просроченной задолженности долговых и (или) бюджетных обязательств превышает 30 процентов собственных доходов местных бюджетов в последнем отчетном финансовом году | процентов | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 14 | Доля муниципальных образований, имеющих I степень качества управления муниципальными финансами | процентов | 22,9 |  | 18,0 |  | 22,8 |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным |  |
| 15 | Доля муниципальных образований, имеющих ненадлежащее (III степень) качество управления муниципальными финансами | процентов | 28,5 |  | 57,0 |  | 20,7 |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным |  |
| 16 | Доля расходов бюджетов муниципальных образований, финансируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджетов муниципальных образований | процентов | 91,0 |  | 90,0 |  | 90,3 |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным |  |
| 17.1 | Доля муниципальных образований, к которым применены меры ответственности при выявлении случаев невыполнения муниципальным образованием обязательств по соглашениям, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Курской области, в общем количестве муниципальных образований, в отношении которых выявлены случаи неисполнения указанных обязательств | процентов | - |  | 100 |  | 100 |  | - |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Степень выполнения основных мероприятий Программы в установленные сроки | процентов | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | - |  |
| 19. | Степень выполнения контрольных событий программы в установленные сроки | процентов | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | - |  |
| 20. | Отклонение от установленных сроков предоставления отчетов о ходе реализации Программы | раб. дней | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - |  |
| Подпрограмма 5 «Организация и осуществлении внутреннего финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Исполнение Плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на соответствующий год | процентов | 100,0 | ≥ 90,0 |  |  | 100,0 |  | - |  |
| 24. | Доля нарушений, за совершение которых возможно применение административной ответственности, по которым произведено административное производство с соблюдением процедуры, установленной КоАП РФ | процентов | 93,3 | ≥ 90,0 |  |  | 100,0 |  | - |  |
| 25. | Доля материалов проверок (ревизий), по которым направлены представления (предписания), от общего количества материалов проверок (ревизий), в ходе проведения которых выявлены нарушения бюджетного законодательства (законодательства о контрактной системе в сфере закупок) |  | 100,0 | ≥ 90,0 |  |  | 100,0 |  | - |  |
| 26. | Доля материалов проверок (ревизий), по которым направлены уведомления о применении бюджетных мер принуждения, от общего количества материалов проверок (ревизий), по которым выявлены нарушения, являющиеся основанием для применения бюджетных мер принуждения |  | 100,0 | ≥ 90,0 |  |  | 100,0 |  | Уведомления о применении бюджетных мер принуждения не направлялись ввиду отсутствия оснований для применения мер бюджетного применения. Показатель выполнен |  |
| 27. | Доля материалов плановых проверок (ревизий), по которым направлены представления (предписания), от общего количества материалов плановых проверок (ревизий) |  | 78,0 | ≥ 55,0 |  |  | 95,6 |  | - |  |

Государственная программа Курской области «Создание условий для       эффективного и ответственного управления региональными и    муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» является  «обеспечивающей», ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в  том числе исполнительных органов государственной власти Курской области, реализующих другие государственные программы Курской области, условий и механизмов их реализации, а также для муниципальных образований Курской области в рамках управления ими муниципальными финансами.

По всем показателям (индикаторам) государственной программы и  входящих в нее подпрограмм запланированные значения достигнуты.

Следует отметить, что 9 показателей (индикаторов) данной государственной программы улучшены по сравнению с плановыми значениями.

Так, улучшены по сравнению с запланированными значения следующих показателей (индикаторов):

- «Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования» (показатель государственной программы);

- «Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений» (показатель подпрограммы 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области»);

- «Количество корректировок областного бюджета в течение года» (показатель подпрограммы 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области»);

- «Соотношение государственного долга Курской области и объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений» (показатель подпрограммы 2 «Управление государственным долгом Курской области»);

- «Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Курской области в общем объеме расходов областного бюджета» (показатель подпрограммы 2 «Управление государственным долгом Курской области»);

- «Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов» (показатель подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»);

- «Доля муниципальных образований, имеющих I степень качества управления муниципальными финансами» (показатель подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»);

- «Доля муниципальных образований, имеющих ненадлежащее (III степень) качество управления муниципальными финансами» (показатель подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»);

- «Доля расходов бюджетов муниципальных образований, финансируемых в   рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджетов муниципальных образований» (показатель подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»).

Оценка эффективности государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и     повышения устойчивости бюджетов Курской области» проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности государственной программы Курской (раздел XIII названной государственной программы).

Оценка эффективности государственной программы

Курской области «Создание условий для эффективного

и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости

бюджетов Курской области» за 2021 год

Оценка эффективности государственной программы за 2021 год проведена в  соответствии с методикой, предусмотренной государственной программой Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» (раздел XIII), утвержденной постановлением Администрации Курской области от 30.10.2014 № 688-па.

Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой алгоритм оценки по итогам реализации государственной программы в  целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию государственной программы.

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств областного бюджета.

Подпрограмма 1

«Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области»

1. Показатель степени реализации мероприятий:

СРм = 5 / 5 = 1

Вывод: В данную подпрограмму входят 5 основных мероприятия, которые выполнены в полном объеме.

2. Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям.

На реализацию данной подпрограммы не предусматриваются бюджетные ассигнования, в связи, с чем данный показатель не может быть рассчитан.

3. Показатель эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается для подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

На реализацию данной подпрограммы не предусматриваются бюджетные ассигнования, в связи, с чем данный показатель не может быть рассчитан.

4. Показатели степени достижения планового значения показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода | Расчет показателя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 10,0 | - | - | По состоянию на 01.01.2022 областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 9 619 742,1 тыс. рублей. Желаемой тенденцией развития данного показателя является снижение значений. Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |
| 2. | Количество корректировок областного бюджета в течение года | ед. | 5 | 4 | СДп/ппз = 5 / 4 = 1,25 т.к. СДп/ппз >1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенденцией развития данного показателя является снижение значений. В отчетном финансовом году было 4 уточнения областного бюджета (№ 1-ЗКО от 15.02.2021; № 25-ЗКО от 26.05.2021; № 60-ЗКО от 16.08.2021; № 107-ЗКО от 03.12.2021). Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |

5. Показатель степени реализации подпрограммы:

СРп/п = (1+1) / 2 = 1

6. Показатель эффективности реализации подпрограммы оценивается в  зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета. Данный показатель рассчитать невозможно, в связи с тем, что на подпрограмму не выделяются бюджетные ассигнования. Но эффективность Подпрограммы 1 можно считать высокой в силу того, что 2 индикатора улучшены, все основные мероприятия выполнены, степень реализации подпрограммы равна 1.

Подпрограмма 2

«Управление государственным долгом Курской области»

1. Показатель степени реализации мероприятий:

СРм = 2 / 2 = 1

Вывод: В данную подпрограмму входят 2 основных мероприятия, которые выполнены в полном объеме.

2. Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 85 589,836 / 85 999,042 = 0,995

3. Показатель эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = 1 / 0,995 = 1,005

4. Показатели степени достижения планового значения показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода | Расчет показателя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение государственного долга Курской области и объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | процентов | 50,0 | (8 672 921,5 тыс. рублей / 68 952 761,5 тыс. рублей) ×100 = = 12,6 | СДп/ппз = 50,0 / 12,6 = = 3,97 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенденцией развития данного показателя является снижение значений. Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |
| 2. | Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Курской области в общем объеме расходов областного бюджета | процентов | 5,0 | (85 549,8 тыс. рублей / / 84 137 181,1 тыс. рублей) × 100 = 0,1 | СДп/ппз= 5,0 / 0,1 = 50 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенденцией развития данного показателя является снижение значений. Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |

5. Показатель степени реализации подпрограммы:

СРп/п = (1+1) / 2 = 1

6. Показатель эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1×1,005 = 1,005

Значение данного показателя свидетельствует о том, что эффективность подпрограммы 2 признается высокой.

Подпрограмма 3 «Эффективная система

межбюджетных отношений в Курской области»

1. Показатель степени реализации мероприятий:

СРм = 10 / 10 = 1

Вывод: В данную подпрограмму входят 10 основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

2. Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 2 365 678,251 / 2 365 678,251 = 1,000

3. Показатель эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = 1 / 1 = 1

4. Показатели степени достижения планового значения показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода | Расчет показателя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | коэф. | ≥ 1,5 | 1,656 / 0,868 = = 1,91 | СДп/ппз = 1,91 / 1,5 = =1,27 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 2. | Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | % | ≥ 86,0 | 0,866 / 0,991 × × 100,0 = 87,4 | СДп/ппз = 87,4 / 86,0 = =1,02 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 3. | Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов | разы | 2,4076 | 0,991 / 0,416 = = 2,3822 | СДп/ппз= 2,4076/ / 2,3822 = 1,04 т.к. СДп/ппз >1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенденцией развития данного показателя является снижение значений. Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |
| 4. | Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы | % | 100,0 | 347 / 347 × 100,0 = = 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / / 100,0 = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 5. | Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам | % | 100,0 | 347 / 347 × 100,0 = = 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / / 100,0 = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 6. | Доля муниципальных образований, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов и предельного объема муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации | % | 100,0 | 347 / 347× 100,0 = = 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / / 100,0 = 1 | Ежемесячно комитетом финансов Курской области осуществляется мониторинг соблюдения муниципальными образованиями бюджетного законодательства, в том числе и соблюдение ограничений дефицита местных бюджетов. Согласно данным отчета об исполнении консолидированного бюджета Курской области по состоянию на 01.01.2022 нарушений ограничений дефицита местных бюджетов и предельного объема муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, не выявлено |
| 7. | Количество муниципальных образований, в которых доля просроченной задолженности долговых и (или) бюджетных обязательств превышает 30 процентов собственных доходов местных бюджетов в последнем отчетном финансовом году | единиц | 0 | - | - | Показатель выполнен |
| 8. | Доля муниципальных образований, имеющих I степень качества управления муниципальными финансами | % | 18,0 | 79 / 347 × 100,0 = = 22,8 | СДп/ппз = 22,8 / / 18,0 = 1,3 т.к. СДп/ппз >1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |
| 9. | Доля муниципальных образований, имеющих ненадлежащее (III степень) качество управления муниципальными финансами | % | 57,0 | 72 / 347 × 100 = = 20,7 | СДп/ппз = 57,0 / / 20,7 = 2,8 т.к. СДп/ппз >1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенденцией развития данного показателя является снижение значений. Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |
| 10. | Доля расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджетов муниципальных образований | % | 90,0 | 44 247 707,698 / / 48 997 927,475 × × 100 = 90,3 | СДп/ппз = 90,3 / / 90,0 = 1,003 т.к. СДп/ппз >1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |

5. Показатель степени реализации подпрограммы:

СРп/п = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 10 = 1

6. Показатель эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1 × 1 = 1

Значение данного показателя свидетельствует о том, что подпрограмма 3 признается высокоэффективной.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной

программы Курской области «Создание условий для эффективного

и ответственного управления региональными и муниципальными

финансами, государственным долгом и повышения устойчивости

бюджетов Курской области»

1. Показатель степени реализации мероприятий:

СРм = 1 / 1= 1

Вывод: В данную подпрограмму входит 1 основное мероприятие, которое выполнено в полном объеме.

2. Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 306 166,633 / 309 728,432 = 0,989

3. Показатель эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = 1 / 0,989 = 1,011

4. Показатели степени достижения планового значения показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода | Расчет показателя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Степень выполнения основных мероприятий Программы в установленные сроки | % | 100,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / / 100,0 = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 2. | Степень выполнения контрольных событий программы в установленные сроки | % | 100,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / / 100,0 = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 3. | Отклонение от установленных сроков предоставления отчетов о ходе реализации Программы | раб. дней | 0 | 0 | СДп/ппз = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |

5. Показатель степени реализации подпрограммы:

СРп/п = (1 + 1 + 1) / 3 = 1

6. Показатель эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1 × 1,011 = 1,011

Значение данного показателя свидетельствует о том, что подпрограмма 4 признается высокоэффективной.

Подпрограмма 5 «Организация и осуществление

внутреннего государственного финансового контроля

в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок»

1. Показатель степени реализации мероприятий:

СРм = 3 / 3 = 1

Вывод: В данную подпрограмму входят 3 основных мероприятия, которые выполнены в полном объеме.

2. Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 69 956,342 / 69 962,749 = 0,9999

3. Показатель эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = 1 / 0,9999 = 1,0001

4. Показатели степени достижения планового значения показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода | Расчет показателя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исполнение Плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на соответствующий год | % | ≥ 90,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100 / 90,0 = = 1,1 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 2. | Доля нарушений, за совершение которых возможно применение административной ответственности, по которым произведено административное производство с соблюдением процедуры, установленной КоАП РФ | % | ≥ 90,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / 90,0 = = 1,1 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 3. | Доля материалов проверок (ревизий), по которым направлены представления (предписания), от общего количества материалов проверок (ревизий), в ходе проведения которых выявлены нарушения бюджетного законодательства (законодательства о контрактной системе в сфере закупок) | % | ≥ 90,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / 90,0 = = 1,1 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 4. | Доля материалов проверок (ревизий), по которым направлены уведомления о применении бюджетных мер принуждения, от общего количества материалов проверок (ревизий), по которым выявлены нарушения, являющиеся основанием для применения бюджетных мер принуждения | % | ≥ 90,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / 90,0 = = 1,1 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 5. | Доля материалов плановых проверок (ревизий), по которым направлены представления (предписания), от общего количества материалов плановых проверок (ревизий) | % | ≥ 55,0 | 95,6 | СДп/ппз = 95,6 / 55,0 = = 1,7 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |

5. Показатель степени реализации подпрограммы:

СРп/п = (1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 5 = 1

6. Показатель эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1 × 1,0001 = 1,0001

Значение данного показателя свидетельствует о том, что эффективность реализации подпрограммы 5 признается высокой.

Оценка эффективности государственной программы

«Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области»

1. Показатель степени достижения целей и решения задач:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода | Расчет показателя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования | % | 90,0 | 85 667 759,994 тыс. рублей / / 87 715 794,189 тыс. рублей × × 100,0 = 97,7 | СДгппз = 97,7 / 90,0 = = 1,07 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенденцией развития данного показателя является увеличение значений. Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |
| 2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Курской области | % | - | - | - | Просроченная кредиторская задолженность в расходах консолидированного бюджета Курской области отсутствует. |

2. Показатель степени реализации государственной программы:

СРгп = 2 / 2 = 1

3. Показатель эффективности государственной программы:

j

1

ЭР = 0,5

×

СР  + 0,5

×

ЭР

× k



гп

гп

п/п

j

ЭРгп = 0,5 × 1 + 0,5 × (1,005 × 0,03 + 1 × 0,84 + 1,011 × 0,11 + 1,0001 × 0,02) = 1,001

Таким образом, комитетом финансов Курской области совместно с  комитетом финансово-бюджетного контроля Курской области достигнута высокая эффективность и результативность государственной программы.

II. Результаты реализации

структурных элементов в разрезе подпрограмм

государственной программы

Ведомственные целевые программы в состав государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» не включены.

В рамках государственной программы реализованы следующие основные мероприятия:

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм

и контрольных событий государственной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса» | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Правовое обеспечение сбалансированности и стабильности бюджетов Курской области | В течение отчетного периода осуществлялось правовое обеспечение сбалансированности и стабильности бюджетов Курской области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Подготовка проектов законов и иных нормативных правовых актов Курской области, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Курской области, в том числе внедрения принципов «программного бюджета» | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Осуществление непрерывного нормативного обеспечения правового регулирования в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства, качественная организация бюджетного процесса, соответствующая нормам федерального законодательства | В течение отчетного периода осуществлялось нормативное обеспечение правового регулирования в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства, качественная организация бюджетного процесса, соответствующая нормам федерального законодательства |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение семинаров для органов государственной власти Курской области и органов местного самоуправления по вопросам формирования и исполнения областного бюджета и местных бюджетов | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Качественная организация бюджетного процесса на территории Курской области, соответствующая нормам федерального законодательства | В течение года осуществлялась организация бюджетного процесса на территории Курской области в соответствии с нормами федерального законодательства. За 2021 год комитетом финансов Курской области проведено 7 совещаний с главными распорядителями средств областного бюджета и руководителями финансовых органов муниципальных районов (городов) Курской области по финансово-бюджетным вопросам |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Организация планирования и исполнения областного бюджета» | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Подготовка проектов законов Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, проектов правовых актов по вопросам бюджетного планирования и исполнения областного бюджета | В течение года осуществлялась подготовка проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, проектов правовых актов по вопросам бюджетного планирования и исполнения областного бюджета. В установленные сроки были приняты Закон Курской области от 07.12.2021 № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Закон Курской области от 28.06.2021 № 59-ЗКО «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Подготовка проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов Курской области | х | 1 апреля 2021 года | 1 ноября 2021 года | 1 апреля 2021 года | 29 октября 2021 года | Разработка и направление в Администрацию Курской области в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Проект закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период разработан и направлен в Администрацию Курской области 21 октября 2021 года, в Курскую областную Думу 29 октября 2021 года в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.1. Подготовлен проект закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов Курской области | * | х | 1 ноября 2021 года | х | 29 октября 2021 года | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.2. Проведена работа в Курской областной Думе, связанная с рассмотрением и принятием проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов Курской области | * | х | 31 декабря 2021 года | х | 7 декабря 2021 года | х | х |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Подготовка проекта закона Курской области о внесении изменений и дополнений в закон Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 3 декабря 2021 года | Актуализация параметров областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период | В отчетном периоде осуществлялась актуализация параметров областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период. В установленные сроки были подготовлены и приняты: Законы Курской области «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 15.02.2021 № 1-ЗКО, от 26.05.2021 № 25-ЗКО, от 16.08.2021 № 60-ЗКО, от 03.12.2021 № 107-ЗКО |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи областного бюджета | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета в соответствующем финансовом году | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета в 2021 году осуществлялась в соответствии с действующим бюджетным законодательством |
|  | Контрольное событие программы 1.2.3.1. Утверждена сводная бюджетная роспись областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов Курской области | * | х | 31 декабря 2021 года | х | 24 декабря 2021 года | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.2.3.2. Показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств доведены до главных распорядителей средств областного бюджета | Комитет финансов Курской области | * | х | 31 декабря 2021 года | х | 24 декабря 2021 года | х | х |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. Формирование реестра расходных обязательств | Комитет финансов Курской области | х | х | 31 мая 2021 года | х | 31 мая 2021 года | Организация планирования областного бюджета | В отчетном периоде организация планирования областного бюджета осуществлялась в соответствии с бюджетным законодательством. Реестр расходных обязательств Курской области сформирован и представлен в Министерство финансов Российской Федерации в сроки, установленные Минфином России |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5. Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения областного бюджета в текущем финансовом году | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Прогнозирование кассовых поступлений в областной бюджет и кассовых выплат из областного бюджета в текущем финансовом году | В 2021 году осуществлено прогнозирование кассовых поступлений в областной бюджет и кассовых выплат из областного бюджета в соответствии с действующим бюджетным законодательством |
| 1.2.6 | Мероприятие 1.2.6. Открытие, закрытие, переоформление и ведение лицевых счетов главных распорядителей и получателей, областных бюджетных и автономных учреждений в комитете финансов Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Учет операций по исполнению областного бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий | Учет операций по исполнению областного бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, в отчетном финансовом году производился в соответствии с действующим бюджетным законодательством |
| 1.2.7 | Мероприятие 1.2.7. Формирование и ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Организация исполнения областного бюджета | В течение года осуществлялось исполнение областного бюджета в части формирования и ведения перечней участников и неучастников бюджетного процесса |
| 1.2.8 | Мероприятие 1.2.8. Выдача разрешений на открытие счета во временное распоряжение | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Организация исполнения областного бюджета | В течение года осуществлялось исполнение областного бюджета в части выдачи разрешений на открытие счета во временное распоряжение |
| 1.2.9 | Мероприятие 1.2.9. Учет бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Организация исполнения областного бюджета | В течение года осуществлялось исполнение областного бюджета в части учета бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. «Кассовое исполнение областного бюджета, ведение бюджетного учёта и формирование бюджетной отчётности» | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Обеспечение надежного, качественного и своевременного исполнения областного бюджета | Исполнение областного бюджета осуществлялось в установленные сроки в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации и Курской области |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Зачисление средств федерального бюджета, средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов на лицевые счета главных распорядителей и получателей средств областного бюджета | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Исполнение областного бюджета по расходам | В течение года осуществлялось исполнение областного бюджета по расходам в части зачисления средств федерального бюджета, средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов на лицевые счета главных распорядителей и получателей средств областного бюджета |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Проведение и учет операций по кассовым поступлениям в областной бюджет | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Исполнение областного бюджета по кассовым поступлениям в областной бюджет | Комитет финансов Курской области на основании Ведомости кассовых поступлений в бюджет осуществляет обработку и учет доходов областного бюджета |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3. Проведение и учет операций по кассовым выплатам из областного бюджета | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Исполнение областного бюджета по кассовым выплатам из областного бюджета | Комитет финансов Курской области на основании Сводной Ведомости по кассовым выплатам из бюджета и Выписки из лицевого счета бюджета, осуществляет обработку и учет кассовых выплат из областного бюджета, а также обеспечивает формирование полной и достоверной информации о выбытиях средств областного бюджета |
| 1.3.4 | Мероприятие 1.3.4. Сбор отчетов о расходовании средств резервного фонда Администрации Курской области, предоставляемых из областного бюджета главным распорядителям средств областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Составление отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области | Комитет финансов Курской области в течение отчетного периода осуществляет сбор отчетов о расходовании средств резервного фонда Администрации Курской области, предоставляемых из областного бюджета главным распорядителям средств областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Курской области. Это дает возможность контролировать исполнение принятых распоряжений Администрации Курской области «О выделении средств из резервного фонда Администрации Курской области» |
| 1.3.5 | Мероприятие 1.3.5. Составление отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 марта 2021 года | 15 марта 2021 года | х | 15 марта 2021 года | Исполнение областного бюджета по расходам | Комитетом финансов Курской области в установленные сроки составлен отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области за 2020 год |
| 1.3.6 | Мероприятие 1.3.6. Сбор месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступлений в областной бюджет, муниципальных районов и городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Составление бюджетной отчетности в установленные сроки | Комитетом финансов Курской области осуществлялся сбор месячной, квартальной и годовой отчетности от 37 ГРБС, 1 ликвидационной комиссии, главных администраторов поступлений в областной бюджет, ТФОМС, 28 муниципальных районов (с поселениями) и 5 городских округов в установленные сроки |
| 1.3.7 | Мероприятие 1.3.7 . Консолидация месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступлений в областной бюджет, муниципальных районов и городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования и представление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Составление и представление бюджетной отчетности в установленные сроки | Комитетом финансов Курской области осуществлялась консолидация месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступлений в областной бюджет, муниципальных районов и городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования и представление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство в установленные сроки |
| 1.3.8 | Мероприятие 1.3.8. Сбор месячной, квартальной, годовой сводной бухгалтерской отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных районов и городских округов Курской области, составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений в установленные сроки | Комитетом финансов Курской области осуществлялся сбор сводной бухгалтерской отчетности от 20 ГРБС, 19 муниципальных районов (с поселениями) и 5 городских округов, а также сбор годовой отчетности, составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений в Федеральное казначейство в установленные сроки |
| 1.3.9 | Мероприятие 1.3.9. Подготовка проекта закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 1 июня 2021 года | 1 января 2021 года | 21 мая 2021 года | Разработка и направление в Администрацию Курской области в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год в установленные сроки | 21 мая 2021 года проект закона Курской области «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» направлен Губернатором Курской области в Курскую областную Думу (письмо от 21.05.2021 № 01-11/463) |
|  | Контрольное событие программы 1.3.9.1. Подготовлен проект закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | Комитет финансов Курской области | * | х | 1 июня 2021 года | х | 21 мая 2021 года | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.3.9.2. Проведена работа, связанная с рассмотрением и принятием проекта закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | Комитет финансов Курской области | * | х | 31 июля 2021 года | х | 28 июня 2021 года | х | х |
| 1.3.10 | Мероприятие 1.3.10. Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного бюджета; повышение эффективности в сфере государственных закупок, а также закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Сокращение нецелевого использования средств областного бюджета, повышение эффективности использования бюджетных средств | Комитет финансов Курской области осуществлял учет бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета: - поставлено на учет бюджетных обязательств – 50 942; - отказано в постановке на учет бюджетных обязательств с указанием причины – 3 953. Комитет финансов Курской области осуществлял учет денежных обязательств получателей средств областного бюджета: - поставлено на учет денежных обязательств – 91 994; - отказано в постановке на учет денежных обязательств с указанием причины – 1 996. Комитет финансов Курской области осуществлял контроль закупок в соответствии с ч.5 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ в отношении 36 283 объектов контроля, из них: - принято с положительным контролем – 34 158; - отказано с отрицательным контролем – 2 125 |
| 1.3.11 | Мероприятие 1.3.11 Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и областных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Сокращение нецелевого использования средств областного бюджета, повышение эффективности использования бюджетных средств | Комитетом финансов Курской области проведена проверка 265 398 платежей получателей средств областного бюджета и областных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации на общую сумму 104 736 474,80 тыс. рублей, в том числе: - осуществлено санкционирование 251 193 платежей на сумму 92 022 971,13 тыс. рублей; - отказано в санкционировании с указанием причины – 14 205 платежей на сумму 12 713 503,68 тыс. рублей |
| 1.3.12 | Мероприятие 1.3.12. Исполнение судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета, и средства областных и автономных учреждений | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Исполнение областного бюджета по расходам | Комитетом финансов Курской области исполнено документов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета и средства областных и автономных учреждений, -408 судебных акта и 837 решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Курской области» | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Создание условий для принятия взвешенных решений при принятии расходных обязательств и решений, влияющих на доходную базу бюджетов Курской области, обеспечение экономического развития области | В пределах компетенции комитета финансов Курской области приняты меры по: - созданию условий для принятия расходных обязательств и решений, влияющих на доходную базу бюджетов Курской области; - обеспечению экономического развития области |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Анализ и инвентаризация расходных обязательств Курской области с целью определения их приоритетности | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Сбалансированность областного бюджета | В течение года проводилась работа по обеспечению сбалансированности областного бюджета путем анализа и инвентаризации расходных обязательств Курской области с целью определения их приоритетности |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.4.2. Прогнозирование поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет | Комитет финансов Курской области | х | II квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | II квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | Формирование информации по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета для принятия решений по уточнению областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период | На основании фактических поступлений доходов в текущем году, динамики поступления доходов за ряд лет, предложений главных администраторов доходов областного бюджета по уточнению сумм администрируемых доходов: - Законом Курской области от 26.05.2021 25-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» уточнена сумма налоговых и неналоговых доходов, учтенная в областном бюджете на 2021 год, в сторону увеличения на 6 466 748 000 рублей; учтенная в областном бюджете на 2022 год, в сторону увеличения на 3 024 112 243 рубля; учтенная в областном бюджете на 2023 год, в сторону увеличения на 2 646 502 664 рубля; - Законом Курской области от 16.08.2021 60-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» уточнена сумма налоговых и неналоговых доходов, учтенная в областном бюджете на 2021 год, в сторону увеличения на 6 701 031 978 рублей; - Законом Курской области от 03.12.2021 107-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» уточнена сумма налоговых и неналоговых доходов, учтенная в областном бюджете на 2021 год, в сторону увеличения на 10 067 319 229 рублей |
| 1.4.3 | Мероприятие 1.4.3. Анализ оценки эффективности региональных налоговых льгот | Комитет финансов Курской области | х | IV квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | II квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | Сокращение неэффективных региональных налоговых льгот | В 2021 году в соответствии с требованиями федерального законодательства и постановления Администрации Курской области от 05.11.2019 № 1062-па «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Курской области и оценки налоговых расходов Курской области» был сформирован перечень налоговых расходов Курской области за 2019-2020 годы и на 2021-2024 годы (приказ комитета финансов Курской области от 26.04.2021 № 74н), кураторами налоговых расходов региона проведена оценка их эффективности за 2020-2021 годы, результаты которой представлены Губернатору Курской области Р.В. Старовойту и направлены в Министерство финансов Российской Федерации. По результатам оценки налоговых расходов Курской области за 2019-2020 годы, проведенной в соответствии общими требованиями к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796, все действующие налоговые льготы кураторами признаны эффективными |
| 1.4.4 | Мероприятие 1.4.4. Оценка финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета | Комитет финансов Курской области | х | 1 марта 2021 года | 1 мая 2021 года | 1 марта 2021 года | 30 апреля 2021 года | Анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных средств | В 2021 году осуществлены анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных средств. 30 апреля 2021 года сводный рейтинг главных администраторов средств областного бюджета по качеству финансового менеджмента за 2020 год размещен на официальном сайте Администрации Курской области (adm.rkursk.ru , раздел «Экономика» подраздел «Финансы» информационный блок «Областной бюджет») |
| Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области» | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области, экономически обоснованная стоимость обслуживания государственного долга Курской области, сокращение риска неисполнения принципалами обязательств | В 2021 году достигнуты приемлемые и экономически обоснованные объем и структура государственного долга Курской области, экономически обоснованная стоимость обслуживания государственного долга Курской области |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Анализ объема и структуры государственного долга Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Формирование информационно-аналитической базы по объему и структуре государственного долга Курской области, принятие управленческих решений по его оптимизации | В отчетном финансовом году формировалась информационно-аналитическая база по объему и структуре государственного долга Курской области, принимались управленческие решения по его оптимизации |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Ведение Государственной долговой книги Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Исполнение обязательств по обслуживанию и погашению государственного долга Курской области в установленные сроки | Исполнение обязательств по обслуживанию и погашению государственного долга Курской области в отчетном периоде осуществлялось в установленные сроки |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Разработка программы государственных внутренних заимствований Курской области на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов Курской области | х | 1 сентября 2021 года | 1 ноября 2021 года | 1 сентября 2021 года | 30 октября 2021 года | Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области | В 2021 году приняты меры по достижению приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области |
|  | Контрольное событие программы 2.1.3.1. Разработана программа государственных внутренних заимствований Курской области | Комитет финансов Курской области | * | х | 1 ноября 2021 года | х | 30 октября 2021 года | х | х |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Планирование расходов областного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Курской области по выплате процентных платежей по государственному долгу Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Своевременное исполнение долговых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций | Своевременное исполнение долговых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций в отчетном финансовом году обеспечивалось путем планирования расходов областного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Курской области по выплате купонного дохода по облигационному займу и процентных платежей по государственному долгу Курской области |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.5. Планирование расходов областного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Курской области по выплате расходов, связанных с выпуском и размещением государственных ценных бумаг Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Своевременное исполнение долговых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций | Своевременное исполнение долговых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций в отчетном финансовом году обеспечивалось путем планирования расходов областного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Курской области по выплате расходов, связанных с выпуском и размещением государственных ценных бумаг Курской области |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных образованиях Курской области» | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Создание полной и актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах муниципальных образований Курской области | В 2021 году создана полная и актуальная информационная база о муниципальных долговых обязательствах муниципальных образований Курской области |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Мониторинг переданной информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Обеспечение контроля за полнотой учета с целью передачи информации о долговых обязательствах муниципальных образований Курской области в Министерство финансов Российской Федерации | В течение года обеспечивался контроль за полнотой учета с целью передачи информации о долговых обязательствах муниципальных образований Курской области в Министерство финансов Российской Федерации |
|  | Контрольное событие программы 2.2.1.1. В Министерство финансов Российской Федерации ежемесячно направлены отчеты о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курской области, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2015 № 194н | Комитет финансов Курской области | * | х | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | х | 04.02.2021; 02.03.2021; 05.04.2021; 04.05.2021; 04.06.2021; 07.07.2021; 03.08.2021; 03.09.2021; 04.10.2021; 28.10.2021; 03.12.2021; 10.01.2022. | х | х |
| Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. «Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов» | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Создание условий для совершенствования системы межбюджетных отношений между областным и местными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджетов | В течение отчетного периода осуществлялось правовое регулирование, направленное на создание условий для совершенствования системы межбюджетных отношений между областным и местными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджетов |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Курской области» | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | В 2021 году приняты меры, предусмотренные действующим законодательством, направленные на выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве, затрагивающих процедуру выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Совершенствование и актуализация методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | В течение отчетного периода осуществлялся мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве, затрагивающих процедуру выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований в целях совершенствования и актуализации методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
|  | Контрольное событие программы 3.2.1.1. Утверждены методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) и распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета | Комитет финансов Курской области | * | х | 31 декабря 2021 года | х | 20 августа 2021 года | х | х |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2. Анализ социально-экономических факторов, которые необходимо учитывать для эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Совершенствование и актуализация методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | В течение отчетного периода осуществлялся анализ социально-экономических факторов, которые необходимо учитывать для эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в целях совершенствования и актуализации методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
|  | Контрольное событие программы 3.2.2.1. Размещены на официальном сайте Администрации Курской области расчеты по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета | Комитет финансов Курской области | * | х | 31 декабря 2021 года | х | 10 декабря 2021 года | х | х |
| 3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Согласование с представительными органами муниципальных образований замены части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) | Комитет финансов Курской области | х | 1 августа 2021 года | 1 сентября 2021 года | 1 августа 2021 года | 31 августа 2021 года | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В целях укрепления финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения с представительными органами муниципальных образований в 2021 году согласована замена части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) |
| 3.2.4 | Мероприятие 3.2.4. Перечисление бюджетам муниципальных районов (городских округов) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В целях укрепления финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в отчетном периоде перечислены в бюджеты муниципальных районов (городских округов) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) и субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В отчетном периоде в соответствии с действующим законодательством приняты меры, направленные на укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1. Перечисление дотаций бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В целях укрепления финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в отчетном периоде перечислены в бюджеты поселений Курской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов |
|  | Контрольное событие программы 3.3.1.1. Утверждены методики распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Комитет финансов Курской области |  | х | 31 декабря 2021 года | х | 01.04.2021 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.3.1.2. Утверждено распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Комитет финансов Курской области | * | х | 31 декабря 2021 года | х | 12.05.2021 17.08.2021 15.12.2021 | х | х |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В отчетном периоде в соответствии с действующим законодательством приняты меры, направленные на укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
| 3.4.1 | Мероприятия 3.4.1. Сбор, анализ и оформление документов на предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Своевременное оформление документов на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Курской области в целях обеспечения текущей сбалансированности местных бюджетов | В отчетном периоде приняты меры, направленные на своевременное оформление документов на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Курской области в целях обеспечения текущей сбалансированности местных бюджетов |
| 3.4.2 | Мероприятия 3.4.2. Перечисление бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Обеспечение текущей сбалансированности местных бюджетов | В отчетном периоде обеспечивалась текущая сбалансированность местных бюджетов, в том числе путем перечисления бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области |
| 3.4.3 | Мероприятие 3.4.3. Проверка соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Соблюдение получателями бюджетных кредитов условий, целей и порядка их предоставления | В отчетном периоде приняты меры по обеспечению соблюдения получателями бюджетных кредитов условий, целей и порядка их предоставления |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5. Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | В отчетном периоде проведена оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области |
| 3.5.1 | Мероприятие 3.5.1. Сбор и анализ материалов и сведений от муниципальных образований Курской области, необходимых для проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 1 мая 2021 года | 1 января 2021 года | 26 апреля 2021 года | Обобщение информации, необходимой для контроля качества управления муниципальными финансами | Комитетом финансов Курской области осуществлен сбор и анализ материалов и сведений от муниципальных образований Курской области, необходимых для проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области. 26 апреля 2021 года рейтинг качества управления муниципальными финансами размещен на официальном сайте Администрации Курской области (раздел «Экономика» подраздел «Финансы» информационный блок «Анализ исполнения бюджетов муниципальных образований Курской области») |
|  | Контрольное событие программы 3.5.1.1. Размещен рейтинг качества управления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации Курской области в сети «Интернет» | Комитет финансов Курской области | * | х | 1 мая 2021 года | х | 26 апреля 2021 года | х | х |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | Оказана методическая поддержка и осуществлен контроль качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7. Осуществление мониторинга и составление рейтинга муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | Осуществлен контроль качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области, а также реализованы мероприятия, направленные на обеспечение контроля соблюдения муниципальными образованиями Курской области закрепленного в Бюджетной кодексе Российской Федерации принципа прозрачности, открытости бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | Осуществлен контроль качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области |
| 3.9 | Основное мероприятие 3.9. Поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 1 июля 2021 года | 1 января 2021 года | 31 мая 2021 года | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Постановлением Администрации Курской области от 31.05.2021 № 577-па утверждено распределение дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области |
|  | Контрольное событие программы 3.9.1.1. Утверждено распределение дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области | Комитет финансов Курской области | * | х | 1 июля 2021 года | х | 31 мая 2021 года | х | х |
| 3.10 | Основное мероприятие 3.10 «Стимулирование развития налогового потенциала и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Курской области» | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 27 мая 2021 года | июнь 2021 года | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Осуществлено перечисление дотаций бюджетам муниципальных образований на стимулирование развития налогового потенциала и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Курской области |
|  | Мероприятие 3.10.1 Перечисление дотаций бюджетам муниципальных образований на стимулирование развития налогового потенциала и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 27 мая 2021 года | 31 декабря 2021 года | 27 мая 2021 года | июнь 2021 года | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Осуществлено перечисление дотаций бюджетам муниципальных образований на стимулирование развития налогового потенциала и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Курской области |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансов Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Обеспечение выполнения целей, задач, целевых показателей (индикаторов) государственной программы | В течение отчетного периода обеспечено выполнение целей, задач, целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом, а также в разрезе подпрограмм и структурных элементов подпрограмм |
|  | Контрольное событие программы 4.1.1. Подготовлен и направлен в Администрацию Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | Комитет финансов Курской области | * | х | 1 марта 2021 года | х | 20 февраля 2021 года | х | х |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1. Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности комитета финансов Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Финансовое обеспечение деятельности комитета финансов Курской области и осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств | В отчетном периоде осуществлено финансовое обеспечение деятельности комитета финансов Курской области и осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2. Подготовка и (или) принятие нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций комитета финансов Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций комитета финансов Курской области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области | Приняты меры по актуализации нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций комитета финансов Курской области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.1.3. Кадровое обеспечение деятельности комитета финансов Курской области | Комитет финансов Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Подбор и расстановка квалифицированных и профессиональных кадров, необходимых для качественного обеспечения деятельности комитета финансов Курской области | В отчетном периоде деятельность комитета финансов Курской области обеспечивалась, в том числе путем подбора и расстановки квалифицированных и профессиональных кадров |
| Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере внутреннего государственного финансового контроля» | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Созданы и находятся в актуальном состоянии (соответствуют действующему федеральному и областному законодательству) нормативные правовые акты Курской области, регламентирующие осуществление внутреннего государственного финансового контроля, определяющие полномочия комитета финансово-бюджетного контроля Курской области; созданы и находятся в актуальном состоянии (соответствуют действующему федеральному и областному законодательству, нормативным правовым актам Курской области) нормативные правовые акты комитета финансово-бюджетного контроля Курской области, регламентирующие осуществление внутреннего государственного финансового контроля | В течение отчетного периода осуществлялось правовое обеспечение: - осуществления внутреннего государственного финансового контроля; - осуществления полномочия комитета финансово-бюджетного контроля Курской области |
| 5.1.1 | Мероприятие 5.1.1. «Подготовка проектов нормативных правовых актов Курской области, регламентирующих осуществление внутреннего государственного финансового контроля, полномочий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области» | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Осуществление непрерывного нормативного обеспечения правового регулирования внутреннего государственного финансового контроля, соответствующего нормам федерального законодательства и законодательства Курской области | В течение отчетного периода осуществлялось непрерывное нормативное обеспечение правового регулирования внутреннего государственного финансового контроля, соответствующего нормам федерального законодательства и законодательства Курской области |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3. «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля» | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Осуществлен качественно и своевременно внутренний государственный финансовый контроль, основанный на риск-ориентированном планировании контрольной деятельности; обеспечена информационная открытость контрольной деятельности | - в постоянном режиме актуализировалась база по объектам контроля; - актуализировалась информационная база выявляемых нарушений; - проводились семинары-совещания, принято участие в заседаниях, конференциях, форумах; - результаты контрольных мероприятий в сфере закупок размещались в единой информационной системе; - результаты контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений размещались на официальном сайте Администрации Курской области |
| 5.3.1 | Мероприятие 5.3.1. «Актуализация информационной базы по объектам контроля» | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Повышение качества внутреннего государственного финансового контроля | Актуализация информационной базы по объектам контроля осуществлялась в течение года на постоянной основе (длящийся характер) |
| 5.3.2 | Мероприятие 5.3.2. «Актуализация информационной базы выявляемых нарушений» | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Повышение качества внутреннего государственного финансового контроля | Актуализация информационной базы выявляемых нарушений осуществлялась в течение года на постоянной основе (длящийся характер) |
| 5.3.3 | Мероприятие 5.3.3. «Размещение результатов контрольных мероприятий в сфере закупок в единой информационной системе» | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Повышение уровня информационной открытости о деятельности контрольных органов | В 2021 году проведено 5 плановых и 13 внеплановых контрольных мероприятий в сфере закупок, информация о результатах проведения которых размещена в единой информационной системе |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4. «Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области» | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Обеспечение выполнения целей, задач подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограммы | Приняты меры по актуализации нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области в целях обеспечения выполнения целей, задач подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограммы |
| 5.4.1 | Мероприятие 5.4.1 «Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности комитета финансово-бюджетного контроля Курской области» | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Финансовое обеспечение деятельности комитета финансово-бюджетного контроля Курской области и осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств | В отчетном периоде осуществлено финансовое обеспечение деятельности комитета финансово-бюджетного контроля Курской области и осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств |
| 5.4.2 | Мероприятие 5.4.2 «Подготовка и принятие правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области» | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Актуализация правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области | Приняты меры по актуализации нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций комитета финансово-бюджетного Курской области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области |
| 5.4.3 | Мероприятие 5.4.3 «Кадровое обеспечение деятельности комитета финансово-бюджетного контроля Курской области» | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Подбор и расстановка квалифицированных и профессиональных кадров, необходимых для качественного обеспечения деятельности комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | В отчетном периоде деятельность комитета финансово-бюджетного контроля Курской области обеспечивалась, в том числе путем подбора и расстановки квалифицированных и профессиональных кадров |
| 5.4.4. | Мероприятия 5.4.4 «Подготовка и направление в Администрацию Курской области годового отчета об исполнении плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на соответствующий год» | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | х | х | 1 марта 2021 года | х | 25 февраля 2021 года | Оценка результатов реализации плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на соответствующий год | Подготовлен и направлен Губернатору Курской области годовой отчет об исполнении плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на 2020 год (исх. № 03.4-01.1-10/431 от 25.02.2021) |
|  | Контрольное событие программы 5.4.4.1 План контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на соответствующий год исполнен | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | * | х | 31 декабря 2021 года | х | 31 декабря 2021 года | х | х |

В ходе реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы комитетом финансов Курской области осуществлялись следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса»:

в течение 2021 года велась работа по изучению изменений в действующее законодательство, регламентирующее порядок осуществления бюджетного процесса:

Законом Курской области от 30.03.2021 № 24-ЗКО, Законом Курской области от 03.11.2021 № 93-ЗКО внесены изменения в Закон Курской области «О бюджетном процессе в Курской области»;

Законом Курской области от 30.03.2021 № 21-ЗКО, Законом Курской области от 28.06.2021 № 50-ЗКО, Законом Курской области от 20.08.2021 № 81-ЗКО, Законом Курской области от 03.11.2021 № 89-ЗКО внесены изменения в Закон Курской области «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов»;

постановлениями Администрации Курской области от 13.01.2021 № 9-па, от 30.12.2021 № 1542-па внесены изменения в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области, утвержденные постановлением Администрации Курской области от 23.03.2015 № 141-па;

постановлениями Администрации Курской области от 19.01.2021 № 29-па, от 11.03.2021 № 200-па, от 16.04.2021 № 371-па, от 06.07.2021 № 690-па, от 06.09.2021 № 926-па, от 09.11.2021 № 1168-па, от 16.12.2021 № 1362-па, от 28.12.2021 № 1487-па внесены изменения в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ, утвержденный постановлением Администрации Курской области от 16.01.2018 № 13-па;

приказами комитета финансов Курской области от 03.02.2021 № 27н, от  14.07.2021 № 110н, от 01.09.2021 № 137н, от 22.12.2021 № 209н  внесены изменения в приказ комитета финансов Курской области от 16.09.2019 № 58н «Об   утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету» и т.д.

При подготовке проектов законов Курской области, регламентирующих осуществление бюджетного процесса в Курской области, комитетом осуществлялась работа в Курской областной Думе, а также законопроекты согласовывались с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области, Прокуратурой Курской области, Контрольно-счетной палатой Курской области.

2. Основное мероприятие 1.2. «Организация планирования и исполнения областного бюджета»:

- осуществлена подготовка проекта закона Курской области об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, законопроект в    установленные сроки направлен в Администрацию Курской области, Губернатору Курской области и в Курскую областную Думу. Проведена работа с  Курской областной Думой, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области, Прокуратурой Курской области, Контрольно-счетной палатой Курской области по согласованию и принятию законопроекта. Курской областной Думой Закон Курской области «Об областном бюджете на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» принят 02.12.2021, подписан Губернатором Курской области 07.12.2021 № 115-ЗКО. В целях исполнения указанного Закона постановлением Администрации Курской области от 20.12.2021 № 1405-па внесены изменения в постановление Администрации Курской области от 29.12.2020 № 1433-па «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета»;

- подготовлены 4 законопроекта Курской области о внесении изменений в  Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», проведена соответствующая работа в Курской областной Думе, законы приняты Курской областной Думой и подписаны Губернатором Курской области;

- в установленном порядке осуществлено ведение сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2021 год;

- в установленном порядке 24 декабря 2021 года утверждены сводная бюджетная роспись областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- в установленном порядке 24 декабря 2021 года сводная бюджетная роспись областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств доведены до главных распорядителей средств областного бюджета;

- осуществлялось формирование реестра расходных обязательств Курской области;

- комитетом финансов Курской области осуществлялось ведение кассового плана исполнения областного бюджета в целях прогнозирования кассовых поступлений в областной бюджет и кассовых выплат из областного бюджета в  текущем финансовом году (отработано сведений, предоставленных главными распорядителями средств областного бюджета, главными администраторами доходов, главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета по доходам – 979, по расходам – 5645, по источникам – 15);

- комитетом финансов Курской области осуществлялось ведение 887 лицевых счетов, в том числе: 37 лицевых счетов главных распорядителей средств; 128 лицевых счетов получателей средств; 163 лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям; 2 лицевых счетов главного администратора источников финансирования; 209 лицевых счетов бюджетных учреждений; 209 отдельных лицевых счетов бюджетных учреждений; 51 лицевого счета бюджетных учреждений для учета операций со средствами ОМС; 42 лицевых счетов автономных учреждений; 43 отдельных лицевых счетов автономных учреждений; 1 лицевого счета автономного учреждения для учета операций со средствами ОМС; 2 лицевых счетов иного юридического лица;

- в отчетном периоде комитетом финансов Курской области осуществлялось ведение: перечня участников бюджетного процесса; перечня неучастников бюджетного процесса. Перечень участников бюджетного процесса включал 37  главных распорядителей средств областного бюджета и 89 получателей и  казенных учреждений Курской области. Перечень неучастников бюджетного процесса включал 209 областных бюджетных учреждений Курской области и 44 областных автономных учреждения Курской области;

- в отчетном периоде выдано 4 разрешения на открытие счета во временное распоряжение участникам бюджетного процесса Курской области;

- осуществлялось ведение учета использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области. Средства из резервного фонда Администрации Курской области выделялись на основании 81 правового акта Администрации Курской области на финансирование непредвиденных расходов. Средства резервного фонда Администрации Курской области используются в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 13.10.2017 № 787-па (с учетом изменений).

3. Основное мероприятие 1.3. «Кассовое исполнение областного бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности»:

- комитетом финансов Курской области зачислялись средства федерального бюджета, областного бюджета, средства государственных внебюджетных фондов (42424 расходных уведомления) на лицевые счета главных распорядителей и получателей средств областного бюджета;

- на основании Ведомости кассовых поступлений в бюджет, осуществлялись обработка и учет доходов областного бюджета;

- на основании Сводной Ведомости по кассовым выбытиям из бюджета и Выписки из лицевого счета бюджета осуществлялась обработка и учет кассовых выплат из областного бюджета, а также обеспечивалось формирование полной и достоверной информации о выбытиях средств областного бюджета;

- в отчетном периоде осуществлялся сбор отчетов о расходовании средств резервного фонда Администрации Курской области, предоставляемых из  областного бюджета главным распорядителям средств областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Курской области. Это дает возможность контролировать исполнение принятых распоряжений Администрации Курской области «О выделении средств из резервного фонда Администрации Курской области»;

- составлялся отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области за 2020 год, который в соответствии со ст.81 п.7 БК РФ прилагается к годовому отчету об исполнении областного бюджета и в соответствии с подп.6 п.2 ст.264.10 БК РФ направляется в Курскую областную Думу;

- осуществлялся сбор месячной, квартальной, годовой отчетности от 37 ГРБС, 1 ликвидационной комиссии, главных администраторов поступлений в областной бюджет, ТФОМС, 28 муниципальных районов (с поселениями) и 5 городских округов;

- осуществлялась консолидация месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступлений в областной бюджет, муниципальных районов и  городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования и представление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство;

- осуществлялся сбор сводной бухгалтерской отчетности от 20 ГРБС, 19 муниципальных районов (с поселениями) и 5 городских округов, а также сбор годовой отчетности, составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений в Федеральное казначейство;

- комитетом финансов Курской области проведена проверка 265 398 платежей получателей средств областного бюджета и областных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на общую сумму 104 736 474,80 тыс. рублей, в том числе: осуществлено санкционирование – 251 193 платежей на сумму 92 022 971,13 тыс. рублей; отказано в санкционировании с указанием причины – 14 205 платежей на сумму 12 713 503,68 тыс. рублей;

- комитет финансов Курской области осуществлял:

учет бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета: поставлено на учет бюджетных обязательств – 50 942; отказано в постановке на учет бюджетных обязательств с указанием причины – 3 953;

учет денежных обязательств получателей средств областного бюджета: поставлено на учет денежных обязательств – 91 994; отказано в постановке на учет денежных обязательств с указанием причины – 1 996;

контроль в сфере закупок по ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в отношении 36 283 объектов контроля, из них: принято с положительным контролем – 34 158; отказано с отрицательным контролем – 2 125;

- подготовлен проект закона Курской области «Об исполнении областного бюджета за 2020 год», который в установленные сроки направлен в Администрацию Курской области, Губернатору Курской области и Курскую областную Думу. Проведена соответствующая работа с комитетами Курской областной Думы, Контрольно-счетной палатой Курской области, Управлением Министерства юстиции по Курской области, Прокуратурой Курской области. Закон Курской области «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» принят Курской областной Думой 17.06.2021, подписан Губернатором Курской области 28.06.2020 № 59-ЗКО;

- комитетом финансов Курской области в 2021 году исполнено документов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета и средства областных и автономных учреждений: 408 судебных актов и 837 решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов.

4. Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Курской области»:

- по предложениям комитета финансов, сформированным на основании фактических поступлений доходов в текущем году, динамики поступления доходов за ряд лет, предложений главных администраторов доходов областного бюджета по уточнению сумм администрируемых доходов:

Законом Курской области от 26.05.2021 № 25-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» уточнена сумма налоговых и неналоговых доходов, учтенная в областном бюджете на 2021 год, в сторону увеличения на 6 466 748 000 рублей; учтенная в областном бюджете на 2022 год, в сторону увеличения на 3 024 112 243 рубля; учтенная в областном бюджете на 2023 год, в сторону увеличения на 2 646 502 664 рубля;

Законом Курской области от 16.08.2021 № 60-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» уточнена сумма налоговых и неналоговых доходов, учтенная в областном бюджете на 2021 год, в сторону увеличения на 6 701 031 978 рублей;

Законом Курской области от 03.12.2021 № 107-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» уточнена сумма налоговых и неналоговых доходов, учтенная в областном бюджете на 2021 год, в сторону увеличения на 10 067 319 229 рублей.

В 2021 году в соответствии с требованиями федерального законодательства и постановления Администрации Курской области от 05.11.2019 № 1062-па «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Курской области и оценки налоговых расходов Курской области» был сформирован перечень налоговых расходов Курской области за 2019-2020 годы и на 2021-2024 годы (приказ комитета финансов Курской области от 26.04.2021 № 74н), кураторами налоговых расходов региона проведена оценка их эффективности за 2020-2021 годы, результаты которой представлены Губернатору Курской области Р.В. Старовойту и направлены в Министерство финансов Российской Федерации.

По результатам оценки налоговых расходов Курской области за 2019-2020 годы, проведенной в соответствии общими требованиями к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796, все действующие налоговые льготы кураторами признаны эффективными;

- оценка финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета, за 2020 год проведена в установленные сроки в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета Курской области, утвержденным приказом комитета финансов Курской области от 11.08.2020 № 88н, ежегодный рейтинг 30.04.2021 размещен на официальном сайте Администрации Курской области в сети «Интернет».

5. Основное мероприятие 2.1. «Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области»:

- в отчетном периоде на постоянной основе производился анализ объема и  структуры государственного долга Курской области, который по состоянию на 1 января 2022 года составил 8 672 921,494 тыс. рублей (долговая нагрузка за 2021 год – 12,6 %), в том числе:

по бюджетным кредитам 7 892 921,494 тыс. рублей (91,0 %);

по ценным бумагам 780 000,000 тыс. рублей (9,0 %).

Государственный долг Курской области по сравнению с 01.01.2021 (11 539 652,694 тыс. рублей) уменьшился на 2 866 731,200 тыс. рублей или на 24,8 %;

- ведение Государственной долговой книги Курской области осуществляется в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Курской области;

- разработана программа государственных внутренних заимствований Курской области на 2021 год и утверждена Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- расходы на обслуживание государственного долга в 2021 году составили 85 549,836 тыс. рублей или 0,1 % от общей суммы расходов областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, в сумме 84 137 181,101 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств по статье «Обслуживание государственного долга» составила 409,205 тыс. рублей – 0,48 % от уточненного плана на 2021 год в сумме 85 959,042 тыс. рублей.

Средства областного бюджета на исполнение государственных гарантий Курской области в 2021 году не направлялись.

6. Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных образованиях Курской области»:

в отчетном периоде ежемесячно формировалась и направлялась в    Министерство финансов Российской Федерации информационная база о долговых обязательствах муниципальных образований Курской области.

7. Основное мероприятие 3.1. «Нормативное правовое регулирование по  вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов»:

- в течение отчетного периода осуществлялся анализ нормативных правовых актов (федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации, приказы Министерства финансов Российской Федерации и иные нормативные правовые акты Российской федерации, законы Курской области и иные нормативные правовые акты Курской области), готовились проекты законов Курской области о внесении изменений в    части приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством в части регулирования межбюджетных правоотношений (Закон Курской области «О бюджетном процессе в Курской области», Закон Курской области «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов»).

8. Основное мероприятие 3.2. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Курской области»:

- в течение отчетного периода проводился мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве, затрагивающих процедуру выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований и анализ социально-экономических факторов, которые необходимо учитывать для  эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

- до 31 августа 2021 года было осуществлено согласование с  представительными органами муниципальных образований замены части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на  доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов);

- 10 декабря 2021 года на официальном сайте Администрации Курской области в разделе «Финансы» размещены расчеты по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (на 2022-2024 годы);

- в течение отчетного периода в установленном порядке осуществлялось перечисление бюджетам муниципальных районов (городских округов) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов;

9. Основное мероприятие 3.3. «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований»:

- в течение отчетного периода в соответствии с постановлениями Администрации Курской области от 01.04.2021 № 322-па и № 323-па утверждены Методика распределения и Правила предоставления в 2021 году дотаций на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на финансовое обеспечение расходных обязательств на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в процессе исполнения местных бюджетов, постановлениями Администрации Курской области от 12.05.2021 № 476-па и № 477-па, от 17.08.2021 № 870-па и № 871-па утверждены распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, при исполнении которых сложился недостаток доходов на финансовое обеспечение расходных обязательств;

- в установленном порядке осуществлялось перечисление дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов;

10. Основное мероприятие 3.4. «Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов»:

- в отчетном периоде в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области, проводились сбор, анализ и оформление документов на предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области;

- в установленном порядке перечислялись бюджетные кредиты из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области;

- в пределах компетенции комитета финансов Курской области осуществлялась проверка соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления.

11. Основное мероприятие 3.5. «Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области»:

- в соответствии с  постановлением Администрации Курской области от 14.10.2011 № 498-па «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» проведен сбор и анализ материалов и сведений от муниципальных образований Курской области, необходимых для проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области;

- 26.04.2021 на официальном сайте Администрации Курской области в сети «Интернет» размещен рейтинг качества управления муниципальными финансами.

12. Основное мероприятие 3.6. «Методическая  поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами»:

- в течение 2021 года  осуществлялось совершенствование методологической базы проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами, оказывалась  методическая поддержка и осуществлялся контроль качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области.

13. Основное мероприятие 3.7. «Осуществление мониторинга и составление рейтинга муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных»:

- осуществлен контроль качества управления муниципальными финансами в   муниципальных образованиях Курской области, а также реализованы мероприятия, направленные на обеспечение контроля соблюдения муниципальными образованиями Курской области закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности, открытости бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей. В соответствии с  постановлением Администрации Курской области от 29.02.2016 № 117-па «Об утверждении Методики проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Курской области по уровню открытости бюджетных данных» проведен сбор и анализ материалов и сведений от муниципальных образований Курской области, необходимых для проведения мониторинга, на основании которого составлен рейтинг муниципальных образований Курской области по уровню открытости бюджетных данных в 2020 году, который размещен на официальном сайте Администрации Курской области в сети «Интернет».

14. Основное мероприятие 3.8. «Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами»:

- в течение 2021 года осуществлялся контроль качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области.

15. Основное мероприятие 3.9. «Поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области»:

- в соответствии с Методикой распределения и Правилами предоставления дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области, утвержденными Постановлением Администрации Курской области от 14.11.2019 № 1111-па на основании балльной оценки достижения показателей динамики социально-экономического развития муниципальных образований Курской области за 2020 год распределены дотации на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области.

16. Основное мероприятие 3.10. «Стимулирование развития налогового потенциала и увеличения поступления доходов в консолидированный бюджет Курской области»:

- постановлением Администрации Курской области от 16.12.2019 № 1267-па утверждены Методики распределения и Правила предоставления дотаций на  стимулирование налогового потенциала и увеличения поступлений доходов в   консолидированный бюджет Курской области, в соответствии с которыми Таблицей 43 Приложения № 20 к Закону Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и  2023 годов» (в редакции от 26.05.2021 № 25-ЗКО) утверждено распределение между бюджетами городских округов дотации на стимулирование развития налогового потенциала и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Курской области. Дотация была перечислена в местные бюджеты в июне 2021 года.

17. Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансов Курской области»:

- в течение 2021 года велась работа по изучению изменений в действующее законодательство Российской Федерации, регламентирующих деятельность комитета финансов Курской области – финансового органа Курской области;

- осуществлялось финансовое обеспечение деятельности комитета финансов Курской области, бюджетных полномочий главного распорядителя средств и получателя бюджетных средств;

- в рамках подпрограммы 4 объем ресурсного обеспечения, запланированный на 2015-2024 годы, составил 1 673 449,516 тыс. рублей; объем ресурсного обеспечения, запланированный на 2021 год, составил 267 958,338 тыс. рублей;

- расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 4 в 2021 году составили 306 166,633 тыс. рублей, в том числе:

по КБК 802 0106 24 4 01 10020 100 – 98 751,197 тыс. рублей,

по КБК 802 0106 24 4 01 10020 200 – 4 152,195 тыс. рублей;

по КБК 802 0106 24 4 01 10020 300 – 11,146 тыс. рублей;

по КБК 802 0106 24 4 01 10020 800 – 50,000 тыс. рублей;

по КБК 802 0106 24 4 01 12370 200 – 12 981,006 тыс. рублей;

по КБК 802 0113 24 4 01 10010 100 – 103 147,128 тыс. рублей;

по КБК 802 0113 24 4 01 10010 200 – 87 067,543 тыс. рублей;

по КБК 802 0113 24 4 01 10010 800 – 4,410 тыс. рублей;

по КБК 802 1004 24 4 01 10020 100 – 2,008 тыс. рублей;

- заключено 445 контрактов (договоров) на сумму 119 380,275 тыс. рублей, из них за счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года – 431 контракт (договор) на сумму 104 627,925 тыс. рублей;

- осуществлялось кадровое обеспечение деятельности комитета финансов Курской области, принимались меры по исключению коррупционных проявлений;

- за 2021 год комитетом финансов Курской области проведено 7 совещаний с главными распорядителями средств областного бюджета и руководителями финансовых органов муниципальных районов (городов) Курской области по финансово-бюджетным вопросам;

- 20-22 мая 2021 года принято участие в «круглом столе» на тему «Условия проведения реструктуризации бюджетных кредитов до 2029 года», г. Москва

- 7-8 октября 2021 года принято участие во Всероссийском финансово-экономическом семинаре «Управление общественными финансами. Новые вызовы и практика», г. Москва;

- 20-23 октября 2021 года принято участие во Всероссийском семинаре-совещании руководителей цифровой трансформации финансовых органов субъектов Российской Федерации, г. Москва;

- 20 февраля 2021 года отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Создание условий для эффективного и  ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» за 2020 год был направлен в комитет по экономике и развитию Курской области и в Администрацию Курской области.

18. В целях реализации основного мероприятия 5.1. «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере внутреннего государственного финансового контроля»:

- подготовлен проект постановления Губернатора Курской области от  30.06.2021 № 290-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 08.10.2013 № 426-пг»;

- подготовлен проект постановления Губернатора Курской области от  29.12.2021 № 588-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 08.10.2013 № 426-пг»;

- приказом Комитета от 25.02.2021 № 16-ОД внесены изменения в приказ комитета финансово-бюджетного контроля Курской области от 20.01.2020 № 9-ОД «О должностных лицах комитета финансово-бюджетного контроля Курской области, уполномоченных составлять протоколы в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»;

- приказом Комитета от 10.06.2021 № 37-ОД внесены изменения в приказ от 26.10.2020 № 130-ОД «Об утверждении примерных форм документов»;

- приказом Комитета от 21.06.2021 № 41-ОД внесены изменения в приказ комитета финансово-бюджетного контроля Курской области от 20.01.2020 № 10-ОД «О наделении сотрудников комитета финансово-бюджетного контроля Курской области полномочиями на заверение копий документов»;

- приказ Комитета от 08.07.2021 № 47-ОД «О назначении ответственных лиц»;

- приказом Комитета от 08.07.2021 № 48-ОД внесены изменения в приказ комитета финансово-бюджетного контроля Курской области от 20.01.2020 № 10-ОД «О наделении сотрудников комитета финансово-бюджетного контроля Курской области полномочиями на заверение копий документов».

В соответствии со ст. 269.2 БК РФ внутренний государственный финансовый контроль осуществлялся в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации (от 17.08.2020 № 1235, от 23.07.2020 № 1095, от 27.02.2020 № 208, от 06.02.2020 № 100, от 17.08.2020 № 1237, от 16.09.2020 № 1478, от 06.02.2020 № 95).

19. В целях реализации основного мероприятия 5.3. «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля»:

- в постоянном режиме актуализировалась база по объектам контроля;

- актуализировалась информационная база выявляемых нарушений;

- 24.03.2021 принято участие в заседании Администрации Курской области, на котором выступила председатель комитета финансово-бюджетного контроля Курской области Е.В. Костенкова с докладом «О результатах контрольной деятельности комитета финансово-бюджетного контроля Курской области за 2020 год»;

- 30.06.2021 проведен семинар-совещание по теме: «Актуальные вопросы организации внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» в формате ВКС;

- 09.09.2021 проведено совещание с главой г. Курчатова, руководителями (специалистами) структурных подразделений муниципального образования «Город Курчатов», руководителями и главными бухгалтерами муниципальных учреждений города Курчатова Курской области по теме: «Подведение итогов плановых контрольных мероприятий в 2021 году в отношении объектов проверки, расположенных на территории муниципального образования «Город Курчатов»;

- принято участие в Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» (г. Москва, март 2021 года);

- принято участие в XI областной практической конференции «Закупки 2021: нарушить нельзя, соблюдать» (г. Челябинск, октябрь 2021 года);

- принято участие в заседании рабочей группы при Министерстве финансов Российской Федерации по вопросам совершенствования действующего законодательства в сфере бюджетных правоотношений и сфере закупок (г. Санкт-Петербург, декабрь 2021 года);

- результаты контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений размещались на официальном сайте Администрации Курской области;

- результаты контрольных мероприятий в сфере закупок размещались в единой информационной системе.

20. В целях реализации основного мероприятия 5.4. «Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области»:

- в рамках государственной программы объем ресурсного обеспечения, запланированный на 2015-2024 годы, составил 374 493,789 тыс. рублей; объем ресурсного обеспечения, запланированный на 2021 год, составил 46 363,407 тыс. рублей;

- расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 5 в 2021 году составили – 69 956,342 тыс. рублей, в том числе:

по КБК 845 0106 24 5 04 10020 100 – 66 384,765 тыс. рублей;

по КБК 845 0106 24 5 04 10020 200 – 3 507,835 тыс. рублей;

по КБК 845 0106 24 5 04 10020 300 – 4,142 тыс. рублей;

по КБК 845 0705 24 5 04 10020 200 – 59,6 тыс. рублей;

- заключено 37 контрактов (договоров) на сумму 3 567,435 тыс. рублей.

На 01.01.2021 штатная численность комитета финансово-бюджетного контроля Курской области составила 61 единицу, в том числе:

- 55 должностей государственной гражданской службы;

- 6 должности, не относящиеся к государственной гражданской службе.

На 01.01.2022 в комитете финансово-бюджетного контроля Курской области:

- штатная численность составила 61 единицу, в том числе: 55 должностей государственной гражданской службы, 6 должностей, не относящихся к государственной гражданской службе;

- имелось 7 вакантных должностей государственной гражданской службы Курской области.

В 2021 году 18 сотрудников комитета финансово-бюджетного контроля Курской области получили дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации:

- «Повышение эффективности осуществления органами исполнительной власти возложенных на них функций контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности» - 4 сотрудника;

- «Специалист в сфере закупок» - 5 сотрудников;

- «Государственная политика в области противодействия коррупции» - 3 сотрудника;

- «Основы обеспечения защиты информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» - 2 сотрудника;

- «Официально-деловой стиль и нормы русского языка. Коммуникативный имидж» - 2 сотрудника;

- «Основы управления проектной деятельностью» - 2 сотрудника.

В 2021 году подготовлено 24 нормативных правовых акта, регламентирующих выполнение задач и функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области.

Издано 116 приказов, регулирующих основную деятельность комитета финансово-бюджетного контроля Курской области. Кроме того, издано 205 приказов комитета финансово-бюджетного контроля Курской области, определяющих проведение контрольных мероприятий, осуществляемых должностными лицами комитета.

III. Результаты реализации мер

государственного и правового регулирования

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности мер государственного регулирования в 2021 году

| № п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. рублей |  | Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс. рублей |  |  | Обоснование необходимости (эффективности) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | 2022 год | 2023 год | 2024 год | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление бюджетам муниципальных образований дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Достижение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | 856415,319 | 856113,464 | 886135,218 | 425068,397 | 396979,523 | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
| 2. | Предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств областного бюджета | Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Курской области | 1390000,000 | 1389818,787 | 200000,000 | 100000,000 | 100000,000 | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
| 3. | Предоставление дотаций на стимулирование социально-экономического развития территорий и повышения качества управления общественными финансами муниципальных образований Курской области | Мотивация муниципальных образований Курской области к повышению качества управления муниципальными финансами; повышение качества управления муниципальными финансами | 15000,000 | 15000,000 | 30000,000 | 15000,000 | 15000,000 | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
| 4. | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов | Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Курской области | 29114,000 | 14643,000 | 27197,000 | 25598,000 | 27108,000 | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
| 5. | Предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований на стимулирование развития налогового потенциала и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Курской области | обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Курской области | 104746,00 | 104746,00 | - | - | - | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |

Таблица № 4

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования в 2021 году

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1«Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О бюджетном процессе в Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году в Закон Курской области от 18.06.2003 № 33-ЗКО внесены изменения: - Законом Курской области от 30.03.2021 № 24-ЗКО; - Законом Курской области от 03.11.2021 № 93-ЗКО. | Бюджетный процесс на территории Курской области осуществляется в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства |
| 2. | Закон Курской области | Внесение изменений в закон Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году в Закон Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внесены изменения: - Законом Курской области от 15.02.2021 № 1-ЗКО; - Законом Курской области от 26.05.2021 № 25-ЗКО; - Законом Курской области от 16.08.2021 № 60-ЗКО; - Законом Курской области от 03.12.2021 № 107-ЗКО | Актуализированы параметры областного бюджета |
| 3. | Закон Курской области | Утверждение отчёта об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | Комитет финансов Курской области | До 1 июля 2021 года | Закон Курской области «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» принят Курской областной Думой 17.06.2021, подписан Губернатором Курской области 28.06.2021 № 59-ЗКО | Отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год представлен в Администрацию Курской области в установленные сроки и порядке |
| 4. | Закон Курской области | Утверждение областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Курской области «О бюджетном процессе в Курской области», прогнозом социально-экономического развития Курской области | Комитет финансов Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области | До 31 декабря 2021 года | Закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» принят Курской областной Думой 02.12.2021, подписан Губернатором Курской области 07.12.2021 № 115-ЗКО | Областной бюджет, соответствующий требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, принят в установленные сроки |
| 5. | Постановление Администрации Курской области | Внесение изменений в постановление Администрации Курской области от 29.12.2020 № 1433-па «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета» | Комитет финансов Курской области | До 31 декабря 2021 года | В 2021 году внесены изменения: - постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 429-па; - постановлением Администрации Курской области от 28.06.2021 № 668-па; - постановлением Администрации Курской области от 10.11.2021 № 1172-па; - постановлением Администрации Курской области от 17.12.2021 № 1381-па; - постановлением Администрации Курской области от 20.12.2021 № 1405-па | Определены меры, осуществляемые органами исполнительной власти Курской при исполнении областного бюджета |
| 6. | Постановление Администрации Курской области | Внесение изменений в постановление Администрации Курской области от 22.11.2011 № 594-па «Об утверждении Порядка составления проекта областного бюджета» | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году внесены изменения: - постановлением Администрации Курской области от 02.08.2021 № 793-па | Составление проекта областного бюджета осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 7. | Постановление Администрации Курской области | Внесение изменений в постановление Администрации Курской области от 23.03.2015 № 141-па «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области» | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году внесены изменения: - постановлением Администрации Курской области от 13.01.2021 № 9-па; - постановлением Администрации Курской области от 30.12.2021 № 1542-па | Формирование, предоставление и распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством |
| 8. | Распоряжение Администрации Курской области | Внесение изменений в распоряжение Администрации Курской области от 02.03.2017 № 92-ра «Об утверждении бюджетного прогноза Курской области на период до 2030 года» | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году внесены изменения: - распоряжением Администрации Курской области от 27.01.2021 № 42-ра | Актуализированы параметры бюджетного прогноза Курской области |
| 9. | Приказ комитета финансов Курской области | Утверждение Порядка планирования бюджетных ассигнований областного бюджета | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | Приказом комитета финансов Курской области от 29.07.2021 № 115н утвержден Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период; приказом комитета финансов Курской области от 01.09.2021 № 138н внесены изменения | Актуализирован Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета |
| 10. | Приказ комитета финансов Курской области | Внесение изменений в приказ комитета финансов Курской области от 07.12.2015 № 71н «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета)» | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году внесены изменения приказами комитета финансов Курской области: - от 14.01.2021 № 10н; - от 01.02.2021 № 25н; - от 04.02.2021 № 28н; - от 09.02.2021 № 33н; - от 05.03.2021 № 45н; - от 16.03.2021 № 48н; - от 30.03.2021 № 55н; - от 19.04.2021 № 69н; - от 22.04.2021 № 73н; - от 11.05.2021 № 79н; - от 27.05.2021 № 85н; - от 08.06.2021 № 91н; - от 17.06.2021 № 95н; - от 25.06.2021 № 100н; - от 28.06.2021 № 101н; - от 05.07.2021 № 105н; - от 09.07.2021 № 107н; - от 15.07.2021 № 111н; - от 22.07.2021 № 114н; - от 02.08.2021 № 116н; - от 05.08.2021 № 118н; - от 17.08.2021 № 126н; - от 23.08.2021 № 130н; - от 25.08.2021 № 132н; - от 09.09.2021 № 142н; - от 14.09.2021 № 144н; - от 17.09.2021 № 146н; - от 24.09.2021 № 150н; - от 04.10.2021 № 153н; - от 08.10.2021 № 156н; - от 18.10.2021 № 160н; - от 22.10.2021 № 161н; - от 29.10.2021 № 166н; - от 09.11.2021 № 171н; - от 17.11.2021 № 174н; - от 25.11.2021 № 178н; - от 02.12.2021 № 184н; - от 06.12.2021 № 190н; - от 10.12.2021 № 201н; - от 16.12.2021 № 206н; - от 24.12.2021 № 211н | Актуализирован Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета) |
| 11. | Приказ комитета финансов Курской области | Утверждение методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета | Комитет финансов Курской области | До 1 ноября 2021 года | Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждена приказом комитета финансов Курской области от 26.10.2021 № 163н. | Утверждены общие подходы и отдельные особенности планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| 12. | Приказ комитета финансов Курской области | О порядке открытия и ведения лицевых счетов комитетом финансов Курской области | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году в приказ комитета финансов Курской области от 26.11.2015 № 66н внесены изменения приказами комитета финансов Курской области: - от 13.01.2021 № 7н; - от 01.12.2021 № 182н. С 01.02.2022 приказ утратил силу. | Открытие и ведение лицевых счетов комитетом финансов Курской области осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 13. | Приказ комитета финансов Курской области | О порядке составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году в приказ комитета финансов Курской области от 04.12.2015 № 70н внесены изменения приказами комитета финансов Курской области: - от 12.01.2021 № 5н; - от 11.02.2021 № 34н. | Актуализирован Порядок составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета в текущем финансовом году |
| 14. | Приказ комитета финансов Курской области | О Порядке принятия решений об осуществлении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году в приказ комитета финансов Курской области от 19.05.2010 № 19н внесены изменения приказами комитета финансов Курской области: - от 15.01.2021 № 11н; - от 11.02.2021 № 35н. С 11.01.2022 приказ утратил силу. | Принятие решений об осуществлении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 15. | Приказ комитета финансов Курской области | О санкционировании расходов областных бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году в приказ комитета финансов Курской области от 31.12.2015 № 96н внесены изменения приказом комитета финансов Курской области от 12.01.2021 № 2н. С 01.01.2022 приказ утратил силу. | Актуализирован указанный Порядок |
| 16. | Приказ комитета финансов Курской области | Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного бюджета и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году в приказ комитета финансов Курской области от 28.12.2016 № 120н внесены изменения приказом комитета финансов Курской области от 12.01.2021 № 1н. С 01.01.2022 приказ утратил силу. | Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного бюджета и санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 17. | Приказ комитета финансов Курской области | О Порядке исполнения областного бюджета и проведения кассовых выплат за счет средств областных бюджетных и автономных учреждений | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году в приказ комитета финансов Курской области от 28.12.2015 № 89н внесены изменения приказами комитета финансов Курской области: - от 15.01.2021 № 12н; - 08.04.2021 № 62н. С 11.01.2022 приказ утратил силу. | Исполнение областного бюджета и проведения кассовых выплат за счет средств областных бюджетных и автономных учреждений осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 18. | Приказ комитета финансов Курской области | Утверждение методики прогнозирования налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и местных бюджетов для построения межбюджетных отношений между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | Методика на 2022-2024 годы утверждена приказом комитета финансов Курской области от 20.08.2021 № 128н; внесены изменения приказом комитета финансов Курской области от 01.10.2021 № 152н. | Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и местных бюджетов для построения межбюджетных отношений между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 19. | Приказ комитета финансов Курской области | План работы комитета финансов Курской области по обеспечению открытости бюджетных данных на текущий финансовый год и плановый период | Комитет финансов Курской области | До 1 марта 2021 года | План работы комитета финансов Курской области по обеспечению открытости бюджетных данных на 2021 год и на 2022 и 2023 годы утвержден приказом комитета финансов Курской области от 01.03.2021 № 46 | Повышение уровня открытости бюджетных данных Курской области |
| Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Закон Курской области | Внесение изменений и дополнений в Закон Курской области «Об управлении государственным долгом Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году в Закон Курской области от 17.07.2008 № 39-ЗКО изменения не вносились | Управление государственным долгом Курской области осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году в Закон Курской области от 29.12.2005 № 117-ЗКО внесены изменения Законами Курской области: - от 30.03.2021 № 21-ЗКО; - от 28.06.2021 № 50-ЗКО; - от 20.08.2021 № 81-ЗКО; - от 03.11.2021 № 89-ЗКО. | Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 22. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году в Закон Курской области от 04.09.2008 № 57-ЗКО изменения не вносились | Наделение органов местного самоуправления муниципальных районов Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 23. | Постановление Администрации Курской области | Внесение изменений в Порядок осуществления мониторинга качества и оценки управления муниципальными финансами, утвержденный постановлением Администрации Курской области от 14.10.2011 № 498-па, связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году внесены изменения постановлениями Администрации Курской области: - от 19.01.2021 № 26-па; - от 09.03.2021 № 185-па; - от 26.10.2021 № 1114-па | Осуществление мониторинга качества и оценки управления муниципальными финансами осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 24. | Постановление Администрации Курской области | Внесение изменений в Порядок предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских округов бюджетных кредитов, их использования и возврата | комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году в постановление Администрации Курской области от 25.12.2019 № 1352-па внесены изменения постановлением Администрации Курской области от 19.01.2021 № 22-па | Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских округов бюджетных кредитов, их использование и возврат осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством |
| 25. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Методик распределения и Правил предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области, дотаций на стимулирование развития налогового потенциала и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Курской области и правил их предоставления | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | Методика распределения и Правила предоставления в 2021 году дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение расходных обязательств на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в процессе исполнения местных бюджетов утверждены постановлением Администрации Курской области от 01.04.2021 № 323-па; внесены изменения постановлением Администрации Курской области от 16.08.2021 № 862-па. Методика распределения и Правила предоставления в 2021 году дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений на финансовое обеспечение расходных обязательств на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в процессе исполнения местных бюджетов утверждены постановлением Администрации Курской области от 01.04.2021 № 322-па; внесены изменения постановлениями Администрации Курской области: - от 16.08.2021 № 861-па; - от 14.12.2021 № 1342-па; В Методику распределения и Правила предоставления дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области, утвержденную постановлением Администрации Курской области от 14.11.2019 № 1111-па, внесены изменения постановлениями Администрации Курской области: - от 21.04.2021 № 391-па; - от 08.11.2021 № 1160-па; - от 28.12.2021 № 1503-па. | Распределение и предоставление указанных дотаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 26. | Приказ комитета финансов Курской области | Внесение изменений в Порядок приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году в приказ комитета финансов Курской области от 09.12.2008 № 5н внесены изменения приказом комитета финансов Курской области от 13.01.2021 № 9н | Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 27. | Приказ комитета финансов Курской области | Внесение изменений в Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году в приказ комитета финансов Курской области от 03.03.2014 № 13н внесены изменения приказом комитета финансов Курской области от 13.01.2021 № 8н | В отчетном периоде бюджетные меры принуждения применялись в соответствии с бюджетным законодательством |
| 28. | Постановление Администрации Курской области | Внесение изменений в Методику проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Курской области по уровню открытости бюджетных данных | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году в постановление Администрации Курской области от 29.02.2016 № 117-па изменения не вносились | Проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Курской области по уровню открытости бюджетных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Постановление Администрации Курской области | внесение изменений в государственную программу Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | Комитет финансов Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2021 году в государственную программу Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» внесены изменения постановлениями Администрации Курской области: - от 23.04.2021 № 414-па; - от 05.07.2021 № 687-па; - от 01.09.2021 № 916-па; - от 28.12.2021 № 1502-па | В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлена корректировка государственной программы в соответствии с изменениями, вносимыми в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
| Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Приказ комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | Разработка, утверждение и внесение изменений в Ведомственные стандарты внутреннего государственного финансового контроля комитетом финансово-бюджетного контроля Курской области | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | в течение отчетного периода по мере необходимости | - | Не разрабатывались ввиду отсутствия необходимости. В соответствии со ст. 269.2 БК РФ внутренний государственный финансовый контроль осуществлялся в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации (от 17.08.2020 № 1235, от 23.07.2020 № 1095, от 27.02.2020 № 208, от 06.02.2020 № 100, от 17.08.2020 № 1237, от 16.09.2020 № 1478, от 06.02.2020 № 95) |

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию

мероприятий государственной программы

Таблица № 5

ОТЧЕТ

об использовании в 2021 году бюджетных ассигнований

областного бюджета на реализацию государственной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | СЭП | сводная бюджетная роспись областного бюджета, план на 1 января 2021 года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату1 | кассовое исполнение |
| Государственная программа Курской области | «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | всего, в том числе: | х | 24 | 0 | 00 | 1 884 573,258 | 2 831 368,474 | 2 827 361,062 |
|  |  | областной бюджет | х | 24 | 0 | 00 | 1 884 573,258 | 2 831 368,474 | 2 827 361,062 |
|  |  | ответственный исполнитель - комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 0 | 00 | 1 839 268,686 | 2 761 405,725 | 2 757 434,720 |
|  |  | соисполнитель -комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | 845 | 24 | 0 | 00 | 45 304,572 | 69 962,749 | 69 956,342 |
| Подпрограмма 1 | «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 1 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | «Управление государственным долгом Курской области» | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 2 | 00 | 444 997,991 | 85 999,042 | 85 589,836 |
| Основное мероприятие 2.1 | Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 2 | 01 | 444 997,991 | 85 999,042 | 85 589,836 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных образованиях Курской области | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 2 | 02 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 | «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 3 | 00 | 1 206 461,104 | 2 365 678,251 | 2 365 678,251 |
| Основное мероприятие 3.1 | Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 3 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Курской области: | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 3 | 02 | 861 461,104 | 856 113,464 | 856 113,464 |
|  | предоставление дотаций муниципальным районам и городским округам | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 3 | 02 | 596 948,259 | 596 942,063 | 596 942,063 |
|  | предоставление бюджетам муниципальных районов субвенций на осуществление переданных им государственных полномочий по расчету и предоставлению за счёт средств областного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 3 | 02 | 264 512,845 | 259 171,401 | 259 171,401 |
| Основное мероприятие 3.3 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 3 | 03 | 330 000,000 | 1 389 818,787 | 1 389 818,787 |
| Основное мероприятие 3.4 | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 3 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.5 | Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 3 | 05 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.6 | Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 3 | 06 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.7 | Осуществление мониторинга и составление рейтинга муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 3 | 07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.8 | Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 3 | 08 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.9 | Стимулирование социально-экономического развития территорий и повышения качества управления общественными финансами муниципальных образований Курской области | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 3 | 09 | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
| Основное мероприятие 3.10 | Стимулирование развития налогового потенциала и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Курской области | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 3 | 10 | 0,000 | 104 746,000 | 104 746,000 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 4 | 00 | 187 809,591 | 309 728,432 | 306 166,633 |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансов Курской области по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Курской области | комитет финансов Курской области | 802 | 24 | 4 | 01 | 187 809,591 | 309 728,432 | 306 166,633 |
| Подпрограмма 5 | «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» | комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | 845 | 24 | 5 | 00 | 45 304,572 | 69 962,749 | 69 956,342 |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере внутреннего государственного финансового контроля | комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | 845 | 24 | 5 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 5.3 | Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля | комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | 845 | 24 | 5 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 5.4 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | 845 | 24 | 5 | 04 | 45 304,572 | 69 962,749 | 69 956,342 |

1- для годового отчета – 31 декабря 2021 года

Таблица № 6

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

государственной программы по источникам финансирования

дефицита областного бюджета

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (главный администратор источников финансирования дефицита областного бюджета) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись областного бюджета, план на 1 января 2021 года | Сводная бюджетная роспись областного бюджета на отчетную дату | Исполнено |
| Государственная программа | «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | комитет финансов Курской области | x | 29 114,000 | 29 114,000 | 14 643,000 |
| Подпрограмма 3 | «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» | комитет финансов Курской области | x | 29 114,000 | 29 114,000 | 14 643,000 |
|  | Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам | комитет финансов Курской области | 01 06 05 02 02 0000 540 | 29 114,000 | 29 114,000 | 14 643,000 |

Таблица № 7

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы в 2021 году

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов1 | Фактические расходы2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | всего | 2 766 482,106 | 2 827 391,062 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 2 766 482,106 | 2 827 391,062 |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 1 | «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» | всего | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | «Управление государственным долгом Курской области» | всего | 85 999,042 | 85 589,836 |
|  |  | областной бюджет | 85 999,042 | 85 589,836 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области» | всего | 85 999,042 | 85 589,836 |
|  |  | областной бюджет | 85 999,042 | 85 589,836 |
| Подпрограмма 3 | «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» | всего | 2 366 161,319 | 2 365 678,251 |
|  |  | областной бюджет | 2 366 161,319 | 2 365 678,251 |
| Основное мероприятие 3.2 | «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Курской области» | всего | 856 415,319 | 856 113,464 |
|  |  | областной бюджет | 856 415,319 | 856 113,464 |
|  | предоставление дотаций муниципальным районам и городским округам | всего | 596 942,063 | 596 942,063 |
|  |  | областной бюджет | 596 942,063 | 596 942,063 |
|  | предоставление бюджетам муниципальных районов субвенций на осуществление переданных им государственных полномочий по расчету и предоставлению за счёт средств областного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | всего | 259 473,256 | 259 171,401 |
|  |  | областной бюджет | 259 473,256 | 259 171,401 |
| Основное мероприятие 3.3 | «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований» | всего | 1 390 000,000 | 1 389 818,787 |
|  |  | областной бюджет | 1 390 000,000 | 1 389 818,787 |
| Основное мероприятие 3.4 | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.5 | Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.6 | Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.7 | Осуществление мониторинга и составление рейтинга муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.8 | Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.9 | «Стимулирование социально-экономического развития территорий и повышения качества управления общественными финансами муниципальных образований Курской области» | всего | 15 000,000 | 15 000,000 |
|  |  | областной бюджет | 15 000,000 | 15 000,000 |
| Основное мероприятие 3.10 | «Стимулирование развития налогового потенциала и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Курской области» | всего | 104 746,000 | 104 746,000 |
|  |  | областной бюджет | 104 746,000 | 104 746,000 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | всего | 267 958,338 | 306 166,633 |
|  |  | областной бюджет | 267 958,338 | 306 166,633 |
| Основное мероприятие 4.1 | «Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансов Курской области» | всего | 267 958,338 | 306 166,633 |
|  |  | областной бюджет | 267 958,338 | 306 166,633 |
| Подпрограмма 5 | «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» | всего | 46 363,407 | 69 956,342 |
|  |  | областной бюджет | 46 363,407 | 69 956,342 |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере внутреннего государственного финансового контроля | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 5.3 | Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 5.4 | «Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области» | всего | 46 363,407 | 69 956,342 |
|  |  | областной бюджет | 46 363,407 | 69 956,342 |

1 – в соответствии с государственной программой

2– кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы внебюджетных источников

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в государственную программу

В течение 2021 года в государственную программу Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и   повышения устойчивости бюджетов Курской области» ответственным исполнителем – комитетом финансов Курской области вносились следующие изменения:

1) постановлением Администрации Курской области от 19.03.2021 № 243-па внесены изменения в части приведения параметров государственной программы в    соответствие с Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

2) постановлением Администрации Курской области от 23.04.2021 № 414-па внесены изменения в части приведения параметров государственной программы в    соответствие с Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в   редакции Закона Курской области от 15.02.2021 № 1-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»);

3) постановлением Администрации Курской области от 05.07.2021 № 687-па внесены изменения в части приведения параметров государственной программы в    соответствие с Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Закона Курской области от 26.05.2021 № 25-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»);

4) постановлением Администрации Курской области от 01.09.2021 № 916-па внесены изменения в части приведения параметров государственной программы в    соответствие с Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Закона Курской области от 16.08.2021 № 60-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»);

5) постановлением Администрации Курской области от 28.12.2021 № 1502-па внесены изменения в части приведения параметров государственной программы в соответствие с Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Закона Курской области от 03.12.2021 № 107-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»).

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Отклонений от плановой динамики реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» в 2021 году не происходило.

Уточнение Программы будет осуществляться в установленном порядке при внесении изменений и дополнений в Закон Курской области от 07.12.2021 № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и   2024 годов», а также прочие нормативные правовые акты Российской Федерации и Курской области, регулирующие взаимоотношения в сфере реализации Программы.