ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Курской области

«Социальная поддержка граждан в Курской области»

за 2024 год

| Ответственный исполнитель: | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| --- | --- |
| Дата составления годового отчета: | 27 февраля 2025 года |
| Врио министра социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Т.А. Сукновалова |
| Исполнители: | начальник отдела социального обслуживания семьи и детей Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области Р.В. Моисеева начальник управления экономического анализа и бюджетного планирования Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области Л.А. Милюкова |
| Телефон: | 8(4712) 400-300 доб. 181 |
| Адрес электронной почты: | Moiseevarv.kco@rkursk.ru |

1. Информация о достижении целей государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» за 2024 год, а также прогноз достижения целей государственной программы на 2025 год и по итогам ее реализации в целом.

Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742-па.

Государственная программа, ответственным исполнителем которой является Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, имеет следующие цели:

повышен уровень социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости (далее – цель 1);

повышена доступность социального обслуживания населения и сохраняется на уровне 100% до 2030 года (далее – цель 2);

обеспечена социальная поддержка семей при рождении детей (далее – цель 3).

Для достижения вышеперечисленных целей в отчетном году в рамках реализации государственной программой было запланировано выполнение трех  целевых показателей государственной программы:

показатель 1 «Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением», направленный на достижение цели 1, в 2024 году достиг фактического значения 99,99 % при плановом значении 100%. На конец 2024 года количество граждан, которые имели право, но не получили соответствующие меры социальной поддержки составило 58 человек, из них: задолженность по обеспечению государственной поддержки граждан в части предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям военнослужащих и членам семьи военнослужащего - 34 человека; задолженность по обеспечению государственной поддержки в части предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт либо трудовое соглашение с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции – 24 человека;

показатель 2 «Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения», направленный на достижение цели 2, в 2024 году по прогнозным данным достиг значения 99,7 %, что составляет 100% выполнения от запланированного значения;

показатель 3 «Число родившихся», направленный на достижение цели 3, в соответствии с аналитической информацией, представленной комитетом ЗАГС Курской области, достиг значения 7 259 человек, при плановом значении - 7 381 человек (выполнен на 98,35%). Причинами недостижения показателя являются: низкая численность женщин фертильного возраста, рожденных в 1990-е годы; откладывание рождения детей женщиной на более поздний период (средний возраст матери при рождении ребенка в 2022 году составлял 28,3 лет); на одну женщину фертильного возраста приходится менее одного мужчины фертильного возраста; распространение острой коронавирусной инфекции с 2020 года; влияние текущей геополитической ситуации, возникшей в феврале 2022 года, связанной с проведением СВО и вынужденной миграцией населения в условиях приграничья; изменение ценностных ориентаций и образа жизни молодежи в сторону получения образования, построения карьеры, удовлетворения собственных потребностей, не связанных с семейным устройством.

Несмотря на снижение рождаемости, предоставляемые в регионе меры социальной поддержки семьям с детьми позволили оставить число многодетных семей на высоком уровне, и сегодня в регионе проживает 12 854 многодетных семей, в которых воспитывается 42 987 детей.

Достижение целей государственной программы в 2025 - 2030 годах будет  способствовать реализации национальных целей «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Устойчивая и динамичная экономика», определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

2. Информация о реализации государственной программы в 2024 году.

В 2024 году в рамках государственной программы реализовывалось:

2 региональных проекта, входящих в национальный проект «Демография»:

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Курская область)» (далее - региональный проект «Старшее поколение»);

«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Курская область)» (далее – региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»);

9 комплексов процессных мероприятий:

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

«Выплата пенсий, доплат к пенсиям отдельным категориям граждан»;

«Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми»;

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также предоставление мер социальной поддержки указанной категории граждан»;

«Финансовое обеспечение полномочий, переданных муниципальным образованиям Курской области, на содержание работников»;

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций»;

«Обеспечение деятельности Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений»;

Проекты Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области»;

«Повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения».

Всего было реализовано 82 мероприятия из 82 предусмотренных, выполнены в установленные сроки 256 контрольных точек из 256 запланированных.

Кроме того, в отчетном году государственной программой запланировано выполнение сорока девяти показателей, три из них уровня государственной программы. Сорок пять показателей выполнены в полном объеме, что составляет 92 % от предусмотренного количества.

Запланированные значения достигнуты не в полном объеме по двум вышеупомянутым показателям государственной программы и двум показателям комплекса процессных мероприятий.

По предварительной оценке не достиг планового значения показатель «Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации» (предварительное значение 87,7 %, при плановом значении 100 %).

Показатель «Исполнение государственных заданий подведомственными Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области автономными и бюджетными учреждениями» достиг значения 97,62 % при плановом значении 100%.

В целом, сведения о достижении значений показателей государственной программы указаны в Приложении 1 настоящего годового отчета.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.

Объем финансирования государственной программы на 2024 год по сводной бюджетной росписи на 31.12.2024 составил 12 974 397,51 тыс. рублей, фактические расходы составили 12 846 244,93 тыс. рублей (что составило 99 % от предусмотренного объема финансирования).

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу.

В течение 2024 года в государственную программу Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» ответственным исполнителем вносились следующие изменения:

1) постановлением Правительства Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» № 135-пп от 22.02.2024 внесены изменения в целях перехода с 2024 года государственной программы на новую систему управления – утверждены Стратегические приоритеты в сфере государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области»;

2) Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством Губернатора Курской области, председателя Совета Р.В. Старовойта (Протокол заседания Совета № ПР-20 от 01.04.2024) утвержден паспорт государственной программы с изменениями, касающимися размещения государственной программы в ГИИС «Электронный бюджет»;

3) постановлением Правительства Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» № 595-пп от 25.07.2024 внесены изменения в Стратегические приоритеты в сфере государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» с целью приведения регионального законодательства в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

4) Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством временно исполняющего обязанности Губернатора Курской области, председателя Совета А.Б. Смирнова (Протокол заседания Совета № ПР-54 от 31.07.2024) утвержден паспорт государственной программы с изменениями, касающимися:

приведения объемов финансирования комплексов процессных мероприятий государственной программы в соответствие с Законом  Курской области от 1 апреля 2024 года № 11 - ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

актуализации объемов финансирования региональных проектов «Старшее поколение», «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в соответствии с действующей бюджетной росписью на основании нормативных правовых актов;

5) Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством временно исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Курской области – Председателя Правительства Курской области А.В. Дедова (Протокол заседания президиума № 05-01/52 от 28.12.2024) утвержден паспорт государственной программы с изменениями, касающимися:

приведения объемов финансирования комплексов процессных мероприятий государственной программы в соответствие с Законом  Курской области от 4 декабря 2024 года № 110 - ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

актуализации параметров паспортов региональных проектов «Старшее поколение», «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

корректировки перечня мероприятий и показателей комплексов процессных мероприятий, так же редактирования плановых значений ряда показателей.

Кроме того, в 2025 году Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством временно исполняющего обязанности Губернатора Курской области А.Е. Хинштейна (Протокол заочного заседания Совета ПР-13 от 30.01.2025) утвержден паспорт государственной программы с изменениями на 2024 год, касающимися актуализации параметров паспортов региональных проектов «Старшее поколение», «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и актуализации параметров декомпозированного мероприятия 26 «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта», входящего в паспорт комплекса процессных мероприятий № 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».

5. Расчет оценки эффективности реализации государственной программы в 2024 году.

В соответствии с проведенными Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области расчетами оценки эффективности реализации государственной программы уровень достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,99. Полный расчет оценки эффективности реализации государственной программы приведен в Приложении 2 настоящего годового отчета.