## дпг 21
УТВЕРЖДЕН приказом комитета по культуре Курской области от 12.04.2022 № 05-05/107
|  |  |  | Детальный план-график |  |  |  | 1056576.439 | 410583.178 | -12424.798
реализации государственной программы Курской области "Развитие культуры в Курской области" на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
[8 empty] | 1107819.973 | 1571593.125 | 1684269.799
№ п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[8 empty] | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО по государственной программе | х | х | х | х | х | х | 2164396.412 | 1982176.303 | 1671845.001
1. | Подпрограмма 1 "Наследие" | х | х | х | х | х | х | 1164840.906 | 1022779.253 | 794894.113
1.01 | Основное мероприятие 1.01 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Курской области" |  | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | Наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории; удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность; повышение доступности объектов культурного наследия; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 21997.431 | 21997.431 | 21997.431
1.01.1 | Мероприятие 1.01.1 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 836 0801 10 1 01 10010 600 | 21997.431 | 21997.431 | 21997.431
| Контрольное событие программы 1.01.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в Курской области предоставлены предоставлены | * | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
1.02 | Основное мероприятие 1.02 "Развитие библиотечного дела в Курской области" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Интеграция библиотек Курской области в единую информационную сеть; повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех областных и муниципальных библиотеках; уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии; рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело; повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 108918.446 | 114482.7 | 119770.842
1.02.1 | Мероприятие 1.02.1. Создание модельных библиотек |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Увеличение доли модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек в 2020 году до 30% , в 2021 до 32% | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 10102R5194200 | 0 | 0 | 0
1.02.2 | Мероприятие 1.02.2 Содействие в повышении уровня комплектования книжных фондов библиотек |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием в 2019 году до 42,5%, в 2020 году до 42,7% , в 2021 до 43% | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 10102R5193600 | 0 | 0 | 0
1.02.1 | Мероприятие 1.02.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям (ОБУК "Областная библиотека им. Н. Асеева") |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 1010210010 600 | 102965.726 | 108529.98 | 113818.122
[7 empty] | 806 1004 1010210010 600 | 1.8 | 1.8 | 1.8
1.02.2 | Мероприятие 1.02.2 Поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 10102R5193 500 | 3000 | 3000 | 3000
1.02.3 | Мероприятие 1.02.3 Предоставлении субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (ОБУК "Областная библиотека им. Н. Асеева") | [5 empty] | 806 0801 10102R5193 600 | 2950.92 | 2950.92 | 2950.92
| Контрольное событие программы 1.02.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках развития библиотечного дела в Курской области предоставлены | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.02.1.1 Модельные библиотеки созданы | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.02.2.1 Осуществлены поставки книжных и электронных изданий в фонды библиотек | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
1.03 | Основное мероприятие 1.03 Развитие музейного дела в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение сохранности музейных фондов; повышение качества и доступности музейных услуг; расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост востребованности музеев у населения; увеличение количества музеев, находящихся в удовлетворительном состоянии; рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием; уменьшение диспропорций в доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело; повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев; улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 443014.164 | 272608.922 | 284058.095
1.03.1 | Мероприятие 1.03.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям культуры (музеи) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 1004 10 1 03 10010 600 | 0 | 0 | 0
|  |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  |  |  | 806 0801 10 1 03 10010 600 | 262116.951 | 272608.922 | 284058.095
[5 empty] | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 806 0801 10 1 03 11760 600 | 483.732 | 0 | 0
1.03.2 | Мероприятие 1.03.2 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Курской области (ОБУК "Курский областной краеведческий музей") |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 806 0801 10 1 03 12781 400 | 180413.481 | 0 | 0
1.03.3 | Мероприятие 1.03.3. Проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений музеев, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта |  | Дубашевский А.В. председатель комитета строительства Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 808 0801 10 1 03 12470 400 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 1.03.1 Субсидии бюджетным учреждениям культуры (музеи) на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предоставлены | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.03.2 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Курской области предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.03.3.1 Ремонт и реконструкция зданий и помещений музеев проведены |  | Дубашевский А.В. председатель комитета строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х | Х
1.04 | Основное мероприятие 1.04 "Увековечение памяти выдающихся деятелей культуры и искусства в Курской области" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение в памяти потомков и ныне живущих людей достижений выдающихся личностей, родившихся или проживавших на территории Курской области и внёсших значительный вклад в развитие отечественной культуры | 01.01.2020 г. | 31.12.2023 г. | Х | 0 | 0 | 0
1.04.1 | Мероприятие 1.04.1 Изготовление и установка мемориальных досок известным деятелям культуры и искусства, достойных увековечения в виде мемориальной доски |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение в памяти потомков и ныне живущих людей достижений выдающихся личностей, родившихся или проживающих на территории Курской области и внесших значительный вклад в развитие отечественной культуры | 01.01.2020 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 10 1 04 11770 200 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 1.04.1.1 Мемориальные доски известным деятелям культуры и искусства изготовлены и установлены | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2020 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
1.А1 | Региональный проект 1.А1 "Культурная среда" |  | Афонин А.В. председатель комитета строительства Курской области | Реновация учреждений культуры | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 565810.865 | 613590.2 | 368967.745
|  |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Переоснащение муниципальных библоиотек по модельному стандарту | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Х | 25000 | 0 | 0
1.А1.1 | Мероприятие 1.А1.1 Поддержка отрасли культуры (иной межбюджетный трансферт местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Переоснащение муниципальных библоиотек по модельному стандарту | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 806 0801 101А154540 500 | 25000 | 0 | 0
1.А1.2 | Мероприятие 1.А1.1 Реновация учреждений культуры |  | Афонин А.В. председатель комитета строительства Курской области | Финансирование реновации учреждений культуры осуществлено | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 808 0801101А154550 400 | 565810.865 | 613590.2 | 368967.745
[5 empty] | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 808 0801 101А154551 400 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1А1.1 Иной межбюджетный трансферт местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек предоставлен | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1А1.1 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности осуществлены | * | Афонин А.В. председатель комитета строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
1.А3 | Региональный проект 1.А3 "Цифровая культура" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 100 | 100 | 100
1.А3.1 | Мероприятие 1.А3.1 Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 101А310010 600 | 100 | 100 | 100
| Контрольное событие программы 1.А3.1.1 Тринадцать изданий (в год) для Национальной электронной библиотеки оцифрованы | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
2. | Подпрограмма 2 "Искусство" | х | х | х | х | х | х | 590077.289 | 636798.58 | 484902.498
2.01 | Основное мероприятие 2.01 "Сохранение и развитие всех видов и жанров искусства в Курской области" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Расширение сферы театральной и филармонической деятельности, повышение качества и доступности услуг театрально-концертных организаций, активизация творческой деятельности деятелей культуры и искусства, повышение престижа деятелей культуры и искусства | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 330823.529 | 345106.163 | 360416.267
2.01.1 | Мероприятие 2.01.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям (ОБУК "Драматический театр им. А.С. Пушкина", ОБУК "Курский государственный театр кукол", ОБУК "Курская государственная филармония") |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение доступности предоставляемых учреждениями культуры услуг для населения | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 1020110010 600 | 321690.195 | 337684.221 | 352888.003
2.01.2 | Мероприятие 2.01.2 Предоставление субсидии в виде гранта Губернатора Курской области на создание творчески значимых проектов в области театрального искусства |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 1020110010 600 | 525 | 525 | 525
2.01.3 | Мероприятие 2.01.3 Проведение мероприятий в области культуры |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 806 0801 1020111780 200 | 1500 | 0 | 0
2.01.4 | Мероприятие 2.01.4 Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Усиление социальной поддержки членам творческих союзов | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 1020111780 300 | 120 | 120 | 120
2.01.5 | Мероприятие 2.01.5 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Предоставление субсидий | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 1020111780 600 | 6325 | 6330.85 | 6330.85
2.01.6 | Мероприятие 2.01.6 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских и кукольных театров |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 10201R5170600 | 663.334 | 446.092 | 552.414
| Контрольное событие программы 2.01.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
2.02 | Основное мероприятие 2.02 Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 23921.896 | 25242.031 | 26496.657
2.02.1 | Мероприятие 2.02.1 Приобретение новых кинофильмов на всех видах носителей, а также прав на их публичный показ |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области |  |  | 806 0802 1020211790 600 | 0 | 0 | 0
2.02.2 | Мероприятие 2.02.2 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (ОБУК "Курскоблкиновидеофонд") |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0802 1020210010 600 | 23921.896 | 25242.031 | 26496.657
| Контрольное событие программы 2.02.2.1 Субсидии бюджетным учреждениям предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 2.02.1.1 Приобретены кинофильмы на всех видах носителей, а также права на их публичный показ | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2020 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
2.03 | Основное мероприятие 2.03 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Курской области; высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Курской области; высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 70350.702 | 73945.921 | 77362.736
2.03.1 | Мероприятие 2.03.1 Предоставление субсидии бюджетному учреждению культуры (ОБУК "Курский Дом народного творчества") |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 1004 1020310010 600 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  |  |  | 806 0801 1020310010 600 | 70350.102 | 73945.321 | 77362.136
| Контрольное событие 2.03.1.1 Субсидии бюджетному учреждению культуры (ОБУК "Курский Дом народного творчества") предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
2.04 | Основное мероприятие 2.04 Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Усиление социальной поддержки известных деятелей культуры | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 14243.343 | 14979.373 | 15678.878
2.04.1 | Мероприятие 2.04.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (ОБУК "Центр "Ровесник") |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 1020410010 600 | 13356.543 | 14092.573 | 14792.078
2.04.3 | Мероприятие 2.04.3 Поддержка творческих инициатив населения, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Усиление социальной поддержки членов творческих союзов | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 1020411810 300 | 210 | 210 | 210
2.04.4 | Мероприятие 2.04.4 Оказание социальной помощи писателям, проживающим в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение материального благосостояния писателей, проживающих на территории Курской области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 1003 1020411880 300 | 676.8 | 676.8 | 676.8
| Контрольное событие программы 2.04.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (ОБУК "Центр "Ровесник") предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 2.04.4.2 Социальная помощь писателям, проживающим в Курской области оказана | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
2.А1 | Региональный проект 2.А1 "Культурная среда" |  | Афонин А.В. председатель комитета строительства Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 145789.859 | 172577.132 | 0
2.А1.1 | Мероприятие 2.А1.1 "Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек" |  | Афонин А.В. председатель комитета строительства Курской области | Центр культурного развития по адресу: Россия, Курская область, г.Рыльск, ул. Р. Люксембург (73 квартал) построен | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | 808 0801 102А155130 400 | 43602.041 | 97826.53 | 0
2.А1.2 | Мероприятие 2.А1.2 "Строительство культурно-досуговых учреждений" |  | Афонин А.В. председатель комитета строительства Курской области | Культурно-досуговые центры на территории туристического кластера в с.Красниково Пристенского района Курской области и имени Д. Гранина в Рыльском районе Курской области построены | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | 808 0801 102А155130 400 | 102187.818 | 74750.602 | 0
| Контрольное событие 2.А1.1 Межбюджетные трансферты на создание центра культурного развития предоставлены | * | Афонин А.В. председатель комитета строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2.А1.2 Межбюджетные трансферты на создание культурно-досуговых центров предоставлены | * | Афонин А.В. председатель комитета строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
2.А2 | Региональный проект 2.А2 "Творческие люди" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Углубление и расширение пропаганды лучших образцов отечественной и зарубежной художественной культуры; сохранение и развитие традиций отечественного исполнительства в различных жанрах культуры и искусства | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 4947.96 | 4947.96 | 4947.96
2.А2.1 | Мероприятие 2.А2.1 Проведение международного фестиваля «Джазовая провинция» |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Формирование художественно-эстетического вкуса населения | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 102А211780 200 | 800 | 800 | 800
2.А2.2 | Мероприятие 2.А2.2 Проведение фестиваля им. Г.В.Свиридова |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Развитие межрегиональных и международных творческих связей; сохранение и популяризация различных жанров художественного творчества; | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 102А211780 600 | 900 | 900 | 900
2.А2.3 | Мероприятие 2.А2.3 Предоставление грантов Губернатора Курской области на развитие сельской культуры |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Обеспечение государственной поддержки инновационных проектов, направленных на развитие сферы культуры сельских поселений | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 102А211820 500 | 850 | 850 | 850
2.А2.4 | Мероприятие 2.А2.4 Предоставление господдержки лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 102А255191 500 | 561.225 | 561.225 | 561.225
2.А2.5 | Мероприятие 2.А2.5 Предоставление господдержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 102А255195 500 | 1836.735 | 1836.735 | 1836.735
| Контрольное событие программы 2.А2.1.1 Международный фестиваль «Джазовая провинция» проведен | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2.А2.3.1 Гранты Губернатора Курской области на развитие сельской культуры предоставлены | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации государственной программы" | х | х | х | х | х | х | 396110.57 | 310366.023 | 379815.943
3.01. | Основное мероприятие 3.01 Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Обеспечение функционирования комитета по культуре Курской области и комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 20467.013 | 20470.613 | 20470.613
|  |  | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 8538.658 | 8708.658 | 8779.258
3.01.1 | Мероприятие 3.01.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Обеспечение функционирования комитета по культуре Курской области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 1004 1030110020100 | 0.6 | 0.6 | 0.6
[7 empty] | 806 0804 1030110020100 | 16065.629 | 16065.629 | 16065.629
[7 empty] | 806 0804 1030110020200 | 4364.384 | 4364.384 | 4364.384
[7 empty] | 806 0804 1030110020800 | 20 | 20 | 20
|  |  | Мусьял И.А. комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | Обеспечение функционирования комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 836 0804 1030110020 100 | 6419.56 | 6419.56 | 6419.56
[7 empty] | 836 0804 1030110020 200 | 423.398 | 423.398 | 423.398
3.01.2 | Мероприятие 3.01.2 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |  | Мусьял И.А. комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" | 01.01.2022 г. | 31.12..2023 г. | 836 0804 1030159500 100 | 1695.7 | 1865.7 | 1936.3
[7 empty] | 836 1004 1030159500 100 | 0 | 0 | 0
3.01.3 | Мероприятие 3.01.3 Мероприятия по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры услуг |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества условий предоставляемых учреждениями культуры услуг | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0804 1030112741 200 | 16.4 | 20 | 20
| Контрольное событие программы 3.01.1.1 Обеспечена деятельность и выполнены функции государственных органов |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
|  |  | Мусьял И.А. комитет по охране объектов культурного наследия Курской области |  |  |  | Х | Х | Х | Х
3.02 | Основное мероприятие 3.02 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства; организация культурного досуга детского населения области; организация культурного досуга жителей населенных пунктов Курской области; улучшение качества услуг, оказываемых учреждениями культуры населению области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 652.36 | 652.36 | 652.36
3.02.1 | Мероприятие 3.02.1 Организация и проведение Дня славянской письменности и культуры |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями услугам | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 1030211780 600 | 0 | 0 | 0
3.02.2 | Мероприятие 3.02.2 Организация вручения премий Губернатора Курской области лучшим работникам отрасли ( им.Дейнеки, им.Буренко, "Лучший кинофикатор ", "За сохранение традиций", им.Гордеева, "Лучший библиотекарь ", "Лучший преподаватель детской школы искусств") |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Государственная поддержка лучших представителей отрасли | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0703 1030211860 200 | 25 | 25 | 25
[7 empty] | 806 0703 1030211860 300 | 120 | 120 | 120
[7 empty] | 806 0801 1030211860 200 | 137.36 | 137.36 | 137.36
[7 empty] | 806 0801 1030211860 300 | 370 | 370 | 370
| Контрольное событие программы 3.02.2.1 Премии Губернатора Курской области лучшим работникам отрасли вручены | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
3.03 | Основное мероприятие 3.03 Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 218141.805 | 99459.529 | 108510.149
3.03.1 | Мероприятие 3.03.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (ДШИ) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Реализация дополнительных общеразвивающих программ реализации дополнительных предпрофессоинальных программ в области искусства | 01.01.2023 г. | 31.12.2024 г. | 806 0703 1030310010 600 | 0 | 9207.554 | 17959.24
3.03.2 | Мероприятие 3.03.2 Субсидии местным бюджетам по проведению капитального ремонта учреждений дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Освоение субсидий в объеме произведенного финансирования; доля зданий учреждений дополнительного образования в сфере культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений. | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0703 1030311495 500 | 0 | 0 | 0
3.03.3 | Мероприятие 3.03.3 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям (Учебно-методический центр) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0705 1030310010 600 | 6049.283 | 6049.283 | 6049.283
3.03.4 | Мероприятие 3.03.4 Организация стажировок, мастер - классов, консультаций |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Прирост числа участников стажировок, мастер-классов, семинаров по различным жанрам искусства | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0705 1030311870 600 | 400 | 400 | 400
3.03.5 | Мероприятие 3.03.5 Государственная поддержка местных бюджетов по проведению капитального ремонта учреждений культуры районов и поселений |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению области; создание привлекательного имиджа муниципальных учреждений культуры, способствующего росту количества посещений и участников культурно – досуговых и иных мероприятий |  |  | 806 0801 1030313320 500 | 0 | 0 | 0
3.03.6 | Мероприятие 3.03.6 Субсидии местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры и муниципальных образований городских и сельских поселений |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и доведение ее до уровня средней заработной платы по Курской области | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 806 0801 1030313330 500 | 117297.411 | 0 | 0
3.03.7 | Мероприятие 3.03.7 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 10303R4670 500 | 29163.564 | 29163.564 | 29163.564
3.03.8 | Мероприятие 3.03.8 Обеспечение деятельности казенных учреждений (ОКУ "МТО") |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 1004 1030310010 100 | 1.8 | 1.8 | 1.8
[7 empty] | 806 1004 1030310010 600 | 0.05 | 0.05 | 0.05
[7 empty] | 806 0804 1030310010 100 | 26505.908 | 26505.908 | 26505.908
[7 empty] | 806 0804 1030310010 200 | 4287.473 | 3380.512 | 3380.512
[7 empty] | 806 0804 1030310010 800 | 262.553 | 262.553 | 262.553
3.03.9 | Меропиятие 3.03.9 Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0804 1030313340 500 | 1678.824 | 1678.824 | 1678.824
3.03.10 | Мероприятие 3.03.10 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг и иные цели (ОБУК «Туристско-информационный центр») |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Оказание туристско-информационных услуг | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 806 0801 1030310010 600 | 32494.939 | 22809.481 | 23108.415
| Контрольное событие программы 3.03.5.1 Проведен капитальный ремонт зданий учреждений культуры,отнесенных к категории аварийных, ветхих, приспособленных, не отвечающих санитарным нормам и требованиям, непригодных к эксплуатации | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.03.6.1 Субсидии местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений перечислены | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.03.7.1 Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек предоставлены | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
3.04 | Основное мероприятие 3.04 Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 49561.034 | 49561.034 | 49561.034
3.04.1 | Мероприятие 3.04.1 Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 1003 1030412440 300 | 6210.614 | 6210.614 | 6210.614
3.04.2 | Мероприятие 3.04.2 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Создание эффективной системы управления реализацией государственной программой, эффективное управление отраслью культуры | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 1003 1030413350 500 | 43350.42 | 43350.42 | 43350.42
| Контрольное событие программы 3.04.1 Меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг оказаны |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
3.А1 | Региональный проект 3.А1 "Культурная среда" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей; улучшение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению области; улучшение материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; увеличение количества посещений организаций культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностями творческой самореализации жителей сельской местности | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 98749.7 | 131513.829 | 191842.529
3.А1.1 | Мероприятие 3.А1.1 Поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей; повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; улучшение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению области; | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0703 103А110010600 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 806 0703 103А155192600 | 0 | 27792.552 | 0
[5 empty] | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 806 0704 103А155192600 | 0 | 0 | 0
3.А1.2 | Мероприятие 3.А1.2 Поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; увеличение количества посещений организаций культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностями творческой самореализации жителей сельской местности | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 103А155130 500 | 12754.713 | 36986.583 | 114942.529
3.А1.3 | Мероприятие 3.А1.3 Поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 103A155197 500 | 9466.021 | 33234.694 | 0
3.А1.4 | Мероприятие 3.А1.4 Поддержка отрасли культуры (модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Модернизированы региональные детские школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0703 103A155198 600 | 76528.966 | 33500 | 76900
| Контрольное событие программы 3.А1.1.1 Музыкальные инструменты, оборудование и материалы для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций приобретены | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.А1.2.1 Поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) оказана |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.А1.3.1 Поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) оказана | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
3.А3 | Региональный проект "Цифровая культура" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Выставочные проекты, снабженные цифровыми гидами в формате дополненной реальности. | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 0 | 0 | 0
3.А3.1 | Мероприятие 3.А3.1 "Создание виртуальных концертных залов" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Создание виртуальных концертных залов |  |  | 806 0801 103А354530 500 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.А3.2 Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций (колледж им.Г.В. Свиридова) | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2020 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.А3.1.1 Виртуальных концертные залы созданы |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
4. | Подпрограмма 4 "Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 13367.647 | 12232.447 | 12232.447
4.01 | Основное мероприятие 4.01 Реализация мер по совершенствованию деятельности органов исполнительной государственной власти и местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курской области, обеспечение эффективного взаимодействия с институтами гражданского общества |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Увеличение количества квалифицированных государственных и муниципальных служащих, компетентных в вопросах построения эффективного механизма реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курской области; оказание некоммерческим организациям государственной поддержки в сфере духовно - просветительской деятельности в виде предоставления из областного бюджета субсидии в установленном порядке; поддержка развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения |  |  | Х | 10124.397 | 8989.197 | 8989.197
4.01.1 | Мероприятие 4.01.1. Проведение конференций, "круглых столов", конгрессов, семинаров по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Курской области |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Повышение уровня толерантного отношения граждан к представителям других национальностей на территории Курской области |  |  | 801 0113 1040110040 200 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 801 0113 1040110040 600 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 801 0706 1040110040 600 | 0 | 0 | 0
4.01.2 | Мероприятие 4.01.2. Проведение конкурса проектов общественно полезных программ, представленных общественными объединениями на соискание областной государственной поддержки (Закон Курской области от 22 ноября 2007 года №115-ЗКО "Об областной государственной поддержке общественных объединений в Курской области") |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Увеличение качества подготовки и количества реализованных социально значимых мероприятий и проектов по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия, разработанных общественными объединениями области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 801 0113 1040111430 600 | 2000 | 2000 | 2000
4.01.3 | Мероприятие 4.01.3. Субсидии автономной некоммерческой организации "Центр гражданских и социальных инициатив Курской области" |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области, Академия госслужбы (по согласованию) | Увеличение количества квалифицированных государственных и муниципальных служащих, компетентных в вопросах построения эффективного механизма реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курской области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 801 0113 1040112775 600 | 8124.397 | 6989.197 | 6989.197
| Контрольное событие программы 4.01.2.1. Государственная поддержка в виде предоставления из областного бюджета субсидии в установленном порядке некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности оказана | * | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
4.02 | Основное мероприятие 4.02. Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов |  | Бастрикова Н.А. и.о. председателя комитета образования и науки Курской области | Наличие полной и исчерпывающей информации о деятельности каждой группы населения, объединенной по национальному,религиозному признаку, на территории Курской области; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 250 | 250 | 250
4.02.1 | Мероприятие 4.02.1. Проведение межрегионального конкурса проектных и исследовательских работ обучающихся «ЛЕСТВИЦА» |  | Бастрикова Н.А. и.о. председателя комитета образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | Повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области на межрегиональном и федеральном уровне | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 803 0709 1040212420 600 | 85 | 71 | 85
4.02.2. | Мероприятие 4.02.2. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» |  | Бастрикова Н.А. и.о. председателя комитета образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | Повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области на межрегиональном и федеральном уровне | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 803 0709 1040212420 600 | 81 | 71 | 81
4.02.3 | Мероприятие 4.02.3. Проведение областной выставки образовательных организаций «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Курской области» |  | Бастрикова Н.А. и.о. председателя комитета образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | Повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области на межрегиональном и федеральном уровне | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 803 0709 1040212420 600 | 0 | 37 | 0
4.02.4. | Мероприятие 4.02.4. Проведение межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда» |  | Бастрикова Н.А. и.о. председателя комитета образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | Повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области на межрегиональном и федеральном уровне | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 803 0709 1040212420 600 | 84 | 71 | 84
4.03 | Основное мероприятие 4.03 Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти или вражды, оказание содействия социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Установление межэтнического диалога, формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, реализация комплекса мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов в российское общество; проведение мероприятий, направленных на выявление вопросов и выработку эффективных решений и направлений деятельности по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 0 | 0 | 0
4.03.1 | Мероприятие 4.03.1. Проведение мероприятий по профилактике этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости с Курским областным отделением международного общественногго фонда "Российский фонд мира" (по согласованию) |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Отсутвие на территории Курской области фактов этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 0 | 0 | 0
4.03.2 | Мероприятие 4.03.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры совместно с Курской городской общественной организацией "Товарищество Украина-Сейм" (по согласованию) |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Популяризация и сохранеие русского языка на территории региона | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 0 | 0 | 0
4.03.3 | Меропритяие 4.03.3 Миротворческая акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом "Дорога к миру без терроризма" совместно с Курским областным отделением международного общественного фонда "Российский фонд мира" (по согласованию) |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Установление межэтнического диалога, формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности на территории региона | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 0 | 0 | 0
4.03.4 | Мероприятие 4.03.4 Проведение семинаров-совещаний по вопросам улучшения социального самочувствия граждан на территории Курской области в целом и в приграничных с украиной муниципальных районах в частности, укрепления добрососедских отношений между представителями различных национальностей и конфессий, профилактики терроризма, социокультурной адаптации и интеграции мигрантов |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Укрепления добрососедских отношений между представителями различных национальностей и конфессий, профилактики терроризма, социокультурной адаптации и интеграции мигрантов на территории региона | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 0 | 0 | 0
4.03.5 | Мероприятие 4.03.5 Подготовка памятки по вопросам социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан, прибывающих в Курскую область на ПМЖ (беженцы, учебная, трудовая миграция) |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Распростронение через руководителей национальных и религиозных организаций памятки среди академических и трудовых мигрантов на трерритории региона | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 0 | 0 | 0
4.03.6 | Мероприятие 4.03.6 Участие в обучающих семинарах для муниципальных служащих по вопросу социокультурной адаптации и интеграции совместно с государственным образовательным учреждением высшего образования Курской области "Курская академия государственной и муниципальной службы" (по согласованию) |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Повышение эффективности работы муниципальных служащих в направлении с социокультурной адаптации и интеграции | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 0 | 0 | 0
4.03.7 | Мероприятие 4.03.7 Проведение мероприятий поразвитию и популяризации русского языка как языка межнационального общения в Российской Федерации |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Популяризация и сохранеие русского языка на территории региона | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 0 | 0 | 0
4.03.8 | Мероприятие 4.03.8 Проведение мероприятий, посвященных творчеству курских поэтов и писателей совместно с областной библиотекой им. Асеева |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Популяризация творчества курских писателей | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 4.03.1.1. Мероприятие по профилактике этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости проведено |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 4.03.5.2 Памятка по вопросам социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан, прибывающих в Курскую область на ПМЖ (беженцы, учебная, трудовая миграция) подготовлена |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 4.03.8.3 Мероприятие, посвященное творчеству курских поэтов и писателей совместно с областной библиотекой им. Асеева проведено Установлен межэтнический и межконфессиональный диалог, направленный на сохранение общественно-политической стабильности в регионе |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
4.04 | Основное мероприятие 4.04 Реализация мер по укреплению общероссийского гражданского единства, развитию гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Духовное оздоровление населения региона, развитие патриотизма, объединение граждан различных национальностей и конфессий, проживающих на территории Курской области, вокруг общероссийских ценностей; вовлечение общественных объединений, национальных диаспор в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, развитие гордости за героические события истории Отечества; создание эффективной системы взаимодействия органов власти с национально-культурными автономиями и иными институтами гражданского общества по важнейшим вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 1200 | 1200 | 1200
4.04.1 | Мероприятие 4.04.1. Организация и проведение церемоний торжественного возложения венков и цветов к памятным местам, мемориалам, братским захоронениям в дни государственных праздников, дни воинской славы и дни памятных дат истории Курской области |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Духовное оздоровление населения региона, развитие патриотизма, объединение граждан различных национальностей и конфессий, проживающих на территории Курской области, вокруг общероссийских ценностей | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 801 0113 1040410040 200 | 1200 | 1200 | 1200
4.04.2 | Мероприятие 4.04.2. Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 801 0113 10 4 04 R5160 200 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 801 0113 10 4 04 R5160 600 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 4.04.1.1. Граждане различных национальностей и конфессий, проживающих на территории Курской области, объединены вокруг общероссийских ценностей | * | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 4.04.1.2. Гражданский форум в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства проведен | * | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
4.05 | Основное мероприятие 4.05 Создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов России, развития духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Курской области; развитие диалога религий и межнационального мира на территории Курской области; реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, культурного наследия казачества, развитие казачьего движения, пропаганды традиционных семейных и культурных ценностей, воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества; методическое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 500 | 500 | 500
|  |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 1293.25 | 1293.25 | 1293.25
4.05.1 | Мероприятие 4.05.1. Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Увеличена доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Курской области | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 801 0113 10 4 05 10040 200 | 500 | 500 | 500
4.05.2 | Мероприятие 4.05.2 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.01.2022 г. | 31.12.2021г. | 801 0113 10 4 05 R5160 200 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 801 0113 10 4 05 R5160 600 | 0 | 0 | 0
4.05.2 | Мероприятие 4.05.2 Развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Популяризация традиционных российский ценностей; развитие казачьей культуры в Курской области; поддержка творческих инициатив населения | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 10 4 05 11780 600 | 1293.25 | 1293.25 | 1293.25
| Контрольное событие программы 4.05.1.1. Созданы условия для сохранения этнокультурного многообразия народов России | * | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 4.05.1.2. Миротворческий форум «Мы разные, мы вместе» проведен | * | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
*Включено в план реализации государственной программы Курской области "Развитие культуры Курской области" на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы".
Note on B51: Пользователь: комитет
Note on B53: Пользователь: комитет
Note on I20: ART-NIK: 2 610,0 - ФБ, 390,0 - ОБ
Note on I21: ART-NIK: 2 567,300 - ФБ, 383,620 - ОБ
Note on I28: Пользователь: краев- 153588,436 гз, 1850,000 ус.Фета, 346,703 (рест.карт); арх- 16490,020 гз, 600,000 изд.книги; картин- 22988,013 гз
Note on I29: ART-NIK: Краев.музей - реставрация 2-х предметов
Note on I30: ART-NIK: Краев. Музей - выкуп зданий Луначарского, д.8
Note on I40: ART-NIK: 25 000,0 - ФБ, создание мод.библ в з-х МО
Note on I41: ART-NIK: 384 683,900 - ФБ, 181 126,965 - ОБ
Note on I46: Пользователь: ОБЛ
Note on I55: Симоненко: 577,100 - ФБ, 86,234 - ОБ
Note on I72: Симоненко: 131 633,400 - ФБ, 14 156,459 - ОБ
Note on I73: ART-NIK: 42 730,000 - ФБ, 872,041 - ОБ
Note on I74: 88 903,400 - ФБ, 13 284,418 - ОБ
Note on I81: ART-NIK: 550,000 - ФБ, 11,225 - ОБ
Note on I82: ART-NIK: 1800,000 - ФБ, 36,735 - ОБ
Note on I94: Симоненко: 1 695,700 - ФБ
Note on I113: Симоненко: 25 372,300 - ФБ, 3 792,264 - ОБ
Note on I132: Симоненко: 11 096,600 - ФБ, 1 658,113 - ОБ
Note on I133: Симоненко: 9 276,700 - ФБ, 189,321 - ОБ
Note on I134: Симоненко: 66 580,200 - ФБ, 9 948,766 - ОБ
Note on J20: ART-NIK: 2 610,0 - ФБ, 390,0 - ОБ
Note on J21: ART-NIK: 2 567,300 - ФБ, 383,620 - ОБ
Note on J41: Симоненко: 113 590,200 - ФБ, 500 000,000 - ОБ
Note on J55: Симоненко: 388,100 - ФБ, 57,992 - ОБ
Note on J72: Симоненко: 157 133, 024 - ФБ, 15 444, 108 - ОБ
Note on J73: Симоненко: 92 100,000 - ФБ, 5 726,530 - ОБ
Note on J74: Симоненко: 65 033,024 - ФБ, 9 717, 578 - ОБ
Note on J81: ART-NIK: 550,000 - ФБ, 11,225 - ОБ
Note on J82: ART-NIK: 1800,000 - ФБ, 36,735 - ОБ
Note on J94: Симоненко: 1 865,700 -ФБ
Note on J113: Симоненко: 25 372,300 - ФБ, 3 792,264 - ОБ
Note on J130: Симоненко: 27 236,700 - ФБ, 555,852 - ОБ
Note on J132: Симоненко: 35 281,476 - ФБ, 1 705,107 - ОБ
Note on J133: Симоненко: 32 570,000 - ФБ, 664,694 - ОБ
Note on J134: Симоненко: 29 145,0 - ФБ, 4 355,0 - ОБ
Note on K20: ART-NIK: 2 610,0 - ФБ, 390,0 - ОБ
Note on K21: ART-NIK: 2 567,300 - ФБ, 383,620 - ОБ
Note on K55: Симоненко: 480,600 - ФБ, 71,814 - ОБ
Note on K81: ART-NIK: 550,000 - ФБ, 11,225 - ОБ
Note on K82: ART-NIK: 1800,000 - ФБ, 36,735 - ОБ
Note on K94: Симоненко: 1 936,300 - ФБ
Note on K113: Симоненко: 25 372,300 - ФБ, 3 792,264 - ОБ
Note on K132: Симоненко: 100 000,000 - ФБ, 14 942,529 - ОБ
Note on K134: Симоненко: 66 903,0 - ФБ, 9 997,0 - ОБ