УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Курской области

от 26.04.2022 № 282-ра

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годов**

| № п/п | **Наименование подпрограммы, контрольного события программы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события (дата)** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | |
| I кв. | IIкв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **Подпрограмма 3. Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области** | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Контрольное событие программы 3.1. Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области в 2022 году определена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Контрольное событие программы 3.2. Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области в 2023 году определена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 4 | Контрольное событие программы 3.3. Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области в 2024 году определена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 5 | Контрольное событие программы 3.4. Систематический мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи в 2022 году проведен | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Контрольное событие программы 3.5. Систематический мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи в 2023 году проведен | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 7 | Контрольное событие программы 3.6. Систематический мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи в 2024 году проведен | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 8 | Контрольное событие программы 3.7. Деятельность областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения», предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска в 2022 году обеспечена | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Контрольное событие программы 3.8. Деятельность областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска в 2023 году обеспечена | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 10 | Контрольное событие программы 3.9. Деятельность областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска в 2024 году обеспечена | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 11 | Контрольное событие программы 3.10.  Реабилитационное оборудование для областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска в 2022 году приобретено | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Контрольное событие программы 3.11.  Реабилитационное оборудование для областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска в 2023 году приобретено | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 13 | Контрольное событие программы 3.12.  Реабилитационное оборудование для областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска в 2024 году приобретено | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 14 | Контрольное событие программы 3.13. Модель межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение в 2022 году разработана и внедрена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Контрольное событие программы 3.14. Модель межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение в 2023 году разработана и внедрена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 16 | Контрольное событие программы 3.15. Модель межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение в 2024 году разработана и внедрена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 17 | Контрольное событие программы 3.16. Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, в 2022 году обеспечено | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Контрольное событие программы 3.17. Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, в 2023 году обеспечено | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 19 | Контрольное событие программы 3.18. Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, в 2024 году обеспечено | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 20 | Контрольное событие программы 3.19. Содействие по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов в 2022 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Контрольное событие программы 3.20. Содействие по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов в 2023 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 22 | Контрольное событие программы 3.21. Содействие по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов в 2024 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 23 | Контрольное событие программы 3.22. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве, в 2022 году осуществлена | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Контрольное событие программы 3.23. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве, в 2023 году осуществлена | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 25. | Контрольное событие программы 3.24. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве, в 2024 году осуществлена | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 26. | Контрольное событие программы 3.25. Содействие занятости инвалидам из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы, в 2022 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Контрольное событие программы 3.26. Содействие занятости инвалидам из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы, в 2023 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 28. | Контрольное событие программы 3.27. Содействие занятости инвалидам из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы, в 2024 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 29. | Контрольное событие программы 3.28. Проекты нормативных правовых актов, направленные на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 2022 году разработаны | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Контрольное событие программы 3.29. Проекты нормативных правовых актов, направленные на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 2023 году разработаны | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 31. | Контрольное событие программы 3.30. Проекты нормативных правовых актов, направленные на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 2024 году разработаны | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 32 . | Контрольное событие программы 3.31. Информационная система, обеспечивающая решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения, в 2022 году создана | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Контрольное событие программы 3.32 Информационная система, обеспечивающая решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения, в 2023 году создана | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 34. | Контрольное событие программы 3.33. Подготовка (переподготовка, повышение квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам в различных сферах деятельности, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, в 2022 году организована | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Контрольное событие программы 3.34. Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и формирование доступной среды в 2022 году организовано | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Контрольное событие программы 3.35. Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и формирование доступной среды в 2023 году организовано | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 37. | Контрольное событие программы 3.36. Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и формирование доступной среды в 2024 году организовано | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 38. | Контрольное событие программы 3.37. Социальные услуги по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам в 2022 году оказаны | Комитет здравоохранения Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Контрольное событие программы 3.38. Социальные услуги по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам в 2023 году оказаны | Комитет здравоохранения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 40. | Контрольное событие программы 3.39. Реабилитационное оборудование областному казенному учреждению социального обслуживания Курской области «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» в 2022 году приобретено | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Контрольное событие программы 3.40. Государственные учреждения здравоохранения Курской области, осуществляющие мероприятия по медицинской реабилитации, реабилитационным оборудованием в 2022 году оснащены | Комитет здравоохранения Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Контрольное событие подпрограммы 3.41. Учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Курской области реабилитационным оборудованием в 2022 году оснащены | Комитет по физической культуре и спорту Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | **Подпрограмма 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области** | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 44. | Контрольное событие программы 4.1. Областные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов в 2022 году проведены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Контрольное событие программы 4.2. Областные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов в 2023 году проведены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 46. | Контрольное событие программы 4.3. Областные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов в 2024 году проведены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 47. | Контрольное событие программы 4.4.  Субтитрирование общественно значимых информационных телепрограмм на канале АУКО «ТРК «Сейм» (в том числе приобретение оборудования) в 2022 году организовано | Комитет информации и печати Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Контрольное событие программы 4.5.  Субтитрирование общественно значимых информационных телепрограмм на канале АУКО «ТРК «Сейм» (в том числе приобретение оборудования) в 2023 году организовано | Комитет информации и печати Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 49. | Контрольное событие программы 4.6.  Субтитрирование общественно значимых информационных телепрограмм на канале АУКО «ТРК «Сейм» (в том числе приобретение оборудования) в 2024 году организовано | Комитет информации и печати Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 50. | Контрольное событие подпрограммы 4.7. Инвалиды и дети-инвалиды техническими средства реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг, в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации за счет средств областного бюджета в 2022 году обеспечены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Контрольное событие подпрограммы 4.8. Инвалиды и дети-инвалиды техническими средства реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг, в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации за счет средств областного бюджета в 2023 году обеспечены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 52. | Контрольное событие подпрограммы 4.9. Инвалиды и дети-инвалиды техническими средства реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг, в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации за счет средств областного бюджета в 2024 году обеспечены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 53. | Контрольное событие подпрограммы 4.10. Субсидии областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов за счет средств областного бюджета в 2022 году предоставлены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Контрольное событие подпрограммы 4.11. Субсидии областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов за счет средств областного бюджета в 2023 году предоставлены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 55. | Контрольное событие подпрограммы 4.12. Субсидии областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов за счет средств областного бюджета в 2024 году предоставлены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |