Приложение к приказу

комитета образования и науки Курской области

от «___»_________________ 2021 г. № _____

Детальный план-график

реализации государственной программы Курской области

«Развитие образования в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по государственной программе | х | х | х | х | х | х | 19 855 815,057 | 18 446 968,361 | 17 896 141,217 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» | х | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | х | 2021 | 2025 | Х | 17 137 540,794 | 16 029 249,318 | 15 448 408,798 |
| 3 | Основное мероприятие 1.01 Реализация дошкольных образовательных программ |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Обеспечение консультационными услугами семей, нуждающихся в поддержке в воспитании детей раннего возраста Обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 услугами дошкольного образования Обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной подготовкой | - 2021 - 2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 32 005,661 | 32 000,261 | 32 000,261 |
| 4 | Мероприятие 1.01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 услугами дошкольного образования Обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной подготовкой | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0701 021 01 10010 100 | 25 046,803 | 25 046,803 | 25 046,803 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0701 021 01 10010 200 | 6 187,324 | 6 187,324 | 6 187,324 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0701 021 01 10010 800 | 766,134 | 766,134 | 766,134 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 021 01 10010 100 | 5,400 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Контрольное событие программы 1.01.01.1 Деятельность дошкольных образовательных организаций обеспечена | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.02 Содействие развитию дошкольного образования |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | 3 092 114,461 | 3 092 114,461 | 3 092 114,461 |
| 7 | Мероприятие 1.02.01 Выплата компенсации части родительской платы |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 1004 02 1 021 3000 300 | 618,908 | 618,908 | 618,908 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 021 021 3000 500 | 204 799,135 | 204 799,135 | 204 799,135 |
| 8 | Контрольное событие программы 1. 02.01.1 Выплата компенсации части родительской платы предоставлена | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 9 | Мероприятие 1.02.02 Предоставление субвенции местным бюджетам на реализацию образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0701 021 02 13030 500 | 2 872 984,008 | 2 872 984,008 | 2 872 984,008 |
| 10 | Контрольное событие Программы 1. 02.02.1 Субвенции местным бюджетам на реализацию образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 11 | Мероприятие 1.02.03 Предоставлениес субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0701 021 02 12540 600 | 13 712,410 | 13 712,410 | 13 712,410 |
| 12 | Контрольное событие Программы 1.02.03.1 Субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Основное мероприятие 1.03 Реализация основных общеобразовательных программ |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества общего образования, распространение моделей успешной социализации детей; обеспечение деятельности учреждений, подведомственных комитету образования и науки Курской области, финансовое обеспечение бюджетов муниципальных образований для реализации государственного стандарта общего образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 1 468 336,648 | 1 349 768,366 | 1 349 756,866 |
| 14 | Мероприятие 1.03.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества общего образования, обеспечение деятельности учреждений, подведомственных комитету образования и науки Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0702 021 03 10010 100 | 654 580,963 | 654 580,963 | 654 580,963 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 10010 200 | 125 308,038 | 125 309,269 | 125 309,269 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 10010 300 | 3 603,335 | 3 602,104 | 3 602,104 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 10010 600 | 368 246,008 | 368 246,008 | 368 246,008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 10010 800 | 22 995,451 | 22 995,451 | 22 995,451 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0705 021 03 10010 600 | 81 358,951 | 81 358,951 | 81 358,951 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 021 03 10010 100 | 72 937,854 | 72 937,854 | 72 937,854 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 021 03 10010 200 | 15 896,416 | 15 896,416 | 15 896,416 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 021 03 10010 800 | 4 829,850 | 4 829,850 | 4 829,850 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 021 03 10010 100 | 26,650 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 021 03 10010 600 | 11,292 | 11,500 | 0,000 |
| 15 | Контрольное событие программы 1.03.01.1 Деятельность общеобразовательных организаций обеспечена | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 16 | Мероприятие 1.03.02 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А | Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 803 0702 021 03 R2550 500 | 118 541,840 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Основное мероприятие 1.04 Содействие развитию общего образования |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества общего образования, финансовое обеспечение бюджетов муниципальных образований для реализации государственного стандарта общего образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 10 323 907,527 | 10 346 409,060 | 9 815 355,228 |
| 18 | Мероприятие 1.04.01 Предоставление субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества общего образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0702 021 04 13040 500 | 9 150 679,915 | 9 150 679,915 | 9 150 679,915 |
| 19 | Контрольное событие программы 1.04.01.1 Субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 20 | Мероприятие 1.04.03 Предоставление субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества общего образования, финансовое обеспечение бюджетов муниципальных образований для реализации государственного стандарта общего образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0702 021 04 11080 600 | 15 350,596 | 15 350,596 | 15 350,596 |
| 21 | Контрольное событие программы 1.04.03.1 Субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Основное мероприятие 1.04.04 Предоставление субсидий местным бюджетам на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих (или) и многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организаций |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Увеличение количества обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым горячим питанием; увеличение количества пищеблоков школьных столовых, соответствующих нормам СанПиН | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0702 021 04 13090 500 | 19 619,180 | 19 795,607 | 19 795,607 |
| 23 | Контрольное событие программы 1.04.04.1 Субсидии местным бюджетам на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих (или) и многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 24 | Мероприятие 1.04.06 Приобретение автобусов для осуществления перевозок обучающих муниципальных (государственных) общеобразовательных учреждений Курской области |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Обеспечение государственных гарантий общедоступности общего образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0702 021 04 11070 200 | 14 434,270 | 13 635,946 | 13 113,298 |
| 25 | Контрольное событие программы 1.04.06.1 Автобусы для осуществления перевозок обучающих муниципальных (государственных) общеобразовательных учреждений Курской области, приобретены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 26 | Мероприятие 1.04.07 Оснащение государственных и муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием, необходимым для реализации федеральных государственных образовательных стандартов |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций; реализация современных образовательных программ | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 27 | Контрольное событие программы 1.04.07.1 Государственные и муниципальные общеобразовательные организации оборудованием (учебно-лабораторным, производственным, спортивным, компьютерным), необходимым для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, оснащены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 28 | Мероприятие 1.04.08. Пополнение школьных библиотек учебниками, художественной и справочной литературой, сопровождающими введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций; реализация современных образовательных программ | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0702 021 04 11070 200 | 3 948,957 | 4 570,854 | 5 093,502 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 04 11070 600 | 4 989,084 | 4 989,084 | 4 989,084 |
| 29 | Контрольное событие программы 1.04.08.1 Школьные библиотеки учебниками, художественной и справочной литературой, сопровождающими введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, пополнены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 30 | Мероприятие 1.04.09. Обеспечение функционирования региональной информационной системы в сфере образования |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций; реализация современных образовательных программ | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0709 021 04 11070 200 | 6 265,262 | 6 149,251 | 6 149,251 |
| 31 | Мероприятие 1.04.10 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», за счет средств областного бюджета |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций; реализация современных образовательных программ | 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0702 021 04 R0271 600 | 0,000 | 3 500,000 | 3 500,000 |
| 32 | Мероприятие 1.04.11 Субсидии местным бюджетам на приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к месту обучения и обратно |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Обеспечение доступности качественного образования для детей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0702 021 04 13080 500 | 25 268,389 | 25 268,389 | 25 268,389 |
| 33 | Контрольное событие программы 1.04.11 Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 34 | Мероприятие 1.04.12 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | 476 373,449 | 498 379,656 | 485 379,426 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 04 R3040 200 | 7 618,299 | 7 970,230 | 7 762,323 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 04 R3040 500 | 459 239,967 | 480 454,687 | 467 922,034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 04 R3040 600 | 9 515,183 | 9 954,739 | 9 695,069 |
| 35 | Контрольное событие программы 1.04.12 Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, организовано | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 36 | Мероприятие 1.04.13 Приобретение (выкуп) объектов для создания общеобразовательных организаций в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 1000-летия основания Курска |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Приобретение (выкуп) объектов для создания общеобразовательных организаций в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 1000-летия основания Курска | 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 | 803 0702 02 1 04 12770 500 | 523 590,000 | 558 929,442 | 0,000 |
| 37 | Мероприятие 1.04.14 Субсидии местным бюджетам для проведения капитального ремонта муниципальных образовательных организаций |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Субсидии местным бюджетам для проведения капитального ремонта муниципальных образовательных организаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 803 0702 02 1 04 13050 500 | 83 388,425 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Мероприятие 1.04.15 Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание, реконструкцию объектов образования в соответствии с концессионными соглашениями |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание, реконструкцию объектов образования в соответствии с концессионными соглашениями | 01.01.2022 | 31.12.2023 | 803 0702 02 1 04 12773 500 | 0,000 | 45 160,320 | 86 036,160 |
| 39 | Основное мероприятие 1.05 Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования |  | Комитет обра зования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества образования за счет стимулирования работников образовательных организаций | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 340 384,574 | 340 384,574 | 340 384,574 |
| 40 | Мероприятие 1.05.01 Предоставление субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества образования за счет стимулирования работников образовательных организаций | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0701 021 05 13060 500 | 85,828 | 85,828 | 85,828 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 05 13060 500 | 3 628,536 | 3 628,536 | 3 628,536 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 021 05 13060 500 | 65,303 | 65,303 | 65,303 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1003 021 05 13060 500 | 1 343,634 | 1 343,634 | 1 343,634 |
| 41 | Контрольное событие программы 1.05.01.1 Субсидии местным бюджетам на меры социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 42 | Мероприятие 1.05.02 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества образования за счет стимулирования работников образовательных организаций | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 1003 021 05 12430 300 | 4 176,914 | 4 176,914 | 4 176,914 |
| 43 | Контрольное событие программы 1.05.02.1 Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья возмещены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 44 | Мероприятие 1.05.03 Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Социальная поддержка работников общего образования на бесплатное жилое помещение с отоплением и освещением работникам муниципальных образовательных учреждений | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 1003 021 05 13070 500 | 315 292,452 | 315 292,452 | 315 292,452 |
| 45 | Контрольное событие программы 1.05.03.1 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций, предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 46 | Мероприятие 1.05.04 Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 1003 021 05 12440 300 | 15 791,907 | 15 791,907 | 15 791,907 |
| 47 | Контрольное событие программы 1.05.04.1 Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 48 | Основное мероприятие 1.06 Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Обеспечение для всех педагогов возможности непрерывного профессиональ-ного развития, увеличение до 100% количества учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 677 063,800 | 676 063,800 | 674 063,800 |
| 49 | Мероприятие 1.06.01 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества общего образования, воспитания обучающихся | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0702 021 06 13110 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 06 13110 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | Контрольное событие программы 1.06.01.1 Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций, предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 51 | Мероприятие 1.06.02 Конкурс для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, реализующих инновационные образовательные программы, на лучший инновационный образовательный продукт |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Распространение передового педагогического опыта | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0709 021 06 12420 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | Мероприятие 1.06.03 Проведение ежегодных областных и участие во всероссийских конкурсах профессионального мастерства |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Обеспечение для всех педагогов возможности непрерывного профессионального развития | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0705 021 06 12420 600 | 403,600 | 403,600 | 403,600 |
| 53 | Контрольное событие программы 1.06.03.1 Областные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года России», «Лучшая школа», «Педагог-психолог года», «Воспитатель года», проведены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 54 | Мероприятие 1.06.04 Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в субъектах Российской Федерации |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества общего образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 1003 021 06 R2560 300 | 6 000,000 | 5 000,000 | 3 000,000 |
| 55 | Мероприятие 1.06.05 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | 670 660,200 | 670 660,200 | 670 660,200 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 06 53030 100 | 26 170,20 | 26 170,20 | 26 170,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 06 53030 500 | 631 522,080 | 631 522,08 | 631 522,08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 06 53030 600 | 12 967,920 | 12 967,92 | 12 967,92 |
| 56 | Основное мероприятие 1.07 Поощрение педагогических работников за особые заслуги перед государством |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества общего образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 57 | Мероприятие 1.07.02 Выплата денежного поощрения лучшим учителям |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества общего образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0702 021 07 12726 300 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 58 | Контрольное событие программы 1.08.01.1 Денежное поощрение лучшим учителям выплачено | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 05.10. 2021 05.10. 2022 05.10. 2023 | Х | Х | Х | Х |
| 59 | Основное мероприятие 1.08 Социальная поддержка обучающихся в организациях общего образования |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Осуществление общеобразовательными организациями полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами и подлежащих исполнению в денежной форме на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Развитие международных связей, оказание помощи детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 1 650,572 | 1 650,572 | 1 650,572 |
| 60 | Мероприятие 1.08. 01 Развитие международных связей, формирование гражданской позиции молодежи Курской области и округа Хильдбургхаузен земли Тюрингия Федеративной Республики Германии через реализацию мероприятий по оказанию помощи детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества общего образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0702 021 08 12420 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | Контрольное событие программы 1.08.01.1 Мероприятия по оказанию помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья через развитие международных связей с Федеративной Республикой Германия проведены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 30.06. 2021 30.06. 2022 30.06. 2023 | Х | Х | Х | Х |
| 62 | Мероприятие 1.08.02 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 1004 021 08 12570 300 | 985,684 | 985,684 | 985,684 |
|  |  |  |  |  | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 1004 021 08 12570 600 | 664,888 | 664,888 | 664,888 |
| 63 | Контрольное событие программы 1.08.01.2 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся и воспитывающиеся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность, материально обеспечены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 64 | Региональный проект 1. Р2 «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Доступность дошкольного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 1 013 085,223 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета строительства Денисов Р.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Мероприятие 1. Р2.01 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Доступность дошкольного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 803 0701 021 Р2 52320 500 | 251 674,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета строительства Денисов Р.Ю. |  |  |  | 808 0701 021 Р2 52320 500 | 247 633,982 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 808 0701 021 Р2 52321 500 | 513 777,241 | 0,000 | 0,000 |
| 66 | Контрольное событие программы 1.Р2.01.1 Дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования созданы | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. Комитет строительства Курской области/ председатель комитета строительства Денисов Р.Ю. | X | X | 31.12.2021 | X | Х | Х | Х |
| 67 | Региональный проект 1.Е1 «Современная школа» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества образования детей | X | X | Х | 99 361,876 | 91 936,202 | 83 687,324 |
| 68 | Мероприятие 1.Е1.01 Обновление материально-технической базы и создание условий для реализации дистанционных программ обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества образования для детей с ОВЗ | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 24 352,231 | 24 423,592 | 16 156,171 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е1 51870 200 | 14 711,531 | 15 899,592 | 7 446,327 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е1 51871 100 | 420,000 | 336,000 | 336,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е1 51871 200 | 9 220,700 | 8 188,000 | 8 373,844 |
| 69 | Контрольное событие программы 1.Е1.01.1 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам обновлена материально-техническая база и созданы условия для реализации дистанционных программ обучения | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 70 | Мероприятие 1.Е1.02 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества образования детей в сельских школах | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0702 021 E1 51690 500 | 53 304,965 | 54 906,125 | 54 897,654 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 E1 51690 600 | 1 600,750 | 0,000 | 0,000 |
| 71 | Контрольное событие программы 1.Е1.02.1 Центры образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах созданы и обеспечены (обновлены) | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.Е1.03 Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества образования детей в сельских школах | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0705 02 1 E1 54810 600 | 11 055,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0705 02 1 E1 54811 600 | 9 048,930 | 12 606,485 | 12 633,499 |
| 72 | Контрольное событие программы 1.Е1.03.1 Мероприятия по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров реализованы | * |  |  |  |  | X | Х | Х | Х |
| 73 | Региональный проект 1.Е2 «Успех каждого ребенка» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества образования детей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 15 485,919 | 13 822,449 | 13 560,613 |
| 74 | Мероприятие 1.Е2.01 Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества образования детей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0702 021 Е2 50970 500 | 15 485,919 | 13 822,449 | 13 560,613 |
| 75 | Контрольное событие программы 1.Е2.01.1 Условия для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 76 | Региональный проект 1.Е3 «Поддержка семей, имеющих детей» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 77 | Мероприятие 1.Е3 01.1 Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 803 0705 021E312420 600 | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 78 | Контрольное событие программы 1.Е3.01.1 Государственная поддержка некоммерческим организациям в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, оказана | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 | X | Х | Х | Х |
| 79 | Региональный проект 1.Е4 «Цифровая образовательная среда» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Создания условий для развития цифровизации образовательного процесса | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 73 444,533 | 84 899,573 | 45 635,099 |
| 80 | Мероприятие 1.Е4.01 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Создания условий для развития цифровизации образовательного процесса | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0702 021 Е4 52100 200 | 0,000 | 3 226,298 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е4 52101 200 | 0,000 | 636,508 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е4 52100 500 | 68 940,245 | 79 105,364 | 43 723,384 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е4 52100 600 | 3 867,780 | 1 613,149 | 1 593,461 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е4 52101 600 | 636,508 | 318,254 | 318,254 |
| 81 | Контрольное событие программы 1.Е4.01.1 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 82 | Подпрограмма 2. «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» | х | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | х | 2021 | 2025 | Х | 328 027,024 | 170 789,664 | 216 709,159 |
| 83 | Основное мероприятие 2.01. Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДОД (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) составит 78% в 2019 году | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 65 942,299 | 65 942,299 | 65 938,699 |
| 84 | Мероприятие 2.01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества дополнительного образования, обеспечение деятельности учреждений, подведомственных комитету образования и науки Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0703 022 01 10010 600 | 64 270,824 | 64 270,824 | 64 270,824 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 022 01 10010 600 | 3,600 | 3,600 | 0,000 |
| 85 | Контрольное событие программы 2.01.01.1 Деятельность государственных учреждений дополнительного образования детей обеспечена | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 86 | Мероприятие 2.01.02 Развитие дополнительного и неформального образования детей |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0703 022 01 12420 600 | 946,000 | 946,000 | 946,000 |
| 87 | Мероприятие 2.01.03 Конкурсное движение JuniorSkills |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0705 022 01 12420 600 | 271,875 | 271,875 | 271,875 |
| 88 | Мероприятие 2.01.04 Духовно-нравственное воспитание детей |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | 80 % детей и молодежи включены в мероприятия духовно-нравственной направленности; доля обучающихся общеобразовательных учреждений, изучающих основы православной культуры, в общей численности обучающихся по программам общего образования составляет 74% | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0703 022 01 12420 600 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| 89 | Контрольное событие программы 2.01.04.1 Учебные пособия, методические материалы, хрестоматии, рабочие тетради по основам православной культуры, основам религиозных культур и светской этики разработаны | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 90 | Основное мероприятие 2.02. Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятиям физкультурой и спортом, формирования у детей патриотизма, готовности к защите | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 1 255,623 | 1 008,980 | 1 008,980 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 022 02 11090 600 | 1 155,623 | 908,980 | 908,980 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 022 02 11090 600 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 91 | Контрольное событие программы 2.02.1 Создано и обеспечено функционирование детско-юношеских клубов физической подготовки на базе образовательных организаций | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | .X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 92 | Контрольное событие программы 2.02.2 Областные этапы Президентских состязаний и Президентских игр проведены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | X | Х |
| 93 | Основное мероприятие 2.03 Выявление и поддержка одаренных детей |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению как важного условия повышения качества человеческого капитала страны | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 7 658,324 | 7 658,324 | 7 658,324 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 022 03 12420 300 | 466,200 | 466,200 | 466,200 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 022 03 12420 300 | 822,733 | 822,733 | 822,733 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 022 03 12420 600 | 3 066,003 | 3 066,003 | 3 066,003 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 022 03 12420 200 | 34,087 | 34,087 | 34,087 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0709 022 03 12420 200 | 1 479,301 | 1 479,301 | 1 479,301 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0709 022 03 12420 300 | 1 790,000 | 1 790,000 | 1 790,000 |
| 94 | Контрольное событие программы 2.03.1 Областные олимпиады школьников проведены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 95 | Основное мероприятие 2.04 Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Обеспечение для всех педагогов дополнительного образования возможности непрерывного развития | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 96 | Мероприятие 2.04.01 Конкурсы профессионального мастерства в системе дополнительного образования детей: «Сердце отдаю детям» и грантовый конкурс инновационных проектов и программ |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Обеспечение для всех педагогов дополнительного образования возможности непрерывного развития | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0703 022 04 12420 600 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 97 | Контрольное событие программы 2.04.1 Конкурсы профессионального мастерства в системе дополнительного образования детей: «Сердце отдаю детям» и грантовый конкурс инновационных проектов и программ проведены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 98 | Основное мероприятие 2.П5 Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0703 022 П5 12740 600 | 14 065,699 | 14 065,699 | 14 065,699 |
| 99 | Контрольное событие программы 2.П5.1 Детский технопарк «Кванториум» оснащен | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 100 | Региональный проект 2. Е1 «Современная школа» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2021 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2023 | Х | 21 361,837 | 0,000 | 25 223,910 |
| 101 | Мероприятие 2.Е1.01 Создание детских технопарков «Кванториум» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2021 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2023 | 803 0702 02 2 E1 51730 500 | 21 361,837 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 02 2 E1 51730 600 | 0,000 | 0,000 | 21 357,041 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 02 2 E1 51731 600 | 0,000 | 0,000 | 3 866,869 |
| 102 | Контрольное событие Программы 2.Е1.01 Детские технопарки «Кванториум» созданы на базе СОШ № 35 г. Курска и Лицея-интерната № 1 | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 103 | Региональный проект 2. Е2 «Успех каждого ребенка» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 217 533,242 | 81 904,362 | 82 279,159 |
| 104 | Мероприятие 2.Е2.01 Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Курске |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0703 022 E2 51731 600 | 28 257,593 | 22 782,270 | 22 782,270 |
| 105 | Контрольное событие программы 2.Е2.01.1 Детский технопарк «Кванториум» в г. Курске создан | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 106 | Мероприятие 2.Е2.02.2 Создание центра выявления и поддержки одаренных детей |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Выявление и поддержка одаренных детей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | 44 671,117 | 36 444,128 | 36 444,128 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 022 Е2 51891 600 | 8 640,000 | 8 640,000 | 8 640,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 022 Е2 51891 600 | 36 031,117 | 27 804,128 | 27 804,128 |
| 107 | Контрольное событие программы 2.Е2.02.2 Центр выявления и поддержки одаренных детей создан | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 108 | Мероприятие 2.Е2.02.3 Создание мобильного технопарка «Кванториум» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Продвижение компетенций в области цифровизации среди обучающихся | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | 16 772,653 | 13 192,308 | 13 567,105 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 022 E2 52470 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 022 E2 52471 600 | 16 772,653 | 13 192,308 | 13 567,105 |
| 109 | Контрольное событие программы 2.Е2.02.3 Мобильный технопарк «Кванториум» создан | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 110 | Мероприятие 2.Е2.02.4 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей дополнительного образования детей |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | 102 982,059 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 022 E2 54910 500 | 99 919,184 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 022 E2 54910 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 022 E2 54911 600 | 3 062,875 | 0,000 | 0,000 |
| 111 | Контрольное событие программы 2.Е2.02.4 Новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей дополнительного образования детей созданы | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 | X | Х | Х | Х |
| 112 | Мероприятие 2.Е2.02.5 Формирование современных управленческих и организацион-но-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | 24 849,820 | 9 485,656 | 9 485,656 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 022 E2 55370 600 | 14 028,164 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 022 E2 55371 600 | 10 821,656 | 9 485,656 | 9 485,656 |
| 113 | Контрольное событие программы 2.Е2.02.5 Современные управленческие и организационно-экономические механизмы в системе дополнительного образования детей сформированы | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 114 | Региональный проект 2. Е4«Цифровая образовательная среда» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | Х | 0,000 | 0,000 | 20 324,388 |
| 115 | Мероприятие 2.Е4.01. Создание центра цифрового образования детей «IT-куб» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 803 0703 02 2 E452190 500 | 0,000 | 0,000 | 20 324,388 |
| 116 | Контрольное событие программы 2.Е4.01.1 Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 117 | Подпрограмма 3. «Развитие профессионального образования» | х | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | х | 2021 | 2025 | Х | 2 186 863,687 | 2 080 119,315 | 2 065 445,049 |
| 118 | Основное мероприятие 3.01. Реализация образовательных программ в вузах |  | Администрация Курской области /руководитель Администрации Курской области Шматков А.Д. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 61 622,725 | 61 622,725 | 61 622,725 |
| 119 | Мероприятие 3.01.01. Субсидии автономным учреждениям высшего профессионального образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг. |  | Администрация Курской области /руководитель Администрации Курской области Шматков А.Д. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 801 0706 023 01 10010 600 | 61 622,725 | 61 622,725 | 61 622,725 |
| 120 | Контрольное событие программы 3.01.01.1 Отчет государственного образовательного автономного учреждения высшего образования о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг подготовлен. | * | Администрация Курской области /руководитель Администрации Курской области Шматков А.Д. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 121 | Основное мероприятие 3.02. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. Комитет здравоохранения Курской области /председатель комитета здравоохранения Курской области Палферова Е.А..; Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н. Комитет строительства Курской области/ председатель комитета строительства Денисов Р.Ю | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 1 746 022,449 | 1 746 322,560 | 1 746 286,560 |
| 122 | Мероприятие 3.02.01. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), находящимся в ведении комитета образования и науки Курской области |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0704 023 02 10010 600 | 1 418 374,019 | 1 418 374,019 | 1 418 374,019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 023 02 10010 600 | 36,000 | 36,000 | 0,000 |
| 123 | Контрольное событие программы 3.02.01.1 Отчет бюджетных профессиональных образовательных организаций о выполнении государственных заданий на оказание государственных услуг, находящихся в ведении комитета образования и науки Курской области подготовлен | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 124 | Мероприятие 3.02.04. Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг, находящимся в ведении комитета по культуре Курской области |  | Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 806 0704 023 02 10010 600 | 167 991,748 | 168 291,748 | 168 291,748 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 1004 023 02 10010 600 | 0,506 | 0,617 | 0,617 |
| 125 | Контрольное событие программы 3.02.04.1 Отчет бюджетных профессиональных образовательных организаций о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг, находящихся в ведении комитета по культуре Курской области подготовлен | * | Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 126 | Мероприятие 3.02.05. Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг, находящимся в ведении комитета строительства Курской области |  | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета строительства Денисов Р.Ю. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 808 0704 023 02 10010 600 | 159 619,161 | 159 619,776 | 159 620,176 |
|  |  |  |  |  |  |  | 808 1004 023 02 10010 600 | 1,015 | 0,400 | 0,000 |
| 127 | Контрольное событие программы 3.02.05.1 Отчет бюджетных профессиональных образовательных организаций о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг, находящихся в ведении комитета строительства Курской области подготовлен | * | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета строительства Денисов Р.Ю | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 128 | Основное мероприятие 3.03. Содействие развитию профессионального образования |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Создание условий для получения любым гражданином Российской Федерации дополнительного образования, профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки на протяжении всей жизни | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 7 681,618 | 26 617,760 | 11 633,680 |
| 129 | Мероприятие 3.03.01 Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; изменение структуры образовательных программ профессионального образования в соответствии с потребностями развития экономики; "зачисление в образовательное учреждение" областнымми бюджетными, казенными общеобразовательными учреждениями, подведоственными комитету образования и науки Курскй области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0704 023 03 10010 600 | 4 929,607 | 4 929,607 | 4 929,607 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 02 3 03 11070 200 | 151,000 | 0,000 | 0,000 |
| 130 | Контрольное событие программы 3.03.01.1 Оборудование, в том числе учебно-наглядное оборудование, инвентарь, расходные материалы, учебная литература для организации лабораторно-практических занятий по востребованным специальностям в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования для профессиональных образовательных организаций приобретено | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 131 | Мероприятие 3.03.03 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Создание условий для получения любым гражданином Российской Федерации дополнительного образования, профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки на протяжении всей жизни | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0704 023 03 R0270 600 | 0,000 | 16 319,080 | 1 535,000 |
| 132 | Контрольное событие программы 3.03.03.1 Оборудование для многофункциональных центров профессиональных квалификаций приобретено | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 133 | Мероприятие 3.03.04. Субсидии автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Курской области, основным направлением которого является оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации рабочих кадров по заявкам предприятий, а также по договорам с физическими лицами, организациями по труду и занятости населения области |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области /председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Дедов А.В. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 807 0705 023 03 10010 600 | 113,691 | 113,691 | 113,691 |
| 134 | Контрольное событие программы 3.03.04.1 Отчет автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Курской области, основным направлением которого является оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации рабочих кадров по заявкам предприятий, а также по договорам с физическими лицами, организациями по труду и занятости населения области подготовлен | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области /председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Дедов А.В. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 135 | Мероприятие 3.03.05 Мероприятия по проведению ремонтов учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры |  | Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н. | Ремонт учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 806 0704 023 03 10010 600 | 2 487,320 | 5 255,382 | 5 055,382 |
| 136 | Основное мероприятие 3.04 Поддержка программ профессиональных образовательных организаций и приоритетных образовательных программ |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Создание условий для интеграции науки и образования; обеспечение региональной поддержки профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования и обучающихся на программах профессиональ-ного образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 815,000 | 815,000 | 815,000 |
| 137 | Мероприятие 3.04.01. Соглашение между Российским фондом фундаментальных исследований и Администрацией Курской области «О проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов организации российских и международных научных мероприятий» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Создание условий для интеграции науки и образования; обеспечение региональной поддержки профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования и обучающихся на программах профессиональ-ного образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0709 023 04 12420 300 | 348,000 | 348,000 | 348,000 |
| 138 | Контрольное событие программы 3.04.01.1 Авторские научные проекты в рамках Соглашения между Российским фондом фундаментальных исследований и Администрацией Курской области «О проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов организации российских и международных научных мероприятий» профинансированы | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | X | X | X |
| 139 | Мероприятие 3.04.02. Назначение и выплата именных стипендий Губернатора Курской области студентам и аспирантам очной формы обучения высших учебных заведений Курской области; студентам, слушателям, курсантам, аспирантам и адьюнктам - жителям Курской области, обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования МЧС России |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Создание условий для интеграции науки и образования; поддержка студентов и аспирантов очной формы обучения высших учебных заведений Курской области и др. | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0709 023 04 12420 300 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
| 140 | Контрольное событие программы 3.04.02.1 Именные стипендии Губернатора Курской области студентам и аспирантам очной формы обучения высших учебных заведений Курской области; студентам, слушателям, курсантам, аспирантам и адьюнктам - жителям Курской области, обучающимся в учреждениях высшего профессионального образования МЧС России, выплачены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | X | X | X |
| 141 | Мероприятие 3.04.03 Реализация программ развития профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, поддержка на конкурсной основе инновационных программ развития |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Поддержка на конкурсной основе инновационных программ развития профессиональных образовательных организаций и образовательной организации высшего образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0705 023 04 10010 600 | 87,000 | 87,000 | 87,000 |
| 142 | Контрольное событие программы 3.04.03.1 Поддержка инновационных программ развития профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на конкурсной основе осуществлена | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | X | X | X |
| 143 | Основное мероприятие 3.05 Поддержка талантливой молодежи в организациях профессиональ-ного образования |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; изменение структуры образовательных программ профессионального образования в соответствии с потребностями развития экономики | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 591,040 | 591,040 | 591,040 |
| 144 | Мероприятие 3.05.01. Проведение областных олимпиад, выставок и участие во всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, международных конкурсах профессионального мастерства и фестивалях среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Развитие взаимодействия профессионального образования с рынком труда, с местными сообществами |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; изменение структуры образовательных программ профессионального образования в соответствии с потребностями развития экономики | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0704 023 05 12420 600 | 184,653 | 291,040 | 291,040 |
| 145 | Контрольное событие программы 3.05.01.1 Областные олимпиады, выставки проведены, участие во всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, международных конкурсах профессионального мастерства и фестивалях среди обучающихся профессиональных образовательных организаций обеспечено | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | X | X | X |
| 146 | Мероприятие 3.05.03 Оплата взносов по участию региона в Союзе «Ворлдскиллс Россия» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; изменение структуры образовательных программ профессионального образования в соответствии с потребностями развития экономики | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0704 023 05 12420 600 | 406,387 | 300,000 | 300,000 |
| 147 | Контрольное событие программы 3.06.1 Областные конкурсы профессионального мастерства среди педагогов профессиональных образовательных организаций проведены, руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных организаций в межрегиональных, Всероссийских и международных конкурсах, семинарах, проектах и мероприятиях по обмену опытом участие приняли | * | Комитет образования и науки Курской области /председате ль комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | X | X | X |
| 148 | Основное мероприятие 3.07 Социальная поддержка работников организаций профессионального образования |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Выполнение социальных обязательств со стороны региона; увеличение среднедушевого дохода педагогических и научно-педагогических работников | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 1003 023 07 12440 300 | 11 365,557 | 11 365,557 | 11 365,557 |
| 149 | Контрольное событие программы 3.07.1 Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг оказана | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | X | X | X |
| 150 | Основное мероприятие 3.08 Социальная поддержка обучающихся в организациях профессионального образования |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А.; Комитет здравоохранения Курской области /председатель комитета здравоохранения Курской области Палферова Е.А.; Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н..; Управление ветеринарии Курской области/начальник управления ветеринарии Курской области С.Н. Турнаев | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 72 876,708 | 72 891,708 | 72 844,708 |
| 151 | Мероприятие 3.08.01 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Администрация Курской области /руководитель Администрации Курской области Шматков А.Д. | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 801 1004 023 08 12570 300 | 540,079 | 540,079 | 540,079 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 1004 023 08 12570 600 | 1 482,410 | 1 482,410 | 1 482,410 |
| 152 | Мероприятие 3.08.02 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 1004 023 08 12570 300 | 5 910,538 | 5 910,538 | 5 910,538 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 023 08 12570 600 | 50 480,788 | 50 480,788 | 50 480,788 |
| 153 | Мероприятие 3.08.03 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н. | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 806 1004 023 08 12570 300 | 163,120 | 163,120 | 163,120 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 1004 023 08 12570 600 | 1 521,950 | 1 521,950 | 1 521,950 |
| 154 | Мероприятие 3.08.04 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Комитет здравоохранения Курской области /председатель комитета здравоохранения Курской области Палферова Е.А. | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 804 1004 023 08 12570 300 | 195,177 | 195,177 | 195,177 |
|  |  |  |  |  |  |  | 804 1004 023 08 12570 600 | 3 048,642 | 3 048,642 | 3 048,642 |
| 155 | Мероприятие 3.08.05 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Комитет строительства Курской области /председатель комитета строительства Курской области Денисов Р.Ю. | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 808 1004 023 08 12570 300 | 756,864 | 756,864 | 756,864 |
|  |  |  |  |  |  |  | 808 1004 023 08 12570 600 | 8 228,140 | 8 228,140 | 8 228,140 |
| 156 | Мероприятие 3.08.06 Меры социальной поддержки в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении |  | Управление ветеринарии Курской области/начальник управления ветеринарии Курской области С.Н. Турнаев | Улучшение положения граждан | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 817 1003 023 08 11491 300 | 126,000 | 51,000 | 4,000 |
| 157 | Мероприятие 3.08.07 Меры социальной поддержки в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Улучшение положения граждан | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 1003 023 08 11491 300 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 158 | Контрольное событие программы 3.08.1 Меры социальной поддержки в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении, оказаны | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | X | X | X |
| 159 | Мероприятие 3.08.08 Меры поддержки (материального стимулирования) в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. Управление ветеринарии Курской области/начальник управления ветеринарии Курской области С.Н. Турнаев | Улучшение положения граждан | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0709 02 3 08 12410 300 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 817 0709 02 3 08 12410 300 | 288,000 | 378,000 | 378,000 |
| 160 | Контрольное событие программы 3.08.2 Меры поддержки (материального стимулирования) в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении, оказаны | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. Управление ветеринарии Курской области/начальник управления ветеринарии Курской области С.Н. Турнаев | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | X | X | X |
| 161 | Основное мероприятие 3.9 Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0704 02 3 09 12420 600 | 1 105,747 | 1 105,747 | 1 105,747 |
| 162 | Основное мероприятие 3.ПБ Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. Комитет строительства Курской области /председатель комитета строительства Курской области Денисов Р.Ю. | Повышение качества образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 17 724,162 | 17 724,162 | 17 724,162 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 023 ПБ10010 600 | 3 262,293 | 3 262,293 | 3 262,293 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 023 ПБ12420 600 | 12 955,619 | 12 955,619 | 12 955,619 |
|  |  |  |  |  |  |  | 808 0704 023 ПБ12420 600 | 1 506,250 | 1 506,250 | 1 506,250 |
| 163 | Основное мероприятие 3.ПБ 01 Чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0704 02 3 ПБ 12764 600 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| 164 | Контрольное событие 3.ПБ.1 Мероприятия приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» реализованы | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | X | X | X |
| 165 | Региональный проект 3.Е4 Цифровая образовательная среда |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. |  | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 4 504,288 | 1 931,403 | 1 911,715 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 023 Е4 52100 600 | 3 867,780 | 1 613,149 | 1 593,461 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 023 Е4 52101 600 | 636,508 | 318,254 | 318,254 |
| 166 | Мероприятие 3.Е4.1 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Создания условий для развития цифровизации образовательного процесса | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 4 504,288 | 1 931,403 | 1 911,715 |
| 167 | Контрольное событие 3.Е4.1 Образовательные организации материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды обеспечены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | X | X | X |
| 168 | Региональный проект 3. N5 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами |  | Комитет здравоохранения Курской области /председатель комитета здравоохранения Курской области Палферова Е.А. | Улучшение качества медицинских услуг | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 169 270,676 | 113 016,485 | 113 016,485 |
| 169 | Мероприятие 3. N5.1 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами |  | Комитет здравоохранения Курской области /председатель комитета здравоохранения Курской области Палферова Е.А. | Улучшение качества медицинских услуг | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 804 0704 023 N5 10010 600 | 169 269,376 | 113 015,185 | 113 015,185 |
|  |  |  |  |  |  |  | 804 1004 023 N5 10010 600 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 170 | Контрольное событие 3. N5.1 Медицинские организации системы здравоохранения квалифицированными кадрами обеспечены | * | Комитет здравоохранения Курской области /председатель комитета здравоохранения Курской области Палферова Е.А. | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | X | X | X |
| 171 | Региональный проект 3.Е6 «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 92 283,717 | 25 115,168 | 25 527,670 |
| 172 | Мероприятие 3.Е6.01 Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0704 023 Е6 12420 600 | 8 515,000 | 8 515,000 | 8 515,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 02 3 E6 10010 600 | 17 037,030 | 0,000 | 0,000 |
| 173 | Контрольное событие программы 3.Е6.01.1 Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям выполнена | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | X | X | X |
| 174 | Мероприятие Мероприятие 3.Е6.02 Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0704 02 3 E6 51770 600 | 20 491,837 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 02 3 E6 51771 600 | 46 239,850 | 16 600,168 | 17 012,670 |
| 175 | Контрольное событие программы 3.Е6.01.2 Центр опережающей профессиональной подготовки создан и обеспечено функционирование | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | X | X | X |
| 176 | Подпрограмма 4. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | х | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Х | 2021 | 2025 | Х | 9 338,800 | 9 379,600 | 8 592,200 |
| 177 | Основное мероприятие 4.01. Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления региональным органам государственной власти |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Сокращение нарушений в сфере образования; обеспечение лицензирования и аккредитации образовательных организаций, своевременный контроль за выполнением обязательных требований | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 9 218,800 | 9 259,600 | 8 472,200 |
| 178 | Мероприятие 4.01.01. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Сокращение нарушений в сфере образования; обеспечение лицензирования и аккредитации образовательных организаций, своевременный контроль за выполнением обязательных требований | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0709 024 01 59900 100 | 8 864,002 | 8 904,802 | 8 117,402 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 024 01 59900 200 | 352,998 | 352,998 | 352,998 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 024 01 59900 100 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 179 | Контрольное событие программы 4.01.01.1 Контроль качества образования, лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области образования осуществлен | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 180 | Основное мероприятие 4.02. Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие инструментов оценки результатов обучения в системе профессионального образования, подготовка специалистов по педагогическим измерениям, развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в образовании как части региональной системы оценки качества образования, создание системы мониторингов в области образования и социализации, развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования, развитие национально- региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Не менее 2-х уровней профессионального образования будут охвачены проводимыми на регулярной основе централизованными мониторинговыми исследованиями трудоустройства выпускников образовательных организаций профессионального образования; в Курской области будет создан центр сертификации профессиональных квалификаций с участием работодателей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0709 024 02 12741 200 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 181 | Контрольное событие 4.02.1 Региональная система оценки качества образования, в том числе развитие инструментов оценки результатов обучения в системе профессионального образования, развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в образовании как части региональной системы оценки качества образования сформирована, создана система мониторингов в области образования и социализации, развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 182 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и прочие мероприятия в области образования» | х | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | х | 2021 | 2025 | Х | 194 044,752 | 157 430,464 | 156 986,011 |
| 183 | Основное мероприятие 5.01. Укрепление материально-технической базы казенных ,бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету образования и науки Курской области |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Сокращение доли казенных, бюджетных и автономных учреждений , подведомственных комитету образования и науки Курской области, нуждающихся в капитальном ремонте, в современном оборудовании, мебели, транспортных средствах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 32 059,087 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 025 01 10010 200 | 6 523,212 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 025 01 10010 600 | 6 349,934 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 025 01 10010 600 | 2 647,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 025 01 10010 600 | 16 538,641 | 0,000 | 0,000 |
| 184 | Мероприятие 5.01.01. Осуществление капитального ремонта зданий, сооружений казенных, бюджетных и автономных учреждений подведомственных комитету образования и науки Курской области |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А | Сокращение доли казенных, бюджетных и автономных учреждений , подведомственных комитету образования и науки Курской области, нуждающихся в капитальном ремонте | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 32 059,087 | 0,000 | 0,000 |
| 185 | Основное мероприятие 5.02. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Обеспечение деятельности комитета образования и науки Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 29 735,737 | 29 823,237 | 29 823,237 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 025 02 10020 100 | 27 500,197 | 27 500,197 | 27 500,197 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 025 02 10020 200 | 2 203,340 | 2 290,840 | 2 290,840 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 025 02 10020 800 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 025 02 10020 100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 186 | Контрольное событие программы 5.02.1 Целевые показатели государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» достигнуты | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X |  | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | X | X | X |
| 187 | Основное мероприятие 5.03. Сопровождение реализации отдельных мероприятий государственной программы |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий государственной программы; наличие системы мониторинга и контроля реализации государственной программы; публикация в СМИ аналитических материалов о процессе и реализации государственной программы | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 132 249,928 | 127 607,227 | 127 162,774 |
| 188 | Мероприятие 5.03.01. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (, ОКУ «Управление хозяйственной деятельности Курской области», ОКУ «ИАЦ Курской области») |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ОКУ "ЦБ ОУО Курской области", ОКУ "Управление хозяйственной деятельности Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0709 025 03 10010 100 | 95 084,302 | 93 798,831 | 93 354,378 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 025 03 10010 200 | 23 297,106 | 19 944,676 | 19 944,676 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 025 03 10010 800 | 79,412 | 79,412 | 79,412 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 0250310010 100 | 4,800 | 0,000 | 0,000 |
| 189 | Контрольное событие программы 5.03.1 Деятельность государственных учреждений обеспечена | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | X | X | X |
| 190 | Мероприятие 5.03.03. Предоставление субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразователь-ные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Реализация Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0709 025 03 13120 500 | 12 876,108 | 12 876,108 | 12 876,108 |
| 191 | Контрольное событие программы 5.03.03.1 Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | X | X | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 192 | Мероприятие 5.03.04 Изготовление и приобретение бланков, медалей, нагрудных знаков, удостоверений и грамот |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Изготовление и приобретение бланков, медалей, нагрудных знаков, удостоверений и грамот | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0709 025 03 11100 200 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 193 | Мероприятие 5.03.05 Проведение совещаний и торжественных собраний |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Проведение совещаний и торжественных собраний | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0709 025 03 11100 200 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 194 | Мероприятие 5.03.06 Участие в общероссийской новогодней елке |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Участие в общероссийской новогодней елке | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0709 025 03 11100 200 | 174,200 | 174,200 | 174,200 |
| 195 | Мероприятие 5.03.07 Участие в новогодней Губернаторской елке |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Участие в новогодней Губернаторской елке | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0709 025 03 11100 200 | 74,000 | 74,000 | 74,000 |
| 196 | Мероприятие 5.03.08 Содержание детей в спецшколах в соответствии с договорами |  | Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | Содержание детей в спецшколах в соответствии с договорами | 01.01.2021 01.01.2022 01.01. 2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0709 025 03 11100 200 | 490,000 | 490,000 | 490,000 |