УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Курской области

от 15.02.2023 № 114-рп

(в ред. распоряжения Правительства Курской области

от 27.12.2023 № 1406-рп)

**ПЛАН**

 **реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений**

**в Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель  | Срок наступления контрольного события (дата)  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. | **Подпрограмма 1****«Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской** **области»** | Комитет региональной безопасности Курской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | **Контрольное событие программы 1.1.** Награждение победителей ежегодных областных конкурсов «Лучшая народная дружина Курской области» и «Лучший народный дружинник Курской области» осуществлено | Комитет региональной безопасности Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.2 | **Контрольное событие** **программы 1.2.**Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств осуществлена | Министерствоприродныхресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.3 | **Контрольное событие программы 1.3.**Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий предоставлены  | Комитет региональной безопасности Курской области | 31.0128.0231.03 | 30.0431.0530.06 | 31.0731.0830.09 | 31.1030.1131.12 | 31.0128.0231.03 | 30.0431.0530.06 | 31.0731.0830.09 | 31.1030.1131.12 | 31.0128.0231.03 | 30.0431.0530.06 | 31.0731.0830.09 | 31.1030.1131.12 |
| 1.4 | **Контрольное событие программы 1.4.** Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предоставлены | Комитет региональной безопасности Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.5 | **Контрольное событие программы 1.5.** Оплата труда и выплата компенсаций расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим право на ее получение, произведены | Министерствосоциального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 30.06 |  | 31.12 |  | 30.06 |  | 31.12 |  | 30.06 |  | 31.12 |
| 1.6 | **Контрольное событие программы 1.6.** Памятки по профилактике преступлений и иных правонарушений изготовлены | Комитет региональной безопасности Курской области |  | 30.06 |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | **Контрольное событие программы 1.7.** Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, предоставлены | Комитет региональной безопасности Курской области |  | 30.06 | 30.09 | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 2****«Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»** | Министерствоздравоохранения Курской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | **Контрольное событие программы 2.1.**Подведение итогов и награждение победителей ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств «Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании» на областном семинаре «Здоровая жизнь. Здоровое поколение. Здоровая нация» осуществлены | Министерствообразования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.2 | **Контрольное событие программы 2.2.**Награждение победителей ежегодного областного творческого конкурса «За лучшее произведение в области профилактики наркомании» осуществлено | Комитет информации и печати Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.3 | **Контрольное событие программы 2.3.**Диагностические тесты для выявления наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах организма с целью подтверждения ремиссии у лиц, включенных в реабилитационные мероприятия, приобретены | Министерствоздравоохранения Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3 | **Подпрограмма 3** **«Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и** **антиобщественных действий несовершеннолетних»** | Министерствосоциального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | **Контрольное событие программы 3.1.**Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав предоставлены | Министерствосоциального обеспечения, материнства и детства Курской области | 31.0128.0231.03 | 30.0431.0530.06 | 31.0731.0830.09 | 31.1030.1131.12 | 31.0128.0231.03 | 30.0431.0530.06 | 31.0731.0830.09 | 31.1030.1131.12 | 31.0128.0231.03 | 30.0431.0530.06 | 31.0731.0830.09 | 31.1030.1131.12 |
| 3.2 | **Контрольное событие программы 3.2.**Меры для осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений в Курской области, приняты | Министерствосоциального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.3 | **Контрольное событие программы 3.3.**Деятельность областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям обеспечена | Министерствосоциального обеспечения, материнства и детства Курской области | 31.0128.0231.03 | 30.0431.0530.06 | 31.0731.0830.09 | 31.1030.1131.12 | 31.0128.0231.03 | 30.0431.0530.06 | 31.0731.0830.09 | 31.1030.1131.12 | 31.0128.0231.03 | 30.0431.0530.06 | 31.0731.0830.09 | 31.1030.1131.12 |
| 4. | **Подпрограмма 4****«Противодействие терроризму и экстремизму»** | Комитет региональной безопасностиКурской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | **Контрольное событие программы 4.1.**Областной фестиваль национальных культур среди обучающихся образовательных организаций Курской области «Я, ты, он, она – вместе целая страна» проведен | Министерство образования и науки Курской области |  |  |  | 30.11 |  |  |  | 30.11 |  |  |  | 30.11 |