УТВЕРЖДЕН

приказом управления по обеспечению

деятельности мировых судей Курской области

от 04.03.2022 № 23/о (в ред. от 12.07.2022 №75/о, от 12.09.2022 № 97/о, от 12.10.2022 № 110/о, от 29.12.2022 № 145/о)

Детальный план-график реализации государственной программы Курской области

«Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции»

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

| № | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации 1 | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по государственной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 408453,247 | 353382,391 | 356893,479 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие системы органов ЗАГС Курской области» | Х | комитет ЗАГС Курской области | Х | 2022 | 2024 | Х | 67086,473 | 61855,084 | 63954,184 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализация государственной политики в области семейного права |  | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Повышение эффективности, качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | 2022 | 2024 | 83901130710110020100 83901130710110020200 83901130710110020300 83901130710110020800 83901130710159300100 83901130710159300200 83901130710159300500 | 6146,785 3082,966 7,182 661,140 9886,805 3250,875 44050,720 | 4027,863 3132,446 - 654,175 9886,805 2621,315 41532,480 | 4027,863 3139,411 - 647,210 9886,805 3041,135 43211,760 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Курской области |  | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Повышение эффективности, качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 83901130710110020100 83901130710110020200 83901130710110020300 83901130710110020800 83901130710159300100 83901130710159300200 | 6146,785 3082,966 7,182 661,140 9886,805 3250,875 | 4027,863 3132,446 - 654,175 9886,805 2621,315 | 4027,863 3139,411 - 647,210 9886,805 3041,135 |
|  | Контрольное событие 1.1.1.1 Мониторинг качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде в 2022 году проведен | * | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.1.1.2. Мониторинг качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде в 2023 году проведен | * | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.1.1.3. Мониторинг качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде в 2024 году проведен | * | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Распределение субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния |  | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Получение бюджетами муниципальных районов и городских округов средств на выполнение государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 83901130710159300500 | 44050,720 | 41532,480 | 43211,760 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Утверждение порядков определения среднего норматива финансовых затрат, коэффициента сложности актов гражданского состояния и юридически значимых действий и дополнительного коэффициента на выполнение государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на соответствующий год органами местного самоуправления муниципальных образований |  | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Возможность распределения выделенных средств из федерального бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов согласно действующего законодательства | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие 1.1.3.1. Порядки определения среднего норматива финансовых затрат, коэффициента сложности актов гражданского состояния и юридически значимых действий и дополнительного коэффициента на выполнение государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2022 год органами местного самоуправления муниципальных образований утверждены | * | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.1.3.2. Порядки определения среднего норматива финансовых затрат, коэффициента сложности актов гражданского состояния и юридически значимых действий и дополнительного коэффициента на выполнение государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2023 год органами местного самоуправления муниципальных образований утверждены | * | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.1.3.3. Порядки определения среднего норматива финансовых затрат, коэффициента сложности актов гражданского состояния и юридически значимых действий и дополнительного коэффициента на выполнение государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2024 год органами местного самоуправления муниципальных образований утверждены | * | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели» | Х | Администрация Курской области | Х | 2022 | 2024 | Х | 2884,100 | 94,400 | 83,800 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  | Дремов А.И., директор департамента ресурсного обеспечения Администрации Курской области | Обеспечение федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации кандидатами в присяжные заседатели от Курской области | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 80101050720151200500 80101050720151200800 | 2884,100 - | - 94,400 | - 83,800 |
|  | Контрольное событие 2.1.1. Отчет об использовании субвенций для муниципальных образований субъекта Российской Федерации для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 2022 году подготовлен |  | Дремов А.И., директор департамента ресурсного обеспечения Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.2. Отчет об использовании субвенций для муниципальных образований субъекта Российской Федерации для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 2023 году подготовлен |  | Дремов А.И., директор департамента ресурсного обеспечения Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.3. Отчет об использовании субвенций для муниципальных образований субъекта Российской Федерации для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 2024 году подготовлен |  | Дремов А.И., директор департамента ресурсного обеспечения Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Составление (изменение) общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Курского областного суда |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Укомплектованность списков кандидатов в присяжные заседатели для Курского областного суда на 100% | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие 2.1.1.1 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Курского областного суда в 2022 году утверждены | * | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.1.2 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Курского областного суда в 2023 году утверждены | * | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.1.3 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Курского областного суда в 2024 году утверждены | * | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Составление (изменение) общего и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Курской области |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Укомплектованность списков кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Курской области на 100% | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие 2.1.2.1 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Курской области в 2022 году утверждены | * | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.2.2 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Курской области в 2023 году утверждены | * | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.2.3 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Курской области в 2024 году утверждены | * | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Составление (изменение) общего и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для 2 Западного окружного военного суда |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Укомплектованность списков кандидатов в присяжные заседатели для 2 Западного окружного военного суда на 100% | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие 2.1.3.1 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для 2 Западного окружного военного суда в 2022 году утверждены |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.3.2 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для 2 Западного окружного военного суда в 2023 году утверждены |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.3.3 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для 2 Западного окружного военного суда в 2024 году утверждены |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие мировой юстиции Курской области» | Х | управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | 2022 | 2024 | Х | 338482,674 | 291432,907 | 292855,495 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей |  | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | увеличение уровня удовлетворенности мировых судей Курской области организационным и материально-техническим обеспечением их деятельности к 2023 году с 70% до 87% | 2022 | 2024 | 84701050730110010100 84701050730110010200 84701050730110010300 84701050730110010800 84701050730110020100 84701050730110020200 84701050730110020800 84701050730111620100 84701050730111620200 84710040730111620100 84710040730110010100 | 55618,028 4219,249 194,362 5,697 169015,618 3609,739 536,515 0,000 105280,616 2,100 0,750 | 53145,573 3317,649 5,697 139006,048 3629,773 506,215 113,000 91708,952 0,000 0,000 | 53145,573 3317,649 5,697 139006,048 3651,491 506,215 113,000 93109,822 0,000 0,000 |
|  | Контрольное событие 3.1.1. Мониторинг уровня удовлетворенности мировых судей Курской области организационным и материально-техническим обеспечением их деятельности в 2022 году проведен | * | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2. Мониторинг уровня удовлетворенности мировых судей Курской области организационным и материально-техническим обеспечением их деятельности в 2023 году проведен | * | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.3. Мониторинг уровня удовлетворенности мировых судей Курской области организационным и материально-техническим обеспечением их деятельности в 2024 году проведен | * | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Проведение ремонтов зданий (помещений) мировых судей, включая работы по разработке проектно-сметной документации |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Проведение ремонта, повышение уровня технической укрепленности, антитеррористической устойчивости и противопожарной безопасности 3 зданий (помещений) мировых судей Курской области | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 84701050730111620200 | 9560,615 | 3000,000 | 3000,000 |
|  | Контрольное событие 3.1.1.1. Акты выполненных работ по проведению ремонтов зданий (помещений) мировых судей в 2022 году подписаны | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.1.2. Акты выполненных работ по проведению ремонтов зданий (помещений) мировых судей в 2023 году подписаны | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.1.3. Акты выполненных работ по проведению ремонтов зданий (помещений) мировых судей в 2024 году подписаны | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Совершенствование материально-технического и транспортного обеспечения деятельности мировых судей, оборудование зданий, помещений, занимаемых мировыми судьями, в том числе приобретение и установка турникетов, кондиционеров, мебели, электротехнического оборудования, средств пожаротушения и знаков пожарной безопасности, металлообнаружителей, грузопассажирского автомобиля |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | уровень освоения бюджетных средств, предусмотренных на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей не менее 95% | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 84701050730111620200 | 2405,251 | 1427,000 | 1427,000 |
|  | Контрольное событие 3.1.2.1. Мебель для зданий (помещений) мировых судей в 2022 году приобретена | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.2. Мебель для зданий (помещений) мировых судей в 2023 году приобретена | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.3. Мебель для зданий (помещений) мировых судей в 2024 году приобретена | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.4. Турникеты в зданиях (помещениях) мировых судей в 2022 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.5. Турникеты в зданиях (помещениях) мировых судей в 2023 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.6. Турникеты в зданиях (помещениях) мировых судей в 2024 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.7. Стационарные металлообнаружители в 2022 году установлены в зданиях (помещениях) мировых судей |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.8. Стационарные металлообнаружители в 2023 году установлены в зданиях (помещениях) мировых судей |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.9. Стационарные металлообнаружители в 2024 году установлены в зданиях (помещениях) мировых судей |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.10. Кондиционеры (сплит-системы) в зданиях (помещениях) мировых судей в 2022 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.11. Кондиционеры (сплит-системы) в зданиях (помещениях) мировых судей в 2023 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.12. Кондиционеры (сплит-системы) в зданиях (помещениях) мировых судей в 2024 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для обеспечения деятельности мировых судей |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | уровень освоения бюджетных средств, предусмотренных на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей не менее 95% | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 84701050730111620200 | 21897,768 | 20701,838 | 20701,838 |
|  | Контрольное событие 3.1.3.1. Компьютерная и иная оргтехника, лицензионное программное обеспечение и средства связи в 2022 году приобретены | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.3.2. Компьютерная и иная оргтехника, лицензионное программное обеспечение и средства связи в 2023 году приобретены | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.3.3. Компьютерная и иная оргтехника, лицензионное программное обеспечение и средства связи в 2024 году приобретены | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4 | Мероприятие 3.1.4. Организация дополнительного профессионального образования мировых судей (командировочный расходы и обучение) |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Осуществить повышение квалификации 30 мировых судей | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 84701050730111620100 84701050730111620200 | 0,000 225,250 | 113,000 230,800 | 113,000 230,800 |
|  | Контрольное событие 3.1.4.1. Акты оказанных услуг по дополнительному профессиональному образованию мировых судей 2022 году подписаны | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.4.2. Акты оказанных услуг по дополнительному профессиональному образованию мировых судей в 2023 году подписаны | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.4.3. Акты оказанных услуг по дополнительному профессиональному образованию мировых судей в 2024 году подписаны | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5 | Мероприятие 3.1.5. Обеспечение деятельности и выполнение функций управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области |  | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей подпрограммы | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 84701050730110010100 84701050730110010200 84701050730110010300 84701050730110010800 84701050730110020100 84701050730110020200 84701050730110020800 84701050730111620100 84701050730111620200 84710040730111620100 84710040730110010100 | 55618,028 4219,249 194,362 5,697 169015,618 3609,739 536,515 0,000 71191,732 2,100 0,750 | 53145,573 3317,649 0,000 5,697 139006,048 3629,773 506,215 0,000 66349,314 0,000 0,000 | 53145,573 3317,649 0,000 5,697 139006,048 3651,491 506,215 0,000 67750,184 0,000 0,000 |
|  | Контрольное событие 3.1.5.1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке Подпрограммы 3 «Развитие мировой юстиции Курской области» за 2021 год подготовлен и направлен в комитет по экономике и развитию Курской области |  | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 01.03.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.5.2. Годовой отчет о ходе реализации и оценке Подпрограммы 3 «Развитие мировой юстиции Курской области» за 2022 год подготовлен и направлен в комитет по экономике и развитию Курской области |  | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 01.03.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.5.3. Годовой отчет о ходе реализации и оценке Подпрограммы 3 «Развитие мировой юстиции Курской области» за 2023 год подготовлен и направлен в комитет по экономике и развитию Курской области |  | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 01.03.2024 | Х | Х | Х | Х |

* - включено в план реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов