ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

 программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,

проживающих за рубежом,

за 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель: |  | комитет по труду и занятости населения Курской области |
| Дата составления отчёта: |  | 01.03.2022 г. |
| Председатель комитета по труду и занятости населенияКурской области  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Е.В. Кулагина |
| Исполнитель: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | начальник отдела по вопросам переселения соотечественников и внешней трудовой миграции комитета по труду и занятости населения Курской областиТатаренкова Ирина Ивановна |
| Телефон: |  | 54-03-07 доб.3 |
| Адрес электронной почты: |  | pereselenie@reg-kursk.ru |

**I. Конкретные результаты реализации**

**программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, достигнутые за 2021 год**

 Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденная постановлением Администрации Курской области от 28.08.2013 № 570-па (далее – Программа), разработана в соответствии с положениями Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637, типовой программы субъекта по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 № 2570-р, Перечня государственных программ Курской области, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра, и Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденного постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843-па.

Ответственный исполнитель Программы - комитет по труду и занятости населения Курской области (далее – комитет).

Целями Программы являются:

стимулирование и оказание содействия процессу добровольного переселения в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом;

 содействие социально-экономическому развитию Курской области;

 содействие улучшению демографической ситуации в Курской области.

Задачами, обеспечивающими достижение указанных целей Программы, являются:

организация процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в Курскую область;

содействие обеспечению потребности Курской области квалифицированными кадрами;

участие в реализации экономических и инвестиционных проектов Курской области;

сокращение дефицита трудовых ресурсов;

заселение и развитие территорий Курской области, в том числе сельских;

увеличение миграционного притока населения Курской области.

Ожидаемыми конечными результатами Программы являются:

а) в количественном выражении:

увеличение численности населения Курской области на 730 человек в год;

замещение 555 вакантных рабочих мест соотечественниками трудоспособного возраста;

сокращение дефицита трудовых ресурсов на 555 работников трудоспособного возраста;

заселение территорий, в том числе сельской, за счёт переселения в рамках Программы в сельскую местность 284 человек;

увеличение миграционного притока населения Курской области на 730 человек в год, за счёт прибывших переселенцев.

б) в качественном выражении:

снижение рисков дефицита рабочей силы как сдерживающего фактора для экономического роста инвестиционных объектов и социальной сферы Курской области;

улучшение демографической ситуации Курской области;

улучшение социально-экономического развития Курской области;

выполнение обязательств Курской области в части выплат участникам Государственной программы;

информирование местного населения и соотечественников об условиях, порядке приема, обустройства и трудоустройства в рамках реализации Программы.

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением COVID-19, и введение ограничительных мер по пересечению границ государств в значительной степени повлияли на выполнение поставленных задач по привлечению в Российскую Федерацию соотечественников из-за рубежа.

В отчетном году значения 4 целевых показателей (индикаторов), предусмотренных Программой, не достигли плановых значений:

«количество соотечественников, переселившихся в Курскую область» в 2021 году составило 522 человека, что соответствует выполнению целевого показателя на 71,5 %;

«количество вакансий, замещённых соотечественниками трудоспособного возраста» составило 323 единицы, что соответствует выполнению показателя на 58,2 %;

«количество соотечественников, переселившихся в сельскую местность» составило 202 человека, что соответствует выполнению планового показателя на 81,5 %;

«миграционный приток населения Курской области, за счет переселенцев» составил 522 человека, что соответствует выполнению планового показателя на 71,5 %.

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, за 2021 год (далее – годовой отчет).

**II. Результаты реализации основных мероприятий**

**программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,**

**проживающих за рубежом**

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы указаны в приложении 2 к годовому отчету.

Запланированные в рамках реализации Программы основные мероприятия и контрольные события в 2021 году выполнены.

Несмотря на значительно сократившийся поток въезжающих иностранных граждан, в 2021 году в рамках Программы в Курскую область прибыло 522 соотечественника. Из общего числа прибывших соотечественников 199 человек являются участниками Государственной программы, 323 – членами их семей, из них: 181 человек трудоспособного возраста, 110 – несовершеннолетние дети, 32 – пенсионеры.

Из 198 участников Государственной программы трудоспособного возраста, прибывших в 2021 году в рамках реализации Программы, трудоустроены либо занимаются иной деятельностью 175 человек, что составляет 88,4%. Из числа трудоустроенных: работают по найму - 159 человек; занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью – 1 человек; 15 человек являются студентами.

Из 181 трудоспособного члена семьи трудоустроены 148 человек, что составляет 81,8%. Общее количество трудоустроенных соотечественников в 202 году составляет 323 человека.

За счёт переселенцев, прибывших в рамках Программы, Курская область пополняется трудовыми ресурсами из числа молодых и квалифицированных кадров. Из числа прибывших в 2021 году участников Государственной программы 86 человек имеют высшее либо среднее профессиональное образование, что составляет 43,2 %. Из общего числа всех прибывших соотечественников 357 человек или 68,4 % в возрасте до 40 лет.

Из общего числа согласованных на участие в Программе 5 соотечественников пополнили преподавательский состав местных учебных организаций, 7 человек направлены на осуществление трудовой деятельности в учреждения здравоохранения Курской области. Также интерес к переселению и осуществлению трудовой деятельности в Курской области в 2021 году проявил 1 специалист с ученой степенью «кандидат наук».

Иностранные студенты, прибывшие из-за рубежа и подпадающие под категорию «соотечественник, проживающий за рубежом», обучающиеся в ряде Курских ВУЗов, активно принимают участие в Программе. Из числа студентов-соотечественников согласовано на участие в Программе 15 человек.

Из числа переселившихся соотечественников 89 человек (17,1%) проживают в собственном жилье, 433 человека (82,9 %) проживают в наёмном жилье.

Из числа соотечественников, прибывших в отчетном году, 202 человека переселились в сельскую местность Курской области, пополнив сельские территории трудовыми ресурсами.

В целях стимулирования процесса добровольного переселения соотечественников комитетом совместно с Управлением по вопросам миграции УМВД России по Курской области в 2021 году проведено 8 видеопрезентаций программы в режиме онлайн с представительствами МВД России в Республиках Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь и Украине.

В ходе презентаций на вопросы соотечественников и сотрудников представительств МВД России о возможности участия в Программе, трудоустройстве, жилищном обустройстве, медицинском обслуживании, дошкольном, общем среднем и профессиональном образовании в Курской области была представлена исчерпывающая информация.

В целях информационного обеспечения реализации Программы в течение 2021 года комитетом в средствах массовой информации размещались: нормативные правовые акты, информации, объявления, публикации, освещающие условия Программы, порядок приема и обустройства соотечественников, возможности трудоустройства. Всего в 2021 году в СМИ было размещено более 60 тематических материалов.

В комитете работает телефон «горячей линии» (тел.+7 (4712) 54-03-07 доб. 3), по которому соотечественники получают информацию по всем интересующим их вопросам. Потенциальные участники государственной программы, проживающие за рубежом, имеют возможность получить консультацию об условиях участи в программе в режиме онлайн с использованием системы Skype (адрес:snmalahov). В 2021 году проведено 96 консультаций по вопросам реализации Программы, условиях участия в ней, получения социальных выплат переселенцами, прибывшими в Курскую область в рамках Программы.

На официальном сайте Администрации Курской области размещена Программа, в которую включена информация как об условиях участия в ней, так и выгодном географическом расположении и благоприятных климатических, социально-экономических условиях и других составляющих, влияющих на миграционную привлекательность Курской области.

Ежемесячно на официальном сайте Администрации Курской области, интерактивном портале комитета размещается информация о банке вакансий для потенциальных участников Государственной программы, о предоставлении социальной поддержки прибывшим соотечественникам, возможностях обустройства.

 Прибывшим участникам Государственной программы и членам их семей по мере необходимости и в установленном порядке предоставляются услуги государственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, социального обеспечения, здравоохранения и государственной службы занятости, где им оказывается помощь в трудоустройстве, постановке на учет в качестве ищущих подходящую работу.

**III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом**

В Программе меры государственного регулирования не предусмотрены.

Запланированные Программой в 2021 году меры правового регулирования и оценка результатов их реализации указаны в Приложении 3 к годовому отчету.

**IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области**

В соответствии с Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». (с последующими изменениями) объем финансирования Программы составил 4 380,000 тыс. рублей, в том числе: 569,400 тыс. рублей – средства областного бюджета; 3 810,600 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Фактические расходы составили 4 379,000 тыс. рублей (99,9 %) от утвержденного объема финансирования), в том числе: 569,270 тыс. рублей – средства областного бюджета (99,9 %); 3809,730 тыс. рублей – средства федерального бюджета (99,9%).

Указанные средства направлены на предоставление переселенцам дополнительных гарантий в виде единовременных выплат на общую сумму 2816,000 тыс. рублей, в том числе:

226 выплат участникам Государственной программы для жилищного обустройства в первоначальный период прибытия в Курскую область на сумму 1808,000 тыс. рублей;

30 выплат участникам Государственной программы, имеющим двух и более несовершеннолетних детей, на сумму 240,000 тыс. рублей;

96 выплат участникам Государственной программы, переселившимся в сельскую местность, на сумму 768,000 тыс. рублей.

34 участникам Государственной программы была произведена единовременная выплата по компенсации найма жилья на срок не менее шести месяцев на общую сумму 1563,000 тыс. рублей.

По итогам 2021 года выделенные средства на реализацию мероприятий Программы освоены в полном объёме.

Отчет об использовании в 2021 году бюджетных ассигнований областного бюджета (с учетом субсидий из федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области) на реализацию Программы указаны в приложениях 4, 5 к годовому отчету.

**V. Информация о внесенных**

**ответственным исполнителем изменениях**

**в программу Курской области по оказанию содействия**

**добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом**

В течение 2021 года в Программу ответственным исполнителем – комитетом по труду и занятости населения Курской области вносились следующие изменения:

постановлением Администрации Курской области от 11.03.2021 № 191-па «О внесении изменений в программу Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 14.12.2021 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

постановлением Администрации Курской области от 22.12.2021 № 1075-па «О внесении изменений в программу Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 03.12.2021 № 107-ЗКО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

постановлением Администрации Курской области от 22.12.2021 № 1422-па «О внесении изменений в программу Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 09.12.2019 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

**VI. Предложения по дальнейшей реализации**

**государственной программы**

В 2021 году реализация Программы завершена.

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.12.2021 № 3568-р согласована и постановлением Администрации Курской области от 24.12.2021 № 1444-па утверждена государственная программа Курской области «Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – государственная программа), срок ее реализации запланирован на период с 2022 по 2030 годы.

Одной из основных причин принятия государственной программы является необходимость приведения ее структуры и положений в соответствие с требованиями Методических рекомендаций, утвержденных 09.09.2020 Министерством внутренних дел Российской Федерации, и Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Администрации Курской области от 02.12.2020 года № 733-ра, которая определяет приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономического развития региона.

В государственной программе дана общая характеристика сферы реализации программы и анализ проблем в сфере социально-экономического развития Курской области, отражена необходимость увеличения численности работников в сфере агропромышленного производства, отмечена важная роль развития в регионе сферы мелкого и среднего предпринимательства, фермерского хозяйства.

Решение отмеченных задач планируется решать, в том числе путём реализации процесса переселения соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Курскую область.

Государственная программа предоставляет возможность развитию малого и среднего предпринимательства, вклад которого в экономику региона с каждым годом становится более весомым. В связи с этим меры по поддержке малого бизнеса стали одним из приоритетов в развития региона.

Достижению обозначенных в государственной программе приоритетов будет способствовать увеличение численности молодежи. В рамках государственной программы планируется проводить активную работу по привлечению в регион молодых специалистов из числа соотечественников не только имеющих высшее образование, но получающих профессию в образовательных учреждениях среднего звена, расположенных на территории региона.

В государственной программе предусмотрены дополнительные гарантии и меры социальной поддержки участников Государственной программы, финансируемые в установленном порядке за счет средств областного бюджета Курской области и предоставляемой субсидии из федерального бюджета.

Кроме того, в государственной программе значительно скорректирован основной целевой показатель «количество соотечественников, переселившихся в Курскую область», который составляет 400 человек в год.