**Оценка эффективности**

государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»

Оценка эффективности государственной программы за 2021 год проведена в соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области».

Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы учитывает реализацию достижения целей и решения задач государственной программы в целом и ее подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности средств областного бюджета, а также соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в подпрограммах.

**I.Оценка степени достижения целей и решение задач государственной программы.**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | 2020 год, факт | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | результативность,% |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 108,1 | 102,1 | 88,3 | 86,5 |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 104,6 | 102,6 | 84,6 | 82,5 |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 113,9 | 101,6 | 95,5 | 94,0 |
| 4. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), к предыдущему году | процентов | 107,9 |  101,0 | 110,8 | 109,7 |
| 5. | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах), к предыдущему году | процентов | 107,5 | 101,2 | 113,9 | 112,6 |
| 6. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов к предыдущему году | 74,5  | 101,5 | 110,0 | 108,4 |
| 7. | Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | 104,5 | 103,0 | 92,0 | 89,3 |
| 8. | Количество высокопроизводительных рабочих мест | единиц | 23900 | 11152 | 24100 | 216,1 |
| 9. | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности | рублей | 23383,8 | 18700,0 | 23650 | 126,5 |
| 10. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 40,3 | 17,1 | 34,5 | 201,8 |
| 11. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 39070,0 | 31700,0 | 41600,0 | 131,2 |
| 12. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 5824,3 | 5353,1 | 4485,6 | 83,8 |
| 13. | Объем реализованных зерновых культур собственного производства | тыс. тонн | - | 1300 | 1339,1 | 103,0 |
| 14. | Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн |  385,3 | 327,0 | 370,8 | 113,4 |
| 15. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства | тыс. тонн | 15,2 | 11,1 | 4,9 | 44,1 |
| 16. | Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 612,0 | 250,0 | 306,7 | 122,7 |
| 17. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 12,5 | 10,3 | 12,7 | 123,3 |
| 18. | Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 10,1 | 12,0 | 13,0 | 108,3 |
| 19. | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 7,7 | 16,2 | 14,0 | 86,4 |
| 20. | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс. тонн | 534,0 | 620,0 | 451,3 | 72,8 |
| 21. | Объем реализованного сахара белого в организации розничной торговли по цене, не превышающей 36 рублей за 1 килограмм (включая налог на добавленную стоимость) на условиях FCA (передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное средство грузополучателя), и(или) на условиях EXW (передача на складе грузоотправителя), и(или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходов на фасовку и доставку | килограмм | - | 35424420 | 35459869 | 100,1 |
| 22. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. тонн | 2,9 | 2,85 | 2,44 | 85,6 |
| 23. | Объем реализованного масла подсолнечного в организации розничной торговли по цене, не превышающей 95 рублей за 1 литр (включая налог на добавленную стоимость) на условиях FCA (передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное средство грузополучателя), и(или) на условиях EXW (передача на складе грузоотправителя), и(или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходов на доставку | литров | - | 975720 | 976691 | 100,1 |
| 24. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. тонн | 183,884 | 230,0 | 183,7 | 79,9 |
| 25. | Производство крупы | тыс. тонн | 24,837 | 35,0 | 12,8 | 36,6 |
| 26. | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | тыс. тонн | 1,85 | 2,2 | 1,1 | 50,0 |
| 27. | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации | тонн | - | 13128,9 | 15090,7 | 114,9 |
| 28. | Объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки с использованием иных межбюджетных трансфертов | тонн | - | 32892,6 | 54192,9 | 164,8 |
| 29. | Производство плодоовощных консервов | млн. условных банок | 97,6 | 93,0 | 100,4 | 108,0 |
| 30. | Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства | тыс. гектаров | 617,3 | 419,0 | 621,5 | 148,3 |
| 31. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением сои и рапса) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. гектаров | - | 260,0 | 186,5 |  71,7 71,7 |
| 32. | Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в Курской области | тыс. гектаров | 0,479 | 1,2 | 1,2 | 100,0 |
| 33. | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей  | гектаров | 448,5 | 200,0 | 355,0 | 177,5 |
| 34. | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных орга­низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. гектаров, | - | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
| 35. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений | процентов | 8,4 | 5,0 | 7,5 | 150,0 |
| 36. | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | процентов | 10,78 | 8,9 | 9,1 | 102,3 |
| 37. | Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе) | тыс. тонн | 622,3 | 534,1 | 594,0 | 111,2 |
| 38. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 234,7 |  252,0 | 261,3 | 103,7 |
| 39 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока | тыс. тонн | 46,4 | 65,9 | 79,7 | 120,9 |
| 40. | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 4,508 | 6,0 | 5,0 | 83,3 |
| 41. | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 6,377 | 6,0 |  7,5 | 125,0 |
| 42. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 4,76 | 4,4 | 4,76 | 108,2 |
| 43. | Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества | тыс. голов | - | 0,012 | 0,012 | 100,0 |
| 44. | Численность поголовья молочных коров в отчетном финансовом году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | голов | - | 26545  | 28400 | 107,0 |
| 45. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 36,1 | 21,1 | 33,6 | 159,2 |
| 46. | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году | тыс. голов | 9,119 | 4,8 | 7,3 | 152,1 |
| 47. | Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год | тыс. тонн | - | 0,7 | 0,76 | 108,6 |
| 48. | Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше) за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | - | 29,3 | 32,1 | 109,6 |
| 49. | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | тыс. условных голов | 16,23 | 12,0 | 20,3 | 169,2 |
| 50. | Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления | голов | 3396,0 | 2100,0 | 9711,0 | 462,4 |
| 51. | Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку и (или) на перерабатывающие предприятия | тыс. тонн | - | 9,0 | 11,4 | 126,7 |
| 52. | Переработка сельскохозяйственной продукции (включая давальческую) на новых производственных мощностях | тонн |  | 170000 | 209000 | 122,9 |
| 53. | Свинина, кроме субпродуктов | тыс. тонн | 263,9 | 180,0 | 289,2 | 160,7 |
| 54. | Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал | тыс. тонн | 3,25 | 3,30 | 3,3 | 100,0 |
| 55. | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | процентов | 39,26 | 41,32 | 41,32 | 100,0 |
| 56. | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» | единиц | - | 5 | 5 | 100,0 |
| 57. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | процентов | - | 10 | 11 | 110,0 |
| 58. | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | единиц | - | 1 | 1 | 100,0 |
| 59. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году  | процентов | - | 8,0 | 123,7 | 1546,3 |
| 60. | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) | тыс. рублей | 30144055,3 | 23603060,1 | 23522093,3 | 100,3 |
| 61. | Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | единиц | - | 9 | 10 | 111,1 |
| 62. | Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом | единиц | - | 7 | 8 | 114,3 |
| 63. | В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы) | единиц | - | 10 | 16 | 160,0 |
| 64. | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области | млрд. долл. США | 0,2139 | 0,1818 | 0,2315 | 127,3 |
| 65. | Прирост объема производства масличных культур  | тыс.тонн | - | 43,7 | 48,7 | 111,5 |
| 66. | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» «до») | процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 67. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | гектаров | 354,0 | 378,75 | 379,0 | 100,1 |
| 68. | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | тыс. рабочих мест | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 100,0 |
| 69. | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) | гектаров | 10,0 | 15,0 | 18,7 | 124,7 |
| 70. | Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе особо опасными, болезнями | процентов | 1,3 | 2,0 | 1,2 | 166,7 |
| 71. | Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии | единиц | 612398,0 | 611625,0 | 611956,0 | 100,1 |
| 72. | Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии | единиц | 208159,0 | 194851,0 | 197581,0 | 101,4 |
| 73. | Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии | единиц | 33933,0 | 39935, | 39665,0 | 99,3 |
| 74. | Сокращение численности животных без владельцев | процентов | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 82,0 |
| 75. | Фактически исполненные требования по погашению задолженности по заработной плате, процентов за задержку выплаты заработной платы и компенсации морального вреда перед работниками, содержащихся в исполнительных документах | Единицы | - | 310 | 310 | 100,0 |
| 76. | Доля обеспеченности учреждений ветеринарии дезинфекционным автотранспортом | процент | 25,0 | 42,8 | 42,8 | 100,0 |
| 77. | Количество приобретенного автотранспорта  | единицы | 12,0 | 1,0 | 5,0 | 500,0 |
| 78. | Количество зданий областных бюджетных учреждений ветеринарии, в которых выполнены мероприятия по капитальном ремонту | единицы | - | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| 79. | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства  | единицы | - | 4 | 0 | 0,0 |
| 80. | Обеспечение оперативного купирования и ликвидации очагов заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 81. | Выполнение ежегодного плана ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 82. | Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия), % | процентов | 100 |  100 | 100 | 100,0 |

**II. Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (Мв) | Общее количество мероприятий запланированных к реализации в отчетном году(М) | Степень реализации мероприятий(СРм=Мв/М) |
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области» | 17 | 18 | 0,944 |
| Подпрограмма 3«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области» | 2 | 2 | 1,000 |
| Подпрограмма 4«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» | 3 | 5 | 0,600 |
| Подпрограмма 6«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | 1 | 1 | 1,000 |

**III. Оценка степени соответствия**

 **запланированному уровню затрат.**

***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат***

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:



где:

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" учитывались расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета учитывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Плановые расходы на реализацию подпрограммы из всех источниковЗп | Фактические расходы на реализациюподпрограммы из всех источниковЗф | **Степень соответствия запланированному уровню расходов****из всех источников****ССуз (Зф/Зп)** | Плановые расходы на реализацию подпрограммы из областного бюджетаЗп | Фактические расходы на реализациюподпрограммы из областного бюджетаЗф | **Степень соответствия запланированному уровню расходов** **из областного бюджета****ССуз (Зф/Зп)** |
| Подпрограмма 1«Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области» |  6 866 273,944 | 6 740 923,192 | **0,982** | 6 798 554,940 | 6 730 588,434 | **0,990** |
| Подпрограмма 3«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области» | 1 642,529 | 1 875,780 | **1,142** | 842,529 | 842,529 | **1,000** |
| Подпрограмма 4«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» | 368 631,484 | 364 682,989 | **0,989** | 365 566,084 | 361 617,589 | **0,989** |
| Подпрограмма 6«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | 113 436,820 | 112 901,181 | **0,995** | 113 436,820 | 112 901,181 | **0,995** |

**IV. Оценка эффективности использования средств областного бюджета**

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:



где:

 - эффективность использования средств областного бюджета;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета (СРм) | Степень соответствиязапланированному уровню расходов (ССуз) | Эффективность использования средств областного бюджета (Эис=СРм/ССуз) |
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области» | 0,944 | **0,990** | **0,954** |
| Подпрограмма 3«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области» | 1,000 | **1,000** | **1,000** |
| Подпрограмма 4«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» | 0,600 | **0,989** | **0,607** |
| Подпрограмма 6«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | 1,000 | **0,995** | **1,005** |

**V. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

Расчет результативности по каждому показателю подпрограммы приведен в разделе 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (СДп/ппз)  | число показателей (индикаторов) характеризующих цели и задачи подпрограммы (N) | степень реализации подпрограммы (СРп/п) |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | 86,5+82,5+94,0+109,7+112,6+108,4+89,3+216,1+126,5+201,8+131,2=1 358,6(10,523) | 11 | **0,957** |
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области» | 83,8+103,0+113,4+44,1+122,7+123,3+108,3+86,4+72,8+100,1+85,6+100,1+79,9+36,6+50,0+114,9+164,8+108,0+148,3+71,7+100,0+177,5+100,0+150,0+102,3+111,2+103,7+120,9+83,3+125,0+108,2+100,0+107,0+159,2+152,1+108,6+109,6+169,2+462,4+126,7+122,9+160,7+100,0+100,0+100,0+110,0+100,0+1546,3+100,3+111,1+114,3+160,0+127,3+111,5= 7 759,1 (**50,942)** | 54 | **0,943** |
| Подпрограмма 3«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области» | 100,0+100,1+100,0+127,4=424,8 (**4,0**) | 4 | **1,000** |
| Подпрограмма 4«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» | 166,7+100,1+100,4+99,3+82,0+100,0+100,0+500,0+100,0+0,0+100,00+100,00=1548,5**(10,813)** | 12 | **0,901** |
| Подпрограмма 6«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | 100,00 **(1,0)** | 1 | **1,000** |

**VI. Оценка эффективности реализации подпрограмм**

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:



где:

 - эффективность реализации подпрограммы;

 - степень реализации подпрограммы;

 - эффективность использования средств областного бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень реализации подпрограммы (СРп/п) | Эффективность использования средств областного бюджета (Эис) | Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п=СРп/п х Эис) |
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области» | **0,943** | **0,954** | **0,900** |
| Подпрограмма 3«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области» | **1,000** | **1,000** | **1,000** |
| Подпрограмма 4«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» | **0,901** | **0,607** | **0,547** |
| Подпрограмма 6«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | **1,000** | **1,005** | **1,005** |

**VII. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывалась по следующей формуле:



Степень реализации государственной программы рассчитывалась по формуле:



где:

 - степень реализации государственной программы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если  больше 1, значение  принималось равным 1.

**СРгп**=86,5+82,5+94,0+109,7+112,6+108,4+89,3+216,1+126,5+201,8+131,2=10,523/11=**0,957**

**VIII. Оценка эффективности реализации государственной программы**

Эффективность реализации государственной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:



где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

 kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из областного бюджета на реализацию госпрограммы в 2021 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммыkj | Эффективность реализации подпрограммыЭРп/п | ЭРп/п х kj |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | **7 205 949,733** | 1,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области» | **6 730 588,434** | 0,934 | **0,900** | 0,841 |
| Подпрограмма 3«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области» | **842,529** | 0,00012 | **1,000** | 0,00012 |
| Подпрограмма 4«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» | **361 617,589** | 0,0502 | **0,547** | 0,028 |
| Подпрограмма 6«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | **112 901,181** | 0,016 | **1,005** | 0,016 |

**ЭРгп** =0,5\*0,957+0,5\*(0,841+0,00012+0,028+0,016)= 0,479+0,443=0,922

Эффективность реализации государственной программы оценивается более 0,90 и признается высокой.