**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**государственных программ Курской области**

**за 2022 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о ходе реализации государственных программ Курской области в 2022 году | 4 |
| 2. Итоги реализации государственных программ Курской области в 2022 году | 10 |
| 2.1. Государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области»  | 10 |
| 2.2. Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» 2.3. Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»  | 1517 |
| 2.4. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области»  | 18 |
| 2.5. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»  | 20 |
| 2.6. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» 2.7. Государственная программа Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»  | 2123 |
| 2.8. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»  | 24 |
| 2.9. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции»  | 25 |
| 2.10. Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | 26 |
| 2.11. Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 28 |
| 2.12. Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»  | 29 |
| 2.13. Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»  | 31 |
| 2.14. Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»  | 32 |
| 2.15. Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»  | 33 |
| 2.16. Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»  | 35 |
| 2.17. Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»  | 36 |
| 2.18. Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»  | 38 |
| 2.19. Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | 39 |
| 2.20. Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области»  | 42 |
| 2.21. Государственная программа Курской области «Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом»  | 43 |
| 2.22. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»  | 44 |
| 2.23. Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области»  | 46 |
| 2.24. Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области»  | 47 |
| 2.25. Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области»  | 49 |
| 2.26. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | 50 |
| 2.27. Государственная программа Курской области «Управление государственным имуществом Курской области»  | 51 |
| 2.28. Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области»3. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ Курской области Приложение. Информация о реализации государственных программ Курской области в 2022 году  | 5253 |

**Общие сведения о ходе реализации**

**государственных программ Курской области в 2022 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Курской области за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843-па (в редакции постановления Администрации Курской области от 30.12.2022 № 1684-па) (далее – Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Курской области.

В 2022 году на основании перечня государственных программ, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра (с последующими изменениями), осуществлялась реализация 28 государственных программ Курской области:

* + 1. «Развитие здравоохранения в Курской области».
		2. «Развитие образования в Курской области».
		3. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».
		4. «Социальная поддержка граждан в Курской области».
		5. «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».
		6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».
		7. «Формирование современной городской среды в Курской области».
		8. «Содействие занятости населения в Курской области».
		9. «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции».
		10. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
		11. «Развитие культуры в Курской области».
		12. «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».
		13. «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области».
		14. «Развитие архивного дела в Курской области».
		15. «Развитие экономики и внешних связей Курской области».
		16. «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности».
		17. «Развитие информационного общества в Курской области».
		18. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».
		19. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».
		20. «Комплексное развитие сельских территорий Курской области».
		21. «Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом».
		22. «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».
		23. «Развитие лесного хозяйства в Курской области».
		24. «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области».
		25. «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области».
		26. «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области».
		27. «Управление государственным имуществом Курской области».
		28. «Профилактика правонарушений в Курской области».

Основные направления реализации государственных программ Курской области соответствуют приоритетам развития региона, установленным в Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года.

Для реализации государственных программ Курской области в 2022 году были разработаны и утверждены планы реализации государственных программ и детальные планы-графики реализации государственных программ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации государственные программы, а также планы реализации и детальные планы-графики реализации государственных программ Курской области приводились в соответствие с Законом Курской области от 7 декабря 2021 года № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом последующих изменений).

Органами исполнительной власти Курской области − ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с Порядком подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ за 2022 год.

Оценка эффективности реализации государственных программ по итогам 2022 года проведена ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с методиками, утвержденными государственными программами, и требованиями к оценке эффективности государственных программ, предусмотренными распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области»

Оценка эффективности 26 государственных программ производилась с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы (степень достижения целевых показателей госпрограммы);

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (степень достижения целевых показателей подпрограмм);

оценки степени реализации структурных элементов подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования финансовых средств.

Оценка эффективности реализации государственных программ осуществлялась в два этапа.

На первом этапе осуществлялась оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования финансовых средств.

На втором этапе осуществлялась оценка эффективности реализации государственной программы, которая определялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы (степень достижения целевых показателей государственной программы) и оценки эффективности реализации входящих в состав государственной программы подпрограмм.

Эффективность реализации государственной программы оценивалась по следующей формуле:



где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый по формуле: kj = Фj / Ф,

где Фj - объем фактических расходов на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

На основании значения показателя ЭРгп делается вывод об эффективности реализации государственной программы:

в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90, эффективность реализации государственной программы признается высокой;

в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80, эффективность реализации государственной программы признается средней;

в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70, эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной;

в остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

По двум государственным программам: «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» и «Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (разработаны в соответствии с требованиями федеральных органов власти) оценка эффективности проведена по методикам, утвержденным данными государственными программами.

Всего на реализацию государственных программ в 2022 году были предусмотрены ассигнования в сумме 133 577,5 млн. рублей,  в том числе из:

федерального бюджета – 24 459,5 млн. рублей  (18,3% от общей суммы),

областного бюджета – 71 255,1 млн. рублей (53,4% от общей суммы),

местных бюджетов – 1 061,7 млн. рублей (0,8% от общей суммы),

внебюджетных источников – 20 222,5 млн. рублей (15,1% от общей суммы),

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 16 578,7 млн. рублей  (12,4% от общей суммы).

Фактические расходы на реализацию государственных программ в 2022 году составили 133 502,0 млн. рублей (99,9% от предусмотренного объема финансирования),  в том числе из:

федерального бюджета – 24 056,2 млн. рублей  (98,4% от предусмотренного объема финансирования),

областного бюджета – 70 272,2 млн. рублей (98,6% от предусмотренного объема финансирования),

местных бюджетов – 1 170,4 млн. рублей (110,2% от предусмотренного объема финансирования),

внебюджетных источников – 21 545,7 млн. рублей (106,5% от предусмотренного объема финансирования),

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 16 457,5 млн. рублей  (99,3% от предусмотренного объема финансирования).

Таблица 1

**Фактический объем финансирования государственных программ**

**Курской области в 2022 году (млн. рублей)**

Таблица 2

**Финансирование государственных программ Курской области**

**за 2021 - 2022 годы, млрд руб.**



В 2022 году по сравнению с 2021 годом на реализацию государственных программ направлено на 10,6 % больше финансовых средств, в том числе из федерального бюджета – на 9,2 %, из областного бюджета – на 10,4 %, местных бюджетов – на 23,9 %, внебюджетных источников – 23,3 %, территориального фонда обязательного медицинского стахования – 99,3 %.

Наибольший объем средств из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (75,4%) приходится на реализацию пяти государственных программ Курской области: «Развитие образования в Курской области» (25,0%); «Развитие здравоохранения в Курской области» (18,7%); «Социальная поддержка граждан в Курской области» (13,9%); «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» (11,8%); «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» (6,0%).

Таблица 3

**Финансирование отдельных государственных программ Курской области**

**за 2022 год**

18,7 %

Бюджетные ассигнования из федерального бюджета в 2022 году предусмотрены на реализацию 22 государственных программ Курской области (в 2021 году – на реализацию 22 государственных программ Курской области).

В 2022 году в Курской области велась работа по реализации 48 региональных проектов, входящих в состав 12 национальных проектов, с общим бюджетом 18,1 млрд рублей, что на 7,7 млрд рублей больше объема 2021 года. Около 76% средств было направлено на исполнение 4 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Безопасные качественные дороги». По итогам 2022 года освоено 17,5 млрд рублей или 96,7% от общего объема (по итогам 2021 года освоение составило 91,3%).

Таблица 4

**Выполнение основных параметров государственных программ Курской области за 2022 год, ед.**

****

По данным ответственных исполнителей государственных программ, за 2022 год достигнуты значения 919 из 1016 целевых показателей (90,5% от общего количества); выполнены 421 из 428 структурных элементов подпрограмм (98,4% от общего количества); 930 из 944 контрольных событий (98,5% от общего количества).

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по 10 государственным программам Курской области. По 18 государственным программам отдельные значения целевых показателей не достигнуты, из них по 9 государственным программам доля достигнутых значений целевых показателей составила от 90,0% до 97%, по 9 государственным программам – от 75% до 90%.

В 2022 году по государственным программам Курской области достигнута высокая и средняя эффективность реализации (приложение № 1).

Итоговые сведения о реализации государственных программ Курской области за 2022 год (приложение № 2).

**Итоги реализации государственных программ Курской области**

**в 2022 году**

***1. Государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 699-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство здравоохранения Курской области.

Цель государственной программы - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Курской области.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 10 подпрограмм:

1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи».

3. «Охрана здоровья матери и ребенка».

4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».

5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья».

8. «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации».

9. «Развитие скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме».

10. «Организация обязательного медицинского страхования граждан Курской области».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 34 073 943,811 тыс. рублей (98,9% от предусмотренного на год объема в сумме 34 436 346,412 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета - 4 169 955,382 тыс. рублей (98,5%), областного бюджета - 13 446 471,746 тыс. рублей (98,7%), территориального фонда обязательного медицинского страхования – 16 457 516,683 тыс. рублей (99,3%).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и решения задач государственной программы запланировано достижение значений 153 целевых показателей (индикаторов), выполнение 46 структурных элементов (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 10 подпрограмм и 143 контрольных событий.

В рамках государственной программы осуществлялась реализация 11 региональных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Курской области», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Курской области», «Борьба с онкологическими заболеваниями в Курской области», «Развитие детского здравоохранения Курской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Модернизация первичного звена здравоохранения в Курской области», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Курской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг в Курской области» (национальный проект «Здравоохранение»); «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в Курской области» (национальный проект «Демография»); «Безопасность дорожного движения» (национальный проект «Безопасные качественные дороги»).

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты запланированные значения 125 целевых показателей; доля достигнутых целевых показателей государственной программы составила 81,7%.

Запланированные значения 28 целевых показателей достигнуты не в полном объеме, в том числе:

5 из 17 целевых показателей по государственной программе Курской области (степень достижения 17 показателей государственной программы составила 97,3%):

«смертность от болезней системы кровообращения, % (плановое значение показателя – 540,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 561,5 случаев на 100 тыс. населения) – степень достижения показателя 96,2%;

«смертность от новообразований», % (плановое значение показателя 205,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 235,9 случаев на 100 тыс. населения) – степень достижения показателя 86,9%;

«распространенность потребления табака среди взрослого населения», % (плановое значение показателя 24,7%, фактическое значение – 29,5%) – степень достижения показателя 83,7%;

«обеспеченность врачами», % (плановое значение показателя 43,7 человек на 10 тыс. населения, фактическое значение – 41,9 человек на 10 тыс. населения) –степень достижения показателя 95,9%;

«соотношение врачей и среднего медицинского персонала», % (плановое значение показателя 1/2,2 человек, фактическое значение – 1/2,0 человек) – степень достижения показателя 91,0%;

4 из 42 целевых показателей подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (степень достижения целевых показателей подпрограммы 1 составила 96,3%; удельный вес финансирования подпрограммы 1 в общем объеме финансирования 13,5%):

«доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года» % (плановое значение показателя - 20,0%, фактическое значение – 24,3%) - степень достижения показателя 82,3%;

«доля граждан, ежегодно прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения», % (плановое значение показателя 54,1%, фактическое значение – 40,1%) - степень достижения показателя 74,1%;

«доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году», % (плановое значение показателя 25,0%, фактическое значение – 0%);

«розничная продажа алкогольной продукции в Курской области на душу населения» % (плановое значение показателя 4,6 литра, фактическое значение – 5,1 литра) - степень достижения показателя 90,2%;

4 из 23 целевых показателей подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» (степень достижения 23 целевых показателей подпрограммы 2 составила 97,3%; удельный вес финансирования подпрограммы 2 в общем объеме финансирования составил 11,4%):

«число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-лет», % (плановое значение показателя 11,2 человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента, фактическое значение – 9,8 человек) - степень достижения показателя 87,5%;

«больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий», % (плановое значение показателя 5,3%, фактическое значение – 6,4%) - степень достижения показателя 82,8%;

«доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением», % (плановое значение показателя 60,0%, фактическое значение – 44,3%) - степень достижения показателя 73,8%;

«смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения», % (плановое значение показателя 220,1 случаев; фактическое значение – 235,9 случаев) - степень достижения показателя 93,3%;

1 из 5 целевых показателей подпрограммы 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» - «охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)», % (плановое значение показателя 35,0%, фактическое значение – 0%);

1 из 3 целевых показателей подпрограммы 5 «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» – «обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» (плановое значение показателя – 27,0 коек на 100 тыс. взрослого населения, фактическое значение – 25,9 коек) - степень достижения показателя 95,9%;

7 из 15 целевых показателей подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (степень достижения 15 целевых показателей подпрограммы 6 составила 88,7%; удельный вес финансирования подпрограммы 6 в общем объеме финансирования составил 0,6%):

«доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Курской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Курской области», % (плановое значение показателя – 80,0%, фактическое значение – 71,0%) – степень достижения показателя 88,8%;

«доля аккредитованных специалистов», % (плановое значение показателя – 47,8%, фактическое значение – 13,7%) – степень достижения показателя 28,7%;

«обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (чел. на 10 тыс. населения)» (плановое значение показателя – 22,7 человек; фактическое значение – 21,9 человек) - степень достижения показателя 96,5%;

«обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)» (плановое значение показателя – 96,3 человек, фактическое значение – 90,44 человек) - степень достижения показателя 93,9%;

«обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)» (плановое значение показателя – 43,7 человек, фактическое значение – 43,2 человек) - степень достижения показателя 98,9%;

«укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами (% нарастающим итогом)» (плановое значение показателя – 94,2%, фактическое значение – 90,3%) - степень достижения показателя – 95,9%;

«доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов» (плановое значение показателя – 47,8%, фактическое значение – 13,7%) - степень достижения показателя 28,7%;

5 из 13 целевых показателей подпрограммы 8 «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации» (степень достижения 13 целевых показателей подпрограммы 8 составляет 95,5%; удельный вес финансирования подпрограммы 8 в общем объеме финансирования составил 4,9%):

«доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие здравоохранения в Курской области» - степень достижения показателя 82,2%;

«доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно» (плановое значение показателя – 48,0%, фактическое значение – 47,5%) - степень достижения показателя 99,0%;

«доля граждан, являющихся пользователями ЕГПУ, которым доступны электронные медицинские документы в личном кабинете пациента «Моё здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период» (плановое значение показателя – 32,0%, фактическое значение – 31,3%) - степень достижения показателя – 97,8%;

«доля случаев оказания медицинской помощи, по которым представлены медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период» (плановое значение показателя – 68,0%, фактическое значение – 53,2%) - степень достижения показателя – 78,2%;

«доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения Курской области» (плановое значение показателя – 100,0%) - степень достижения показателя – 84,4%;

1 из 5 целевых показателей подпрограммы 9 «Развитие скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме» (степень достижения 5 целевых показателей подпрограммы 9 составила 99,5%; удельный вес финансирования подпрограммы 9 в общем объеме финансирования составил 0,8%) – «доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» (плановое значение показателя – 90,5%, фактическое значение – 88,3%) - степень достижения показателя 97,6%.

Не выполнено одно основное мероприятие по подпрограмме 8 «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации» - «Осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения» и контрольное событие «Средства на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, перечислены».

В отчетном году выполнены мероприятия региональных проектов, включенных в данную государственную программу, выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями, реализована территориальная программа обязательного медицинского страхования Курской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Оценка эффективности государственной программы проведена в соответствии с утвержденной Методикой и определяется в зависимости от значений оценки степени реализации госпрограммы, эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, достижения показателей госпрограммы и подпрограмм, с учетом оценки эффективности использования финансовых средств и выполнения мероприятий подпрограмм.

В соответствии с проведенной Министерством здравоохранения Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,98.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» за 2022 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***2. Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - [Министерство образования и науки Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цель государственной программы - обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного и общего образования детей».

2. «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей».

3. «Развитие профессионального образования».

4. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».

5. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и прочие мероприятия в области образования».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 23 578 653,140 тыс. рублей (99,3% от предусмотренного на год объема в сумме 23 740 071,919 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 2 896 551,617 тыс. рублей (96,4%), областного бюджета – 20 682 101,523 тыс. рублей (99,7%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 122 целевых показателей (индикаторов), выполнение 39 структурных элементов (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе пяти подпрограмм, включающих 62 контрольных события.

В рамках государственной программы Курской области осуществлялась реализация 8 региональных проектов: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Курская область») (национальный проект «Образование»); «Содействие занятости (Курская область» (национальный проект «Демография»); «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (национальный проект «Здравоохранение»), «Кадры для цифровой экономики» (национальная программа «Цифровая экономика»).

В ходе реализации государственной программы за 2022 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 117 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области составила 95,9%.

Не в полном объеме достигнуты значения 5 целевых показателей, в том числе:

два показателя подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»:

«Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум», единиц (плановое значение показателя 7 200 единиц, фактическое значение – 1 062 единицы), степень достижения показателя – 14,7%;

«Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимых с участием мобильного технопарка «Кванториум», единиц (плановое значение показателя 21 000 единиц, фактическое значение – 3 602 единицы), степень достижения показателя – 17,1%;

три показателя подпрограммы 3 «Развитие профессионального образования» государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области»:

«Структура подготовки кадров по программам высшего образования (удельный вес численности выпускников программ высшего образования в общей численности выпускников», % (плановое значение показателя 52,0%, фактическое значение – 50,0% ), степень достижения показателя – 96,2%;

 «Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях), % (плановое значение показателя 100,0%, фактическое значение – 81,1% );

«Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом», единиц (плановое значение показателя 43 единицы, фактическое значение – 39 единиц), степень достижения показателя – 90,6% (региональный проект «Молодые профессионалы»).

В отчетном году выполнены все структурные элементы подпрограмм государственной программы и контрольные события.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В соответствии с проведенной Министерством образования и науки Курской области оценкой эффективности государственной программы за 2022 год показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,98.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» за 2022 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***3. Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 05.10.2017 № 769-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - [Министерство образования и науки Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цель государственной программы − создание в Курской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и местных бюджетов. На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 1 611 402,323 тыс. рублей (97,2% от предусмотренного на год объема в сумме 1 657 124,592 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 520 937,973 тыс. рублей (99,0%), областного бюджета – 1 007 702,828 тыс. рублей (99,7%), местных бюджетов – 82 761,522 тыс. рублей (68,9%).

В 2022 году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 8 целевых показателей (индикаторов), выполнение 5 структурных элементов (основные мероприятия и региональный проект) и 5 контрольных событий. В рамках государственной программы осуществлялась реализация регионального проекта «Современная школа» (национальный проект «Образование»).

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты целевые значения 6 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 75,0%.

Не в полном объеме достигнуты запланированные значения 2 целевых показателей, в том числе:

«удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях общего образования» (плановое значение показателя 100,0%, фактическое значение – 99,14%) - степень достижения показателя 99,14%;

«удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта и реконструкции» (плановое значение показателя 8,75%, фактическое значение – 20,46%) - степень достижения показателя – 42,76%.

В отчетном году структурные элементы и контрольные события государственной программы выполнены.

Эффективность реализации государственной программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной данной государственной программой, которая оценивается путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями.

В соответствии с проведенной Министерством образования и науки Курской области оценкой эффективности государственной программы за 2022 год показатель эффективности реализации государственной программы (Э) равен 83,2%.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за 2022 год признается средней (Э составляет не менее 80%).

***4. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Цели государственной программы − рост благосостояния граждан − получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения;

улучшение демографической ситуации.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 6 подпрограмм:

1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения».

3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

4. «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

5. «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей».

6. «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 13 067 324,437 тыс. рублей (98,6% от предусмотренного на год объема в сумме 13 258 994,333 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 5 120 807,355 тыс. рублей (98,3%), областного бюджета – 7 946 517,082 тыс. рублей (98,7%).

В отчетном году запланировано достижение значений 51 целевого показателя (индикатора), выполнение 54 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 6 подпрограмм, включающих 104 контрольных события.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 региональных проектов - «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области» и «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области (Старшее поколение)» (национальный проект «Демография»).

За отчетный период достигнуты запланированные значения 41 целевого показателя. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы составила 80,4%.

Запланированные значения 10 целевых показателей достигнуты не в полном объеме, в том числе:

1 из 8 показателей подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (степень достижения 8 показателей подпрограммы – 99,0%; удельный вес финансирования подпрограммы 1 в общем объеме финансирования составил 25,2%) - «численность граждан из числа приемных семей, в том числе приемных родителей, приемных и кровных детей, прошедших оздоровление на базе автономного учреждения Курской области «Пансионат «Соловей» (плановое значение показателя – 400 человек, фактическое значение – 393 человека) - степень достижения показателя – 98,3%;

3 из 9 показателей подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» (степень достижения 9 показателей подпрограммы – 99,0%; удельный вес финансирования подпрограммы 2 в общем объеме финансирования составил 19,9%):

«отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Курской области» (плановое значение показателя – 100%, фактическое значение – 97,8%) - степень достижения показателя -97,8%;

«численность граждан, получивших социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области» (плановое значение показателя – 1982 человека, фактическое значение – 1963 человека) - степень достижения показателя – 99,0%;

«численность граждан, получивших социальные услуги в форме социального обслуживания на дому в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области» (плановое значение показателя – 19117 человек, фактическое значение – 19041 человек) - степень достижения показателя – 99,6%;

6 из 10 показателей подпрограммы 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» (степень достижения показателей подпрограммы – 64,0%; удельный вес финансирования подпрограммы 6 в общем объеме финансирования составил 1,6%):

«выполнение целевых индикаторов и показателей Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы» (плановое значение показателя – 100,0%, фактическое значение – 82,0%) - степень достижения показателя – 82,0%;

«доля мер социальной поддержки регионального и муниципального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием подсистемы установления и выплат ЕГИССО» (плановое значение показателя – 50,0%, фактическое значение – 0%);

«доля региональных и муниципальных мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг» (плановое значение показателя – 55,0%, фактическое значение – 40,0%) - степень достижения показателя – 72,7%;

«доля региональных и муниципальных мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий 5 рабочих дней» (плановое значение показателя – 45,0%, фактическое значение – 10,0%) - степень достижения показателя – 22,2%;

«доля региональных и муниципальных мер, заполненных в классификаторе мер социальной защиты ЕГИССО с привязкой к соответствующим жизненным событиям» (плановое значение показателя – 40,0%, фактическое значение – 25,0%) - степень достижения показателя – 62,5%;

«доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ в ЕГИССО» (плановое значение показателя – 5,0%, фактическое значение – 0%).

Выполнены все структурные элементы подпрограмм и сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями.

В соответствии с проведенной Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» за 2022 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***5. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 777-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Цель государственной программы − повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

2. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

3. «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области».

4. «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 34 632,437 тыс. рублей (100,0% от предусмотренного на год объема в сумме 34 634,360 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 14 188,627 тыс. рублей (100,0%), областного бюджета – 20 443,810 тыс. рублей (100,0%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 18 целевых показателей (индикаторов), выполнение 28 основных мероприятий в составе 4 подпрограмм, включающих 21 контрольное событие.

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты запланированные значения 17 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей – 94,4%.

Не достигнуто плановое значение одного целевого показателя подпрограммы 3 «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области» - «доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Курской области», степень выполнения показателя – 96,5% (плановое значение показателя – 34,1%, фактическое значение – 32,9%).

В отчетном году выполнены все основные мероприятия подпрограмм государственной программы и контрольные события государственной программы.

В соответствии с проведенной Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» за 2022 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***6. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства Курской области.

Цели государственной программы:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области».

2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области».

3. «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 4 127 745,709 тыс. рублей (97,7% от предусмотренного на год объема в сумме 4 224 508,249 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 1 445 649,679 тыс. рублей (94,4%), областного бюджета – 2 226 421,903 тыс. рублей (98,9%), местных бюджетов – 175 925,560 тыс. рублей (83,1%), внебюджетных источников – 279 748,567 тыс. рублей (121,2%).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и решения задач государственной программы запланировано достижение значений 49 целевых показателей (индикаторов), выполнение 23 структурных элементов (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 3 подпрограмм, включающих 31 контрольное событие.

В рамках государственной программы осуществлялась реализация мероприятий 5 региональных проектов: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека», «Спорт – норма жизни», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты запланированные значения 46 целевых показателей; доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области составила 93,9%.

Не в полном объеме достигнуты запланированные значения 3 целевых показателей подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области», из них:

«количество выданных ипотечных жилищных кредитов» регионального проекта «Ипотека», плановое значение показателя - 8900 единиц, фактическое значение – 7737 единиц, степень достижения показателя – 86,9%;

«количество действующих договоров участия в долевом строительстве без счетов эскроу», плановое значение показателя 150 штук, фактическое значение – 222 штуки, степень достижения показателя – 67,6%;

«доля достигнутых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» в связи с недостижением значений двух показателей подпрограммы 1.

За отчетный период не в полном объеме выполнены:

основное мероприятие 1.07 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» в связи с невыполнением контрольного события 1.07.1 «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 достигнуты»;

контрольное событие 3.1 «Выдано в 2022 году 8900 ипотечных жилищных кредитов, в т.ч. 4 – с помощью АО «Курское областное ипотечное агентство».

Значения целевых показателей в разрезе муниципальных образований Курской области достигнуты.

В 2022 году выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, подведомственными Министерству строительства Курской области.

В соответствии с проведенной Министерством строительства Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,98.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» за 2022 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***7. Государственная программа Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 31.08.2017 № 684-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Цель государственной программы − повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 688 287,058 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного на год объема в сумме 688 876,666 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 459 607,010 тыс. рублей (99,9%), из областного бюджета – 191 103,475 тыс. рублей (100,0%), из местных бюджетов – 37 576,573 тыс. рублей (99,8%).

В отчетном году запланировано достижение значений 14 целевых показателей (индикаторов), выполнение 8 структурных элементов государственной программы (основные мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы и регионального проекта) и 9 контрольных событий.

В рамках государственной программы осуществлялась реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Курской области» (национальный проект «Жилье и городская среда») и ведомственной целевой программы «Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества на 2019-2024 годы».

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты целевые значения всех целевых показателей.

Структурные элементы и контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены.

В соответствии с проведенной Министерством жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***8. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет по труду и занятости населения Курской области.

Цели государственной программы:

создание условий для развития эффективного рынка труда Курской области;

обеспечение государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость;

реализация государственной политики в области социального партнерства и трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков работников организаций Курской области.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

2. «Развитие институтов рынка труда».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области».

4. «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 624 400,672 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного на год объема в сумме 625 081,217 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 372 785,263 тыс. рублей (99,9%), из областного бюджета – 251 615,409 тыс. рублей (99,9%).

В отчетном году запланировано достижение значений 43 целевых показателей (индикаторов), выполнение одиннадцати структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия регионального проекта) в составе 4 подпрограмм, включающих 20 контрольных событий.

В рамках государственной программы реализовывался региональный проект «Содействие занятости» (национальный проект «Демография»).

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты запланированные значения 43 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 10,0%.

Структурные элементы подпрограмм государственной программы, предусмотренные к выполнению в 2022 году, выполнены.

В соответствии с проведенной комитетом по труду и занятости населения Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» за 2022 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***9. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 740-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области.

Цели государственной программы:

создание надлежащих условий для осуществления правосудия мировыми судьями Курской области;

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;

повышение качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде;

своевременное обеспечение федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации кандидатами в присяжные заседатели от Курской области.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Развитие системы органов ЗАГС Курской области».

2. «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели».

3. «Развитие мировой юстиции Курской области».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 443 161,201 тыс. рублей (100,0% от предусмотренного на год объема в сумме 443 283,167 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 60 060,582 тыс. рублей (100,0%), областного бюджета – 383 100,619 тыс. рублей (100,0%).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 12 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий в составе трех подпрограмм, включающих 15 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей, выполнены все основные мероприятия и контрольные события государственной программы.

В соответствии с проведенной управлением по обеспечению деятельности мировых судей Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» за 2022 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***10. Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 723-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы − [комитет региональной безопасности Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цель государственной программы - обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области».

2. «Пожарная безопасность и защита населения Курской области».

3. «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области».

4. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

5. «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 1 078 139,290 тыс. рублей из средств областного бюджета (99,2% от предусмотренного на год объема в сумме 1 087 004,255 тыс. рублей).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 18 целевых показателей (индикаторов), выполнение 9 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия регионального проекта) и 21 контрольное событие в составе пяти подпрограмм.

В рамках государственной программы осуществлялась реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 14 из 18 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 77,8%.

Не достигнуты значения 4 целевых показателей (индикатора), в том числе:

показатель государственной программы «снижение количества погибших при пожарах», плановое значение показателя – 39 человек; фактическое значение – 48 человек; степень достижения показателя – 81,2%;

«доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству целевых показателей (индикаторов)», плановое значение показателя – 100,0%; фактическое значение – 83,3% (подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»);

«перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы», плановое значение показателя – 18,0%; фактическое значение – 0% (подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»);

«количество сотрудников органов исполнительной государственной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений, прошедших обучение по вопросам использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития области (нарастающим итогом)», плановое значение показателя – 156 человек; фактическое значение – 152 человека, степень достижения показателя – 97,4% (подпрограмма 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»).

Основные мероприятия, мероприятия регионального проекта и контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены.

В рамках данной государственной программы выполнены сводные показатели государственного задания на оказание государственных услуг областной бюджетной образовательной организацией дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области».

В соответствии с проведенной комитетом региональной безопасности Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,96.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***11. Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 700-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Курской области.

Цели государственной программы:

реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества;

гармонизация межконфессиональных и межнациональных (межэтнических) отношений, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации).

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Наследие».

2. «Искусство».

3. «Обеспечение условий реализации государственной программы».

4. «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области».

5. «Туризм».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 3 080 556,519 тыс. рублей (99,6% от объема, предусмотренного на год в сумме 3 092 101,572 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 676 992,294 тыс. рублей (100,0%), областного бюджета – 1 917 703,145 тыс. рублей (99,4%), местных бюджетов – 452 716,530 тыс. рублей (100,0%), внебюджетных источников – 33 144,550 тыс. рублей (100,0%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 57 целевых показателей (индикаторов), выполнение 22 структурных элементов (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе пяти подпрограмм, включающих 36 контрольных событий.

В рамках государственной программы осуществлялась реализация четырех региональных проектов: «Культурная среда», «Цифровая культура», «Творческие люди» (национальный проект «Культура»), «Повышение доступности туристических продуктов» (национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»).

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты запланированные значения 49 целевых показателей; доля достигнутых целевых показателей к общему количеству показателей составила 86,0%.

Не в полном объеме достигнуты запланированные значения 8 целевых показателей, из них:

двух целевых показателей подпрограммы 1 «Наследие»:

«количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)» (плановое значение показателя – 5,28 посещений, фактическое значение – 4,8 посещений) - степень достижения показателя – 90,9%;

«использование населением Курской области ресурса «Виртуальный музей» - плановое значение показателя 50,0%, фактическое значение – 0%;

трех целевых показателей подпрограммы 2 «Искусство»:

«количество посещений театров по отношению к 2010 году (кукольные театры)» (плановое значение 97,5%, фактическое значение – 38,4%) - степень достижения показателя 39,4%;

«количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2012 года» (плановое значение показателя 128,8%, фактическое значение – 103,4%) - степень достижения показателя 80,3%;

«количество культурно-образовательных программ для школьников (нарастающим итогом)» (показатель регионального проекта «Творческие люди») (плановое значение показателя 20 единиц, фактическое значение – 12 единиц) - степень достижения показателя 60,0%;

двух целевых показателей подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы»:

«использование населением Курской области мобильного приложения «Туризм Курской области» - плановое значение показателя – 50,0%, фактическое значение – 0%;

«количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (показатель регионального проекта «Культурная среда») (плановое значение показателя 37 единиц, фактическое значение – 33 единицы) - степень достижения показателя 89,2%;

одного показателя подпрограммы «Туризм» - «посещаемость туристско-информационного портала» (плановое значение показателя – 81 тыс. человек, фактическое значение – 80 тыс. человек) - степень достижения показателя – 98,8%.

В отчетном году выполнены все структурные элементы подпрограмм, контрольные события, сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В соответствии с проведенной Министерством культуры Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,96.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» за 2022 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***12. Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство физической культуры и спорта Курской области.

Цели государственной программы:

создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

создание условий для успешного выступления спортсменов Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области».

2. «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации».

3. «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 2 410 958,649 тыс. рублей (96,9% от предусмотренного на год объема в сумме 2 487 218,184 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 500 567,707 тыс. рублей (98,7%), областного бюджета – 1 883 690,042 тыс. рублей (96,4%), местных бюджетов - 24 700,900 тыс. рублей (100,0%), внебюджетных источников – 2 000,000 тыс. рублей (100,0%).

В отчетном году запланировано достижение значений 24 целевых показателей (индикаторов), выполнение 12 структурных элементов (основные мероприятия и мероприятия регионального проекта) в составе 3 подпрограмм, включающих 24 контрольных события. В государственную программу включен региональный проект «Спорт-норма жизни» (национальный проект «Демография»).

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты запланированные значения 22 целевых показателей; доля достигнутых целевых показателей к общему количеству показателей составила 91,7%.

Не в полном объеме достигнуты запланированные значения 2 целевых показателей, в том числе:

«доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» (плановое значение показателя 28,6%, фактическое значение – 20,3%) - степень достижения показателя 71,0% (подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области»);

«доля достигнутых целевых показателей к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100,0%», степень достижения показателя – 95,6% (подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»).

В отчетном году достигнут целевой показатель в разрезе муниципальных образований Курской области, связанный с предоставлением субсидий муниципальным образованиям - «доля жителей Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования, процент».

Запланированные структурные элементы подпрограмм и сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе Курской области выполнены.

В соответствии с проведенной Министерством физической культуры и спорта Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» за 2022 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***13. Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 746-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство внутренней и молодежной политики Курской области.

Цели государственной программы:

повышение эффективности реализации молодежной политики;

создание благоприятных условий для развития туризма;

развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Молодежь Курской области».

2. «Оздоровление и отдых детей».

3. «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области».

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – Министерство внутренней и молодежной политики Курской области.

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 757 895,305 тыс. рублей (99,0% от предусмотренного на год объема в сумме 757 938,527 тыс. рублей), в том числе из областного бюджета – 650 908,198 тыс. рублей (99,0%), из местных бюджетов – 106 987,107 тыс. рублей (100,0%).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 12 показателей (индикаторов); выполнение семи структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) и 16 контрольных событий в составе трех подпрограмм.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация двух региональный проектов - «Социальная активность» и «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Курская область)» (национальный проект «Образование»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2022 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения 12 показателей (индикаторов), доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 100,0%.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы выполнены.

Выполнены показатели результативности по выданной субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время:

«Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет», % ;

«Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет», %.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В соответствии с проведенной Министерством внутренней и молодежной политики оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» за 2022 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***14. Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 767-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – архивное управление Курской области.

Цель государственной программы − создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов».

2. «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 119 426,222 тыс. рублей из средств областного бюджета (100,0% от предусмотренного на год объема в сумме 119 437,776 тыс. рублей).

В целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 17 целевых показателей (индикаторов), выполнение 9 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия) в составе двух подпрограмм, включающих 23 контрольных события.

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты в полном объеме запланированные значения целевых показателей (индикаторов), выполнены основные мероприятия и контрольные события государственной программы.

В соответствии с проведенной архивным управлением Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» за 2022 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***15. Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 774-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство экономического развития Курской области.

Цели государственной программы:

создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; создание условий для развития обрабатывающих отраслей в сфере промышленности;

формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Курской области, улучшение отраслевой структуры экономики, популяризация предпринимательской деятельности;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

развитие сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации, создание условий для продвижения продукции на рынок зарубежных стран;

развитие международных, внешнеэкономических связей и создание благоприятных условий для обеспечения участия Курской области в реализации единой государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом;

повышение эффективности государственного и муниципального управления.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 6 подпрограмм:

1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области».

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области».

3. «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области».

4. «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации».

5. «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом».

7. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 2 117 302,921 тыс. рублей (100,0% от предусмотренного на год объема в сумме 2 118 056,273 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 72 858,400 тыс. рублей (100,0%), областного бюджета – 2 044 444,521 тыс. рублей (100,0%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 54 целевых показателей (индикаторов), выполнение 17 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе шести подпрограмм, включающих 47 контрольных событий.

В 2022 году в рамках государственной программы реализовывались 6 региональных проектов: «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Системные меры по повышению производительности труда» (национальный проект «Производительность труда»); «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»); «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (национальный проект «Международная кооперация и экспорт»).

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты запланированные значения 52 из 54 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы составила 96,3%.

Не достигнуты плановые значения двух целевых показателей подпрограммы 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» - «Степень выполнения контрольных событий государственной программы в установленные сроки», % (плановое значение показателя – 100,0%; фактическое значение – 97,9%) и «Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы», % (плановое значение показателя – 100,0%; фактическое значение – 98,1%).

Структурные элементы подпрограмм государственной программы (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) выполнены.

Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе также выполнены.

В соответствии с проведенной Министерством экономического развития Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,98.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» в 2022 году признается высокой ( ЭРгп составляет не менее 0,90).

***16. Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 778-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство [промышленности, торговли и предпринимательства Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цель государственной программы − обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» (подпрограмма финансируется за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и внебюджетных источников).

2. «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» (подпрограмма финансируется из внебюджетных источников).

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 19 212 050,313 тыс. рублей (108,5% от объема, предусмотренного на год в сумме 17 712 051,000 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 86 301,400 тыс. рублей (100,0%), областного бюджета – 125 748,913 тыс. рублей (100,0%), внебюджетных источников – 19 000 000,000 тыс. рублей (108,6%).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 15 целевых показателей (индикаторов), выполнение 5 основных мероприятий в составе двух подпрограмм, включающих 6 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты запланированные значения 14 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству составила 93,3%.

Не в полном объеме достигнуто целевое значение показателя государственной программы «Индекс промышленного производства обрабатывающих производств, % (плановое значение показателя – 105,3%; фактическое значение – 102,6%).

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены.

В соответствии с проведенной Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,96.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***17. Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство цифрового развития и связи Курской области.

Цель государственной программы - формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Курской области.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 6 подпрограмм:

1. «Электронное правительство Курской области».

2. «Развитие системы защиты информации Курской области».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области».

4. «Ситуационный центр Губернатора Курской области».

5. «Информационная инфраструктура Курской области».

6. «Реализация процессов цифровой трансформации».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 341 712,816 тыс. рублей (92,4% от предусмотренного на год объема в сумме 369 877,960 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 11 671,100 тыс. рублей (100,0%), областного бюджета –330 041,716 тыс. рублей (92,1%).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 38 целевых показателей (индикаторов), выполнение 13 структурных элементов (основные мероприятия и региональные проекты) в составе шести подпрограмм, включающих 28 контрольных событий.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 региональных проектов: «Цифровое государственное управление», «Информационная инфраструктура» и «Кадры для цифровой экономики» (национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»).

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты значения 34 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 89,5%.

Не достигнуты плановые значения четырех целевых показателей, в том числе:

три показателя подпрограммы 1 «Электронное правительство Курской области»:

«Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде», %, (плановое значение показателя – 10,0%; фактическое значение – 9,7%) - степень выполнения показателя – 97,0%;

«Обеспечение информационного продвижения проекта «Биометрическая идентификации в образовании посредством Единой биометрической системы», усл. ед., (плановое значение показателя – 1 усл. ед.; фактическое значение – 0 усл. ед. ), (данный показатель исключен из числа показателей Программы цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2022 по 2024 года на основании Постановления Правительства Курской области от 17.01.2023 № 27-пп);

«Обеспечение информационного продвижения проекта «Биометрическая идентификации в сфере телекома посредством Единой биометрической системы», усл. ед., (плановое значение показателя – 1 усл. ед.; фактическое значение – 0 усл. ед. ), (данный показатель исключен из числа показателей Программы цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2022 по 2024 года на основании постановления Правительства Курской области от 17.01.2023 № 27-пп);

показатель подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» - «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов)», % (плановое значение показателя – 100,0%, фактическое значение – 92,0%).

В отчетном году не в полном объеме выполнено контрольное событие «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) составила 100,0%» (подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»).

Структурные элементы подпрограмм государственной программы в отчетном году выполнены.

В соответствии с проведенной Министерством цифрового развития и связи Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» в 2022 году признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***18. Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области.

Цели государственной программы:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

повышение безопасности дорожного движения.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Развитие сети автомобильных дорог Курской области».

2. «Развитие пассажирских перевозок в Курской области».

3. «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 11 316 752,049 тыс. рублей (100,2% от предусмотренного на год объема в сумме 11 294 682,303 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 2 544 692,399 тыс. рублей (100,0%), областного бюджета – 8 624 981,909 тыс. рублей (98,8%), местных бюджетов – 147 077,741 тыс. рублей (с ростом в 8 раз).

В отчетном году запланировано достижение значений 46 целевых показателей (индикаторов), выполнение 16 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 3 подпрограмм, включающих 38 контрольных событий.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 региональных проектов - «Региональная и местная дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты плановые значения 39 целевых показателей, доля достигнутых целевых показателей государственной программы составила 84,8%.

Не в полном объеме достигнуты значения 7 целевых показателей (индикаторов), в том числе 3 показателя подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»:

«Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области, всего», км (плановое значение показателя – 17 507,544 км; фактическое значение – 16 996,425 км; степень выполнения показателя – 97,1%);

«Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (нарастающим итогом)», шт. (плановое значение показателя –2 штуки; фактическое значение – 0 штук);

«Доля электронных документов по организации дорожного движения (ПОДД) по вновь вводимым объектам транспортной инфраструктуры, внесенных в информационно-аналитическую систему регулирования на транспорте», %, (плановое значение показателя –50,0%; фактическое значение – 0%);

четыре показателя подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области»:

«Количество автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива», шт. (плановое значение показателя – 1 099 шт.; фактическое значение – 680 шт.; степень выполнения показателя – 61,9%);

«Количество выполненных авиарейсов», ед. (плановое значение показателя – 1 142 ед.; фактическое значение – 394,5 ед.; степень выполнения показателя –34,5%);

«Доля данных из информационных ресурсов центра управления регионом в сфере дорог и общественного транспорта, передаваемых в ситуационно-информационный центр Минтранса России», % (плановое значение показателя – 10,0%; фактическое значение – 0%);

«Проведение реконструкции существующего трамвайного пути», км (плановое значение показателя – 17,6 км; фактическое значение – 0 км).

За отчетный период выполнены все структурные элементы подпрограмм и контрольные события государственной программы.

В соответствии с проведенной Министерством транспорта и автомобильных дорог Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,94.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» в 2022 году признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***19. Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство сельского хозяйства Курской области.

Цели государственной программы:

обеспечение продовольственной независимости региона в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20, Законом Курской области от 27 ноября 2009 года № 95-ЗКО «О продовольственной безопасности Курской области»;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Курской области, на внутреннем и внешнем рынках, в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции;

устойчивое развитие сельских территорий;

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства;

обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий на территории Курской области.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области».

3. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области».

4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области», в том числе ведомственная целевая программа «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020-2022 годы».

6. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 5 777 022,722 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного на год объема), в том числе из федерального бюджета – 3 664 768,370 тыс. рублей (99,8%), областного бюджета – 2 024 270,349 тыс. рублей (99,8%), внебюджетных источников – 87 984,003 тыс. рублей (107,8%).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 80 целевых показателей (индикаторов); выполнение 10 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия, мероприятия региональных проектов и ведомственной целевой программы) и 17 контрольных событий в составе четырех подпрограмм.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация двух региональных проектов - «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») и «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» (национальный проект «Международная кооперация и экспорт»).

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» осуществлялась реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020-2022 годы».

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 69 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) составила 86,3%.

Не в полном объеме достигнуты значения 11 целевых показателей (индикаторов), в том числе:

два показателя государственной программы Курской области:

«Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства», % к предыдущему году, (плановое значение показателя - 101,5% к предыдущему году; фактическое значение – 72,7% к предыдущему году) - степень выполнения показателя – 71,6%;

«Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году», % к предыдущему году (плановое значение показателя - 101,8% к предыдущему году; фактическое значение – 98,6% к предыдущему году) - степень выполнения показателя – 96,9%;

семь целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области», в том числе:

«Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», тыс. тонн (плановое значение показателя – 12,9 тыс. тонн; фактическое значение – 5,5 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 42,6%;

«Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», тыс. тонн (плановое значение показателя – 12,0 тыс. тонн; фактическое значение – 10,4 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 86,7%;

«Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии», тыс. тонн (плановое значение показателя – 620,0 тыс. тонн; фактическое значение – 421,9 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 68,0%;

«Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них», тыс. тонн (плановое значение показателя – 230,0 тыс. тонн; фактическое значение – 192,0 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 83,5%;

«Производство крупы», тыс. тонн (плановое значение показателя – 36,0 тыс.тонн; фактическое значение – 7,2 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 20,0%;

«Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий», тыс. тонн (плановое значение показателя – 2,2 тыс.тонн; фактическое значение – 1,1 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 50,0%;

«Производство плодоовощных консервов», млн. условных банок (плановое значение показателя – 93,0 млн. условных банок; фактическое значение – 79,7 млн. условных банок), степень выполнения показателя – 85,7%;

два показателя подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области»:

«Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии», единиц (плановое значение показателя – 38 616 единиц; фактическое значение – 37 100 единиц), степень выполнения показателя – 96,0%;

«Количество зданий областных бюджетных учреждений ветеринарии, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту», единицы (плановое значение показателя – 2 единицы; фактическое значение – 0 единиц) (показатель ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020-2022 годы).

В отчетном году структурные элементы и контрольные события подпрограмм выполнены.

В соответствии с проведенной Министерством сельского хозяйства Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,95.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в 2022 году признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***20. Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 06.11.2019 № 1066-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство сельского хозяйства Курской области.

Цели программы:

улучшение жилищных условий граждан путем осуществления строительства (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

направление на обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, а также привлечение обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях;

реализация проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), а также создание рабочих мест (заполнение штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, начиная с отбора 2019 года и проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, строительство (реконструкция) и ремонт автомобильных дорог на сельских территориях, обеспечение ввода в действие распределительных газовых сетей, локальных водопроводов.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения».

2. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

3. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 80 524,338 тыс. рублей (98,6% от предусмотренного на год объема в сумме 81 658,741 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 33 871,936 тыс. рублей (100,0%), областного бюджета – 29 534,592 тыс. рублей (100,0%), местных бюджетов – 876,320 тыс. рублей (100,0%), внебюджетных источников – 16 241,490 тыс. рублей (93,5%).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 10 целевых показателей (индикаторов), выполнение 4 основных мероприятий в составе трех подпрограмм, включающих 5 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2022 год запланированные значения всех целевых показателей достигнуты. Достигнуты значения целевых показателей в разрезе муниципальных образований Курской области.

Основные мероприятия подпрограмм и контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены.

В соответствии с проведенной Министерством сельского хозяйства Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» за 2022 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***21. Государственная программа Курской области «Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.12.2021 № 1444-па (с последующими изменениями)***

Уполномоченный орган исполнительной власти Курской области, ответственный за реализацию программы - комитет по труду и занятости населения Курской области.

Цели Программы:

1. Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637.

2. Обеспечение социально-экономического развития Курской области.

3. Улучшение демографической ситуации в Курской области

Программа не имеет подпрограмм, финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 3 000,0 тыс. рублей (100,0% от предусмотренного на год объема), в том числе из федерального бюджета – 2 610,000 тыс. рублей, из областного бюджета – 390,000 тыс. рублей.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение целевых значений 7 показателей (индикаторов); выполнение 11 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия), включающих 15 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов), выполнены все основные мероприятия и контрольные события государственной программы.

Эффективность реализации государственной программы определяется в соответствии с методикой, утвержденной данной государственной программой, на основе интегральной оценки степени достижения плановых значений 7 целевых показателей (индикаторов), определенных государственной программой.

В соответствии с проведенной комитетом по труду и занятости населения Курской области оценкой эффективности государственной программы, интегральный показатель эффективности реализации государственной программы Курской области (Е) составил 152,0%.

Эффективность государственной программы Курской области «Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом» за 2022 год достигнута.

***22. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство природных ресурсов Курской области.

Цель государственной программы - сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и объектов животного мира, охрана окружающей среды в Курской области, повышение уровня экологической безопасности.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Экология и природные ресурсы Курской области».

2. «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».

4. «Экология и чистая вода в Курской области».

5. «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 2 316 149,453 тыс. рублей (83,8% от объема, предусмотренного на год в сумме 2 764 608,277 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 1 148 567,683 тыс. рублей (99,7%), областного бюджета – 1 068 148,221 тыс. рублей (73,7%), местных бюджетов – 68 411,494 тыс. рублей (99,6%), внебюджетных источников – 31 022,055 тыс. рублей (32,5%).

В отчетном году запланировано достижение значений 48 целевых показателей (индикаторов), выполнение 9 структурных элементов (основные мероприятия и региональные проекты) в составе пяти подпрограмм, включающих 44 контрольных события.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация двух региональных проектов - «Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда») и «Чистая страна» (Курская область» (национальный проект «Экология»).

В ходе реализации государственной программы за 2022 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 48 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей составила 100%. Значения целевых показателей в разрезе муниципальных образований Курской области достигнуты.

В отчетном году не в полном объеме выполнены два основных мероприятия государственной программы:

основное мероприятие 1.02. «Регулирование качества окружающей среды» подпрограммы 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»;

основное мероприятие 2.01. «Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений» подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области».

Не выполнены два контрольных события государственной программы:

контрольное событие 1.02.4.1. «Реконструкция объекта «Мемориальный комплекс «Курская дуга» г. Курск. Реконструкция парка «Патриот» выполнена» (в связи с неблагоприятными погодными условиями работы планируется завершить к 1 мая 2023 года);

контрольное событие 2.01.2.1. «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь» выполнена» (работы планируется завершить в 2023 году).

В соответствии с проведенной Министерством природных ресурсов Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,93.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в 2022 году признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***23. Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 № 682-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство природных ресурсов Курской области.

Цели государственной программы:

эффективное исполнение переданных Российской Федерацией отдельных полномочий в области лесных отношений;

повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Курской области, стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, сохранение его глобальных функций, ресурсно-экологического потенциала и биологического разнообразия.

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Охрана, защита и воспроизводство лесов».

2. «Обеспечение реализации государственной программы».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 255 877,299 тыс. рублей (109,1% от объема, предусмотренного на год в сумме 234 640,434 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 113 272,859 тыс. рублей (100,0%), областного бюджета – 66 015,691 тыс. рублей (100,0%), внебюджетных источников – 76 588,749 тыс. рублей (138,4%).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 21 целевого показателя (индикатора), выполнение 6 структурных элементов (основные мероприятия, региональный проект) в составе двух подпрограмм, включающих 21 контрольное событие. В государственную программу включен региональный проект «Сохранение лесов в Курской области» (национальный проект «Экология»).

В ходе реализации государственной программы достигнуты запланированные значения 19 из 21 целевого показателя (индикатора), доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области составила 90,5%.

Не дростигнуты запланированные значения 2 целевых показателей, в том числе:

показатель государственной программы - «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины», плановое значение показателя – 47,9%; фактическое значение – 47,2%, степень достижения показателя – 98,5%;

показатель подпрограммы 2 «Обеспечение реализации государственной программы» - «Степень выполнения целевых показателей программы», выполнен на 95,0% (расчетный показатель).

В отчетном году структурные элементы подпрограмм выполнены. Не выполнено контрольное событие» подпрограммы 2 «Обеспечение реализации государственной программы» - «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» достигнуты».

В соответствии с проведенной Министерством природных ресурсов Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,94.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в 2022 году признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***24. Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 21.10.2013 № 757-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Цели государственной программы:

проведение эффективной энергосберегающей политики в Курской области;

инвестиционно-инновационное обновление отрасли энергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии;

создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Курской области;

надежное снабжение потребителей Курской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области».

2. «Развитие и модернизация электроэнергетики в Курской области».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 2 245 363,565 тыс. рублей (92,8% от предусмотренного на год объема в сумме 2 420 318,100 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 133 145,235 тыс. рублей (79,9%), из областного бюджета – 19 895,265 тыс. рублей (73,1%), из местных бюджетов – 73 324,142 тыс. рублей (с ростом в 3,7 раза), из внебюджетных источников – 2 018 998,923 тыс. рублей (91,5%).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 16 целевых показателей (индикаторов), выполнение тринадцати основных мероприятий в составе двух подпрограмм, включающих 13 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 12 из 16 целевых показателей.

Не в полном объеме достигнуты плановые значения 4 целевых показателей подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области»:

«доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» (плановое значение показателя – 15,8%, фактическое значение – 19,0%), степень выполнения показателя – 83,2%;

«количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Курской областью» (плановое значение показателя – 1195 ед., фактическое значение - 1194 ед.), степень выполнения показателя – 99,9%;

«количество объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, введенным в эксплуатацию» (плановое значение показателя – 5 ед., фактическое значение – 4 ед.), степень выполнения показателя – 80,0%;

«количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива» (плановое значение показателя – 1366 ед., фактическое значение – 413 ед.), степень выполнения показателя – 30,2%.

Не в полном объеме выполнены два основных мероприятия подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области» и соответствующие им контрольные события:

основное мероприятие 1.11 «Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа» и контрольное событие 1.11.1 «Мероприятия по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа реализованы»;

основное мероприятие 1.12 «Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива» и контрольное событие 1.12.1 «Мероприятия по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива, проведены».

По подпрограмме 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики Курской области» достигнуты запланированные значения целевых показателей, выполнены основные мероприятия и контрольные события.

В соответствии с проведенной Министерством жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,97.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***25. Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.10.2013 № 692-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет информации и печати Курской области.

Цели государственной программы:

обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Губернатора Курской области и органов исполнительной власти Курской области;

сохранение и развитие государственного информационного ресурса Курской области.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации».

2. «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 174 031,114 тыс. рублей из средств областного бюджета (100,0% от предусмотренного на год объема в сумме 174 053,089 тыс. рублей).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 11 целевых показателей (индикаторов), выполнение девяти основных мероприятий в составе 2 подпрограмм, включающих 16 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты запланированные значения 11 целевых показателей.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы, предусмотренные к выполнению в 2022 году, выполнены.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями, подведомственными комитету информации и печати Курской области.

В соответствии с проведенной комитетом информации и печати Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» за 2022 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***26. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 30.10.2014 № 688-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области.

Цели государственной программы:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки, повышения эффективности использования бюджетных средств;

содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Курской области и повышению качества управления муниципальными финансами.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области».

2. «Управление государственным долгом Курской области».

3. «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области».

4. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области».

5. «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 3 113 261,387 тыс. рублей из средств областного бюджета (99,9% от предусмотренного на год объема в сумме 3 115 956,334 тыс. рублей).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение целевых значений 26 показателей (индикаторов); выполнение 20 основных мероприятий подпрограмм в составе пяти подпрограмм, включающих 17 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2022 год достигнуты значения 25 из 26 целевых показателей. В отчетном году фактическое значение показателя подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» - «Доля муниципальных образований, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов и предельного объема муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации», составило 99,4% (плановое значение показателя на 2022 год – 100,0%).

Доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области к общему количеству показателей составила 96,2%.

Структурные элементы подпрограмм и контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены.

В соответствии с проведенной Министерством финансов и бюджетного контроля Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» в 2022 году признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***27. Государственная программа Курской области «Управление государственным имуществом Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 23.10.2013 № 771-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство имущества Курской области.

Цель государственной программы – повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом, земельными ресурсами.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области».

2. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области».

Государственная программа в 2022 году финансировалась из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. На ее реализацию направлено 214 422,869 тыс. рублей (99,3% от объема, предусмотренного на год в сумме 215 842,276 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 6 384,500 тыс. рублей (100,0%), из областного бюджета – 208 038,369 тыс. рублей (99,3%).

В отчетном году запланировано достижение значений 30 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий в составе двух подпрограмм, включающих 16 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты запланированные значения 28 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 93,3%.

Не достигнуты значения 2 целевых показателей подпрограммы 2 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области»:

«Экономия, сложившаяся в ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) », плановое значение показателя – не менее 6,0%; фактическое значение – 4,2%; степень достижения показателя – 70,0%;

«Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов», плановое значение показателя – 100,0%; фактическое значение – 97,0%.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2022 выполнены основные мероприятия, контрольные события и сводные показатели государственного задания на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями.

В соответствии с проведенной Министерством имущества Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,95.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» за 2022 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***28. Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.12.2016 № 915-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет региональной безопасности Курской области.

Цель государственной программы – реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, терроризму и экстремизму.

В 2022 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области».

2. «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях».

3. «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних».

4. «Противодействие терроризму и экстремизму».

На реализацию государственной программы в 2022 году направлено 638 051,822 тыс. рублей из средств областного бюджета (99,8% от предусмотренного на год объема в сумме 639 378,962 тыс. рублей).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 16 целевых показателей (индикаторов), выполнение 16 основных мероприятий в составе четырех подпрограмм, включающих 131 контрольное событие.

В ходе реализации государственной программы за 2022 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей.

Основные мероприятия государственной программы и контрольные события в отчетном году выполнены.

В соответствии с проведенной [комитетом региональной безопасности Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850) оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» за 2022 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

**Предложения по дальнейшей реализации**

**государственных программ Курской области**

На основании оценки эффективности реализации государственных программ Курской области в 2022 году можно сделать заключение о целесообразности продолжения их реализации в 2023 году.

В целях повышения эффективности реализации государственных программ Курской области ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ Курской области необходимо:

 1. Продолжить работу по обеспечению соответствия показателей государственных программ Курской области стратегическим документам (государственным программам Российской Федерации).

 2. Обеспечить достижение показателей, характеризующих национальные цели развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

3. Обеспечить принятие необходимых мер по своевременному приведению государственных программ Курской области в части показателей, результатов и объемов финансирования в соответствие с региональными проектами, с учетом заключенных с руководителями федеральных проектов соглашений (дополнительных соглашений).

4. Повысить качество взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей и исполнителей государственных программ Курской области, в том числе в части соблюдения сроков предоставления информации для подготовки отчетов по формам мониторинга, годового отчета о ходе реализации государственных программ Курской области.

5. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, утверждение планов реализации и детальных планов-графиков реализации государственных программ Курской области на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с оптимальным уровнем детализации мероприятий, позволяющим осуществлять эффективное управление, в том числе проводить на необходимом уровне мониторинг выполнения запланированных мероприятий и контрольных событий.

6. Осуществить, начиная с 1 января 2024 года, переход государственных программ Курской области на новую систему управления государственными программами Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» и Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, разработанными Минэкономразвития России совместно с Минфином России, и согласованными с Аппаратом Правительства Российской Федерации от февраля 2023 года.

7. Обеспечить своевременное размещение информации ответственными исполнителями государственных программ Курской области о государственных программах Курской области в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области.