Приложение

к распоряжению Правительства

Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий по реорганизации государственных учреждений

Курской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление в письменной форме органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме присоединения | В течение трех рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения Правительства Курской области, предусматривающего реорганизацию областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» | Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» |
| 1.1. | Уведомление в письменной форме работников государственных учреждений о реорганизации областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» в форме присоединения к нему **а**втономного учреждения Курской области «Пансионат «Соловей» | До 01.06.2025 | Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор», автономное учреждение Курской области «Пансионат «Соловей» |
| 2. | Дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликование в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления от имени областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» и автономного учреждения Курской области «Пансионат «Соловей» о реорганизации областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» в форме присоединения к нему автономного учреждения Курской области «Пансионат «Соловей» | После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор», автономное учреждение Курской области «Пансионат «Соловей» |
| 3. | Уведомление в письменной форме известных кредиторов о начале процедуры реорганизации | В течение 5 рабочих дней со дня направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор», автономное учреждение Курской области «Пансионат «Соловей» |
| 4. | Проведение в установленном порядке необходимых организационно-штатных мероприятий в связи с реорганизацией областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» | По истечении двух месяцев со дня опубликования уведомления о реорганизации областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» | Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор», автономное учреждение Курской области «Пансионат «Соловей» |
| 5. | Подготовка и утверждение передаточного акта | До направления документов, необходимых для государственной регистрации изменений в Устав | Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор», Автономное учреждение Курской области «Пансионат «Соловей» |
| 6. | Разработка проекта устава областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» | До 01.06.2025 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области,  Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор», автономное учреждение Курской области «Пансионат «Соловей» |
| 7. | Согласование проекта устава областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» | До 31.06.2025 | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области,  Министерство имущества Курской области |
| 8. | Утверждение устава областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» | До 31.06.2025 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| 9. | Государственная регистрация устава областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» | В течение 5 рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган | Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» |
| 10. | Утверждение государственного задания на текущий финансовый год и плановый период с учетом вида деятельности «Организация отдыха семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | До 31.06.2025,  до 25.12.2025 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области,  областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» |
| 11. | Проведение инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов автономного учреждения Курской области «Пансионат «Соловей» | До 12.05.2025 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области,  областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор», автономное учреждение Курской области «Пансионат «Соловей» |
| 12. | Закрытие лицевых счетов автономного учреждения Курской области «Пансионат «Соловей» в Управлении Федерального казначейства по Курской области и уведомление ИФНС России по Курской области о закрытии лицевых счетов | В сроки, установленные приказом Казначейства России от 17.10.2016 № 21н | Автономное учреждение Курской области «Пансионат «Соловей» |