|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденприказом Министерства социального обеспечения, материнства и детстваКурской областиот 28.03.2024 № 110 |
|  |
|  |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
| **комплекса процессных мероприятий** |
| **«Проекты Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики,** **социальной сферы и государственного управления Курской области»** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **1. Общие положения** |
|  |  |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация) | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИСукновалова Татьяна Алексеевна - Министр |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Курской области" |
|  |  |

|  |
| --- |
| **2. Показатели комплекса процессных мероприятий** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача «Обеспечены единые стандарты оказания мер социальной поддержки на федеральном, региональном, муниципальном уровнях посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, в том числе для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта» |
| 1.1. | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки) Единой государственной информационной системы социального обеспечения | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.2. | Доля требований к интеграции информационных систем органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты и Единой государственной информационной системы социального обеспечения | КПМ | Процент | 40 | 2023 | 100 | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2. | Задача «Осуществлен переход на предоставление мер социальной поддержки на основании только заявления с выводом на ЕПГУ/РПГУ или проактивно» |
| 2.1. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг | КПМ | Процент | 75 | 2023 | 100 | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2.2. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее | КПМ | Процент | 80 | 2023 | 80 | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2.3. | Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия | КПМ | Процент | 80 | 2023 | 80 | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2.4. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям | КПМ | Процент | 60 | 2023 | 100 | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2.5. | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получили в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения | КПМ | Процент | 10 | 2023 | 25 | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 3. | Задача «Осуществлена оптимизация взаимодействия с гражданами при получении ими мер социальной поддержки, в том числе сроков их получения, состава предоставляемых документов» |
| 3.1. | Качество обеспечения функционирования информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» в органах социальной защиты субъекта Российской Федерации | КПМ | Процент | 80 | 2023 | 100 | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации** |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Базовое значение | Значение показателя по годам |
| значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2024 году** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечены единые стандарты оказания мер социальной поддержки на федеральном, региональном, муниципальном уровнях посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, в том числе для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта» |
| 1.1. | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки) Единой государственной информационной системы социального обеспечения | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| 1.2. | Доля требований к интеграции информационных систем органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты и Единой государственной информационной системы социального обеспечения | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| 2. | Задача «Осуществлен переход на предоставление мер социальной поддержки на основании только заявления с выводом на ЕПГУ/РПГУ или проактивно» |
| 2.1. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| 2.2. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 80 |
| 2.3. | Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 80 |
| 2.4. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| 2.5. | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получили в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
| 3. | Задача «Осуществлена оптимизация взаимодействия с гражданами при получении ими мер социальной поддержки, в том числе сроков их получения, состава предоставляемых документов» |
| 3.1. | Качество обеспечения функционирования информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» в органах социальной защиты субъекта Российской Федерации | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача «Обеспечены единые стандарты оказания мер социальной поддержки на федеральном, региональном, муниципальном уровнях посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, в том числе для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта» |
| 1.1. | Обеспечено использование подсистемы установления и выплат Единой государственной информационной системы социального обеспечения для оказания государственных услуг, включая предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта | Осуществление текущей деятельности | Условная единица | 1 | 2023 | 1 |
| 1.1.1. | 1. Переход на использование подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки) ЕГИССО для назначении и предоставления мер социальной поддержки (прием заявлений от гражданина, формирование межведомственных запросов и обработка ответов, формирование расчетно-платежных и иных документов). 2. В случае использования собственных информационных систем для назначения мер социальной поддержки, обеспечение их интеграции с ЕГИССО в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 3. Учет сведений о заключенных социальных контрактах и программах социальной адаптации; о результатах мониторинга исполнения программы социальной адаптации и расторжения социального контракта; проверка наличия ограничений к заключению социального контракта с гражданином вследствие расторжения ранее заключенного с ним социального контракта в ПУВ ЕГИССО; вывод на ЕПГУ/РПГУ (если предусмотрено НПА субъекта) возможности подачи заявления на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта |
| Задача «Осуществлен переход на предоставление мер социальной поддержки на основании только заявления с выводом на ЕПГУ/РПГУ или проактивно» |
| 2.1. | Осуществлен перевод мер социальной поддержки в формат «Социального казначейства» | Осуществление текущей деятельности | Условная единица | 1 | 2023 | 1 |
| 2.1.1. | 1. Обеспечение привязки региональных и муниципальных мер социальной поддержки в ЕГИССО к жизненным событиям для обеспечения проактивного информирования граждан о положенных им мерах (в том числе по жизненным событиям: рождение ребенка, установление инвалидности, достижение пенсионного возраста, достижение ребенком определенного возраста, беременность, присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий, получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации, получение статуса многодетной семьи, создание молодой семьи, установление опеки и потеря кормильца и др.). 2. Вывод на ЕПГУ и РПГУ (при необходимости) заявлений на получение региональных и муниципальных мер социальной поддержки. 3. Перевод в проактивный (беззаявительный) формат предоставления мер социальной поддержки регионального и муниципального уровня. 4. Исключение сбора с граждан документов при предоставлении мер социальной поддержки регионального и муниципального уровня. 5. Сокращение сроков предоставления региональных и муниципальных мер социальной поддержки до уровня не более пяти рабочих дней |
| Задача «Осуществлена оптимизация взаимодействия с гражданами при получении ими мер социальной поддержки, в том числе сроков их получения, состава предоставляемых документов» |
| 3.1. | Обеспечено функционирование информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» | Осуществление текущей деятельности | Условная единица | 1 | 2023 | 1 |
| 3.1.1. | Осуществление консультирования посредством информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» по вопросам предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных выплат |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий** |
|  |  |  |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 |
| Комплекс процессных мероприятий "Проекты Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области" (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено использование подсистемы установления и выплат Единой государственной информационной системы социального обеспечения для оказания государственных услуг, включая предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлен перевод мер социальной поддержки в формат «Социального казначейства» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено функционирование информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта** |
|  |  |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 |
| Комплекс процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено использование подсистемы установления и выплат Единой государственной информационной системы социального обеспечения для оказания государственных услуг, включая предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлен перевод мер социальной поддержки в формат «Социального казначейства» (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено функционирование информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году** |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. "Обеспечены единые стандарты оказания мер социальной поддержки на федеральном, региональном, муниципальном уровнях посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, в том числе для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта" |
| 1. Обеспечено использование подсистемы установления и выплат Единой государственной информационной системы социального обеспечения для оказания государственных услуг, включая предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - МинистрМИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| 2. "Осуществлен переход на предоставление мер социальной поддержки на основании только заявления с выводом на ЕПГУ/РПГУ или проактивно" |
| 2. Осуществлен перевод мер социальной поддержки в формат «Социального казначейства» | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - МинистрМИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| 3. "Осуществлена оптимизация взаимодействия с гражданами при получении ими мер социальной поддержки, в том числе сроков их получения, состава предоставляемых документов" |
| 3. Обеспечено функционирование информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - МинистрМИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
|  |  |  |  |