Приложение 2

Сведения

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий

государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2022 год

| № п/п | Наименование структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ста-тус* | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.01 Формирование благоприятного инвестиционного климата |  | Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение доступности государственной поддержки инвесторов, увеличение объема инвестиций | В течение года проводилась работа, направленная на формирование благоприят-ного инвестиционного климата в области, повышение доступности государственной поддержки инвесторов, увеличение объема инвестиций. На реализацию мероприятия направлено 1 364 806,780 тыс.рублей (99,0 % от предусмотрен-ного на год объема) |
| 4 | Мероприятие 1.01.1 Актуализация инвестиционного законодательства Курской области |  | Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение качества инвестиционного законодательства, повышение его эффективности; снижение административных барьеров; повышение доступности государственной поддержки инвесторов; реализация проектов на принципах государственно-частного партнёрства | В течение года проводилась работа по актуализации и мониторингу инвестиционного законодательства Курской области |
| 5 | Контрольное событие программы 1.01.1.1 Нормативные правовые акты по вопросам инвестиционной деятельности разработаны и приняты | * | Комитет по экономике и развитию Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
| 6 | Мероприятие 1.01.2 Разработка и актуализация Инвестиционной стратегии Курской области до 2025 года |  | Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Определение стратегических направлений реализации инвестиционной политики области, определение приоритетов развития региона | В 2022 году была организована работа по внесению изменений в Инвестиционную стратегию Курской области до 2025 года. 17 января 2023 года постановлением Губернатора Курской области № 22-пг утверждены изменения в Инвестиционную Стратегию до 2025 года в части корректировки статистических показателей, перечня мер поддержки, перечня инвестиционных проектов |
| 7 | Контрольное событие программы 1.01.2.1 Нормативный правовой акт о внесении изменений в Инвестиционную стратегию Курской области до 2025 года разработан и принят | * | Комитет по экономике и развитию Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
| 8 | Мероприятие 1.01.3 Присвоение (обновление) и поддержание рейтинга Курской области и выпускаемым государственным ценным бумагам Курской области по национальной шкале |  | Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение инвестиционной привлекательности Курской области. Увеличение количества инвесторов, работающих в области. Привлечение кредитными организациями инвестиционных ресурсов на более выгодных условиях | Кредитные рейтинги Курской области по национальной шкале в 2022 году присвоены и подтверждены. В ноябре 2022 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Курской области на уровне A+(RU), прогноз «Позитивный». Такой же рейтинг присвоен выпуску облигаций Курской области. По результатам исследований рейтингового агентства «Эксперт РА» Курская область входит в категорию А-2 «Очень высокий уровень инвестиционной привлекательности», говорящую о минимальных рисках вложения инвестиций |
| 9 | Контрольное событие программы 1.01.3.1 Кредитные рейтинги Курской области по национальной шкале присвоены и (или) подтверждены | * | Комитет по экономике и развитию Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
| 12 | Мероприятие 1.01.5 Участие в тематических семинарах, конгрессах, конференциях, форумах, совещаниях, партнериатах, саммитах по вопросам инвестиционной деятельности; участие органов исполнительной власти Курской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях |  | Министерство сельского хозяйства Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Продвижение позитивного инвестиционного имиджа области, осуществление брэндинга территории области, привлечение новых инвесторов | Делегация Курской области в 2022 году приняла участие в выставке «Золотая осень». Экономия сложилась в связи со снижением численности делегации Курской области на 2 человека. Также в 2022 году представители комитета по экономике и развитию Курской области в режиме онлайн приняли участие в следующих мероприятиях: 1. Форсайт для представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на тему: «Инфраструктура образования: ГЧП как фактор ключевых изменений». 2. Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Антикризисная образовательная программа подготовки специалистов по работе с Методикой IRIIS». Освоено 7 839,803 тыс. рублей |
| 13 | Контрольное событие программы 1.01.5.1 Специалисты органов исполнительной власти Курской области приняли участие в тематических семинарах, конгрессах, конференциях, форумах, совещаниях, партнериатах, саммитах по вопросам инвестиционной деятельности | * | Комитет по экономике и развитию Курской области Министерство сельского хозяйства Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.10.2022 | х | выполнено |
| 14 | Контрольное событие программы 1.01.5.2 Делегация Курской области в 2022 году приняла участие в выставке «Золотая Осень» (г. Москва) | * | Министерство сельского хозяйства Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
| 15 | Мероприятие 1.01.6 Сопровождение инвестиционного портала Курской области (kurskoblinvest.ru) (далее – Портал) (отслеживание работоспособности Портала, мониторинг и лечение Портала от вирусов, создание резервной копии, ведение статистики посещаемости, наполнение Портала информацией, корректировка разделов Портала и актуализация информации, размещенной в них, обновление баннеров) |  | Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение открытости органов власти при работе с инвесторами, обеспечение доступа к информации об инвестиционных проектах и предложениях, повышение оперативности взаимодействия инвесторов с исполнительными органами государственной власти, исполнение целевой модели «Качество инвестиционного портала» по заданным Дорожной картой ключевым факторам | Сопровождение инвестиционного портала Курской области (kurskoblinvest.ru) (далее – Портал) (отслеживание работоспособности Портала, мониторинг и лечение Портала от вирусов, создание резервной копии, ведение статистики посещаемости, наполнение Портала информацией, корректировка разделов Портала и актуализация информации, размещенной в них, обновление баннеров) для обеспечения инвесторам доступа к информационным ресурсам области обеспечено. На эти цели направлено 227,742 тыс.рублей (100 % от объема, предусмотренного на год) |
| 16 | Контрольное событие программы 1.01.6.1 Работоспособность Портала об инвестиционной деятельности в Курской области в сети «Интернет» обеспечена | * | Комитет по экономике и развитию Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
| 17 | Мероприятие 1.01.7 Проведение работ по актуализации автоматизированной информационной системы «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» |  | Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение доступа инвесторам к информационным ресурсам области для принятия решения по строительству новых предприятий | Выполнены работы по актуализации автоматизированной информационной системы «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» в целях обеспечения доступа инвесторам к информационным ресурсам области для принятия решения по строительству новых предприятий. Оплачены услуги по актуализации Карты в соответствии с заключенным Контрактом в сумме 995 тыс. рублей (100 % от объема, предусмотренного на год) |
| 18 | Контрольное событие программы 1.01.7.1 Автоматизированная информационная система «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» актуализирована | * | Комитет по экономике и развитию Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
| 19 | Мероприятие 1.01.8 Повышение информационной открытости Курской области для инвесторов |  | Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание необходимой инвесторам информационной базы: реестров инвестиционных проектов и земельных участков; публикация в печатных и электронных СМИ информационных материалов об инвестиционном потенциале области | Материалы по инвестиционной тематике в средствах массовой информации публикуются на постоянной основе. Ведутся социальные сети, информация размещается на электронных ресурсах Министерства экономического развития Курской области |
| 20 | Контрольное событие программы 1.01.8.1 Материалы по инвестиционной тематике в средствах массовой информации размещены | * | Комитет по экономике и развитию Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
| 21 | Мероприятие 1.01.9 Организация работы по предоставлению субсидии из областного бюджета юридическим лицам, являющимся хозяйственными обществами, 100 процен-тов акций (долей) которых находится в государственной собственности Курской области, способствующим развитию инвестиционной деятельности, в форме безвозмездного денежного вклада Курской области в имущество, не увеличивающего уставный капитал общества и не изменяющего номинальную стоимость акций |  | Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование благоприятного инвестиционного климата, увеличение объема инвестиций | В целях активизации деятельности по привлечению инвесторов в регион продолжило работу АО «Корпорация развития Курской области». Основное направление деятельности указанной организации – развитие созданных индустриальных (промышленных) парков. В 2022 году за счет средств областного бюджета проводилось возмещение затрат на расходы по данному направлению. На эти цели направлено 43 347,077 тыс.рублей (100 % от объема, предусмотренного на год) |
| 22 | Контрольное событие программы 1.01.9.1 Субсидии из областного бюджета юридическим лицам, являющимся хозяйственными обществами, 100 процен-тов акций (долей) которых находится в государственной собственности Курской области, способствующим развитию инвестиционной деятельности, в форме безвозмездного денежного вклада Курской области в имущество, не увеличивающего уставный капитал общества и не изменяющего номиналь-ную стоимость акций, предоставлены | * | Комитет по экономике и развитию Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
| 23 | Мероприятие 1.01.10 Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в г. Железногорске и Железногорском районе |  | Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Формирование благоприятного инвестиционного климата, увеличение объема инвестиций | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2022 г. № 244 «О создании на территориях муниципа-льных образований «город Железногорск» и «Железногорский район» Курской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» на территории Курской области создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Третий полюс» |
| 24 | Основное мероприятие 1.02 Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности |  | Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение числа реализуемых инвестиционных проектов. Сокращение сроков окупаемости проектов. Увеличение количества инвесторов. Увеличение количеств инновационных разработок, востребованных рынком, ускорение модернизации промышленности и агропромвышленно-го комплекса Курской области, содействие развитию интеллектуального потенциала региона | Увеличение числа реализуемых инвестиционных проектов. Сокращение сроков окупаемости проектов. Увеличение количества инвесторов. Увеличение количеств инновационных разработок, востребованных рынком, ускорение модернизации промышленности и агропромышленного комплекса Курской области, содействие развитию интеллектуаль-ного потенциала региона. На реализацию мероприятия направлено 986,200 тыс. рублей или 99 % от предусмотренного на год объема |
| 25 | Мероприятие 1.02.1 Организация и проведение конкурса «Инновация и изобретение года» |  | Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количеств инновационных разработок, востребованных рынком, ускорение модернизации промышленности и агропромышленного комплекса Курской области, содействие развитию интеллектуального потенциала региона | В 2022 году Курской торгово-промышленной палатой было зарегистрировано 60 инновационных проекта -участника ежегодного областного конкурса инновационных проектов «Инновация и изобретение года», в том числе по номинации «Инновационная идея» – 38 проект, «Инновационный проект» – 16 проектов и «Инновационный продукт» – 6 проектов. На церемонии награждения, состоявшейся в декабре 2022 года, участники Конкурса награждены памятными дипломами и цветами. Премии победителям выплачены. Количество победителей и призеров, награждаемых цветами, составило 8 человек. Для поощрения победителей и призёров Конкурса из областного бюджета в 2022 году выделено 850,0 тысяч рублей. На реализацию мероприятия направлено 986,200 тыс. рублей (99% от предусмотренного на год объема) |
| 26 | Контрольное событие программы 1.02.1.1 Церемония награждения победителей, призеров и участников конкурса «Инновация и изобретение года» проведена | * | Комитета по экономике и развитию Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
| 27 | Мероприятие 1.02.2 Организация работы по предоставлению за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам – коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными капитальными вложениями в объекты инфраструктуры, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, в целях реализации новых инвестиционных проектов |  | Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.03.2022 | 31.12.2022 | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Увеличение числа реализуемых инвестиционных проектов. Сокращение сроков окупаемости проектов. Увеличение количества инвесторов. | В 2022 году были предоставлены субсидии на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными капитальными вложениями в объекты инфраструктуры, находящиеся в собственности ООО «Мираторг-Курск» (1 151 440,00 тыс. рублей), ООО «Распределительный центр «Курский» (23 253,779 млн. рублей), ООО «Курскагротерминал» (113 906,221 млн. рублей). Всего на реализацию мероприятия направлено 1 288 600,000 тыс. рублей (100% от предусмотрен-ного на год объема) |
| 28 | Контрольное событие программы 1.02.2.1 Субсидии юридическим лицам – коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными капитальными вложениями в объекты инфраструктуры, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, в целях реализации новых инвестиционных проектов, в 2022 году предоставлены | * | Комитет по экономике и развитию Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
| 29 | Региональный проект 1.L2 Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях |  | Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов регионального проекта | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов регионального проекта. На реализацию мероприятия направлено 22 211,158 тыс. рублей или 100 % от предусмотрен-ного на год объема |
| 30 | Мероприятие 1.L2.1 Обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда |  | Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Деятельность регионального центра компетенций обеспечена | На реализацию мероприятия направлено 22 211,158 тыс. рублей или 100 % от предусмотрен-ного на год объема |
| 31 | Контрольное событие программы 1. L2.1.1 Деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда обеспечена | * | Комитет по экономике и развитию Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
| 32 | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 2.01 Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение эффективности мер господдержки. Развитие системы микрофинансирования, предоставление гарантий по кредитам. Улучшение координации деятельности организаций, образующих инфраструктуру малого и среднего предпринимательства | Средства областного бюджета освоены в объеме 53 549,99921 тыс. рублей |
|  | Мероприятие 2.01.6 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Внедрение нового технологического оборудования, увеличение инвестиций в основной капитал | Государственные финансовые субсидии в размере 40 847,61021 тыс. рублей предоставлены 23 СМСП. По проведенному мониторингу получателями субсидии по итогам 2022 года несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с последствиями новой коронавирусной инфекции COVID-19, СВО, обеспечена занятость для 1291 чел., в том числе прирост составил 45 рабочих мест, среднемесячная заработная плата превысила в МРОТ. На 1 рубль субсидии получено 14 рублей налогов; 10 рублей инвестиций |
|  | Контрольное событие программы 2.01.6.1 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства, в 2022 году предоставлены | * | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | Мероприятие 2.01.11 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях | Субсидии областного бюджета в полном объеме направлены на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Курск. Указанным муниципаль-ным образованием проведен конкурс среди начинающих субъектов малого предприниматель-ства, действующих в областном центре, на предоставление субсидии. К субсидированию принято 7 проектов. Получателями бюджетных средств обеспечена занятость для 29 человек, в том числе создано 10 новых рабочих мест в сфере бытовых услуг, производства текстиля, полиэтиленовых изделий |
|  | Контрольное событие программы 2.01.11.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства предоставлены | * | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | Мероприятие 2.01.20 Предоставление субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях | Субсидии областного бюджета в полном объеме направлены на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Моногорода Железногорск Указанным муниципальным образованием проведен конкурс среди начинающих субъектов малого предпринимательства, действующих в моногороде, на предоставление субсидии. К субсидированию принято 7 проектов. Получателями бюджетных средств обеспечена занятость для 83 человек, в том числе создано 9 новых рабочих мест в сфере услуг, в том числе бытовых, производства кондитерских изделий. |
|  | Контрольное событие программы 2.01.20.1 Субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства предоставлены | * | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | Мероприятие 2.01.35 Предоставление субсидии из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на пополнение фонда микрофинансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление микрозаймов на льготных условиях | Капитализация микрофинансовой организации увеличилась и составила 599 млн. рублей. В 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства и «самозанятым» гражданам микрофинансовой организацией предоставлено 199 льготных займов на сумму 332,3 млн. рублей |
|  | Контрольное событие программы 2.01.35.1 Субсидии из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на пополнение фонда микрофинансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены | * | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | x | 31.12.2022 | x | 31.12.2022 | x | выполнено |
|  | Основное мероприятие 2.05. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей госпрограммы в целом, подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» | Средства областного бюджета освоены в объеме 48 752,038 тыс. рублей. |
|  | Контрольное событие программы 2.05.1 Субсидии на выполнение государственных заданий ОБУ «Выставочный центр «Курская Коренская ярмарка», ОБУ «Курскконтролькачества» в 2022 году предоставлены | * | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | Региональный проект 2.I2 Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Средства областного и федерального бюджетов освоены в полном объеме. |
|  | Мероприятие 2.I2.2 Предоставление субсидий из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами») |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки самозанятым гражданам | На 01.01.2023 зарегистрировано 26768 самозанятых. Комплекс информационно-консультационных услуг предоставлен 202 «самозанятым» гражданам (плановое значение – 112 чел.) Льготные микрофинансовые займы получили 4 «самозанятых» на сумму 1,4 млн. рублей. |
|  | Контрольное событие программы 2.I2.2.1 Субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами») | * | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | x | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | x | выполнено |
|  | Региональный проект 2.I4 Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Средства областного и федерального бюджетов освоены в объеме 19 655,204 тыс. рублей. |
|  | Мероприятие 2.I4.3 Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Вовлечение населения в предпринимательскую деятельность, формирование и развитие предприниматель-ской инициативы, в том числе в сфере социального предпринимательства | По итогам проведенного конкурса гранты в объеме 12 000,00 тыс. рублей предоставлены на поддержку 16 проектов молодых предпринимателей, организовавших бизнес по производству полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий, сувенирной продукции и древесной муки, сельскохозяйственной продукции и предоставлению услуг в сфере досуга и массового отдыха, торговли, бытового обслуживания и IT-сфере, и 8 социальным предпринимателям. По состоянию на 31.12.2022 г. в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержится информация о 40 социальных предприятиях (прирост составил 10 ед.). |
|  | Контрольное событие программы 2.I4.3.1 Гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, в 2022 году предоставлены | * | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | x | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | x | выполнено |
|  | Мероприятие 2.I4.5 Предоставление субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса») |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность | Предоставлены услуги центром «Мой бизнес» 4128 начинающим предпринимателям и физическим лицам (плановый показатель – 1292 ед.) |
|  | Контрольное событие программы 2.I4.5.1 Субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса») в 2022 году предоставлена | * | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | x | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | x | выполнено |
|  | Региональный проект 2.I5 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Средства областного и федерального бюджетов освоены в полном объеме в объеме 57 951,96523 тыс.рублей. |
|  | Мероприятие 2.I5.6 Предоставление субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности Центра поддержки экспорта |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Развитие внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего бизнеса | В рамках указанного мероприятия предоставлены консультации 321 экспортно ориентированному субъекту малого и среднего предпринимательства, в том числе 17 субъектов малого предпринимательства (плановый показатель – 17 ед.) при поддержке ЦПЭ заключили экспортные контракты на сумму более 7,6 млн. долл. США. |
|  | Контрольное событие программы 2.I5.6.1 Субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности Центра поддержки экспорта предоставлена | * | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | x | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | x | выполнено |
|  | Мероприятие 2.I5.7 Предоставление субсидии из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение текущей деятельности и пополнение фонда микрофинансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства (в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | В 2022 году количество действующих микрозаймов, выданных Микрофинансовой организацией составило 375 ед. (плановое значение – 357 ед.). Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке – 1439,2 млн. рублей (плановое значение – 391,2 млн. рублей). |
|  | Контрольное событие программы 2.I5.7.1 Cубсидия из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение текущей деятельности и пополнение фонда микрофинансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства (в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») предоставлена | * | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | x | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | x | выполнено |
|  | Мероприятие 2.I5.8 Предоставление субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в Центре «Мой бизнес» - 440 чел. (плановый показатель – 424 чел.) |
|  | Контрольное событие программы 2.I5.8.1 Субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») предоставлена | * | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | x | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | x | выполнено |
| Подпрограмма 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.01. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | Министерство цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация работы 475 «окон обслуживания населения» в МФЦ, в том числе 141 «окно обслуживания населения» в ТОСПах | Организована работа 478 «окон обслуживания населения» в МФЦ, в том числе 143 «окон обслуживания населения» в ТОСПах |
|  | Мероприятие 3.01.1 Предоставление государственных и муниципальных услуг органов исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Министерство цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнение государственного задания | На 2022 год АУ КО «МФЦ» утверждено государственное задание в количестве услуг 848894 единицы. Выполнение государственного задания по итогам 2022 года составило 917376 единиц. Задание выполнено на 108% |
|  | Контрольное событие программы 3.01.1.1 Документы заявителей для предоставления услуг в соответствии с госзаданием в 2022 году отработаны | * | Министерство цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | Мероприятие 3.01.2 Научно-методическое обеспечение |  | Министерство цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выявление и устранение проблем при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Выявление и устранение проблем при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
|  | Контрольное событие программы 3.01.2.1 Научно-методическое обеспечение в 2022 году выполнено | * | Министерство цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | Мероприятие 3.01.3 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации |  | Министерство цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обучение лиц, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг | 400 сотрудников МФЦ, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, обучены |
|  | Контрольное событие программы 3.01.3.1 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в 2022 году реализованы | * | Министерство цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | Мероприятие 3.01.4 Подготовка нормативного правового акта о внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |  | Министерство цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Разработан и принят нормативный правовой акт | Внесение изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» не требовалось |
|  | Контрольное событие программы 3.01.4.1 Нормативный правовой акт о внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению | * | Министерство цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | не выполнено |
|  | Мероприятие 3.01.5 Приобретение компьютерной техники и мебели |  | Министерство цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | 18.10.2022 | 31.12.2022 | 18.10.2022 | 31.12.2022 | Приобретение компьютерной техники и мебели | Мебель и компьютерная техника приобретены |
|  | Контрольное событие программы 3.01.5.1 Компьютерная техника и мебель закуплены. | * | Министерство цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | Основное мероприятие 3.02. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) |  | Министерство цифрового развития и связи Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнение стандарта предоставления услуг, исполнения функций. Обеспечение доступа к предоставлению услуг в электронном виде | В целях оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг в течение года проводилась работа по организации и контролю за разработкой и утверждением административных регламентов предоставления органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Курской области государственных и муниципальных услуг |
|  | Мероприятие 3.02.1 Актуализация реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области |  | Министерство цифрового развития и связи Курской области | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области | Во исполнение постановления Админист-рации Курской области от 04.08.2015 № 488-па «О реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области» в 2022 году проведена работа по актуализации сведений, опубликованных в региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций). На конец 2022 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) опубликовано 5774 государственных и муниципальных услуги (функций). Информация об услугах (функциях) органов исполнительной власти Курской области внесена в полном объеме (100%) |
|  | Контрольное событие программы 3.02.1.1 Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области в 2022 году актуализирован | * | Министерство цифрового развития и связи Курской области | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | Мероприятие 3.02.2. Подготовка нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в постановление Админитрации Курской области от 18.11.2023 № 1152-па «О перечне услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в Курской области |  | Министерство цифрового развития и связи Курской области | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Актуализация перечня государственных услуг и функций по осуществлению государственного контроля и надзора | Перечень государственных услуг и функций по осуществлению государственного контроля и надзора актуализирован |
|  | Контрольное событие программы 3.02.2.1 Нормативный правовой акт о внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Курской области от 18.11.2023 № 1152-па «О перечне услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в Курской области разработан и принят | * | Министерство цифрового развития и связи Курской области | х | 31.01.2022 | х | 31.01.2022 | х | выполнено |
| Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.01. Расширение двустороннего сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации |  | Администрация Курской области (Управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области) Министерство образования и науки Курской области Комитет по культуре Курской области Комитет по физической культуре и спорту Курской области Министерство сельского хозяйства Курской области Комитет информации и печати Курской области Министерство внутренней и молодежной политики Курской области Министерство природных ресурсов Курской области Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Комитет по труду и занятости населения Курской области Комитет по экономике и развитию Курской области Министерство цифрового развития и связи Курской области Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Реализация направления Регионального экспортного стандарта по участию в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, а также на территории Российской Федерации и организации проведения международных бизнес-миссий в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Развитие и укрепление торгово-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества с регионами – партнерами по линии Соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и Соглашений с регионами Российской Федерации. Развитие трансграничного сотрудничества с регионами – членами Ассоциации Европейских Приграничных Регионов (АЕПР) | В течение года проводились мероприятия, направленные на реализацию инструментов Регионального экспортного стандарта, развитие и укрепление торгово-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества с регионами – партнерами по линии Соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и Соглашений с регионами Российской Федерации; развитие трансграничного сотрудничества с регионами – членами Ассоциации Европейских Приграничных Регионов (АЕПР). Направлено 34995,220 тыс. рублей из 35064,152 тыс. рублей, предусмотренных на 2022 год (99,8 %) |
|  | Мероприятие 4.01.1 Организация участия в мероприятиях по созданию условий для развития международных и межрегиональных связей (выставочно-ярмарочные, конгрессные и промоутерские мероприятия, совместные заседания рабочих групп, биржи деловых контактов и другие мероприятия, способствующие развитию международных и межрегиональных связей) |  | Администрация Курской области (Управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области) Комитет информации и печати Курской области Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Реализация направления Регионального экспортного стандарта по участию в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, а также на территории Российской Федерации и организации проведения международных бизнес-миссий в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». | В 2022 году организовано участие в следующих мероприятиях: 7-10 июня 2022 года организован визит официальной делегации и бизнес-делегации Курской области во главе с Губернатором Курской области Р.В. Старовойтом в Республику Беларусь; 15-18 июня 2022 года делегации Курской области приняла участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме в г. Санкт-Петербург. Организованы встречи Губернатора Курской области Р.В. Старовойта с: - Полномочным Министром, Советником Посольства Республики Индия в Российской Федерации господином Субратой Дасом. - Чрезвычайным и Полномочным Послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации госпожой Джаните Абейвикрема Лиянге; - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эквадор в Российской Федерации господином Хуаном Фернандо Ольгина; - Чрезвычайным и Полномочным Послом Малайзии в Российской Федерации господином Бала Чандран Тармана; - Полномочным министром советником Посольства Республики Молдова в Российской Федерации господином Серджиу Гончеренко; Организованы визиты в Курскую область: делегации Республики Беларусь по вопросам строительства социальных объектов, реконструкции и строительства дорог и мостовых сооружений; представителей белорусского государственного объединения «ВИТЕБСКПРОМ». На организацию участия в мероприятиях направлены средства в сумме 1403,846 тыс. рублей из 1464,512 тыс. рублей, предусмотренных на 2022 год (95,8%) |
|  | Контрольное событие программы 4.01.1.1 Мероприятия по расширению деловых международных и межрегиональных связей (Российский инвестиционный форум, Петербургский международный экономический форум, другие мероприятия, способствующие развитию международных и межрегиональных связей в рамках реализации Регионального экспортного стандарта) проведены | * | Комитет по экономике и развитию Курской области | х | 31.12.2022 | х | 30.12.2022 | х | выполнено |
|  | Мероприятие 4.01.2 Проведение ежегодной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки |  | Администрация Курской области (Управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области) Министерство образования и науки Курской области Комитет по культуре Курской области Комитет по физической культуре и спорту Курской области Министерство сельского хозяйства Курской области Комитет информации и печати Курской области Министерство внутренней и молодежной политики Курской области Министерство природных ресурсов Курской области Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Комитет по труду и занятости населения Курской области Комитет по экономике и развитию Курской области Министерство цифрового развития и связи Курской области Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 01.01.2022 | 27.06.2022 | Развитие и укрепление торгово-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества с регионами – партнерами по линии Соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и Соглашений с регионами Российской Федерации. | Межрегиональная универсальная оптово-розничная Курская Коренская ярмарка проведена в период с 23 по 26 июня 2022 года. В мероприятиях ярмарки принимали участие: Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган; Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенной Республики Танзания в Российской Федерации Кибута Фредерик Ибрагим; Чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Джанита Абевикрема Лиянаге; Временный поверенный в делах Республики Доминикана в Российской Федерации Нельсон Ромон Ортего Рамирес; Глава города Ниш (Республика Сербия) Драгана Сотировски; представители Национального офиса по туризму Малайзии при Посольстве Малайзии в Российской Федерации. Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в мероприятиях Курской Коренской ярмарки, из стран ближнего и дальнего зарубежья и из регионов России в 2022 году составило 112 организаций. Освоено 33591,373 тыс. рублей (99,9%). |
|  | Контрольное событие программы 4.01.2.1 Межрегиональная универсальная оптово-розничная Курская Коренская ярмарка в 2022 году проведена | * | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 30.06.2022 | х | 27.06.2022 | х | выполнено |
|  | Основное мероприятие 4.02 Обеспечение развития экспортного потенциала, координации и мониторинга внешнеэкономической деятельности |  | комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Реализация регионального проекта «Системные меры поддержки международной кооперации и экспорта» на территории Курской области | Результатом реализации регионального проекта является внедрение на территории Курской области Регионального экспортного стандарта 2.0. Внедрение Стандарта в Курской области осуществляется с 2022 года по 2024 год. До 31 декабря 2022 года необходимо было внедрить 13 инструментов. По итогам 2022 года требуемые результаты достигнуты - 13 инструментов внедрены на 100 %. |
|  | Мероприятие 4.02.1 Организация и проведение конкурса «Экспортер года» среди субъектов крупного бизнеса |  | комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 15.04.2022 | Реализация направления Регионального экспортного стандарта. | Итоги конкурса «Экспортер года» среди субъектов крупного бизнеса подведены протоколом от 15.04.2022 г., Победителю конкурса АО «Геомаш» вручены димплом и статуэтка. Освоены предусмотренные на 2022 год средства в сумме 4,850 тыс. рублей |
|  | Контрольное событие программы 4.02.1.1 Итоги конкурса «Экспортер года» среди субъектов крупного бизнеса подведены и церемония награждения победителей проведена | * | комитет по экономике и развитию Курской области | х | 31.12.2022 | х | 15.04.2022 | х | выполнено |
|  | Мероприятие 4.02.2 Обучение управленческой команды |  | комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Реализация направления Регионального экспортного стандарта | Курская область вошла в число 15 пилотных регионов Российской Федерации, которые обучаются в Школе экспорта АО «Российский экспортный центр» на бесплатной основе. Члены управленческой команды прошли обучение в Москве и защитили Региональную программу развития экспорта. На обучение направлены средства в сумме 366,571 тыс. рублей |
|  | Контрольное событие программы 4.02.2.1 Члены управленческой команды обучены | * | комитет по экономике и развитию Курской области | х | 31.12.2022 | х | 30.12.2022 | х | выполнено |
|  | Мероприятие 4.02.3 Профессиональная переподготовка кадров и повышение квалификации по вопросам внешнеэкономической деятельности |  | комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Реализация направления Регионального экспортного стандарта | В 2022 году Курский государственный университет определен ВУЗом-академическим партнером Школы экспорта Российского экспортного центра. ВУЗу переданы образовательные программы по внешнеэкономической деятельности для использования в учебном процессе. Представители Минэкономразвития Курской области прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации в Курском государственном университете по внешнеэкономической деятельности На переподготовку затрачены средства в сумме 45,0 тыс. рублей |
|  | Контрольное событие программы 4.02.3.1 Специалисты органов исполнительной власти, отвечающие за вопросы внешнеэкономической деятельности, профессиональную переподготовку кадров и повышение квалификации прошли | * | комитет по экономике и развитию Курской области | х | 31.12.2022 | х | 30.12.2022 | х | выполнено |
| Подпрограмма 5 «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Основное мероприятие 5.01 Поддержка соотечественников проживающих за рубежом в области культуры, русского языка, образования, информации и молодежной политики |  | комитет по экономике и развитию Курской области комитет по культуре Курской области Министерство внутренней и молодежной политики Курской области Министерство образования и науки Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Укрепление связей Курской области с соотечественниками и их общественными объединение за рубежом | В 2022/2023 учебном году в образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Курской области, на обучение было принято 319 соотечественников. Проведены: интеллектуальная игра «Школьные гении Кыргызстана» под эгидой ЮЗГУ и школы «Газпром Кыргызстан»; олимпиады по русскому языку, математике и обществознанию среди выпускников школ 2022 года в Таджикистане, Киргизии и Узбекистане; Международная выставка-ярмарка «Российское образование. Ташкент 2022», проведенной в Республике Узбекистан |
|  | Мероприятие 5.01.1 Развитие информационного сотрудничества с соотечественниками за рубежом |  | комитет по культуре Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение информационного уровня сотрудничества с соотечественниками за рубежом | В целях совершенство-вания работы с соотечественниками, проживающими за рубежом в адрес Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству направлена ссылка на видеопроект «Культ-ТуристКа». Видеопроект «Культ-ТуристКа» - это проект о туристической привлекательности Курской области, первый выпуск которого посвящен промышленному туризму и рассказывает о предприятиях региона: АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева», филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», компания «BEL POL». В рамках взаимодействия с соотечественниками, проживающими за рубежом, Областной научной универсальной библиотекой им. Н.Н. Асеева подготовлены электронные виртуальные издания, посвященные А.Н. Островскому и С.В. Рахманинову. В целях пропаганды русского наследия и вклада этих выдающихся деятелей в мировую драматургию и музыку, эти издания направлены в библиотеки Республики Беларусь и Западно-Казахстанской области Республики Казахстан для читателей, владеющих русским языком, соотечественников и граждан тяготеющих к российской культуре |
|  | Мероприятие 5.01.2 Популяризация и сохранение соотечественниками русского языка за рубежом, организация обучения соотечественников в образовательных организациях Курской области (оказание помощи соотечественникам в получении образования, проведении конференций, семинаров, вебинаров) |  | Министерство образования и науки Курской области | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Прием на обучение соотечественников ежегодно у учреждения профессионального образования, в различные типы и виды образовательных учреждений | В 2022/2023 учебном году в образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Курской области, на обучение было принято 319 соотечественников, из них: в ФГБОУ ВО «Юго-Западный университет» (ЮЗГУ) - 243 человека; в ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» (КГМУ) - 2 человека; в ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» (Курская ГСХА) - 4 человека; в ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (КГУ) - 33 человека; в ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (МЭБИК) - 37 человек. Вузы активно участвуют в международных конференциях, круглых столах, принимают иностранные делегации и сотрудничают с посольствами иностранных государств в Российской Федерации. Ежегодно проводят мероприятия по имиджевому позиционированию и продвижению российских образовательных услуг, в которых принимают участие соотечественники, проживающие за рубежом |
|  | Контрольное событие программы 5.01.2.1 Содействие соотечественникам в получении образования в образовательных организациях Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации оказано | * | Министерство образования и науки Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
|  | Мероприятие 5.01.3 Разработка новых форм молодежного сотрудничества, создание условий для поддержки и развития талантливой молодежи (оказание помощи соотечественникам для проведения молодежных конкурсов, слетов, фестивалей) |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества соотечественников, проживающих за рубежом, принимающих участие в молодежных, в том числе спортивных мероприятиях (конгрессах, форумах, фестивалях) | С целью сохранения, укрепления и развития международных молодежных связей путем консолидации молодежи вокруг общечеловеческих ценностей с 2002 года Администрация Курской области выступает организатором проекта «Международный лагерь молодежного актива «Славянское содружество». В 2022 году XX юбилейный Международный лагерь молодежного актива «Славянское содружество» (далее – проект) прошел с 10 по 16 октября 2022 года на базе отеля Riviera Sunrise Resort & Spa (Республика Крым, г. Алушта) Лагерь остается признанной площадкой для общения энергичной, талантливой молодёжи. Проект уже объединил более 10 тысяч человек из 75 субъектов Российской Федерации, а также стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Участниками проекта в 2022 году стали 350 делегатов Курской области – руководители и лидеры молодежных, студенческих общественных объединений и организаций, представители органов студенческого самоуправления Реализация Международного проекта «Славянское содружество» несет весомый вклад в развитие межвузовского, межрегионального и международного молодежного сотрудничества и позволяет молодому поколению развивать социально значимые инициативы, проекты информационной практики, трудоустройства и занятости, гражданственности и патриотизма, стартапы и добровольческие проекты |
|  | Основное мероприятие 5.02 Получение информационной и организационной поддержки Россотрудничества с использованием ресурсов российских центров науки и культуры за рубежом в целях укрепления партнерских отношений с соотечественниками и общественными организациями соотечественников за рубежом при проведении мероприятий региона |  | комитет по экономике и развитию Курской области Министерство образования и науки Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Укрепление партнерских отношений Курской области с соотечественниками за рубежом- | Представители КГУ приняли участие: в очных собеседований в составе Рабочей группы по отбору кандидатов из Республики Узбекистан на обучение в российских вузах в рамках квоты Правительства Российской Федерации на 2022-2023 г. (Ташкент, Республика Узбекистан, 15.01.2022-20.01.2022); очных собеседований в составе Рабочей группы по отбору кандидатов из Республики Таджикистан на обучение в российских вузах в рамках квоты Правительства Российской Федерации на 2022-2023 г. (Душанбе, Республика Таджикистан, 23.01.2022-28.01.2022); |
|  | Мероприятие 5.02.1 Проведение мероприятий на площадках Россотрудничества за рубежом |  | Комитет по экономике и развитию Курской области Министерство образования и науки Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ежегодное проведение одного мероприятия на площадках Россотрудничества за рубежом | В соответствии с планом совместных мероприятий Курской области и Россотрудничества на 2022 год был проведен ряд онлайн-олимпиад по русскому языку как иностранному для школьников и студентов, проживающих за рубежом: День российской науки в Бишкеке при поддержке ЮЗГУ и Русского дома (Киргизия, 09 февраля 2022г.); Олимпиада по русскому языку как иностранному для школьников и студентов Республики Армения (19.09.2022-10.10.2022); Олимпиада по русскому языку как иностранному для школьников и студентов Румынии (24.10.2022-18.11.2022); Олимпиада по русскому языку как иностранному для школьников и студентов Республики Узбекистан (17.10.2022-11.11.2022); Проведены рабочие встречи с руководством Россотрудничества в Таджикистане и представителями учебных заведений Таджикистана (22-24 сентября 2022г.). Представители ЮЗГУ в качестве экспертов приняли участие в Рабочей группе по отбору кандидатов из Республики Таджикистан на обучение в российских образователь-ных организациях в рамках квоты Правительства Российской Федерации на 2022/2023 учебный год (24-26 января 2022 г.), а также была проведена встреча с председателем правления Русского культурного центра Узбекистана по вопросу заключения двустороннего соглашения о сотрудничестве (31 марта 2022 г.) |
|  | Контрольное событие программы 5.02.1.1 Мероприятие на площадках Россотрудничества за рубежом проведено | * | Комитет по экономике и развитию Курской области Министерство образования и науки Курской области | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | выполнено |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 7.01 Развитие системы государственного стратегического планирования и прогнозирования социально- экономического развития Курской области |  | Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка документов стратегического планировнаия и прогнозирования социально-экономического развития Курской области | В течение 2022 года проведена работа по разработке, согласованию и утверждению прогнозов социально-экономического развития Курской области |
| 101 | Контрольное событие программы 7.01.1 Нормативный правовой акт о разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период разработан и принят | * | Комитет по экономике и развитию Курской области | х | 01.06.2022 | х | 28.04.2022 | выполнено Нормативный правовой акт о разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в 2022 году разработан и утвержден постановлением Администрации Курской области от 28.04.2022 № 487-па |  |
| 102 | Контрольное событие программы 7.01.4 Нормативный правовой акт об утверждении прогноза социально-экономического развития Курской области на очередной финансовый год и на плановый период разработан и принят | * | Комитет по экономике и развитию Курской области | х | 10.11.2022 | х | 28.10.2022 | выполнено Разработка среднесрочного прогноза социально-экономического развития Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в 2022 году проведена, проект прогноза одобрен на заседании Администрации Курской области; утвержден распоряжением Администрации Курской области от 28.10.2022 № 912-ра |  |
| 103 | Контрольное событие программы 7.01.7 Варианты прогноза социально-экономического развития Курской области разработаны | * | Комитет по экономике и развитию Курской области | х | 31.12.2022 | х | 09.11.2022 | выполнено В соответствии с действующими федеральными нормативными актами предварительные показатели прогноза социально-экономического развития Курской области на период до 2025 года разработаны и направлены в Минэкономразвития России письмом от 05.07.2022 № 03.2-02/2704; уточненные показатели прогноза социально-экономического развития Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов направлены в Минэкономразвития России письмом от 09.11.2022 № 03.2-02/4306 |  |
| 104 | Основное мероприятие 7.02 Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по экономике и развитию Курской области |  | Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обепечение выполнения целей, задач и показатедей госпрограммы в целом, в разрезе подпрограмм и структурных элементов | На обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по экономике и развитию Курской области фактически направлено 67 804,931 тыс. рублей, что составляет 99,8 % |
| 106 | Основное мероприятие 7.03 Содействие достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области |  | Комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округо и муниципальных районов | Расчет комплексной оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2021 года проведен. Лучшим среди районов Курской области признан Кореневский район, второе место занял Курский район, третье место – Горшеченский район. Лучшим среди городских округов стал город Курск; второе место – у города Курчатова. Результаты оценки одобрены Экспертной комиссией и представлены в комитет финансов Курской области. Комитетом по экономике и развитию Курской области в августе 2022 года заключены соглашения о предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, достигших наилучших значений показателей деятельности в 2021 году. Средства на перечисление грантов в размере 3000,0 тыс. рублей направлены муниципальным образова-ниям в августе 2022 года (24 и 26 августа 2022 года). Всего из областного бюджета выделено 3000,0 тыс.рублей |
| 107 | Контрольное событие программы 7.03.1 Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области, расчет показателей эффективности, ранжирование муниципальных районов и городских округов и расчет размера грантов осуществлены; результаты оценки эффективности, одобренные Экспертной комиссией по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области в Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области для выделения грантов представлены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | 01.10.2022 | х | 26.08.2022 | х | выполнено |

- *) включено в план реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов