**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**государственных программ Курской области**

**за 2023 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о ходе реализации государственных программ Курской области в 2023 году | 4 |
| 2. Итоги реализации государственных программ Курской области в 2023 году | 10 |
| 2.1. Государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» | 10 |
| 2.2. Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области»  2.3. Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | 14  16 |
| 2.4. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 17 |
| 2.5. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | 19 |
| 2.6. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»  2.7. Государственная программа Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» | 20  22 |
| 2.8. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 23 |
| 2.9. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» | 24 |
| 2.10. Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 25 |
| 2.11. Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 27 |
| 2.12. Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 28 |
| 2.13. Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | 29 |
| 2.14. Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» | 31 |
| 2.15. Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 31 |
| 2.16. Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» | 33 |
| 2.17. Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» | 34 |
| 2.18. Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 36 |
| 2.19. Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | 38 |
| 2.20. Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» | 40 |
| 2.21. Государственная программа Курской области «Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 42 |
| 2.22. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | 43 |
| 2.23. Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 44 |
| 2.24. Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» | 45 |
| 2.25. Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» | 46 |
| 2.26. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | 47 |
| 2.27. Государственная программа Курской области «Управление имуществом Курской области» | 49 |
| 2.28. Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области»  3. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ Курской области  Приложение. Информация о реализации государственных программ Курской области в 2023 году | 49  50 |

**Общие сведения о ходе реализации**

**государственных программ Курской области в 2023 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Курской области за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843-па (с последующими изменениями) (далее – Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Курской области.

В 2023 году на основании перечня государственных программ, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра (с последующими изменениями), осуществлялась реализация 28 государственных программ Курской области:

* + 1. «Развитие здравоохранения в Курской области».
    2. «Развитие образования в Курской области».
    3. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».
    4. «Социальная поддержка граждан в Курской области».
    5. «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».
    6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».
    7. «Формирование современной городской среды в Курской области».
    8. «Содействие занятости населения в Курской области».
    9. «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции».
    10. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
    11. «Развитие культуры в Курской области».
    12. «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».
    13. «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области».
    14. «Развитие архивного дела в Курской области».
    15. «Развитие экономики и внешних связей Курской области».
    16. «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности».
    17. «Развитие информационного общества в Курской области».
    18. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».
    19. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».
    20. «Комплексное развитие сельских территорий Курской области».
    21. «Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом».
    22. «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».
    23. «Развитие лесного хозяйства в Курской области».
    24. «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области».
    25. «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области».
    26. «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области».
    27. «Управление имуществом Курской области».
    28. «Профилактика правонарушений в Курской области».

Основные направления реализации государственных программ Курской области соответствуют приоритетам развития региона, установленным в Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года.

Для реализации государственных программ Курской области в 2023 году были разработаны и утверждены планы реализации государственных программ и детальные планы-графики реализации государственных программ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9803C8F75202AB32D5550158E2FB4C613BC53796B0D88225E1584A4980m8UEJ) Российской Федерации государственные программы, а также планы реализации и детальные планы-графики реализации государственных программ Курской области приводились в соответствие с Законом Курской области от 19 декабря 2022 года № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом последующих изменений).

Органами исполнительной власти Курской области − ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с Порядком подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ за 2023 год.

Оценка эффективности реализации государственных программ по итогам 2023 года проведена ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с методиками, утвержденными государственными программами, и требованиями к оценке эффективности государственных программ, предусмотренными распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области» (с последующими изменениями).

Оценка эффективности 26 государственных программ производилась с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы (степень достижения целевых показателей госпрограммы);

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (степень достижения целевых показателей подпрограмм);

оценки степени реализации структурных элементов подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования финансовых средств.

Оценка эффективности реализации государственных программ осуществлялась в два этапа.

На первом этапе осуществлялась оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования финансовых средств.

На втором этапе осуществлялась оценка эффективности реализации государственной программы, которая определялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы (степень достижения целевых показателей государственной программы) и оценки эффективности реализации входящих в состав государственной программы подпрограмм.

Эффективность реализации государственной программы оценивалась по следующей формуле:



где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый по формуле: kj = Фj / Ф,

где Фj - объем фактических расходов на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

На основании значения показателя ЭРгп делается вывод об эффективности реализации государственной программы:

в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90, эффективность реализации государственной программы признается высокой;

в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80, эффективность реализации государственной программы признается средней;

в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70, эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной;

в остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

По двум государственным программам: «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» и «Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (разработаны в соответствии с требованиями федеральных органов власти) оценка эффективности проведена по методикам, утвержденным данными государственными программами.

Всего на реализацию государственных программ в 2023 году были предусмотрены ассигнования в сумме 127 785,6 млн. рублей,  в том числе из:

федерального бюджета – 22 598,1 млн. рублей  (17,7% от общей суммы),

областного бюджета – 72 273,2 млн. рублей (56,6% от общей суммы),

местных бюджетов – 1 047,2 млн. рублей (0,8% от общей суммы),

внебюджетных источников – 14 307,1 млн. рублей (11,2% от общей суммы),

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 17 560,0 млн. рублей  (13,7% от общей суммы).

Фактические расходы на реализацию государственных программ в 2023 году составили 126 917,3 млн. рублей (99,3% от предусмотренного объема финансирования),  в том числе из:

федерального бюджета – 22 020,4 млн. рублей  (97,4% от предусмотренного объема финансирования),

областного бюджета – 70 774,1 млн. рублей (97,9% от предусмотренного объема финансирования),

местных бюджетов – 1 045,3 млн. рублей (99,8% от предусмотренного объема финансирования),

внебюджетных источников – 15 556,9 млн. рублей (108,7% от предусмотренного объема финансирования),

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 17 520,6 млн. рублей  (99,8% от предусмотренного объема финансирования).

Таблица 1


**Фактический объем финансирования государственных программ**

**Курской области в 2023 году (млн. рублей)**

Таблица 2

**Финансирование государственных программ Курской области**

**за 2022 - 2023 годы, млрд руб.**



В 2023 году по сравнению с 2022 годом на реализацию государственных программ направлено 95,1 % финансовых средств, в том числе из федерального бюджета – 91,5 %, из областного бюджета – 100,7 %, местных бюджетов – 89,3 %, внебюджетных источников – 72,2 %, территориального фонда обязательного медицинского стахования – 106,5 %.

Наибольший объем средств из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (78,7%) приходится на реализацию пяти государственных программ Курской области: «Развитие образования в Курской области» (26,9%); «Развитие здравоохранения в Курской области» (17,0%); «Социальная поддержка граждан в Курской области» (12,7%); «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» (16,9%); «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» (5,2%).

Таблица 3

**Финансирование отдельных государственных программ Курской области**

**за 2023 год**


17,0 %

Бюджетные ассигнования из федерального бюджета в 2023 году предусмотрены на реализацию 21 государственной программы Курской области (в 2022 году – на реализацию 22 государственных программ Курской области).

В 2023 году в Курской области велась работа по реализации 48 региональных проектов, входящих в состав 12 национальных проектов, с общим бюджетом 17,9 млрд рублей. Около 76% средств было направлено на исполнение 4 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Безопасные качественные дороги». По итогам 2023 года освоено 16,9 млрд рублей, или 94,5% от общего объема (по итогам 2022 года освоено 17,5 млрд рублей, или 96,7% от общего объема).

Таблица 4

**Выполнение основных параметров государственных программ Курской области за 2023 год, ед.**

****

По данным ответственных исполнителей государственных программ, за 2023 год достигнуты значения 986 из 1060 целевых показателей (93,0% от общего количества); выполнены 419 из 421 структурного элемента подпрограмм (99,5% от общего количества); 899 из 910 контрольных событий (98,8% от общего количества).

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по 15 государственным программам Курской области. По 13 государственным программам отдельные значения целевых показателей не достигнуты, из них по 13 государственным программам доля достигнутых значений целевых показателей составила от 83,6% до 98,2%.

В 2023 году по государственным программам Курской области достигнута высокая эффективность реализации (приложение № 1).

Итоговые сведения о реализации государственных программ Курской области за 2023 год (приложение № 2).

**Итоги реализации государственных программ Курской области**

**в 2023 году**

***1. Государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 699-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство здравоохранения Курской области.

Цель государственной программы - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Курской области.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 10 подпрограмм:

[1](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E927B28AW6oBI). «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

[2](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924B48EW6o8I). «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи».

[3](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924B084W6oCI). «Охрана здоровья матери и ребенка».

[4](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924BC8DW6o9I). «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».

[5](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924BD84W6o7I). «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

[6](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B58EW6oCI). «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

[7](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B789W6oCI). «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья».

[8](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B18DW6o6I). «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации».

[9](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B28FW6oBI). «Развитие скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме».

10. «Организация обязательного медицинского страхования граждан Курской области».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 33 308 300,112 тыс. рублей (98,8 % от предусмотренного на год объема в сумме 33 714 575,686 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 2 744 770,608 тыс. рублей (99,3 %), областного бюджета – 13 042 938,431 тыс. рублей (97,4 %), территориального фонда обязательного медицинского страхования – 17 520 591,073 тыс. рублей (99,8 %).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и решения задач государственной программы запланировано достижение значений 152 целевых показателей (индикаторов), выполнение 46 структурных элементов (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 10 подпрограмм и 139 контрольных событий.

В рамках государственной программы осуществлялась реализация 9 региональных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Курской области», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Курской области», «Борьба с онкологическими заболеваниями в Курской области», «Развитие детского здравоохранения Курской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Модернизация первичного звена здравоохранения в Курской области», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Курской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (национальный проект «Здравоохранение»); «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в Курской области» (национальный проект «Демография»).

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты запланированные значения 127 целевых показателей; доля достигнутых целевых показателей государственной программы составила 83,6 %.

Запланированные значения 25 целевых показателей достигнуты не в полном объеме, в том числе:

5 из 17 целевых показателей по государственной программе Курской области (степень достижения показателей государственной программы составила 96,4 %):

«смертность от болезней системы кровообращения» - степень достижения показателя 87,1 % (плановое значение показателя – 515,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 591,1 случаев на 100 тыс. населения);

«смертность от дорожно-транспортных травм» - степень достижения показателя – 89,3 % (плановое значение – 12,32 случая на 100 тыс. населения, фактическое значение – 13,79 случаев на 100 тыс. населения);

«смертность от новообразований» – степень достижения показателя 89,8 % (плановое значение показателя - 197,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 219,4 случаев на 100 тыс. населения);

«распространенность потребления табака среди взрослого населения» - степень достижения показателя 81,0 % (плановое значение показателя - 24,3 %, фактическое значение – 30,0 %);

«соотношение врачей и среднего медицинского персонала» - степень достижения показателя 91,0 % (плановое значение показателя - 1/2,2 человек, фактическое значение – 1/2,0 человек);

6 из 41 целевого показателя подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (степень достижения целевых показателей подпрограммы 1 составила 92,5 %; удельный вес финансирования подпрограммы 1 в общем объеме финансирования - 14,5 %):

«заболеваемость корью» - степень достижения показателя – 0 % (плановое значение показателя – 0 случаев на 1 млн. населения, фактическое значение – 0,14 случаев);

«охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки» - степень достижения показателя 92,4 % (плановое значение показателя - 99,0 %, фактическое значение – 91,5 %);

«охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки» - степень достижения показателя 67,7 % (плановое значение показателя - 99,0 %, фактическое значение – 67,0 %);

«охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки» - степень достижения показателя 46,8 % (плановое значение показателя - 99,0 %, фактическое значение – 46,3 %);

«доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году» - степень достижения показателя 0,9 % (плановое значение показателя - 65 %, фактическое значение - 0,6 %);

«розничная продажа алкогольной продукции в Курской области на душу населения» - степень достижения показателя 84,1 % (плановое значение показателя - 4,5 литра, фактическое значение – 5,35 литра);

5 из 23 целевых показателей подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» (степень достижения 23 целевых показателей подпрограммы 2 составила 98,9 %; удельный вес финансирования подпрограммы 2 в общем объеме финансирования составил 8,5 %):

«число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-лет» - степень достижения показателя 89,5 % (плановое значение показателя - 11,4 человек больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента, фактическое значение – 10,2 человек);

«больничная летальность от инфаркта миокарда» - степень достижения показателя 90,4 % (плановое значение показателя - 10,3 %, фактическое значение – 11,4 %);

«доля злокачественных заболеваний, выявленных на I-II стадиях» - степень достижения показателя 97,9 % (плановое значение показателя - 61,5 %, фактическое значение – 60,2 %);

«одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) – степень достижения показателя – 98,3 % (плановое значение показателя – 17,6 %, фактическое значение – 17,9 %);

«смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения» - степень достижения показателя 99,1 % (плановое значение показателя - 215,4 случаев; фактическое значение – 217,3 случаев);

1 из 5 целевых показателей подпрограммы 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» - «охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» - степень достижения показателя 0 %, плановое значение показателя - 54,0 %;

1 из 3 целевых показателей подпрограммы 5 «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» – «обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» - степень достижения показателя 84,4 % (плановое значение показателя – 27,0 коек на 100 тыс. взрослого населения, фактическое значение – 22,8 коек);

1 из 15 целевых показателей подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» - «обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения) - степень достижения показателя 96,0 % (плановое значение показателя – 98,6 человек, фактическое значение – 94,65 человек);

1 из 4 целевых показателей подпрограммы 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» - «снижение количества повторных суд-мед экспертиз» - степень достижения показателя 99,8 % (плановое значение показателя – 4,5 %, фактическое значение – 4,51 %);

5 из 13 целевых показателей подпрограммы 8 «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации» (степень достижения 13 целевых показателей подпрограммы 8 составляет 88,5 %; удельный вес финансирования подпрограммы 8 в общем объеме финансирования составил 2,3 %):

«доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие здравоохранения в Курской области» - степень достижения показателя 83,4 %;

«финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в пределах расходов, утвержденных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области на соответствующий финансовый год» - степень достижения показателя 19,6 % (плановое значение показателя – 100,0 %, фактическое значение – 19,6 %);

«доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно» - степень достижения показателя – 65,5 % (плановое значение показателя – 56,0%, фактическое значение – 36,7 %);

«доля граждан, являющихся пользователями ЕГПУ, которым доступны электронные медицинские документы в личном кабинете пациента «Моё здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период» - степень достижения показателя – 92,2 % (плановое значение показателя – 65 %, фактическое значение – 59,9 %);

«доля случаев оказания медицинской помощи, по которым представлены медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период» - степень достижения показателя – 89,8 % (плановое значение показателя – 84,0 %, фактическое значение – 75,4 %).

Не выполнено одно основное мероприятие по подпрограмме 8 «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации» - «Осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения» и контрольное событие «Средства на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, перечислены».

В отчетном году выполнены мероприятия региональных проектов, включенных в данную государственную программу, выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями, реализована территориальная программа обязательного медицинского страхования Курской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Оценка эффективности государственной программы проведена в соответствии с утвержденной Методикой и определяется в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач госпрограммы (определяется на основании степени достижения плановых значений показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы) и значений эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (определяется на основании степени достижения показателей подпрограмм, выполнения мероприятий подпрограмм и эффективности использования финансовых средств).

В соответствии с проведенной Министерством здравоохранения Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,98.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» за 2023 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***2. Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - [Министерство образования и науки Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цель государственной программы - обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 6 подпрограмм:

[1](consultantplus://offline/ref=3AC581DFFBF6FC6A2E828C223B126E5F085B277CB09C8A0508321D7E357DE0F665DF23E55B5994468F6F74F5E70E974F382EF8EDF7015B5F02D8F57A6BO). «Развитие дошкольного и общего образования детей».

[2](consultantplus://offline/ref=3AC581DFFBF6FC6A2E828C223B126E5F085B277CB09C8A0508321D7E357DE0F665DF23E55B5994468F6576F1E70E974F382EF8EDF7015B5F02D8F57A6BO). «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей».

[3](consultantplus://offline/ref=3AC581DFFBF6FC6A2E828C223B126E5F085B277CB09C8A0508321D7E357DE0F665DF23E55B599445866D72F4E70E974F382EF8EDF7015B5F02D8F57A6BO). «Развитие профессионального образования».

[4](consultantplus://offline/ref=3AC581DFFBF6FC6A2E828C223B126E5F085B277CB09C8A0508321D7E357DE0F665DF23E55B599445866976F1E70E974F382EF8EDF7015B5F02D8F57A6BO). «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».

[5](consultantplus://offline/ref=3AC581DFFBF6FC6A2E828C223B126E5F085B277CB09C8A0508321D7E357DE0F665DF23E55B599445866B76F7E70E974F382EF8EDF7015B5F02D8F57A6BO). «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и прочие мероприятия в области образования».

7. «Научно-технологическое развитие Курской области».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 24 982 430,531  тыс. рублей (99,5 % от предусмотренного на год объема в сумме 25 108 429,472 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 3 323 843,600 тыс. рублей (99,6 %), областного бюджета – 21 658 586,931 тыс. рублей (99,5 %).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 146 целевых показателей (индикаторов), выполнение 31 структурного элемента (основные мероприятия и мероприятия региональных и областных проектов) в составе шести подпрограмм, включающих 57 контрольных событий.

В рамках государственной программы Курской области осуществлялась реализация 5 региональных проектов - «Современная школа (Курская область)», «Цифровая образовательная среда (Курская область)», «Успех каждого ребенка (Курская область)», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Курская область)» (национальный проект «Образование»); «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (национальный проект «Здравоохранение»);

девяти областных проектов – «Формирование и развитие управленческих команд образовательных организаций», «Профессиональная траектория», «Я –курянин», «Инфраструктурный стандарт курской школы», «Школа полного дня», «Шаги к успеху», «Новые цифровые возможности образования Курской области», «Здоровьесберегающая школа», «Методическая поддержка каждого педагога».

В ходе реализации государственной программы за 2023 год в полном объеме достигнуты запланированные значения целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области составила 100 %.

В отчетном году выполнены все структурные элементы подпрограмм государственной программы и контрольные события.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В соответствии с проведенной Министерством образования и науки Курской области оценкой эффективности государственной программы за 2023 год показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» за 2023 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***3. Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 05.10.2017 № 769-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - [Министерство образования и науки Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цель государственной программы − создание в Курской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 939 605,096 тыс. рублей (99,4 % от предусмотренного на год объема в сумме 939 645,902 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 439 593,700 тыс. рублей (100,0 %), областного бюджета – 452 290,167 тыс. рублей (100,0 %), местных бюджетов – 47 721,229 тыс. рублей (99,0 %).

Срок реализации государственной программы Курской области – 2018-2023 годы.

В 2023 году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 8 целевых показателей (индикаторов), выполнение 5 структурных элементов (основные мероприятия и региональный проект) и 5 контрольных событий. В рамках государственной программы осуществлялась реализация регионального проекта «Современная школа» (национальный проект «Образование»).

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты целевые значения 7 показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) составила 87,5 %.

Не достигнуто значение целевого показателя государственной программы – «удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции», %, плановое значение показателя – 7,98 %; фактическое значение – 13,4 %; степень достижения показателя – 59,5 %.

В отчетном году структурные элементы и контрольные события государственной программы выполнены.

Эффективность реализации государственной программы Курской области оценивается путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями.

В соответствии с проведенной Министерством образования и науки Курской области оценкой эффективности государственной программы за 2023 год показатель эффективности реализации государственной программы (Э) равен 91,5 %.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за 2023 год признается высокой (Э составляет не менее 90 %).

***4. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Цели государственной программы − рост благосостояния граждан − получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения;

улучшение демографической ситуации.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 6 подпрограмм:

1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения».

3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

4. «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

5. «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей».

6. «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 11 790 247,045 тыс. рублей (98,8 % от предусмотренного на год объема в сумме 11 938 593,015 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 2 972 205,882 тыс. рублей (97,9 %), областного бюджета – 8 818 041,163 тыс. рублей (99,1 %).

В отчетном году запланировано достижение значений 51 целевого показателя (индикатора), выполнение 51 структурного элемента подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 6 подпрограмм, включающих 104 контрольных события.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 региональных проектов - «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области» и «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области (Старшее поколение)» (национальный проект «Демография»).

За отчетный период достигнуты запланированные значения 43 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы составила 84,3 %.

Не в полном объеме достигнуты значения 8 целевых показателей (индикаторов), в том числе:

показателя подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» - «отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Курской области», %, (плановое значение показателя - 100 %; фактическое значение – 98,08 % , степень выполнения показателя – 98 %);

семи целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения», в том числе:

«выполнение целевых индикаторов и показателей Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы», %, (плановое значение показателя – 100 %; фактическое значение – 86 %);

«доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки) Единой государственной информационной системы социального обеспечения», %, (плановое значение показателя – 100 %; фактическое значение – 0 %);

«доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг», %, (плановое значение показателя – 75 %; фактическое значение – 45 %);

«доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее», % (плановое значение показателя – 80 %; фактическое значение – 10 %);

«доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия», %, (плановое значение показателя – 80 %; фактическое значение – 70 %);

«доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям», %, (плановое значение показателя – 60 %; фактическое значение – 29 %);

«доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получили в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения», %, (плановое значение показателя – 10 %; фактическое значение – 0 %).

Выполнены все структурные элементы подпрограмм и сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями.

Не выполнены 3 контрольных события:

«достижение соотношения средней заработной платы социальных работников и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Курской области в размере 100 % обеспечено»;

«единовременное денежное поощрение за счет средств областного бюджета при награждении орденом «Родительская слава» предоставлено» (в 2023 году граждан, имеющих право на данный вид выплат, не было);

«целевые показатели государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» достигнуты».

В соответствии с проведенной Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» за 2023 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***5. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 777-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Цель государственной программы − повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

2. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

3. «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области».

4. «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 5 820,026 тыс. рублей из областного бюджета (100 % от предусмотренного на год объема).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 21 целевого показателя (индикатора), выполнение 30 основных мероприятий в составе 4 подпрограмм, включающих 16 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 100 %.

В отчетном году выполнены все основные мероприятия подпрограмм государственной программы и контрольные события государственной программы.

В соответствии с проведенной Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» за 2023 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***6. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства Курской области.

Цели государственной программы:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области».

2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области».

3. «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 2 716 275,578 тыс. рублей (80,4 % от предусмотренного на год объема в сумме 3 380 414,954 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 486 029,295 тыс. рублей (52,3 %), областного бюджета – 1 852 472,585 тыс. рублей (91,4 %), местных бюджетов – 108 572,784 тыс. рублей (74,5 %), внебюджетных источников – 269 200,914 тыс. рублей (96,8 %).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и решения задач государственной программы запланировано достижение значений 46 целевых показателей (индикаторов), выполнение 19 структурных элементов (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 3 подпрограмм, включающих 26 контрольных событий.

В рамках государственной программы осуществлялась реализация мероприятий 4 региональных проектов: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты запланированные значения 42 целевых показателей; доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области составила 91,3 %.

Не достигнуты плановые значения четырех целевых показателей, в том числе:

одного показателя государственной программы - «объем ввода в многоквартирных домах», степень достижения показателя - 77,3 % (плановое значение - 213,3 тыс. кв.м., фактическое - 276,0 тыс. кв.м.);

трех показателей подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»:

«доля достигнутых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области», степень достижения показателя - 92,8 % (плановое значение показателя 100 %, фактическое значение – 92,8 %);

«ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, предусмотренных проектами по развитию территорий», степень достижения показателя - 50,0 % (плановое значение показателя - 2 единицы, фактическое значение – 1 единица);

«количество действующих договоров участия в долевом строительстве без счетов эскроу» - 0 % (плановое значение показателя - 0 штук, фактическое значение - 252 штуки).

За отчетный период не в полном объеме выполнены:

основное мероприятие 1.07 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» в связи с выполнением не в полном объеме контрольного события 1.07.1 «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 достигнуты»;

мероприятие 1F1.1 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на стимулирование программ развития жилищного строительства» регионального проекта F1 «Жилье» в связи выполнением не в полном объеме контрольного события 1.14 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на стимулирование программ развития жилищного строительства предоставлены».

В 2023 году выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, подведомственными Министерству строительства Курской области.

В соответствии с проведенной Министерством строительства Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» за 2023 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***7. Государственная программа Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 31.08.2017 № 684-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Цель государственной программы − повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 711 775,830 тыс. рублей (100 % от предусмотренного на год объема в сумме 711 962,357 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 607 136,095 тыс. рублей (100%), из областного бюджета – 66 431,014 тыс. рублей (99,8 %), из местных бюджетов – 38 208,721 тыс. рублей (100 %).

В отчетном году запланировано достижение значений 14 целевых показателей (индикаторов), выполнение 8 структурных элементов государственной программы (основные мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы и регионального проекта) и 9 контрольных событий.

В рамках государственной программы осуществлялась реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Курской области» (национальный проект «Жилье и городская среда») и ведомственной целевой программы «Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества на 2019-2024 годы».

Структурные элементы и контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты значения всех целевых показателей.

В соответствии с проведенной Министерством жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***8. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет по труду и занятости населения Курской области.

Цели государственной программы:

создание условий для развития эффективного рынка труда Курской области;

обеспечение государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость;

реализация государственной политики в области социального партнерства и трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков работников организаций Курской области.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

2. «Развитие институтов рынка труда».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области».

4. «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 524 122,168 тыс. рублей (99,9 % от предусмотренного на год объема в сумме 524 390,344 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 262 500,600 тыс. рублей (100 %), из областного бюджета – 261 621,568 тыс. рублей (99,9 %).

В отчетном году запланировано достижение значений 40 целевых показателей (индикаторов), выполнение десяти структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия регионального проекта) в составе 4 подпрограмм, включающих 20 контрольных событий.

В рамках государственной программы реализовывался региональный проект «Содействие занятости» (национальный проект «Демография»).

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 40 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 100 %.

Структурные элементы подпрограмм государственной программы и контрольные события, предусмотренные к выполнению в 2023 году, выполнены.

В соответствии с проведенной комитетом по труду и занятости населения Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» за 2023 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***9. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 740-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области.

Цели государственной программы:

создание надлежащих условий для осуществления правосудия мировыми судьями Курской области;

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;

повышение качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде;

своевременное обеспечение федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации кандидатами в присяжные заседатели от Курской области.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Развитие системы органов ЗАГС Курской области».

2. «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели».

3. «Развитие мировой юстиции Курской области».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 454 474,171 тыс. рублей (100,0 % от предусмотренного на год объема), в том числе из федерального бюджета – 61 217,900 тыс. рублей (100,0 %), областного бюджета – 393 256,271 тыс. рублей (100 %).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 11 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий в составе трех подпрограмм, включающих 10 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей, выполнены все основные мероприятия и контрольные события государственной программы.

В соответствии с проведенной управлением по обеспечению деятельности мировых судей Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» за 2023 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 1,00).

***10. Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 723-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы − [комитет региональной безопасности Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цель государственной программы - обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области».

2. «Пожарная безопасность и защита населения Курской области».

3. «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области».

4. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

5. «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 1 087 173,548 тыс. рублей из средств областного бюджета (99,7 % от предусмотренного на год объема в сумме 1 090 868,466 тыс. рублей).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 21 целевого показателя (индикатора), выполнение 9 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия регионального проекта) и 17 контрольных событий в составе пяти подпрограмм.

В рамках государственной программы осуществлялась реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (национальный проект «Безопасные качественные дороги»).

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 19 из 21 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 90,5 %.

Не достигнуты значения 2 целевых показателей (индикаторов), в том числе:

показатель государственной программы «увеличение числа лиц, спасенных в дорожно-транспортных происшествиях», степень достижения показателя – 85 % (плановое значение показателя – 33 человека; фактическое значение – 28 человек);

«доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству целевых показателей (индикаторов)», плановое значение показателя – 100 %; фактическое значение – 90,5 %; (подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»).

Основные мероприятия, мероприятия регионального проекта и контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены.

В рамках данной государственной программы выполнены сводные показатели государственного задания на оказание государственных услуг областной бюджетной образовательной организацией дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области».

В соответствии с проведенной комитетом региональной безопасности Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,98.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***11. Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 700-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Курской области.

Цели государственной программы:

реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества;

гармонизация межконфессиональных и межнациональных (межэтнических) отношений, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

создание благоприятных условий для развития туризма.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Наследие».

2. «Искусство».

3. «Обеспечение условий реализации государственной программы».

4. «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области».

5. «Туризм».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 3 716 020,826 тыс. рублей (89,8 % от объема, предусмотренного на год в сумме 4 138 128,700 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 599 491,363 тыс. рублей (100 %), областного бюджета – 2 611 233,939 тыс. рублей (86,1 %), местных бюджетов – 470 825,192 тыс. рублей (100,0 %), внебюджетных источников – 34 470,332 тыс. рублей (100,0 %).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 64 целевых показателей (индикаторов), выполнение 24 основных мероприятий в составе пяти подпрограмм, включающих 44 контрольных события.

В рамках государственной программы осуществлялась реализация пяти региональных проектов: «Культурная среда», «Цифровая культура», «Творческие люди» (национальный проект «Культура»), «Повышение доступности туристических продуктов», «Развитие туристической инфраструктуры» (национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»).

В ходе реализации государственной программы за 2023 год доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) составила 84,4 %.

Не в полном объеме достигнуты значения 10 целевых показателей (индикаторов), в том числе:

показателя государственной программы – «доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений», %, плановое значение показателя – 93,9 %; фактическое значение – 86,3 %, степень достижения показателя – 93 %;

трех показателей подпрограммы 1 «Наследие»:

«количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)», посещений, плановое значение показателя – 5,76 посещений; фактическое значение – 5,0 посещений, степень достижения показателя – 87 %;

«среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек», единица, плановое значение показателя – 4,8 единиц; фактическое значение – 4,25 единиц, степень достижения показателя – 89 %;

«использование населением Курской области ресурса «Виртуальный музей», плановое значение показателя – 80 %; фактическое значение – 29,3 %, степень достижения показателя – 37 %;

четырех показателей подпрограммы 2 «Искусство»:

«количество посещений театров по отношению к 2010 году (кукольные театры», процент, плановое значение показателя – 40,0 %; фактическое значение – 38,4 % , степень достижения показателя – 96 %;

«количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2012 года», %, плановое значение показателя – 128,85 %; фактическое значение – 103,4 %, степень достижения показателя – 80 %;

«доля средств бюджета Курской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на предоставление услуг, в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области»,%, плановое значение показателя – 0,1 %; фактическое значение – 0,02 %, степень достижения показателя – 20 %;

«количество культурно-образовательных программ для школьников (нарастающим итогом)», единица, плановое значение показателя – 25 единиц; фактическое значение – 15 единиц, степень достижения показателя – 60 %;

двух показателей подпрограммы 2 «Обеспечение условий реализации государственной программы»:

«доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области», %, плановое значение показателя – 99 %; фактическое значение – 97,7 %, степень достижения показателя – 99 %;

«средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры», человек, плановое значение показателя – 58 человек; фактическое значение – 54,6 человек, степень достижения показателя – 94 %.

В отчетном году выполнены все структурные элементы подпрограмм, контрольные события, сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В соответствии с проведенной Министерством культуры Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,97.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» за 2023 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***12. Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство физической культуры и спорта Курской области.

Цели государственной программы:

создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

создание условий для успешного выступления спортсменов Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области».

2. «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации».

3. «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 1 128 830,703 тыс. рублей (100 % от предусмотренного на год объема), в том числе из федерального бюджета – 183 465,800 тыс. рублей (100 %), областного бюджета – 918 664,003 тыс. рублей (100 %), местных бюджетов - 24 700,900 тыс. рублей (100,0 %), внебюджетных источников – 2 000,000 тыс. рублей (100,0 %).

В отчетном году запланировано достижение значений 24 целевых показателей (индикаторов), выполнение 12 структурных элементов (основные мероприятия и мероприятия регионального проекта) в составе 3 подпрограмм, включающих 17 контрольных событий. В государственную программу включен региональный проект «Спорт-норма жизни» (национальный проект «Демография»).

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей; доля достигнутых целевых показателей к общему количеству показателей составила 100 %.

В отчетном году достигнут целевой показатель в разрезе муниципальных образований Курской области, связанный с предоставлением субсидий муниципальным образованиям - «доля жителей Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования, процент».

Запланированные структурные элементы подпрограмм и сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе выполнены.

В соответствии с проведенной Министерством физической культуры и спорта Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» за 2023 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***13. Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 746-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство внутренней и молодежной политики Курской области.

Цели государственной программы:

повышение эффективности реализации молодежной политики;

создание благоприятных условий для развития туризма;

развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Молодежь Курской области».

2. «Оздоровление и отдых детей».

3. «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 828 364,564 тыс. рублей (100 % от предусмотренного на год объема), в том числе из областного бюджета – 697 777,974 тыс. рублей (100 %), из местных бюджетов – 130 586,590 тыс. рублей (100,0 %).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 12 показателей (индикаторов); выполнение семи структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) и 16 контрольных событий в составе трех подпрограмм.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация двух региональный проектов - «Социальная активность» и «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Курская область)» (национальный проект «Образование»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2023 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения 12 показателей (индикаторов), доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 100 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы выполнены.

Выполнены показатели результативности по выданной субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время:

«Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет», % ;

«Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет», %.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В соответствии с проведенной Министерством внутренней и молодежной политики Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» за 2023 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***14. Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 767-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – архивное управление Курской области.

Цель государственной программы − создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов».

2. «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 118 454,524 тыс. рублей из средств областного бюджета (100 % от предусмотренного на год объема в сумме 118 471,826 тыс. рублей).

В 2023 году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 17 целевых показателей (индикаторов), выполнение 9 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия) в составе двух подпрограмм, включающих 23 контрольных события.

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты в полном объеме запланированные значения целевых показателей (индикаторов), выполнены основные мероприятия и контрольные события государственной программы.

В соответствии с проведенной архивным управлением Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» за 2023 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***15. Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 774-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство экономического развития Курской области.

Цели государственной программы:

создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; создание условий для развития обрабатывающих отраслей в сфере промышленности;

формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Курской области, улучшение отраслевой структуры экономики, популяризация предпринимательской деятельности;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

развитие сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации, создание условий для продвижения продукции на рынок зарубежных стран;

развитие международных, внешнеэкономических связей и создание благоприятных условий для обеспечения участия Курской области в реализации единой государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом;

повышение эффективности государственного и муниципального управления.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 6 подпрограмм:

1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области».

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области».

3. «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области».

4. «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации».

5. «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом».

7. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 1 442 891,864 тыс. рублей (99,9 % от предусмотренного на год объема в сумме 1 443 701,616 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 299 068,200 тыс. рублей (100,0 %), областного бюджета – 1 141 823,664 тыс. рублей (99,9 %), внебюджетных источников – 2000,000 тыс. рублей (100 %).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 57 целевых показателей (индикаторов), выполнение 20 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе шести подпрограмм, включающих 46 контрольных событий.

В 2023 году в рамках государственной программы реализовывались 6 региональных проектов: «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Системные меры по повышению производительности труда» (национальный проект «Производительность труда»); «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»); «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (национальный проект «Международная кооперация и экспорт»).

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты запланированные значения 56 из 57 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы составила 98,2 %.

Не в полном объеме достигнут целевой показатель подпрограммы 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» - «степень выполнения контрольных событий государственной программы в установленные сроки» - 97,8 %.

Структурные элементы подпрограмм государственной программы (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) выполнены.

Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе также выполнены.

Не выполнено контрольное событие подпрограммы 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» - 3.01.5.1 «Нормативный правовой акт о внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» разработан и принят».

В соответствии с проведенной Министерством экономического развития Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,97.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» в 2023 году признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***16. Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 778-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство [промышленности, торговли и предпринимательства Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цель государственной программы − обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» (подпрограмма финансируется за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и внебюджетных источников).

2. «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» (подпрограмма финансируется из внебюджетных источников).

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 12 906 222,633 тыс. рублей (113,6 % от объема, предусмотренного на год в сумме 11 358 111,317 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 330 340,200 тыс. рублей (100,0 %), областного бюджета – 217 771,117 тыс. рублей (100,0 %), внебюджетных источников – 12 358 111,316 тыс. рублей (114,3 %).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 17 целевых показателей (индикаторов), выполнение 6 основных мероприятий в составе двух подпрограмм, включающих 6 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству составила 100,0 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены.

В соответствии с проведенной Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,95.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***17. Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство цифрового развития и связи Курской области.

Цель государственной программы - формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Курской области.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 6 подпрограмм:

1. «Электронное правительство Курской области».

2. «Развитие системы защиты информации Курской области».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области».

4. «Ситуационный центр Губернатора Курской области».

5. «Информационная инфраструктура Курской области».

6. «Реализация процессов цифровой трансформации».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 305 733,168 тыс. рублей (99,4 % от предусмотренного на год объема в сумме 307 515,792 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 3 791,600 тыс. рублей (100,0 %), областного бюджета –301 941,568 тыс. рублей (99,4 %).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 37 целевых показателей (индикаторов), выполнение 13 структурных элементов (основные мероприятия и региональные проекты) в составе шести подпрограмм, включающих 29 контрольных событий.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 региональных проектов: «Цифровое государственное управление (Курская область)», «Информационная безопасность (Курская область)», «Информационная инфраструктура (Курская область)» и «Цифровые технологии (Курская область)» (национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»).

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты значения 32 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 86,5 %.

Не достигнуты плановые значения пяти целевых показателей, в том числе:

одного показателя подпрограммы 1 «Электронное правительство Курской области» - «доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Курской области, их подведомственными учреждениями, предоставляемых с использованием единой платформы предоставления государственных и муниципальных услуг Курской области» (плановое значение показателя – 50 %; фактическое значение – 0 %);

трех показателей подпрограммы 6 «Реализация процессов цифровой трансформации»:

«количество поставщиков жилищно-коммунальных услуг, участвующих в формировании базы эталонных данных», штук (плановое значение показателя – 86 %; фактическое значение – 58 %), степень выполнения показателя – 67 %;

«доля инженерных объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения - поставщиков ЖКУ в Курской области, показатели технико-экономического состояния которых внесены в базу данных единого информационного пространства ЖКХ Курской области» (плановое значение показателя – 10 %; фактическое значение – 0 %);

«доля объектов выработки ресурсов, данные о которых внесены систему мониторинга и прогнозирования ситуаций при нарушении или угрозе нарушения снабжения ресурсами потребителей на территории Курской области, содержащиеся в базе данных единого информационного пространства ЖКХ Курской области» (плановое значение показателя – 20 %; фактическое значение – 0 %);

показателя подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» - «доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов)» (плановое значение показателя – 100 %, фактическое значение – 89 %).

Структурные элементы подпрограмм государственной программы в отчетном году выполнены.

Не выполнено контрольное событие» подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» - «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) составила 100».

В соответствии с проведенной Министерством цифрового развития и связи Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,97.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» в 2023 году признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***18. Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области.

Цели государственной программы:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

повышение безопасности дорожного движения.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Развитие сети автомобильных дорог Курской области».

2. «Развитие пассажирских перевозок в Курской области».

3. «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 15 698 542,666 тыс. рублей (98,7 % от предусмотренного на год объема в сумме 15 905 808,972 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 3 443 236,866 тыс. рублей (100 %), областного бюджета – 12 237 072,576 тыс. рублей (98 %), местных бюджетов – 18 233,224 тыс. рублей (100 %).

В отчетном году запланировано достижение значений 48 целевых показателей (индикаторов), выполнение 18 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 3 подпрограмм, включающих 37 контрольных событий.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 региональных проектов - «Региональная и местная дорожная сеть (Курская область)», «Безопасность дорожного движения (Курская область)», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курская область)», «Развитие общественного транспорта (Курская область) (национальный проект «Безопасные качественные дороги»).

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты плановые значения 45 целевых показателей, доля достигнутых целевых показателей государственной программы составила 93,8 %.

Не в полном объеме достигнуты значения 3 целевых показателей (индикаторов), в том числе 2 показателей подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»:

«объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, всего, км, (плановое значение показателя – 48,49464 км; фактическое значение – 48,42664, км; степень выполнения показателя – 99 %);

«прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции автомобильных дорог», км, (плановое значение показателя – 6,78997 км; фактическое значение – 6,72197 км; степень выполнения показателя – 99 %);

показателя подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» - «количество выполненных авиарейсов», ед. (плановое значение показателя – 1 142 ед.; фактическое значение – 290 ед. степень выполнения показателя – 25 %).

За отчетный период выполнены все структурные элементы подпрограмм и контрольные события государственной программы.

В соответствии с проведенной Министерством транспорта и автомобильных дорог Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» в 2023 году признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***19. Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство сельского хозяйства Курской области.

Цели государственной программы:

обеспечение продовольственной независимости региона в параметрах, заданных [Доктриной](consultantplus://offline/ref=D1AAE24A38F94B675FC330BC8BBE10A25A1D0F296DEF9F5145359704940C11533102D8D3BA2ECDC32C70C8E8FAE05A8441D6874BB5FFD809P1J) продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20, [Законом](consultantplus://offline/ref=D1AAE24A38F94B675FC32EB19DD24AAE541058216CEDC80E1033C05BC40A441371048D82FE7BC1C5263A99A8B1EF5A8405P6J) Курской области от 27 ноября 2009 года № 95-ЗКО «О продовольственной безопасности Курской области»;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Курской области, на внутреннем и внешнем рынках, в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции;

устойчивое развитие сельских территорий;

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства;

обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий на территории Курской области.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области».

3. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области».

4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области».

6. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 4 915 776,921 тыс. рублей (99,7 % от предусмотренного на год объема), в том числе из федерального бюджета – 3 827 906,048 тыс. рублей (99,8 %), областного бюджета – 960 256,790 тыс. рублей (99,1 %), внебюджетных источников – 127 614,083 тыс. рублей (102,8 %).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 83 целевых показателей (индикаторов); выполнение 8 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия, мероприятия региональных проектов) и 17 контрольных событий в составе четырех подпрограмм.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация двух региональных проектов - «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») и «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» (национальный проект «Международная кооперация и экспорт»).

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 74 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) составила 89 %.

Не достигнуты в полном объеме значения 9 целевых показателей (индикаторов), в том числе:

показателя государственной программы Курской области «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства», % к предыдущему году, (плановое значение показателя - 101,5 % к предыдущему году; фактическое значение – 97,0 % к предыдущему году), степень выполнения показателя – 95 %;

шести целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области», в том числе:

«валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», тыс. тонн (плановое значение показателя – 13,0 тыс. тонн; фактическое значение – 7,1 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 54,6 %;

«производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии», тыс. тонн (плановое значение показателя – 630,0 тыс. тонн; фактическое значение – 515,9 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 82,0 %;

«производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них», тыс. тонн (плановое значение показателя – 235,0 тыс. тонн; фактическое значение – 190,7 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 81 %;

«производство крупы», тыс. тонн (плановое значение показателя – 36,0 тыс.тонн; фактическое значение – 13,8 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 38 %;

«производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий», тыс. тонн (плановое значение показателя – 2,2 тыс.тонн; фактическое значение – 1,07 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 49 %;

«производство плодоовощных консервов», млн. условных банок (плановое значение показателя – 93,0 млн. условных банок; фактическое значение – 77,7 млн. условных банок), степень выполнения показателя – 83 %;

двух показателей подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области»:

«количество хозяйств, осуществляющих деятельность по содержанию и (или) разведению свиней, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные виды животноводства», единиц, (плановое значение показателя – 2 единицы; фактическое значение – 1 единица), степень выполнения показателя – 50 %;

«количество приобретенных постов ветеринарного контроля», единиц (плановое значение показателя – 4 единицы; фактическое значение – 3 единицы), степень выполнения показателя – 75 %.

В отчетном году структурные элементы подпрограмм выполнены.

Не в полном объеме выполнено контрольное событие» подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» - 4.1.1 «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным бюджетным учреждениям ветеринарии в 2023 году предоставлены; субсидии областным бюджетным учреждениям ветеринарии на иные цели на приобретение материальных запасов в целях исключения и (или) на случай возникновения очагов особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общих для человека и животных (птиц) на территории Курской области; на приобретение автотранспорта, в том числе дезинфекционного, и постов ветеринарного контроля; на оснащение и функционирование сводного областного противоэпизоотического отряда; на проведение капитального ремонта имущества в 2023 году предоставлены; субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота, овец и коз в 2023 году предоставлены».

В соответствии с проведенной Министерством сельского хозяйства Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,97.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в 2023 году признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***20. Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 06.11.2019 № 1066-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство сельского хозяйства Курской области.

Цели программы:

улучшение жилищных условий граждан путем осуществления строительства (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

направление на обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, а также привлечение обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях;

реализация проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), а также создание рабочих мест (заполнение штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, начиная с отбора 2019 года и проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, строительство (реконструкция) и ремонт автомобильных дорог на сельских территориях, обеспечение ввода в действие распределительных газовых сетей, локальных водопроводов.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения».

2. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

[3.](consultantplus://offline/ref=CAEDD3453F0F931D21DE6F86FCB0DEB0616A10C247196B5772568B6492C184D183AC035CC96D0C867C8F6BD57F2E9F18BBE40CA0E154E30BE001FDUBBFN) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 1 380 606,071 тыс. рублей (99,1 % от предусмотренного на год объема в сумме 1 392 523,664 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 1 126 651,076 тыс. рублей (99,0 %), областного бюджета – 176 771,870 тыс. рублей (99,0 %), местных бюджетов – 15 242,727 тыс. рублей (106,2 %), внебюджетных источников – 61 940,398 тыс. рублей (106,7 %).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 12 целевых показателей (индикаторов), выполнение 6 основных мероприятий в составе трех подпрограмм, включающих 7 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2023 год доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) составила 91,6 %.

Не в полном объеме выполнен целевой показатель подпрограммы 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» - «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц, (плановое значение показателя – 3 единицы; фактическое значение – 2 единицы, степень выполнения показателя – 67 %).

Основные мероприятия подпрограмм выполнены в полном объеме.

Не в полном объеме выполнено контрольное событие подпрограммы 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» - «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с мероприятиями по реализации проектов комплексному развитию сельских территорий (агломераций), в 2023 году предоставлены».

В соответствии с проведенной Министерством сельского хозяйства Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,97.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» за 2023 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***21. Государственная программа Курской области «Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.12.2021 № 1444-па (с последующими изменениями)***

Уполномоченный орган исполнительной власти Курской области, ответственный за реализацию программы - комитет по труду и занятости населения Курской области.

Цели Программы:

1. Обеспечение реализации Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=19EA1A7557A403C58733CA4D54546F0ADC084B37DA3E3814F6A1B21A395B05F197BF87E04C4369357E840E10A776A5C43F398FH8k9G) по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637.

2. Обеспечение социально-экономического развития Курской области.

3. Улучшение демографической ситуации в Курской области

Программа не имеет подпрограмм, финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 2070,000 тыс. рублей (100,0 % от предусмотренного на год объема), в том числе из федерального бюджета – 1 800,900 тыс. рублей (100 %), из областного бюджета – 269,100 тыс. рублей (100 %).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение целевых значений 7 показателей (индикаторов); выполнение 11 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия), включающих 15 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов), выполнены все основные мероприятия и контрольные события государственной программы.

Эффективность реализации государственной программы определяется в соответствии с методикой, утвержденной государственной программой, на основе интегральной оценки степени достижения плановых значений 7 целевых показателей (индикаторов), определенных государственной программой.

В соответствии с проведенной комитетом по труду и занятости населения Курской области оценкой эффективности государственной программы, интегральный показатель эффективности реализации государственной программы Курской области (Е) составил 130,2 %.

Эффективность государственной программы Курской области «Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом» за 2023 год достигнута.

***22. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство природных ресурсов Курской области.

Цель государственной программы - сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и объектов животного мира, охрана окружающей среды в Курской области, повышение уровня экологической безопасности и улучшение экологической обстановки, формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Экология и природные ресурсы Курской области».

2. «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».

4. «Экология и чистая вода в Курской области».

5. «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 2 437 341,354 тыс. рублей (94,4 % от объема, предусмотренного на год в сумме 2 580 705,441 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 1 177 643,082 тыс. рублей (100 %), областного бюджета – 1 116 534,145 тыс. рублей (95,3 %), местных бюджетов – 136 189,272 тыс. рублей (99,6 %), внебюджетных источников – 6 974,855 тыс. рублей (7,4%).

В отчетном году запланировано достижение значений 51 целевого показателя (индикатора), выполнение 8 структурных элементов (основные мероприятия и региональные проекты) в составе пяти подпрограмм, включающих 41 контрольное событие.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация двух региональных проектов - «Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда») и «Чистая страна» (Курская область)» (национальный проект «Экология»).

В ходе реализации государственной программы за 2023 год в полном объеме достигнуты запланированные значения всех целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей составила 100 %.

Значения целевых показателей в разрезе муниципальных образований Курской области достигнуты.

В отчетном году структурные элементы и контрольные события подпрограмм выполнены.

В соответствии с проведенной Министерством природных ресурсов Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в 2023 году признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***23. Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 № 682-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство природных ресурсов Курской области.

Цели государственной программы:

эффективное исполнение переданных Российской Федерацией отдельных полномочий в области лесных отношений;

повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Курской области, стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, сохранение его глобальных функций, ресурсно-экологического потенциала и биологического разнообразия.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Охрана, защита и воспроизводство лесов».

2. «Обеспечение реализации государственной программы».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 238 845,336 тыс. рублей (103,5% от объема, предусмотренного на год в сумме 230 825,792 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 98 982,774 тыс. рублей (100 %), областного бюджета – 69 289,055 тыс. рублей (99,7 %), внебюджетных источников – 70 573,507 тыс. рублей (113,2 %).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 19 целевых показателей (индикаторов), выполнение 6 структурных элементов (основные мероприятия, региональный проект) в составе двух подпрограмм, включающих 14 контрольных событий. В государственную программу включен региональный проект «Сохранение лесов в Курской области» (национальный проект «Экология»).

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты запланированные значения 16 из 19 целевых показателей (индикаторов), доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области составила 84,2 %.

Не достигнуты значения 3 целевых показателей (индикаторов), в том числе двух показателей государственной программы:

«объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда», руб. плановое значение показателя – 189,2 рублей; фактическое значение – 163,3 рублей, степень достижения показателя – 86 %;

«отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины», плановое значение показателя – 29,0 %; фактическое значение – 28,3 %, степень достижения показателя – 97,6 %;

показателя подпрограммы 2 «Обеспечение реализации государственной программы» - «степень выполнения целевых показателей программы», выполнен на 89 % (расчетный показатель).

В отчетном году структурные элементы подпрограмм выполнены. Не выполнено контрольное событие» подпрограммы 2 «Обеспечение реализации государственной программы» - «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» достигнуты».

В соответствии с проведенной Министерством природных ресурсов Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,96.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в 2023 году признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***24. Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 21.10.2013 № 757-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Цели государственной программы:

проведение эффективной энергосберегающей политики в Курской области;

инвестиционно-инновационное обновление отрасли энергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии;

создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Курской области;

надежное снабжение потребителей Курской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области».

2. «Развитие и модернизация электроэнергетики в Курской области».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 2 707 978,672 тыс. рублей (93,4 % от предусмотренного на год объема в сумме 2 900 264,000 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 27 255,000 тыс. рублей (70,0 %), из областного бюджета – 1690,000 тыс. рублей (100,00 %), из местных бюджетов – 55 028,960 тыс. рублей (с ростом в 2,8 раза), из внебюджетных источников – 2 624 004,712 тыс. рублей (92,4 %).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 17 целевых показателей (индикаторов), выполнение тринадцати основных мероприятий в составе двух подпрограмм, включающих 13 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 15 из 17 целевых показателей.

Не достигнуты значения 2 целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области»:

«доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии», степень достижения показателя – 83 % (плановое значение показателя – 15,7 %; фактическое значение – 19 %),

«количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Курской областью», степень достижения показателя – 95 % (плановое значение показателя – 431 ед.; фактическое значение – 410 ед.).

В 2023 году не достигнуты значения 2 целевых показателей, в полном объеме выполнены основные мероприятия и контрольные события.

В соответствии с проведенной Министерством жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***25. Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.10.2013 № 692-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области.

Цели государственной программы:

обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области, исполнительных органов Курской области;

сохранение и развитие государственного информационного ресурса Курской области.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации».

2. «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 197 110,069 тыс. рублей из средств областного бюджета (100 % от предусмотренного на год объема).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 11 целевых показателей (индикаторов), выполнение девяти основных мероприятий в составе 2 подпрограмм, включающих 16 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 11 целевых показателей.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы, предусмотренные к выполнению в 2023 году, выполнены.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями, подведомственными Министерству информации и общественных коммуникаций Курской области.

В соответствии с проведенной Министерством информации и общественных коммуникаций Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» за 2023 год признается высокой (значение ЭРгп составляет 1,00).

***26. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 30.10.2014 № 688-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области.

Цели государственной программы:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки, повышения эффективности использования бюджетных средств;

содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Курской области и повышению качества управления муниципальными финансами.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области».

2. «Управление государственным долгом Курской области».

3. «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области».

4. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области».

5. «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок».

Срок реализации государственной программы Курской области – 2015-2023 годы.

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 1 568 643,503 тыс. рублей из средств областного бюджета (95,4 % от предусмотренного на год объема в сумме 1 644 566,629 тыс. рублей).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение целевых значений 26 показателей (индикаторов); выполнение 20 основных мероприятий в составе пяти подпрограмм, включающих 17 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты значения запланированных целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 100 %.

Структурные элементы подпрограмм и контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены.

В соответствии с проведенной Министерством финансов и бюджетного контроля Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» в 2023 году признается высокой (ЭРгп составляет не менее 0,90).

***27. Государственная программа Курской области «Управление имуществом Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 23.10.2013 № 771-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство имущества Курской области.

Цель государственной программы – повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Курской области, земельными ресурсами.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Совершенствование системы управления имуществом Курской области и земельными ресурсами на территории Курской области».

2. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление имуществом Курской области».

Государственная программа в 2023 году финансировалась из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. На ее реализацию направлено 213 117,953 тыс. рублей (99,5 % от объема, предусмотренного на год в сумме 214 294,021 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 3 455,600 тыс. рублей (100 %), из областного бюджета – 209 662,353 тыс. рублей (99,4 %).

В отчетном году запланировано достижение значений 32 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий в составе двух подпрограмм, включающих 15 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 32 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 100 %.

За отчетный период выполнены основные мероприятия, контрольные события и сводные показатели государственного задания на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями.

В соответствии с проведенной Министерством имущества Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» за 2023 год признается высокой (ЭРгп составляет не менее 1,00).

***28. Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.12.2016 № 915-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет региональной безопасности Курской области.

Цель государственной программы – реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, терроризму и экстремизму.

В 2023 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области».

2. «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях».

3. «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних».

4. «Противодействие терроризму и экстремизму».

На реализацию государственной программы в 2023 году направлено 590 522,344 тыс. рублей из средств областного бюджета (99,7 % от предусмотренного на год объема в сумме 592 106,355 тыс. рублей).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 16 целевых показателей (индикаторов), выполнение 16 основных мероприятий в составе четырех подпрограмм, включающих 134 контрольных события.

В ходе реализации государственной программы за 2023 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей.

Основные мероприятия государственной программы и контрольные события в отчетном году выполнены.

В соответствии с проведенной [комитетом региональной безопасности Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850) оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» за 2023 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

**Предложения по дальнейшей реализации**

**государственных программ Курской области**

На основании оценки эффективности реализации государственных программ Курской области в 2023 году можно сделать заключение о целесообразности продолжения их реализации в 2024 году.

С 1 января 2024 года 25 государственных программ Курской области переведены на новую систему управления по аналогии с системой управления, принятой на федеральном уровне (в 2024-2030 годы начинается второй этап реализации государственных программ Курской области в новом формате).

В целях эффективности реализации государственных программ Курской области в новом формате ответственным исполнителям, соисполнителям и участникам государственных программ Курской области обеспечить:

1. Достижение показателей государственных программ Российской Федерации (показателей структурных элементов государственных программ Российской Федерации), установленных в соглашениях о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации, и (или) в соглашениях о реализации на территории субъекта Российской Федерации региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ).

2. Достижение показателей, характеризующих национальные цели развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации».

3. Достижение показателей, направленных на выполнение задач структурных элементов государственных программ (региональных проектов, комплексов процессных мероприятий), выполнение мероприятий (результатов) и контрольных точек.

4. Принятие мер по своевременному приведению государственных программ Курской области в части показателей, результатов и объемов финансирования в соответствие с региональными проектами с учетом заключенных с руководителями федеральных проектов соглашений (дополнительных соглашений).

5. Взаимодействие ответственных исполнителей, соисполнителей и участников государственных программ Курской области, в том числе в части соблюдения сроков формирования в ГИИС «Электронный бюджет» (подсистеме управления государственными программами) ежеквартальных и годовых отчетов о ходе реализации структурных элементов государственных программ (региональных проектов, комплексов процессных мероприятий), отчетов о ходе реализации государственных программ.