## стр.1_2
Утвержден
приказом комитета строительства Курской области
от "___" _________ 2022 г. № _____
Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
№ | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус 1 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классифика ции | Объем ресурсного обеспечения, (тыс. рублей)
[8 empty] | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Всего по государственной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3377626.519 | 2120212.963 | 1160282.13
1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 2462481.942 | 1200945.506 | 372046.913
1.1 | Основное мероприятие 1.01 «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Курской области» | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Повышение комфортных условий проживания населения Курской области. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 63894.488 | 285028.673 | 65000
1.1.1 | Мероприятие 1.01.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на развитие инженерной инфраструктуры муниципальных образований | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Ввод в эксплуатацию в 2022 году: 5 км сетей водоснабжения. Ввод в эксплуатацию в 2023 году 5 км сетей водоснабжения, 110 км сетей газоснабжения. Ввод в эксплуатацию в 2024 году 5 км сетей водоснабжения, 50 км сетей газоснабжения. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 808 0502 0510111500 500 | 63894.488 | 285028.673 | 65000
| Контрольное событие 1.01.1.1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры муниципальных образований Курской области предоставлены | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
1.2 | Основное мероприятие 1.02 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Улучшение жилищных условий в 2022 году 161 семьи, в 2023 году 114 семей, в 2024 году 110 семей. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 171805.152 | 142228.566 | 149040.64
1.2.1 | Мероприятие 1.02.1. Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения государственным гражданским служащим | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения. | 01.03.2022 24.03.2023 24.03.2024 | 01.04.2022 01.12.2023 01.12.2024 | Х | - | - | -
1.2.2 | Мероприятие 1.02.2.Оплата по договорам купли-продажи, предоставленных государственными служащими Курской области | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Произведена оплата по договорам купли-продажи, предоставленным государственными служащими Курской области (в 2022 году-3, в 2023 году -3, в 2024 году -3). | 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 808 1003 0510211510 300 | 4640.378 | 4640.378 | 4640.378
| Контрольное событие 1.02.2.1 Социальные выплаты для улучшения жилищных условий государственным служащим Курской области предоставлены | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
1.2.3 | Мероприятие 1.02.3. Выдача выписок из приказа комитета строительства Курской области о включении гражданина в сводный список получателей единовременной денежной выплаты | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Выданы выписки из приказа комитета строительства Курской области о включении гражданина в сводный список получателей единовременной денежной выплаты. | 29.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | - | - | -
1.2.4 | Мероприятие 1.02.4. Предоставление дополнительной социальной выплаты на приобретение жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, а также ветеранам боевых действий, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, а также ветеранам боевых действий, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года , предоставлены дополнительные социальные выплаты | 29.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 808 1003 0510212766 300 | 29868.7 | 27749.1 | 30281.4
1.2.5 | Мероприятие 1.02.5. Оплата по договорам купли-продажи, предоставленных ветеранами, инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Произведена оплата по договорам купли-продажи, предоставленным ветеранами, инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов (в 2022 году - 27, в 2023 году - 24, в 2024 году - 27). | 31.05.2022 25.05.2023 26.05.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 808 1003 0510251350 300 | 3323.6 | 3108.9 | 3039.5
[7 empty] | 808 1003 0510251760 300 | 26545.1 | 24640.2 | 27241.9
| Контрольное событие 1.02.5.1 Единовременные денежные выплаты для улучшения жилищных условий ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставлены | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
1.2.6 | Мероприятие 1.02.6. Проведение конкурсного отбора муниципальных образований | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Проведен конкурсный отбор муниципальных образований. | 17.05.2022 17.05.2023 17.05.2024 | 25.05.2022 25.05.2023 25.05.2024 | Х | - | - | -
1.2.7 | Мероприятие 1.02.7. Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета с Минстроем России | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | С Минстроем России заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | Х | - | - | -
1.2.8 | Мероприятие 1.02.8. Заключение соглашений с муниципальными образованиями | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Заключены соглашения с муниципальными образованиями. | 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024 | Х | - | - | -
1.2.9 | Мероприятие 1.02.9. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям (в 2022 году -116, в 2023 году -73, в 2024 году - 66). | 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 808 1004 05102R4970 500 | 43656.308 | 38941.222 | 40966.096
1.2.10 | Мероприятие 1.02.10. Предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Молодым семьям предоставлены дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. | 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 808 1004 0510213250 300 | 648.144 | 648.144 | 648.144
1.2.11 | Мероприятие 1.02.11 Изготовление и выдача свидетельств органам местного самоуправления для предоставления социальных выплат для приобретения жилых помещений | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Свидетельства изготовлены и выданы органам местного самоуправления для предоставления социальных выплат для приобретения жилых помещений. | 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Мероприятие реализуется в рамках основного мероприятия 1.07.
| Контрольное событие 1.02.11.1 Социальные выплаты для улучшения жилищных условий молодым семьям предоставлены | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
1.2.12 | Мероприятие 1.02.12. Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты гражданам отдельных категорий | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты гражданам отдельных категорий. | 01.03.2022 24.03.2023 24.03.2024 | 01.04.2022 01.12.2023 01.12.2024 | Х | - | - | -
1.2.13 | Мероприятие 1.02.13. Оплата по договорам купли-продажи, предоставленных гражданами отдельных категорий | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Произведена оплата по договорам купли-продажи, предоставленным гражданами отдельных категорий (в 2022 году -10 семей, в 2023 году - 10 семей, в 2024 году - 10 семей). | 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 808 1003 0510211520 300 | 32224.922 | 32224.922 | 32224.922
| Контрольное событие 1.02.13.1 Социальные выплаты для улучшения жилищных условий гражданам отдельных категорий предоставлены | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
1.2.14 | Мероприятие 1.02.14. Выдача свидетельств о предоставлении единовременной денежной выплаты для строительства и приобретения жилья | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Выданы свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты для строительства и приобретения жилья. | 15.04.2022 15.04.2023 15.04.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | - | - | -
1.2.15 | Мероприятие 1.02.15. Оплата по договорам купли-продажи, предоставленным ветеранами и инвалидами Феликой Отечественной войны, членами семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Произведена оплата по договорам купли-продажи, предоставленным ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, членами семей погибших (умерших) инвалидов, участников Велиой Отечественной войны (в 2022 году -5, в 2023 году - 4, в 2024 году - 4). | 01.05.2022 01.04.2023 01.04.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 808 1003 0510251340 300 | 10898 | 10275.7 | 9998.3
| Контрольное событие 1.02.15.1. Единовременные денежные выплаты для улучшения жилищных условий ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны предоставлены | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
1.2.16 | Мероприятие 1.02.16 Выдача свидетельств о праве на заключение договора приобретения жилого помещения на территории Курской области с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Выданы свидетельства о праве на заключение договора приобретения жилого помещения на территории Курской области с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Х | - | - | -
1.2.17 | Мероприятие 1.02.17. Предоставление мер государственной поддержки отдельным категориям граждан при приобретении жилья с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Предоставлены меры государственной поддержки при приоберении жилья с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования 50 гражданам | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 808 1003 0510212786 800 | 20000 | - | -
| Контрольное событие 1.02.17.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям граждан при приоберении жилья с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования предоставлены | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
1.3 | Основное мероприятие 1.05 «Создание условия для развития жилищного строительства» | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Условия для развития жилищного строительства созданы | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 350000 | 506856 | -
| Мероприятие 1.05.1. Реализация проектов с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Ввод в эксплуатацию в 2023 году водовода от Киевского водозабора до насосной станции №7 в г.Курске | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 808 0502 0510598000 400 | 350000 | 506856 | -
| Контрольное событие 1.05.1.1 Проекты с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов реализованы. | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
1.4 | Основное мероприятия 1.06 «Руководство и управление в сфере установленных функций» | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Обеспечение на территории области реализации основных направлений государственной политики по вопросам строительства. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 26184.301 | 26421.901 | 26656.901
[7 empty] | 808 0113 0510610020 100 | 23431.901 | 23431.901 | 23431.901
[7 empty] | 808 0113 0510610020 200 | 2722 | 2960 | 3195
[7 empty] | 808 0113 0510610020 800 | 30 | 30 | 30
[7 empty] | 808 1004 0510610020 100 | 0.4 | 0 | 0
|  |  | Чернов С.Г., председатель комитета, комитет архитектуры и градостроительства Курской области | Обеспечение на территории области реализации основных направлений государственной политики по вопросам архитектуры и градостроительства. |  |  | Х | 12573.882 | 12573.882 | 12573.882
[7 empty] | 816 0113 0510610020 100 | 11626.736 | 11626.736 | 11626.736
[7 empty] | 816 0113 0510610020 200 | 753.746 | 753.746 | 753.746
[7 empty] | 816 0113 0510610020 800 | 193.4 | 193.4 | 193.4
1.5 | Основное мероприятие 1.07 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Государственное задание комитета строительста Курской области подведомственными учреждениями выполнено. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 66104.345 | 62754.145 | 62754.145
[7 empty] | 808 0113 0510710010 100 | 25445.089 | 25444.889 | 25444.889
[7 empty] | 808 0113 0510710010 200 | 8602.999 | 5252.999 | 5252.999
[7 empty] | 808 0113 0510710010 600 | 31766.934 | 31766.934 | 31766.934
[7 empty] | 808 0113 0510710010 800 | 289.323 | 289.323 | 289.323
|  |  | Чернов С.Г., председатель комитета, комитет архитектуры и градостроительства Курской области | Государственное задание комитета архитектуры и градостроительства Курской области подведомственным учреждением выполнено. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 816 0113 0510710010 600 | 22370.045 | 16419.182 | 16419.182
| Контрольное событие 1.07.1. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 достигнуты | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
1.6 | Основное мероприятие 1.08 «Содействие формированию рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода» | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Создан жилищный фонд для предоставления внаем гражданам, в том числе нуждающимся в улучшении жилищных условий. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | Х | - | - | -
| Контрольное событие 1.08.1. Жилищный фонд коммерческого использования для предоставления внаем гражданам, в том числе нуждающимся в улучшении жилищных условий, создан | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
1.7 | Основное мероприятие 1.09 «Реализация Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | х | Чернов С.Г., председатель комитета, комитет архитектуры и градостроительства Курской области | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах: - муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания (в 2022 году - 343, в 2023 году - 251, в 2024 году - 92); - территориальных зон в виде координатного описания (в 2022 году - 943, в 2023 году - 950, в 2024 году - 950). | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 816 1403 0510913600 500 | 37303,898 | 42626,538 | 39602,163
1.7.1 | Мероприятие 1.09.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на подготовку: - карт (планов) для установления границ муниципальных образований и текстового и графического описания местоположения границ населенных пунктов Курской области; - графического описания местоположения границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Курской области. | х | Чернов С.Г., председатель комитета, комитет архитектуры и градостроительства Курской области | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах: - муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания (в 2022 году - 343, в 2023 году - 251, в 2024 году - 92); - территориальных зон в виде координатного описания (в 2022 году - 943, в 2023 году - 950, в 2024 году - 950). | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 816 1403 0510913600 500 | 37303,898 | 42626,538 | 39602,163
[8 empty] | 16128,537 | 11273,798 | 1673,000
[8 empty] | 21175,361 | 31352,740 | 37929,163
| Контрольное событие программы 1.09.1.1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на подготовку карт (планов) для установления границ муниципальных образований, текстового и графического описания местоположения границ населенных пунктов Курской области и графического описания местоположения границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Курской области, предоставлены. | * | Чернов С.Г., председатель комитета, комитет архитектуры и градостроительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
1.8 | Основное мероприятие 1.11 «Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры по объекту капитального строительства «Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г.Курска» | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Повышение комфортных условий проживания населения Курской области. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Х | 1157188,966 | - | -
1.8.1 | Мероприятие 1.11.1 Предоставление субсидий из областного бюджета на выполнение реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г.Курска | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Проведение реконструкции объекта «Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г.Курска». | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 808 0502 05111R1130 500 | 1157188,966 | - | -
| Контрольное событие 1.11.1.1. Субсидии из областного бюджета на выполнение реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г.Курска предоставлены | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
1.9 | Региональный проект F1 «Жилье» | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Курской области. | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 208410.228 | 106036.619 | -
1.9.1 | Мероприятие 1.F1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на стимулирование программ развития жилищного строительства | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, предусмотренных проектами по развитию территорий (в 2022 году -1, в 2023 году- 2). | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 808 0502 051F150210 500 | 183345.613 | 93019.388 | -
[7 empty] | 808 0502 051F150211 500 | 25064.615 | 13017.231 | -
| Контрольное событие 1.F1.1.1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на стимулирование программ развития жилищного строительства предоставлены | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
1.10 | Региональный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 346646.637 | 0 | 0
[7 empty] | 808 0501 051F367484 500 | 82040.368 | 0 | 0
[7 empty] | 808 0501 051F367483 500 | 264606.269 | 0 | 0
1.10.1 | Мероприятие 1.F3.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Расселение 9,67 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда (в 2022 году - 1,87 тыс.кв.м, в 2023 году - 7,8 тыс.кв.м). | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 346646.637 | 0 | 0
[7 empty] | 808 0501 051F367484 500 | 82040.368 | 0 | 0
[7 empty] | 808 0501 051F367483 500 | 264606.269 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.F3.1.1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда предоставлены | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
1.11 | Региональный проект «Ипотека» | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Перевод застройщиков на банковское кредитование (проектное финансирование) с обязательным использованием с 1 июля 2019 года счетов-эскроу теми девелоперами, кто привлекает средства граждан – участников долевого строительства. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | - | - | -
1.11.1 | Мероприятие 1. Осуществление контроля за привлечением застройщиками денежных средств граждан-участников долевого строительства | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Обеспечен контроль за привлечением застройщиками денежных средств граждан-участников долевого строительства. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | - | - | -
| Контрольное событие 1.1. Права граждан-участников долевого строительства обеспечены | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
1.11.2 | Мероприятие 2. Осуществление контроля за целевым использованием денежных средств, привлеченных для строительства (создания) многоквартирных домов | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Контроль за целевым использованием денежных средств, привлеченных для строительства (создания) многоквартирных домов обеспечен. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | - | - | -
| Контрольное событие 2.1. Обязательства застройщиков по договорам участия в долевом строительстве исполнены | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
1.11.3 | Мероприятие 3. Выдача ипотечных жилищных кредитов | х | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Обеспечена выдача ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке, в том числе посредством: -создания возможности для реализации государственной поддержки предоставленной отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, обеспечения благоприятных условий ипотечного жилищного кредитования при покупке или строительстве жилья с использованием ипотеки и государственной поддержки через механизм специальных условий ипотечного кредитования АО «Курское областное ипотечное агентство», -реализации региональной программы льготного ипотечного кредитования отдельных категорий граждан. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | - | - | -
| Контрольное событие 3.1. Выдано в 2022 году 8900 ипотечных жилищных кредитов, в т.ч. 17 - с помощью АО «Курское областное ипотечное агентство» | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2. Выдано в 2023 году 9000 ипотечных жилищных кредитов, в т.ч. 18 - с помощью АО «Курское областное ипотечное агентство» | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.3. Выдано в 2024 году 9100 ипотечных жилищных кредитов, в т.ч. 19 - с помощью АО «Курское областное ипотечное агентство» | * | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 2024-12-31 | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области» | х | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 915144.577 | 915267.457 | 784235.217
2.1 | Основное мероприятие 2.01. «Государственная поддержка организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению» | х | Карнаушко А.В., председатель комитета, комитет по тарифам и ценам Курской области | Перечисление субсидий на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 615993.349 | 616403.349 | 616403.349
[7 empty] | 823 0502 0520113280 600 | 3000 | 3000 | 3000
[7 empty] | 823 0502 0520113280 800 | 612993.349 | 613403.349 | 613403.349
2.1.1 | Мероприятие 2.01.1. Предоставление субсидий на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению | х | Карнаушко А.В., председатель комитета, комитет по тарифам и ценам Курской области | Перечисление субсидий на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 615993.349 | 616403.349 | 616403.349
[7 empty] | 823 0502 0520113280 600 | 3000 | 3000 | 3000
[7 empty] | 823 0502 0520113280 800 | 612993.349 | 613403.349 | 613403.349
| Контрольное событие 2.01.1. Субсидии на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению предоставлены | * | Карнаушко А.В., председатель комитета, комитет по тарифам и ценам Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
2.2 | Основное мероприятие 2.02. «Управление материальным резервом в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | х | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Обеспечение надежности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 807 0502 0520211550 200 | 1729 | 1729 | 1729
2.2.1 | Мероприятие 2.02.1. Осуществление закупки материально-технических ценностей для обязательного резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | х | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Пополнение обязательного резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 807 0502 0520211550 200 | 1729 | 1729 | 1729
| Контрольное событие 2.02.1. Материально-технические ценности для обязательного резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства закуплены | * | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
2.3 | Основное мероприятие 2.03. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» | х | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Эффективность работы ОКУ «Инженерная компания» комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, ОКУ «Центр по обращению с твердыми коммунальными отходами» | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 85423.105 | 84823.105 | 84823.105
[7 empty] | 807 0505 0520310010 100 | 24150.292 | 24150.292 | 24150.292
[7 empty] | 807 0505 0520310010 200 | 4520.08 | 3920.08 | 3920.08
[7 empty] | 807 0505 0520310010 800 | 56752.733 | 56752.733 | 56752.733
| Контрольное событие 2.03.1. Мероприятия по регистрации и постановке на учет газовых сетей и других инженерных сооружений системы газораспределения выполнены | * | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2.03.2. Мероприятия в рамках требований действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области выполнены | * | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
2.4 | Основное мероприятие 2.05. «Руководство и управление в сфере установленных функций» | х | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Обеспечение на территории области реализации основных направлений государственной политики по вопросам комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 24617.982 | 24617.982 | 24617.982
[7 empty] | 807 0505 0520510020 100 | 22934.52 | 22934.52 | 22934.52
[7 empty] | 807 0505 0520510020 200 | 1683.462 | 1683.462 | 1683.462
| Контрольное событие 2.05.1. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 достигнуты | * | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
2.5 | Основное мероприятие 2.06. «Обеспечение функционирования на территории Курской области региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов» | х | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Приведение общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в технически исправное состояние, а также обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» в соответствии с требованиями жилищного законодательства | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 807 0505 0520612530 600 | 55541.388 | 55541.388 | 55541.388
2.5.1 | Мероприятие 2.06.1. Предоставление субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» | х | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Перечисление субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 807 0505 0520612530 600 | 55541.388 | 55541.388 | 55541.388
| Контрольное событие 2.06.1. Субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса предоставлены некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» | * | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2.06.2. Капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, осуществлен | * | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
2.6 | Основное мероприятие 2.07. «Содействие в озеленении территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области» | х | Поляков В.О., председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Ежегодное увеличение площади озеленяемой территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 819 0503 0520713290 500 | 1120.393 | 1120.393 | 1120.393
2.6.1 | Мероприятие 2.07.1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Курской области на озеленение территории населенных пунктов | х | Поляков В.О., председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Перечисление субсидий муниципальным образованиям Курской области на озеленение территории населенных пунктов | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 819 0503 0520713290 500 | 1120.393 | 1120.393 | 1120.393
| Контрольное событие 2.07.1. Субсидии на озеленение территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области предоставлены | * | Поляков В.О., председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
2.7 | Основное мероприятие 2.09. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Курской области» | х | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Улучшение условий жизнедеятельности населения | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 130719.36 | 131032.24 | 0
2.7.1 | Мероприятие 2.09.1. Предоставление субсидий муниципальным образовниям на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в рамках заключенных концессионных соглашений | х | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Перечисление субсидий муниципальным образовниям на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в рамках заключенных концессионных соглашений | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 807 0502 0520909605 500 | 30654.84 | 30733.06 | 0
[7 empty] | 807 0502 0520909505 500 | 100064.52 | 100299.18 | 0
| Контрольное событие 2.09.1.1. Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в рамках заключенных концессионных соглашений предоставлены | * | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
3 | Подпрограмма 4. «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | х | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | 01.01.2023 01.01.2024 | 01.01.2023 01.01.2024 | Х | 0 | 4000 | 4000
3.1 | Основное мероприятие 4.01. «Обеспечение функционирования системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | х | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Территориальная схема обращения с отходами и региональной программы в области обращения с отходами соответствует требованиям действующего законодательства | 01.01.2023 01.01.2024 | 01.01.2023 01.01.2024 | 807 0502 0540112610 200 | 0 | 4000 | 4000
3.1.1 | Мероприятие 4.01.1. Осуществление актуализации территориальной схемы обращения с отходами и региональной программы в области обращения с отходами в соответствии с действующим законодательством | х | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Работа по актуализации территориальной схемы обращения с отходами и региональной программы в области обращения с отходами в соответствии с действующим законодательством осуществлена | 01.01.2023 01.01.2024 | 01.01.2023 01.01.2024 | 807 0502 0540112610 200 | 0 | 4000 | 4000
| Контрольное событие 4.01.1.1. Натуральные замеры (исследования) для определения массы и объема накопленных твердых коммунальных отходов для юридических лиц проведены | * | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 4.01.1.2. Территориальная схема обращения с отходами и региональная программа в области обращения с отходами в соответствии с действующим законодательством актуализированы | * | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
* контрольные события включены в план реализации государственной программы Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области" на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов