|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | УТВЕРЖДЕН | | |
|  | | приказом Министерства социального  обеспечения, материнства и детства  Курской области | | |
| **П А С П О Р Т**  **комплекса процессных мероприятий**  **«Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми»** | | от 28.03.2024 № 110  (в редакции приказа Министерства социального  обеспечения, материнства и детства  Курской области  от 01.08.2024 № 260) | | |
|  |  |  |  |  |
| **1. Общие положения** | | | | |
|  |  | | | |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация) | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра | | | |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Курской области" | | | |
|  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Исполнены обязательства государства по социальной поддержке семей с детьми» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число детей, в отношении которых в отчетном году произведена выплата единого пособия в целях повышения доходов семей с детьми | КПМ | Человек | 51 884 | 2023 | 52 800 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | КПМ | Процент | 89 | 2023 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.3. | Доля детей, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений, возвращенных к месту постоянного пребывания, в общей численности самовольно ушедших детей | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.4. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, посетивших Новогоднюю Губернаторскую елку | КПМ | Человек | 800 | 2023 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Базовое значение | | Значение показателя по годам |
| значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Исполнены обязательства государства по социальной поддержке семей с детьми» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число детей, в отношении которых в отчетном году произведена выплата единого пособия в целях повышения доходов семей с детьми | КПМ | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 52 800 |
| 1.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 89 |
| 1.3. | Доля детей, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений, возвращенных к месту постоянного пребывания, в общей численности самовольно ушедших детей | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| 1.4. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, посетивших Новогоднюю Губернаторскую елку | КПМ | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Исполнены обязательства государства по социальной поддержке семей с детьми» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена государственная поддержка многодетных семей | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1. | Обеспечение компенсаций расходов многодетным семьям на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления ежемесячного пособия при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста трех лет | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.1. | Обеспечение выплат ежемесячных пособий семьям при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста трех лет | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более детей | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.1. | Обеспечение выплат ежемесячных пособий семьям, воспитывающим восемь и более детей | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления единовременной выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.1. | Обеспечение единовременных денежных выплат семьям при усыновлении (удочерении) ребенка | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Обеспечена перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений | Осуществление текущей деятельности | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5.1. | Обеспечение 100% возврата к месту постоянного пребывания самовольно ушедших детей из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления единовременного денежного поощрения за счет средств областного бюджета при награждении орденом «Родительская слава | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6.1. | Обеспечение выплат единовременного денежного поощрения одному из родителей (усыновителей) за счет средств областного бюджета при награждении орденом «Родительская слава» | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления выплаты на содержание усыновленного ребенка | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7.1. | Обеспечение ежемесячных выплат на содержание усыновленного ребенка | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления ежемесячной денежной выплаты на приобретение продуктов питания беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, по заключению врачей | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8.1. | Обеспечение ежемесячных денежных выплат на приобретение продуктов питания беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления денежной выплаты на обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на детей, обучающихся  в общеобразовательных организациях | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9.1. | Предоставление ежегодных денежных выплат многодетным семьям, в составе которых есть шесть и более детей, на обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Реализованы прочие мероприятия в области социальной политики | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.10.1. | Ежегодное проведение Новогодней Губернаторской елки для детей и обеспечение детей новогодними подарками, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления ежемесячных денежных выплат семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11.1. | Обеспечение ежемесячных денежных выплат семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка, не подлежащих софинансированию из федерального бюджета | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления многодетным семьям единовременной компенсационной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.12.1. | Обеспечение единовременных компенсационных выплат многодетным семьям взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления многодетным семьям компенсационных выплат части стоимости обучения детей из многодетных семей | Выплаты физическим лицам | Процент | 0 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.13.1. | Обеспечение компенсационных выплат части стоимости обучения детей из многодетных семей | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | Предоставлено финансовое обеспечение на осуществление выплат на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | Иные мероприятия (результаты) | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.14.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | Предоставлено финансовое обеспечение на осуществление выплат ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка | Иные мероприятия (результаты) | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.15.1. | Предоставление субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | В соответствии с переданными полномочиями Российской Федерации осуществлена деятельность, связанная с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | Осуществление текущей деятельности | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.16.1. | Обеспечение 100% возврата к месту постоянного пребывания самовольно ушедших детей из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми" (всего), в том числе: | 1 772 028,61 | 1 933 610,02 | 1 933 610,02 | 2 010 793,21 | 2 091 224,92 | 2 174 873,90 | 2 261 868,87 | 14 178 009,55 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 772 028,61 | 1 933 610,02 | 1 933 610,02 | 2 010 793,21 | 2 091 224,92 | 2 174 873,90 | 2 261 868,87 | 14 178 009,55 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 460 420,08 | 460 420,08 | 460 420,08 | 478 836,88 | 497 990,36 | 517 909,97 | 538 626,37 | 3 414 623,82 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 460 420,08 | 460 420,08 | 460 420,08 | 478 836,88 | 497 990,36 | 517 909,97 | 538 626,37 | 3 414 623,82 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка многодетных семей (всего), в том числе: | 69 886,80 | 69 886,80 | 69 886,80 | 72 682,27 | 75 589,56 | 78 613,14 | 81 757,67 | 518 303,04 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 69 886,80 | 69 886,80 | 69 886,80 | 72 682,27 | 75 589,56 | 78 613,14 | 81 757,67 | 518 303,04 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 31 751,79 | 31 751,79 | 31 751,79 | 33 021,86 | 34 342,74 | 35 716,45 | 37 145,11 | 235 481,53 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 31 751,79 | 31 751,79 | 31 751,79 | 33 021,86 | 34 342,74 | 35 716,45 | 37 145,11 | 235 481,53 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления ежемесячного пособия при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста трех лет (всего), в том числе: | 242,78 | 242,78 | 242,78 | 252,49 | 262,59 | 273,09 | 284,02 | 1 800,53 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 242,78 | 242,78 | 242,78 | 252,49 | 262,59 | 273,09 | 284,02 | 1 800,53 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более детей (всего), в том числе: | 8 336,67 | 8 336,67 | 8 336,67 | 8 670,13 | 9 016,94 | 9 377,61 | 9 752,72 | 61 827,41 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 8 336,67 | 8 336,67 | 8 336,67 | 8 670,13 | 9 016,94 | 9 377,61 | 9 752,72 | 61 827,41 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления единовременной выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка (всего), в том числе: | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 395,20 | 411,01 | 427,45 | 444,54 | 2 818,20 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 395,20 | 411,01 | 427,45 | 444,54 | 2 818,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений (всего), в том числе: | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,40 | 5,61 | 5,83 | 6,07 | 38,48 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,40 | 5,61 | 5,83 | 6,07 | 38,48 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления единовременного денежного поощрения за счет средств областного бюджета при награждении орденом «Родительская слава (всего), в том числе: | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 228,80 | 237,95 | 247,47 | 257,37 | 1 631,59 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 228,80 | 237,95 | 247,47 | 257,37 | 1 631,59 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления выплаты на содержание усыновленного ребенка (всего), в том числе: | 45 132,50 | 45 132,50 | 45 132,50 | 46 937,81 | 48 815,32 | 50 767,93 | 52 798,65 | 334 717,21 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 45 132,50 | 45 132,50 | 45 132,50 | 46 937,81 | 48 815,32 | 50 767,93 | 52 798,65 | 334 717,21 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления ежемесячной денежной выплаты на приобретение продуктов питания беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, по заключению врачей (всего), в том числе: | 137,01 | 137,01 | 137,01 | 142,49 | 148,18 | 154,11 | 160,28 | 1 016,09 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 137,01 | 137,01 | 137,01 | 142,49 | 148,18 | 154,11 | 160,28 | 1 016,09 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления денежной выплаты на обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на детей, обучающихся  в общеобразовательных организациях (всего), в том числе: | 14 980,19 | 14 980,19 | 14 980,19 | 15 579,40 | 16 202,57 | 16 850,67 | 17 524,70 | 111 097,91 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 14 980,19 | 14 980,19 | 14 980,19 | 15 579,40 | 16 202,57 | 16 850,67 | 17 524,70 | 111 097,91 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы прочие мероприятия в области социальной политики (всего), в том числе: | 24 249,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 249,55 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 24 249,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 249,55 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления ежемесячных денежных выплат семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка (всего), в том числе: | 4 016,89 | 4 016,89 | 4 016,89 | 4 177,55 | 4 344,66 | 4 518,44 | 4 699,18 | 29 790,50 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 4 016,89 | 4 016,89 | 4 016,89 | 4 177,55 | 4 344,66 | 4 518,44 | 4 699,18 | 29 790,50 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления многодетным семьям единовременной компенсационной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно (всего), в том числе: | 50 000,00 | 50 250,00 | 50 250,00 | 52 260,00 | 54 350,40 | 56 524,42 | 58 785,39 | 372 420,21 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 50 000,00 | 50 250,00 | 50 250,00 | 52 260,00 | 54 350,40 | 56 524,42 | 58 785,39 | 372 420,21 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления многодетным семьям компенсационных выплат части стоимости обучения детей из многодетных семей (всего), в том числе: | 2 191,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191,34 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 191,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191,34 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлено финансовое обеспечение на осуществление выплат на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю (всего), в том числе: | 428 668,29 | 428 668,29 | 428 668,29 | 445 815,02 | 463 647,62 | 482 193,52 | 501 481,26 | 3 179 142,29 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 428 668,29 | 428 668,29 | 428 668,29 | 445 815,02 | 463 647,62 | 482 193,52 | 501 481,26 | 3 179 142,29 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 428 668,29 | 428 668,29 | 428 668,29 | 445 815,02 | 463 647,62 | 482 193,52 | 501 481,26 | 3 179 142,29 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 428 668,29 | 428 668,29 | 428 668,29 | 445 815,02 | 463 647,62 | 482 193,52 | 501 481,26 | 3 179 142,29 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлено финансовое обеспечение на осуществление выплат ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (всего), в том числе: | 1 123 426,40 | 1 311 198,70 | 1 311 198,70 | 1 363 646,65 | 1 418 192,51 | 1 474 920,22 | 1 533 917,02 | 9 536 500,20 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 123 426,40 | 1 311 198,70 | 1 311 198,70 | 1 363 646,65 | 1 418 192,51 | 1 474 920,22 | 1 533 917,02 | 9 536 500,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В соответствии с переданными полномочиями Российской Федерации осуществлена деятельность, связанная с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций (всего), в том числе: | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка многодетных семей (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления ежемесячного пособия при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста трех лет (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более детей (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления единовременной выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления единовременного денежного поощрения за счет средств областного бюджета при награждении орденом «Родительская слава (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления выплаты на содержание усыновленного ребенка (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления ежемесячной денежной выплаты на приобретение продуктов питания беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, по заключению врачей (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления денежной выплаты на обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на детей, обучающихся  в общеобразовательных организациях (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы прочие мероприятия в области социальной политики (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления ежемесячных денежных выплат семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления многодетным семьям единовременной компенсационной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления многодетным семьям компенсационных выплат части стоимости обучения детей из многодетных семей (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлено финансовое обеспечение на осуществление выплат на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлено финансовое обеспечение на осуществление выплат ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В соответствии с переданными полномочиями Российской Федерации осуществлена деятельность, связанная с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году** | | | |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. "Исполнены обязательства государства по социальной поддержке семей с детьми" | | | |
| 1. Обеспечена государственная поддержка многодетных семей | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят (по мере необходимости) | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 2. Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления ежемесячного пособия при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста трех лет | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят (по мере необходимости) | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 3. Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более детей | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят (по мере необходимости) | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 4. Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления единовременной выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят (по мере необходимости) | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 5. Обеспечена перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| 6. Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления единовременного денежного поощрения за счет средств областного бюджета при награждении орденом «Родительская слава | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят (по мере необходимости) | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 7. Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления выплаты на содержание усыновленного ребенка | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят (по мере необходимости) | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 8. Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления ежемесячной денежной выплаты на приобретение продуктов питания беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, по заключению врачей | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят (по мере необходимости) | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 9. Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления денежной выплаты на обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на детей, обучающихся  в общеобразовательных организациях | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят (по море необходимости) | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 10. Реализованы прочие мероприятия в области социальной политики | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Закупка включена в план закупок | 01.04.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | План-график закупок |
| Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Государственный контракт |
| Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Платежное поручение (платежный документ) |
| Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме |
| 11. Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления ежемесячных денежных выплат семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят (по мере необходимости) | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 12. Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления многодетным семьям единовременной компенсационной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят (по мере необходимости) | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 13. Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления многодетным семьям компенсационных выплат части стоимости обучения детей из многодетных семей | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят (по мере необходимости) | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 14. Предоставлено финансовое обеспечение на осуществление выплат на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Утверждено распределение субвенций по муниципальным образованиям | 10.04.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| Субвенции местным бюджетам предоставлены | 15.04.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Субвенции местным бюджетам предоставлены | 15.07.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Субвенции местным бюджетам предоставлены | 15.10.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Субвенции местным бюджетам предоставлены | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Документ, устанавливающий правила распределения и предоставления местным бюджетам субвенций, утвержден/принят (по мере необходимости) | 31.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| 15. Предоставлено финансовое обеспечение на осуществление выплат ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Соглашение с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в целях финансового обеспечения полномочий по назначению и выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, передаваемых Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации заключено | 10.04.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Соглашение |
| Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предоставлены | 15.04.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предоставлены | 15.07.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предоставлены | 15.10.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предоставлены | 28.12.2024 | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| 16. В соответствии с переданными полномочиями Российской Федерации осуществлена деятельность, связанная с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | X | Сукновалова Татьяна Алексеевна - Временно исполняющий обязанности министра  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
|  |  |  |  |