**Оценка эффективности государственной программы Курской области**

**«Развитие экономики и внешних связей Курской области»**

**за 2021 год**

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации структурных элементов подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

***Оценка степени реализации мероприятий***

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год  (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год  (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм)  (Мв/М) |
| «[Создание](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24647FEE3H2I) благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | 13 | 13 | 1,0 |
| «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24649F9E3HAI) малого и среднего предпринимательства в Курской области» | 9 | 9 | 1,0 |
| «[Повышение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24740FCE3H3I) доступности государственных и муниципаль-ных услуг в Курской области» | 11 | 11 | 1,0 |
| «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24742FEE3H4I) внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | 5 | 5 | 1,0 |
| «О [реализации](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24744F9E3HAI) на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» | 5 | 5 | 1,0 |
| «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономичес-кого и инновационного развития Курской области на 2014-2016 годы» | - | - | - |
| «[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24748FFE3H2I) реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 3 | 3 | 1,0 |
| Всего: | 46 | 46 | 1,0 |

***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат***

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию подпрограмм государственной программы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря 2021 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмот-рено  на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено  за 2021 год  (кассовый расход)  (тыс.рублей) | Степень соответствия запланиро-ванному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| «[Создание](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24647FEE3H2I) благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | Всего,  в том числе: | **44 582,947** | **41 542, 157** | 0,932 |
| федеральный бюджет | 13 709,700 | 13 709,700 | 1,00 |
| областной бюджет | 30 873,247 | 27 832,457 | 0,90 |
| «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24649F9E3HAI) малого и среднего предпринимательства в Курской области» | Всего,  в том числе: | **226 907,137** | **226 836,623** | 0,999 |
| федеральный бюджет | 55 418,300 | 55 418,300 | 1,00 |
| областной бюджет | 171 488,837 | 171 418,323 | 0,999 |
| «[Повышение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24740FCE3H3I) доступности государственных и муниципаль-ных услуг в Курской области» | Всего,  в том числе: | **432 823,995** | **432 823,995** | 1,00 |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | 432 823,995 | 432 823,995 | 1,00 |
| «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24742FEE3H4I) внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | Всего,  в том числе: | **34 814,802** | **34 527,921** | 0,992 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 34 814,802 | 34 527,921 | 0,992 |
| «О [реализации](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24744F9E3HAI) на территории Курской области государствен-ной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживаю-щих за рубежом» | Всего,  в том числе: | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновацион-ного развития Курской области на 2014-2016 годы» | Всего: | - | - | - |
| «[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24748FFE3H2I) реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | Всего,  в том числе: | **54 441,187** | **54 371,385** | 0,999 |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | 54 441,187 | 54 371,385 | 0,999 |
| Итого по государственной программе | Всего,  в том числе: | **793 570,068** | **790 102,081** | 0,996 |
| федеральный бюджет | 69 128,000 | 69 128,000 | 1,00 |
| областной бюджет | 724 442,068 | 720 974,081 | 0,99 |

***Оценка эффективности использования средств областного бюджета***

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис  (СРм / ССуз) |
| «[Создание](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24647FEE3H2I) благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | 1,0 | 0,932 | 1,07 |
| «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24649F9E3HAI) малого и среднего предпринимательства в Курской области» | 1,0 | 0,999 | 1,00 |
| «[Повышение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24740FCE3H3I) доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24742FEE3H4I) внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | 1,0 | 0,992 | 1,01 |
| «О [реализации](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24744F9E3HAI) на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» | 1,0 | - | - |
| «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области на 2014-2016 годы» | - |  | - |
| «[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24748FFE3H2I) реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 1,0 | 0,999 | 1,01 |

***Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:



где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «[Создание](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24647FEE3H2I) благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области».

155,2 / 155,2 = 1,0

141,5 / 141,5 = 1,0

25,8 / 20 = 1,29 (принимаем за 1,0)

2,1 / 2,0 = 1,05 (принимаем за 1,0)

507 / 500 = 1,01 (принимаем за 1,0)

29,36 / 25 = 1,17 (принимаем за 1,0)

0,019/0,017=1,12 (принимаем за 1,0)

23/20=1,15 (принимаем за 1,0)

379/252=1,5 (принимаем за 1,0)

2/2=1

14/12=1,17(принимаем за 1,0)

1/1=1

91/66=1,38 (принимаем за 1,0)

232/140=1,66 (принимаем за 1,0)

23/16=1,44 (принимаем за 1,0)

33/30=1,1 (принимаем за 1,0)

7/6=1,17 (принимаем за 1,0)

СРп/п1=1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0/17= 17,0 / 17 =1,0

Подпрограмма 2 «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24649F9E3HAI) малого и среднего предпринимательства в Курской области»

6 / 5 = 1,2 (принимаем за 1,0)

7,3 / 7,3 = 1,0

120,0 / 120,0 = 1,0

12,8 / 12,8 = 1,0

200 / 200 = 1,0

6 / 2 = 3,0 (принимаем за 1,0)

12 / 2 = 6 (принимаем за 1,0)

2,5 / 2,2 = 1,14 (принимаем за 1,0)

52,85 / 15 = 3,5 (принимаем за 1,0)

10,9 / 20,4 = 0,53

10 / 10 = 1,0

10 000 / 10 000 = 1,0

0,134 / 0,064 = 2,1 (принимаем за 1,0)

31/ 25 = 1,24 (принимаем за 1,0)

3,406 / 1,058 = 3,2 (принимаем за 1,0)

0,530 / 0,522 = 1,01 (принимаем за 1,0)

21 / 19 = 1,1 (принимаем за 1,0)

СРп/п2 = 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,53+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 / 17 = 16,53 / 17 = 0,97

Подпрограмма 3 «[Повышение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24740FCE3H3I) доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области»

100 / 90 = 1,1 (принимаем за 1,0)

2 / 2 = 1,0

10 / 8,7 = 1,15 (принимаем за 1,0)

15 / 1 = 15,0 (принимаем за 1,0)

1112513 /1200000 = 0,93

СРп/п3 = 1,0+1,0+1,0+1,0+0,93/5 = 4,93 / 5 = 0,99

Подпрограмма 4 «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24742FEE3H4I) внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации»

20/20=1

112/112=1

245 / 212 = 1,16 (принимаем за 1,0)

1631,4/ 715,0= 2,28 (принимаем за 1,0)

СРп/п4 = 1,0+1,0+1,0+1,0/4 = 4,0 / 4 = 1,0

Подпрограмма 5 «О [реализации](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24744F9E3HAI) на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом»

2 / 2 = 1,0

2 / 1 = 2,0 (принимаем за 1,0)

СРп/п5 = 1,0 + 1,0/2 = 2 / 2 = 1,0

Подпрограмма 7 «[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24748FFE3H2I) реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»

100 / 100 = 1,0

100 / 100 = 1,0

94,3 / 100 = 0,943

СРп/п7 = 1,0+1,0+0,943/3 = 2,943 / 3 = 0,98

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2021 году, N | Степень реализации  подпрограм- мы,  СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п  (СРп/п x Эис) |
| «[Создание](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24647FEE3H2I) благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | 17 | 1,0 | 1,07 | 1,07 |
| «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24649F9E3HAI) малого и среднего предпринимательства в Курской области» | 17 | 0,97 | 1,0 | 0,97 |
| «[Повышение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24740FCE3H3I) доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» | 5 | 0,99 | 1,0 | 0,99 |
| «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24742FEE3H4I) внешнеэкономичес-кой деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | 4 | 1,0 | 1,01 | 1,01 |
| «О [реализации](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24744F9E3HAI) на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» | 2 | 1,0 | - | - |
| «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области на 2014-2016 годы» | - |  | - | - |
| «[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24748FFE3H2I) реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 3 | 0,98 | 1,01 | 0,99 |

***Оценка эффективности реализации подпрограмм***

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств областного бюджета.

***Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации государственной программы рассчитывалась по формуле:



где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.

103,2 / 103,2 = 1,0

1,0 / 7,3 = 0,14

24,64 / 23,0 = 1,07 (принимаем за 1,0)

98,84 / 90 = 1,1 (принимаем за 1,0)

7/7 = 1,0

9 / 9 = 1,0

СРгп = 1,0+0,14+1,0+1,0+1,0+1,0/6 = 5,14 / 6 = 0,86

***Оценка эффективности реализации государственной программы***

Эффективность реализации государственной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп- степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы; J – количество подпрограмм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из областного бюджета на реализацию госпрограммы  в 2021 году  (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| **Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»** | 790 102,081 | 1,0 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | 41 542, 157 | 0,05 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» | 226 836,623 | 0,29 |
| Подпрограмма «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» | 432 823,995 | 0,55 |
| Подпрограмма «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24742FEE3H4I) внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональ-ных связей с регионами Российской Федерации» | 34 527,921 | 0,04 |
| Подпрограмма «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» | - | - |
| Подпрограмма «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области» | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 54 371,385 | 0,07 |

ЭРгп = 0,5 × 0,86 + 0,5 × (1,07×0,05 + 0,97×0,29+0,99×0,55+1,01×0,04 + 0,99×0,07) = 0,5 × 0,86 + 0,5 × (0,05 + 0,28 + 0,54 + 0,04 + 0,07) =

0,5 × 0,86 + 0,5 × 0,98 = 0,43 + 0,49 = 0,92

Эффективность реализации государственной программы **за 2021 год** признается **высокой** (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).