УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Курской области

от 26.04.2022 № 278-ра

ПЛАН

реализации государственной программы Курской области

«Социальная поддержка граждан в Курской области»

на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1. | Контрольное событие программы 1.1. Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда обеспечено | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.2. | Контрольное событие программы 1.2. Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла предоставлена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.3. | Контрольное событие программы 1.3. Ежемесячная компенсация лицам, проходившим службу по призыву, ставшими инвалидами вследствие военной травмы, предоставлена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.4. | Контрольное событие программы 1.4. Выплаты пенсий за выслугу лет, доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области предоставлены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.5. | Контрольное событие программы 1.5. Доплаты к пенсии и единовременные выплаты лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Курской области» предоставлены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.6. | Контрольное событие программы 1.6. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.7. | Контрольное событие программы 1.7. Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.8. | Контрольное событие программы 1.8. Предоставление мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений обеспечено | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.9. | Контрольное событие программы 1.9. Социальная поддержка реабилитированным лицам оказана | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.10. | Контрольное событие программы 1.10. Поддержка в связи с погребением оказана | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.11. | Контрольное событие программы 1.11. Социальная поддержка гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Курской области», предоставлена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.12. | Контрольное событие программы 1.12. Социальная поддержка отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами предоставлена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.13. | Контрольное событие программы 1.13. Протезно-ортопедическая помощь лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в этих изделиях, предоставлена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.14. | Контрольное событие программы 1.14. Социальная поддержка лицам, удостоенным почетного звания Курской области, предоставлена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.15. | Контрольное событие программы 1.15. Адресная социальная помощь на проведение газификации жилья оказана 100 % обратившихся граждан, имеющих соответствующее право | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.16. | Контрольное событие программы 1.16. Денежная компенсация расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт транспортных средств и на запчасти к ним предоставлена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.17. | Контрольное событие программы 1.17. Деятельность подведомственных автономных учреждений обеспечена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 |
| 1.18. | Контрольное событие программы 1.18. Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан на основании социального контракта оказана | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.19. | Контрольное событие программы 1.19. Совершенствование законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан осуществлено | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.20. | Контрольное событие программы 1.20. Необходимые нормативные правовые акты, направленные на совершенствование механизмов выявления и учета граждан - получателей мер социальной поддержки, разработаны | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.21. | Контрольное событие программы 1.21. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, предоставлены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.22. | Контрольное событие программы 1.22. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, отнесенным к категории детей войны в соответствии с Законом Курской области от 11 июня 2019 года № 36-ЗКО «О детях войны в Курской области», обеспечено | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1. | Контрольное событие программы 2.1. Нормативная правовая база, обеспечивающая совершенствование системы социального обслуживания населения в Курской области, сформирована | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.2. | Контрольное событие программы 2.2. В практику работы учреждений социального обслуживания населения нормы, нормативы стандартов предоставления социальных услуг внедрены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.3. | Контрольное событие программы 2.3. Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Курской области в 2022 году в размере 100% обеспечено | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.4. | Контрольное событие программы 2.4. Деятельность подведомственных областных государственных учреждений социального обслуживания населения (дома-интернаты, комплексные центры) обеспечена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 |
| 2.5. | Контрольное событие программы 2.5. В сферу социального обслуживания населения привлечены социально ориентированные некоммерческие организации и волонтеры | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.Р3. | Региональный проект «Старшее поколение» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.Р3.1. | Контрольное событие проекта 2.Р3.1. Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания осуществлено | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1. | Контрольное событие программы 3.1. Выплаты ежемесячного пособия при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста трех лет предоставлены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.2. | Контрольное событие программы 3.2. Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, предоставлены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.3. | Контрольное событие программы 3.3. Деятельность ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского» обеспечена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 |
| 3.4. | Контрольное событие программы 3.4. Деятельность ОКУ «Центр сопровождения» обеспечена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 |
| 3.5. | Контрольное событие программы 3.5. Деятельность ОКУСО «Курский социальный профессионально-реабилитационный центр» обеспечена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 |
| 3.6. | Контрольное событие программы 3.6. Комплексные мероприятия, направленные на профилактику беспризорности, в том числе обеспечение деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних и повышением эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, осуществлены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.7. | Контрольное событие программы 3.7. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и сопровождение замещающих семей организованы | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.8. | Контрольное событие проекта 3.8. Обеспечение детей новогодними подарками, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, осуществлено | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.9. | Контрольное событие программы 3.9. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, предоставлены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.10. | Контрольное событие программы 3.10. Социальная поддержка многодетным семьям (компенсационная выплата по ЖКУ) предоставлена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.11. | Контрольное событие программы 3.11. Меры социальной поддержки на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей (ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания) предоставлены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.12. | Контрольное событие программы 3.12. Поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся и воспитывающимся в ОКУСО «Курский социальный профессионально-реабилитационный центр», оказана | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.13. | Контрольное событие программы 3.13. Специализированный жилищный фонд для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сформирован | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.14. | Контрольное событие программы 3.14. Расходы на содержание имущества закрепленных на праве оперативного управления за ОКУ «Центр материального обеспечения» жилых помещений для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.15. | Контрольное событие программы 3.15. Ежегодная денежная выплата многодетным семьям на обеспечение школьной формой, а также спортивной формой на детей предоставлена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.Р1. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.Р1.1. | Контрольное событие проекта 3.Р1.1. Выплаты областного материнского капитала предоставлены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.Р1.2. | Контрольное событие проекта 3.Р1.2. Областное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, проведено | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  | 30.09 |  |  |  | 30.09 |  |  |  | 30.09 |  |
| 3.Р1.3. | Контрольное событие проекта 3.Р1.3. Наборы для новорожденных детей Курской области с необходимыми предметами предоставлены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.1. | Контрольное событие программы 4.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 4.2. | Контрольное событие программы 4.2. Субсидии на оказание финансовой поддержки областному Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов предоставлены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 4.Р3. | Региональный проект «Старшее поколение» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.Р3.1. | Контрольное событие проекта 4.Р3.1.1. Субсидии учреждениям социального обслуживания, основанным на иных формах собственности, осуществляющим деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг, предоставлены | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1. | Контрольное событие программы 5.1. Спартакиада пенсионеров Курской области проведена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.2. | Контрольное событие программы 5.2. Функционирование сайта и форума для общения пожилых людей обеспечено | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.Р3. | Региональный проект «Старшее поколение» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.Р3.1. | Контрольное событие проекта 5.Р3.1. Семейные формы устройства (приемная семья) одиноких граждан пожилого возраста внедрены в практику работы | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 |
| 6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.1. | Контрольное событие программы 6.1. Целевые показатели государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» достигнуты | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 6.2. | Контрольное событие программы 6.2. Рейтинг учреждений, оказывающих социальные услуги населению, сформирован | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |